**SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA**

**REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO**

**2019**

**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**NA LATA 2014-2020**

**ZA ROK 2019**

**Roczne sprawozdanie z wdrażania w ramach celu** "**Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia**"

**CZĘŚĆ A**

# NR IDENTYFIKACYJNY ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA

|  |  |
| --- | --- |
| CCI | CCI |
| Tytuł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 |
| Wersja | 2019.0 |
| Data zatwierdzenia sprawozdania przez Komitet Monitorujący | 2020-06-01 |

[NR IDENTYFIKACYJNY ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA 2](#_Toc46391687)

[2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 7](#_Toc46391688)

[2.1. Kluczowe informacje na temat wdrażania programu operacyjnego w danym roku, w tym informacje na temat instrumentów finansowych w odniesieniu do danych finansowych i danych na temat wskaźników. 7](#_Toc46391689)

[3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 11](#_Toc46391690)

[3.1. Przegląd wdrażania 11](#_Toc46391691)

[3.2. Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 20](#_Toc46391692)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 1 / 1a 20](#_Toc46391693)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 1 / 1b 23](#_Toc46391694)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 10 / 8i 26](#_Toc46391695)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 28](#_Toc46391696)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 10 / 8i 29](#_Toc46391697)

[Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 10 31](#_Toc46391698)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 10 / 8iii 32](#_Toc46391699)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 33](#_Toc46391700)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 10 / 8iii 34](#_Toc46391701)

[Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 10 36](#_Toc46391702)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 10 / 8v 37](#_Toc46391703)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 39](#_Toc46391704)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 10 / 8v 40](#_Toc46391705)

[Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 10 42](#_Toc46391706)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 2 / 3a 43](#_Toc46391707)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 2 / 3b 46](#_Toc46391708)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 2 / 3c 49](#_Toc46391709)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 3 / 4a 53](#_Toc46391710)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 3 / 4b 56](#_Toc46391711)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 3 / 4c 59](#_Toc46391712)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 3 / 4e 62](#_Toc46391713)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 4 / 5b 66](#_Toc46391714)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 4 / 6a 69](#_Toc46391715)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 4 / 6b 72](#_Toc46391716)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 4 / 6c 75](#_Toc46391717)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 4 / 6d 78](#_Toc46391718)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 5 / 7b 81](#_Toc46391719)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 5 / 7d 83](#_Toc46391720)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 6 / 4c 85](#_Toc46391721)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 6 / 4e 88](#_Toc46391722)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 6 / 6d 91](#_Toc46391723)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 6 / 7b 93](#_Toc46391724)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 6 / 9b 95](#_Toc46391725)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 6 / 10a 98](#_Toc46391726)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 7 / 2c 100](#_Toc46391727)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 7 / 8b 103](#_Toc46391728)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 7 / 9a 106](#_Toc46391729)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 7 / 10a 110](#_Toc46391730)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 8 / 8iv 115](#_Toc46391731)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 116](#_Toc46391732)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8 / 8iv 117](#_Toc46391733)

[Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8 119](#_Toc46391734)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 8 / 8vi 120](#_Toc46391735)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 121](#_Toc46391736)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8 / 8vi 122](#_Toc46391737)

[Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8 124](#_Toc46391738)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 8 / 10i 125](#_Toc46391739)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 126](#_Toc46391740)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8 / 10i 127](#_Toc46391741)

[Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8 129](#_Toc46391742)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 8 / 10iii 130](#_Toc46391743)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 131](#_Toc46391744)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8 / 10iii 132](#_Toc46391745)

[Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8 134](#_Toc46391746)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 8 / 10iv 135](#_Toc46391747)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 136](#_Toc46391748)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8 / 10iv 137](#_Toc46391749)

[Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8 139](#_Toc46391750)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 9 / 9i 140](#_Toc46391751)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 141](#_Toc46391752)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 9 / 9i 142](#_Toc46391753)

[Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 9 144](#_Toc46391754)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 9 / 9iv 145](#_Toc46391755)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 146](#_Toc46391756)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 9 / 9iv 147](#_Toc46391757)

[Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 9 149](#_Toc46391758)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 9 / 9v 150](#_Toc46391759)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 151](#_Toc46391760)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 9 / 9v 152](#_Toc46391761)

[Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 9 154](#_Toc46391762)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 11 155](#_Toc46391763)

[Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 11 156](#_Toc46391764)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 11 / 1 157](#_Toc46391765)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 11 / 2 158](#_Toc46391766)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 11 / 3 159](#_Toc46391767)

[Tabela 3B: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa 160](#_Toc46391768)

[Tabela 5: Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania 161](#_Toc46391769)

[3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 165](#_Toc46391770)

[Tabela 6: Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu 165](#_Toc46391771)

[Tabela 7: Podział zbiorczych danych finansowych według kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013) 166](#_Toc46391772)

[Tabela 8: Wykorzystanie finansowania krzyżowego 175](#_Toc46391773)

[Tabela 9: Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR i Fundusz Spójności w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia") 177](#_Toc46391774)

[Tabela 10: Wydatki poniesione poza terytorium Unii (EFS) 178](#_Toc46391775)

[4. SYNTEZA EWALUACJI 179](#_Toc46391776)

[6 KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 194](#_Toc46391777)

[7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ – Stanowi odrębny załącznik do dokumantu. 199](#_Toc46391778)

[8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 200](#_Toc46391779)

[Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego 200](#_Toc46391780)

[**Pożyczki dla MŚP** 203](#_Toc46391781)

[**Poręczenia dla MŚP** 204](#_Toc46391782)

[Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego 208](#_Toc46391783)

[**Mikropożyczki** 210](#_Toc46391784)

[11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 216](#_Toc46391785)

[11.1. Informacje zawarte w części A i osiąganie celów programu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 216](#_Toc46391789)

[11.2. Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 216](#_Toc46391790)

[11.3. Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 216](#_Toc46391791)

[11.4. Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 216](#_Toc46391792)

[11.5. Rola partnerów we wdrażaniu programu 216](#_Toc46391793)

[14. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 220](#_Toc46391794)

[14.1. Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego 220](#_Toc46391798)

[14.2. Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich 220](#_Toc46391799)

[14.3. Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych 220](#_Toc46391800)

[14.4. W stosownych przypadkach — wkład w strategie makroregionalne i strategie morskie 220](#_Toc46391801)

[EUSBSR 221](#_Toc46391802)

# PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Kluczowe informacje na temat wdrażania programu operacyjnego w danym roku, w tym informacje na temat instrumentów finansowych w odniesieniu do danych finansowych i danych na temat wskaźników.

|  |
| --- |
| W 2019 r. nastąpiło przyspieszenie wdrażania i realizacji RPOWŚ. IW aktualizowano 1 raz, OFIP-1 raz. SZOOP aktualizowano 7 razy. Aktualizacje dot. zmian kryteriów wyboru projektów, urealnienia wskaźników, dostosowania zapisów do znowelizowanych wytycznych. Dokonano zmian w wykazie projektów zidentyfikowanych (tryb pozakonkursowy)-uwzględniono III i IV edycję projektów stypendialnych. Uwzględniono odstąpienie od limitów linii demarkacyjnej dla PI6a (gospodarka odpadami) - indywidualne odstępstwo dla RPOWŚ od linii demarkacyjnej dla planowanego konkursu. Zaktualizowano zapisy Planów działań dla OP 8,9,10.  3 razy zmieniano Warunki WUP, nie aktualizowano Strategii ZIT. Odbyło się 5 posiedzeń KM, narastająco 26. W 19 r. 2 razy uruchomiono tryb obiegowy.  IZ opracowała 3 analizy tematyczne (dot. żłobków/klubów dziecięcych, edukacji przedszkolnej, zapotrzebowania rynku pracy na określone zawody i wykształcenie.  W 19 r. trwały ró)wnież prace związane ze zmianą RPOWŚ po przeglądzie śródokresowym. Na koniec roku nie zostały zakończone.  **Postęp finansowy i rzeczowy:**  **Nabory:**  W 19 r. rozpoczęto 62 nabory/EFRR-8, EFS-51, PT-3 (52 konkursowe, 10 pozakonkursowe)-budżet-138,9 mln €, narastająco 304-budżet 1,555 mld €. W 19 r. zakończono 64 nabory /EFRR-11, EFS-50, PT-3, narastająco 279.  **WND:**  W 19 r. WND poprawnych formalnie wpłynęło 901 na kwotę wkładu UE-316,87 mln €. Narastająco WND poprawnych formalnie było 5 256 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2 729,4 mln € /wkład UE-2 101,8 mln €. W 19 r. zatwierdzono 519 WND-na kwotę wkładu UE 218,0 mln €. Narastająco zatwierdzono 2 318 WND-na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1 475,4 mln €/wkład UE 1 139,0 mln €.  **UDA:**  W 19 r. podpisano 473 UDA na kwotę wydatków kwalifikowalnych 262,0 mln €/ 200,2 mln € wkładu UE. Na 31.12.2019 r. w SL2014 były 2 074 UDA-bez UDA rozwiązanych (w tym 1 018 EFRR, 1 056 EFS) o wartości wydatków kwalifikowalnych 1 348 mln €/wkład UE 1 043,2 mln € (EFRR-wydatki kwalifikowalne 1 027,1 mln €/wkład UE 771,8 mln €, EFS-wydatki kwalifikowalne 320,8 mln €/ wkład UE 271,4 mln €). Dla RPOWŚ zakontraktowane było 76,5% wkładu UE (EFRR-78,7%, EFS-70,7%). Na 31.12.2019 r. zawarte było 69 pre-umów o wartości wkładu UE 80,3 mln € (dot. EFRR).  W odniesieniu do wszystkich jedenastu osi priorytetowych (OP) RPOWŚ poziom kontraktacji przekroczył 50%.  **WNP:**  W 19 r. zatwierdzono 4 118 WNP na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne-283,1 mln € (UE-217,5 mln €). Narastająco zatwierdzono 10 348 WNP na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne-594,5 mln €, w tym wkład UE-466,1 mln €, co stanowi ponad 34%alokacji Programu.  **Certyfikacja:**  W 2019 r. certyfikowano 261,1 mln € wkładu UE. Prognozy certyfikacji IZ i Rady Ministrów zrealizowano na poziomie 106,9% (cel certyfikacji dla 19 r. wynosił 244,2 mln €).  Na koniec 19 r. wartość certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych wyniosła 590,7 mln€.  Certyfikacja wkładu UE na koniec 19 r. UE wyniosła 502,1 mln € (36,8% alokacji RPOWŚ)-w tym EFRR-341,3 mln € (34,8% alokacji EFRR); w tym EFS 160,9 mln € (41,9% alokacji EFS). Cel n+3 na koniec 2019 r. został osiągnięty-wynosił 326,3 mln €-realizacja 502,1 mln €.  W 2019 r. IC zatwierdziła 32 deklaracje (13-EFRR i 19-EFS), narastająco 97 (EFRR-40, EFS-57).  **Ramy wykonania:**  Spośród 30 wskaźników zawartych w ramach wykonania RPOWŚ 2014-2020 (zarówno wskaźników produktu jak i wskaźnika finansowego, z wyłączeniem KEW), osiągnięta wartość **celu końcowego określonego na koniec 2023 roku**:   * dla 5 wskaźników wynosi poniżej **25%,** * dla 7 wskaźników mieści się w przedziale **25% - 50%,** * dla 18 wynosi **powyżej 50%,** w tym 8 wskaźników osiągnęło **powyżej 100%** wartości docelowej na 2023 rok.   Dla 2 OP poziom realizacji celu końcowego wskaźnika finansowego przekroczył 50%, dla 8 OP jeszcze nie osiągnął 50%.  W 19  r. kontynuowano prace powołanego w 2016 r. Zespołu ds. oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych. Na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020, znajdują się informacje dot. sposobu zgłaszania nadużyć finansowych. Podano tam m.in. adres e-mail skrzynki służącej w IZ do przyjmowania zgłoszeń/sygnałów w zakresie nadużyć.  W 19 r. odbyło się 1 spotkanie Zespołu. Zgodnie z Regulaminem w 19 r. przeprowadzono ocenę ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych. Na koniec 19 r. nie odnotowano sygnałów o wystąpieniu nadużyć.  W 19 r. nie wystąpiły korekty systemowe.  Na koniec 19 r. w SL2014 zarejestrowanych było 2 911 kontroli (1 297-EFRR,1 343-EFS, 271-PT),w tym 129 audytów operacji (IA KAS oraz IA MF)/50-EFRR, 71-EFS, 8-PT.  Wartość korekt finansowych dla wszystkich w/w kontroli narastająco wyniosła 3,86 mln €.  W 19 r. rozpoczęto 1 121 kontrole (565-EFRR, 488-EFS, 68-PT), zakończonych zostało 1 130 kontroli (569-EFRR, 493-EFS, 68-PT).  Narastająco przeprowadzono 21 kontroli trwałości (1-EFRR, 19-EFS), w tym 13 rozpoczęto w 19 r. (1-EFRR, 12-EFS)  W 2018 r. cele pośrednie Ram Wykonania dla wszystkich OP zostały osiągnięte. 16 sierpnia 2019 r. KE  Decyzją wykonawczą C(2019)6164 ostatecznie przyznała RPOWŚ środki rezerw wykonania.  **Instrumenty Finansowe**  IF wdrażane są w OP 2 (EFRR) i OP 10 (EFS) z wykorzystaniem modelu Funduszu Funduszy. Wsparcie ostatecznych odbiorców odbywa się za pośrednictwem pośredników wybranych przez Menedżera Funduszu Funduszy (BGK). Dla realizacji wsparcia w OP 2 BGK wybrał 5 pośredników dla OP 10-1.  W 19 r. wystąpiły problemy z uruchomieniem poręczeń (nie wyłoniono pośredników). Środki dedykowane poręczeniom w RPOWŚ (8.0) realokowano częściowo na pożyczki i wsparcie dotacyjne sektora MŚP (PI3c). W związku z wystąpieniem kryzysu wywołanego COVID-19 na realizację IF (PI3c) realokowane zostaną dodatkowe środki w wysokości 17,2 mln EUR, co pozwoli na wprowadzenie bardziej elastycznych mechanizmów wsparcia dla przedsiębiorców i pośredników, m.in.:   * brak konieczności wnoszenia wkładu własnego pośrednika/przedsiębiorcy do pożyczek udzielanych w okresie 1 luty-31 grudnia 20 r. w związku z koronawirusem * wydłużenie spłaty pożyczki z 60 do 72 m-cy * dodatkowa  6-miesięczna karencja w spłacie kapitału w 20 r. * 6-miesięczne wakacje kredytowe w spłacie kapitału i odsetek w 20 r. * możliwość przeznaczenia pożyczki w całości lub części na cele obrotowe * możliwość udzielania pożyczek z oprocentowaniem 0% jako pomoc de minimis do końca 2020 roku * rekomendowane zabezpieczenie mniejszych pożyczek wekslem własnym in blanco * zwiększenie poziomu startowości portfela u PF    Podsumowanie stanu wdrażania IF znajduje się w załącznikach do Sprawozdania dedykowanych IF.  W OP 2 (PI3c) do 31.12.2019r. ze wsparcia finansowego skorzystało 583 przedsiębiorstwa. W stosunku do danych na koniec 2018 r. liczba udzielonych pożyczek wzrosła dwukrotnie. W OP 10 (PI8iii) udzielono 96 pożyczek na założenie działalności gospodarczej, co pozwoliło na utworzenie 106 miejsc pracy. W 19r. odnotowano trzykrotny przyrost liczby udzielonych pożyczek w stosunku do końca 18r. Zgodnie z Rocznym Planem Działania na 2020r., do końca 2020r. udzielone zostaną 162 pożyczki i powstaną 174 miejsca pracy. Realizacja wymienionych założeń stanowić będzie około 36% docelowej wartości wskaźników. |

# WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Przegląd wdrażania

| ID | Oś priorytetowa | Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Innowacje i nauka | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: rozpoczęto 8 naborów o budżecie 129,9 mln€ (zakończono 8)  W 2019 r. nie rozpoczęto nowych naborów.  • UMOWY: 61 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości wkładu UE 87,0 mln€ (90,4% alokacji OP)  W 2019: umowy o wartości 10,3 mln€ wkładu UE  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 243 WNP o wartości 16,3 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 13,3 mln€ UE (13,8% alokacji OP)  W 2019: 183 WNP o wartości 13,6 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 11,3 mln€ UE  • CERTYFIKACJA: na koniec 2019 r. certyfikowano 16,7 mln€ UE (17,4% alokacji OP)  POSTĘP RZECZOWY  Wskaźniki:  PI1a-na podstawie szacunków z UDA prognozuje się, że wszystkie 4 wskaźniki produktu zostaną zrealizowane.  PI1b-wartość szacowana w UDA 2 z 5 wskaźników produktu nie osiągnęła jeszcze wartości docelowych. IZ zawnioskowała do KE  o zmniejszenie wartości docelowych tych 2 wskaźników i zmniejszenie alokacji PI1b.  Postęp rzeczowy prezentują Tabele 3A i 5 wraz z komentarzami.  Problemy dot. wdrażania:  PI1a/Dz.1.1 o wsparcie mogły ubiegać się 3 podmioty, wpisane do KT-jeden wycofał się z realizacji. Długi proces negocjacji zakresu proj.  z MIiR opóźnił ogłoszenie naboru, ostatecznie podpisano umowę na realizację projektu GUM. |
| 10 | Otwarty rynek pracy | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: ogłoszono 20 naborów, w tym 1 unieważniony  o budżecie 118,4 mln €, zakończono 19 naborów  W 2019 r. rozpoczęto 4 nowe nabory (3 konkursowe 1 pozakonkursowy) o budżecie 19,7 mln €, zakończono 1  • UMOWY: 200 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości 101,5 mln € wkładu UE (81,1% alokacji OP)  W 2019 podpisano 23 umowy o wartości 16,7 mln € wkładu UE  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 1 318 WNP o wartości 90,9 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 76,7 mln € wkładu UE (61,3% alokacji OP)  W 2019 zatwierdzono 243 WNP o wartości 17,0 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 14,2 mln € wkładu UE.  • CERTYFIKACJA: do końca 2019 certyfikowano 78,1 mln € wkładu UE, tj. 62,5 % alokacji OP  POSTĘP RZECZOWY  Postęp rzeczowy przedstawiono w Tabelach 2A, 2C, 4A, 4B i Tabeli 5 wraz z komentarzami do osiągniętych wartości wskaźników  Wskaźniki:  Poziom realizacji wskaźników jest zadowalający. Część wskaźników została już zrealizowana.  PI8i nie został jeszcze zrealizowany wskaźnik prod. dotyczący osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej-75,7% - brak zagrożenia realizacji.  PI8iii-na niskim poziomie pozostaje wskaźnik dotyczący liczby osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych-21,1%, ale sukcesywnie rośnie. Realna wypłata mikropożyczek rozpoczęła się dopiero po wyborze przez BGK Pośrednika (2018 r.).  PI8v-nadal dość niska realizacja wskaźnika dotyczącego osób pracujących pow. 50 lat objętych wsparciem-26,2% i o niskich kwalifilacjach-48,7%. Na koniec 2019 r. wybrano do dofin. kolejny projekt w Dz.10.5, przewidujący wsparcie ponad 7 tys. osób.  Problemy:  - nadal stosunkowo niski wskaźnik udzielonych pożyczek |
| 11 | Pomoc Techniczna | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: ogłoszono 18 naborów pozakonkursowych o budżecie 40,4 mln €, 15 zakończono  W 2019 r. rozpoczęto 3 nowe nabory (pozakonkursowe) o budżecie 7,8 mln €  • UMOWY: 156 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości 32,7 mln € wkładu UE, tj. 65,4% alokacji OP  W 2019 podpisano 10 umów o wartości 6,7 mln € wkładu UE  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 611 WNP o wartości 22,9 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 19,5 mln € wkładu UE (38,9% alokacji OP)  W 2019 zatwierdzono 143 WNP o wartości 6,1 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 5,1 mln € wkładu UE  • CERTYFIKACJA: do końca 2019 certyfikowano 19,2 mln € wkładu UE, tj. 38,5 % alokacji OP.  POSTĘP RZECZOWY - przedstawiono w Tabelach 2C oraz 4B |
| 2 | Konkurencyjna gospodarka | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: rozpoczęto 16 naborów o budżecie 173,7 mln€ (zakończono 16)  W 2019 r. rozpoczęto 3 nabory (konkursowe) o budżecie 21,1 mln€ (zakończono 3)  • UMOWY: 265 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości wkładu UE 111,7 mln€ (69,3% alokacji OP) Na 31.12.19 r. było 5 pre-umów o wart. UE 7,7 mln €  W 2019: 6 umów o wartości 2,4 mln€ wkładu UE  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 1 080 WNP o wartości 82,9 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 60,1 mln€ UE (37,3% alokacji OP)  W 2019: 334 WNP o wartości 37,8 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 25,8 mln€ UE  • CERTYFIKACJA: na koniec 2019 r. certyfikowano 71,7 mln€ UE (44,5% alokacji OP)  POSTĘP RZECZOWY  PI3a-brak możliwości osiągnięcia wskaźnika dot. wsparcia nowych MŚP-do KE zawnioskowano o zmniejszenie wart. docelowej.  PI3b-wskaźniki prod. zrealizowano.  PI3c-nastąpiły korekty wart. wskaźników (umowy rozwiązane). Poziom realizacji wskaźników jest zadowalający, jedynie wsk. dot. inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne jest na stosunkowo niskim poziomie.  Postęp rzeczowy przedstawiono szczegółowo w Tabelach 3A i 5 wraz  z komentarzami.  Problemy dot. wdrażania  Dz. 2.1/PI 3a-pierwsze 2 konkursy na zasadach de minimis na rozszerzenie oferty usług dla MŚP-dla wnioskodawców bariera  w wysokości dofinansowania. IOB skoncentrowane na potrzebach lokalowych. Wybrano jedynie 5 projektów. Część środków  z Dz.2.1/PI3a realokowano do Dz.2.5/PI3c. W trybie pozakonk. przyznano dofinansowanie na projekt voucherowy dla MSP.  W Dz.2.3/PI3b nie złożono WND. Środki realokowano do Dz. 2.6/PI3c.  W Dz.2.6/PI3c -nie uruchomiono poręczeń. IZ zgłosiła zmiany do RPOWŚ (rezygnacja z poręczeń) |
| 3 | Efektywna i zielona energia | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: rozpoczęto 19 o budżecie 153,6 mln€ (zakończono 19)  W 2019 nie rozpoczęto nowych naborów, zakończono 3.  • UMOWY: 268 podpisanych umów o wartości wkładu UE 115,7 mln€ (66,2% alokacji OP)  Na 31.12.19 r. było 31 pre-umów o wart. UE 36,1 mln €  W 2019: 107 umów o wartości 46,2 mln€ wkładu UE  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 808 WNP o wartości 47,2 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 34,6 mln€ UE (22,4% alokacji OP)  • W 2019: 473 WNP o wartości 31,7 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 22,6 mln€ UE  • CERTYFIKACJA: na koniec 2019 r. certyfikowano 39,2 mln€ UE (22,4% alokacji OP)  POSTĘP RZECZOWY  Wskaźniki:  PI4a-2 wskaźniki prod. zrealizowane, 1 w realizacji w umowach-do KE wystąpiono o urealnienie in plus. Dla wsk. dot. szacowanego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych zawnioskowano  o zmniejszenie  PI4b-dla 3 z 4 wskaźników prod. wystąpiono o urealnienie wartości in plus. Dla wskaźnika dot. inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne-zgłoszono konieczność zmniejszenia wart. docelowej  PI4c/4e-na bieżąco postęp w realizacji. Ryzyko nieosiągnięcia wybranych wskaźników-IZ zgłosiła KE konieczność zmian  Postęp rzeczowy-Tabele 3A i 5  Problemy dot. wdrażania  - z wyłonieniem wykonawców-brak ofert, wysokie ceny, wyższy koszt jednostkowy termomodernizacji  - Dz.3.1/PI4a-trudności realizacji proj. partnerskich, rezygnacje partnerów  - Błędy w audytach energetycznych/efektywności energetycznej  - Dz.3.2/PI4b małe zainteresowanie przedsiębiorców proj. modernizacji energetycznej budynków  - Dz.3.4/PI4d-wynikające z UP ograniczenie proj. dot. infrastruktury transportu publicznego do obszarów miejskich. Opóźnienia  w realizacji tych proj.-pozwolenia, uzgodnienia |
| 4 | Dziedzictwo naturalne i kulturowe | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: rozpoczęto 23 nabory o budżecie 229,2 mln€ (zakończono 21)  W 2019 rozpoczęto 2 nabory (konkursowe) o budżecie 2,8 mln€, zakończono 1  • UMOWY: 133 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości wkładu UE 124,9 mln€ (73,8% alokacji OP). Na 31.12.19 r. była 1 pre-umowa o wart. UE 3,7 mln €  W 2019: 22 umowy o wartości 26,9 mln€ wkładu UE  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 745 WNP o wartości 47,0 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 36,4 mln€ UE (21,5% alokacji OP)  W 2019: 430 WNP o wartości 28,9 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 22,4 mln€ UE  • CERTYFIKACJA: na koniec 2019 r. certyfikowano 39,2 mln€ UE (23,2% alokacji OP)  POSTĘP RZECZOWY  Wskaźniki:  - PI5b-brak możliwości realizacji proj. i wskaźnika dot.: obiektów małej retencji- zgłoszono zmiany do Programu. Wskaźnik prod. dot. doposażenia w sprzęt jednostek ratowniczych-zrealizowany.  - PI6a-masa unieszkodliwionych odpadów niebezp.-brak WND na ten typ proj.-zgłoszono zmianę do RPOWŚ.  - PI6b-najniżą realizację ma wskaźnik dot. dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków-zgłoszono zmianę do RPOWŚ. 2 pozostałe wsk. zabezpieczone w UDA.  - PI6c-wskaźniki prod. zrealizowane.  - PI6d-zgodnie z wartościami w UDA zakłada się realizację wskaźników  Problemy dot. wdrażania  - Dz.4.1/PI5b-brak możliwości kontraktacji proj. dot. zbiorników małej retencji. Przedłużająca się procedura oceny Jaspers pozostałego projektu PGW Wody Polskie dot. polderów zalewowych  - Dz.4.2/PI6a-brak WND z zakresu odpadów niebezpiecznych. Małe zainteresowanie proj. gospodarki odpadami  - Dz.6.3/PI6b-wymogi ujęcia inwestycji w KPOŚK, współczynnik koncentracji  - Wysokie ceny robót budowlanych-powtarzanie przetargów, opóźnienia realizacji inwe |
| 5 | Nowoczesna komunikacja | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: rozpoczęto 4 nabory o budżecie 135,9 mln€ (zakończono 3)  W 2019 r. nie rozpoczęto naborów.  • UMOWY: 14 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości wkładu UE 112,7 mln€ (87,0% alokacji OP)  Na 31.12.19 r. były 3 pre-umowy o wart. UE 10,4 mln €  W 2019: 1 umowa o wartości 9,4 mln€ wkładu UE  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 249 WNP o wartości 78,7 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 65,5 mln€ UE (50,6% alokacji OP)  W 2019: 114 WNP o wartości 35,4 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 28,8 mln€ UE  • CERTYFIKACJA: do końca 2019 r. certyfikowano 66,4 mln€ UE (51,3% alokacji OP)  POSTĘP RZECZOWY  Wskaźniki:  PI7b-1 wskaźnik produktu osiągnął szacowaną wartość wg umów,  a drugi 93,8%.  PI7d-szacowana wartość wskaźników wg umów – 83,3%. Realiozwany jest 1 projekt.  Problemy dot. wdrażania  - w projektach drogowych (drogi wojewódzkie) pojawiają się problemy skutkujące aneksowanem terminu zakończenia realizacji rzeczowej projektu.  - z uwagi na protesty mieszkańców na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej oraz ZRID ocena merytoryczna jednego z proj. drogowych trwała ponad rok (zawieszona do czasu wydania ZRID). Umowa podpisana dopiero we wrześniu 19 r.  - znaczny wzrost cen na rynku robót budowlanych-konieczność powtarzania procedur przetargowych, zwiększania dofinansowania.  - W PI 7d - z uwagi na wartość złożonych ofert przekraczających budżet proj. Beneficjent PKP PLK SA zmniejszał zakres rzeczowy projektu. Na koniec 19r. IZ wyraziła zgodę na zmiany. |
| 6 | Rozwój miast | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: ogłoszono 7 naborów o budżecie 122,0 mln €,  4 zakończono  W 2019 r. nie rozpoczęto nowych naborów  • UMOWY: 57 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości 93,3 mln€ wkładu UE (78,6% alokacji OP), oraz 26 pre-umów  o wartości 21,3 mln € UE  W 2019: podpisano 9 umów o wartości 6,1 mln € UE  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 383 WNP o wartości 50,5 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 39,4 mln € wkładu UE (33,2% alokacji OP)  W 2019 zatwierdzono 189 WNP o wartości 34,1 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 25,7 mln€ wkładu UE.  • CERTYFIKACJA: do końca 2019 certyfikowano 42,4 mln € wkładu UE, tj. 35,8% alokacji OP.  POSTĘP RZECZOWY  Postęp rzeczowy przedstawiono w Tabelach 3A i 5  Wskaźniki:  PI4c-1 z 3 wskaźników prod. zrealizowano, 2-brak realizacji na WNP, zabezpieczone w UDA  PI4e-z 3 wskaźników prod.-1 zrealizowano, wskaźnik dot. ścieżek rowerowych zgłoszono KE do zmniejszenia, 1 przekroczył 85% realizacji na WNP  PI6d-wskaźnik produktu na szacunkach z UDA wzrósł do 170%,  a w WNP-80%  PI7b-na szacunkach z UDA wskaźniki produktu przekroczyły w. doc. Dla 1 wskaźnika brak realizacji na WNP  PI9b-1 wskaźnik produktu przekroczył na UDA doc. wartość., 1 nie posiada wart. szacowanych w UDA  PI10a-1 wskaźnik prod. na szacunkach z UDA przekracza wartość docelową, 1 nie posiada wartości w UDA  Problemy:  - wzrost cen robót i materiałów budowlanych-w projektach dot. ścieżek rowerowych, konieczność zmniejszenia zakresu rzeczowego inwestycji  - nieuregulowany stan prawny nieruchomości pod inwestycje, przedłużające się procedury uzyskania pozwoleń na budowę ciągów rowerowych  - w rewitalizacji problemy z pozwoleniami (np. uzgodnienia  z konserwatorem zabytków, wodami polskimi)  - powtarzanie p |
| 7 | Sprawne usługi publiczne | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: ogłoszono 21 naborów o budżecie 125,0 mln €, zakończono 21 naborów  W 2019 r. rozpoczęto 3 nabory (konkursowe) o budżecie 4,0 mln €, zakończono 3  • UMOWY: 220 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości 126,7 mln € wkładu UE tj. 96,5% alokacji OP, oraz 1 pre-umowa o wartości 1,1 mln € wkładu UE  W 2019 podpisano 79 umów o wartości 20,6 mln € wkładu UE.  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 1 063 WNP o wartości 78,9 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 53,7 mln € wkładu UE (40,9% alokacji OP)  W 2019 zatwierdzono 525 WNP o wartości 41,9 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 30,7 mln € wkładu UE  • CERTYFIKACJA: do końca 2019 certyfikowano 65,5 mln € wkładu UE, tj. 49,9 % alokacji OP  POSTĘP RZECZOWY  Postęp rzeczowy przedstawiono w Tabeli 3A i Tabeli 5 wraz  z komentarzami do osiągniętych wartości wskaźników  Wskaźniki:  PI 2c - 2 z 3 wskaźników produktu w UDA znacznie przekracza wartości docelowe. Dla 1 wskaźnika zbliża się do celu-93,5%.  PI 8b - 2 wskaźniki produktu zostały zrealizowane, dla 1 projekty są  w fazie realizacji.  PI 9a - 4 z 5 wskaźników produktu zrealizowano. 1 we WNP wynosi 90%.  PI 10a- wskaźniki produktu zostały zrealizowane.  Problemy:  - wysokie ceny robót budowlanych/usług (oferty wyższe niż budżety proj.)  - odległe terminy realizacji projektów spowodowane powtarzaniem zamówień publicznych |
| 8 | Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: ogłoszono 108 naborów o budżecie 152,0 mln €, zakończono 98 naborów  W 2019 r. rozpoczęto 25 naborów (23 konkursowe, 2 pozakonkursowe) o budżecie 39,4 mln €, zakończono 21  • UMOWY: 473 podpisane umowy o dofinansowanie o wartości 70,4 mln € wkładu UE, tj. 64,5% alokacji OP  W 2019 podpisano 84 umów o wartości 14,9 mln € wkładu UE  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 2 725 WNP o wartości 51,2 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 43,4 mln € wkładu UE (39,8% alokacji OP)  W 2019 zatwierdzono 1 009 WNP o wartości 22,4 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 19,0 mln € wkładu UE  • CERTYFIKACJA: do końca 2019 certyfikowano 41,5 mln € wkładu UE tj. 38,0 % alokacji OP  POSTĘP RZECZOWY  Postęp rzeczowy przedstawiono w Tabelach 2A, 2C, 4A, 4B i Tabeli 5 wraz z komentarzami do osiągniętych wartości wskaźników  Wskaźniki:  Większość wskaźników produktu i rezultatu wykonano na zadowalającym poziomie. Znaczna część wskaźników osiągnęła już wartości docelowe.  Na dość niskim poziomie pozostają wskaźniki produktu PI8iv - dot. miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - 46% i PI10iv - Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie -20,9%.  Problemy:  - długi proces zatwierdzania RPZ, wymagające kryteria wyboru projektów, brak doświadczenia Wnioskodawców. Na etapie realizacji projektów -opóźnienia wynikające z PZP  - Zmiana Wytycznych - podział konkursów na proj. małe i duże-nie uwzględnienie specyfiki projektów rozliczanych stawkami jednostkowymi  - Nieterminowe rozliczanie proj. przez Beneficjentów, zmiany harmonogramów płatności  - W trakcie uzgodnienie z MFiPR certyfikacja projektów, w których przekroczono montaż finansowy |
| 9 | Włączenie społeczne i walka z ubóstwem | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: ogłoszono 60 naborów, w tym 1 unieważniony  o budżecie 166,8 mln €, zakończono 55 naborów  W 2019 r. rozpoczęto 22 nabory (18 konkursowych,  4 pozakonkursowe) o budżecie 44,0 mln €, zakończono 25.  • UMOWY: 227 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości 66,8 mln € wkładu UE, tj. 67,1% alokacji OP  W 2019 podpisano 108 umów o wartości 40,0 mln € wkładu UE.  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 1 123 WNP o wartości 28,1 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 23,6 mln € wkładu UE (23,7% alokacji OP)  W 2019 zatwierdzono 475 WNP o wartości 14,2 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 11,9 mln € wkładu UE  • CERTYFIKACJA: do końca 2019 certyfikowano 22,0 mln € wkładu UE, tj. 22,1 % alokacji OP.  POSTĘP RZECZOWY  Postęp rzeczowy przedstawiono w Tabelach 2A, 2C, 4A, 4B i Tabeli 5  Wskaźniki:  Pomimo wzrostu, nadal dość niskie wartości wskaźników produktu  w PI9i-Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 39,5%  PI9iv-Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi-31,2%-planowane kolejne konkursy.  PI 9v-Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie-41,1%.  Problemy:  Stosunkowo małe zainteresowanie konkursami, trudna grupa docelowa, zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej, wprowadzenie krajowych programów zmniejszających ubóstwo, wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia, poprawa sytuacji finansowej rodzin z dziećmi  PI9iv-zagrożona realizacja wsk. dot. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących  w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących po opuszczeniu programu-9,15 % - zgłoszono zmianę do |

## Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

**Osie priorytetowe inne niż pomoc techniczna**

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 1 - Innowacje i nauka |
| Priorytet inwestycyjny | 1a - Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągania doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 1 / 1a

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Słabiej rozwinięte | 44,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Słabiej rozwinięte | 44,00 |  |  | 125,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 66,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 66,00 |  |  | 81,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | EUR | Słabiej rozwinięte | 2 963 502,00 |  |  | 677 789,81 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | EUR | Słabiej rozwinięte | 2 963 502,00 |  |  | 9 578 716,23 | 0,00 | 0,00 | W związku ze zgłoszeniem w ramach zmian RPO zwiększenia alokacji w PI 1a, wartość docelowa wskaźnika zostanie zwiększona do wartości 3 279 375,00 EUR. |
| F | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | sztuka | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | sztuka | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 4,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 5 528 512,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 1 - Innowacje i nauka |
| Priorytet inwestycyjny | 1a - Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągania doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| 1 | Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB | % | Słabiej rozwinięte | 0,36 | 2011 | 0,47 | 0,00 |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |
| 147 | Odsetek wartości aparatury naukowo-badawczej w relacji do Polski ogółem | % | Słabiej rozwinięte | 1,50 | 2012 | 1,80 | 0,00 |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| 1 | Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB | 0,00 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,61 |  |
| 147 | Odsetek wartości aparatury naukowo-badawczej w relacji do Polski ogółem | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,70 |  | 0,70 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 1 | Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB | 0,34 |  |
| 147 | Odsetek wartości aparatury naukowo-badawczej w relacji do Polski ogółem | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 1 - Innowacje i nauka |
| Priorytet inwestycyjny | 1b - Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, pobudzania popytu, tworzenia sieci, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 1 / 1b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 53,00 |  |  | 48,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 53,00 |  |  | 57,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 53,00 |  |  | 24,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 53,00 |  |  | 58,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 5 100 000,00 |  |  | 3 773 877,77 | 0,00 | 0,00 | W związku ze zgłoszoną zmianą wartości docelowej wskaźnika do poziomu 4 587 736,50 EUR, poziom jego realizacji wyniesie 83%. |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 5 100 000,00 |  |  | 30 015 300,19 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 66,00 |  |  | 22,00 | 0,00 | 0,00 | Wobec zaproponowanej zmiany realizacja wskaźnika będzie wynosiła 53% |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 66,00 |  |  | 45,00 | 0,00 | 0,00 | W związku ze zgłoszeniem w ramach zmian RPO zmniejszenia alokacji w PI 1b, wartość docelowa wskaźnika zostanie zmniejszona do wartości 42. |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 53,00 |  |  | 41,00 | 0,00 | 0,00 | Zmniejszenie alokacji, a za tym i wartości docelowej wskaźnika pozwoli na realizację wartości docelowej na poziomie 103%. |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 53,00 |  |  | 49,00 | 0,00 | 0,00 | W związku ze zgłoszeniem w ramach zmian RPO zmniejszenia alokacji w PI 1b, wartość docelowa wskaźnika zostanie zmniejszona do wartości 40. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 931 470,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 19 295 946,45 | 0,00 | 0,00 | 1 332 747,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 1 - Innowacje i nauka |
| Priorytet inwestycyjny | 1b - Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, pobudzania popytu, tworzenia sieci, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| 034 | Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej | % | Słabiej rozwinięte | 6,30 | 2012 | 6,90 | 0,00 |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |
| 035 | Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB | % | Słabiej rozwinięte | 0,16 | 2010 | 0,19 | 0,00 |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| 034 | Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej | 5,50 |  | 6,40 |  | 4,70 |  | 4,30 |  |
| 035 | Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB | 0,00 |  | 0,24 |  | 0,16 |  | 0,27 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 034 | Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej | 5,40 |  |
| 035 | Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB | 0,12 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 10 / 8i

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2019** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 70,00 | 33,00 | 37,00 |  |  |  | 1,00 | 6,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 36,00 | 11,00 | 25,00 |  |  |  | 2,00 | 3,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 4 870,00 | 2 603,00 | 2 267,00 |  |  |  | 486,00 | 486,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 39,00% | % | % | 3 967,00 | 2 201,00 | 1 766,00 | 0,51 |  |  | 394,00 | 359,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO02 długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 39,00% | % | % | 1 903,00 | 1 009,00 | 894,00 | 0,55 |  |  | 137,00 | 139,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO03 osoby bierne zawodowo | Współczynnik | 39,00% | % | % | 903,00 | 402,00 | 501,00 | 1,72 |  |  | 92,00 | 127,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami | Współczynnik | 39,00% | % | % | 754,00 | 367,00 | 387,00 | 0,89 |  |  | 62,00 | 65,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 12 095,00 | 5 038,00 | 7 057,00 |  |  |  | 837,00 | 1 178,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 55,00% | % | % | 11 631,00 | 4 826,00 | 6 805,00 | 1,07 |  |  | 790,00 | 1 109,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO02 długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 54,00% | % | % | 4 918,00 | 2 094,00 | 2 824,00 | 1,03 |  |  | 292,00 | 363,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO03 osoby bierne zawodowo | Współczynnik | 41,00% | % | % | 464,00 | 212,00 | 252,00 | 0,84 |  |  | 47,00 | 69,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 7 442,00 | 3 258,00 | 4 184,00 |  |  |  | 614,00 | 856,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 9 353,00 | 3 959,00 | 5 394,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 59,00% | % | % | 8 909,00 | 3 739,00 | 5 170,00 | 0,76 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO02 długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 57,00% | % | % | 3 691,00 | 1 551,00 | 2 140,00 | 0,73 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO03 osoby bierne zawodowo | Współczynnik | 40,00% | % | % | 322,00 | 153,00 | 169,00 | 0,60 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 773,00 | 510,00 | 263,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 2 821,00 | 1 272,00 | 1 549,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 9,00 | 5,00 | 12,00 | 20,00 | 11,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 4,00 | 2,00 | 5,00 | 18,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 671,00 | 609,00 | 898,00 | 849,00 | 448,00 | 315,00 | 100,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 545,00 | 455,00 | 756,00 | 651,00 | 406,00 | 293,00 | 100,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 270,00 | 245,00 | 372,00 | 383,00 | 183,00 | 123,00 | 47,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 126,00 | 154,00 | 142,00 | 198,00 | 42,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 112,00 | 130,00 | 144,00 | 156,00 | 39,00 | 35,00 | 10,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1 304,00 | 1 880,00 | 1 362,00 | 1 789,00 | 1 066,00 | 1 629,00 | 469,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1 235,00 | 1 791,00 | 1 289,00 | 1 705,00 | 1 043,00 | 1 619,00 | 469,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 492,00 | 684,00 | 598,00 | 758,00 | 473,00 | 754,00 | 239,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 69,00 | 89,00 | 73,00 | 84,00 | 23,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1 024,00 | 1 335,00 | 1 136,00 | 1 466,00 | 352,00 | 405,00 | 132,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 3 959,00 | 5 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 3 739,00 | 5 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1 551,00 | 2 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 153,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 510,00 | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1 272,00 | 1 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 023 | Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) - CR04 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - CO16 | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami | Współczynnik | 53,00% |  |  | 1,00 |  |  | 1 149,00 | 0,00 | 0,00 | 177,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 118 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Liczba | 2 163,00 |  |  | 0,74 |  |  | 1 608,00 | 0,00 | 0,00 | 362,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 024 | Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) - CR06 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - CO16 | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami | Współczynnik | 41,00% |  |  | 1,01 |  |  | 900,00 | 390,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Współczynnik | 48,00% |  |  | 0,36 |  |  | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 023 | Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) - CR04 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - CO16 | Słabiej rozwinięte | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 296,00 | 0,00 | 0,00 |  | 676,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 118 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 1 246,00 | 0,00 | 0,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 |  | 977,00 | 0,00 | 0,00 | 313,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 024 | Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) - CR06 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - CO16 | Słabiej rozwinięte | 900,00 | 390,00 | 510,00 | 900,00 | 390,00 | 510,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 023 | Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) - CR04 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - CO16 | Słabiej rozwinięte | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 257,00 | 0,00 | 0,00 |  | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 118 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 664,00 | 0,00 | 0,00 | 664,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 024 | Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) - CR06 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - CO16 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 023 | Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) - CR04 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - CO16 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 118 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 024 | Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) - CR06 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - CO16 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 10 / 8i

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 29 790,00 | 12 154,00 | 17 636,00 | 19 823,00 | 8 346,00 | 11 477,00 | 0,67 | 0,69 | 0,65 | 3 797,00 | 1 572,00 | 2 225,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 10 903,00 | 3 827,00 | 7 076,00 | 8 877,00 | 3 721,00 | 5 156,00 | 0,81 | 0,97 | 0,73 | 1 437,00 | 578,00 | 859,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 861,00 | 291,00 | 570,00 | 1 344,00 | 639,00 | 705,00 | 1,56 | 2,20 | 1,24 | 191,00 | 93,00 | 98,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 258,00 | 128,00 | 130,00 |  |  |  | 8,00 | 7,00 | 1,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 739,00 | 1 627,00 | 1 112,00 |  |  |  | 493,00 | 287,00 | 206,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 428,00 | 1 498,00 | 930,00 |  |  |  | 440,00 | 270,00 | 170,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 381,00 | 1 950,00 | 1 431,00 |  |  |  | 525,00 | 336,00 | 189,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 13 640,00 | 6 403,00 | 7 237,00 |  |  |  | 2 650,00 | 1 236,00 | 1 414,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4 095,00 | 600,00 | 3 495,00 |  |  |  | 806,00 | 88,00 | 718,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 108,00 | 44,00 | 64,00 |  |  |  | 12,00 | 3,00 | 9,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 1 132,00 | 439,00 | 693,00 | 2 164,00 | 939,00 | 1 225,00 | 1,91 | 2,14 | 1,77 | 318,00 | 140,00 | 178,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 8 966,00 | 3 658,00 | 5 308,00 |  |  |  | 2 197,00 | 862,00 | 1 335,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 146,00 | 99,00 | 47,00 |  |  |  | 23,00 | 16,00 | 7,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 10 935,00 | 4 350,00 | 6 585,00 |  |  |  | 2 076,00 | 812,00 | 1 264,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 21 167,00 |  |  |  |  |  | 3 988,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 4 136,00 | 1 716,00 | 2 420,00 | 5 050,00 | 2 208,00 | 2 842,00 | 3 954,00 | 1 770,00 | 2 184,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 1 602,00 | 677,00 | 925,00 | 2 493,00 | 1 099,00 | 1 394,00 | 1 924,00 | 835,00 | 1 089,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 338,00 | 173,00 | 165,00 | 546,00 | 231,00 | 315,00 | 269,00 | 142,00 | 127,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 23,00 | 13,00 | 10,00 | 152,00 | 56,00 | 96,00 | 75,00 | 52,00 | 23,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 501,00 | 288,00 | 213,00 | 836,00 | 496,00 | 340,00 | 571,00 | 345,00 | 226,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 395,00 | 247,00 | 148,00 | 734,00 | 444,00 | 290,00 | 521,00 | 326,00 | 195,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 647,00 | 385,00 | 262,00 | 1 253,00 | 709,00 | 544,00 | 588,00 | 328,00 | 260,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 2 920,00 | 1 367,00 | 1 553,00 | 3 373,00 | 1 576,00 | 1 797,00 | 2 800,00 | 1 423,00 | 1 377,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 902,00 | 132,00 | 770,00 | 959,00 | 148,00 | 811,00 | 811,00 | 147,00 | 664,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 13,00 | 4,00 | 9,00 | 17,00 | 3,00 | 14,00 | 56,00 | 31,00 | 25,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 403,00 | 173,00 | 230,00 | 697,00 | 300,00 | 397,00 | 517,00 | 231,00 | 286,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 2 352,00 | 979,00 | 1 373,00 | 3 234,00 | 1 343,00 | 1 891,00 | 853,00 | 337,00 | 516,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 30,00 | 22,00 | 8,00 | 43,00 | 26,00 | 17,00 | 37,00 | 28,00 | 9,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 2 160,00 | 886,00 | 1 274,00 | 2 922,00 | 1 208,00 | 1 714,00 | 2 122,00 | 910,00 | 1 212,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 1,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 4 474,00 |  |  | 5 596,00 |  |  | 4 223,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 2 886,00 | 1 080,00 | 1 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 1 421,00 | 532,00 | 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 338,00 | 211,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 338,00 | 211,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 368,00 | 192,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 1 897,00 | 801,00 | 1 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 617,00 | 85,00 | 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 10,00 | 3,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 229,00 | 95,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 330,00 | 137,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 13,00 | 7,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 1 655,00 | 534,00 | 1 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 2 886,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 10

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 007 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 8 937,00 | 3 646,00 | 5 291,00 | 14 407,00 | 7 523,00 | 6 884,00 | 1,61 | 2,06 | 1,30 | 3 489,00 | 1 878,00 | 1 611,00 |
| 018 | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 2 068,00 | 1 386,00 | 682,00 | 1 565,00 | 855,00 | 710,00 | 0,76 | 0,62 | 1,04 | 360,00 | 191,00 | 169,00 |
| 117 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 3 307,00 | 1 584,00 | 1 723,00 | 4 794,00 | 2 535,00 | 2 259,00 | 1,45 | 1,60 | 1,31 | 994,00 | 523,00 | 471,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 007 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 2 380,00 | 1 238,00 | 1 142,00 | 3 399,00 | 1 801,00 | 1 598,00 | 5 139,00 | 2 606,00 | 2 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | 233,00 | 132,00 | 101,00 | 312,00 | 185,00 | 127,00 | 660,00 | 347,00 | 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 690,00 | 350,00 | 340,00 | 1 489,00 | 794,00 | 695,00 | 1 621,00 | 868,00 | 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8iii - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 10 / 8iii

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2019** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 5,00 | 3,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 70,00 | 42,00 | 28,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 480,00 | 719,00 | 761,00 |  |  |  | 240,00 | 213,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 075,00 | 541,00 | 534,00 |  |  |  | 193,00 | 159,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 2 625,00 | 1 259,00 | 1 366,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 142,00 | 85,00 | 57,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 835,00 | 413,00 | 422,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 336,00 | 331,00 | 136,00 | 203,00 | 7,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 226,00 | 212,00 | 117,00 | 156,00 | 5,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1 259,00 | 1 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 85,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 413,00 | 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8iii - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 118 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Liczba | 2 601,00 |  |  | 1,40 |  |  | 3 650,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 025 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw przez osoby odchodzące z rolnictwa, działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | Liczba (sztuka) |  | Współczynnik | 48,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Współczynnik | 48,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 118 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 3 410,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 028,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 025 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw przez osoby odchodzące z rolnictwa, działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 118 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 635,00 | 0,00 | 0,00 | 635,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 025 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw przez osoby odchodzące z rolnictwa, działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 118 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 025 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw przez osoby odchodzące z rolnictwa, działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8iii - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 10 / 8iii

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 593,00 | 1 782,00 | 1 811,00 |  |  |  | 28,00 | 15,00 | 13,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 108,00 | 601,00 | 507,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 787,00 | 328,00 | 459,00 |  |  |  | 11,00 | 7,00 | 4,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 110,00 | 49,00 | 61,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 560,00 | 289,00 | 271,00 |  |  |  | 7,00 | 1,00 | 6,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 340,00 | 203,00 | 137,00 |  |  |  | 6,00 | 1,00 | 5,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 263,00 | 168,00 | 95,00 |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 892,00 | 1 624,00 | 1 268,00 |  |  |  | 25,00 | 15,00 | 10,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 224,00 | 318,00 | 906,00 |  |  |  | 12,00 | 6,00 | 6,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 13,00 | 8,00 | 5,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 489,00 | 270,00 | 219,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 783,00 | 1 366,00 | 1 417,00 |  |  |  | 17,00 | 7,00 | 10,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 11,00 | 4,00 | 7,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 820,00 | 1 388,00 | 1 432,00 |  |  |  | 16,00 | 7,00 | 9,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 4 380,00 |  |  |  |  |  | 39,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 780,00 | 417,00 | 363,00 | 1 468,00 | 750,00 | 718,00 | 1 317,00 | 600,00 | 717,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 201,00 | 122,00 | 79,00 | 481,00 | 268,00 | 213,00 | 425,00 | 211,00 | 214,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 155,00 | 71,00 | 84,00 | 299,00 | 125,00 | 174,00 | 322,00 | 125,00 | 197,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 20,00 | 8,00 | 12,00 | 42,00 | 18,00 | 24,00 | 48,00 | 23,00 | 25,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 96,00 | 43,00 | 53,00 | 229,00 | 116,00 | 113,00 | 228,00 | 129,00 | 99,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 52,00 | 27,00 | 25,00 | 140,00 | 80,00 | 60,00 | 142,00 | 95,00 | 47,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 59,00 | 41,00 | 18,00 | 94,00 | 63,00 | 31,00 | 108,00 | 63,00 | 45,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 651,00 | 397,00 | 254,00 | 1 160,00 | 673,00 | 487,00 | 1 056,00 | 539,00 | 517,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 225,00 | 50,00 | 175,00 | 513,00 | 139,00 | 374,00 | 474,00 | 123,00 | 351,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 8,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 90,00 | 53,00 | 37,00 | 193,00 | 104,00 | 89,00 | 206,00 | 113,00 | 93,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 819,00 | 433,00 | 386,00 | 1 217,00 | 616,00 | 601,00 | 730,00 | 310,00 | 420,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 752,00 | 395,00 | 357,00 | 1 134,00 | 581,00 | 553,00 | 918,00 | 405,00 | 513,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 3,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 935,00 |  |  | 1 767,00 |  |  | 1 639,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8iii - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 10

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 019 | Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 1 964,00 |  |  | 3 228,00 | 0,00 | 0,00 | 1,64 |  |  | 46,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Liczba osób pozostających bez pracy odchodzących z rolnictwa, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 363,00 |  |  | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 1,57 |  |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023 | Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 449,00 |  |  | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |  |  | 64,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 019 | Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | 1 242,00 | 0,00 | 0,00 | 1 356,00 | 0,00 | 0,00 | 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Liczba osób pozostających bez pracy odchodzących z rolnictwa, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023 | Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8v - Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 10 / 8v

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2019** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 121,00 | 99,00 | 22,00 |  |  |  | 37,00 | 1,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 87,00 | 66,00 | 21,00 |  |  |  | 19,00 | 1,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 153,00 | 73,00 | 80,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Współczynnik | 50,00% | % | % | 153,00 | 73,00 | 80,00 | 0,09 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 50,00 | 21,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 40,00 | 20,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 73,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 73,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8v - Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 121 | Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Współczynnik | 40,00% |  |  | 1,39 |  |  | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 487,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 026 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Współczynnik | 80,00% |  |  | 0,68 |  |  | 1 956,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 121 | Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie | Słabiej rozwinięte | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 026 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 851,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 121 | Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 026 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 121 | Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 026 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8v - Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 10 / 8v

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 11 261,00 |  |  | 3 570,00 | 1 586,00 | 1 984,00 | 0,32 |  |  | 1 103,00 | 435,00 | 668,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 339,00 | 155,00 | 184,00 |  |  |  | 119,00 | 42,00 | 77,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 199,00 | 117,00 | 82,00 |  |  |  | 47,00 | 29,00 | 18,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 57,00 | 41,00 | 16,00 |  |  |  | 20,00 | 11,00 | 9,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 299,00 | 717,00 | 582,00 |  |  |  | 447,00 | 208,00 | 239,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 214,00 | 828,00 | 1 386,00 |  |  |  | 636,00 | 216,00 | 420,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 14,00 | 9,00 | 5,00 |  |  |  | 6,00 | 3,00 | 3,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 112,00 | 50,00 | 62,00 |  |  |  | 19,00 | 10,00 | 9,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 743,00 | 790,00 | 953,00 |  |  |  | 500,00 | 219,00 | 281,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 578,00 | 712,00 | 866,00 |  |  |  | 457,00 | 195,00 | 262,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 441,00 |  |  |  |  |  | 475,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 3 570,00 |  |  |  |  |  | 1 103,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 1 788,00 | 824,00 | 964,00 | 679,00 | 327,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 158,00 | 74,00 | 84,00 | 62,00 | 39,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 115,00 | 66,00 | 49,00 | 37,00 | 22,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 23,00 | 19,00 | 4,00 | 14,00 | 11,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 625,00 | 356,00 | 269,00 | 227,00 | 153,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 1 140,00 | 449,00 | 691,00 | 438,00 | 163,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 62,00 | 24,00 | 38,00 | 31,00 | 16,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 859,00 | 380,00 | 479,00 | 384,00 | 191,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 773,00 | 340,00 | 433,00 | 348,00 | 177,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 732,00 |  |  | 234,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 1 788,00 |  |  | 679,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8v - Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 10

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 021 | Liczba osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 1 415,00 |  |  | 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |  |  | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 2 002,00 |  |  | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 |  |  | 495,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie | Słabiej rozwinięte | szt. | 1 408,00 |  |  | 1 441,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 |  |  | 686,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 021 | Liczba osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie | Słabiej rozwinięte | 669,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 2 - Konkurencyjna gospodarka |
| Priorytet inwestycyjny | 3a - Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 2 / 3a

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 149,00 |  |  | 62,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 149,00 |  |  | 250,00 | 0,00 | 0,00 | W toku realizacji projektów jeden z beneficjentów dokonał urealnienia przyjętej wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika, zapewniając jednocześnie iż planowany efekt zostanie osiągnięty w okresie trwałości projektu. |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 149,00 |  |  | 62,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 149,00 |  |  | 250,00 | 0,00 | 0,00 | W toku realizacji projektów jeden z beneficjentów dokonał urealnienia wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika, co w konsekwencji spowodowało jego spadek. |
| F | CO05 | Inwestycje produkcyjne: liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 149,00 |  |  | 15,00 | 0,00 | 0,00 | Zaproponowana zmiana pozwoli na realizację wskaźnika na poziomie 60% |
| S | CO05 | Inwestycje produkcyjne: liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 149,00 |  |  | 25,00 | 0,00 | 0,00 | Na etapie programowania założono, że w wyniku powstania lub ulepszenia każdej z usług, objęta wsparciem zostanie określona liczba nowych przedsiębiorstw. Projekty realizowane przez IOB bezpośrednio wynikały z analizy zapotrzebowania na usługi ze strony przedsiębiorców z obszaru województwa świętokrzyskiego. W wyniku realizacji okazało się konieczne objęcie wsparciem nie tylko nowych przedsiębiorstw, ale i tych które już funkcjonują na rynku od dłuższego czasu, a potrzebują wsparcia w formie doradztwa np. przy podejmowaniu nowych inwestycji. Wobec powyższego wartość docelowa wskaźnika zostanie urealniona do wartości 25 przedsiębiorstw. |
| F | 027 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | ha | Słabiej rozwinięte | 66,60 |  |  | 36,29 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 027 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | ha | Słabiej rozwinięte | 66,60 |  |  | 37,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 139 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | szt. | Słabiej rozwinięte | 18,00 |  |  | 26,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 139 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | szt. | Słabiej rozwinięte | 18,00 |  |  | 46,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO05 | Inwestycje produkcyjne: liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO05 | Inwestycje produkcyjne: liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 027 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 15,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 027 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 32,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 139 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 139 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO05 | Inwestycje produkcyjne: liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO05 | Inwestycje produkcyjne: liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 027 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 027 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 139 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 139 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 2 - Konkurencyjna gospodarka |
| Priorytet inwestycyjny | 3a - Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości |
| Cel szczegółowy | 1 - Lepsze warunki do rozwoju MŚP. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| 036 | Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB | % | Słabiej rozwinięte | 8,30 | 2011 | 9,70 | 0,00 |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| 036 | Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB | 0,00 |  | 5,20 |  | 4,70 |  | 6,60 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 036 | Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB | 6,70 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 2 - Konkurencyjna gospodarka |
| Priorytet inwestycyjny | 3b - Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 2 / 3b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 90,00 |  |  | 203,00 | 0,00 | 0,00 | Zaproponowana zmiana pozwoli na realizację wskaźnika na poziomie 85%. |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 90,00 |  |  | 150,00 | 0,00 | 0,00 | Przedmiotowy wskaźnik realizowany jest w ramach projektu Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości. Dotychczas, w toku jego realizacji ze wsparcia niefinansowego skorzystało 203 przedsiębiorstwa. Uwzględniając dane dotyczące ilości już wspartych przedsiębiorstw, planowane działania oraz alokacja projektu szacuje się, że wartość docelowa wskaźników wyniesie 240 i do takiego poziomu został on zgłoszony w ramach zmian RPO. |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 90,00 |  |  | 203,00 | 0,00 | 0,00 | Zaproponowana zmiana pozwoli na realizację wskaźnika na poziomie 85%. |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 90,00 |  |  | 150,00 | 0,00 | 0,00 | Przedmiotowy wskaźnik realizowany jest w ramach projektu Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości. Dotychczas, w toku jego realizacji ze wsparcia niefinansowego skorzystało 203 przedsiębiorstwa. Uwzględniając dane dotyczące ilości już wspartych przedsiębiorstw, planowane działania oraz alokacja projektu szacuje się, że wartość docelowa wskaźników wyniesie 240 i do takiego poziomu został on zgłoszony w ramach zmian RPO. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 2 - Konkurencyjna gospodarka |
| Priorytet inwestycyjny | 3b - Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia |
| Cel szczegółowy | 1 - Podniesienie potencjału eksportowego MŚP i ich aktywności na rynkach zagranicznych. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| 148 | Wartość eksportu dla MŚP | PLN | Słabiej rozwinięte | 681 000,00 | 2013 | 785 000,00 | 857 686 966,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| 148 | Wartość eksportu dla MŚP | 665 545 660,00 |  | 696 964 712,00 |  | 585 952 803,00 |  | 605 099 292,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 148 | Wartość eksportu dla MŚP | 684 171 680,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 2 - Konkurencyjna gospodarka |
| Priorytet inwestycyjny | 3c - Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 2 / 3c

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 1 205,00 |  |  | 802,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 1 205,00 |  |  | 1 167,00 | 0,00 | 0,00 | W związku z urealnieniem wartości docelowych wskaźników w projekcie realizowanym przez BGK oraz rozwiązaniu w 2019 roku 7-miu umów, realizacja wskaźnika zmniejszyła się. |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 273,00 |  |  | 209,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 273,00 |  |  | 250,00 | 0,00 | 0,00 | W związku z bardzo dużym zainteresowaniem jakimi cieszyły się nabory ogłoszone w 2019 roku (194 poprawne formalnie wnioski z 751 złożonych), IZ podjęła decyzję o zwiększeniu wartości docelowej wskaźnika do poziomu 400 przedsiębiorstw. |
| F | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 932,00 |  |  | 583,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 932,00 |  |  | 932,00 | 0,00 | 0,00 | Wartość wskaźnik została urealniona na projekcie realizowanym przez BGK, do wartości docelowej przyjętej w wyniku zmiany Programu. |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 60 800 000,00 |  |  | 24 677 752,41 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 60 800 000,00 |  |  | 39 905 708,35 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 7 500 000,00 |  |  | 279 242,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 7 500 000,00 |  |  | 9 663 104,79 | 0,00 | 0,00 | Wartość przedmiotowego wskaźnika stanowi 15% alokacji zarezerwowanej na dofinansowanie istniejącej sieci instrumentów finansowych w ramach PI 3c. Jest to minimalny wkład instrumentów finansowych do projektów. W związku ze wzrostem alokacji na dofinansowanie instrumentów finansowych do poziomu 56 500 000 EUR, wartość wskaźnika będzie wynosić:  56 500 000,00 EUR x 15% = 8 475 000,00 EUR. Wobec powyższego poziom jego realizacji wyniesie 114%. |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Słabiej rozwinięte | 1 346,00 |  |  | 694,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Słabiej rozwinięte | 1 346,00 |  |  | 1 137,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 100,00 |  |  | 199,00 | 0,00 | 0,00 | Uwzględniając proponowaną zmianę, realizacja wskaźnika wyniesie 137% |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 100,00 |  |  | 236,00 |  |  | Wartość wskaźnika uległa zmniejszeniu z powodu rozwiązania 7-miu umów z beneficjentami w 2019 roku. Ponadto, w związku ze zwiększeniem alokacji przeznaczonej na wsparcie dotacyjne innowacyjnych MŚP w ramach PI 3 c, pomoc uzyska większa niż pierwotnie zakładano liczba przedsiębiorstw. IZ zakłada wzrost poziomu wdrażania nowych produktów dla rynku do poziomu 146. |
| F | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 173,00 |  |  | 242,00 |  |  | Uwzględniając proponowaną zmianę, realizacja wskaźnika wyniesie 96% |
| S | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 173,00 |  |  | 244,00 |  |  | Wartość wskaźnika uległa zmniejszeniu z powodu rozwiązania 7-miu umów z beneficjentami w 2019 roku. Ponadto, w związku ze zwiększeniem alokacji przeznaczonej na wsparcie dotacyjne innowacyjnych MŚP w ramach PI 3c, pomoc uzyska większa niż pierwotnie zakładano liczba przedsiębiorstw. IZ zakłada wzrost poziomu wdrażania nowych produktów dla firm do poziomu 254. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 2 172,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 1 924,00 | 0,00 | 0,00 | 1 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 11 963 611,06 | 0,00 | 0,00 | 5 223 368,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 45 349 351,41 | 0,00 | 0,00 | 41 779 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 61 939,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 3 052 615,46 | 0,00 | 0,00 | 8 400 411,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 412,39 | 0,00 | 0,00 | 62,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 1 197,00 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 2 - Konkurencyjna gospodarka |
| Priorytet inwestycyjny | 3c - Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| 039 | Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług | % | Słabiej rozwinięte | 13,30 | 2012 | 13,90 | 0,00 |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| 039 | Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług | 14,30 |  | 12,20 |  | 10,40 |  | 11,50 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 039 | Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług | 11,10 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 3 - Efektywna i zielona energia |
| Priorytet inwestycyjny | 4a - Promowanie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 3 / 4a

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | MW | Słabiej rozwinięte | 20,00 |  |  | 10,08 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | MW | Słabiej rozwinięte | 20,00 |  |  | 49,80 | 0,00 | 0,00 | W związku ze zmianą koncepcji realizacji PI 4a i dopuszczeniem w miejsce instalacji o dużych mocach projektów parasolowych, realizacja wskaźnika jest niedoszacowana. Wobec powyższego IZ podjęła decyzję o urealnieniu wartości docelowej wskaźnika do poziomu 40 MW dodatkowej zdolności wytwarzania energii. |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 59 200,00 |  |  | 2 721,81 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 59 200,00 |  |  | 33 871,97 | 0,00 | 0,00 | Przyczyną braku realizacji wartości docelowej wskaźnika są błędy metodyczne popełnione na etapie jej szacowania. Wartość wskaźnika jest pochodną ilości wyprodukowanej w instalacjach OZE energii elektrycznej i cieplnej. Do obliczenia spodziewanego poziomu redukcji emisji zastosowano wyłącznie wskaźnik emisyjności dla energii cieplnej, którego wartość znacząco różni się od wartości wskaźnika emisyjności dla energii elektrycznej (pomimo, iż spodziewanym rezultatem programu miała być przede wszystkim produkcja energii elektrycznej, na co wskazują przedstawione w "Metodologii szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w RPOWŚ 2014-2020" założenia). Wobec powyższego IZ podjęła decyzję o urealnieniu wartości docelowej wskaźnika do poziomu 27 000 ton równoważnika CO2. |
| F | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt. | Słabiej rozwinięte | 23,00 |  |  | 1 878,00 | 0,00 | 0,00 | Proponowana zmiana pozwoli zrealizować wskaźnika na poziomie 45%. |
| S | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt. | Słabiej rozwinięte | 23,00 |  |  | 5 243,00 | 0,00 | 0,00 | W związku ze zmianą koncepcji realizacji PI 4a i dopuszczeniem w miejsce instalacji o dużych mocach projektów parasolowych. Poziom realizacji wskaźnika jest w obecnym etapie niedoszacowana. Wobec powyższego IZ podjęła decyzję o urealnieniu wartości docelowej wskaźnika do poziomu 4 200 jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE. |
| F | 28 | Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | szt. | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 1 073,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 28 | Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | szt. | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 3 956,00 | 0,00 | 0,00 | W związku ze zmianą koncepcji realizacji PI 4a i dopuszczeniem w miejsce instalacji o dużych mocach projektów parasolowych. Poziom realizacji wskaźnika jest w obecnym etapie niedoszacowana. Wobec powyższego IZ podjęła decyzję o urealnieniu wartości docelowej wskaźnika do poziomu 3 500 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 49,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 32 625,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | 4 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 28 | Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 28 | Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | 5 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 28 | Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 28 | Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 3 - Efektywna i zielona energia |
| Priorytet inwestycyjny | 4a - Promowanie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększony udział energii produkowanej z OZE w ogólnej produkcji energii w województwie świętokrzyskim. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| 149 | Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem | % | Słabiej rozwinięte | 15,30 | 2012 | 19,00 | 0,00 |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| 149 | Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem | 16,20 |  | 20,40 |  | 20,70 |  | 27,50 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 149 | Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem | 26,20 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 3 - Efektywna i zielona energia |
| Priorytet inwestycyjny | 4b - Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 3 / 4b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 55,00 |  |  | 30,00 | 0,00 | 0,00 | Zaproponowana zmiana pozwoli zrealizować wskaźnika na poziomie 30%. |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 55,00 |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | IZ podjęła decyzję o urealnieniu wartości docelowej wskaźnika w oparciu o dane z projektów przyjętych do realizacji do poziomu 100 przedsiębiorstw. |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 20 453 874,00 |  |  | 3 208 700,94 | 0,00 | 0,00 | Zaproponowana zmiana pozwoli zrealizować wskaźnika na poziomie 31%. |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 20 453 874,00 |  |  | 13 771 797,58 | 0,00 | 0,00 | IZ podjęła decyzję o urealnieniu wartości docelowej wskaźnika w oparciu o dane z projektów przyjętych do realizacji do poziomu 10 200 000,00 EUR. |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 5 759,00 |  |  | 1 966,92 | 0,00 | 0,00 | Zaproponowana zmiana pozwoli zrealizować wskaźnika na poziomie 11%. |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 5 759,00 |  |  | 18 751,63 | 0,00 | 0,00 | IZ podjęła decyzję o urealnieniu wartości docelowej wskaźnika w oparciu o dane z projektów przyjętych do realizacji do poziomu 18 000 ton równoważnika CO2. |
| F | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | szt. | Słabiej rozwinięte | 55,00 |  |  | 32,00 | 0,00 | 0,00 | Zaproponowana zmiana pozwoli zrealizować wskaźnika na poziomie 30%. |
| S | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | szt. | Słabiej rozwinięte | 55,00 |  |  | 102,00 | 0,00 | 0,00 | IZ podjęła decyzję o urealnieniu wartości docelowej wskaźnika w oparciu o dane z projektów przyjętych do realizacji do poziomu 100 przedsiębiorstw. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 1 647 235,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 6 233 642,37 | 0,00 | 0,00 | 6 359 134,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 12 386,28 | 0,00 | 0,00 | 4 031,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 3 - Efektywna i zielona energia |
| Priorytet inwestycyjny | 4b - Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększona efektywności energetyczna przedsiębiorstw prowadzących działalność w województwie świętokrzyskim |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| 29 | Zużycie energii elektrycznej na 1 mln zł PKB | GWh | Słabiej rozwinięte | 0,13 | 2011 | 0,12 | 0,00 |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| 29 | Zużycie energii elektrycznej na 1 mln zł PKB | 0,00 |  | 0,11 |  | 0,12 |  | 0,11 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 29 | Zużycie energii elektrycznej na 1 mln zł PKB | 0,12 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 3 - Efektywna i zielona energia |
| Priorytet inwestycyjny | 4c - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 3 / 4c

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | Gospodarstwa domowe | Słabiej rozwinięte | 5 100,00 |  |  | 14,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | Gospodarstwa domowe | Słabiej rozwinięte | 5 100,00 |  |  | 14,00 | 0,00 | 0,00 | W związku z brakiem zainteresowania potencjalnych beneficjentów (spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe), IZ podjebała decyzję o dopuszczeniu do realizacji innych podmiotów publicznych. Mimo tego wartość docelowa wskaźnika jest przeszacowany i zaproponowano jej zmianę do poziomu 450 gospodarstw domowych. |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | kWh/rok | Słabiej rozwinięte | 154 293 611,00 |  |  | 6 874 569,96 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | kWh/rok | Słabiej rozwinięte | 154 293 611,00 |  |  | 87 776 326,97 | 0,00 | 0,00 | Wartość wskaźnika została urealniona w oparciu o projekty przyjęte i planowane do realizacji. Zaproponowany poziom to 103 500 000 kWh rocznie. |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 52 775,00 |  |  | 3 192,60 | 0,00 | 0,00 | Zaproponowana zmiana pozwoli osiągnąć wskaźnik na poziomie 10% |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 52 775,00 |  |  | 24 677,46 | 0,00 | 0,00 | Wartość wskaźnika została urealniona w oparciu o projekty przyjęte i planowane do realizacji. Zaproponowany poziom to 30 550 ton równoważnika CO2. |
| F | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | Słabiej rozwinięte | 280,00 |  |  | 152,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | Słabiej rozwinięte | 280,00 |  |  | 289,00 | 0,00 | 0,00 | W związku z realokacją środków do PI 4c, której zasadność potwierdziło badanie "Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPOWŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania", IZ podjęła decyzję o zwiększeniu wartości docelowej wskaźnika do poziomu 380 budynków. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 1 667 735,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 58 372 831,11 | 0,00 | 0,00 | 1 265 214,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 17 160,88 | 0,00 | 0,00 | 449,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 3 - Efektywna i zielona energia |
| Priorytet inwestycyjny | 4c - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| 150 | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe ogółem | GJ | Słabiej rozwinięte | 4 371 481,00 | 2012 | 4 000 000,00 | 0,00 |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| 150 | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe ogółem | 3 514 462,00 |  | 3 800 149,00 |  | 3 669 626,00 |  | 3 571 004,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 150 | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe ogółem | 3 991 177,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 3 - Efektywna i zielona energia |
| Priorytet inwestycyjny | 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 3 / 4e

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 11 184,00 |  |  | 400,38 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 11 184,00 |  |  | 16 059,65 | 0,00 | 0,00 | Realokacja środków na Pi 4e wzmocni działania dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Analizując projekty przyjęte i planowane do realizacji IZ podjęła decyzje o zwiększenia wartości wskaźnika do poziomu 21 000 ton równoważniak CO2. |
| F | 140 | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła | szt. | Słabiej rozwinięte | 4,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 140 | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła | szt. | Słabiej rozwinięte | 4,00 |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 | W wyniku ograniczenia realizacji projektów do tych, które dotyczą efektywnych systemów ciepłowniczych oraz znikomego zainteresowania ich realizacja, IZ podjęła decyzję o urealnieniu wartości wskaźnika do poziomu 3. |
| F | 37 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego | szt. | Słabiej rozwinięte | 5 500,00 |  |  | 2 020,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 37 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego | szt. | Słabiej rozwinięte | 5 500,00 |  |  | 51 002,00 | 0,00 | 0,00 | W związku z realokacją środków do PI 4e, której zasadność potwierdziło badanie "Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPOWŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania" IZ podjęła decyzję o zwiększeniu wartości docelowej wskaźnika również w oparciu o analizę przyjętych do realizacji projektów do poziomu 55 500 źródeł oświetlenia ulicznego. |
| F | 38 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym | szt. | Słabiej rozwinięte | 25,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 38 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym | szt. | Słabiej rozwinięte | 25,00 |  |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 39 | Długość ścieżek rowerowych | km | Słabiej rozwinięte | 120,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 39 | Długość ścieżek rowerowych | km | Słabiej rozwinięte | 120,00 |  |  | 9,23 | 0,00 | 0,00 | W związku z ograniczeniem realizacji projektów dot. infrastruktury rowerowej w ramach PI4e do miast, w których prowadzony jest publiczny transport zbiorowy IZ podjęła decyzję o urealnieniu wartości wskaźnika do poziomu 20 km. |
| F | 40 | Długość sieci ciepłowniczej | km | Słabiej rozwinięte | 18,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 40 | Długość sieci ciepłowniczej | km | Słabiej rozwinięte | 18,00 |  |  | 0,13 | 0,00 | 0,00 | W wyniku ograniczenia realizacji projektów do tych, które dotyczą efektywnych systemów ciepłowniczych oraz znikomego zainteresowania ich realizacją, IZ podjęła decyzję o urealnieniu wartości wskaźnika do poziomu 3,5 km sieci. |
| F | 41 | Liczba zmodernizowanych dworców i centrów przesiadkowych | szt. | Słabiej rozwinięte | 4,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 41 | Liczba zmodernizowanych dworców i centrów przesiadkowych | szt. | Słabiej rozwinięte | 4,00 |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 7 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 140 | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 140 | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 37 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 37 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 38 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 38 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 40 | Długość sieci ciepłowniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 40 | Długość sieci ciepłowniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 41 | Liczba zmodernizowanych dworców i centrów przesiadkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 41 | Liczba zmodernizowanych dworców i centrów przesiadkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 140 | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 140 | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 37 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 37 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 38 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 38 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 40 | Długość sieci ciepłowniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 40 | Długość sieci ciepłowniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 41 | Liczba zmodernizowanych dworców i centrów przesiadkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 41 | Liczba zmodernizowanych dworców i centrów przesiadkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 3 - Efektywna i zielona energia |
| Priorytet inwestycyjny | 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu |
| Cel szczegółowy | 1 - Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| 042 | Wartość średniej rocznej emisji dla pyłu PM10 | µmg/m3 | Słabiej rozwinięte | 38,00 | 2013 | 32,00 | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| 042 | Wartość średniej rocznej emisji dla pyłu PM10 | 44,75 |  | 30,75 |  | 28,60 |  | 30,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 042 | Wartość średniej rocznej emisji dla pyłu PM10 | 32,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 5b - Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 4 / 5b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 3 100,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Braku możliwości kontraktacji w ramach PI 5b projektów z zakresu małej retencji, w związku z negatywną opinią KE dotyczącą aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczu Wisły (brak spełnienia warunku ex ante dla PI 5b). |
| S | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 3 100,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Braku możliwości kontraktacji w ramach PI 5b projektów z zakresu małej retencji, w związku z negatywną opinią KE dotyczącą aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczu Wisły (brak spełnienia warunku ex ante dla PI 5b). |
| F | 028 | Pojemność obiektów małej retencji | m3 | Słabiej rozwinięte | 2 510 000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Braku możliwości kontraktacji w ramach PI 5b projektów z zakresu małej retencji, w związku z negatywną opinią KE dotyczącą aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczu Wisły (brak spełnienia warunku ex ante dla PI 5b). |
| S | 028 | Pojemność obiektów małej retencji | m3 | Słabiej rozwinięte | 2 510 000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Braku możliwości kontraktacji w ramach PI 5b projektów z zakresu małej retencji, w związku z negatywną opinią KE dotyczącą aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczu Wisły (brak spełnienia warunku ex ante dla PI 5b). |
| F | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | szt. | Słabiej rozwinięte | 25,00 |  |  | 26,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | szt. | Słabiej rozwinięte | 25,00 |  |  | 31,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 028 | Pojemność obiektów małej retencji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 028 | Pojemność obiektów małej retencji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 028 | Pojemność obiektów małej retencji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 028 | Pojemność obiektów małej retencji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 5b - Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększona skuteczność przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz w usuwaniu skutków katastrof. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| 043 | Pojemność obiektów małej retencji | m3 | Słabiej rozwinięte | 7 148 100,00 | 2013 | 9 658 000,00 | 0,00 |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |
| 044 | Średni czas reakcji służb ratowniczych od momentu przyjęcia zgłoszenia | min. | Słabiej rozwinięte | 10,25 | 2013 | 7,00 | 10,12 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| 043 | Pojemność obiektów małej retencji | 7 440 800,00 |  | 0,00 |  | 7 440 800,00 |  | 7 148 100,00 |  |
| 044 | Średni czas reakcji służb ratowniczych od momentu przyjęcia zgłoszenia | 10,03 |  | 10,33 |  | 10,33 |  | 10,12 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 043 | Pojemność obiektów małej retencji | 7 148 100,00 |  |
| 044 | Średni czas reakcji służb ratowniczych od momentu przyjęcia zgłoszenia | 10,45 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 6a - Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 4 / 6a

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 030 | Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów | szt. | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 030 | Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów | szt. | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 031 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | szt. | Słabiej rozwinięte | 10,00 |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 031 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | szt. | Słabiej rozwinięte | 10,00 |  |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 032 | Masa unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych | Mg | Słabiej rozwinięte | 800,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W ramach dotychczas przeprowadzonych konkursów nie wpłynął żaden projekt dot. unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. W związku z powyższym IZ nie planuje ogłaszania kolejnych konkursów z tego zakresu. Powyższe znajduje potwierdzenie także w raporcie ewaluacyjnym "Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPOWŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania". Brak zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizujących tego typu inwestycje, uniemożliwia osiągnięcie zakładanej wartości wskaźnika. IZ podjęła decyzję o usunięciu przedmiotowego wskaźnika. |
| S | 032 | Masa unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych | Mg | Słabiej rozwinięte | 800,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W ramach dotychczas przeprowadzonych konkursów nie wpłynął żaden projekt dot. unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. W związku z powyższym IZ nie planuje ogłaszania kolejnych konkursów z tego zakresu. Powyższe znajduje potwierdzenie także w raporcie ewaluacyjnym "Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPOWŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania". Brak zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizujących tego typu inwestycje, uniemożliwia osiągnięcie zakładanej wartości wskaźnika. IZ podjęła decyzję o usunięciu przedmiotowego wskaźnika. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 030 | Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 030 | Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 031 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 031 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 032 | Masa unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 032 | Masa unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 030 | Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 030 | Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 031 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 031 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 032 | Masa unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 032 | Masa unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 6a - Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| 045 | Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych | % | Słabiej rozwinięte | 7,80 | 2012 | 50,00 | 0,00 |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| 045 | Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych | 27,90 |  | 28,00 |  | 27,30 |  | 26,30 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 045 | Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych | 25,90 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 6b - Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 4 / 6b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | Równoważna liczba mieszkańców | Słabiej rozwinięte | 100 000,00 |  |  | 9 159,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | Równoważna liczba mieszkańców | Słabiej rozwinięte | 100 000,00 |  |  | 58 711,00 | 0,00 | 0,00 | Pomimo dużego zainteresowania realizacją inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, duża część potencjalnych wnioskodawców nie mogła ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 ze względu na brak ujęcia inwestycji w KPOŚK i/lub brak spełnienia właściwego poziomu współczynnika koncentracji. Stąd mniejszy niż zakładano pierwotnie na etapie programowania potencjał absorpcyjny w ramach tego działania. Biorąc powyższe pod uwagę, jak również wzrost cen towarów i usług w stosunku do roku 2013 i 2014, w wyniku którego beneficjenci realizują mniejsze zakresy rzeczowe.Ponadto trendy demograficzne, które wskazują na zmniejszanie się liczby ludności w miejscowościach (odpływ młodych ludzi do większych ośrodków, ujemny przyrost naturalny) spowodował iż IZ podjęła decyzję o urealnieniu wskaźnika do poziomu 60 000 RLM. |
| F | 033 | Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych | szt. | Słabiej rozwinięte | 14,00 |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 033 | Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych | szt. | Słabiej rozwinięte | 14,00 |  |  | 24,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | km | Słabiej rozwinięte | 300,00 |  |  | 131,31 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | km | Słabiej rozwinięte | 300,00 |  |  | 409,67 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | 1 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | 48 432,00 | 0,00 | 0,00 | 5 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 033 | Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 033 | Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | 80,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | 344,77 | 0,00 | 0,00 | 76,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 033 | Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 033 | Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 6b - Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| 51 | Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków | % | Słabiej rozwinięte | 53,60 | 2012 | 63,60 | 0,00 |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |
| 52 | Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej | % | Słabiej rozwinięte | 51,50 | 2012 | 62,00 | 0,00 |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| 51 | Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków | 64,30 |  | 64,00 |  | 63,20 |  | 61,70 |  |
| 52 | Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej | 59,00 |  | 58,70 |  | 58,80 |  | 57,90 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 51 | Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków | 58,50 |  |
| 52 | Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej | 56,10 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 6c - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 4 / 6c

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 036 | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | odwiedziny/na rok | Słabiej rozwinięte | 19 987,00 |  |  | 39 547,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 036 | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | odwiedziny/na rok | Słabiej rozwinięte | 19 987,00 |  |  | 526 589,00 | 0,00 | 0,00 | IZ podjęła decyzję o urealnieniu wartości wskaźnika do poziomu 350 000 osób odwiedzających instytucje kultury. |
| F | 60 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | szt. | Słabiej rozwinięte | 14,00 |  |  | 31,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 60 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | szt. | Słabiej rozwinięte | 14,00 |  |  | 33,00 | 0,00 | 0,00 | Po dokonaniu analizy wartości wskaźników w projektach wybranych do dofinansowania IZ podjęła decyzję o zwiększeniu wartość wskaźnika do poziomu 28 zabytków. Jest to wynikiem m.in. ogłoszenia odrębnego konkursu tylko dla małych projektów, gdzie maksymalny poziom dofinansowania wynosił 500 tyś. PLN. W ramach tego konkursu wybrano do dofinansowania aż 24 projekty, co bezpośrednio przełożyło się na wzrost wszystkich wskaźników w ramach PI 6c. |
| F | 61 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | Słabiej rozwinięte | 23,00 |  |  | 33,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 61 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | Słabiej rozwinięte | 23,00 |  |  | 35,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 036 | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 2 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 036 | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 526 928,00 | 0,00 | 0,00 | 17 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 60 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 60 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 61 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 61 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 036 | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 036 | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 60 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 60 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 61 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 61 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 6c - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| 046 | Liczba odwiedzających instytucje kultury ( w tym: zwiedzający muzea; widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych, uczestnicy imprez w domach, ośrodkach kultury, świetlicach oraz czytelnicy w bibliotekach | osoby | Słabiej rozwinięte | 2 016 393,00 | 2012 | 2 392 855,00 | 0,00 |  | Brak aktualnych danych dostępnych w systemie STRATEG |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| 046 | Liczba odwiedzających instytucje kultury ( w tym: zwiedzający muzea; widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych, uczestnicy imprez w domach, ośrodkach kultury, świetlicach oraz czytelnicy w bibliotekach | 2 400 020,00 |  | 2 368 667,00 |  | 2 367 950,00 |  | 2 262 569,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 046 | Liczba odwiedzających instytucje kultury ( w tym: zwiedzający muzea; widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych, uczestnicy imprez w domach, ośrodkach kultury, świetlicach oraz czytelnicy w bibliotekach | 2 470 079,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 6d - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 4 / 6d

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 037 | Liczba wspartych form ochrony przyrody | szt. | Słabiej rozwinięte | 8,00 |  |  | 31,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 037 | Liczba wspartych form ochrony przyrody | szt. | Słabiej rozwinięte | 8,00 |  |  | 47,00 | 0,00 | 0,00 | IZ podjęła decyzję o urealnieniu wartości docelowej wskaźnika do poziomu 35 wspartych form ochrony przyrody. |
| F | 038 | Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody | szt. | Słabiej rozwinięte | 9,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 038 | Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody | szt. | Słabiej rozwinięte | 9,00 |  |  | 9,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 039 | Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony | ha | Słabiej rozwinięte | 15,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 039 | Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony | ha | Słabiej rozwinięte | 15,00 |  |  | 58,00 | 0,00 | 0,00 | IZ podjęła decyzję o urealnieniu wartości docelowej wskaźnika do poziomu 40 ha powierzchni siedlisk. |
| F | 69 | Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem | szt. | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 69 | Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem | szt. | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 037 | Liczba wspartych form ochrony przyrody | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 037 | Liczba wspartych form ochrony przyrody | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 038 | Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 038 | Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 039 | Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 039 | Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 69 | Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 69 | Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 037 | Liczba wspartych form ochrony przyrody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 037 | Liczba wspartych form ochrony przyrody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 038 | Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 038 | Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 039 | Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 039 | Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 69 | Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 69 | Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 6d - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę |
| Cel szczegółowy | 1 - Utrzymane obszary cenne przyrodniczo oraz wykorzystanie lokalnych i regionalnych zasobów przyrodniczych |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| 047 | Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem | % | Słabiej rozwinięte | 64,53 | 2012 | 64,70 | 0,00 |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| 047 | Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem | 65,00 |  | 65,00 |  | 64,60 |  | 65,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 047 | Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem | 65,10 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 5 - Nowoczesna komunikacja |
| Priorytet inwestycyjny | 7b - Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 5 / 7b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | Słabiej rozwinięte | 60,00 |  |  | 33,12 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | Słabiej rozwinięte | 60,00 |  |  | 61,54 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 147 | Całkowita długość nowych dróg | km | Słabiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 5,09 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 147 | Całkowita długość nowych dróg | km | Słabiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 37,53 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 60,92 | 0,00 | 0,00 | 44,96 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 0,00 |
| F | 147 | Całkowita długość nowych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 147 | Całkowita długość nowych dróg | 33,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 147 | Całkowita długość nowych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 147 | Całkowita długość nowych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 5 - Nowoczesna komunikacja |
| Priorytet inwestycyjny | 7b - Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| 048 | WDDT II (wskaźnik drogowej dostępności –liczony na bazie WMDT) | n/d | Słabiej rozwinięte | 27,39 | 2013 | 34,38 | 0,00 |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| 048 | WDDT II (wskaźnik drogowej dostępności –liczony na bazie WMDT) | 0,00 |  | 29,65 |  | 28,44 |  | 28,08 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 048 | WDDT II (wskaźnik drogowej dostępności –liczony na bazie WMDT) | 27,79 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 5 - Nowoczesna komunikacja |
| Priorytet inwestycyjny | 7d - Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 5 / 7d

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO11 | Kolej: całkowita długość nowych linii kolejowych | km | Słabiej rozwinięte | 3,90 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO11 | Kolej: całkowita długość nowych linii kolejowych | km | Słabiej rozwinięte | 3,90 |  |  | 3,25 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO11 | Kolej: całkowita długość nowych linii kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO11 | Kolej: całkowita długość nowych linii kolejowych | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO11 | Kolej: całkowita długość nowych linii kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO11 | Kolej: całkowita długość nowych linii kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 5 - Nowoczesna komunikacja |
| Priorytet inwestycyjny | 7d - Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu |
| Cel szczegółowy | 1 - Poprawiony stan połączeń kolejowych w regionie |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| 049 | WKDT II ( wskaźnik kolejowej dostępności transportowej – liczony na bazie WMDT) | n/d | Słabiej rozwinięte | 23,20 | 2013 | 36,50 | 0,00 |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| 049 | WKDT II ( wskaźnik kolejowej dostępności transportowej – liczony na bazie WMDT) | 0,00 |  | 26,90 |  | 26,61 |  | 25,40 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 049 | WKDT II ( wskaźnik kolejowej dostępności transportowej – liczony na bazie WMDT) | 24,56 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 4c - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 6 / 4c

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | kWh/rok | Słabiej rozwinięte | 14 918 550,64 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | kWh/rok | Słabiej rozwinięte | 14 918 550,64 |  |  | 18 171 953,45 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 2 827,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 2 827,00 |  |  | 5 360,30 | 0,00 | 0,00 | IZ podjęła decyzję o urealnieniu wartości docelowej wskaźnika analizując liczbę zmodernizowanych i planowanych do modernizacji budynków do poziomu 6 000 ton równoważnika CO2. |
| F | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | Słabiej rozwinięte | 41,00 |  |  | 41,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | Słabiej rozwinięte | 41,00 |  |  | 46,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 16 736 529,53 | 0,00 | 0,00 | 13 524 072,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 5 016,49 | 0,00 | 0,00 | 3 922,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 4c - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze użyteczności publicznej na obszarze KOF |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| 050 | Sprzedaż energii cieplnej w ciągu roku w budynkach użyteczności w obszarze wchodzącym w skład KOF | GJ | Słabiej rozwinięte | 137 332,00 | 2013 | 135 932,00 | 0,00 |  | Brak aktualnych danych dostępnych w systemie STRATEG |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| 050 | Sprzedaż energii cieplnej w ciągu roku w budynkach użyteczności w obszarze wchodzącym w skład KOF | 371 948,00 |  | 405 605,00 |  | 367 893,00 |  | 364 119,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 050 | Sprzedaż energii cieplnej w ciągu roku w budynkach użyteczności w obszarze wchodzącym w skład KOF | 377 868,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 6 / 4e

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 5 490,00 |  |  | 1 162,10 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 5 490,00 |  |  | 4 695,04 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 39 | Długość ścieżek rowerowych | km | Słabiej rozwinięte | 34,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 39 | Długość ścieżek rowerowych | km | Słabiej rozwinięte | 34,00 |  |  | 29,54 | 0,00 | 0,00 | IZ podjęła decyzję o urealnieniu wartości docelowej wskaźnika z uwagi na zagrożenie jego nieosiągnięcia spowodowane drastycznym wzrostem cen towarów i usług w stosunku do cen przyjętych do jego szacowania w 2014 roku. Problem ten był wielokrotnie przytaczane w treści raportu "Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPOWŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania". Oszacowano na podstawie 3 zawartych w 2019 r. kontraktów na budowę ścieżek rowerowych na terenie 3 gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego długości to 15 km. |
| F | 74 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego | szt. | Słabiej rozwinięte | 6 100,00 |  |  | 14 444,00 | 0,00 | 0,00 | Na etapie programowania dla oszacowania wartości tego wskaźnika przyjęto średnią cenę jednostkową modernizacji oświetlenia na poziomie 3 400 PLN (wg cen z 2014 r). Uwzględniał on pełną modernizacji oświetlenia (tj. słup, przyłącze, oprawa). Na podstawie audytów energetycznych dla realizowanych projektów, większość inwestycji dotyczy wymiany samych opraw oświetleniowych, co ma przełożenie na zmiany kosztu jednostkowego. Urealniając cenę jednostkową wg cen z 2017-2018 roku do wartości 1 800 PLN za 1 sztukę oświetlenia, alokacja środków UE pozwoli zmodernizować około 15 000 źródeł oświetlenia gminnego. Cenę jednostkową oszacowano na podstawie 12 zawartych kontraktów na modernizację oświetlenia gminnego na terenie 12 gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. |
| S | 74 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego | szt. | Słabiej rozwinięte | 6 100,00 |  |  | 15 844,00 | 0,00 | 0,00 | Na etapie programowania dla oszacowania wartości tego wskaźnika przyjęto średnią cenę jednostkową modernizacji oświetlenia na poziomie 3 400 PLN (wg cen z 2014 r). Uwzględniał on pełną modernizacji oświetlenia (tj. słup, przyłącze, oprawa). Na podstawie audytów energetycznych dla realizowanych projektów, większość inwestycji dotyczy wymiany samych opraw oświetleniowych, co ma przełożenie na zmiany kosztu jednostkowego. Urealniając cenę jednostkową wg cen z 2017-2018 roku do wartości 1 800 PLN za 1 sztukę oświetlenia, alokacja środków UE pozwoli zmodernizować około 15 000 źródeł oświetlenia gminnego. Cenę jednostkową oszacowano na podstawie 12 zawartych kontraktów na modernizację oświetlenia gminnego na terenie 12 gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 4 695,04 | 0,00 | 0,00 | 2 603,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 29,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 74 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego | 5 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 74 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego | 15 844,00 | 0,00 | 0,00 | 9 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 74 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 74 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu |
| Cel szczegółowy | 1 - Obniżona emisja substancji szkodliwych do powietrza na obszarze KOF |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| 051 | Liczba dni w ciągu roku, w których odnotowano dobowe przekroczenia emisji pyłu PM 10 na obszarze KOF | dzień | Słabiej rozwinięte | 80,00 | 2013 | 72,00 | 38,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| 051 | Liczba dni w ciągu roku, w których odnotowano dobowe przekroczenia emisji pyłu PM 10 na obszarze KOF | 60,33 |  | 62,00 |  | 45,00 |  | 66,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 051 | Liczba dni w ciągu roku, w których odnotowano dobowe przekroczenia emisji pyłu PM 10 na obszarze KOF | 68,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 6d - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 6 / 6d

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 68 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | szt. | Słabiej rozwinięte | 10,00 |  |  | 8,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 68 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | szt. | Słabiej rozwinięte | 10,00 |  |  | 17,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 68 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 68 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 68 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 68 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 6d - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększona efektywność wykorzystania zasobów przyrodniczych KOF |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| 052 | Stopień wykorzystania miejsc noclegowych na obszarze KOF | % | Słabiej rozwinięte | 18,20 | 2013 | 18,30 | 24,80 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| 052 | Stopień wykorzystania miejsc noclegowych na obszarze KOF | 26,00 |  | 26,20 |  | 20,49 |  | 18,07 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 052 | Stopień wykorzystania miejsc noclegowych na obszarze KOF | 18,20 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 7b - Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 6 / 7b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | km | Słabiej rozwinięte | 4,50 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | km | Słabiej rozwinięte | 4,50 |  |  | 4,85 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 2,03 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 2,74 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 7b - Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększone bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na obszarze KOF. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| 053 | Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych odnotowanych na obszarze KOF | osoba | Słabiej rozwinięte | 35,00 | 2013 | 33,00 | 20,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| 053 | Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych odnotowanych na obszarze KOF | 25,00 |  | 31,00 |  | 18,00 |  | 41,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 053 | Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych odnotowanych na obszarze KOF | 27,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 9b - Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 6 / 9b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO37 | Rozwój obszarów miejskich: ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich | Osoby | Słabiej rozwinięte | 50 000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO37 | Rozwój obszarów miejskich: ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich | Osoby | Słabiej rozwinięte | 50 000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ha | Słabiej rozwinięte | 96,00 |  |  | 19,33 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ha | Słabiej rozwinięte | 96,00 |  |  | 184,86 | 0,00 | 0,00 | Zmiana wartości wskaźnika związana jest z propozycją zwiększenia alokacji w PI 9b. Proponowany wzrost alokacji o 11 375 284,00 EUR pozwoli na rewitalizację dodatkowych 34 ha.  W związku z powyższym wskaźnik Powierzchnia obszarów jaka zostanie poddana rewitalizacji - docelowo wyniesie 118 ha. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO37 | Rozwój obszarów miejskich: ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO37 | Rozwój obszarów miejskich: ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 195,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO37 | Rozwój obszarów miejskich: ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO37 | Rozwój obszarów miejskich: ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 9b - Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich |
| Cel szczegółowy | 1 - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| 054 | Zagrożenie ubóstwem relatywnym w województwie świętokrzyskim | % | Słabiej rozwinięte | 19,70 | 2013 | 15,50 | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| 054 | Zagrożenie ubóstwem relatywnym w województwie świętokrzyskim | 19,10 |  | 16,40 |  | 19,60 |  | 24,40 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 054 | Zagrożenie ubóstwem relatywnym w województwie świętokrzyskim | 22,60 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 10a - Inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury szkoleniowej i edukacyjnej |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 6 / 10a

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 500,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 500,00 |  |  | 512,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 80 | Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | szt. | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 80 | Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | szt. | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 80 | Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 80 | Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 80 | Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 80 | Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 10a - Inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury szkoleniowej i edukacyjnej |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększona dostępność infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| 062 | Odsetek uczniów publicznych samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie M. Kielce korzystających z nowo utworzonej infrastruktury do praktycznej nauki zawodu | % | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 2013 | 3,10 | 0,00 |  | Brak aktualnych danych w systemie STRATEG |
| 78 | Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu | % | Słabiej rozwinięte | 3,10 | 2013 | 3,20 | 0,00 |  | Brak aktualnych danych w systemie STRATEG |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| 062 | Odsetek uczniów publicznych samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie M. Kielce korzystających z nowo utworzonej infrastruktury do praktycznej nauki zawodu | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 78 | Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu | 3,20 |  | 2,90 |  | 2,80 |  | 2,50 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 062 | Odsetek uczniów publicznych samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie M. Kielce korzystających z nowo utworzonej infrastruktury do praktycznej nauki zawodu | 0,00 |  |
| 78 | Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu | 3,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 7 / 2c

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 042 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja | szt. | Słabiej rozwinięte | 100,00 |  |  | 39,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 042 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja | szt. | Słabiej rozwinięte | 100,00 |  |  | 261,00 | 0,00 | 0,00 | Pierwotną wartość wskaźnika oszacowano na podstawie danych z poprzedniego okresu programowania. Szeroka dostępność technologii informatycznych oraz efekty działań edukacyjnych w tym obszarze, spowodowały znaczny wzrost popytu na e-usługi. Podmioty publiczne chcąc sprostać oczekiwaniom obywateli, zmuszone zostały do istotnego rozszerzenia katalogu udostępnianych przez siebie e-usług, tak aby dzięki nim możliwe było nie tylko wysłanie informacji do "urzędu", ale realizacja całego procesu "od zainicjowania sprawy, aż do uzyskania rezultatu finalnego". Powyżej opisana sytuacja, spowodowała duże zwiększenie liczby usług o stopniu dojrzałości co najmniej 3 co przesądziło o urealnieniu wartości docelowej wskaźnika do poziomu 200 usług publicznych. |
| F | 043 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | Słabiej rozwinięte | 13,00 |  |  | 30,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 043 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | Słabiej rozwinięte | 13,00 |  |  | 138,00 | 0,00 | 0,00 | Oszacowanie wartości wskaźnika odbyło się w oparciu o dane ze zgłoszonych kart informacyjnych potencjalnych beneficjentów na etapie programowania. Dla sektora publicznego było to 13 projektów. IZ ustanawiając kryteria wyboru projektów, postanowiła premiować te projekty, w których wnioskodawcy angażowali partnerów, co przełożyło się na wzrost wartości docelowej wskaźnika. Zostanie on urealniony do poziomu 100 podmiotów. |
| F | 83 | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych | szt. | Słabiej rozwinięte | 107,00 |  |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 83 | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych | szt. | Słabiej rozwinięte | 107,00 |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 042 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 042 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 043 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 043 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 83 | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 83 | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 042 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 042 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 043 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 043 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 83 | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 83 | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia |
| Cel szczegółowy | 1 - Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących w szczególności sektora zdrowia oraz administracji publicznej. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| 055 | Odsetek obywateli korzystających z e-administracji | % | Słabiej rozwinięte | 20,80 | 2014 | 23,00 | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| 055 | Odsetek obywateli korzystających z e-administracji | 32,90 |  | 26,50 |  | 22,60 |  | 15,60 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 055 | Odsetek obywateli korzystających z e-administracji | 20,80 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 8b - Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 7 / 8b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Słabiej rozwinięte | 20,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Słabiej rozwinięte | 20,00 |  |  | 36,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 044 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | szt. | Słabiej rozwinięte | 6,00 |  |  | 13,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 044 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | szt. | Słabiej rozwinięte | 6,00 |  |  | 21,00 | 0,00 | 0,00 | Oszacowanie wartości wskaźnika odbyło się w oparciu o dane ze zgłoszonych kart informacyjnych potencjalnych beneficjentów na etapie programowania. Wzięto pod uwagę projekty z kategorii dotyczącej zagospodarowania lokalnych zasobów przyrodniczych. Zawarte umowy pokazują, że udało się wesprzeć więcej obiektów, stąd propozycja zwiększenia wskaźnika do poziomu 18 obiektów turystycznych i rekreacyjnych. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 044 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 044 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 044 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 044 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 8b - Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój |
| Cel szczegółowy | 1 - Poprawione warunki sprzyjające wzrostowi gospodarczemu poprzez wspieranie nowych i wzmocnienie dotychczasowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów ze specyficznymi potrzebami. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| 063 | Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata | % | Słabiej rozwinięte | 62,70 | 2013 | 64,70 | 0,00 |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| 063 | Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata | 68,00 |  | 68,00 |  | 66,80 |  | 65,90 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 063 | Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata | 63,80 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 9a - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 7 / 9a

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 121,00 |  |  | 148,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 121,00 |  |  | 148,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | Osoby | Słabiej rozwinięte | 3 948,00 |  |  | 134 374,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | Osoby | Słabiej rozwinięte | 3 948,00 |  |  | 755 062,00 | 0,00 | 0,00 | IZ podjęła decyzję o urealnieniu wartości wskaźnika na podstawie danych z podpisanych umów do wartości 135 000 osób objętych ulepszonymi usługami zdrowotnymi. |
| F | 045 | Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | szt. | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 045 | Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | szt. | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 046 | Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | szt. | Słabiej rozwinięte | 11,00 |  |  | 15,00 | 0,00 | 0,00 | Projekty są we wczesnej fazie realizacji. Zakładane wartości docelowe zostaną osiągnięte w kolejnym okresie sprawozdawczym. |
| S | 046 | Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | szt. | Słabiej rozwinięte | 11,00 |  |  | 21,00 | 0,00 | 0,00 | Na etapie szacowania wskaźnika do założono małe zainteresowanie beneficjentów wsparciem, ze względu na fakt, że część z nich otrzymała już wsparcie w poprzedniej perspektywie. Przekroczenie szacowanej wartości wskaźnika wynika przede wszystkim z dużego zainteresowania beneficjentów. |
| F | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | Słabiej rozwinięte | 21,00 |  |  | 19,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | Słabiej rozwinięte | 21,00 |  |  | 29,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 41 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 151 772,00 | 0,00 | 0,00 | 21 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 045 | Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 045 | Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 046 | Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 046 | Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 045 | Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 045 | Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 046 | Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 046 | Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 9a - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych |
| Cel szczegółowy | 1 - Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| 056 | Średni pobyt chorego w szpitalach ogólnych | dni | Słabiej rozwinięte | 5,40 | 2012 | 5,30 | 0,00 |  | Brak aktualnych danych dostępnych w systemie STRATEG |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| 056 | Średni pobyt chorego w szpitalach ogólnych | 0,00 |  | 5,26 |  | 5,23 |  | 5,32 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 056 | Średni pobyt chorego w szpitalach ogólnych | 5,41 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 9a - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych |
| Cel szczegółowy | 2 - Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| 057 | Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej | szt. | Słabiej rozwinięte | 52 380,00 | 2013 | 54 069,00 | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| 057 | Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej | 39 048,00 |  | 41 812,00 |  | 44 911,00 |  | 47 069,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 057 | Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej | 49 807,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 10a - Inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury szkoleniowej i edukacyjnej |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 7 / 10a

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 1 363,00 |  |  | 36 652,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 1 363,00 |  |  | 66 127,00 | 0,00 | 0,00 | W związku ze zwiększeniem liczby obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty IZ podjęła decyzję o zwiększeniu wartości docelowej wskaźnika do poziomu 43 000 osób. |
| F | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | szt. | Słabiej rozwinięte | 17,00 |  |  | 271,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | szt. | Słabiej rozwinięte | 17,00 |  |  | 383,00 | 0,00 | 0,00 | W PI 10a podpisanych jest 128 umów o wartości dofinansowania 164 mln PLN (średnia wartość wkładu UE to 1,3 mln PLN przy szacowanych 4 mln). W konkursie z maksymalną wartością dofinansowania projektu 500 tys PLN, wsparto 63 projekty. W konkursie na doposażenie pracowni komputerowych w szkołach, w jednym projekcie uczestniczy aż 79 placówek oświatowych. Ze względu na duże zainteresowanie dofinansowaniem projektów infrastruktury edukacyjnej, wymagających większych nakładów w porównaniu z innymi regionami, IZ ograniczyła wartość maksymalnego wsparcia (do 500 tys. oraz do 3 mln PLN ). Zrezygnowano też ze wsparcia uczelni na rzecz jednostek systemu oświaty na szczeblu podstawowym i średnim alokacja przeznaczona na wsparcie szkolnictwa wyższego została przeniesiona na rzecz szkół podstawowych. IZ urealni wskaźnik do poziomu 200 szkół. |
| F | 048 | Liczba wspartych przedszkoli i innych placówek wychowania przedszkolnego | szt. | Słabiej rozwinięte | 21,00 |  |  | 33,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 048 | Liczba wspartych przedszkoli i innych placówek wychowania przedszkolnego | szt. | Słabiej rozwinięte | 21,00 |  |  | 40,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 16 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 42 846,00 | 0,00 | 0,00 | 6 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 048 | Liczba wspartych przedszkoli i innych placówek wychowania przedszkolnego | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 048 | Liczba wspartych przedszkoli i innych placówek wychowania przedszkolnego | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 048 | Liczba wspartych przedszkoli i innych placówek wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 048 | Liczba wspartych przedszkoli i innych placówek wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 10a - Inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury szkoleniowej i edukacyjnej |
| Cel szczegółowy | 1 - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| 058 | Udział absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz techników w ogólnej liczbie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczych szkół zawodowych, techników i liceów ogólnokształcących) % | % | Słabiej rozwinięte | 50,20 | 2012 | 51,90 | 0,00 |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| 058 | Udział absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz techników w ogólnej liczbie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczych szkół zawodowych, techników i liceów ogólnokształcących) % | 51,90 |  | 51,10 |  | 50,10 |  | 49,10 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 058 | Udział absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz techników w ogólnej liczbie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczych szkół zawodowych, techników i liceów ogólnokształcących) % | 46,40 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 10a - Inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury szkoleniowej i edukacyjnej |
| Cel szczegółowy | 2 - Poprawiona dostępność infrastruktury przedszkolnej. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| 151 | Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną | % | Słabiej rozwinięte | 71,10 | 2013 | 80,10 | 0,00 |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| 151 | Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną | 78,90 |  | 74,30 |  | 70,80 |  | 72,30 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 151 | Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną | 67,60 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 10a - Inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury szkoleniowej i edukacyjnej |
| Cel szczegółowy | 3 - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa wyższego i wyższego zawodowego. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | Uwagi |
| 060 | Udział absolwentów grup kierunków związanych z inteligentnymi specjalizacjami w ogóle absolwentów szkół wyższych (publicznych i prywatnych) | % | Słabiej rozwinięte | 11,20 | 2013 | 12,30 | 0,00 |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe |
| 060 | Udział absolwentów grup kierunków związanych z inteligentnymi specjalizacjami w ogóle absolwentów szkół wyższych (publicznych i prywatnych) | 45,20 |  | 43,60 |  | 39,50 |  | 43,40 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 060 | Udział absolwentów grup kierunków związanych z inteligentnymi specjalizacjami w ogóle absolwentów szkół wyższych (publicznych i prywatnych) | 11,90 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 8 / 8iv

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2019** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 18,00 | 0,00 | 18,00 |  |  |  | 0,00 | 4,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 1,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 183,00 | 17,00 | 166,00 |  |  |  | 11,00 | 54,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 15,00 | 2,00 | 13,00 |  |  |  | 2,00 | 8,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 70,00 | 10,00 | 60,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 9,00 | 0,00 | 9,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 3,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 5,00 | 73,00 | 1,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 10,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 141 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) |  | Współczynnik | 90,00% |  |  | 0,34 |  |  | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 003 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) |  | Współczynnik | 90,00% |  |  | 0,41 |  |  | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 004 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | Liczba (sztuki) |  | Współczynnik | 90,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 141 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 |  | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 003 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 |  | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 004 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 141 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 003 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 004 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 141 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 003 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 004 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8 / 8iv

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 384,00 | 52,00 | 332,00 |  |  |  | 68,00 | 13,00 | 55,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 87,00 | 11,00 | 76,00 |  |  |  | 13,00 | 3,00 | 10,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 000,00 | 465,00 | 535,00 |  |  |  | 171,00 | 73,00 | 98,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 243,00 | 116,00 | 127,00 |  |  |  | 58,00 | 31,00 | 27,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 421,00 | 22,00 | 399,00 |  |  |  | 109,00 | 4,00 | 105,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 946,00 | 465,00 | 481,00 |  |  |  | 152,00 | 72,00 | 80,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 3,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 20,00 | 5,00 | 15,00 |  |  |  | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 290,00 | 40,00 | 250,00 |  |  |  | 69,00 | 13,00 | 56,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 631,00 | 34,00 | 597,00 |  |  |  | 137,00 | 5,00 | 132,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 28,00 | 5,00 | 23,00 |  |  |  | 7,00 | 1,00 | 6,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 75,00 | 22,00 | 53,00 |  |  |  | 16,00 | 4,00 | 12,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 956,00 | 281,00 | 675,00 |  |  |  | 212,00 | 61,00 | 151,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 1 805,00 |  |  |  |  |  | 348,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 137,00 | 13,00 | 124,00 | 145,00 | 19,00 | 126,00 | 34,00 | 7,00 | 27,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 30,00 | 6,00 | 24,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 407,00 | 189,00 | 218,00 | 293,00 | 144,00 | 149,00 | 129,00 | 59,00 | 70,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 140,00 | 68,00 | 72,00 | 32,00 | 11,00 | 21,00 | 13,00 | 6,00 | 7,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 145,00 | 12,00 | 133,00 | 124,00 | 6,00 | 118,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 378,00 | 189,00 | 189,00 | 302,00 | 145,00 | 157,00 | 114,00 | 59,00 | 55,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 7,00 | 1,00 | 6,00 | 10,00 | 2,00 | 8,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 99,00 | 12,00 | 87,00 | 97,00 | 11,00 | 86,00 | 25,00 | 4,00 | 21,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 236,00 | 13,00 | 223,00 | 182,00 | 13,00 | 169,00 | 76,00 | 3,00 | 73,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 9,00 | 2,00 | 7,00 | 11,00 | 2,00 | 9,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 38,00 | 13,00 | 25,00 | 11,00 | 2,00 | 9,00 | 10,00 | 3,00 | 7,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 448,00 | 134,00 | 314,00 | 254,00 | 74,00 | 180,00 | 42,00 | 12,00 | 30,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 689,00 |  |  | 562,00 |  |  | 206,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 001 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Słabiej rozwinięte | sztuka | 1 296,00 |  |  | 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 |  |  | 128,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 1 166,00 |  |  | 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |  |  | 312,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 001 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Słabiej rozwinięte | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 8vi - Aktywne i zdrowe starzenie się |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 8 / 8vi

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2019** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 792,00 | 49,00 | 743,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 571,00 | 73,00 | 498,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 180,00 | 10,00 | 170,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 12,00 | 5,00 | 7,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 49,00 | 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 73,00 | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 10,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 5,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 8vi - Aktywne i zdrowe starzenie się |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 001 | Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) |  | Liczba | 98 000,00 |  |  | 0,41 |  |  | 40 084,00 | 0,00 | 0,00 | 26 634,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 96 | Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) |  | Współczynnik | 46,00% |  |  | 0,11 |  |  | 2 798,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 001 | Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne | Słabiej rozwinięte | 13 450,00 | 0,00 | 0,00 | 12 282,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 168,00 | 0,00 | 0,00 | 1 168,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 96 | Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie | Słabiej rozwinięte | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 001 | Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 96 | Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 001 | Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 96 | Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 8vi - Aktywne i zdrowe starzenie się |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8 / 8vi

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 7 212,00 | 294,00 | 6 918,00 |  |  |  | 2 233,00 | 87,00 | 2 146,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 517,00 | 18,00 | 499,00 |  |  |  | 182,00 | 3,00 | 179,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 9 922,00 | 1 165,00 | 8 757,00 |  |  |  | 2 780,00 | 517,00 | 2 263,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 6 827,00 | 535,00 | 6 292,00 |  |  |  | 1 338,00 | 115,00 | 1 223,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 39 790,00 | 6 851,00 | 32 939,00 |  |  |  | 14 806,00 | 3 798,00 | 11 008,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 748,00 | 706,00 | 1 042,00 |  |  |  | 784,00 | 355,00 | 429,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 21 559,00 | 2 205,00 | 19 354,00 |  |  |  | 6 403,00 | 1 181,00 | 5 222,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 9 753,00 | 389,00 | 9 364,00 |  |  |  | 2 198,00 | 103,00 | 2 095,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 7 506,00 | 1 167,00 | 6 339,00 |  |  |  | 2 890,00 | 671,00 | 2 219,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 26 357,00 | 4 561,00 | 21 796,00 |  |  |  | 9 638,00 | 2 718,00 | 6 920,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 22 879,00 | 2 542,00 | 20 337,00 |  |  |  | 7 249,00 | 988,00 | 6 261,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 92,00 | 11,00 | 81,00 |  |  |  | 28,00 | 9,00 | 19,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 993,00 | 526,00 | 1 467,00 |  |  |  | 723,00 | 243,00 | 480,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 057,00 | 669,00 | 1 388,00 |  |  |  | 1 179,00 | 530,00 | 649,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 108,00 | 46,00 | 62,00 |  |  |  | 33,00 | 19,00 | 14,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 29 207,00 | 5 007,00 | 24 200,00 |  |  |  | 11 477,00 | 2 902,00 | 8 575,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 56 924,00 |  |  |  |  |  | 19 819,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 4 375,00 | 157,00 | 4 218,00 | 604,00 | 50,00 | 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 237,00 | 12,00 | 225,00 | 98,00 | 3,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 5 662,00 | 521,00 | 5 141,00 | 1 480,00 | 127,00 | 1 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 4 212,00 | 320,00 | 3 892,00 | 1 277,00 | 100,00 | 1 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 19 272,00 | 2 216,00 | 17 056,00 | 5 712,00 | 837,00 | 4 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 807,00 | 281,00 | 526,00 | 157,00 | 70,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 12 136,00 | 743,00 | 11 393,00 | 3 020,00 | 281,00 | 2 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 6 181,00 | 212,00 | 5 969,00 | 1 374,00 | 74,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 3 976,00 | 385,00 | 3 591,00 | 640,00 | 111,00 | 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 13 189,00 | 1 382,00 | 11 807,00 | 3 530,00 | 461,00 | 3 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 12 020,00 | 1 115,00 | 10 905,00 | 3 610,00 | 439,00 | 3 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 51,00 | 2,00 | 49,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 956,00 | 211,00 | 745,00 | 314,00 | 72,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 691,00 | 114,00 | 577,00 | 187,00 | 25,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 54,00 | 21,00 | 33,00 | 21,00 | 6,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 14 231,00 | 1 508,00 | 12 723,00 | 3 499,00 | 597,00 | 2 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 9,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 29 309,00 |  |  | 7 796,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 8vi - Aktywne i zdrowe starzenie się |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 002 | Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | osoba | 64 205,00 |  |  | 56 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 |  |  | 34 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców | Słabiej rozwinięte | sztuka | 2,00 |  |  | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 002 | Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 19 986,00 | 0,00 | 0,00 | 2 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 8 / 10i

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2019** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 114,00 | 51,00 | 63,00 |  |  |  | 18,00 | 14,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 193,00 | 24,00 | 169,00 |  |  |  | 2,00 | 25,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 54,00 | 19,00 | 35,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 196,00 | 96,00 | 100,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 103,00 | 13,00 | 90,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 19,00 | 10,00 | 9,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 18,00 | 36,00 | 15,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 17,00 | 84,00 | 2,00 | 38,00 | 3,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 7,00 | 24,00 | 11,00 | 9,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 96,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 13,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 10,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 005 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | Liczba (sztuki) |  | Współczynnik | 85,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 143 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) |  | Współczynnik | 90,00% |  |  | 0,78 |  |  | 16 908,00 | 0,00 | 0,00 | 8 179,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 007 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | Liczba (sztuki) |  | Współczynnik | 97,00% |  |  | 0,24 |  |  | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 008 | Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | Liczba (sztuki) |  | Współczynnik | 97,00% |  |  | 0,25 |  |  | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 009 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) |  | Współczynnik | 80,00% |  |  | 1,14 |  |  | 2 671,00 | 0,00 | 0,00 | 1 466,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 010 | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) |  | Współczynnik | 80,00% |  |  | 0,34 |  |  | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 005 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 143 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 8 729,00 | 0,00 | 0,00 | 5 640,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 089,00 |  |  | 3 089,00 |  |  |  |
| 007 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |  | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 008 | Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 009 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1 205,00 | 0,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 0,00 |  | 647,00 | 0,00 | 0,00 | 647,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 010 | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 005 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 143 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 008 | Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 009 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 010 | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 005 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 143 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 008 | Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 009 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 010 | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8 / 10i

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 29 366,00 | 14 346,00 | 15 020,00 |  |  |  | 5 086,00 | 2 484,00 | 2 602,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 058,00 | 419,00 | 2 639,00 |  |  |  | 866,00 | 142,00 | 724,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 29 381,00 | 14 346,00 | 15 035,00 |  |  |  | 5 086,00 | 2 484,00 | 2 602,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 427,00 | 76,00 | 351,00 |  |  |  | 150,00 | 32,00 | 118,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 24 681,00 | 11 964,00 | 12 717,00 |  |  |  | 4 737,00 | 2 315,00 | 2 422,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4,00 | 0,00 | 4,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 054,00 | 419,00 | 2 635,00 |  |  |  | 865,00 | 142,00 | 723,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 75,00 | 34,00 | 41,00 |  |  |  | 12,00 | 6,00 | 6,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 966,00 | 526,00 | 440,00 |  |  |  | 126,00 | 68,00 | 58,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 630,00 | 1 757,00 | 1 873,00 |  |  |  | 987,00 | 473,00 | 514,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 30,00 | 15,00 | 15,00 |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 24 754,00 | 11 303,00 | 13 451,00 |  |  |  | 5 186,00 | 2 348,00 | 2 838,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 32 424,00 |  |  |  |  |  | 5 952,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 11 687,00 | 5 827,00 | 5 860,00 | 7 167,00 | 3 329,00 | 3 838,00 | 5 408,00 | 2 693,00 | 2 715,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 1 364,00 | 180,00 | 1 184,00 | 565,00 | 72,00 | 493,00 | 263,00 | 25,00 | 238,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 11 698,00 | 5 827,00 | 5 871,00 | 7 169,00 | 3 329,00 | 3 840,00 | 5 410,00 | 2 693,00 | 2 717,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 189,00 | 26,00 | 163,00 | 62,00 | 14,00 | 48,00 | 26,00 | 4,00 | 22,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 10 467,00 | 5 217,00 | 5 250,00 | 5 476,00 | 2 458,00 | 3 018,00 | 4 001,00 | 1 974,00 | 2 027,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 1 362,00 | 180,00 | 1 182,00 | 564,00 | 72,00 | 492,00 | 263,00 | 25,00 | 238,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 36,00 | 19,00 | 17,00 | 15,00 | 7,00 | 8,00 | 12,00 | 2,00 | 10,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 374,00 | 221,00 | 153,00 | 301,00 | 152,00 | 149,00 | 165,00 | 85,00 | 80,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 1 555,00 | 722,00 | 833,00 | 873,00 | 454,00 | 419,00 | 215,00 | 108,00 | 107,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 16,00 | 9,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 8,00 | 3,00 | 5,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 9 407,00 | 4 257,00 | 5 150,00 | 5 673,00 | 2 544,00 | 3 129,00 | 4 470,00 | 2 141,00 | 2 329,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 3,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 9,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 13 051,00 |  |  | 7 732,00 |  |  | 5 671,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 18,00 | 13,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 18,00 | 13,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 18,00 | 13,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 18,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 006 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 2 667,00 |  |  | 2 926,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |  |  | 1 593,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | szt. | 114,00 |  |  | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 |  |  | 99,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie | Słabiej rozwinięte | szt. | 102,00 |  |  | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 1,52 |  |  | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu | Słabiej rozwinięte | osoba | 453,00 |  |  | 2 167,00 | 0,00 | 0,00 | 4,78 |  |  | 1 325,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 19 573,00 |  |  | 23 960,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 |  |  | 8 568,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | Słabiej rozwinięte | osoba | 4 378,00 |  |  | 4 464,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 |  |  | 966,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie | Słabiej rozwinięte | szt. | 1 313,00 |  |  | 2 370,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81 |  |  | 407,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 006 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 708,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie | Słabiej rozwinięte | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu | Słabiej rozwinięte | 442,00 | 0,00 | 0,00 | 391,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Słabiej rozwinięte | 7 425,00 | 0,00 | 0,00 | 6 938,00 | 0,00 | 0,00 | 1 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | Słabiej rozwinięte | 1 243,00 | 0,00 | 0,00 | 1 643,00 | 0,00 | 0,00 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie | Słabiej rozwinięte | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10iii - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 8 / 10iii

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2019** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 5 180,00 | 1 428,00 | 3 752,00 |  |  |  | 1 171,00 | 3 051,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 3 335,00 | 971,00 | 2 364,00 |  |  |  | 816,00 | 1 918,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 140,00 | 37,00 | 103,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 32,00 | 9,00 | 23,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 7,00 | 1,00 | 6,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 22,00 | 2,00 | 20,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 244,00 | 653,00 | 13,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 148,00 | 417,00 | 7,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 37,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 9,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10iii - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 011 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) |  | Współczynnik | 80,00% |  |  | 1,04 |  |  | 5 598,00 | 0,00 | 0,00 | 4 879,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 012 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) |  | Współczynnik | 80,00% |  |  | 1,04 |  |  | 3 337,00 | 0,00 | 0,00 | 2 855,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 013 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) |  | Współczynnik | 80,00% |  |  | 1,02 |  |  | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5 327,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 011 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 719,00 | 0,00 | 0,00 | 719,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 012 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 482,00 | 0,00 | 0,00 | 482,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 013 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 773,00 | 0,00 | 0,00 | 773,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 011 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 012 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 013 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 011 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 012 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 013 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10iii - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8 / 10iii

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 730,00 | 468,00 | 1 262,00 |  |  |  | 1 024,00 | 307,00 | 717,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 310,00 | 75,00 | 235,00 |  |  |  | 155,00 | 40,00 | 115,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 185,00 | 876,00 | 2 309,00 |  |  |  | 1 886,00 | 516,00 | 1 370,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 805,00 | 226,00 | 579,00 |  |  |  | 621,00 | 164,00 | 457,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 542,00 | 742,00 | 1 800,00 |  |  |  | 1 338,00 | 394,00 | 944,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 212,00 | 936,00 | 2 276,00 |  |  |  | 1 902,00 | 562,00 | 1 340,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 969,00 | 308,00 | 661,00 |  |  |  | 708,00 | 229,00 | 479,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 858,00 | 332,00 | 526,00 |  |  |  | 577,00 | 233,00 | 344,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 6 037,00 | 1 624,00 | 4 413,00 |  |  |  | 3 406,00 | 921,00 | 2 485,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 514,00 | 113,00 | 401,00 |  |  |  | 233,00 | 52,00 | 181,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 13,00 | 5,00 | 8,00 |  |  |  | 10,00 | 4,00 | 6,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 748,00 | 698,00 | 1 050,00 |  |  |  | 1 014,00 | 441,00 | 573,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4 130,00 | 1 116,00 | 3 014,00 |  |  |  | 2 649,00 | 727,00 | 1 922,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 15,00 | 11,00 | 4,00 |  |  |  | 10,00 | 9,00 | 1,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4 911,00 | 1 292,00 | 3 619,00 |  |  |  | 3 188,00 | 847,00 | 2 341,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 13,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 7 457,00 |  |  |  |  |  | 4 248,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 603,00 | 149,00 | 454,00 | 103,00 | 12,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 124,00 | 33,00 | 91,00 | 31,00 | 2,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 1 193,00 | 335,00 | 858,00 | 106,00 | 25,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 181,00 | 62,00 | 119,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 1 076,00 | 319,00 | 757,00 | 128,00 | 29,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 1 188,00 | 345,00 | 843,00 | 122,00 | 29,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 240,00 | 76,00 | 164,00 | 21,00 | 3,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 261,00 | 91,00 | 170,00 | 20,00 | 8,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 2 314,00 | 645,00 | 1 669,00 | 317,00 | 58,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 281,00 | 61,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 668,00 | 241,00 | 427,00 | 66,00 | 16,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 1 276,00 | 354,00 | 922,00 | 205,00 | 35,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 1 510,00 | 407,00 | 1 103,00 | 213,00 | 38,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 8,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 2 872,00 |  |  | 337,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10iii - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 007 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 3 661,00 |  |  | 6 760,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 |  |  | 5 452,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 3 661,00 |  |  | 4 011,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |  |  | 3 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 12 204,00 |  |  | 7 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 |  |  | 5 966,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 007 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 882,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 1 443,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 8 / 10iv

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2019** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 25,00 | 18,00 | 7,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 6,00 | 6,00 | 0,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 2 349,00 | 1 638,00 | 711,00 |  |  |  | 903,00 | 389,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 42,00 | 35,00 | 7,00 |  |  |  | 9,00 | 7,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 572,00 | 364,00 | 208,00 |  |  |  | 196,00 | 146,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 192,00 | 103,00 | 89,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 110,00 | 64,00 | 46,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 7,00 | 6,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 14,00 | 1,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 600,00 | 183,00 | 135,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 158,00 | 45,00 | 10,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 103,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 64,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 014 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) |  | Współczynnik | 80,00% |  |  | 0,91 |  |  | 401,00 | 0,00 | 0,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 106 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) |  | Współczynnik | 55,00% |  |  | 0,62 |  |  | 1 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 015 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | Liczba (sztuka) |  | Współczynnik | 97,00% |  |  | 0,87 |  |  | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 016 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) |  | Współczynnik | 80,00% |  |  | 0,61 |  |  | 1 813,00 | 0,00 | 0,00 | 1 347,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 014 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |  | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 106 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | Słabiej rozwinięte | 1 335,00 | 0,00 | 0,00 | 1 335,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 015 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 016 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | Słabiej rozwinięte | 466,00 | 0,00 | 0,00 | 386,00 | 0,00 | 0,00 |  | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 014 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 106 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 015 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 016 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 014 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 106 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 015 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 016 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8 / 10iv

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 582,00 | 349,00 | 233,00 |  |  |  | 300,00 | 172,00 | 128,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 126,00 | 54,00 | 72,00 |  |  |  | 72,00 | 31,00 | 41,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 8 965,00 | 4 892,00 | 4 073,00 |  |  |  | 1 719,00 | 946,00 | 773,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 76,00 | 21,00 | 55,00 |  |  |  | 37,00 | 15,00 | 22,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 235,00 | 1 306,00 | 929,00 |  |  |  | 960,00 | 582,00 | 378,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 9 207,00 | 5 109,00 | 4 098,00 |  |  |  | 1 849,00 | 1 053,00 | 796,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 337,00 | 177,00 | 160,00 |  |  |  | 148,00 | 85,00 | 63,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 91,00 | 48,00 | 43,00 |  |  |  | 53,00 | 27,00 | 26,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 9 132,00 | 5 097,00 | 4 035,00 |  |  |  | 1 814,00 | 1 060,00 | 754,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 387,00 | 910,00 | 477,00 |  |  |  | 725,00 | 447,00 | 278,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 263,00 | 540,00 | 723,00 |  |  |  | 440,00 | 193,00 | 247,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 100,00 | 30,00 | 70,00 |  |  |  | 37,00 | 16,00 | 21,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 600,00 | 352,00 | 248,00 |  |  |  | 202,00 | 126,00 | 76,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 565,00 | 912,00 | 653,00 |  |  |  | 534,00 | 286,00 | 248,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 8,00 | 5,00 | 3,00 |  |  |  | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 7 539,00 | 4 169,00 | 3 370,00 |  |  |  | 1 724,00 | 975,00 | 749,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 11 782,00 |  |  |  |  |  | 2 979,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 282,00 | 177,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 54,00 | 23,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 3 258,00 | 1 790,00 | 1 468,00 | 2 346,00 | 1 167,00 | 1 179,00 | 1 642,00 | 989,00 | 653,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 39,00 | 6,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 1 111,00 | 664,00 | 447,00 | 103,00 | 34,00 | 69,00 | 61,00 | 26,00 | 35,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 3 378,00 | 1 899,00 | 1 479,00 | 2 342,00 | 1 168,00 | 1 174,00 | 1 638,00 | 989,00 | 649,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 173,00 | 87,00 | 86,00 | 9,00 | 2,00 | 7,00 | 7,00 | 3,00 | 4,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 38,00 | 21,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 3 360,00 | 1 888,00 | 1 472,00 | 2 323,00 | 1 160,00 | 1 163,00 | 1 635,00 | 989,00 | 646,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 628,00 | 452,00 | 176,00 | 27,00 | 11,00 | 16,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 663,00 | 291,00 | 372,00 | 99,00 | 30,00 | 69,00 | 61,00 | 26,00 | 35,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 26,00 | 7,00 | 19,00 | 31,00 | 5,00 | 26,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 277,00 | 157,00 | 120,00 | 96,00 | 49,00 | 47,00 | 25,00 | 20,00 | 5,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 836,00 | 493,00 | 343,00 | 124,00 | 97,00 | 27,00 | 71,00 | 36,00 | 35,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 2 771,00 | 1 571,00 | 1 200,00 | 1 828,00 | 906,00 | 922,00 | 1 216,00 | 717,00 | 499,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 4 651,00 |  |  | 2 449,00 |  |  | 1 703,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 011 | Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 18 538,00 |  |  | 3 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |  |  | 2 599,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 729,00 |  |  | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 |  |  | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | sztuka | 3,00 |  |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 1,67 |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego | Słabiej rozwinięte | szt. | 156,00 |  |  | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |  |  | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | Słabiej rozwinięte | osoba | 3 487,00 |  |  | 3 895,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12 |  |  | 1 707,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 011 | Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie | Słabiej rozwinięte | 846,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego | Słabiej rozwinięte | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | Słabiej rozwinięte | 1 068,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 9 / 9i

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2019** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 695,00 | 197,00 | 498,00 |  |  |  | 119,00 | 340,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 20,00 | 10,00 | 10,00 |  |  |  | 0,00 | 2,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 688,00 | 612,00 | 1 076,00 |  |  |  | 338,00 | 729,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 896,00 | 312,00 | 584,00 |  |  |  | 151,00 | 292,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 655,00 | 562,00 | 1 093,00 |  |  |  | 325,00 | 710,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 454,00 | 180,00 | 274,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 3,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 22,00 | 11,00 | 11,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 134,00 | 45,00 | 89,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 45,00 | 110,00 | 33,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 7,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 154,00 | 188,00 | 119,00 | 159,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 109,00 | 206,00 | 50,00 | 84,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 145,00 | 266,00 | 91,00 | 117,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 180,00 | 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 45,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 144 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) |  | Współczynnik | 34,00% |  |  | 1,41 |  |  | 1 688,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 018 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) |  | Współczynnik | 35,00% |  |  | 0,60 |  |  | 733,00 | 0,00 | 0,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) |  | Współczynnik | 30,00% |  |  | 0,85 |  |  | 894,00 | 0,00 | 1,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 020 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) |  | Współczynnik | 24,00% |  |  | 0,55 |  |  | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 144 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 536,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 | 0,00 | 0,00 |  | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 018 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 |  | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 367,00 | 0,00 | 1,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 |  | 52,00 | 0,00 | 1,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 020 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 144 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 018 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 020 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 144 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  |  |  |
| 018 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 020 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 9 / 9i

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 650,00 | 602,00 | 1 048,00 |  |  |  | 644,00 | 201,00 | 443,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 558,00 | 202,00 | 356,00 |  |  |  | 199,00 | 57,00 | 142,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 726,00 | 616,00 | 1 110,00 |  |  |  | 431,00 | 138,00 | 293,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 616,00 | 191,00 | 425,00 |  |  |  | 195,00 | 59,00 | 136,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 103,00 | 40,00 | 63,00 |  |  |  | 60,00 | 28,00 | 32,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 685,00 | 321,00 | 364,00 |  |  |  | 169,00 | 81,00 | 88,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 494,00 | 250,00 | 244,00 |  |  |  | 172,00 | 85,00 | 87,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 321,00 | 173,00 | 148,00 |  |  |  | 127,00 | 63,00 | 64,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 711,00 | 374,00 | 337,00 |  |  |  | 214,00 | 98,00 | 116,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 550,00 | 850,00 | 1 700,00 |  |  |  | 841,00 | 260,00 | 581,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 216,00 | 34,00 | 182,00 |  |  |  | 79,00 | 9,00 | 70,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 11,00 | 2,00 | 9,00 |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 1 335,00 |  |  | 761,00 | 344,00 | 417,00 | 0,57 |  |  | 236,00 | 108,00 | 128,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 362,00 | 800,00 | 1 562,00 |  |  |  | 947,00 | 289,00 | 658,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 170,00 | 114,00 | 56,00 |  |  |  | 59,00 | 48,00 | 11,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 929,00 | 660,00 | 1 269,00 |  |  |  | 644,00 | 192,00 | 452,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 3 479,00 |  |  |  |  |  | 1 135,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 442,00 | 178,00 | 264,00 | 401,00 | 160,00 | 241,00 | 163,00 | 63,00 | 100,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 156,00 | 66,00 | 90,00 | 130,00 | 56,00 | 74,00 | 73,00 | 23,00 | 50,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 968,00 | 361,00 | 607,00 | 223,00 | 74,00 | 149,00 | 104,00 | 43,00 | 61,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 350,00 | 102,00 | 248,00 | 30,00 | 14,00 | 16,00 | 41,00 | 16,00 | 25,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 16,00 | 2,00 | 14,00 | 24,00 | 9,00 | 15,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 359,00 | 171,00 | 188,00 | 109,00 | 44,00 | 65,00 | 48,00 | 25,00 | 23,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 206,00 | 97,00 | 109,00 | 89,00 | 54,00 | 35,00 | 27,00 | 14,00 | 13,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 100,00 | 56,00 | 44,00 | 69,00 | 40,00 | 29,00 | 25,00 | 14,00 | 11,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 293,00 | 179,00 | 114,00 | 139,00 | 67,00 | 72,00 | 65,00 | 30,00 | 35,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 1 033,00 | 341,00 | 692,00 | 462,00 | 165,00 | 297,00 | 214,00 | 84,00 | 130,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 87,00 | 20,00 | 67,00 | 38,00 | 4,00 | 34,00 | 12,00 | 1,00 | 11,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 293,00 | 134,00 | 159,00 | 169,00 | 70,00 | 99,00 | 63,00 | 32,00 | 31,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 896,00 | 325,00 | 571,00 | 393,00 | 142,00 | 251,00 | 126,00 | 44,00 | 82,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 56,00 | 38,00 | 18,00 | 53,00 | 27,00 | 26,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 750,00 | 259,00 | 491,00 | 315,00 | 124,00 | 191,00 | 220,00 | 85,00 | 135,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 1 413,00 |  |  | 640,00 |  |  | 291,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 9

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 014 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 8 898,00 |  |  | 3 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |  |  | 1 796,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 014 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 806,00 | 0,00 | 0,00 | 781,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 9 / 9iv

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2019** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 99,00 | 43,00 | 56,00 |  |  |  | 30,00 | 26,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 66,00 | 17,00 | 49,00 |  |  |  | 0,00 | 3,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 14,00 | 8,00 | 6,00 |  |  |  | 4,00 | 3,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 83,00 | 34,00 | 49,00 |  |  |  | 10,00 | 10,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 210,00 | 86,00 | 124,00 |  |  |  | 34,00 | 29,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 549,00 | 223,00 | 326,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 74,00 | 23,00 | 51,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 16,00 | 7,00 | 9,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 91,00 | 25,00 | 66,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 12,00 | 28,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 17,00 | 43,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 19,00 | 24,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 46,00 | 81,00 | 6,00 | 8,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 223,00 | 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 23,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 7,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 25,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 021 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu. | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Liczba | 2 837,00 |  |  | 0,81 |  |  | 2 292,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 022 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu. | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Liczba | 391,00 |  |  | 0,13 |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 061 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | CO17 inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Współczynnik | 23,00% |  |  | 0,13 |  |  | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 021 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu. | Słabiej rozwinięte | 1 133,00 | 0,00 | 0,00 | 967,00 | 0,00 | 0,00 |  | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 022 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu. | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 061 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 021 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu. | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 022 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu. | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 061 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 021 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu. | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 022 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu. | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 061 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 9 / 9iv

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 832,00 | 575,00 | 1 257,00 |  |  |  | 346,00 | 108,00 | 238,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 390,00 | 109,00 | 281,00 |  |  |  | 80,00 | 17,00 | 63,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 10 111,00 | 4 251,00 | 5 860,00 |  |  |  | 2 686,00 | 1 167,00 | 1 519,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 035,00 | 392,00 | 643,00 |  |  |  | 222,00 | 80,00 | 142,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 626,00 | 549,00 | 1 077,00 |  |  |  | 367,00 | 146,00 | 221,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 7 021,00 | 3 209,00 | 3 812,00 |  |  |  | 1 702,00 | 839,00 | 863,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 185,00 | 1 056,00 | 2 129,00 |  |  |  | 938,00 | 322,00 | 616,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 157,00 | 378,00 | 779,00 |  |  |  | 225,00 | 77,00 | 148,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 7 753,00 | 3 312,00 | 4 441,00 |  |  |  | 1 843,00 | 800,00 | 1 043,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4 102,00 | 1 493,00 | 2 609,00 |  |  |  | 1 024,00 | 394,00 | 630,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 032,00 | 226,00 | 806,00 |  |  |  | 216,00 | 57,00 | 159,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 37,00 | 18,00 | 19,00 |  |  |  | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 835,00 | 1 271,00 | 1 564,00 |  |  |  | 824,00 | 387,00 | 437,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 8 591,00 | 3 468,00 | 5 123,00 |  |  |  | 1 856,00 | 767,00 | 1 089,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 188,00 | 84,00 | 104,00 |  |  |  | 33,00 | 21,00 | 12,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 8 448,00 | 3 272,00 | 5 176,00 |  |  |  | 2 266,00 | 938,00 | 1 328,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 26,00 |  |  |  |  |  | 7,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 13 569,00 |  |  |  |  |  | 3 399,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 840,00 | 249,00 | 591,00 | 518,00 | 181,00 | 337,00 | 128,00 | 37,00 | 91,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 99,00 | 30,00 | 69,00 | 145,00 | 48,00 | 97,00 | 66,00 | 14,00 | 52,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 2 898,00 | 1 151,00 | 1 747,00 | 2 949,00 | 1 307,00 | 1 642,00 | 1 578,00 | 626,00 | 952,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 358,00 | 124,00 | 234,00 | 390,00 | 155,00 | 235,00 | 65,00 | 33,00 | 32,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 597,00 | 197,00 | 400,00 | 505,00 | 168,00 | 337,00 | 157,00 | 38,00 | 119,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 1 831,00 | 774,00 | 1 057,00 | 2 031,00 | 997,00 | 1 034,00 | 1 457,00 | 599,00 | 858,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 1 417,00 | 475,00 | 942,00 | 707,00 | 220,00 | 487,00 | 123,00 | 39,00 | 84,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 712,00 | 224,00 | 488,00 | 204,00 | 66,00 | 138,00 | 16,00 | 11,00 | 5,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 2 287,00 | 893,00 | 1 394,00 | 2 202,00 | 1 050,00 | 1 152,00 | 1 421,00 | 569,00 | 852,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 1 514,00 | 546,00 | 968,00 | 1 307,00 | 482,00 | 825,00 | 257,00 | 71,00 | 186,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 402,00 | 100,00 | 302,00 | 303,00 | 52,00 | 251,00 | 111,00 | 17,00 | 94,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 16,00 | 5,00 | 11,00 | 15,00 | 10,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 972,00 | 375,00 | 597,00 | 894,00 | 433,00 | 461,00 | 145,00 | 76,00 | 69,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 2 776,00 | 1 048,00 | 1 728,00 | 2 535,00 | 1 097,00 | 1 438,00 | 1 424,00 | 556,00 | 868,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 97,00 | 41,00 | 56,00 | 34,00 | 14,00 | 20,00 | 24,00 | 8,00 | 16,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 2 854,00 | 1 028,00 | 1 826,00 | 2 452,00 | 1 005,00 | 1 447,00 | 876,00 | 301,00 | 575,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 10,00 |  |  | 8,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 5,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 4 335,00 |  |  | 3 972,00 |  |  | 1 863,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 9

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 015 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 22 061,00 |  |  | 11 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |  |  | 4 056,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 3 035,00 |  |  | 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |  |  | 610,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 015 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | Słabiej rozwinięte | 3 611,00 | 0,00 | 0,00 | 3 818,00 | 0,00 | 0,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie | Słabiej rozwinięte | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 9 / 9v

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2019** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 145,00 | 61,00 | 84,00 |  |  |  | 24,00 | 41,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 103,00 | 48,00 | 55,00 |  |  |  | 19,00 | 29,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 237,00 | 86,00 | 151,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 96,00 | 25,00 | 71,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 3,00 | 2,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 22,00 | 15,00 | 7,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 23,00 | 35,00 | 14,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 16,00 | 23,00 | 13,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 86,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 25,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 15,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 112 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Liczba | 300,00 |  |  | 0,48 |  |  | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 113 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Współczynnik | 26,00% |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) |  | Współczynnik | 25,00% |  |  | 1,20 |  |  | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 112 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 113 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 112 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 113 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 112 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 113 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 9 / 9v

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 368,00 | 120,00 | 248,00 |  |  |  | 113,00 | 36,00 | 77,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 100,00 | 38,00 | 62,00 |  |  |  | 34,00 | 14,00 | 20,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 319,00 | 116,00 | 203,00 |  |  |  | 49,00 | 17,00 | 32,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 10,00 | 4,00 | 6,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 414,00 | 361,00 | 1 053,00 |  |  |  | 199,00 | 46,00 | 153,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 95,00 | 38,00 | 57,00 |  |  |  | 27,00 | 9,00 | 18,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 359,00 | 121,00 | 238,00 |  |  |  | 61,00 | 23,00 | 38,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 60,00 | 22,00 | 38,00 |  |  |  | 16,00 | 5,00 | 11,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 140,00 | 58,00 | 82,00 |  |  |  | 34,00 | 13,00 | 21,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 633,00 | 204,00 | 429,00 |  |  |  | 149,00 | 48,00 | 101,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 312,00 | 327,00 | 985,00 |  |  |  | 178,00 | 38,00 | 140,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 318,00 | 145,00 | 173,00 |  |  |  | 59,00 | 29,00 | 30,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 280,00 | 74,00 | 206,00 |  |  |  | 72,00 | 19,00 | 53,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 14,00 | 11,00 | 3,00 |  |  |  | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 371,00 | 353,00 | 1 018,00 |  |  |  | 221,00 | 49,00 | 172,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 2 101,00 |  |  |  |  |  | 361,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 134,00 | 42,00 | 92,00 | 115,00 | 41,00 | 74,00 | 6,00 | 1,00 | 5,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 30,00 | 8,00 | 22,00 | 35,00 | 16,00 | 19,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 190,00 | 73,00 | 117,00 | 70,00 | 22,00 | 48,00 | 10,00 | 4,00 | 6,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 424,00 | 108,00 | 316,00 | 519,00 | 131,00 | 388,00 | 272,00 | 76,00 | 196,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 43,00 | 20,00 | 23,00 | 25,00 | 9,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 154,00 | 43,00 | 111,00 | 110,00 | 41,00 | 69,00 | 34,00 | 14,00 | 20,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 18,00 | 3,00 | 15,00 | 25,00 | 13,00 | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 80,00 | 34,00 | 46,00 | 23,00 | 10,00 | 13,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 278,00 | 94,00 | 184,00 | 175,00 | 50,00 | 125,00 | 31,00 | 12,00 | 19,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 375,00 | 87,00 | 288,00 | 506,00 | 134,00 | 372,00 | 253,00 | 68,00 | 185,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 181,00 | 85,00 | 96,00 | 64,00 | 25,00 | 39,00 | 14,00 | 6,00 | 8,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 125,00 | 25,00 | 100,00 | 71,00 | 28,00 | 43,00 | 12,00 | 2,00 | 10,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 536,00 | 153,00 | 383,00 | 476,00 | 114,00 | 362,00 | 138,00 | 37,00 | 101,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 748,00 |  |  | 704,00 |  |  | 288,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 9

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 014a | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoby | 1 179,00 |  |  | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 |  |  | 254,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem. | Słabiej rozwinięte | sztuka | 393,00 |  |  | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 |  |  | 114,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 014a | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 181,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem. | Słabiej rozwinięte | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Osie priorytetowe dla pomocy technicznej**

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 11 - Pomoc Techniczna |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 11

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2015 | | | 2014 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 11 - Pomoc Techniczna |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 11

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 024 | Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego |  | szt. |  |  |  | 656 606,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 45 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej |  | szt. |  |  |  | 14 181,15 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 3 881,35 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji |  | os. |  |  |  | 1 171,10 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 215,50 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | Liczba przeprowadzonych ewaluacji |  | szt. |  |  |  | 9,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | Liczba projektów objętych wsparciem |  | szt. |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów |  | os. |  |  |  | 3 717,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 219,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu |  | szt. |  |  |  | 17,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy |  | szt. |  |  |  | 1 497,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 256,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych |  | szt. |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | Liczba użytkowników systemów informatycznych |  | os. |  |  |  | 9 694,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 1 106,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | Liczba opracowanych ekspertyz |  | szt. |  |  |  | 36,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów |  | szt. |  |  |  | 71,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 8,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 024 | Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego |  | 217 770,00 | 0,00 | 0,00 | 275 191,00 | 0,00 | 0,00 | 118 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej |  | 3 487,30 | 0,00 | 0,00 | 3 837,60 | 0,00 | 0,00 | 2 974,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji |  | 193,30 | 0,00 | 0,00 | 492,30 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | Liczba przeprowadzonych ewaluacji |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | Liczba projektów objętych wsparciem |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 1 469,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy |  | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | Liczba użytkowników systemów informatycznych |  | 8 367,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | Liczba opracowanych ekspertyz |  | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów |  | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 11 - Pomoc Techniczna |
| Cel szczegółowy | 1 - Skuteczny i efektywny system wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez efektywny system monitorowania i oceny oraz doskonalenie systemu informacyjnego. |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 11 / 1

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 027 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych. |  | Współczynnik (%) |  | Współczynnik | 50,00% |  |  |  |  |  | 48,68% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 028 | Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego |  | Liczba (Skala 0-5) |  | Liczba | 3,85 |  |  | 0,99% |  |  | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 027 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych. |  | 0,00% | % | % | 92,50% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 028 | Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego |  | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 027 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych. |  | 0,00% | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 028 | Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 027 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych. |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 028 | Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 11 - Pomoc Techniczna |
| Cel szczegółowy | 2 - Wzmocnienie potencjału administracyjnego jednostek uczestniczących we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 11 / 2

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 029 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności |  | Liczba (sztuka) |  | Liczba | 2,50 |  |  | 2,08% |  |  | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |  |
| 030 | Średnioroczna liczba szkoleń na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE |  | Liczba (sztuka) |  | Liczba | 2,30 |  |  | 1,55% |  |  | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |  |
| 031 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) |  | Liczba (liczba dni) |  | Liczba | 390,00 |  |  | 2,44% |  |  | 949,98 | 0,00 | 0,00 | 241,67 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 029 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności |  | 5,18 | 0,00 | 0,00 | 5,13 | 0,00 | 0,00 |  | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |  |
| 030 | Średnioroczna liczba szkoleń na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE |  | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |  | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 031 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) |  | 708,31 | 0,00 | 0,00 | 266,75 | 0,00 | 0,00 |  | 441,56 | 0,00 | 0,00 | 178,56 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 029 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności |  | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 030 | Średnioroczna liczba szkoleń na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE |  | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 031 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) |  | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 263,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 029 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 030 | Średnioroczna liczba szkoleń na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 031 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 11 - Pomoc Techniczna |
| Cel szczegółowy | 3 - Skuteczne i efektywne działania informacyjne i promocyjne. |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 11 / 3

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 032 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |  | Liczba (Skala 0-5) |  | Liczba | 4,20 |  |  | 2,89% |  |  | 12,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 032 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 12,14 | 0,00 | 0,00 | 4,47 |  |  |  | 7,67 | 0,00 | 0,00 | 3,07 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 032 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 032 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

## Tabela 3B: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa

|  |  |
| --- | --- |
| Wskaźnik | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach PO – przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa |
| CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 1 158 |
| CO02 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 250 |
| CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 583 |
| CO04 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 265 |
| CO05 - Inwestycje produkcyjne: liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw | 16 |

## Tabela 5: Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania

| **Oś priorytetowa** | **Rodzaj wskaźnika** | **Numer identyfikacyjny** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Fundusz** | **Kategoria regionu** | **2019 Ogółem razem** | **2019 Ogółem mężczyźni** | **2019 Ogółem kobiety** | **2019 Rocznie ogółem** | **2019 Rocznie ogółem mężczyźni** | **2019 Rocznie ogółem kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 19 667 982,67 |  |  |  |  |  |
| 1 | I | 002 | liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R w podpisanych umowach | szt | EFRR | Słabiej rozwinięte | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 1 | O | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | sztuka | EFRR | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 91 907 135,11 |  |  |  |  |  |
| 10 | O | 146 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem | Liczba | EFS | Słabiej rozwinięte | 19 823,00 | 8 346,00 | 11 477,00 | 4 194,00 | 1 787,00 | 2 407,00 |
| 2 | O | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Enterprises | EFRR | Słabiej rozwinięte | 211,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 84 361 746,20 |  |  |  |  |  |
| 2 | O | 026 | Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 26,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 46 141 471,39 |  |  |  |  |  |
| 3 | O | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 1 878,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | O | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 32,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | O | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 152,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 46 168 851,76 |  |  |  |  |  |
| 4 | O | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 26,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | O | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 131,31 |  |  |  |  |  |
| 4 | O | 70 | Liczba zabytków nieruchomych i instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 78 154 995,25 |  |  |  |  |  |
| 5 | O | 148 | Całkowita długość nowych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 38,21 |  |  |  |  |  |
| 6 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 49 906 516,63 |  |  |  |  |  |
| 6 | I | 003 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją w podpisanych umowach | ha | EFRR | Słabiej rozwinięte | 184,86 |  |  |  |  |  |
| 6 | O | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ha | EFRR | Słabiej rozwinięte | 19,33 |  |  |  |  |  |
| 6 | O | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 41,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 77 071 184,49 |  |  |  |  |  |
| 7 | O | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 271,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | O | 050 | Liczba wybudowanych oraz przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 17,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | O | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 19,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 48 817 110,70 |  |  |  |  |  |
| 8 | O | 004 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 909,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | O | 102 | Liczba uczniów objętych wsparciem w programie | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 27 855,00 | 0,00 | 0,00 | 10 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | O | 98 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 4 464,00 | 0,00 | 0,00 | 966,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 25 908 361,54 |  |  |  |  |  |
| 9 | O | 145 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem. | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 15 442,00 | 0,00 | 0,00 | 5 852,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Oś priorytetowa** | **Rodzaj wskaźnika** | **Numer identyfikacyjny** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Fundusz** | **Kategoria regionu** | **2018 Ogółem razem** | **2017 Ogółem razem** | **2016 Ogółem razem** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 7 115 912,13 | 719 871,63 | 0,00 |  |
| 1 | I | 002 | liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R w podpisanych umowach | szt | EFRR | Słabiej rozwinięte | 4,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | O | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | sztuka | EFRR | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 72 740 177,50 | 45 900 287,00 | 16 339 156,44 |  |
| 10 | O | 146 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem | Liczba | EFS | Słabiej rozwinięte | 15 629,00 | 5 072,00 | 6 330,00 |  |
| 2 | O | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Enterprises | EFRR | Słabiej rozwinięte | 152,00 | 20,00 | 0,00 |  |
| 2 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 48 131 511,06 | 18 820 836,36 | 37 364,62 |  |
| 2 | O | 026 | Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 7,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 25 104 861,89 | 63 916,72 | 0,00 |  |
| 3 | O | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 45,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | O | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 19,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | O | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 63,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 23 917 393,46 | 3 532 367,02 | 0,00 |  |
| 4 | O | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 14,00 | 11,00 | 0,00 |  |
| 4 | O | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 80,26 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | O | 70 | Liczba zabytków nieruchomych i instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 43,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 44 226 029,89 | 14 427 814,46 | 0,00 |  |
| 5 | O | 148 | Całkowita długość nowych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 33,12 | 1,65 | 0,00 |  |
| 6 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 20 151 935,56 | 16 402,11 | 0,00 |  |
| 6 | I | 003 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją w podpisanych umowach | ha | EFRR | Słabiej rozwinięte | 195,42 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | O | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ha | EFRR | Słabiej rozwinięte | 11,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | O | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 28,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 45 474 238,65 | 1 060 873,88 | 0,00 |  |
| 7 | O | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | O | 050 | Liczba wybudowanych oraz przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 6,15 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | O | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 13,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 28 537 496,81 | 10 566 741,85 | 320 121,38 |  |
| 8 | O | 004 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 597,00 | 319,00 | 32,00 |  |
| 8 | O | 102 | Liczba uczniów objętych wsparciem w programie | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 17 580,00 | 9 085,00 | 1 253,00 |  |
| 8 | O | 98 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 3 498,00 | 2 255,00 | 612,00 |  |
| 9 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 16 419 590,84 | 4 887 657,00 | 246 346,11 |  |
| 9 | O | 145 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem. | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 9 590,00 | 4 597,00 | 574,00 |  |

| **Oś priorytetowa** | **Rodzaj wskaźnika** | **Numer identyfikacyjny** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Fundusz** | **Kategoria regionu** | **2015 Ogółem razem** | **2014 Ogółem razem** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| 1 | I | 002 | liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R w podpisanych umowach | szt | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| 1 | O | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | sztuka | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| 10 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | 146 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem | Liczba | EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| 2 | O | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Enterprises | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| 2 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| 2 | O | 026 | Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| 3 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| 3 | O | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| 3 | O | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| 3 | O | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| 4 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| 4 | O | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| 4 | O | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| 4 | O | 70 | Liczba zabytków nieruchomych i instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| 5 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| 5 | O | 148 | Całkowita długość nowych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| 6 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| 6 | I | 003 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją w podpisanych umowach | ha | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| 6 | O | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ha | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| 6 | O | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| 7 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| 7 | O | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| 7 | O | 050 | Liczba wybudowanych oraz przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| 7 | O | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| 8 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| 8 | O | 004 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| 8 | O | 102 | Liczba uczniów objętych wsparciem w programie | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| 8 | O | 98 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| 9 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| 9 | O | 145 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem. | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |

| **Oś priorytetowa** | **Rodzaj wskaźnika** | **Numer identyfikacyjny** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Fundusz** | **Kategoria regionu** | **Cel pośredni na 2018 r. ogółem** | **Cel pośredni na 2018 r. mężczyźni** | **Cel pośredni na 2018 r. kobiety** | **Cel końcowy (2023 r.) ogółem** | **Cel końcowy (2023 r.) mężczyźni** | **Cel końcowy (2023 r.) kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 7 669 600,00 |  |  | 113 144 013,00 |  |  |
| 1 | I | 002 | liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R w podpisanych umowach | szt | EFRR | Słabiej rozwinięte | 3 |  |  | 3,00 |  |  |
| 1 | O | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | sztuka | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0 |  |  | 3,00 |  |  |
| 10 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 30 656 772,00 |  |  | 147 152 983,00 |  |  |
| 10 | O | 146 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem | Liczba | EFS | Słabiej rozwinięte | 11 916,00 | 4 862,00 | 7 054,00 | 29 790,00 | 12 154,00 | 17 636,00 |
| 2 | O | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Enterprises | EFRR | Słabiej rozwinięte | 125 |  |  | 273,00 |  |  |
| 2 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 42 985 565,00 |  |  | 189 702 580,00 |  |  |
| 2 | O | 026 | Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 2 |  |  | 18,00 |  |  |
| 3 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 19 681 202,00 |  |  | 205 556 281,00 |  |  |
| 3 | O | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 3 |  |  | 23,00 |  |  |
| 3 | O | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 12 |  |  | 55,00 |  |  |
| 3 | O | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 60 |  |  | 280,00 |  |  |
| 4 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 21 470 588,00 |  |  | 198 973 817,00 |  |  |
| 4 | O | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 12 |  |  | 25,00 |  |  |
| 4 | O | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 70 |  |  | 300,00 |  |  |
| 4 | O | 70 | Liczba zabytków nieruchomych i instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 6 |  |  | 37,00 |  |  |
| 5 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 32 294 118,00 |  |  | 152 374 003,00 |  |  |
| 5 | O | 148 | Całkowita długość nowych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 21,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 6 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 16 470 588,00 |  |  | 139 570 830,00 |  |  |
| 6 | I | 003 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją w podpisanych umowach | ha | EFRR | Słabiej rozwinięte | 70 |  |  | 96,00 |  |  |
| 6 | O | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ha | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0 |  |  | 96,00 |  |  |
| 6 | O | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 8 |  |  | 41,00 |  |  |
| 7 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 18 665 150,00 |  |  | 154 447 969,00 |  |  |
| 7 | O | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 3 |  |  | 17,00 |  |  |
| 7 | O | 050 | Liczba wybudowanych oraz przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 2 |  |  | 13,00 |  |  |
| 7 | O | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 4 |  |  | 21,00 |  |  |
| 8 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 21835945,00 |  |  | 128 453 308,00 |  |  |
| 8 | O | 004 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 466 |  |  | 1 166,00 |  |  |
| 8 | O | 102 | Liczba uczniów objętych wsparciem w programie | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 9224 |  |  | 23 060,00 |  |  |
| 8 | O | 98 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 1751 |  |  | 4 378,00 |  |  |
| 9 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 16 166 165,00 |  |  | 117 146 096,00 |  |  |
| 9 | O | 145 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem. | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 8 669,00 |  |  | 30 959,00 |  |  |

## 3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Tabela 6: Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu

(jak określono w tabeli 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 [wzór do celów przedkładania danych finansowych])

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oś priorytetowa** | **Fundusz** | **Kategoria regionu** | **Podstawa obliczenia** | **Finansowanie ogółem** | **Stopa dofinansowania** | **Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia** | **Udział wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji wybranych do dofinansowania w alokacji całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danej osi priorytetowej** | **Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia** | **Całkowite wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej** | **Udział wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych przez beneficjentów w alokacji całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danej osi priorytetowej** | **Liczba wybranych operacji** |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 113 144 013,00 | 85,00% | 113 105 577,56 | 99,97% | 86 956 620,66 | 16 270 927,10 | 14,38% | 61 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 147 152 983,00 | 85,00% | 120 386 408,90 | 81,81% | 113 283 266,59 | 90 889 633,88 | 61,77% | 200 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 189 702 580,00 | 85,00% | 149 487 210,29 | 78,80% | 115 288 490,39 | 82 948 225,79 | 43,73% | 265 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 205 556 280,00 | 85,00% | 154 870 603,71 | 75,34% | 143 096 955,78 | 47 058 012,25 | 22,89% | 268 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 198 973 818,00 | 85,00% | 162 882 705,32 | 81,86% | 160 851 954,18 | 47 014 107,65 | 23,63% | 133 |
| 5 | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 152 374 003,00 | 85,00% | 134 176 829,88 | 88,06% | 134 176 829,88 | 78 674 696,95 | 51,63% | 14 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 139 570 830,00 | 85,00% | 131 585 521,92 | 94,28% | 130 540 528,28 | 50 454 885,97 | 36,15% | 57 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 154 447 969,00 | 85,00% | 181 035 472,92 | 117,21% | 177 232 014,17 | 78 941 689,23 | 51,11% | 220 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 128 453 308,00 | 85,00% | 83 035 972,08 | 64,64% | 78 624 839,02 | 51 174 077,33 | 39,84% | 473 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 117 146 096,00 | 85,00% | 78 881 062,85 | 67,34% | 76 541 680,09 | 28 146 758,80 | 24,03% | 227 |
| 11 | EFS | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 58 823 530,00 | 85,00% | 38 459 515,71 | 65,38% | 38 459 515,71 | 22 902 465,15 | 38,93% | 156 |
| **Ogółem** | **EFRR** | **Słabiej rozwinięte** |  | **1 153 769 493,00** | **85,00%** | **1 027 143 921,60** | **89,03%** | **948 143 393,34** | **401 362 544,94** | **34,79%** | **1 018** |
| **Ogółem** | **EFS** | **Słabiej rozwinięte** |  | **451 575 917,00** | **85,00%** | **320 762 959,54** | **71,03%** | **306 909 301,41** | **193 112 935,16** | **42,76%** | **1 056** |
| **Suma całkowita** |  |  |  | **1 605 345 410,00** | **85,00%** | **1 347 906 881,14** | **83,96%** | **1 255 052 694,75** | **594 475 480,10** | **37,03%** | **2 074** |

## Tabela 7: Podział zbiorczych danych finansowych według kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)

| **Oś priorytetowa** | **Charakterystyka wydatków** | | **Rodzaje kategorii** | | | | | | | | **Dane finansowe** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Fundusz** | **Kategoria regionu** | **Zakres interwencji** | **Forma finansowania** | **Wymiar terytorialny** | **Terytorialny mechanizm wdrażania** | **Cel tematyczny** | **Temat uzupełniający EFS** | **Wymiar gospodarczy** | **Wymiar lokalizacji** | **Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia** | **Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia** | **Całkowite wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej** | **Liczba wybranych operacji** |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | PL33 | 454 929,88 | 254 768,95 | 159 540,61 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | PL33 | 823 320,88 | 516 063,62 | 655 866,19 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | PL33 | 966 644,36 | 399 629,33 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 002 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | PL33 | 386 277,58 | 162 501,77 | 46 578,68 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | PL33 | 845 725,56 | 465 149,06 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | PL33 | 232 021,14 | 104 409,51 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | PL33 | 2 651 274,08 | 1 493 935,37 | 0,00 | 3 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | PL33 | 406 065,73 | 223 336,15 | 305 779,01 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 14 | PL33 | 199 117,41 | 89 602,83 | 179 264,82 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | PL33 | 569 434,60 | 327 775,31 | 110 793,24 | 3 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | PL33 | 1 137 856,25 | 568 928,12 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | PL33 | 277 210,05 | 113 656,12 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 08 | PL33 | 1 217 374,96 | 669 556,23 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | PL33 | 1 413 305,38 | 830 901,09 | 31 501,82 | 3 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 08 | PL33 | 1 589 027,60 | 794 513,80 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 09 | PL33 | 1 713 081,18 | 770 886,53 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 20 | PL33 | 192 635,42 | 132 918,44 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | PL33 | 2 734 784,72 | 1 545 374,32 | 672 809,12 | 2 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | PL33 | 9 001 724,52 | 8 022 336,89 | 3 800 546,70 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | PL33 | 54 100 463,97 | 48 544 938,19 | 4 823 086,12 | 2 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 08 | PL33 | 4 565 390,41 | 2 282 695,20 | 0,00 | 2 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | PL33 | 1 789 439,54 | 1 264 934,04 | 835 896,10 | 3 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | PL33 | 603 957,01 | 429 396,23 | 192 122,16 | 2 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 14 | PL33 | 469 048,79 | 361 237,58 | 300 339,32 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | PL33 | 959 898,51 | 760 307,28 | 429 223,34 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | PL33 | 6 412 486,21 | 4 961 622,69 | 1 955 003,21 | 5 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | PL33 | 679 209,95 | 461 212,08 | 34 116,74 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | PL33 | 1 192 905,30 | 731 858,95 | 0,00 | 2 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 10 | PL33 | 937 482,09 | 688 988,65 | 15 857,53 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 14 | PL33 | 723 735,76 | 555 996,50 | 72 234,64 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | PL33 | 1 406 325,30 | 853 997,90 | 0,00 | 2 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | PL33 | 779 252,94 | 556 746,68 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | PL33 | 5 358 685,63 | 3 103 269,88 | 93 727,72 | 5 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 08 | PL33 | 3 914 661,11 | 2 265 204,80 | 986 384,36 | 3 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | PL33 | 2 400 823,74 | 1 647 970,57 | 570 255,67 | 3 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | PL33 | 392 581,11 | 314 064,89 | 392 581,11 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | PL33 | 4 323 822,32 | 2 891 757,54 | 3 481 098,21 | 21 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 08 | PL33 | 1 401 635,26 | 971 749,97 | 1 096 201,53 | 7 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | PL33 | 167 334,93 | 133 867,95 | 140 671,83 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 14 | PL33 | 175 018,21 | 140 014,57 | 130 582,78 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 15 | PL33 | 154 688,74 | 123 750,99 | 154 688,74 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 20 | PL33 | 1 481 304,93 | 1 111 011,75 | 1 412 204,72 | 9 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | PL33 | 1 190 797,75 | 915 197,23 | 1 149 207,37 | 10 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | PL33 | 549 836,61 | 334 048,59 | 197 335,96 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | PL33 | 13 264 419,58 | 7 331 380,29 | 6 045 584,12 | 35 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 08 | PL33 | 1 876 896,98 | 1 318 134,02 | 1 025 275,82 | 8 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 09 | PL33 | 223 564,59 | 169 909,09 | 222 942,66 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 14 | PL33 | 444 264,34 | 344 155,61 | 233 537,72 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 15 | PL33 | 386 058,41 | 212 319,93 | 584,06 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 20 | PL33 | 404 262,15 | 323 409,72 | 341 164,16 | 3 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 22 | PL33 | 147 751,96 | 118 201,56 | 147 751,96 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | PL33 | 1 378 137,50 | 1 056 292,97 | 1 351 518,68 | 7 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | PL33 | 998 068,24 | 740 315,91 | 782 985,73 | 5 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 04 | PL33 | 776 760,27 | 559 272,96 | 494 116,84 | 3 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 05 | PL33 | 527 991,17 | 314 185,87 | 60 516,36 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | PL33 | 22 190 429,73 | 12 486 275,38 | 15 752 649,82 | 48 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 08 | PL33 | 5 433 563,84 | 3 811 896,87 | 3 868 644,84 | 29 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 09 | PL33 | 418 164,31 | 199 863,74 | 313 623,23 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 10 | PL33 | 234 923,77 | 187 939,01 | 234 923,77 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 11 | PL33 | 414 699,18 | 331 759,34 | 170 378,46 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 12 | PL33 | 64 961,12 | 51 968,90 | 64 961,12 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | PL33 | 249 066,74 | 193 524,86 | 249 066,74 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 14 | PL33 | 173 862,76 | 139 090,20 | 173 862,76 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 15 | PL33 | 433 035,03 | 312 717,18 | 286 579,92 | 3 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 20 | PL33 | 692 988,95 | 550 304,77 | 688 109,86 | 4 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 21 | PL33 | 144 574,01 | 115 659,21 | 144 574,01 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | PL33 | 8 441 275,10 | 5 843 209,97 | 6 306 308,85 | 36 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 16 | PL33 | 57 708 332,47 | 49 052 082,60 | 28 854 166,24 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | PL33 | 14 793 547,93 | 14 793 547,93 | 1 247 487,29 | 3 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | PL33 | 175 995,92 | 175 995,92 | 45 472,13 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | PL33 | 16 309,00 | 13 862,65 | 16 105,60 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | PL33 | 79 190,58 | 67 312,00 | 79 190,58 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | PL33 | 124 375,67 | 105 719,32 | 124 375,67 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 072 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | PL33 | 3 793 042,27 | 3 793 042,27 | 2 479 828,55 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 072 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | PL33 | 930 434,80 | 930 434,80 | 930 434,80 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 072 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | PL33 | 2 709 242,06 | 2 709 242,06 | 2 056 931,19 | 2 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | PL33 | 594 993,42 | 356 996,05 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 935 277,96 | 935 277,96 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 09 | PL33 | 611 840,75 | 428 288,53 | 611 840,75 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | PL33 | 2 170 796,53 | 1 396 342,52 | 851 226,80 | 4 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 7 481 887,99 | 7 481 887,99 | 1 867 930,51 | 8 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 20 | PL33 | 968 861,27 | 968 861,27 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 07 | PL33 | 1 122 739,10 | 785 917,37 | 532 473,00 | 2 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | PL33 | 5 894 723,95 | 4 394 810,88 | 2 645 573,22 | 9 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 19 155 529,82 | 19 155 529,82 | 7 032 805,56 | 20 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 012 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | PL33 | 1 174 454,39 | 1 174 454,39 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 7 990 569,17 | 7 990 569,17 | 0,00 | 3 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 19 | PL33 | 402 725,24 | 342 316,45 | 402 725,24 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 24 320 873,50 | 24 320 873,50 | 7 129 764,83 | 35 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 20 | PL33 | 1 171 952,61 | 1 171 952,61 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 08 | PL33 | 431 378,65 | 431 378,65 | 431 335,30 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 43 647 312,63 | 43 647 312,63 | 18 847 128,45 | 67 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 21 | PL33 | 816 840,60 | 694 314,51 | 806 639,31 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 24 | PL33 | 291 655,03 | 251 882,06 | 0,00 | 3 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 014 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 17 | PL33 | 110 313,76 | 90 457,29 | 71 239,71 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 016 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 2 371 650,80 | 2 371 650,80 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 043 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 4 698 459,84 | 4 698 459,84 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 044 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 1 210 540,54 | 1 210 540,54 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 05 | PL33 | 226 574,68 | 147 273,54 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 07 | PL33 | 2 375 839,85 | 1 409 770,14 | 678 958,86 | 11 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 08 | PL33 | 1 814 829,33 | 1 006 862,56 | 877 928,01 | 4 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 14 | PL33 | 1 824 307,83 | 1 166 531,12 | 0,00 | 7 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 15 | PL33 | 486 466,22 | 316 203,04 | 486 466,22 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 20 | PL33 | 420 863,27 | 247 789,03 | 366 010,55 | 2 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 23 | PL33 | 199 696,85 | 136 996,19 | 11 041,42 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 24 | PL33 | 332 762,59 | 191 885,49 | 88 661,57 | 2 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 03 | PL33 | 221 361,73 | 121 748,95 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 05 | PL33 | 35 031,74 | 22 770,63 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 07 | PL33 | 1 945 302,80 | 1 209 497,81 | 0,00 | 7 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 08 | PL33 | 640 572,62 | 427 699,15 | 177 780,28 | 3 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 11 | PL33 | 100 258,05 | 66 559,29 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 14 | PL33 | 806 405,58 | 509 730,04 | 161 596,62 | 6 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 15 | PL33 | 1 075 696,51 | 610 308,05 | 147 440,85 | 3 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 20 | PL33 | 1 140 049,95 | 666 461,54 | 0,00 | 3 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | PL33 | 1 367 070,32 | 875 128,96 | 131 971,72 | 10 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 01 | PL33 | 323 112,42 | 210 023,07 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 03 | PL33 | 951 974,29 | 542 834,99 | 627 253,06 | 4 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 07 | PL33 | 2 783 708,56 | 1 674 812,46 | 954 137,35 | 9 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 08 | PL33 | 719 053,55 | 494 278,94 | 82 535,77 | 4 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 09 | PL33 | 160 953,05 | 104 619,48 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 11 | PL33 | 125 741,50 | 81 731,97 | 97 387,58 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 14 | PL33 | 522 726,96 | 330 345,78 | 250 491,95 | 7 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 15 | PL33 | 585 619,08 | 380 652,40 | 500 641,19 | 3 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 17 | PL33 | 58 296,88 | 37 892,97 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 23 | PL33 | 244 973,28 | 159 232,63 | 0,00 | 2 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 24 | PL33 | 277 200,93 | 169 252,82 | 36 881,65 | 4 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 069 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 24 | PL33 | 150 144,92 | 99 357,09 | 150 144,92 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 090 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 5 045 896,18 | 5 045 896,18 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 090 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 332 734,64 | 332 734,64 | 0,00 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 017 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 469 842,84 | 469 842,84 | 469 710,34 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 017 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 11 | PL33 | 218 082,98 | 218 082,98 | 0,00 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 017 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 569 208,14 | 569 208,14 | 224 724,31 | 3 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 018 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | PL33 | 3 263 356,36 | 2 773 852,90 | 1 215 361,91 | 2 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 019 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 2 688 292,63 | 2 688 292,63 | 0,00 | 2 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 019 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 833 313,96 | 833 313,96 | 833 313,96 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 24 466 130,18 | 24 466 130,18 | 11 258 935,45 | 12 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 022 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 65 170 035,56 | 65 170 035,56 | 16 163 671,40 | 36 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 085 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 643 869,66 | 643 869,66 | 38 745,34 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 546 794,00 | 546 794,00 | 268 447,89 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | PL33 | 2 777 719,28 | 2 777 719,28 | 0,00 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 18 | PL33 | 1 256 952,97 | 1 256 952,97 | 816 413,25 | 6 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 24 | PL33 | 178 430,47 | 178 430,47 | 178 430,47 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  | 18 | PL33 | 3 605 305,96 | 3 605 305,96 | 3 005 617,66 | 21 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  | 24 | PL33 | 229 579,66 | 217 932,14 | 229 579,66 | 2 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 090 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 4 895 624,32 | 4 895 624,32 | 428 214,34 | 3 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 9 552 980,07 | 9 552 980,07 | 4 073 413,30 | 2 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 23 | PL33 | 4 046 545,63 | 4 046 545,63 | 139 686,10 | 2 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 24 | PL33 | 1 028 026,41 | 794 182,35 | 995 372,00 | 2 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 4 788 836,17 | 4 788 836,17 | 248 492,77 | 3 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 23 | PL33 | 147 597,57 | 147 597,57 | 147 597,57 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 24 | PL33 | 145 652,74 | 116 522,19 | 145 652,74 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 22 300 751,34 | 22 046 543,25 | 4 700 003,96 | 15 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 23 | PL33 | 689 035,64 | 551 228,51 | 256 022,83 | 2 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 24 | PL33 | 8 370 740,78 | 7 496 130,45 | 1 176 700,40 | 11 |
| 5 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 026 | 01 | 03 | 07 | 07 |  | 12 | PL33 | 10 052 783,96 | 10 052 783,96 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 026 | 01 | 03 | 07 | 07 |  | 18 | PL33 | 8 514 248,51 | 8 514 248,51 | 8 506 914,84 | 1 |
| 5 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 034 | 01 | 02 | 07 | 07 |  | 12 | PL33 | 30 583 162,48 | 30 583 162,48 | 5 851 575,33 | 3 |
| 5 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 034 | 01 | 03 | 07 | 07 |  | 12 | PL33 | 85 026 634,93 | 85 026 634,93 | 64 316 206,78 | 9 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 18 | PL33 | 3 774 767,04 | 3 774 767,04 | 3 726 702,59 | 2 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 18 | PL33 | 3 771 662,02 | 3 771 662,02 | 3 174 750,69 | 2 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 18 | PL33 | 14 481 448,31 | 14 481 448,31 | 12 302 092,05 | 20 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 031 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 18 | PL33 | 31 445 735,61 | 31 445 735,61 | 6 508 820,61 | 1 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 034 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 18 | PL33 | 5 344 955,56 | 5 344 955,56 | 5 005 492,08 | 1 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 050 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 18 | PL33 | 8 457 255,62 | 8 457 255,62 | 6 393 587,26 | 1 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 085 | 01 | 03 | 01 | 06 |  | 18 | PL33 | 4 511 751,36 | 4 511 751,36 | 1 587 558,93 | 10 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 089 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 18 | PL33 | 15 106 173,07 | 15 007 693,03 | 0,00 | 2 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 089 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 18 | PL33 | 29 012 591,90 | 28 201 296,88 | 6 209 649,36 | 6 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 089 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 18 | PL33 | 5 235 207,11 | 5 099 988,53 | 188 451,17 | 4 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 090 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 18 | PL33 | 3 067 217,23 | 3 067 217,23 | 377 614,26 | 1 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 090 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 18 | PL33 | 2 585 729,31 | 2 585 729,31 | 192 108,25 | 5 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 092 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 18 | PL33 | 3 267 107,12 | 3 267 107,12 | 3 264 138,06 | 1 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 092 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 18 | PL33 | 1 523 920,66 | 1 523 920,66 | 1 523 920,66 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 050 | 01 | 01 | 07 | 10 |  | 18 | PL33 | 4 864 237,56 | 4 864 237,56 | 2 948 581,93 | 2 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 050 | 01 | 02 | 07 | 10 |  | 18 | PL33 | 2 572 770,85 | 2 572 770,85 | 2 058 989,05 | 3 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 050 | 01 | 02 | 07 | 10 |  | 19 | PL33 | 1 323 173,23 | 1 323 173,23 | 887 787,14 | 3 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 050 | 01 | 03 | 07 | 10 |  | 18 | PL33 | 4 547 364,52 | 4 547 364,52 | 4 547 327,68 | 2 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 051 | 01 | 01 | 07 | 10 |  | 18 | PL33 | 2 323 019,67 | 2 323 019,67 | 1 552 077,83 | 4 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 051 | 01 | 01 | 07 | 10 |  | 19 | PL33 | 1 205 099,03 | 789 554,48 | 745 763,95 | 5 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 051 | 01 | 02 | 07 | 10 |  | 18 | PL33 | 10 688 467,30 | 10 688 467,30 | 4 487 972,72 | 20 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 051 | 01 | 02 | 07 | 10 |  | 19 | PL33 | 491 967,41 | 491 967,41 | 172 944,87 | 2 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 051 | 01 | 03 | 07 | 10 |  | 18 | PL33 | 32 137 801,08 | 32 137 801,08 | 17 816 379,84 | 71 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 051 | 01 | 03 | 07 | 10 |  | 19 | PL33 | 1 453 399,81 | 1 007 936,86 | 159 042,75 | 7 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 051 | 01 | 03 | 07 | 10 |  | 24 | PL33 | 332 468,72 | 166 329,02 | 46 355,51 | 2 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 052 | 01 | 02 | 07 | 10 |  | 18 | PL33 | 4 081 119,87 | 4 081 119,87 | 4 079 731,40 | 2 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 052 | 01 | 02 | 07 | 10 |  | 19 | PL33 | 1 156 029,34 | 1 156 029,34 | 760 300,72 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 052 | 01 | 03 | 07 | 10 |  | 18 | PL33 | 6 674 590,71 | 6 674 590,71 | 6 621 726,35 | 8 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 052 | 01 | 03 | 07 | 10 |  | 19 | PL33 | 213 540,79 | 213 540,79 | 198 609,24 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 053 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 20 | PL33 | 10 604 906,62 | 10 604 906,62 | 6 543 593,17 | 5 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 20 | PL33 | 26 472 284,47 | 25 904 177,88 | 4 606 453,54 | 18 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 053 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 20 | PL33 | 1 841 539,18 | 1 818 271,84 | 1 693 474,66 | 7 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 21 | PL33 | 3 042 642,46 | 2 834 190,03 | 2 938 157,77 | 5 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 18 | PL33 | 5 961 012,58 | 5 961 012,58 | 5 146 831,70 | 9 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 18 | PL33 | 3 005 308,46 | 3 005 308,46 | 2 305 813,45 | 7 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 20 | PL33 | 272 090,21 | 272 090,21 | 251 666,90 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 21 | PL33 | 1 094 318,15 | 930 170,43 | 1 083 070,10 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 24 | PL33 | 197 359,46 | 167 755,54 | 70 477,13 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 18 | PL33 | 10 532 463,88 | 10 532 463,88 | 110 775,90 | 4 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  | 18 | PL33 | 5 210 341,13 | 5 210 341,13 | 0,00 | 3 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 18 | PL33 | 4 732 123,73 | 4 732 123,73 | 201 847,23 | 6 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 079 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 18 | PL33 | 761 296,78 | 761 296,78 | 12 019,64 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 079 | 01 | 02 | 07 | 02 |  | 18 | PL33 | 1 630 379,87 | 1 630 379,87 | 460 822,64 | 2 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 081 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 20 | PL33 | 1 189 009,96 | 1 062 145,12 | 439 865,98 | 2 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 081 | 01 | 02 | 07 | 02 |  | 20 | PL33 | 13 188 795,54 | 13 158 191,80 | 529 428,75 | 2 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 081 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 20 | PL33 | 496 002,39 | 396 843,45 | 93 181,98 | 4 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 092 | 01 | 01 | 07 | 08 |  | 15 | PL33 | 2 034 110,93 | 915 349,92 | 1 783 311,81 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 092 | 01 | 01 | 07 | 08 |  | 18 | PL33 | 1 748 103,29 | 1 748 103,29 | 1 508 512,93 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 092 | 01 | 02 | 07 | 08 |  | 15 | PL33 | 2 034 110,93 | 2 034 110,93 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 092 | 01 | 02 | 07 | 08 |  | 18 | PL33 | 8 127 801,46 | 8 127 801,46 | 2 067 164,24 | 4 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 092 | 01 | 03 | 07 | 08 |  | 15 | PL33 | 838 994,81 | 431 649,79 | 11 628,73 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 092 | 01 | 03 | 07 | 08 |  | 18 | PL33 | 1 955 426,74 | 1 955 426,74 | 0,00 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 18 | PL33 | 494 844,68 | 450 884,57 | 254 560,32 | 2 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 19 | PL33 | 20 064,25 | 17 054,41 | 20 064,25 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 1 932 461,75 | 1 876 737,83 | 613 889,38 | 7 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 3 026 529,63 | 2 631 097,88 | 862 509,94 | 16 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 20 | PL33 | 249 512,86 | 198 337,06 | 0,00 | 2 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | PL33 | 1 941 680,47 | 1 707 090,70 | 1 315 784,32 | 7 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 1 246 158,09 | 1 063 999,10 | 572 217,36 | 4 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 20 | PL33 | 1 834 359,79 | 1 686 005,43 | 1 146 054,39 | 4 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 11 | PL33 | 98 485,92 | 98 485,92 | 98 485,92 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 16 | PL33 | 46 399,79 | 41 706,02 | 46 399,79 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 131 450,13 | 131 450,13 | 130 971,49 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 773 930,25 | 696 405,40 | 96 104,30 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 20 | PL33 | 8 077 423,66 | 7 618 739,00 | 2 811 513,63 | 16 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | PL33 | 333 157,14 | 326 137,62 | 0,00 | 4 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 38 694,47 | 34 825,02 | 38 694,47 | 2 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 115 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 18 | PL33 | 1 097 216,93 | 1 062 534,57 | 1 035 101,23 | 5 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 115 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 19 | PL33 | 1 272 529,31 | 1 160 246,75 | 775 059,87 | 12 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 3 368 893,62 | 3 368 893,62 | 2 827 701,30 | 20 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 21 937 699,94 | 21 170 526,45 | 17 829 053,35 | 193 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 431 317,48 | 415 645,27 | 365 103,78 | 4 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 117 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 18 | PL33 | 169 035,10 | 152 131,59 | 0,00 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 117 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 19 | PL33 | 1 655 462,07 | 1 489 355,19 | 1 521 606,05 | 13 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 117 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 4 083 765,64 | 3 671 268,26 | 2 536 703,88 | 29 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 117 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 193 888,63 | 174 499,77 | 116 215,34 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 118 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 19 | PL33 | 828 370,46 | 762 070,28 | 377 486,99 | 6 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 118 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 08 | PL33 | 112 256,85 | 97 663,46 | 0,00 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 118 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 15 | PL33 | 2 627 371,27 | 2 591 404,44 | 2 051 455,06 | 5 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 118 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 5 683 001,87 | 5 632 352,30 | 4 246 686,68 | 7 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 118 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 18 169 834,98 | 17 207 281,69 | 8 596 844,35 | 100 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 118 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 1 160 175,05 | 1 090 009,29 | 887 809,89 | 7 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 7 042 756,94 | 6 942 466,81 | 3 196 560,77 | 26 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 6 269 235,88 | 5 943 157,80 | 4 853 560,41 | 30 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | PL33 | 6 098 533,93 | 6 001 900,93 | 1 755 414,64 | 25 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 1 709 222,16 | 1 623 529,60 | 997 355,53 | 6 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 21 | PL33 | 415 976,78 | 412 030,06 | 364 950,37 | 3 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 7 547 191,61 | 7 488 502,02 | 2 483 376,54 | 19 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 1 683 985,84 | 1 621 961,27 | 539 090,50 | 8 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 20 | PL33 | 3 931 054,46 | 3 665 683,97 | 846 786,81 | 11 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | PL33 | 31 419 993,38 | 30 627 355,78 | 8 465 802,90 | 88 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 2 472 562,66 | 2 107 192,93 | 1 843 430,30 | 5 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 113 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 1 184 015,79 | 1 184 015,79 | 595 532,85 | 2 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 113 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 1 172 964,12 | 1 158 798,22 | 1 143 174,54 | 1 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 113 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | PL33 | 3 407 052,67 | 3 382 714,57 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 113 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 4 526 516,63 | 4 382 370,34 | 1 061 722,64 | 2 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 102 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 18 | PL33 | 1 508 499,28 | 1 508 499,28 | 1 449 666,55 | 2 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 102 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 19 | PL33 | 389 220,29 | 369 758,62 | 340 284,92 | 2 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 102 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 24 | PL33 | 1 830 290,70 | 1 467 235,99 | 1 691 880,10 | 5 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 32 769 657,51 | 32 769 657,51 | 30 208 277,65 | 75 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 13 826 729,97 | 13 091 559,15 | 10 022 929,51 | 42 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | PL33 | 459 375,60 | 436 392,06 | 459 375,60 | 1 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 6 320 806,23 | 5 609 425,39 | 5 141 630,46 | 19 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 19 | PL33 | 1 907 984,85 | 1 907 984,85 | 1 905 132,44 | 1 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 24 | PL33 | 2 009 996,41 | 1 957 532,61 | 1 967 765,40 | 2 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 13 | PL33 | 378 159,72 | 367 495,44 | 372 368,10 | 1 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 16 | PL33 | 0,00 | 0,00 | 6 184,03 | 0 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 17 | PL33 | 445 263,23 | 432 348,77 | 441 951,04 | 1 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 3 078 764,96 | 3 026 877,60 | 3 046 368,03 | 3 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 11 564 861,41 | 11 335 067,77 | 11 503 170,95 | 19 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | PL33 | 1 205 941,50 | 1 180 882,99 | 1 195 199,44 | 3 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 14 975 438,80 | 14 638 530,35 | 14 782 150,27 | 20 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 04 | 07 | 07 |  | 08 | 16 | PL33 | 9 376 427,73 | 7 969 963,54 | 2 344 106,93 | 1 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 18 338 990,71 | 15 214 054,67 | 4 011 192,46 | 3 |
| 11 | EFS | Słabiej rozwinięte | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 35 194 313,83 | 35 194 313,83 | 21 647 188,29 | 102 |
| 11 | EFS | Słabiej rozwinięte | 122 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 1 267 745,82 | 1 267 745,82 | 457 996,33 | 15 |
| 11 | EFS | Słabiej rozwinięte | 123 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 1 997 456,06 | 1 997 456,06 | 797 280,53 | 39 |

## Tabela 8: Wykorzystanie finansowania krzyżowego

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Wykorzystanie finansowania krzyżowego** | **Oś priorytetowa** | **Kwota wsparcia UE, jaką przewiduje się wykorzystać w celu finansowania krzyżowego na podstawie wybranych operacji (w EUR)** | **Jako część wsparcia UE na oś priorytetową (w %) (3/wsparcie UE na oś priorytetową\*100)** | **Kwota wsparcia UE w ramach finansowania krzyżowego w oparciu o wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (w EUR)** | **Jako część wsparcia UE na oś priorytetową (w %) (5/wsparcie UE na oś priorytetową\*100)** |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | 1 | 922 559,28 | 1,02% | 48 335,57 | 0,05% |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS | 10 | 11 642 661,00 | 10,00% | 1 238,07 | 0,00% |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS | 11 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | 2 | 216 364,45 | 0,14% | 1 644,47 | 0,00% |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | 3 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | 4 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | 5 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | 6 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | 7 | 896 467,22 | 0,73% | 264 371,98 | 0,21% |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS | 8 | 10 176 074,00 | 10,00% | 1 560 109,89 | 1,53% |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS | 9 | 9 262 190,00 | 10,00% | 3 430 573,45 | 3,70% |

## Tabela 9: Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR i Fundusz Spójności w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia")

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Oś priorytetowa** | **Kwota wsparcia UE, jaką przewiduje się wykorzystać na operacje realizowane poza obszarem objętym programem na podstawie wybranych operacji (w EUR)** | **Jako część wsparcia UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu (%) (2/wsparcie UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu\*100)** | **Kwota wsparcia UE podczas operacji realizowanych poza obszarem objętym programem w oparciu o wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (w EUR)** | **Jako część wsparcia UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu (%) (4/wsparcie UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu\*100)** |
| 1 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7 | 0,00 |  | 0,00 |  |

## Tabela 10: Wydatki poniesione poza terytorium Unii (EFS)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kwota wydatków, które mają zostać poniesione poza terytorium Unii w ramach celów tematycznych 8 i 10 na podstawie wybranych operacji (w EUR) | Udział w całkowitej alokacji finansowej (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego (%) (1/całkowita alokacja finansowa (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego\*100) | Wydatki kwalifikowalne poniesione poza terytorium Unii, zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (w EUR) | Udział w całkowitej alokacji finansowej (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego (%) (3/całkowita alokacja finansowa (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego\*100) |
| 0,00 |  | 0,00 |  |

# SYNTEZA EWALUACJI

Synteza wyników wszystkich ewaluacji programu dostępnych w odniesieniu do poprzedniego roku obrotowego, wraz z odniesieniem do nazwy i okresu, jaki obejmowała dana ewaluacja

|  |
| --- |
| W 2019 r. dokonano aktualizacji Planu Ewaluacji RPOWŚ - wprowadzono zmiany wynikające z nowego schematu organizacyjnego UMWŚ oraz zmienionego w 2018 r. RPOWŚ.  Do planu dodano badanie *Kompleksowa  ocena instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPOWŚ 2014-2020*, wynikające z rekomendacji przeprowadzonego w 17 r. badania *Ewaluacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego w kontekście wpływu RPOWŚ 2014-2020 na realizację jej celów*.  Z uwagi na postępy we wdrażaniu poszczególnych PI, drobnym modyfikacjom uległy terminy realizacji niektórych badań, a także doprecyzowano nazwy lub rozszerzono zakres wcześniej zaplanowanych badań.  Plan Ewaluacji realizowany jest zgodnie z harmonogramem.  Zgodnie z Planem Ewaluacji RPOWŚ w 19 r. zrealizowano następujące badania ewaluacyjne:   * 1. **Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPOWŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania -** realizacja grudzień 2018 - kwiecień 2019   Głównym celem badania była ocena postępów realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów inwestycyjnych/osi priorytetowych RPOWŚ 2014 - 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z  zapisów ram i rezerwy wykonania.  W ramach badania dokonano:   * oceny postępów wdrażania RPOWŚ na poziomie osi i priorytetów inwestycyjnych poprzez ocenę realizacji założonych wartości pośrednich i docelowych wskaźników wraz z określeniem czynników/problemów  wpływających na stopień ich osiągnięcia. * oceny potencjału absorpcyjnego osi priorytetowych, w ramach których może dojść do realokacji środków. * oceny wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020. * sformułowania wniosków i rekomendacji dotyczących dalszej realizacji RPOWŚ.   W wyniku przeprowadzonego badania prognozuje się, że cele operacyjne wszystkich osi priorytetowych, ujęte w wartościach docelowych wskaźników ram wykonania i wskaźników programowych produktu, zostaną w przeważającej większości przypadków osiągnięte na zakładanym lub wyższym niż zakładano poziomie. W niektórych osiach niskie zaawansowanie wdrażania pokazuje, że konieczna jest intensywna kontraktacja (głównie EFS). Zwrócono uwagę na przekrojowy problem wysokich cen na rynku usług i materiałów budowlanych (ryzyko dla osiągnięcia niektórych wskaźników i prawidłowej realizacji projektów).  Przekroczenia wartości docelowych wskaźników programowych produktu wynikają m.in. z większej niż założono efektywności realizacji projektów (niższe niż zakładano na podstawie doświadczeń z poprzedniego okresu wdrażania średnie wartości w projektach). Większej efektywności sprzyja system wyboru projektów oraz procedury konkurencyjności przy zakupie dostaw i usług.  Analizę wpływu środków z RPOWŚ 2014-2020 na cele Strategii Europa 2020 i wskaźniki programowe rezultatu przeprowadzono przy wykorzystaniu modeli ekonometrycznych. Stwierdzono pozytywny wpływ na zmianę wartości wskaźników charakteryzujących cele Strategii we wszystkich analizowanych obszarach. Pozytywny wpływ obserwowano dla wskaźników programowych rezultatu w odniesieniu do każdej osi priorytetowej Programu.   1. **Ewaluacja - Badanie osiągniętych wartości wybranych wskaźników rezultatu I etap –** realizacja grudzień 2018 – kwiecień 2019   Celem badania było dokonanie analizy, w jaki sposób wsparcie EFS przyczyniło się do zmiany sytuacji uczestników projektów, którzy pracowali w momencie przystąpienia do projektu. W ramach tego etapu badano uczestników projektów, którzy zakończyli udział we wsparciu do 30.06.2018 r. Uczestnicy projektów, którzy zakończą udział w projektach po 30.06.2018 r. będą badani w kolejnych etapach badania.  Dokonana została ocena wpływu wsparcia RPOWŚ na zmianę sytuacji uczestników projektów pracujących w momencie udzielenia wsparcia, w tym analiza wyników odnośnie rodzajów wsparcia, które miały największy wpływ na zmianę statusu zatrudnienia uczestników projektów.  Uczestnicy projektów, niezależnie od zakresu wsparcia z którego korzystali, jako pozytywną zmianę wskazywali przede wszystkim na nabycie nowej wiedzy i nowych kompetencji, co rzadko wiązało się ze zmianą pracy czy poprawą stabilności zatrudnienia (które już jest stabilne), zdecydowanie częściej zaś z możliwością rozwoju osobistego, z rozwojem przedsiębiorstwa, w którym są oni zatrudnieni. Wskazywali na zwiększenie motywacji do wykonywania zadań służbowych, wzrost pewności siebie i dobre samopoczucie w miejscu pracy, rzadziej wskazywali również na awans oraz na wzrost wynagrodzenia.  Zarekomendowano m.in.: kontynuowanie przedsięwzięć z zakresu godzenia życia zawodowego i rodzinnego, przygotowanie form wsparcia, które będą oferowały uczestnikom zdobycie praktycznych umiejętności i potwierdzonych certyfikatem kwalifikacji.   1. **Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020** - realizacja październik-grudzień 2019   Głównym celem badania była oceny działań podejmowanych na rzecz realizacji polityk horyzontalnych w zakresie zarządzania i wdrażania RPOWŚ 2014-2020 tj.: zasady partnerstwa; zasady zrównoważonego rozwoju; zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Analizą objęto etapy programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji oraz działania informacyjno-promocyjne.  W wyniku analizy stwierdzono, że na każdym etapie projektowania i wdrażania Programu przewidziano działania, służące zapewnieniu realizacji polityk horyzontalnych. Zapisy RPOWŚ, a także sposób wdrażania Programu wykazują zgodność z europejskimi dokumentami strategicznymi, jak również z regulacjami krajowymi.  Badanie potwierdziło, że system oceny i wyboru projektów skonstruowano w taki sposób, aby zgodność z politykami horyzontalnymi przesądzała o możliwości uzyskania dofinansowania. Od specyfiki Działania, w ramach którego prowadzano  konkurs, zależało w jakim stopniu uwzględnione zostały zasady horyzontalne. Przewidziano też szereg wskaźników, umożliwiających śledzenie postępów we wdrażaniu Programu w obszarach związanych z politykami horyzontalnymi.  Z badań przeprowadzonych wśród uczestników projektów wynika, iż projekty te były dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i faktycznie przyczyniały się do realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.  We wnioskach i rekomendacjach wskazano: konieczność szerszego ujęcia kwestii związanych z zasadą zrównoważonego rozwoju (np. efektu ekologicznego) w kryteriach punktowych (gł. w działaniach finansowanych z EFRR); szersze włączenie tematyki polityk horyzontalnych do działań szkoleniowych skierowanych do Beneficjentów; analizę zapotrzebowania na wiedzę z tego zakresu wśród pracowników IZ i IP; ukierunkowanie działań informacyjno-promocyjnych na zwiększanie świadomości odbiorców w zakresie polityk horyzontalnych i ich znaczenia.   1. **Ocena instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPOWŚ 2014-2020** – realizacja październik – grudzień 2019   **Głównym celem badania było dokonanie oceny interwencji RPOWŚ 2014-2020 realizowanej w ramach ZIT KOF, pod kątem oceny trafności przyjętego systemu realizacji i skuteczności wdrażania interwencji w ramach ZIT, w kontekście osiągania założonych celów Programu.**  **Poziom wykorzystania alokacji w ramach instrumentu ZIT osiągnął poziom 90,76%. Według szacunków, większość wskaźników rzeczowych zostanie osiągnięta i nie przewiduje się  trudności w wypełnieniu zobowiązań finansowych. Wysokość dostępnych środków jest zbyt niska w stosunku do występujących wyzwań rozwojowych, a obecny zakres wsparcia nie zaspokaja w pełni najważniejszych potrzeb KOF.**  Jako potencjalne kierunki wsparcia w przyszłości wskazuje się przedsięwzięcia dotyczące systemu komunikacji miejskiej, skoordynowanej polityki senioralnej, rozwoju sieci szerokopasmowego internetu oraz wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania miastem i jego obszarem funkcjonalnym a także dalsze wspólne rozwiązywanie problemów dotyczących stanu środowiska naturalnego z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, wspólnych rozwiązań antysmogowych oraz systemu zagospodarowania odpadów.  W ramach projektów realizowanych w formule ZIT potwierdzono występowanie komplementarności, głównie w ramach projektów zbieżnych tematycznie w obrębie poszczególnych gmin. Nieliczne projekty są wdrażane w formule partnerskiej i występują one jedynie w ramach EFS, gdzie zawiązywanie partnerstw premiuje się na etapie oceny wniosków o dofinansowanie. Formy organizacyjne powołane na mocy porozumienia pozwalają na realizację zadań i obowiązków stawianych przed ZIT.  **Badania przeprowadzone w latach poprzednich :**  **W 2017 r**.:   1. *Ewaluacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 w kontekście wpływu RPOWŚ na lata 2014-2020 na realizację jej celów* - realizacja  16.10-20.12.2017.   **W 2016 r**.:   1. *Ewaluacja bieżąca  kryteriów i systemu wyboru projektów RPOWŚ na lata 2014-2020* - realizacja  18.08-29.12016 2. *Ewaluacja on-going systemu wdrażania i zarządzania RPOWŚ 2014-2020* - realizacja 29.09-21.12.2016.   **W 2015** r. zrealizowano Badanie *Ocena ex-ante instrumentów finansowych* RPOWŚ.  Dla RPOWŚ prowadzona jest strona internetowa z oddzielną zakładką dedykowaną ewaluacji RPOWŚ. Na stronie publikowane są opracowania, wyniki analiz oraz badań ewaluacyjnych dotyczących Programu.  IZ RPOWŚ na bieżąco informuje przedstawicieli KM o wynikach realizowanych badań ewaluacyjnych i sformułowanych rekomendacjach. W przygotowanie zakresu badań ewaluacyjnych, akceptacji i oceny raportów końcowych z przeprowadzonych analiz zaangażowana jest Grupa Sterująca Ewaluacją RPOWŚ. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Fundusz** | **Od miesiąca** | **Od roku** | **Do miesiąca** | **Do roku** | **Rodzaj oceny** | **Cel tematyczny** | **Temat** | **Ustalenia** |
| Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu -I etap | EFS | 12 | 2018 | 4 | 2019 | Wpływ | 08  09  10 | Celem badania była analiza i ocena wsparcia RPOWŚ 2014-2020 pod kątem efektywności wpływu na zmianę sytuacji na rynku pracy osób uczestniczących w projektach i jednocześnie pracujących. Oszacowano wartość wskaźnika rezultatu długoterminowego pn. Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu. | W badaniu wskazano strukturę zmian, jakie zaszły w życiu zawodowym uczestników projektów, jaki odsetek uczestników nie dostrzega żadnych zmian w wyniku udziału w projekcie, a jaki odsetek dostrzega negatywne zmiany. Uczestnicy projektów, niezależnie od zakresu wsparcia, z którego korzystali jako pozytywną zmianę wskazywali przede wszystkim na nabycie nowej wiedzy i nowych kompetencji, co rzadko wiązało się ze zmianą pracy czy poprawą stabilności zatrudnienia (które już jest stabilne), zdecydowanie częściej zaś z możliwością rozwoju osobistego, a co za tym idzie z rozwojem przedsiębiorstwa, w którym są oni zatrudnieni. Ponadto wskazywali na zwiększenie motywacji do wykonywania zadań służbowych, wzrost pewności siebie i dobre samopoczucie w miejscu pracy. Jako pozytywną zmianę w swoim życiu zawodowym wskazywali również na awans oraz na wzrost wynagrodzenia; odpowiedzi te pojawiały się jednak rzadziej, niż możliwość wykorzystania nabytych kompetencji i uzyskanej wiedzy.  Rekomendacje z badania dot. m.in: kontynuowania przedsięwzięć z zakresu godzenia życia zawodowego i rodzinnego, ponieważ cechuje się wysokim poziomem trwałości efektów; przygotowania form wsparcia, które będą oferowały uczestnikom zdobycie praktycznych umiejętności i potwierdzonych certyfikatem kwalifikacji, wpływających na możliwość awansu lub znalezienia lepszej pracy.  W wyniku realizacji badania sformułowano 8 rekomendacji, żadna nie została odrzucona. |
| Ocena instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne | EFRR  EFS | 10 | 2019 | 12 | 2019 | Proces | 04  06  07  08  09  10 | Głównym celem badania było dokonanie oceny interwencji RPOWŚ 2014-2020 realizowanej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, pod kątem oceny trafności przyjętego systemu realizacji i skuteczności wdrażania interwencji w ramach ZIT, w kontekście osiągania założonych celów Programu. Na podstawie badań ilościowych i jakościowych została dokonana ocena dotychczasowego wdrażania projektów w ramach ZIT KOF oraz ocena systemu realizacji instrumentu ZIT. | Wdrażanie instrumentu ZIT w regionie następuje prawidłowo, wykorzystanie alokacji w ramach ZIT wyniosło 90,76%. Przeprowadzone analizy wskazują, iż zdecydowana większość wskaźników rzeczowych zostanie osiągnięta, nie przewiduje się trudności w wypełnieniu zobowiązań finansowych. Obecny zakres wsparcia nie zaspokaja w pełni najważniejszych potrzeb KOF, a wysokość dostępnych środków jest zbyt niska w stosunku do występujących wyzwań rozwojowych. Tryb wyboru projektów zastosowany dla instrumentu ZIT został skonstruowany prawidłowo i w obecnej formule powinien być utrzymany w przyszłości. W ramach projektów realizowanych w formule ZIT zidentyfikowano występowanie komplementarności. Ma ona miejsce głównie w ramach projektów zbieżnych tematycznie w obrębie poszczególnych gmin. Nieliczne projekty są wdrażane w formule partnerskiej i występują one jedynie w ramach EFS. W perspektywie 2021-2027 jako potencjalne kierunki wsparcia wskazano przedsięwzięcia dotyczące systemu komunikacji miejskiej, skoordynowanej polityki senioralnej, rozwoju sieci szerokopasmowego internetu oraz wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania miastem i jego obszarem funkcjonalnym. Kluczowe będzie także dalsze wspólne rozwiązywanie problemów dotyczących stanu środowiska naturalnego z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, wspólnych rozwiązań antysmogowych oraz systemu zagospodarowania odpadów. Wszystkie rekomendacje (10) dotyczyły perspektywy finansowej 2021-2027 i zostały w całości zatwierdzone do realizacji. |
| Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020 | EFRR  EFS | 10 | 2019 | 12 | 2019 | Proces | 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10 | Główny cel badania-ocena działań podejmowanych na rzecz realizacji polityk horyzont. w zakresie zarządzania i wdrażania RPOWŚ (zasady partnerstwa, zrównoważonego rozwoju,równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnospr. oraz równości szans kobiet i mężczyzn). Badanie obejmowało analizę dokumentów oraz metody interaktywne (badania ankietowe, wywiady pogłębione z beneficjentami i uczestnikami, przedstawicielami instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPOWŚ. | Analizą objęto etapy: programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji oraz działania informacyjno-promocyjne.  W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że na każdym etapie projektowania i wdrażania Programu, przewidziano działania służące zapewnieniu realizacji polityk horyzontalnych. Zapisy RPOWŚ, a także sposób wdrażania Programu wykazują zgodność zarówno z europejskimi dokumentami strategicznymi (m.in. strategią Europa 2020), jak również z krajowymi regulacjami.  Wnioski i rekomendacje wynikające z badania wskazują głównie na: szersze ujęcie kwestii związanych z zasadą zrównoważonego rozwoju (np. efektu ekologicznego) w kryteriach punktowych, w szczególności w działaniach finansowanych z EFRR; szersze włączenie tematyki polityk horyzontalnych do działań szkoleniowych skierowanych do Beneficjentów; przeprowadzenie analizy zapotrzebowania na wiedzę wśród pracowników IZ i IP z zakresu zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn; ukierunkowanie działań informacyjno-promocyjnych na zwiększanie świadomości odbiorców w zakresie polityk horyzontalnych i ich znaczenia.  Sformułowano 6 rekomendacji, wszystkie zostały zaakceptowane i dotyczyły głównie projektowania nowej perspektywy 2021-2027. |
| Ewaluacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 w kontekście wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na realizację jej celów | EFRR  EFS | 10 | 2017 | 12 | 2017 | Mieszana | 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10 | Celem głównym badania była ocena Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego (SRWŚ) do roku 2020 w kontekście oddziaływania projektów realizowanych w RPOWŚ 2014-2020 na jej cele.  Realizację badania podzielono na 3 etapy. W pierwszym określono ogólny postęp realizacji celów SRWŚ. Następnie przeprowadzono analizę wpływu RPOWŚ 2014-2020 na SRWŚ w  ujęciu odgórnym („top-down”). Trzeci etap polegał na analizie wpływu Programu na Strategię w ujęciu oddolnym („bottom-up”). | W wyniku ewaluacji stwierdzono, że RPOWŚ wywiera bezpośredni wpływ na realizację wszystkich celów Strategii. Natomiast pośrednie oddziaływania regionalnego programu operacyjnego na cele lokalnej Strategii składają się na bardzo skomplikowany układ powiązań procesowych.  Wykonawca jednocześnie sformułował  12 wniosków i rekomendacji o charakterze szczegółowym, które mają posłużyć w usprawnieniu realizacji programu. Rekomendacje te dotyczyły między innymi poniższych kwestii:   * dążenie do uwzględnienia potrzeb regionu w zakresie infrastruktury transportowej w przyszłej perspektywie UE. * bezpośrednie i pośrednie wnioskowanie do DG REGIO o uelastycznienie i przyśpieszenie procedury renegocjacji Programu. * przesunięcie części środków z Działań 1.2 oraz 1.3 do Działania 2.5 i postawienie w większym stopniu na innowacyjność imitacyjną. * relokacja środków z Działania 10.3 Mobilność zawodowa geograficzna w ramach sieci Eures wspierana przez publiczne służby zatrudnienia, WK OHP oraz podmioty akredytowane przez MPIPS na  Działania 10.2 oraz 10.4. * wprowadzenie regularnego monitoringu skali i charakteru wsparcia w ramach RPOWŚ 2014-2020 w podziale na 6 Obszarów Strategicznej Interwencji województwa świętokrzyskiego. |
| Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPOWŚ na lata 2014-2020 | EFRR  EFS | 8 | 2016 | 11 | 2016 | Proces | 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10 | Celem głównym badania było dokonanie oceny kryteriów wyboru projektów oraz systemu wyboru projektów, pod kątem zapewnienia skutecznej i najbardziej efektywnej realizacji RPOWŚ 2014-2020.  Badanie obejmowało całościową analizę systemu oraz procesu wyboru i oceny projektów oraz wielowymiarową analizę kryteriów wyboru projektów z uwzględnieniem poprawności ich sformułowania oraz skuteczności rozumianej jako przyczynianie się do wyboru przedsięwzięć optymalnych z punktu widzenia realizacji programu. | Analizy kryteriów doboru projektów zostały przeprowadzone w ramach głównych bloków tematycznych i dotyczyły zarówno kryteriów ogólnych dla obu funduszy (i obowiązująca we wszystkich Działaniach/Poddziałaniach dla danego funduszu), jak i kryteriów specyficznych dla poszczególnych Działań / Poddziałań. Sformułowano ogólne zalecenia dotyczące zagadnienia kryteriów wyborów projektów, wśród których należy wskazać: uproszczenie systematyzacji kryteriów (poprzez zmniejszenie ilości kategorii kryteriów); prowadzenie spójnej polityki informowania odnośnie kryteriów (gł. za pośrednictwem witryny internetowej RPOWŚ i zamieszczanej w tym miejscu dokumentacji); włączenie problematyki kryteriów wyboru projektów do badań ewaluacyjnych realizowanych w toku wdrażania Programu (poprzez uwzględnianie problematyki odnoszącej się do kryteriów wyboru projektów w sektorowych ewaluacjach Programu, które dotyczą bezpośrednio skuteczności wsparcia).  W wyniku oceny stwierdzono, że przyjęty system wyboru projektów jest w ramach RPOWŚ poprawnie skonstruowany i odpowiada potrzebom realizacji Programu, a katalog kryteriów jest kompletny, spójny i racjonalny. Eksperci jednocześnie wskazali zalecenia i rekomendacje dotyczące wprowadzania określonych modyfikacji i zmian o charakterze szczegółowym, które mają na celu usprawnienie realizacji programu wsparcia). |
| Ewaluacja on-going systemu wdrażania i zarządzania RPOWŚ 2014-2020 | EFRR  EFS | 9 | 2016 | 12 | 2016 | Proces | 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10 | Celem głównym badania była ocena systemu zarządzania i wdrażania RPOWŚ na lata 2014-2020 pod kątem spełniania kryteriów ewaluacyjnych: trafności przyjętych rozwiązań instytucjonalnych i organizacyjnych w instytucjachzaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPOWŚ; użyteczności stosowanych procedur w procesie zarządzania i wdrażania RPOWŚ oraz skuteczności procesu komunikacji i współpracy jednostek oraz osób zaangażowanych wewdrażanie RPOWŚ | W wyniku przeprowadzonej ewaluacji stwierdzono, że ocena systemu wdrażania i zarządzania, kontroli oraz certyfikacji RPOWŚ 2014-2020 jest pozytywna pod względem jego efektywności i skuteczności. System został skonstruowany odpowiednio do potrzeb wynikających z realizacji Programu i pozwala na efektywną realizację jego celów.  W obszarze dotyczącym *Oceny organizacji pracy* stwierdzono, że podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi Instytucjami oraz poszczególnych Departamentach/Wydziałach (IZ i IP) jest właściwy i zgodny z obowiązującymi wytycznymi na poziomie krajowym i europejskim.  W obszarze: *Ocena procedur  dot. zarządzania, wdrażania i kontroli oraz certyfikacji RPOWŚ* analizy pozwoliły stwierdzić, że obowiązujące procedury i instrukcje są właściwe, jasne dla pracowników i zapewniają sprawną realizację Programu.  W obszarze: *Ocena potencjału kadrowego* zwrócono uwagę, iż w niewystarczającym stopniu funkcjonuje pozapłacowy system motywacyjny, dedykowany dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPOWŚ 2014-2020. Warto byłoby także ograniczyć rotację pracowników (w szczególności w DPR), gdyż obecnie zatrudnieni często wykonują obowiązki dla nich nowe, a zakres ich zadań się często zmienia, co znacznie ich obciąża i może obniżać efektywność ich pracy.  W obszarze dotyczącym *Oceny zasobów materialnych i niematerialnych* stwierdzono, że obecne zasoby są odpowiednie do potrzeb i nie wymagają znaczących zmian. |
| Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPOWŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania | EFRR  EFS | 12 | 2018 | 4 | 2019 | Mieszana | 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10 | Głównym celem badania było dokonanie oceny postępów realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów inwestycyjnych/osi priorytetowych RPOWŚ 2014 - 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z  zapisów ram i rezerwy wykonania. Badanie posłużyło również do wypracowania rekomendacji wskazujących niezbędne dostosowania, które wprowadzone w ramach renegocjacji programu pozwolą na zwiększenie skuteczności interwencji. | W ramach badania dokonana została ocena:   * postępów wdrażania RPOWŚ 2014-2020 na poziomie osi i priorytetów inwestycyjnych poprzez ocenę realizacji założonych wartości pośrednich i oszacowanie poziomu realizacji wartości docelowych wskaźników wraz z określeniem czynników/problemów wpływających na stopień ich osiągnięcia * potencjału absorpcyjnego osi priorytetowych, w ramach których może dojść do realokacji środków rezerwy wykonania. * wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020.   Stwierdzono, że cele pośrednie zostały osiągnięte we wszystkich osiach priorytetowych i tym samym został spełniony warunek przyznania środków stanowiących rezerwę wykonania. Dokonano analizy i oceny dotyczące skuteczności realizacji celów szczegółowych RPO stanowiącej podstawę do renegocjacji programu i realokowania środków w ramach rezerwy wykonania.  Wnioski i rekomendacje dotyczyły dalszej realizacji RPO dla każdej osi priorytetowej. Najważniejsze z nich to:   * przekrojowy problem wysokich cen na rynku usług i materiałów budowlanych (ryzyko dla osiągnięcia niektórych wskaźników i prawidłowej realizacji projektów) * realokacja oszczędności i środków RW – w oparciu o analizę – zwiększenie środków na Działanie 1.1 (PI 1a), 2.5 (PI 3c), 3.3 (PI3c), 3.4 (4e), 4.4 (6c), 6.5 (9b). * wg szacunków dla większości wskaźników – cele końcowe zostaną osiągnięte. |

# **KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

a) Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania

|  |
| --- |
| W 19r. z MFiPR i KE uzgadniano zmiany RPOWŚ. Przyspieszono realizację, zwiększono kontraktację i certyfikację.  EFRR  W EFRR zmniejszono liczbę i wartość pre-umów (podpisano umowy).  **OP1**  PI 1a/Dz.1.1 wsparcie mogły ubiegać się 3 podmioty, wpisane w KT. Długie negocjacje z MIiR opóźniły ogłoszenie naboru. Jeden z podmiotów, wycofał się. Wolną alokację Dz.1.1. przeznaczono na proj. GUM. Projekt w trakcie realizacji. Z uwagi na obserwowany wzrost cen materiałów i usług budowlanych, po ogłoszeniu przetargu na budowę głównego budynku kampusu, identyfikuje się ryzyko, iż cała kwota środków przeznaczonych na wydatki budowlane w proj. zostanie rozdysponowana na główny budynek, co może uniemożliwić budowę pozostałych 2 obiektów. Ponadto, z uwagi na COVID partner proj. sygnalizuje problemy z wygenerowaniem dodatkowych środków na jego realizację.  **OP2**  W Dz.2.6/PI3c z uwagi na brak zainteresowania odbiorców nie uruchomiono poręczeń. IZ zgłosiła zmianę do RPOWŚ-rezygnacja z poręczeń i zwiększenie środków na pożyczki.  **OP3**   * problemy z wyłonieniem wykonawców-brak ofert, wysokie ceny-powtarzanie procedur i przesunięcia terminów  zakończenia realizacji proj. * znaczny wzrost kosztu jednostkowego termomodernizacji budynków * Dz.3.1/PI4a trudności w realizacji proj. partnerskich/z dużą liczbą uczestników. Konieczność zmian proj.-rezygnacja  partnerów. * Dz.3.2/PI4b, Dz.3.3/PI4c-poprawianie przez beneficjentów audytów energetycznych/efektywności energet. (błędy) * Dz.3.2/PI4b niewystarczające zainteresowanie przedsiębiorców proj. dot. poprawy efektywności energet.  i wykorzystywaniem OZE (modernizacja energet. budynków). * Dz. 3.4/PI4d-wynikające z UP ograniczenia w zakresie realizacji proj. dotyczących infrastruktury transportu publicznego (tylko do transportu miejskiego) * opóźnienia realizacji kompleksowych proj. infrastruktury transportu publicznego (tabor, infrastruktura drogowa, ścieżki rowerowe)-problemy na etapie uzyskiwania decyzji administracyjnych.     **OP 4**   * PI5b/Dz.4.1 negatywna ocena KE aPGW uniemożliwiła zawieranie UDA na zbiorniki małej retencji. Czasochłonna procedura oceny Jaspers dla pozostałego w Dz.4.1 proj. PGW Wody Polskie dot. polderów zalewowych * Dz.4.2/PI6a-brak WND dot. odpadów niebezpiecznych. Małe zainteresowanie proj. gospodarki odpadami * Dz.6.3/PI6b-ograniczona  możliwość aplikacji-brak inwestycji w KPOŚK i/lub współczynnika koncentracji * wysokie ceny robót budowlanych-powtarzanie przetargów, opóźnienia w realizacji   **OP 5**   * PI7b/Dz.5.1-protesty mieszkańców na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej oraz ZRID-ocena merytoryczna jednego z proj.drogowych trwała ponad rok (zawieszona do momentu wydania ZRID) * wzrost cen robót budowlanych-konieczność zwiększania wkładu własnego/dofinansowania EFRR-zagrożenie niezrealizowania proj. drogowych w zaplanowanym kształcie * PI7d/Dz.5.2-w proj. PKP PLK SA wartość złożonych ofert przekraczała budżet. Konieczność zmiany zakresu rzeczowego proj. Na koniec 19r.  IZ wyraziła zgodę na ograniczenie zakresu rzeczowego i zwiększyła dofinansowanie.   **OP 6**   * przedłużające się procedury uzyskania przez gminy pozwoleń na budowę ciągów rowerowych, nieuregulowany stan prawny nieruchomości pod inwestycje * w rewitalizacji-problemy z uzyskiwaniem pozwoleń (m.in. uzgodnienia z konserwatorem zabytków, wodami polskimi) * wzrost cen robót budowlanych, powtarzanie zamówień-zmiany zakresu proj. i wydłużenie terminów   **OP 7**   * wysokie ceny robót budowlanych/usług, powtarzanie zamówień-wydłużanie terminów realizacji proj.   **EFS**   * **Beneficjencie rozliczają proj. z opóźnieniem, wykazują mniejsze niż planowano wydatki. Zmiany harmonogramów płatności, przesuwanie transz** * **Zmiana Wytycznych dot.-podziału konkursów na proj. małe do 100 tys. EUR i duże- brak uwzględnienia specyfiki proj. rozliczanych stawkami jednostkowymi**   **OP 8**  PI8vi/Dz.8.2-wymagające kryteria wyboru proj. i małe zainteresowanie konkurs., brak doświadczenia Wnioskodawców w przygotowaniu WND i kadr do realizacji proj., długi proces zatwierdzania RPZ.  Wskaźniki, z niską realizacją:  *-L. osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie-*10,7%. Wsk. nie dotyczy całego PI8vi tylko rehab. kardiolog., pulmonolog., pylicy, eliminowania czyn. ryzyka w miejscu pracy-IZ zgłosiła propozycję modyfikacji metodologii szacowania.  - *L.osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie* *profilaktyczne*-40,9%.  Konkursy na wdrożenie RPZ ogłoszono w 17r. (długi proces konstruowania/opiniowania przez AOTMiT). Zatwierdzone RPZ, ogłoszone nabory, podpisanie nowych umów podniesie realizację w kolejnych okresach.  PI10iv/Dz.8.5-problem z realizacją staży zawodowych-mało miejsc na odbycie staży i praktyk u pracodawców  (mało dużych i średnich przedsięb. w woj.) Możliwość aplikacji w POWER.  Niska realizacja wsk. *L. osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie-*20,09% wynikająca z niskiego poziomu kontraktacji. Przy kontraktacji całej alokacji dedykowanej kształceniu ustawicznemu, wskaźnik powinien zostać zrealizowany.  **OP 9**  PI9i/Dz.9.1-mniejsze zainteresowanie udziałem w proj.-spadek ubóstwa (wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia, poprawa sytuacji fin. rodzin-Program 500+)  PI9iv/Dz.9.2-*L. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu-*9,2 %. Błędna metodologia szacowania wskaźnika. IZ zaproponowała usunięcie wskaźnika z Programu.  - *L. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie* - 31,24 %  - *L. wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu* - 12,79 %  Konkursy na realizację usług zdrowotnych ogłaszano od połowy 17r. Planuje się ogłoszenie kolejnych-deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi oraz realizację proj., co wpłynie na osiągnięcie wskaźnika.  PI9v/Dz.9.3-małe zainteresowanie PS dotacjami na tworzenie nowych miejsc pracy (brak przewidzianego w proj. OWES wsparcia pomostowego na tworzone stanowiska pracy dla istniejących PS), niechęć do ekonomizowania się.  **OP 10**  Większość wsk. osiągnięto na zadowalającym poziomie.  PI8i-nadal niski poziom wsk. dot. osób bezrob. i długotrwale bezrob., które uzyskały kwalifik. po opuszczeniu programu-prognozuje się wzrost wskaźnika w wyniku kończących się proj. W 20r. planowany jest kolejny nabór.  PI8iii/Dz.10.4 nadal zagrożenie nieosiągnięcia wsk. osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instr. zwrotnych na podjęcie działalności-pierwszych pożyczek udzielono w II kw.18 r. Widoczny wzrost wskaź.  Nadal barierą dla bezrobotnego jest zabezpieczenie pożyczki-poręczyciele.  PI8v/Dz.10.5-ryzyko nieosiągnięcia wart. doc. wskaźników, szczególnie osób 50+. W grudniu 19r. Podpisano nową umowę, której celem będzie wsparcie ponad 7 tys. osób (w tym 50+). |

b) Ocena tego, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych (w stosownych przypadkach)

|  |
| --- |
| Cele pośrednie RPOWŚ zostały zrealizowane. W 2019 r. trwał proces zmian Programu. Prowadzono uzgodnienia z MFiPR oraz KE.  EFRR   * dla wskaźników, dla których zidentyfikowano zagrożenie realizacji, np. z uwagi na zmiany w pierwotnych warunkach przyjętych w metodologii szacowania zgłoszono do KE propozycje zmian * zintensyfikowano monitoring postępów przygotowywania przez Beneficjentów inwestycji do realizacji i postępów realizacji inwestycji, w tym indywidualne konsultacje z Beneficjentami w obszarach, gdzie zagrożone było osiągnięcie wskaźników * tam gdzie jest to możliwe zrezygnowano z prowadzenia kontroli na miejscu na rzecz kontroli na dokumentach (kontrole uprzednie) * ułatwiono wypłacanie środków w formie zaliczki * przyspieszano proces podpisywania umów (z pre -umów).   EFS   * dla wskaźników, dla których zidentyfikowano zagrożenie realizacji, np. z uwagi na zmiany w pierwotnych warunkach przyjętych w metodologii szacowania zgłoszono do KE propozycje zmian * w celu zwiększenia efektywności wdrażania IZ realizowała różne działania intensyfikacyjne, np.: zwiększenie liczby konkursów, działania informacyjno-promocyjne, konsultacje i warsztaty. * W 2018r. wprowadzono zmiany do RPOWŚ, usprawniające wdrażanie OP9 w kolejnych latach (m.in. wprowadzono tryb pozakonkursowy w PI9i i PI9iv). W konsekwencji udało się przyspieszyć kontraktację i certyfikację OP 9. |

# STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ – Stanowi odrębny załącznik do dokumantu.

Streszczenie treści rocznych i końcowych sprawozdań z wdrażania należy opublikować i przekazać jako oddzielny plik w postaci załącznika do rocznego i końcowego sprawozdania z wdrażania.

Możesz przesłać/znaleźć streszczenie podawane do wiadomości publicznej w menu Ogólne > Dokumenty aplikacji SFC2014.

# SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **1. Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI** | |
| 1.1. Oś priorytetowa wspierająca instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI | 2 - Konkurencyjna gospodarka |
| 2. Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka | EFRR |
| ***3. Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego*** | ***03 - Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR)*** |
| 3.1. Kwota finansowania z EFSI zaangażowana w umowie o finansowaniu z poszczególnych celów tematycznych wybranych w polu 3 (fakultatywnie) | 49 052 082,60 |
| **4. Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego** | |
| 4.1. Numer CCI każdego innego programu finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 30. Data ukończenia oceny ex ante | 2014-11-28 |
| **31. Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy** | |
| 31.1. Czy rozpoczęto już proces wyboru lub wyznaczenia? | Tak |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Warszawa |
| **7. Rozwiązania wdrożeniowe** | |
| 7.1. Instrumenty finansowe ustanowione na poziomie Unii, zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierane z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI |  |
| 7.1.1. Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii |  |
| 7.2. Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b), c) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | Powierzenie zadań wdrożeniowych przez bezpośrednie udzielenie zamówienia |
| 7.3. Instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od IZ z produktami finansowym EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Bank publiczny lub instytucja publiczna |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Bank Gospodarstwa Krajowego |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Wybór podmiotu wdrażającego IF w ramach wspólpracy publiczno - publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w zakresei zamówień publicznych |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2017-06-30 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 57 708 332,47 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 49 052 082,60 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 49 052 082,60 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 30 018 742,43 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 24 169 456,30 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 24 169 456,30 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 5 849 286,13 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 5 849 286,13 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 1 076 522,43 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 492 942,05 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 583 580,38 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **Pożyczki dla MŚP** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 19 962 801,34 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 13 844 559,47 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 19 148 965,45 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 13 299 679,32 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 13 299 679,32 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) |  |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 5 849 286,13 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 594 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 594 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 583 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 581 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 516 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 2 |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców | spółdzielnie, stowarzyszenia |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki |  |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) |  |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 9 281 050,96 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 9 281 050,96 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 24,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,63 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **Poręczenia dla MŚP** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Gwarancja |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 0,00 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) |  |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 0,00 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) |  |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) |  |
| 26. Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych (EUR) | 0,00 |
| 26.1. Całkowita wartość nowego finansowania dłużnego stworzonego przez inicjatywę na rzecz MŚP (art. 39 ust. 10 lit. b) RWP) |  |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 0 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 0 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 0 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 0 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa |  |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 0 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 0,00 |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 10,30 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów |  |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 382 219,39 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 1 989 708,78 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 1 799 405,96 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 190 302,82 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a |  |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) |  |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) |  |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) |  |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 8 656 249,87 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 5 853 545,95 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 5 853 545,95 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 7 500 000,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 279 242,00 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 932,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 583,00 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 932,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 583,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **1. Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI** | |
| 1.1. Oś priorytetowa wspierająca instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI | 10 - Otwarty rynek pracy |
| 2. Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka | EFS |
| ***3. Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego*** | ***08 - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz mobilności pracowników*** |
| 3.1. Kwota finansowania z EFSI zaangażowana w umowie o finansowaniu z poszczególnych celów tematycznych wybranych w polu 3 (fakultatywnie) | 7 969 963,54 |
| **4. Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego** | |
| 4.1. Numer CCI każdego innego programu finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 30. Data ukończenia oceny ex ante | 2014-11-28 |
| **31. Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy** | |
| 31.1. Czy rozpoczęto już proces wyboru lub wyznaczenia? | Tak |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Warszawa |
| **7. Rozwiązania wdrożeniowe** | |
| 7.1. Instrumenty finansowe ustanowione na poziomie Unii, zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierane z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI |  |
| 7.1.1. Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii |  |
| 7.2. Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b), c) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | Powierzenie zadań wdrożeniowych przez bezpośrednie udzielenie zamówienia |
| 7.3. Instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od IZ z produktami finansowym EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Tak |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Bank publiczny lub instytucja publiczna |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Bank Gospodarstwa Krajowego |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Wybór podmiotu wdrażającego IF w ramach współpracy publiczno - publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym z zakresu zamówień publicznych |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2017-06-30 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 9 376 427,73 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 7 969 963,54 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 7 969 963,54 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 4 334 011,60 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 4 011 591,95 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) |  |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 4 011 591,95 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 322 419,65 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 322 419,65 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 139 874,87 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 80 176,06 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 59 698,80 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **Mikropożyczki** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 1 791 220,30 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 1 468 800,65 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 1 791 220,30 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 1 468 800,65 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) |  |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 1 468 800,65 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) |  |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 322 419,65 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 96 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 96 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 96 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP |  |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa |  |
| 29.3. w tym osoby fizyczne | 96 |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki |  |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) |  |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 470 482,22 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 470 482,22 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 1,30 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,28 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 60 693,49 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 60 969,70 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 59 030,67 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 1 939,03 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a |  |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) |  |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) |  |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) |  |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 1 406 464,19 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 318 170,41 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 318 170,41 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***019 - Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 449,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 96,00 |

**CZĘŚĆ B**

**SPRAWOZDANIA ZŁOŻONE W LATACH 2017, 2019 ORAZ KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

# OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)



## Informacje zawarte w części A i osiąganie celów programu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 1 - Innowacje i nauka |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 11 - Pomoc Techniczna |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 2 - Konkurencyjna gospodarka |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 3 - Efektywna i zielona energia |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 5 - Nowoczesna komunikacja |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |

|  |
| --- |
|  |

## Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

|  |
| --- |
|  |

## Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

|  |
| --- |
|  |

## Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oś priorytetowa** | **Amount of support to be used for climate change objectives (EUR)** | **Proportion of total allocation to the operational programme (%)** |
| 3 | 128 549 849,05 | 73,57% |
| 4 | 9 990 259,50 | 5,91% |
| 5 | 6 312 791,01 | 4,87% |
| 6 | 25 062 695,68 | 21,13% |
| **Ogółem** | **169 915 595,24** | **12,45%** |

|  |
| --- |
|  |

## Rola partnerów we wdrażaniu programu

|  |
| --- |
|  |

# DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)



## Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego

|  |
| --- |
|  |

## Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich

|  |
| --- |
|  |

## Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych

|  |
| --- |
|  |

## W stosownych przypadkach — wkład w strategie makroregionalne i strategie morskie

Jak określono w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 art. 27 ust. 3 dotyczący "Treści programów", art. 96 ust. 3 lit. e) dotyczący "Treści, przyjęcia i zmiany programów operacyjnych w ramach celu ‘Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia’", art. 111 ust. 3 i art. 111 ust. 4 lit. d) dotyczący "Sprawozdań z wdrażania w ramach celu ‘Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia’" oraz załącznik 1 sekcja 7.3 dotyczący "Wkładu głównych programów w strategie makroregionalne i strategie morskie", program ten ma wkład w strategie makroregionalne lub strategie morskie:

|  |
| --- |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 pośrednio realizuje strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Do 31.12.2019r. zaangażowano środki w wysokości 954 057 841,85 EUR wkładu UE, co stanowi blisko 70% alokacji Programu. Z tego w zakresie EFRR jest to kwota 715 370 699,68 EUR (blisko 73% alokacji EFRR), natomiast w zakresie EFS 238 687 142,17 EUR ( tj. 62% alokacji EFS). Obszary najsilniej wspierane to obszar transportu- ponad 142,7 MLN  EUR, edukacji – blisko 128 MLN EUR, czy obszar energii -ponad 120 MLN . |

🗹 Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego

🞎 Strategia UE na rzecz regionu Dunaju (EUSDR)

🞎 Strategia UE na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego (EUSAIR)

🞎 Strategia UE na rzecz regionu alpejskiego (EUSALP)

🞎 Strategia na rzecz regionu Oceanu Atlantyckiego (ATLSBS)

### EUSBSR

Cel(e), obszar(y) polityki i działanie(-a) horyzontalne, dla których program ma znaczenie:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Cele** |
| 🗹 | 1 - Ocalenie morza |
| 🗹 | 2 - Rozwój połączeń w regionie |
| 🗹 | 3 - Zwiększenie dobrobytu |
|  | **Obszary polityki** |
| 🞎 | 4.1 - Biogospodarka |
| 🗹 | 4.2 - Kultura |
| 🗹 | 4.3 - Edukacja |
| 🗹 | 4.4 - Energia |
| 🞎 | 4.5 - Substancje niebezpieczne |
| 🗹 | 4.6 - Zdrowie |
| 🗹 | 4.7 - Innowacje |
| 🞎 | 4.8 - Substancje biogenne |
| 🞎 | 4.9 - Bezpieczeństwo morskie i ochrona na morzu |
| 🞎 | 4.10 - Bezpieczeństwo |
| 🞎 | 4.11 - Czysta żegluga |
| 🗹 | 4.12 - Turystyka |
| 🗹 | 4.13 - Transport |
|  | **Działania horyzontalne** |
| 🞎 | 5.1 - Zdolności |
| 🗹 | 5.2 - Klimat |
| 🞎 | 5.3 - Sąsiedzi |
| 🞎 | 5.4 - Planowanie przestrzenne |

**Działania lub mechanizmy wykorzystane, aby lepiej połączyć program z EUSBSR**

**A. Czy koordynatorzy makroregionalni (przede wszystkim koordynatorzy krajowi, koordynatorzy obszarów polityki, koordynatorzy działań horyzontalnych lub członkowie komitetu sterującego / grup koordynacyjnych) są członkami komitetu monitorującego programu?**

Tak 🞎 Nie 🗹

**B. Czy w kryteriach wyboru przyznano dodatkowe punkty za szczególe środki wspierające EUSBSR?**

Tak 🞎 Nie 🗹

**C. Czy w ramach programu zainwestowano środki UE w EUSBSR?**

Tak 🗹 Nie 🞎

**przybliżona lub dokładna kwota w euro zainwestowana w EUSBSR:**

|  |  |
| --- | --- |
| EFRR | 715 370 699,68 |
| FS |  |
| EFS | 238 687 142,17 |
| EFRROW |  |
| EFMR |  |
| EIS |  |
| inne fundusze |  |
| nazwa innych funduszy |  |