**SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA**

**REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO**

**2020**

**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**NA LATA 2014-2020**

**ZA ROK 2020**

**Roczne sprawozdanie z wdrażania w ramach celu** "**Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia**"

**CZĘŚĆ A**

# NR IDENTYFIKACYJNY ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA

|  |  |
| --- | --- |
| CCI | 2014PL16M2OP013 |
| Tytuł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 |
| Wersja | 2020.2 |
| Data zatwierdzenia sprawozdania przez komitet monitorujący | 19.05.2021 |

[NR IDENTYFIKACYJNY ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA 1](#_Toc256000001)

[2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 7](#_Toc256000002)

[2.1. Kluczowe informacje na temat wdrażania programu operacyjnego w danym roku, w tym informacje na temat instrumentów finansowych w odniesieniu do danych finansowych i danych na temat wskaźników. 7](#_Toc256000003)

[3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 10](#_Toc256000004)

[3.1. Przegląd wdrażania 10](#_Toc256000005)

[3.2. Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 19](#_Toc256000006)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 1 / 1a 19](#_Toc256000007)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 1 / 1b 22](#_Toc256000008)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 10 / 8i 25](#_Toc256000009)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 27](#_Toc256000010)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 10 / 8i 28](#_Toc256000011)

[Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 10 30](#_Toc256000012)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 10 / 8iii 31](#_Toc256000013)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 32](#_Toc256000014)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 10 / 8iii 33](#_Toc256000015)

[Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 10 35](#_Toc256000016)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 10 / 8v 36](#_Toc256000017)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 38](#_Toc256000018)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 10 / 8v 39](#_Toc256000019)

[Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 10 41](#_Toc256000020)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 2 / 3a 42](#_Toc256000021)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 2 / 3b 45](#_Toc256000022)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 2 / 3c 47](#_Toc256000023)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 3 / 4a 52](#_Toc256000024)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 3 / 4b 55](#_Toc256000025)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 3 / 4c 58](#_Toc256000026)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 3 / 4e 61](#_Toc256000027)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 4 / 5b 65](#_Toc256000028)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 4 / 6a 68](#_Toc256000029)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 4 / 6b 71](#_Toc256000030)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 4 / 6c 74](#_Toc256000031)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 4 / 6d 77](#_Toc256000032)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 5 / 7b 80](#_Toc256000033)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 5 / 7d 82](#_Toc256000034)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 6 / 4c 84](#_Toc256000035)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 6 / 4e 87](#_Toc256000036)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 6 / 6d 90](#_Toc256000037)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 6 / 7b 92](#_Toc256000038)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 6 / 9b 94](#_Toc256000039)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 6 / 10a 96](#_Toc256000040)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 7 / 2c 99](#_Toc256000041)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 7 / 8b 102](#_Toc256000042)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 7 / 9a 105](#_Toc256000043)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 7 / 10a 111](#_Toc256000044)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 8 / 8iv 116](#_Toc256000045)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 117](#_Toc256000046)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8 / 8iv 118](#_Toc256000047)

[Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8 120](#_Toc256000048)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 8 / 8vi 121](#_Toc256000049)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 122](#_Toc256000050)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8 / 8vi 123](#_Toc256000051)

[Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8 125](#_Toc256000052)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 8 / 10i 126](#_Toc256000053)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 127](#_Toc256000054)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8 / 10i 128](#_Toc256000055)

[Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8 130](#_Toc256000056)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 8 / 10iii 131](#_Toc256000057)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 132](#_Toc256000058)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8 / 10iii 133](#_Toc256000059)

[Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8 135](#_Toc256000060)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 8 / 10iv 136](#_Toc256000061)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 137](#_Toc256000062)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8 / 10iv 138](#_Toc256000063)

[Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8 140](#_Toc256000064)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 9 / 9i 141](#_Toc256000065)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 142](#_Toc256000066)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 9 / 9i 143](#_Toc256000067)

[Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 9 145](#_Toc256000068)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 9 / 9iv 146](#_Toc256000069)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 147](#_Toc256000070)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 9 / 9iv 148](#_Toc256000071)

[Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 9 150](#_Toc256000072)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 9 / 9v 151](#_Toc256000073)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 152](#_Toc256000074)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 9 / 9v 153](#_Toc256000075)

[Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 9 155](#_Toc256000076)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 11 156](#_Toc256000077)

[Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 11 157](#_Toc256000078)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 11 / 1 158](#_Toc256000079)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 11 / 2 159](#_Toc256000080)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 11 / 3 160](#_Toc256000081)

[Tabela 3B: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa 161](#_Toc256000082)

[Tabela 5: Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania 162](#_Toc256000083)

[3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 166](#_Toc256000084)

[Tabela 6: Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu 166](#_Toc256000085)

[Tabela 7: Podział zbiorczych danych finansowych według kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013) 167](#_Toc256000086)

[Tabela 8: Wykorzystanie finansowania krzyżowego 178](#_Toc256000087)

[Tabela 9: Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR i Fundusz Spójności w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia") 180](#_Toc256000088)

[Tabela 10: Wydatki poniesione poza terytorium Unii (EFS) 181](#_Toc256000089)

[4. SYNTEZA EWALUACJI 182](#_Toc256000090)

[6 KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 187](#_Toc256000091)

[7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ 191](#_Toc256000092)

[8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 192](#_Toc256000093)

[Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego 192](#_Toc256000094)

[**Pożyczki dla MŚP** 195](#_Toc256000095)

[Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego 198](#_Toc256000096)

[**Mikropożyczki** 201](#_Toc256000097)

[9. Opcjonalnie w przypadku sprawozdania, które zostanie złożone w 2016 r.; nie dotyczy innych sprawozdań podstawowych: DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH 204](#_Toc256000098)

[10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 206](#_Toc256000099)

[10.1. Duże projekty 206](#_Toc256000100)

[10.2. Wspólne plany działania 209](#_Toc256000101)

[11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 212](#_Toc256000102)

[11.1. Informacje zawarte w części A i osiąganie celów programu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 212](#_Toc256000103)

[11.2. Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 213](#_Toc256000104)

[11.3. Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 213](#_Toc256000105)

[11.4. Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 213](#_Toc256000106)

[11.5. Rola partnerów we wdrażaniu programu 213](#_Toc256000107)

[12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 AKAPIT PIERWSZY LIT. a) I b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013 214](#_Toc256000108)

[12.1. Postępy we wdrażaniu planu ewaluacji oraz działań następczych podjętych w związku z ustaleniami dokonanymi w ramach ewaluacji 214](#_Toc256000109)

[12.2. Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji 216](#_Toc256000110)

[13. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (można je uwzględnić w sprawozdaniu, które zostanie złożone w 2016 r. (zob. pkt 9 powyżej); wymagane w sprawozdaniu, które należy złożyć w 2017 r.) Opcjonalnie: sprawozdanie z postępów 217](#_Toc256000111)

[14. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 218](#_Toc256000112)

[14.1. Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego 218](#_Toc256000113)

[14.2. Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich 218](#_Toc256000114)

[14.3. Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych 218](#_Toc256000115)

[14.4. W stosownych przypadkach — wkład w strategie makroregionalne i strategie morskie 218](#_Toc256000116)

[14.5. W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych 219](#_Toc256000117)

[14.6. Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe 219](#_Toc256000118)

[15. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU (art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 220](#_Toc256000119)

[16. INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU (sprawozdanie z postępów osiągniętych w ramach danego wariantu) 221](#_Toc256000120)

[17. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 222](#_Toc256000121)

[Dokumenty 223](#_Toc256000122)

[Ostatnie wyniki zatwierdzenia 224](#_Toc256000123)

# PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Kluczowe informacje na temat wdrażania programu operacyjnego w danym roku, w tym informacje na temat instrumentów finansowych w odniesieniu do danych finansowych i danych na temat wskaźników.

|  |
| --- |
| Realizacja RPOWŚ nabrała znacznego przyspieszenia w 2020 roku. Większość działań związanych z identyfikacją, oceną i wyborem projektów do dofinansowania została już zakończona, a obecnie trwa ich realizacja i rozliczanie. Na koniec 2020 r. kontraktacja osiągnęła poziom 87,9% alokacji (przyrost o prawie 12 p.p. w stosunku do roku 2019 r.). W samym 2020 r. podpisano ponad 50% wszystkich umów zawartych w ramach Programu, a ich wartość zwiększyła się łącznie o ponad 274 mln €. Znaczny roczny wzrost nastąpił również w realizowanych płatnościach na rzecz beneficjentów, które w roku 2020 w stosunku do roku poprzedniego zanotowały przyrost o 15 p.p. osiągając wartość 49% alokacji RPO.  Działania wdrożeniowe przekładają się bezpośrednio na dynamikę certyfikacji środków do KE, która na koniec 2020 roku osiągnęła poziom 55,5% alokacji (przyrost o 18,7 p.p.). Cel certyfikacji na 2020 r. został osiągnięty na poziomie 125%. Minimalny poziom certyfikacji wymagany dla realizacji zasady n+3 na koniec 2020 r. (471,4 mln €) został osiągnięty na poziomie 161%.  W kolejnym okresie realizowane będą działania mające na celu wykorzystanie pozostałej alokacji, zakontraktowanie projektów posiadających zawarte pre-umowy oraz dalsze rozliczanie wniosków i certyfikacji wydatków. Ponadto IZ będzie w dalszym ciągu prowadziła monitoring postępu realizowanych projektów, co pozwoli na szybkie wykrycie pojawiających się zagrożeń i podjęcie stosownych działań zaradczych.  **Postęp finansowy i rzeczowy:**  **Nabory:**  W 2020 r. rozpoczęto 40 naborów/EFRR-6, EFS-31, PT-3 (28 konkursowe, 7 pozakonkursowych, 5 nadzwyczajnych) - budżet-128,2 mln €, narastająco 339-budżet 1,557 mld €. W 20 r. zakończono 48 naborów /EFRR-9, EFS-36, PT-3, narastająco 321.  **WND:**  W 2020 r. WND poprawnych formalnie wpłynęło 2 195 na kwotę wkładu UE-145,8 mln €. Narastająco WND poprawnych formalnie było 7 921 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2 759,7 mln € /wkład UE-2 142,2 mln €. W 2020 r. zatwierdzono 2 279 WND-na kwotę wkładu UE 176,9 mln €. Narastająco zatwierdzono 4 614 WND-na kwotę wydatków kwalif. 1 613,8 mln €/wkład UE 1 259,6 mln €.  **UDA:**  W 2020 r. podpisano największą liczbę UDA - 2 266 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 262,8 mln €/ 213,6 mln € wkładu UE. Na 31.12.2020 r. w SL2014 były 4 322 UDA-bez UDA rozwiązanych (w tym 2 978 EFRR, 1 344 EFS) o wartości wydatków kwalif. 1 528,5 mln €/wkład UE 1 199,7 mln € (EFRR-wydatki kwalif. 1 135,3 mln €/wkład UE 866,8 mln €, EFS-wydatki kwalif. 393,1 mln €/ wkład UE 332,9 mln €). Dla RPOWŚ zakontraktowane było 87,9% wkładu UE (EFRR-87,8%, EFS-88,3%). Na 31.12.2020 r. zawartych było 46 pre-umów o wartości wkładu UE 45,8 mln € (dot. EFRR).  W 7 osiach priorytetowych (OP) kontraktacja przekroczyła 90%; w 3 OP przekroczyła 80%, dla 1 OP (PT) – pow. 70%.  **WNP:**  W 2020 r. zatwierdzono 5 852 WNP na kwotę wydatków uznanych za kwalif. – 294,8 mln € (UE – 232,9 mln €). Narastająco zatwierdzono 16 200 WNP na kwotę wydatków uznanych za kwalif. – 850,1 mln €, w tym wkład UE - 468,3 mln €, co stanowi, co stanowi 49% alokacji Programu.  **Certyfikacja:**  W 2020 r. certyfikowano 255,6 mln€ wkładu UE. Na koniec 2020 r. wartość certyfikowanych wydatków kwalif. wyniosła 864,3 mln €.  Certyfikacja wkładu UE na koniec 2020 r. UE wyniosła 757,7 mln€ (55,5% alokacji RPOWŚ) -w tym EFRR – 528,7 mln€ (53,5% alokacji EFRR), EFS - 229,0 mln€ (60,8% alokacji EFS). W 2020 r. IC zatwierdziła 68 deklaracji (26-EFRR i 42-EFS), narastająco 133 (EFRR-53, EFS-80).  Kontynuował prace Zespół ds. oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych RPOWŚ. W 2020 r. dokonano aktualizacji zapisów Regulaminu prac oraz zaktualizowano skład *Zespołu*. Na stronie internetowej Programu znajdują się informacje dot. sposobu zgłaszania nadużyć fin., a także adres e-mail skrzynki służącej w IZ do przyjmowania zgłoszeń/sygnałów. W wyniku ustalenia niskiego poziomu ryzyka i braku zgłoszeń przypadków nadużyć w ciągu poprzedniego roku, *Zespół* zdecydował o przeglądzie ryzyka nadużyć co drugi rok. Zorganizowano posiedzenie *Zespołu*, potwierdzono odstąpienie od przeprowadzenia analizy ryzyka w 20 r. oraz zadecydowano o zorganizowaniu szkolenia dla wszystkich członków zespołu.  W 2020 r. w RPOWŚ dla OP9/PI9i; PI9v oraz OP 10/PI8i; PI8iii wystąpiły 2 korekty systemowe (RPSW.IZ.00-KS001/20) w łącznej kwocie 162,2 tys.€ na kosztach pośrednich, naliczone w związku z pismem KE dotyczącym konieczności skorygowania kosztów pośrednich. Korekty te stanowią uzupełnienie KS z tytułu niekwalifikowalnego podatku od towarów i usług (VAT) o numerze RPSW.IZ.00-KS001/18.  Na koniec 2020 r. w SL2014 zarejestrowanych było 3 908 kontroli (1 864-EFRR, 1 713-EFS, 331-PT), w tym 165 audytów operacji (IA KAS oraz IA MF)/74-EFRR, 82-EFS, 9-PT.  Wartość korekt finansowych dla wszystkich w/w kontroli narastająco wyniosła 4,59 mln €.  W 2020 r. rozpoczęto 922 kontrole (527-EFRR, 342-EFS, 53-PT), oraz zakończone zostały 944 kontrole (539-EFRR, 352-EFS, 53-PT). Narastająco przeprowadzono 56 kontroli zdalnych w związku z COVID-19 (79-EFRR, 34-EFS) oraz 46 kontroli trwałości (12-EFRR, 34-EFS), w tym 25 rozpoczęto w 20 r.  **COVID-19**  Z uwagi na pandemię COVID-19 oraz konieczność zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców woj., a także łagodzenia negatywnego wpływu pandemii na realizację projektów UE, w ramach dostępnych środków RPOWŚ IZ utworzyła pakiet dedykowanych działań, tj. Świętokrzyska Tarcza Antykryzysowa. W ramach tych działań wykorzystano 104,5mln€ na pilne potrzeby zarówno w obszarze ochrony zdrowia oraz na niwelowanie negatywnych skutków społ-gosp. tj. przeciwdziałanie bezrobociu poprzez dof. kosztów wynagrodzeń i prowadzenia działalności gospodarczej, oraz dotacje i preferencyjne pożyczki na finansowanie kapitału obrotowego MŚP.  **Instrumenty Finansowe**  IF wdrażane są w OP2 (EFRR) i OP10 (EFS) z wykorzystaniem modelu Funduszu Funduszy. Wsparcie ostatecznych odbiorców odbywa się za pośrednictwem pośredników finansowych (PF) wybranych przez Menedżera Funduszu Funduszy (BGK). Dla realizacji wsparcia w OP2 BGK wybrał 5 PF, dla OP10 – 1 PF. W 2020 r. w trakcie renegocjacji zapisów RPOWŚ zrezygnowano z poręczeń na rzecz pożyczek.  W związku z wystąpieniem kryzysu wywołanego COVID-19 na realizację IF (PI3c) realokowano z innych PI środki w wysokości 18,3 mln €, co pozwoliło uruchomienie dodatkowych środków w formie zwrotnej dla MŚP. Pożyczki wspierają przedsiębiorców w prowadzeniu działalności w czasie pandemii, poprzez wprowadzenie specjalnych rozwiązań i ułatwień, m.in. preferencyjne warunki oprocentowania, prowizji i opłat.  W ramach OP2 (PI 3c) do 31.12.2020 r. zawarto 1 168 umów o pożyczki z przedsiębiorcami (dwukrotny wzrost w stosunku do 2019 r.), natomiast w ramach OP10 (PI 8iii) - 148 pożyczek na założenie działalności gospodarczej (przy 96 w roku ubiegłym). Łączna wartość udzielonych pożyczek wynosi 47,7 mln €, przy czym kwota 21,4 mln € dotyczy pożyczek udzielonych przedsiębiorcom w związku z trudną sytuacją firm w kontekście COVID-19.  Podsumowanie stanu wdrażania IF znajduje się w załącznikach do Sprawozdania dedykowanych IF. |

# WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Przegląd wdrażania

| ID | Oś priorytetowa | Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Innowacje i nauka | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: rozpoczęto 9 naborów o budżecie 157,6 mln€ (zakończono 9)  W 2020 r. rozpoczęto 1 nowy nabór.  • UMOWY: 62 podpisane UDA o wartości wkładu UE 87,4 mln€ (92,7% alokacji OP)  W 2020: 2 UDA o wartości 36,3 mln€ wkładu UE  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 423 WNP o wartości 28,3 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 21,9 mln€ UE (23,3% alokacji OP)  W 2020: 180 WNP o wartości 13,1 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 9,5 mln€ UE  • CERTYFIKACJA: na koniec 2020 r. certyfikowano 28,9 mln€ UE (30,6% alokacji OP)  POSTĘP RZECZOWY  Na podstawie szacunków z UDA prognozuje się, że wszystkie wskaźniki produktu zostaną zrealizowane. Wyzwaniem pozostają wskaźniki dla PI 1b (dot. współpracy MŚP z ośrodkami badawczymi oraz wprowadzania nowych produktów dla rynku) w związku z niższym niż przewidywano zainteresowaniem projektami badawczymi ze strony przedsiębiorstw.  Postęp rzeczowy prezentują Tabele 3A i 5 wraz z komentarzami.  COVID-19:  W 2020 r. IZ dokonała przesunięć środków do OP2/PI 3c z przeznaczeniem na pożyczki dla MŚP, które ucierpiały w skutek pandemii.  PROBLEMY:  PI1a/Dz. 1.1 – wzrost cen na rynku produktów i usług budowlanych powodujący zwiększenie rzeczywistych kosztów realizacji projektów znacznie powyżej założonego budżetu i możliwości fin. Beneficjentów. IZ dokonała przesunięć środków w celu zwiększenia dofinansowania w projektach, w tym projektu GUM.  PI 1b/Dz. 1.2 - Niższe niż przewidywano zainteresowaniem projektami badawczymi ze strony przedsiębiorstw (po rozstrzygnięciu 5 naborów nie wyczerpano całej dostępnej alokacji). IZ dokonała realokacji środków z PI 1b oraz modyfikacji wartości docelowych wskaźników. Zaplanowano także ogłoszenie kolejnego naboru w 2021 r. |
| 10 | Otwarty rynek pracy | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: ogłoszono 22 nabory, w tym 1 unieważniony,  o budżecie 122,4 mln €, zakończono 21 naborów  W 2020 r. rozpoczęto i zakończono 2 nabory (1 konkursowy, 1 pozakonkursowy) o budżecie 11,8 mln €  • UMOWY: 228 podpisanych umów o wartości 113,0 mln € wkładu UE (85,4% alokacji OP)  W 2020 podpisano 28 umów o wartości 18,2 mln € wkładu UE  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 1 494 WNP o wartości 105,2 mln € wydatków uznanych za kwalif, w tym 88,8 mln € wkładu UE (67,1% alokacji OP)  W 2020 zatwierdzono 176 WNP o wartości 20,3 mln€ wydatków uznanych za kwalif, w tym 17,2 mln € wkładu UE.  • CERTYFIKACJA: do końca 2020 certyfikowano 98,3 mln € wkładu UE, tj. 74,3 % alokacji OP  Wskaźniki zagrożone nieosiągnięciem wart. doc. to:  PI 8i wsk. dot. uzyskiwania kwalifik. przez osoby bezrobotne (realizacja 50,94%) i długotrwale bezrob. (53,91%). Utrudnienia realizacji w związku z COVID – przesunięcia terminów egzaminów, realizacja jedynie w formie zdalnej. W 21 r. kolejny nabór - wybrano do dofin. 13 nowych proj., wpływające na wart. w/w wsk.  PI 8iii wsk. Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały  z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gosp.– wsparcie w postaci IF otrzymały 148 osób. Dynamika wzrostu wsk. nadal nie jest satysfakcjonująca, negatywnie wpłynął na nią okres pandemii.  PI 8v wsk. dot. liczby osób pracujących (w tym w wieku 50 lat i więcej), które skorzystały ze szkoleń za pośr. BUR oscylują wokół poziomu 42% (36,68% w przypadku osób w wieku 50+). Kolejne fale pandemii miały negatywny wpływ na przyrost wskaźników. Pracodawcy i ich pracownicy zmagając się z problemami dotyczącymi bież. dział. firmy, wykazywali znacznie mniejsze zaint. szkoleniami. |
| 11 | Pomoc Techniczna | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: ogłoszono 21 naborów pozakonkursowych o budżecie 44,1 mln €, 18 zakończono  W 2020 r. rozpoczęto 3 nowe nabory (pozakonkursowe) o budżecie 7,4 mln €  • UMOWY: 168 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości 36,0 mln € wkładu UE, tj. 72,0% alokacji OP  W 2020 podpisano 12 umów o wartości 6,4 mln € wkładu UE  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 682 WNP o wartości 22,9 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 23,2 mln € wkładu UE (46,4% alokacji OP)  W 2020 zatwierdzono 71 WNP o wartości 5,9 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 5,0 mln € wkładu UE  • CERTYFIKACJA: do końca 2020 r. certyfikowano 25,0 mln € wkładu UE, tj. 50 % alokacji OP.  POSTĘP RZECZOWY - przedstawiono w Tabelach 2C oraz 4B.  COVID-19  Środki ochrony osobistej i urządzenia służące ochronie przeciw COVID zakupiono w 2020r. na łączną kwotę 8,5 tys. €; w tym:  - płyny do dezynfekcji -1 L – 314 szt.  - płyny do dezynfekcji -5 L – 50 szt.  - maski ochronne – 2 350 szt.  - rękawice ochronne – 240 opak.  - bezdotykowy dozownik do dezynfekcji – 7 szt.  - czyściwo – 10 szt.  - pompka do butelki do dezynfekcji – 200 szt. |
| 2 | Konkurencyjna gospodarka | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: rozpoczęto 20 naborów o budżecie 182,8 mln€ (zakończono 18, 2 unieważniono)  W 2020 r. rozpoczęto i zakończono 4 nabory (1 konkursowy, 3 w trybie nadzwyczajnym) o budżecie 20,5 mln€.  • UMOWY: 2 159 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości wkładu UE 163,8 mln€ (89,7% alokacji OP), oraz 1 pre-umowa o wart. UE 0,6 mln €  W 2020: 1 897 umów o wartości 30,6 mln€ wkładu UE  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 2 951 WNP o wartości 131,7 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 102 mln€ UE (55,9% alokacji OP)  W 2020: 1 871 WNP o wartości 54,2 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 45,9 mln€ UE  • CERTYFIKACJA: na koniec 2020 r. certyfikowano 102,7 mln€ UE (56,2% alokacji OP)  POSTĘP RZECZOWY  PI3a/Dz.2.2 – zagrożenie realizacji wskaźnika dot. przygotowanych terenów inwestycyjnych (rezygnacja Beneficjenta z realizacji kluczowego projektu), konieczność renegocjacji wartości doc. Dla pozostałych wskaźników zakłada się, iż realizacja projektów pozwoli na osiągnięcie wartości docelowych.  Zakontraktowano całą alokację PI3c na IF.  Postęp rzeczowy przedstawiono szczegółowo w Tabelach 3A i 5 wraz  z komentarzami.  COVID  W celu pomocy MŚP w związku z wystąpieniem pandemii, w trybie pilnym w PI3c uruchomiono dotacje i pożyczki płynnościowe. Na ten cel w 20 r. alokacja PI została zwiększona łącznie o 32,2 mln €.  PROBLEMY  PI3a/Dz.2.1 – z uwagi na dotychczasowe niskie zainteresowanie konkursami wnioskodawców, w tym IOB, alokację przesunięto na działania zw. z COVID (PI3c i PI9a).  PI3a/Dz.2.2 – w 20 r. anulowano 1 nabór z uwagi na COVID, środki przesunięto na PI3c–IF w zw. z COVID.  PI3c/Dz.2.6 – problemy z wyborem PF i uruchomieniem poręczeń, w ramach renegocjacji Programu zrezygnowano z ich wdrażania. |
| 3 | Efektywna i zielona energia | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: rozpoczęto i zakończono 20 naborów o budżecie 150,1 mln€.  W 20r. rozpoczęto i zakończono 1 o budżecie 6,6 mln€.  • UMOWY: 317 podpisanych umów o wartości wkładu UE 150,5 mln€ (81,5% alokacji OP)  Na 31.12.20 r. było 21 pre-umów o wart. UE 16,0 mln €  W 20r: 49 umów o wartości 42,0 mln€ wkładu UE  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 1 439 WNP o wartości 83,9 mln€ wydatków uznanych za kwalif., w tym 62,3 mln€ UE (33,7% alokacji OP)  W 2020: 632 WNP o wartości 40,0 mln€ wydatków uznanych za kwalifik., w tym 30,0 mln€ UE  • CERTYFIKACJA: na koniec 20r. certyfikowano 74,2 mln€ UE (40,2% alokacji OP)  POSTĘP RZECZOWY  Na podstawie UDA prognozuje się, że wszystkie wskaźniki produktu zostaną zrealizowane. Wyzwaniem pozostają wsk. dla PI4c/Dz.3.3 i PI4e/Dz.3.4, dla których uruchomiono proces podpisywania nowych umów w 2020 r. (projekty z list rezerwowych po zakończonych renegocjacjach z KE-dot. oświetlenia ulicznego oraz termomodernizacji sektora publ. i mieszkaniowego).  Postęp rzeczowy - Tab. 3A i 5.  COVID-19:  W 2020 r. przesunięto 11,3 mln€ do OP2/PI3c na dotacje i pożyczki dla MŚP, które ucierpiały w skutek pandemii.  OCENA WDRAŻANIA:  PI4a/Dz.3.1–problemy z realizacją projektów parasolowych w części dotyczącej kolektorów słonecznych. Zmniejszono alokację PI.  PI4b/Dz.3.2–w efekcie działań informacyjno-szkoleniowych poprawa zainteresowania projektami efektywności energ. w MŚP.  PI4c/Dz.3.3–zwiększono alokację na projekty dot. termomodernizacji budynków publ. ze względu na duże zainteresowanie (w 20r. przeprowadzono kolejny nabór, co pozwoli na zakontraktowanie całej alokacji Dz.).  W związku z COVID-19 spowolnienie w realizacji projektów, problemy z dostępnością na rynku materiałów/komponentów-aneksowano UDA. |
| 4 | Dziedzictwo naturalne i kulturowe | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: rozpoczęto i zakończono 23 nabory o budżecie 214,4 mln€.  W 2020 zakończono 2 nabory.  • UMOWY: 134 podpisanych umów o wartości wkładu UE 118,0 mln€ (89,3% alokacji OP). Na 31.12.20 r. była 1 pre-umowa o wart. UE 3,5 mln €  W 2020: 4 umowy o wartości 1,9 mln€ wkładu UE  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 1 130 WNP o wartości 73,7 mln€ wydatków uznanych za kwalif., w tym 57,7 mln€ UE (43,6% alokacji OP)  W 2020: 385 WNP o wartości 29,8 mln€ wydatków uznanych za kwalif., w tym 23,7 mln€ UE  • CERTYFIKACJA: na koniec 2019 r. certyfikowano 66,3 mln€ UE (50,1% alokacji OP)  POSTĘP RZECZOWY  PI5b/Dz.4.1 – problem z realizacją wskaźnika Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej - przedłużająca się ocena kluczowego projektu.  PI6c/Dz.4.4 - ryzyko niezrealizowania wskaźnika dot. liczby odwiedzin ze względu na ograniczenie funkcjonowania instytucji kultury/obiektów w związku z pandemią. Rozważana zmiana wartości docelowej.  COVID-19:  W 20 r. przesunięto 4,1 mln€ do OP7/PI9a na dofinansowanie projektów obszaru zdrowia w związku z pandemią.  OCENA WDRAŻANIA:  PI5b/Dz.4.1 – opóźnienia w rozpoczęciu i realizacji inwestycji z uwagi na przedłużającą się ocenę Jaspers projektu PGW Wody Polskie oraz aktualizację dokumentacji – stały monitoring IZ, umowa zawarta 05.21.  PI6a/Dz.4.2 – brak zainteresowania projektami dot. odpadów niebezpiecznych oraz budowy PSZOK – zmniejszono alokacje PI.  PI6b/Dz.4.3 - wyczerpany potencjał absorpcyjny beneficjentów (z uwagi na wymóg dot. wpisywania się do KPOŚK, współczynnik koncentracji) – zmniejszono alokację PI.  PI6d/Dz.4.5 - problemy zw. ze wzrostem cen na towarów i usług budowlanych - konieczność zwiększenia dofinansowania. |
| 5 | Nowoczesna komunikacja | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: rozpoczęto i zakończono 4 nabory o budżecie 214,2 mln€.  W 2020 r. nie rozpoczęto naborów, zakończono 1.  • UMOWY: 15 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości wkładu UE 113,5 mln€ (88,1% alokacji OP)  Na 31.12.20 r. była 1 pre-umowa o wart. UE 8,8 mln €  W 2020: 1 umowa o wartości 8,3 mln€ wkładu UE  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 344 WNP o wartości 101,0 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 84,5 mln€ UE (65,6% alokacji OP)  W 2020: 95 WNP o wartości 27,5 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 23,3 mln€ UE  • CERTYFIKACJA: do końca 2020 r. certyfikowano 92,5 mln€ UE (71,8% alokacji OP)  POSTĘP RZECZOWY  Na podstawie zawartych umów szacuje się osiągnięcie wartości wskaźników PI7a i PI7b – aktualnie wszystkie powyżej 80%, część inwestycji drogowych oraz kolejowe pozostają w trakcie realizacji.  Postęp rzeczowy - Tab. 3A i 5.  COVID-19:  W 2020 r. przesunięto kwotę 0,7 mln€ do OP7/PI9a na dofinansowanie projektów obszaru zdrowia w związku z pandemią.  OCENA WDRAŻANIA  Wdrażanie OP przebiega sprawnie, nie identyfikuje się znacznych problemów w realizacji.  W PI7a/Dz.5.1 widoczne opóźnienia związane z zakończeniem i odbiorem poszczególnych odcinków dróg wojewódzkich.  W związku ze wzrostem cen na rynku materiałów i usług budowlanych zwiększono dofinansowanie jednego z projektów PI7b/Dz.5.2 w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. W pozostałym zakresie Beneficjenci nie sygnalizowali wzrostu kosztów inwestycji. W drugim projekcie kolejowym wyrażono zgodę na wydłużenie terminu zakończenia jego realizacji, co nie wpływa negatywnie na wdrażanie OP. |
| 6 | Rozwój miast | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: ogłoszono 7 naborów o budżecie 113,9 mln €,  4 zakończono.  W 2020 r. nie rozpoczęto nowych naborów.  • UMOWY: 71 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości 101,2 mln€ wkładu UE (80,1% alokacji OP), oraz 21 pre-umów  o wartości 15,9 mln € UE  W 2020: podpisano 15 umów o wartości 13,1 mln € UE  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 586 WNP o wartości 77,6 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 58,0 mln € wkładu UE (45,9% alokacji OP)  W 2020 zatwierdzono 203 WNP o wartości 30,5 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 21,2 mln€ wkładu UE.  • CERTYFIKACJA: do końca 2020 certyfikowano 70,5 mln € wkładu UE, tj. 55,8% alokacji OP.  POSTĘP RZECZOWY  Przewiduje się zrealizowanie wartości docelowych wskaźników OP. Projekty w trakcie realizacji, na podstawie UDA większość wskaźników osiągnęła poziom pow. 100% wart. docelowej (z wyjątkiem wsk. dot. spadku emisji gazów cieplarnianych – 85%). 1 wskaźnik w pre-UDA.  Postęp rzeczowy opisano w Tab. 3A i 5.  COVID-19  W 2020 r. przesunięto kwotę 3,7 mln€ z przeznaczeniem na walkę ze skutkami pandemii do OP7/PI9a (zdrowie) oraz OP2/Dz.2.6 (IF).  OCENA WDRAŻANIA  PI4e/Dz.6.2 – znaczne zwiększenie średniej ceny budowy 1 km ścieżki rowerowej (wzrost kosztów materiałów i usług budowlanych) - przekroczenia wartości kosztorysowych i unieważniane przetargów. IZ dokonała zmiany wartości doc. wskaźników.  Szczególnie istotny wpływ sytuacji epidemicznej na realizację PI10a/Dz.6.6 – konieczność wydłużenia okresu realizacji projektu.  Duże zapotrzebowanie samorządów rewitalizacją obszarów zdegradowanych – dzięki renegocjacjom z KE zwiększono alokację PI9b/Dz.6.5 o 11 mln€, co pozwoliło na realizację kolejnych projektów z list rezerwowych i rewitalizację dodatkowych 34ha. |
| 7 | Sprawne usługi publiczne | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: ogłoszono i zakończono 21 naborów o budżecie 116,7 mln €.  W 2020 r. nie rozpoczęto nowych naborów.  • UMOWY: 220 podpisanych umów o wartości 132,0 mln € wkładu UE tj. 95,3% alokacji OP, oraz 1 pre-umowa o wartości 1,0 mln € wkładu UE  W 2020 podpisano 6 umów o wartości 1,5 mln € wkładu UE.  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 1 589 WNP o wartości 105,5 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 72,2 mln € wkładu UE (52,1% alokacji OP)  W 2020 zatwierdzono 526 WNP o wartości 31,8 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 22,0 mln € wkładu UE  • CERTYFIKACJA: do końca 2020 certyfikowano 93,7 mln € wkładu UE, tj. 67,6 % alokacji OP  POSTĘP RZECZOWY  Projekty dotychczas zakontraktowane wskazują, że wartości docelowe dla większości wskaźników zostaną osiągnięte, aktualnie powyżej oczekiwanej pozostaje realizacja wsk. PI9a (inf. społeczno-zawodowa i zdrowotna) i PI10a (inf. edukacyjno-opiekuńcza). Problem stanowi wskaźnik zatrudnienia w MŚP dla PI8b, ze względu na skutki gospodarcze pandemii (brak realizacji w WNP).  Postęp rzeczowy opisano w Tab. 3A i 5.  COVID-19  W związku z potrzebą dofinansowania placówek medycznych (szpitale) celem zapobiegania i zwalczania pandemii, alokację PI 9a/Dz.7.3 zwiększono łącznie o 11,8 mln€ w celu zwiększenia możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych służby zdrowia. Rozszerzono grupę potencjalnych beneficjentów i typy projektów PI.  OCENA WDRAŻANIA  Wdrażanie OP przebiega sprawnie, w 2020 r. nie identyfikowano problemów w istotny sposób wpływających na realizację projektów. Zakontraktowano blisko 99% alokacji.  Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną beneficjenci zgłaszali potrzebę wydłużania terminów realizacji inwestycji – aneksowano umowy. |
| 8 | Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: ogłoszono 122 nabory o budżecie 149,4 mln €, zakończono 121 naborów  W 20 r. rozpoczęto 18 naborów (16 konkursowe, 2 pozakonkursowe) o budżecie 10,4 mln €, zakończono 23  • UMOWY: 662 podpisane umowy o dofinansowanie o wartości 91,8 mln € wkładu UE, tj. 95,5% alokacji OP  W 2020 podpisano 187 umów o wartości 24,4 mln € wkładu UE  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 3 725 WNP o wartości 63,6 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 53,9 mln € wkładu UE (56,1% alokacji OP)  W 2020 zatwierdzono 1 000 WNP o wartości 15,8 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 13,4 mln € wkładu UE  • CERTYFIKACJA: do końca 2020 certyfikowano 57,5 mln € wkładu UE tj. 59,8 % alokacji OP  POSTĘP RZECZOWY  Wskaźniki, których osiągnięte wart. wymagają wyjaśnień to:  PI 8vi  –Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie (real. 135,85%), -Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (66,74%, wg. UDA 94,44%). Większe zainteresowanie fin. bieżącej opieki nad dziećmi niż tworzeniem miejsc. Zagrożenie realizacji wartości doc. utworzonych miejsc opieki.  PI 10iv  –Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia na koniec 20r. wskaźnik osiągnął wartość 66,37% - projekty są w fazie realizacji, zakładana w projektach wartość wskaźnika nie pozwoli na osiągnięcie wart. doc. założ. w programie. Obowiązująca metodologia dot. doświadczeń EFS w ramach PO KL w zakr. kompetencji język. oraz kompetencji komput., a wskaźnik dotyczy wyłącznie kwalifikacji. Proponowana przez IZ zmiana do Programu dot. obniżenia wart. wskaźnika rezultatu do poziomu plan. do osiągnięcia na podst. UDA nie została przyjęta przez KE. |
| 9 | Włączenie społeczne i walka z ubóstwem | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: ogłoszono 70 naborów, w tym 5 unieważniono  o budżecie 188,5 mln €, zakończono 62 nabory  W 2020 r. rozpoczęto 11 naborów (9 konkursowych,  2 pozakonkursowe) o budżecie 35,2 mln €, zakończono 11.  • UMOWY: 286 podpisanych umów o wartości 92,1 mln € wkładu UE, tj. 93,6% alokacji OP  W 2020 podpisano 65 umów o wartości 29,9 mln € wkładu UE.  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 1 837 WNP o wartości 52,3 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 43,6 mln € wkładu UE (44,4% alokacji OP)  W 2020 zatwierdzono 714 WNP o wartości 26,0 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 21,6 mln € wkładu UE  • CERTYFIKACJA: do końca 2020 certyfikowano 48,3 mln € wkładu UE, tj. 49,1 % alokacji OP.  W ramach osi 9 wskaźniki kształtują się na średnim poz.:  9i – Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 55,98% oraz wsk. Liczba (...) pracujących po opuszczeniu programu - 76,68%.  IZ widzi zagrożenie realizacji wsk. W 20r. planowano kolejny nabór konkurs., ostatecznie rezygnacja ze wzgl. na COVID.  9iv - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. objętych usługami społ. – 74,73% Zakontr. w ramach PI 9iv środki nie przełożyły się jeszcze na poz. osiągniętej wart. wskaźnika, co nastąpi w późn. okr. Trwa ocena złoż. proj. oraz kolejne nabory, co powinno pozwolić na osiągnięcie wart. doc.  - Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu - 25,32 %  Niski poziom osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika wynika z ogłoszenia pierwszego konkursu na realizację usług zdrowotnych dopiero w poł. 17r. Zakładana w real. proj. wart. wskaźnika wskazuje, że nie występuje zagrożenie nieosiągnięcia wart. doc. |

## Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

**Osie priorytetowe inne niż pomoc techniczna**

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 1 - Innowacje i nauka |
| Priorytet inwestycyjny | 1a - Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągania doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 1 / 1a

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Słabiej rozwinięte | 44,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Projekty w trakcie realizacji. Podana wartość szacowana wynika z umowy o dofinansowanie, która najprawdopodobniej w takiej wartości zostanie osiągnięta po zakończeniu realizacji projektów. Na tym etapie IZ nie jest wstanie przewidzieć czy Beneficjent osiągnie pełną założoną wartość projektu, dlatego nie wnosi o zmianę wskaźnika. |
| S | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Słabiej rozwinięte | 44,00 |  |  | 110,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 66,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 66,00 |  |  | 72,00 | 0,00 | 0,00 | Projekty w trakcie realizacji. Podana wartość szacowana wynika z umowy o dofinansowanie, która najprawdopodobniej w takiej wartości zostanie osiągnięta po zakończeniu realizacji projektów. Na tym etapie IZ nie jest wstanie przewidzieć czy Beneficjent osiągnie pełną założoną wartość projektu, dlatego nie wnosi o zmianę wskaźnika. |
| F | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | EUR | Słabiej rozwinięte | 3 279 375,00 |  |  | 1 776 008,91 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | EUR | Słabiej rozwinięte | 3 279 375,00 |  |  | 9 013 466,38 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | sztuka | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | sztuka | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 4,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 677 789,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 9 578 716,23 | 0,00 | 0,00 | 5 528 512,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 1 - Innowacje i nauka |
| Priorytet inwestycyjny | 1a - Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągania doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| 1 | Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB | % | Słabiej rozwinięte | 0,36 | 2011 | 0,47 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |
| 147 | Odsetek wartości aparatury naukowo-badawczej w relacji do Polski ogółem | % | Słabiej rozwinięte | 1,50 | 2012 | 1,80 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| 1 | Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,31 |  | 0,31 |  |
| 147 | Odsetek wartości aparatury naukowo-badawczej w relacji do Polski ogółem | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,70 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 1 | Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB | 0,61 |  | 0,34 |  |
| 147 | Odsetek wartości aparatury naukowo-badawczej w relacji do Polski ogółem | 0,70 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 1 - Innowacje i nauka |
| Priorytet inwestycyjny | 1b - Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, pobudzania popytu, tworzenia sieci, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu, a także wspieranie inwestycji niezbędnych do wzmocnienia zdolności reagowania kryzysowego w służbach zdrowia |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 1 / 1b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 53,00 |  |  | 42,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 53,00 |  |  | 58,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 53,00 |  |  | 36,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 53,00 |  |  | 59,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 4 587 736,50 |  |  | 8 049 758,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 4 587 736,50 |  |  | 28 147 406,54 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 42,00 |  |  | 25,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 42,00 |  |  | 46,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 44,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 3 773 877,77 | 0,00 | 0,00 | 931 470,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 30 015 300,19 | 0,00 | 0,00 | 19 295 946,45 | 0,00 | 0,00 | 1 332 747,10 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 1 - Innowacje i nauka |
| Priorytet inwestycyjny | 1b - Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, pobudzania popytu, tworzenia sieci, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu, a także wspieranie inwestycji niezbędnych do wzmocnienia zdolności reagowania kryzysowego w służbach zdrowia |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| 034 | Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej | % | Słabiej rozwinięte | 6,30 | 2012 | 6,90 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |
| 035 | Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB | % | Słabiej rozwinięte | 0,16 | 2010 | 0,19 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| 034 | Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej | 0,00 |  | 5,50 |  | 6,40 |  | 4,70 |  |
| 035 | Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,24 |  | 0,16 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 034 | Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej | 4,30 |  | 5,40 |  |
| 035 | Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB | 0,27 |  | 0,12 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 10 / 8i

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2020** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 87,00 | 45,00 | 42,00 |  |  |  | 0,00 | 4,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 36,00 | 11,00 | 25,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 5 643,00 | 3 060,00 | 2 583,00 |  |  |  | 258,00 | 201,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 39,00% | % | % | 4 584,00 | 2 568,00 | 2 016,00 | 0,51 |  |  | 237,00 | 162,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO02 długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 39,00% | % | % | 2 196,00 | 1 169,00 | 1 027,00 | 0,54 |  |  | 116,00 | 88,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO03 osoby bierne zawodowo | Współczynnik | 39,00% | % | % | 1 059,00 | 492,00 | 567,00 | 1,97 |  |  | 21,00 | 39,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami | Współczynnik | 39,00% | % | % | 836,00 | 409,00 | 427,00 | 0,88 |  |  | 26,00 | 17,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 14 544,00 | 6 057,00 | 8 487,00 |  |  |  | 561,00 | 785,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 55,00% | % | % | 14 013,00 | 5 802,00 | 8 211,00 | 1,10 |  |  | 548,00 | 774,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO02 długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 54,00% | % | % | 5 879,00 | 2 500,00 | 3 379,00 | 1,04 |  |  | 239,00 | 323,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO03 osoby bierne zawodowo | Współczynnik | 41,00% | % | % | 531,00 | 255,00 | 276,00 | 0,94 |  |  | 13,00 | 11,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 9 210,00 | 4 014,00 | 5 196,00 |  |  |  | 429,00 | 548,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 9 353,00 | 3 959,00 | 5 394,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 59,00% | % | % | 8 909,00 | 3 739,00 | 5 170,00 | 0,65 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO02 długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 57,00% | % | % | 3 691,00 | 1 551,00 | 2 140,00 | 0,62 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO03 osoby bierne zawodowo | Współczynnik | 40,00% | % | % | 322,00 | 153,00 | 169,00 | 0,58 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 773,00 | 510,00 | 263,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 2 821,00 | 1 272,00 | 1 549,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 14,00 | 7,00 | 8,00 | 5,00 | 12,00 | 20,00 | 11,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 5,00 | 18,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 684,00 | 601,00 | 672,00 | 609,00 | 898,00 | 849,00 | 448,00 | 315,00 | 100,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 523,00 | 447,00 | 546,00 | 455,00 | 756,00 | 651,00 | 406,00 | 293,00 | 100,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 181,00 | 184,00 | 270,00 | 245,00 | 372,00 | 383,00 | 183,00 | 123,00 | 47,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 161,00 | 154,00 | 126,00 | 154,00 | 142,00 | 198,00 | 42,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 78,00 | 88,00 | 112,00 | 130,00 | 144,00 | 156,00 | 39,00 | 35,00 | 10,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1 297,00 | 1 823,00 | 1 302,00 | 1 880,00 | 1 362,00 | 1 789,00 | 1 066,00 | 1 629,00 | 469,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1 218,00 | 1 741,00 | 1 235,00 | 1 791,00 | 1 289,00 | 1 705,00 | 1 043,00 | 1 619,00 | 469,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 459,00 | 595,00 | 492,00 | 684,00 | 598,00 | 758,00 | 473,00 | 754,00 | 239,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 79,00 | 82,00 | 67,00 | 89,00 | 73,00 | 84,00 | 23,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 943,00 | 1 320,00 | 1 022,00 | 1 335,00 | 1 136,00 | 1 466,00 | 352,00 | 405,00 | 132,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 3 959,00 | 5 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 3 739,00 | 5 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 1 551,00 | 2 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 1 272,00 | 1 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 023 | Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) - CR04 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - CO16 | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami | Współczynnik | 53,00% |  |  | 1,04 |  |  | 1 352,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 118 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Liczba | 2 163,00 |  |  | 0,87 |  |  | 1 888,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 024 | Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) - CR06 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - CO16 | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami | Współczynnik | 41,00% |  |  | 0,90 |  |  | 900,00 | 390,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) | 018 Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Współczynnik | 48,00% |  |  | 0,30 |  |  | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 023 | Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) - CR04 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - CO16 | Słabiej rozwinięte | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 |  | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 296,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 118 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 1 608,00 | 0,00 | 0,00 | 362,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 246,00 | 0,00 | 0,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 024 | Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) - CR06 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - CO16 | Słabiej rozwinięte | 900,00 | 390,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 900,00 | 390,00 | 510,00 | 900,00 | 390,00 | 510,00 |  |
| 119 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 023 | Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) - CR04 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - CO16 | Słabiej rozwinięte | 676,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 |  | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 257,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 118 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 977,00 | 0,00 | 0,00 | 313,00 | 0,00 | 0,00 |  | 664,00 | 0,00 | 0,00 | 664,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 024 | Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) - CR06 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - CO16 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 023 | Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) - CR04 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - CO16 | Słabiej rozwinięte | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 118 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 024 | Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) - CR06 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - CO16 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 10 / 8i

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 31 521,00 | 12 861,00 | 18 660,00 | 23 073,00 | 9 706,00 | 13 367,00 | 0,73 | 0,75 | 0,72 | 2 785,00 | 1 153,00 | 1 632,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 11 537,00 | 4 049,00 | 7 078,00 | 10 445,00 | 4 411,00 | 6 034,00 | 0,91 | 1,09 | 0,85 | 1 230,00 | 539,00 | 691,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 911,00 | 308,00 | 603,00 | 1 380,00 | 657,00 | 723,00 | 1,51 | 2,13 | 1,20 | 9,00 | 2,00 | 7,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 267,00 | 136,00 | 131,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 13 221,00 | 8 098,00 | 5 123,00 |  |  |  | 13 221,00 | 8 098,00 | 5 123,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 5 852,00 | 3 689,00 | 2 163,00 |  |  |  | 3 033,00 | 2 021,00 | 1 012,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 792,00 | 1 728,00 | 1 064,00 |  |  |  | 290,00 | 189,00 | 101,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4 553,00 | 2 779,00 | 1 774,00 |  |  |  | 1 111,00 | 801,00 | 310,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 24 406,00 | 13 055,00 | 11 351,00 |  |  |  | 10 434,00 | 6 473,00 | 3 961,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 8 601,00 | 2 553,00 | 6 048,00 |  |  |  | 4 407,00 | 1 937,00 | 2 470,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 113,00 | 46,00 | 67,00 |  |  |  | 5,00 | 1,00 | 4,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 1 198,00 | 465,00 | 733,00 | 2 446,00 | 1 069,00 | 1 377,00 | 2,04 | 2,30 | 1,88 | 221,00 | 104,00 | 117,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 10 780,00 | 4 374,00 | 6 406,00 |  |  |  | 1 574,00 | 620,00 | 954,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 156,00 | 104,00 | 52,00 |  |  |  | 6,00 | 4,00 | 2,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 12 622,00 | 5 002,00 | 7 620,00 |  |  |  | 1 488,00 | 578,00 | 910,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 37 674,00 |  |  |  |  |  | 16 015,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 4 262,00 | 1 779,00 | 2 483,00 | 4 136,00 | 1 716,00 | 2 420,00 | 5 050,00 | 2 208,00 | 2 842,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 1 770,00 | 726,00 | 1 044,00 | 1 607,00 | 680,00 | 927,00 | 2 493,00 | 1 099,00 | 1 394,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 218,00 | 109,00 | 109,00 | 338,00 | 173,00 | 165,00 | 546,00 | 231,00 | 315,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 17,00 | 15,00 | 2,00 | 23,00 | 13,00 | 10,00 | 152,00 | 56,00 | 96,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 573,00 | 328,00 | 245,00 | 501,00 | 288,00 | 213,00 | 836,00 | 496,00 | 340,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 514,00 | 311,00 | 203,00 | 395,00 | 247,00 | 148,00 | 734,00 | 444,00 | 290,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 586,00 | 364,00 | 222,00 | 647,00 | 385,00 | 262,00 | 1 253,00 | 709,00 | 544,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 2 982,00 | 1 415,00 | 1 567,00 | 2 920,00 | 1 367,00 | 1 553,00 | 3 373,00 | 1 576,00 | 1 797,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 905,00 | 104,00 | 801,00 | 902,00 | 132,00 | 770,00 | 959,00 | 148,00 | 811,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 12,00 | 4,00 | 8,00 | 13,00 | 4,00 | 9,00 | 17,00 | 3,00 | 14,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 379,00 | 166,00 | 213,00 | 403,00 | 173,00 | 230,00 | 697,00 | 300,00 | 397,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 2 438,00 | 959,00 | 1 479,00 | 2 351,00 | 978,00 | 1 373,00 | 3 234,00 | 1 343,00 | 1 891,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 27,00 | 17,00 | 10,00 | 30,00 | 22,00 | 8,00 | 43,00 | 26,00 | 17,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 2 275,00 | 886,00 | 1 389,00 | 2 160,00 | 886,00 | 1 274,00 | 2 922,00 | 1 208,00 | 1 714,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 3,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 4 480,00 |  |  | 4 474,00 |  |  | 5 596,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 3 954,00 | 1 770,00 | 2 184,00 | 2 886,00 | 1 080,00 | 1 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 1 924,00 | 835,00 | 1 089,00 | 1 421,00 | 532,00 | 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 269,00 | 142,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 75,00 | 52,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 571,00 | 345,00 | 226,00 | 338,00 | 211,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 521,00 | 326,00 | 195,00 | 338,00 | 211,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 588,00 | 328,00 | 260,00 | 368,00 | 192,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 2 800,00 | 1 423,00 | 1 377,00 | 1 897,00 | 801,00 | 1 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 811,00 | 147,00 | 664,00 | 617,00 | 85,00 | 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 56,00 | 31,00 | 25,00 | 10,00 | 3,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 517,00 | 231,00 | 286,00 | 229,00 | 95,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 853,00 | 337,00 | 516,00 | 330,00 | 137,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 37,00 | 28,00 | 9,00 | 13,00 | 7,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 2 122,00 | 910,00 | 1 212,00 | 1 655,00 | 534,00 | 1 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 4 223,00 |  |  | 2 886,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 10

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 007 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 9 456,00 | 3 858,00 | 5 598,00 | 16 514,00 | 8 344,00 | 8 170,00 | 1,75 | 2,16 | 1,46 | 2 073,00 | 1 083,00 | 990,00 |
| 018 | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 2 068,00 | 1 386,00 | 682,00 | 1 845,00 | 1 010,00 | 835,00 | 0,89 | 0,73 | 1,22 | 280,00 | 155,00 | 125,00 |
| 117 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 3 499,00 | 1 676,00 | 1 823,00 | 5 398,00 | 2 869,00 | 2 520,00 | 1,54 | 1,71 | 1,38 | 592,00 | 334,00 | 258,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | EUR | 11 574 226,00 |  |  | 10 091 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 |  |  | 10 091 496,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Osoby | 6 424,00 |  |  | 13 223,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06 |  |  | 13 223,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 007 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 3 523,00 | 1 616,00 | 1 907,00 | 2 380,00 | 1 238,00 | 1 142,00 | 3 399,00 | 1 801,00 | 1 598,00 | 5 139,00 | 2 606,00 | 2 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | 360,00 | 191,00 | 169,00 | 233,00 | 132,00 | 101,00 | 312,00 | 185,00 | 127,00 | 660,00 | 347,00 | 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 1 006,00 | 523,00 | 474,00 | 690,00 | 350,00 | 340,00 | 1 489,00 | 794,00 | 695,00 | 1 621,00 | 868,00 | 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 007 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8iii - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 10 / 8iii

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2020** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 5,00 | 3,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 70,00 | 42,00 | 28,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 496,00 | 727,00 | 769,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 080,00 | 544,00 | 536,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 2 625,00 | 1 259,00 | 1 366,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 142,00 | 85,00 | 57,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 835,00 | 413,00 | 422,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 248,00 | 221,00 | 336,00 | 331,00 | 136,00 | 203,00 | 7,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 196,00 | 161,00 | 226,00 | 212,00 | 117,00 | 156,00 | 5,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 1 259,00 | 1 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 413,00 | 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8iii - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 118 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Liczba | 4 135,00 |  |  | 0,91 |  |  | 3 764,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 025 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw przez osoby odchodzące z rolnictwa, działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | Liczba (sztuka) | 020 Liczba osób pozostających bez pracy odchodzących z rolnictwa, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Współczynnik | 48,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) | 019 Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Współczynnik | 48,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 118 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 3 732,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 410,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 025 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw przez osoby odchodzące z rolnictwa, działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 118 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 2 028,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393,00 | 0,00 | 0,00 |  | 635,00 | 0,00 | 0,00 | 635,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 025 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw przez osoby odchodzące z rolnictwa, działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 119 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 118 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 025 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw przez osoby odchodzące z rolnictwa, działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8iii - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 10 / 8iii

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 656,00 | 1 811,00 | 1 845,00 |  |  |  | 50,00 | 23,00 | 27,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 119,00 | 604,00 | 515,00 |  |  |  | 11,00 | 3,00 | 8,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 795,00 | 331,00 | 464,00 |  |  |  | 5,00 | 1,00 | 4,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 110,00 | 49,00 | 61,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 563,00 | 291,00 | 272,00 |  |  |  | 3,00 | 2,00 | 1,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 343,00 | 205,00 | 138,00 |  |  |  | 3,00 | 2,00 | 1,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 265,00 | 170,00 | 95,00 |  |  |  | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 927,00 | 1 644,00 | 1 283,00 |  |  |  | 26,00 | 14,00 | 12,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 258,00 | 328,00 | 930,00 |  |  |  | 27,00 | 8,00 | 19,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 13,00 | 8,00 | 5,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 501,00 | 273,00 | 228,00 |  |  |  | 12,00 | 3,00 | 9,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 843,00 | 1 393,00 | 1 450,00 |  |  |  | 55,00 | 24,00 | 31,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 11,00 | 4,00 | 7,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 874,00 | 1 412,00 | 1 462,00 |  |  |  | 49,00 | 21,00 | 28,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 4 451,00 |  |  |  |  |  | 55,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 41,00 | 21,00 | 20,00 | 780,00 | 417,00 | 363,00 | 1 468,00 | 750,00 | 718,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 201,00 | 122,00 | 79,00 | 481,00 | 268,00 | 213,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 14,00 | 9,00 | 5,00 | 155,00 | 71,00 | 84,00 | 299,00 | 125,00 | 174,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 8,00 | 12,00 | 42,00 | 18,00 | 24,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 7,00 | 1,00 | 6,00 | 96,00 | 43,00 | 53,00 | 229,00 | 116,00 | 113,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 52,00 | 27,00 | 25,00 | 140,00 | 80,00 | 60,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 59,00 | 41,00 | 18,00 | 94,00 | 63,00 | 31,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 34,00 | 21,00 | 13,00 | 651,00 | 397,00 | 254,00 | 1 160,00 | 673,00 | 487,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 19,00 | 8,00 | 11,00 | 225,00 | 50,00 | 175,00 | 513,00 | 139,00 | 374,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 8,00 | 5,00 | 3,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 53,00 | 37,00 | 193,00 | 104,00 | 89,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 22,00 | 10,00 | 12,00 | 819,00 | 433,00 | 386,00 | 1 217,00 | 616,00 | 601,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 4,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 21,00 | 10,00 | 11,00 | 752,00 | 395,00 | 357,00 | 1 134,00 | 581,00 | 553,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 55,00 |  |  | 935,00 |  |  | 1 767,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 1 317,00 | 600,00 | 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 425,00 | 211,00 | 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 322,00 | 125,00 | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 48,00 | 23,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 228,00 | 129,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 142,00 | 95,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 108,00 | 63,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 1 056,00 | 539,00 | 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 474,00 | 123,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 206,00 | 113,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 730,00 | 310,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 918,00 | 405,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 1 639,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8iii - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 10

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 019 | Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 3 310,00 |  |  | 3 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Liczba osób pozostających bez pracy odchodzących z rolnictwa, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 587,00 |  |  | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023 | Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 449,00 |  |  | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |  |  | 52,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 019 | Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242,00 | 0,00 | 0,00 | 1 356,00 | 0,00 | 0,00 | 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Liczba osób pozostających bez pracy odchodzących z rolnictwa, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023 | Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 019 | Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Liczba osób pozostających bez pracy odchodzących z rolnictwa, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023 | Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8v - Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 10 / 8v

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2020** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 341,00 | 692,00 | 649,00 |  |  |  | 109,00 | 106,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 548,00 | 319,00 | 229,00 |  |  |  | 50,00 | 23,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 153,00 | 73,00 | 80,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Współczynnik | 50,00% | % | % | 153,00 | 73,00 | 80,00 | 0,06 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 497,00 | 490,00 | 52,00 | 43,00 | 34,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 213,00 | 166,00 | 39,00 | 33,00 | 17,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8v - Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 121 | Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) | 123 Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie | Współczynnik | 40,00% |  |  | 1,97 |  |  | 1 546,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 026 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Współczynnik | 80,00% |  |  | 1,05 |  |  | 3 963,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 121 | Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie | Słabiej rozwinięte | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 487,00 | 0,00 | 0,00 |  | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 026 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1 956,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 |  | 851,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 121 | Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 026 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 121 | Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 026 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8v - Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 10 / 8v

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 11 261,00 |  |  | 4 734,00 | 2 041,00 | 2 693,00 | 0,42 |  |  | 787,00 | 271,00 | 516,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 465,00 | 190,00 | 275,00 |  |  |  | 89,00 | 15,00 | 74,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 285,00 | 169,00 | 116,00 |  |  |  | 51,00 | 29,00 | 22,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 84,00 | 57,00 | 27,00 |  |  |  | 19,00 | 9,00 | 10,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 742,00 | 908,00 | 834,00 |  |  |  | 284,00 | 101,00 | 183,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 908,00 | 1 076,00 | 1 832,00 |  |  |  | 484,00 | 161,00 | 323,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 21,00 | 16,00 | 5,00 |  |  |  | 7,00 | 6,00 | 1,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 161,00 | 72,00 | 89,00 |  |  |  | 33,00 | 12,00 | 21,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 260,00 | 960,00 | 1 300,00 |  |  |  | 387,00 | 111,00 | 276,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 056,00 | 871,00 | 1 185,00 |  |  |  | 348,00 | 98,00 | 250,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 958,00 |  |  |  |  |  | 399,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 4 734,00 |  |  |  |  |  | 787,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 1 459,00 | 610,00 | 849,00 | 1 809,00 | 833,00 | 976,00 | 679,00 | 327,00 | 352,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 153,00 | 61,00 | 92,00 | 161,00 | 75,00 | 86,00 | 62,00 | 39,00 | 23,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 80,00 | 51,00 | 29,00 | 117,00 | 67,00 | 50,00 | 37,00 | 22,00 | 15,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 28,00 | 18,00 | 10,00 | 23,00 | 19,00 | 4,00 | 14,00 | 11,00 | 3,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 602,00 | 299,00 | 303,00 | 629,00 | 355,00 | 274,00 | 227,00 | 153,00 | 74,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 829,00 | 293,00 | 536,00 | 1 157,00 | 459,00 | 698,00 | 438,00 | 163,00 | 275,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 7,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 35,00 | 20,00 | 15,00 | 62,00 | 24,00 | 38,00 | 31,00 | 16,00 | 15,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 629,00 | 282,00 | 347,00 | 860,00 | 376,00 | 484,00 | 384,00 | 191,00 | 193,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 583,00 | 257,00 | 326,00 | 777,00 | 339,00 | 438,00 | 348,00 | 177,00 | 171,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 605,00 |  |  | 720,00 |  |  | 234,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 1 459,00 |  |  | 1 809,00 |  |  | 679,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8v - Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 10

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 021 | Liczba osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 1 415,00 |  |  | 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 |  |  | 148,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 2 002,00 |  |  | 1 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 |  |  | 338,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie | Słabiej rozwinięte | szt. | 2 242,00 |  |  | 1 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 |  |  | 518,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 021 | Liczba osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie | Słabiej rozwinięte | 686,00 | 0,00 | 0,00 | 669,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 021 | Liczba osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 2 - Konkurencyjna gospodarka |
| Priorytet inwestycyjny | 3a - Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 2 / 3a

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 149,00 |  |  | 238,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 149,00 |  |  | 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 149,00 |  |  | 228,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 149,00 |  |  | 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO05 | Inwestycje produkcyjne: liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 25,00 |  |  | 21,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO05 | Inwestycje produkcyjne: liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 25,00 |  |  | 25,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 027 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | ha | Słabiej rozwinięte | 45,00 |  |  | 37,80 | 0,00 | 0,00 | Wartość wskaźnika nie zostanie osiągnięta. IZ ogłosiła w II kwartale 2020 roku nabór w ramach działania 2.2, jednak z uwagi na pojawienie się pandemii COVID-19 nabór został anulowany. Zmiana wartości wskaźnika zostanie zgłoszona do renegocjacji programu. |
| S | 027 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | ha | Słabiej rozwinięte | 45,00 |  |  | 37,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 139 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | szt. | Słabiej rozwinięte | 18,00 |  |  | 26,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 139 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | szt. | Słabiej rozwinięte | 18,00 |  |  | 55,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO05 | Inwestycje produkcyjne: liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO05 | Inwestycje produkcyjne: liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 027 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 36,29 | 0,00 | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 027 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 37,80 | 0,00 | 0,00 | 32,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 139 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 139 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO05 | Inwestycje produkcyjne: liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO05 | Inwestycje produkcyjne: liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 027 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 027 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 139 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 139 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 2 - Konkurencyjna gospodarka |
| Priorytet inwestycyjny | 3a - Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości |
| Cel szczegółowy | 1 - Lepsze warunki do rozwoju MŚP. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| 036 | Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB | % | Słabiej rozwinięte | 8,30 | 2011 | 9,70 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| 036 | Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,20 |  | 4,70 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 036 | Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB | 6,60 |  | 6,70 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 2 - Konkurencyjna gospodarka |
| Priorytet inwestycyjny | 3b - Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 2 / 3b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 240,00 |  |  | 238,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 240,00 |  |  | 150,00 | 0,00 | 0,00 | Wartość docelowa wskaźnika została zgłoszona do urealnienia. |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 240,00 |  |  | 238,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 240,00 |  |  | 150,00 | 0,00 | 0,00 | Wartość docelowa wskaźnika została zgłoszona do urealnienia. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 2 - Konkurencyjna gospodarka |
| Priorytet inwestycyjny | 3b - Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia |
| Cel szczegółowy | 1 - Podniesienie potencjału eksportowego MŚP i ich aktywności na rynkach zagranicznych. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| 148 | Wartość eksportu dla MŚP | PLN | Słabiej rozwinięte | 681 000,00 | 2013 | 785 000,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| 148 | Wartość eksportu dla MŚP | 857 686 966,00 |  | 665 545 660,00 |  | 696 964 712,00 |  | 585 952 803,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 148 | Wartość eksportu dla MŚP | 605 099 292,00 |  | 684 171 680,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 2 - Konkurencyjna gospodarka |
| Priorytet inwestycyjny | 3c - Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 2 / 3c

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 2 414,00 |  |  | 2 715,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 2 414,00 |  |  | 3 058,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 1 000,00 |  |  | 383,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 1 000,00 |  |  | 2 142,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 1 414,00 |  |  | 994,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 1 414,00 |  |  | 935,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 60 800 000,00 |  |  | 32 841 388,51 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 60 800 000,00 |  |  | 56 029 911,53 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 10 045 000,00 |  |  | 13 203 708,15 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 10 045 000,00 |  |  | 10 417 345,14 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Słabiej rozwinięte | 1 100,00 |  |  | 842,70 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Słabiej rozwinięte | 1 100,00 |  |  | 1 447,82 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 146,00 |  |  | 360,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 146,00 |  |  | 450,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 254,00 |  |  | 371,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 254,00 |  |  | 464,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 14 733 221,00 |  |  | 1 177 240,70 | 0,00 | 0,00 | Wartość wskaźnika nie zostanie osiągnięta - Zmiana wartości wskaźnika zostanie zgłoszona do renegocjacji programu. |
| S | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 14 733 221,00 |  |  | 12 203 993,70 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | EUR | Słabiej rozwinięte | 23 372 005,00 |  |  | 1 755 883,66 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | EUR | Słabiej rozwinięte | 23 372 005,00 |  |  | 23 372 005,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 600,00 |  |  | 129,00 | 0,00 | 0,00 | Szacuje się, że wartość docelowa wskaźnika na koniec 2023 roku zostanie osiągnięta. |
| S | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 600,00 |  |  | 1 654,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 482,00 |  |  | 299,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 482,00 |  |  | 482,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV26 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 | przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 600,00 |  |  | 127,00 | 0,00 | 0,00 | Szacuje się, że wartość docelowa wskaźnika na koniec 2023 roku zostanie osiągnięta. |
| S | CV26 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 | przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 600,00 |  |  | 1 649,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | przedsiębiorstwo | Słabiej rozwinięte | 482,00 |  |  | 229,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | przedsiębiorstwo | Słabiej rozwinięte | 482,00 |  |  | 229,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 802,00 | 0,00 | 0,00 | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 1 167,00 | 0,00 | 0,00 | 2 172,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 131,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 932,00 | 0,00 | 0,00 | 1 924,00 | 0,00 | 0,00 | 1 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 24 677 752,41 | 0,00 | 0,00 | 11 963 611,06 | 0,00 | 0,00 | 5 223 368,95 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 39 905 708,35 | 0,00 | 0,00 | 45 349 351,41 | 0,00 | 0,00 | 41 779 221,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 279 242,00 | 0,00 | 0,00 | 61 939,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 9 663 104,79 | 0,00 | 0,00 | 3 052 615,46 | 0,00 | 0,00 | 8 400 411,60 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 694,00 | 0,00 | 0,00 | 412,39 | 0,00 | 0,00 | 62,25 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 1 137,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197,00 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV26 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV26 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV26 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV26 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 2 - Konkurencyjna gospodarka |
| Priorytet inwestycyjny | 3c - Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| 039 | Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług | % | Słabiej rozwinięte | 13,30 | 2012 | 13,90 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| 039 | Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług | 0,00 |  | 14,30 |  | 12,20 |  | 10,40 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 039 | Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług | 11,50 |  | 11,10 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 3 - Efektywna i zielona energia |
| Priorytet inwestycyjny | 4a - Promowanie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 3 / 4a

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | MW | Słabiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 17,45 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | MW | Słabiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 48,12 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 27 000,00 |  |  | 6 755,23 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 27 000,00 |  |  | 33 106,29 | 0,00 | 0,00 | Wartość zostanie osiągnięta dopiero po upływie roku od zakończenia realizacji w wyniku przedstawienia sprawozdania dokumentującego poziom osiągnięcia jego wartości |
| F | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt. | Słabiej rozwinięte | 4 200,00 |  |  | 3 692,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt. | Słabiej rozwinięte | 4 200,00 |  |  | 5 271,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 28 | Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | szt. | Słabiej rozwinięte | 3 500,00 |  |  | 2 099,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 28 | Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | szt. | Słabiej rozwinięte | 3 500,00 |  |  | 3 546,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 10,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 49,38 | 0,00 | 0,00 | 49,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 2 721,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 33 871,97 | 0,00 | 0,00 | 32 625,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | 1 878,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | 5 243,00 | 0,00 | 0,00 | 4 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 28 | Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | 1 073,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 28 | Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | 3 956,00 | 0,00 | 0,00 | 5 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 28 | Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 28 | Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 3 - Efektywna i zielona energia |
| Priorytet inwestycyjny | 4a - Promowanie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększony udział energii produkowanej z OZE w ogólnej produkcji energii w województwie świętokrzyskim. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| 149 | Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem | % | Słabiej rozwinięte | 15,30 | 2012 | 19,00 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| 149 | Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem | 0,00 |  | 16,20 |  | 20,40 |  | 20,70 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 149 | Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem | 27,50 |  | 26,20 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 3 - Efektywna i zielona energia |
| Priorytet inwestycyjny | 4b - Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 3 / 4b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 100,00 |  |  | 57,00 | 0,00 | 0,00 | Zaproponowana zmiana pozwoli zrealizować wskaźnika na poziomie 30%. |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 100,00 |  |  | 110,00 | 0,00 | 0,00 | IZ podjęła decyzję o urealnieniu wartości docelowej wskaźnika w oparciu o dane z projektów przyjętych do realizacji do poziomu 100 przedsiębiorstw. |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 10 200 000,00 |  |  | 6 485 514,31 | 0,00 | 0,00 | Zaproponowana zmiana pozwoli zrealizować wskaźnika na poziomie 31%. |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 10 200 000,00 |  |  | 14 692 396,03 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 18 000,00 |  |  | 4 594,57 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 18 000,00 |  |  | 20 245,34 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | szt. | Słabiej rozwinięte | 100,00 |  |  | 53,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | szt. | Słabiej rozwinięte | 100,00 |  |  | 112,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 3 208 700,94 | 0,00 | 0,00 | 1 647 235,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 13 771 797,58 | 0,00 | 0,00 | 6 233 642,37 | 0,00 | 0,00 | 6 359 134,59 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 1 966,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 18 751,63 | 0,00 | 0,00 | 12 386,28 | 0,00 | 0,00 | 4 031,61 | 0,00 | 0,00 |
| F | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 3 - Efektywna i zielona energia |
| Priorytet inwestycyjny | 4b - Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększona efektywności energetyczna przedsiębiorstw prowadzących działalność w województwie świętokrzyskim |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| 29 | Zużycie energii elektrycznej na 1 mln zł PKB | GWh | Słabiej rozwinięte | 0,13 | 2011 | 0,12 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| 29 | Zużycie energii elektrycznej na 1 mln zł PKB | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,11 |  | 0,12 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 29 | Zużycie energii elektrycznej na 1 mln zł PKB | 0,11 |  | 0,12 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 3 - Efektywna i zielona energia |
| Priorytet inwestycyjny | 4c - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 3 / 4c

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | Gospodarstwa domowe | Słabiej rozwinięte | 450,00 |  |  | 14,00 | 0,00 | 0,00 | Projekty, których beneficjentami są wspólnoty i spółdzielnie mieszakniowe w większości zostały wybrane do dofinansowania w czerwcu br. po zgodzie KE na realokację środków na Działanie 3.3 (dotychczas znajdowały się na liście rezerwowej). W konsekwencji proces ich realizacji dopiero się rozpoczyna. |
| S | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | Gospodarstwa domowe | Słabiej rozwinięte | 450,00 |  |  | 193,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | kWh/rok | Słabiej rozwinięte | 103 500 000,00 |  |  | 28 610 496,97 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | kWh/rok | Słabiej rozwinięte | 103 500 000,00 |  |  | 112 654 819,37 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 30 550,00 |  |  | 8 210,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 30 550,00 |  |  | 32 611,32 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | Słabiej rozwinięte | 380,00 |  |  | 221,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | Słabiej rozwinięte | 380,00 |  |  | 368,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 6 874 569,96 | 0,00 | 0,00 | 1 667 735,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 87 776 326,97 | 0,00 | 0,00 | 58 372 831,11 | 0,00 | 0,00 | 1 265 214,51 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 3 192,60 | 0,00 | 0,00 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 24 677,46 | 0,00 | 0,00 | 17 160,88 | 0,00 | 0,00 | 449,76 | 0,00 | 0,00 |
| F | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 3 - Efektywna i zielona energia |
| Priorytet inwestycyjny | 4c - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| 150 | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe ogółem | GJ | Słabiej rozwinięte | 4 371 481,00 | 2012 | 4 000 000,00 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| 150 | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe ogółem | 0,00 |  | 3 514 462,00 |  | 3 800 149,00 |  | 3 669 626,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 150 | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe ogółem | 3 571 004,00 |  | 3 991 177,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 3 - Efektywna i zielona energia |
| Priorytet inwestycyjny | 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 3 / 4e

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 17 993,00 |  |  | 256,42 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik jest wskaźnikim rezultatu, w związku z tym jego wartość zostanie osiągnięta dopiero po upływie roku od zakończenia realizacji w wyniku przedstawienia sprawozdania/audytu ex-post dokumentującego poziom osiągnięcia jego wartości. |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 17 993,00 |  |  | 21 087,24 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 140 | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła | szt. | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 140 | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła | szt. | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 37 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego | szt. | Słabiej rozwinięte | 45 500,00 |  |  | 14 830,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 37 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego | szt. | Słabiej rozwinięte | 45 500,00 |  |  | 65 884,00 | 0,00 | 0,00 | Wartość docelowa wskaźnika została zmieniona z uwzględnieniem realokacji środków z innych Działań. Po zgodzie KE w tym zakresie, w czerwcu 2020 roku uruchomiono proces podpisywania nowych umów o dofinansowanie projektów dotyczących oświetlenia ulicznego, które wcześniej znajdowały się na liście rezerwowej. W wartościach bezwzględnych wartość wzrosła w stosunku do stanu na koniec poprzedniego kwartału. |
| F | 38 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym | szt. | Słabiej rozwinięte | 45,00 |  |  | 9,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik generowany jest przez duże, kompleksowe projekty w ramach dominującej kat. int. 043. Największe projekty z tego obszaru wybrane do dofinansowania pozostają w statusie pre-umów z dosyć odległym terminem zakończenia realizacji. Ich zakres rzeczowy częściowo jest jednak realizowany przez beneficjentów, a dopiero po uzyskaniu wszystkich wymaganych dokumentów formalno-prawnych (np. pozwolenia na budowę) pre-umowy zostaną przekształcone w umowy, co w konsekwencji w systemie SL powinno ujawnić postęp w osiąganiu wartości wskaźników. |
| S | 38 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym | szt. | Słabiej rozwinięte | 45,00 |  |  | 42,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 39 | Długość ścieżek rowerowych | km | Słabiej rozwinięte | 20,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Projekty dot. ścieżek rowerowych znajdują się na etapie przed realizacja zakresu rzeczowego. Efekty powinny pojawić się w roku 2021. |
| S | 39 | Długość ścieżek rowerowych | km | Słabiej rozwinięte | 20,00 |  |  | 23,63 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 40 | Długość sieci ciepłowniczej | km | Słabiej rozwinięte | 3,50 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik generowany jest przez jedyny projekt z tego zakresu, który udało się dofinansować. Zakończenie jego realizacji określono na obecną chwilę na koniec 2021 roku, w związku z czym w systemie SL osiągnięta wartość ujawni się dopiero po zakończeniu. |
| S | 40 | Długość sieci ciepłowniczej | km | Słabiej rozwinięte | 3,50 |  |  | 3,52 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 41 | Liczba zmodernizowanych dworców i centrów przesiadkowych | szt. | Słabiej rozwinięte | 4,00 |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 41 | Liczba zmodernizowanych dworców i centrów przesiadkowych | szt. | Słabiej rozwinięte | 4,00 |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 400,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 16 059,65 | 0,00 | 0,00 | 7 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 140 | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 140 | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 37 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego | 2 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 37 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego | 51 002,00 | 0,00 | 0,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 38 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 38 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 9,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 40 | Długość sieci ciepłowniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 40 | Długość sieci ciepłowniczej | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 41 | Liczba zmodernizowanych dworców i centrów przesiadkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 41 | Liczba zmodernizowanych dworców i centrów przesiadkowych | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 140 | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 140 | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 37 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 37 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 38 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 38 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 40 | Długość sieci ciepłowniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 40 | Długość sieci ciepłowniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 41 | Liczba zmodernizowanych dworców i centrów przesiadkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 41 | Liczba zmodernizowanych dworców i centrów przesiadkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 3 - Efektywna i zielona energia |
| Priorytet inwestycyjny | 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu |
| Cel szczegółowy | 1 - Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| 042.1 | Średnie roczne stężenie pyłu PM 10 | µmg/m3 | Słabiej rozwinięte | 38,00 | 2013 | 32,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| 042.1 | Średnie roczne stężenie pyłu PM 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 042.1 | Średnie roczne stężenie pyłu PM 10 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 5b - Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 4 / 5b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 2 000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 2 000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Projekt realizujący przedmiotowy wskaźnik podlegał indywidualnej ocenie JASPERS w związku z negatywną oceną KE planów gospodarowania wodami, obecnie wstrzymana została ocena projektu na II etapie konkursu do czasu przedłożenia przez Beneficjenta nowego pozwolenia wodno-prawnego, co przełoży się na dalsze opóźnienia w rozpoczęciu i realizacji inwestycji. |
| F | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | szt. | Słabiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 30,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | szt. | Słabiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 31,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 5b - Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększona skuteczność przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz w usuwaniu skutków katastrof. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| 044 | Średni czas reakcji służb ratowniczych od momentu przyjęcia zgłoszenia | min. | Słabiej rozwinięte | 10,25 | 2013 | 7,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| 044 | Średni czas reakcji służb ratowniczych od momentu przyjęcia zgłoszenia | 10,12 |  | 10,03 |  | 10,33 |  | 10,33 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 044 | Średni czas reakcji służb ratowniczych od momentu przyjęcia zgłoszenia | 10,12 |  | 10,45 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 6a - Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 4 / 6a

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 030 | Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów | szt. | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | W wyniku rozstrzygnięcia ostatniego konkursu do dofinansowania wybrano kolejne trzy projekty z tego zakresu, w wyniku czego wskaźnik zostanie osiągnięty docelowo na znacznie wyższym poziomie niż pierwotnie zakładano. Dla 4 inwestycji trwa realizacja. |
| S | 030 | Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów | szt. | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 031 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | szt. | Słabiej rozwinięte | 10,00 |  |  | 4,00 | 0,00 | 0,00 | W IV kwartale 2019 r. IZ ogłosiła kolejny konkurs z zakresu PSZOK. Konkurs był podzielony na 3 rundy, nabór zakończył się 14.09.2020 r. Na chwilę obecną do dofinansowania wybrany został jeden dodatkowy projekt,a kolejne dwa projekty, złożone w ostatniej rundzie konkursowej, są w trakcie oceny. IZ rozważa przeprowadzenie jeszcze jednego naboru w 2021 r. |
| S | 031 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | szt. | Słabiej rozwinięte | 10,00 |  |  | 6,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 030 | Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 030 | Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 031 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 031 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 030 | Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 030 | Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 031 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 031 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 6a - Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| 045 | Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych | % | Słabiej rozwinięte | 7,80 | 2012 | 50,00 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| 045 | Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych | 0,00 |  | 27,90 |  | 28,00 |  | 27,30 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 045 | Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych | 26,30 |  | 25,90 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 6b - Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 4 / 6b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | Równoważna liczba mieszkańców | Słabiej rozwinięte | 60 000,00 |  |  | 15 304,00 | 0,00 | 0,00 | Inwestycje wieloletnie, większość w trakcie realizacji. Ponadto dla inwestycji zakończonych beneficjenci mają czas do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu na wykazanie się osiągnięciem zakładanych przez nich wartości przedmiotowego wskaźnika. |
| S | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | Równoważna liczba mieszkańców | Słabiej rozwinięte | 60 000,00 |  |  | 63 658,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 033 | Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych | szt. | Słabiej rozwinięte | 14,00 |  |  | 12,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 033 | Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych | szt. | Słabiej rozwinięte | 14,00 |  |  | 23,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | km | Słabiej rozwinięte | 300,00 |  |  | 222,69 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | km | Słabiej rozwinięte | 300,00 |  |  | 409,58 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | 9 159,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | 58 711,00 | 0,00 | 0,00 | 48 432,00 | 0,00 | 0,00 | 5 548,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 033 | Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 033 | Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | 131,31 | 0,00 | 0,00 | 80,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | 409,67 | 0,00 | 0,00 | 344,77 | 0,00 | 0,00 | 76,40 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 033 | Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 033 | Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 6b - Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| 51 | Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków | % | Słabiej rozwinięte | 53,60 | 2012 | 63,60 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |
| 52 | Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej | % | Słabiej rozwinięte | 51,50 | 2012 | 62,00 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| 51 | Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków | 0,00 |  | 64,30 |  | 64,00 |  | 63,20 |  |
| 52 | Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej | 0,00 |  | 59,00 |  | 58,70 |  | 58,80 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 51 | Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków | 61,70 |  | 58,50 |  |
| 52 | Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej | 57,90 |  | 56,10 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 6c - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 4 / 6c

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 036 | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | odwiedziny/na rok | Słabiej rozwinięte | 350 000,00 |  |  | 115 005,00 | 0,00 | 0,00 | Ze względu na SARS -Covid 19 IZ identyfikuje zagrożenie realizacji wskaźnika. |
| S | 036 | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | odwiedziny/na rok | Słabiej rozwinięte | 350 000,00 |  |  | 524 589,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 60 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | szt. | Słabiej rozwinięte | 28,00 |  |  | 31,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 60 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | szt. | Słabiej rozwinięte | 28,00 |  |  | 33,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 61 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | Słabiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 31,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 61 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | Słabiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 34,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 036 | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 39 547,00 | 0,00 | 0,00 | 2 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 036 | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 526 589,00 | 0,00 | 0,00 | 526 928,00 | 0,00 | 0,00 | 17 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 60 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 60 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 61 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 61 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 036 | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 036 | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 60 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 60 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 61 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 61 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 6c - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| 046 | Liczba odwiedzających instytucje kultury ( w tym: zwiedzający muzea; widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych, uczestnicy imprez w domach, ośrodkach kultury, świetlicach oraz czytelnicy w bibliotekach | osoby | Słabiej rozwinięte | 2 016 393,00 | 2012 | 2 392 855,00 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w systemie STRATEG |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| 046 | Liczba odwiedzających instytucje kultury ( w tym: zwiedzający muzea; widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych, uczestnicy imprez w domach, ośrodkach kultury, świetlicach oraz czytelnicy w bibliotekach | 0,00 |  | 2 400 020,00 |  | 2 368 667,00 |  | 2 367 950,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 046 | Liczba odwiedzających instytucje kultury ( w tym: zwiedzający muzea; widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych, uczestnicy imprez w domach, ośrodkach kultury, świetlicach oraz czytelnicy w bibliotekach | 2 262 569,00 |  | 2 470 079,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 6d - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 4 / 6d

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 037 | Liczba wspartych form ochrony przyrody | szt. | Słabiej rozwinięte | 35,00 |  |  | 27,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 037 | Liczba wspartych form ochrony przyrody | szt. | Słabiej rozwinięte | 35,00 |  |  | 43,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 038 | Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody | szt. | Słabiej rozwinięte | 9,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IZ zakłada osiągnięcie wskaźnika, dla inwestycji realizującej przedmiotowy wskaźnik Beneficjent wydłużył okres realizacji do dnia 30.06.2021 r. (ze względu na ograniczenia i utrudnienia wynikające z sytuacji edpidemicznej w kraju) |
| S | 038 | Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody | szt. | Słabiej rozwinięte | 9,00 |  |  | 9,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 039 | Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony | ha | Słabiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IZ zakłada osiągnięcie wskaźnika. Inwestycja w trakcie realizacji. |
| S | 039 | Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony | ha | Słabiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 58,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 69 | Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem | szt. | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IZ zakłada osiągnięcie wskaźnika. Inwestycja w trakcie realizacji. |
| S | 69 | Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem | szt. | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 037 | Liczba wspartych form ochrony przyrody | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 037 | Liczba wspartych form ochrony przyrody | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 038 | Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 038 | Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 039 | Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 039 | Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 69 | Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 69 | Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 037 | Liczba wspartych form ochrony przyrody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 037 | Liczba wspartych form ochrony przyrody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 038 | Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 038 | Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 039 | Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 039 | Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 69 | Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 69 | Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 6d - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę |
| Cel szczegółowy | 1 - Utrzymane obszary cenne przyrodniczo oraz wykorzystanie lokalnych i regionalnych zasobów przyrodniczych |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| 047 | Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem | % | Słabiej rozwinięte | 64,53 | 2012 | 64,70 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| 047 | Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem | 0,00 |  | 65,00 |  | 65,00 |  | 64,60 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 047 | Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem | 65,00 |  | 65,10 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 5 - Nowoczesna komunikacja |
| Priorytet inwestycyjny | 7b - Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 5 / 7b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | Słabiej rozwinięte | 60,00 |  |  | 41,91 | 0,00 | 0,00 | IZ zakłada osiągnięcie wskaźnika. Część inwestycji w trakcie realizacji. |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | Słabiej rozwinięte | 60,00 |  |  | 61,54 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 147 | Całkowita długość nowych dróg | km | Słabiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 21,31 | 0,00 | 0,00 | IZ zakłada osiągnięcie wskaźnika. Część inwestycji w trakcie realizacji. |
| S | 147 | Całkowita długość nowych dróg | km | Słabiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 37,53 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 61,54 | 0,00 | 0,00 | 60,92 | 0,00 | 0,00 | 44,96 | 0,00 | 0,00 |
| F | 147 | Całkowita długość nowych dróg | 5,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 147 | Całkowita długość nowych dróg | 37,53 | 0,00 | 0,00 | 33,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 147 | Całkowita długość nowych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 147 | Całkowita długość nowych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 5 - Nowoczesna komunikacja |
| Priorytet inwestycyjny | 7b - Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| 048 | WDDT II (wskaźnik drogowej dostępności –liczony na bazie WMDT) | n/d | Słabiej rozwinięte | 27,39 | 2013 | 34,38 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| 048 | WDDT II (wskaźnik drogowej dostępności –liczony na bazie WMDT) | 0,00 |  | 0,00 |  | 29,65 |  | 28,44 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 048 | WDDT II (wskaźnik drogowej dostępności –liczony na bazie WMDT) | 28,08 |  | 27,79 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 5 - Nowoczesna komunikacja |
| Priorytet inwestycyjny | 7d - Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 5 / 7d

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO11 | Kolej: całkowita długość nowych linii kolejowych | km | Słabiej rozwinięte | 3,90 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W ramach działania 5.2 realizowany jest jeden projekt dot. Budowy linii kolejowej nr 582 Czarnca - Włoszczowa Płn. Beneficjent - PKP PLK S.A za zgodą IZ wydłużył termin zakończenia realizacji projektu do 30.06.2021r. oraz termin przedłożenia pozwolenia na budowę do 31.01.2021r. Zatem dokładna wartość wskaźnika będzie znana po zatwierdzeniu projektu budowlanego stosowną decyzją pozwolenia na budowę, a jego wielkość powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w SL 2014 w I kw. 2021r. |
| S | CO11 | Kolej: całkowita długość nowych linii kolejowych | km | Słabiej rozwinięte | 3,90 |  |  | 3,25 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO11 | Kolej: całkowita długość nowych linii kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO11 | Kolej: całkowita długość nowych linii kolejowych | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO11 | Kolej: całkowita długość nowych linii kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO11 | Kolej: całkowita długość nowych linii kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 5 - Nowoczesna komunikacja |
| Priorytet inwestycyjny | 7d - Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu |
| Cel szczegółowy | 1 - Poprawiony stan połączeń kolejowych w regionie |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| 049 | WKDT II ( wskaźnik kolejowej dostępności transportowej – liczony na bazie WMDT) | n/d | Słabiej rozwinięte | 23,20 | 2013 | 36,50 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| 049 | WKDT II ( wskaźnik kolejowej dostępności transportowej – liczony na bazie WMDT) | 0,00 |  | 0,00 |  | 26,90 |  | 26,61 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 049 | WKDT II ( wskaźnik kolejowej dostępności transportowej – liczony na bazie WMDT) | 25,40 |  | 24,56 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 4c - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 6 / 4c

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | kWh/rok | Słabiej rozwinięte | 14 918 550,64 |  |  | 9 637 270,22 | 0,00 | 0,00 | Na 14 projektów wybranych do dofinansowania 13 projektów zostało zakończonych, dla których Beneficjenci zgodnie z zapisami Regulaminu naboru zobowiązani są do przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej ex-post po upływie 12 miesięcy od zakończenia realizacji inwestycji, który dopiero wykaże na jakim poziomie ten wskaźnik zostanie osiągnięty. Beneficjenci sukcesywnie przedkładają audyty do weryfikacji. |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | kWh/rok | Słabiej rozwinięte | 14 918 550,64 |  |  | 19 975 544,45 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 6 000,00 |  |  | 2 807,52 | 0,00 | 0,00 | Na 14 projektów wybranych do dofinansowania 13 projektów zostało zakończonych, dla których Beneficjenci zgodnie z zapisami Regulaminu naboru zobowiązani są do przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej ex-post po upływie 12 miesięcy od zakończenia realizacji inwestycji, który dopiero wykaże na jakim poziomie ten wskaźnik zostanie osiągnięty. Beneficjenci sukcesywnie przedkładają audyty do weryfikacji. |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 6 000,00 |  |  | 6 561,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | Słabiej rozwinięte | 41,00 |  |  | 47,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | Słabiej rozwinięte | 41,00 |  |  | 55,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 18 171 953,45 | 0,00 | 0,00 | 16 736 529,53 | 0,00 | 0,00 | 13 524 072,92 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 5 360,30 | 0,00 | 0,00 | 5 016,49 | 0,00 | 0,00 | 3 922,41 | 0,00 | 0,00 |
| F | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 4c - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze użyteczności publicznej na obszarze KOF |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| 050 | Sprzedaż energii cieplnej w ciągu roku w budynkach użyteczności w obszarze wchodzącym w skład KOF | GJ | Słabiej rozwinięte | 137 332,00 | 2013 | 135 932,00 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w systemie STRATEG |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| 050 | Sprzedaż energii cieplnej w ciągu roku w budynkach użyteczności w obszarze wchodzącym w skład KOF | 0,00 |  | 371 948,00 |  | 405 605,00 |  | 367 893,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 050 | Sprzedaż energii cieplnej w ciągu roku w budynkach użyteczności w obszarze wchodzącym w skład KOF | 364 119,00 |  | 377 868,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 6 / 4e

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 5 490,00 |  |  | 3 826,16 | 0,00 | 0,00 | Wszystkie 12 projektów wybranych do dofinansowania z zakresu modernizacji oświetlenia ulicznego zostało zakończonych. Beneficjenci zgodnie z zapisami Regulaminu naboru zobowiązani są do przeprowadzenia audytu oświetleniowego po upływie 12 miesięcy od zakończenia realizacji inwestycji, który dopiero wykaże na jakim poziomie ten wskaźnik zostanie osiągnięty. Beneficjenci sukcesywnie przedkładają audyty do weryfikacji. |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 5 490,00 |  |  | 4 693,28 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 39 | Długość ścieżek rowerowych | km | Słabiej rozwinięte | 15,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Inwestycje w trakcie realizacji, zakończenie realizacji pierwszych 3 inwestycji z zakresu budowy ścieżek rowerowych zaplanowane jest na IV kwartał 2020 r., pozostałe inwestycje zostaną zrealizowane w kolejnym roku. |
| S | 39 | Długość ścieżek rowerowych | km | Słabiej rozwinięte | 15,00 |  |  | 27,31 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 74 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego | szt. | Słabiej rozwinięte | 15 000,00 |  |  | 15 844,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 74 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego | szt. | Słabiej rozwinięte | 15 000,00 |  |  | 15 844,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 1 162,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 4 695,04 | 0,00 | 0,00 | 4 695,04 | 0,00 | 0,00 | 2 603,41 | 0,00 | 0,00 |
| F | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 29,54 | 0,00 | 0,00 | 29,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 74 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego | 14 444,00 | 0,00 | 0,00 | 5 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 74 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego | 15 844,00 | 0,00 | 0,00 | 15 844,00 | 0,00 | 0,00 | 9 773,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 74 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 74 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu |
| Cel szczegółowy | 1 - Obniżona emisja substancji szkodliwych do powietrza na obszarze KOF |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| 051 | Liczba dni w ciągu roku, w których odnotowano dobowe przekroczenia emisji pyłu PM 10 na obszarze KOF | dzień | Słabiej rozwinięte | 80,00 | 2013 | 72,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| 051 | Liczba dni w ciągu roku, w których odnotowano dobowe przekroczenia emisji pyłu PM 10 na obszarze KOF | 38,00 |  | 60,33 |  | 62,00 |  | 45,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 051 | Liczba dni w ciągu roku, w których odnotowano dobowe przekroczenia emisji pyłu PM 10 na obszarze KOF | 66,00 |  | 68,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 6d - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 6 / 6d

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 68 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | szt. | Słabiej rozwinięte | 10,00 |  |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 68 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | szt. | Słabiej rozwinięte | 10,00 |  |  | 19,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 68 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 68 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 68 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 68 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 6d - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększona efektywność wykorzystania zasobów przyrodniczych KOF |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| 052 | Stopień wykorzystania miejsc noclegowych na obszarze KOF | % | Słabiej rozwinięte | 18,20 | 2013 | 18,30 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| 052 | Stopień wykorzystania miejsc noclegowych na obszarze KOF | 24,80 |  | 26,00 |  | 26,20 |  | 20,49 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 052 | Stopień wykorzystania miejsc noclegowych na obszarze KOF | 18,07 |  | 18,20 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 7b - Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 6 / 7b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | km | Słabiej rozwinięte | 4,50 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IZ zakłada osiągnięcie wskaźnika. Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie realizacji projektu zaplanowano na dzień 17.12.2021 r. |
| S | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | km | Słabiej rozwinięte | 4,50 |  |  | 4,85 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 2,03 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 2,74 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 7b - Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększone bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na obszarze KOF. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| 053 | Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych odnotowanych na obszarze KOF | osoba | Słabiej rozwinięte | 35,00 | 2013 | 33,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| 053 | Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych odnotowanych na obszarze KOF | 20,00 |  | 25,00 |  | 31,00 |  | 18,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 053 | Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych odnotowanych na obszarze KOF | 41,00 |  | 27,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 9b - Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 6 / 9b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO37 | Rozwój obszarów miejskich: ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich | Osoby | Słabiej rozwinięte | 50 000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Brak zagrożenia realizacji wskaźnika\_ projekt na etapie pre-umowy |
| S | CO37 | Rozwój obszarów miejskich: ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich | Osoby | Słabiej rozwinięte | 50 000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Brak zagrożenia realizacji wskaźnika\_ projekt na etapie pre-umowy |
| F | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ha | Słabiej rozwinięte | 118,00 |  |  | 43,71 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ha | Słabiej rozwinięte | 118,00 |  |  | 261,70 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO37 | Rozwój obszarów miejskich: ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO37 | Rozwój obszarów miejskich: ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 19,33 | 0,00 | 0,00 | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 184,86 | 0,00 | 0,00 | 195,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO37 | Rozwój obszarów miejskich: ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO37 | Rozwój obszarów miejskich: ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 9b - Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich |
| Cel szczegółowy | 1 - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| 054 | Zagrożenie ubóstwem relatywnym w województwie świętokrzyskim | % | Słabiej rozwinięte | 19,70 | 2013 | 15,50 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| 054 | Zagrożenie ubóstwem relatywnym w województwie świętokrzyskim | 0,00 |  | 19,10 |  | 16,40 |  | 19,60 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 054 | Zagrożenie ubóstwem relatywnym w województwie świętokrzyskim | 24,40 |  | 22,60 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 10a - Inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury szkoleniowej i edukacyjnej |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 6 / 10a

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 500,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IZ zakłada osiągnięcie wskaźnika, dla inwestycji realizującej przedmiotowy wskaźnik Beneficjent wydłużył okres realizacji do dnia 31.05.2022 r. (ze względu na ograniczenia i utrudnienia wynikające z sytuacji epidemicznej w kraju) |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 500,00 |  |  | 512,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 80 | Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | szt. | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 80 | Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | szt. | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 80 | Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 80 | Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 80 | Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 80 | Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 10a - Inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury szkoleniowej i edukacyjnej |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększona dostępność infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| 062 | Odsetek uczniów publicznych samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie M. Kielce korzystających z nowo utworzonej infrastruktury do praktycznej nauki zawodu | % | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 2013 | 3,10 |  |  | Brak aktualnych danych w systemie STRATEG |
| 78 | Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu | % | Słabiej rozwinięte | 3,10 | 2013 | 3,20 |  |  | Brak aktualnych danych w systemie STRATEG |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| 062 | Odsetek uczniów publicznych samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie M. Kielce korzystających z nowo utworzonej infrastruktury do praktycznej nauki zawodu | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 78 | Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu | 0,00 |  | 3,20 |  | 2,90 |  | 2,80 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 062 | Odsetek uczniów publicznych samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie M. Kielce korzystających z nowo utworzonej infrastruktury do praktycznej nauki zawodu | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 78 | Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu | 2,50 |  | 3,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 7 / 2c

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 042 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja | szt. | Słabiej rozwinięte | 200,00 |  |  | 45,00 | 0,00 | 0,00 | Wartość docelowa nie jest zagrożona |
| S | 042 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja | szt. | Słabiej rozwinięte | 200,00 |  |  | 261,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 043 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | Słabiej rozwinięte | 100,00 |  |  | 49,00 | 0,00 | 0,00 | Wartość docelowa nie jest zagrożona |
| S | 043 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | Słabiej rozwinięte | 100,00 |  |  | 138,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 83 | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych | szt. | Słabiej rozwinięte | 107,00 |  |  | 26,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 83 | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych | szt. | Słabiej rozwinięte | 107,00 |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 042 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 042 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 043 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 043 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 83 | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 83 | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 042 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 042 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 043 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 043 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 83 | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 83 | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia |
| Cel szczegółowy | 1 - Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących w szczególności sektora zdrowia oraz administracji publicznej. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| 055 | Odsetek obywateli korzystających z e-administracji | % | Słabiej rozwinięte | 20,80 | 2014 | 23,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| 055 | Odsetek obywateli korzystających z e-administracji | 0,00 |  | 32,90 |  | 26,50 |  | 22,60 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 055 | Odsetek obywateli korzystających z e-administracji | 15,60 |  | 20,80 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 8b - Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 7 / 8b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Słabiej rozwinięte | 20,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ze względu na wybuch pandemii Covid 19 wskaźnik może nie zostać osiągnięty |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Słabiej rozwinięte | 20,00 |  |  | 36,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 044 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | szt. | Słabiej rozwinięte | 14,00 |  |  | 13,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 044 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | szt. | Słabiej rozwinięte | 14,00 |  |  | 14,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 044 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 044 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 044 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 044 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 8b - Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój |
| Cel szczegółowy | 1 - Poprawione warunki sprzyjające wzrostowi gospodarczemu poprzez wspieranie nowych i wzmocnienie dotychczasowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów ze specyficznymi potrzebami. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| 063 | Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata | % | Słabiej rozwinięte | 62,70 | 2013 | 64,70 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| 063 | Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata | 0,00 |  | 68,00 |  | 68,00 |  | 66,80 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 063 | Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata | 65,90 |  | 63,80 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 9a - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 7 / 9a

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 121,00 |  |  | 148,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 121,00 |  |  | 148,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | Osoby | Słabiej rozwinięte | 165 000,00 |  |  | 146 191,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | Osoby | Słabiej rozwinięte | 165 000,00 |  |  | 885 283,00 | 0,00 | 0,00 | IZ podjęła decyzję o urealnieniu wartości wskaźnika na podstawie danych z podpisanych umów do wartości 135 000 osób objętych ulepszonymi usługami zdrowotnymi. |
| F | 045 | Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | szt. | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 045 | Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | szt. | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 046 | Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | szt. | Słabiej rozwinięte | 11,00 |  |  | 17,00 | 0,00 | 0,00 | Projekty są we wczesnej fazie realizacji. Zakładane wartości docelowe zostaną osiągnięte w kolejnym okresie sprawozdawczym. |
| S | 046 | Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | szt. | Słabiej rozwinięte | 11,00 |  |  | 21,00 | 0,00 | 0,00 | Na etapie szacowania wskaźnika do założono małe zainteresowanie beneficjentów wsparciem, ze względu na fakt, że część z nich otrzymała już wsparcie w poprzedniej perspektywie. Przekroczenie szacowanej wartości wskaźnika wynika przede wszystkim z dużego zainteresowania beneficjentów. |
| F | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | Słabiej rozwinięte | 27,00 |  |  | 29,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | Słabiej rozwinięte | 27,00 |  |  | 44,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV12 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 | szt. | Słabiej rozwinięte | 17,00 |  |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV12 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 | szt. | Słabiej rozwinięte | 17,00 |  |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV13 | Liczba wyposażonych labolatoriów w związku z pandemią COVID-19 | szt. | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV13 | Liczba wyposażonych labolatoriów w związku z pandemią COVID-19 | szt. | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 4,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV14 | Liczba zakupionych aparatów do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną w związku z pandemią COVID-19 | szt. | Słabiej rozwinięte | 5,00 |  |  | 6,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV14 | Liczba zakupionych aparatów do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną w związku z pandemią COVID-19 | szt. | Słabiej rozwinięte | 5,00 |  |  | 16,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV15 | Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory | szt. | Słabiej rozwinięte | 950,00 |  |  | 312,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV15 | Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory | szt. | Słabiej rozwinięte | 950,00 |  |  | 4 417,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | EUR | Słabiej rozwinięte | 8 600 000,00 |  |  | 1 006 629,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | EUR | Słabiej rozwinięte | 8 600 000,00 |  |  | 11 453 436,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV7 | Wentylatory wspomagające leczenie COVID-19 | Number of medical devices | Słabiej rozwinięte | 87,00 |  |  | 7,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV7 | Wentylatory wspomagające leczenie COVID-19 | Number of medical devices | Słabiej rozwinięte | 87,00 |  |  | 121,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV9 | Liczba laboratoriów objętych wsparciem dla testu na COVID-19 | Laboratories | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV9 | Liczba laboratoriów objętych wsparciem dla testu na COVID-19 | Laboratories | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 134 374,00 | 0,00 | 0,00 | 41 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 755 062,00 | 0,00 | 0,00 | 151 772,00 | 0,00 | 0,00 | 21 842,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 045 | Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 045 | Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 046 | Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 046 | Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV12 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV12 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV13 | Liczba wyposażonych labolatoriów w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV13 | Liczba wyposażonych labolatoriów w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV14 | Liczba zakupionych aparatów do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV14 | Liczba zakupionych aparatów do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV15 | Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV15 | Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV7 | Wentylatory wspomagające leczenie COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV7 | Wentylatory wspomagające leczenie COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV9 | Liczba laboratoriów objętych wsparciem dla testu na COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV9 | Liczba laboratoriów objętych wsparciem dla testu na COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 045 | Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 045 | Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 046 | Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 046 | Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV12 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV12 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV13 | Liczba wyposażonych labolatoriów w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV13 | Liczba wyposażonych labolatoriów w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV14 | Liczba zakupionych aparatów do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV14 | Liczba zakupionych aparatów do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV15 | Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV15 | Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV7 | Wentylatory wspomagające leczenie COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV7 | Wentylatory wspomagające leczenie COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV9 | Liczba laboratoriów objętych wsparciem dla testu na COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV9 | Liczba laboratoriów objętych wsparciem dla testu na COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 9a - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych |
| Cel szczegółowy | 1 - Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| 056 | Średni pobyt chorego w szpitalach ogólnych | dni | Słabiej rozwinięte | 5,40 | 2012 | 5,30 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w systemie STRATEG |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| 056 | Średni pobyt chorego w szpitalach ogólnych | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,26 |  | 5,23 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 056 | Średni pobyt chorego w szpitalach ogólnych | 5,32 |  | 5,41 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 9a - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych |
| Cel szczegółowy | 2 - Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| 057 | Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej | szt. | Słabiej rozwinięte | 52 380,00 | 2013 | 54 069,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| 057 | Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej | 0,00 |  | 39 048,00 |  | 41 812,00 |  | 44 911,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 057 | Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej | 47 069,00 |  | 49 807,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 10a - Inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury szkoleniowej i edukacyjnej |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - 7 / 10a

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 43 000,00 |  |  | 36 652,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 43 000,00 |  |  | 65 503,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | szt. | Słabiej rozwinięte | 200,00 |  |  | 318,00 | 0,00 | 0,00 | Przekroczenie wartości wskaźnika wynika z faktu, że w ogłaszanych konkursach IZ wyznaczyła minimalną wartość projektu np. do 500 tys. w związku z powyższym udało się dofinansować większą liczbę projektów, ponadto jeden z konkursów dot. doposażenia pracowni komputerowych w szkołach gdzie udało się wesprzeć w ramach 1 projektu 82 placówki. |
| S | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | szt. | Słabiej rozwinięte | 200,00 |  |  | 375,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 048 | Liczba wspartych przedszkoli i innych placówek wychowania przedszkolnego | szt. | Słabiej rozwinięte | 21,00 |  |  | 40,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 048 | Liczba wspartych przedszkoli i innych placówek wychowania przedszkolnego | szt. | Słabiej rozwinięte | 21,00 |  |  | 40,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 36 652,00 | 0,00 | 0,00 | 16 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 66 127,00 | 0,00 | 0,00 | 42 846,00 | 0,00 | 0,00 | 6 827,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | 271,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 048 | Liczba wspartych przedszkoli i innych placówek wychowania przedszkolnego | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 048 | Liczba wspartych przedszkoli i innych placówek wychowania przedszkolnego | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 048 | Liczba wspartych przedszkoli i innych placówek wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 048 | Liczba wspartych przedszkoli i innych placówek wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 10a - Inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury szkoleniowej i edukacyjnej |
| Cel szczegółowy | 1 - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| 058 | Udział absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz techników w ogólnej liczbie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczych szkół zawodowych, techników i liceów ogólnokształcących) % | % | Słabiej rozwinięte | 50,20 | 2012 | 51,90 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| 058 | Udział absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz techników w ogólnej liczbie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczych szkół zawodowych, techników i liceów ogólnokształcących) % | 0,00 |  | 51,90 |  | 51,10 |  | 50,10 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 058 | Udział absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz techników w ogólnej liczbie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczych szkół zawodowych, techników i liceów ogólnokształcących) % | 49,10 |  | 46,40 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 10a - Inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury szkoleniowej i edukacyjnej |
| Cel szczegółowy | 2 - Poprawiona dostępność infrastruktury przedszkolnej. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| 151 | Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną | % | Słabiej rozwinięte | 71,10 | 2013 | 80,10 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| 151 | Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną | 0,00 |  | 78,90 |  | 74,30 |  | 70,80 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 151 | Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną | 72,30 |  | 67,60 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 10a - Inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury szkoleniowej i edukacyjnej |
| Cel szczegółowy | 3 - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa wyższego i wyższego zawodowego. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | Uwagi |
| 060 | Udział absolwentów grup kierunków związanych z inteligentnymi specjalizacjami w ogóle absolwentów szkół wyższych (publicznych i prywatnych) | % | Słabiej rozwinięte | 11,20 | 2013 | 12,30 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe |
| 060 | Udział absolwentów grup kierunków związanych z inteligentnymi specjalizacjami w ogóle absolwentów szkół wyższych (publicznych i prywatnych) | 0,00 |  | 45,20 |  | 43,60 |  | 39,50 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 060 | Udział absolwentów grup kierunków związanych z inteligentnymi specjalizacjami w ogóle absolwentów szkół wyższych (publicznych i prywatnych) | 43,40 |  | 11,90 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 8 / 8iv

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2020** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 33,00 | 1,00 | 32,00 |  |  |  | 1,00 | 14,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 283,00 | 30,00 | 253,00 |  |  |  | 13,00 | 80,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 81,00 | 7,00 | 74,00 |  |  |  | 5,00 | 45,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 70,00 | 10,00 | 60,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 9,00 | 0,00 | 9,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 3,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 7,00 | 61,00 | 5,00 | 73,00 | 5,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 23,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 141 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 004 Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 90,00% |  |  | 0,29 |  |  | 418,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 003 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 004 Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 90,00% |  |  | 0,34 |  |  | 486,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 004 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | Liczba (sztuki) | 001 Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Współczynnik | 90,00% |  |  | 0,34 |  |  | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 141 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 |  | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 003 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 |  | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 004 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 141 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 003 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 004 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 141 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 003 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 004 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8 / 8iv

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 521,00 | 64,00 | 457,00 |  |  |  | 115,00 | 10,00 | 105,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 120,00 | 14,00 | 106,00 |  |  |  | 29,00 | 2,00 | 27,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 168,00 | 525,00 | 643,00 |  |  |  | 143,00 | 55,00 | 88,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 295,00 | 145,00 | 150,00 |  |  |  | 38,00 | 19,00 | 19,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 908,00 | 80,00 | 828,00 |  |  |  | 380,00 | 46,00 | 334,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 109,00 | 525,00 | 584,00 |  |  |  | 153,00 | 58,00 | 95,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 3,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 28,00 | 8,00 | 20,00 |  |  |  | 7,00 | 3,00 | 4,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 455,00 | 69,00 | 386,00 |  |  |  | 134,00 | 24,00 | 110,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 133,00 | 75,00 | 1 058,00 |  |  |  | 382,00 | 29,00 | 353,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 51,00 | 10,00 | 41,00 |  |  |  | 20,00 | 5,00 | 15,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 664,00 | 134,00 | 530,00 |  |  |  | 301,00 | 43,00 | 258,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 399,00 | 348,00 | 1 051,00 |  |  |  | 377,00 | 64,00 | 313,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 2 597,00 |  |  |  |  |  | 638,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 90,00 | 15,00 | 75,00 | 137,00 | 13,00 | 124,00 | 145,00 | 19,00 | 126,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 17,00 | 4,00 | 13,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 30,00 | 6,00 | 24,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 206,00 | 81,00 | 125,00 | 397,00 | 186,00 | 211,00 | 293,00 | 144,00 | 149,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 67,00 | 37,00 | 30,00 | 145,00 | 72,00 | 73,00 | 32,00 | 11,00 | 21,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 211,00 | 16,00 | 195,00 | 150,00 | 12,00 | 138,00 | 124,00 | 6,00 | 118,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 167,00 | 77,00 | 90,00 | 373,00 | 186,00 | 187,00 | 302,00 | 145,00 | 157,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 7,00 | 1,00 | 6,00 | 10,00 | 2,00 | 8,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 100,00 | 18,00 | 82,00 | 99,00 | 12,00 | 87,00 | 97,00 | 11,00 | 86,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 257,00 | 17,00 | 240,00 | 236,00 | 13,00 | 223,00 | 182,00 | 13,00 | 169,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 10,00 | 1,00 | 9,00 | 9,00 | 2,00 | 7,00 | 11,00 | 2,00 | 9,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 158,00 | 32,00 | 126,00 | 184,00 | 54,00 | 130,00 | 11,00 | 2,00 | 9,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 283,00 | 67,00 | 216,00 | 443,00 | 131,00 | 312,00 | 254,00 | 74,00 | 180,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 507,00 |  |  | 684,00 |  |  | 562,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 34,00 | 7,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 129,00 | 59,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 13,00 | 6,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 114,00 | 59,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 25,00 | 4,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 76,00 | 3,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 10,00 | 3,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 42,00 | 12,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 206,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 001 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Słabiej rozwinięte | sztuka | 1 296,00 |  |  | 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 |  |  | 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 1 166,00 |  |  | 1 584,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 |  |  | 675,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 001 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Słabiej rozwinięte | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 001 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 8vi - Aktywne i zdrowe starzenie się |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 8 / 8vi

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2020** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 792,00 | 49,00 | 743,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 571,00 | 73,00 | 498,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 180,00 | 10,00 | 170,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 12,00 | 5,00 | 7,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 8vi - Aktywne i zdrowe starzenie się |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 001 | Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) |  | Liczba | 98 000,00 |  |  | 0,48 |  |  | 46 584,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 96 | Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 002 Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS | Współczynnik | 46,00% |  |  | 0,09 |  |  | 5 144,00 | 0,00 | 0,00 | 2 346,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 001 | Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne | Słabiej rozwinięte | 40 084,00 | 0,00 | 0,00 | 26 634,00 | 0,00 | 0,00 |  | 13 450,00 | 0,00 | 0,00 | 12 282,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 96 | Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie | Słabiej rozwinięte | 2 798,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 |  | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 001 | Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne | Słabiej rozwinięte | 1 168,00 | 0,00 | 0,00 | 1 168,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 96 | Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 001 | Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 96 | Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 8vi - Aktywne i zdrowe starzenie się |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8 / 8vi

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 7 773,00 | 517,00 | 7 256,00 |  |  |  | 373,00 | 147,00 | 226,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 570,00 | 46,00 | 524,00 |  |  |  | 21,00 | 9,00 | 12,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 12 210,00 | 2 029,00 | 10 181,00 |  |  |  | 1 533,00 | 560,00 | 973,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 6 829,00 | 536,00 | 6 293,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 49 218,00 | 11 224,00 | 37 994,00 |  |  |  | 7 635,00 | 3 321,00 | 4 314,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 997,00 | 865,00 | 1 132,00 |  |  |  | 154,00 | 99,00 | 55,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 26 330,00 | 4 312,00 | 22 018,00 |  |  |  | 3 598,00 | 1 511,00 | 2 087,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 9 912,00 | 474,00 | 9 438,00 |  |  |  | 109,00 | 57,00 | 52,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 8 540,00 | 1 692,00 | 6 848,00 |  |  |  | 724,00 | 367,00 | 357,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 33 455,00 | 8 185,00 | 25 270,00 |  |  |  | 5 408,00 | 2 631,00 | 2 777,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 26 993,00 | 3 843,00 | 23 150,00 |  |  |  | 3 399,00 | 1 025,00 | 2 374,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 115,00 | 21,00 | 94,00 |  |  |  | 17,00 | 7,00 | 10,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 422,00 | 1 107,00 | 2 315,00 |  |  |  | 1 084,00 | 417,00 | 667,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 12 287,00 | 6 022,00 | 6 265,00 |  |  |  | 5 568,00 | 2 319,00 | 3 249,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 105,00 | 40,00 | 65,00 |  |  |  | 10,00 | 6,00 | 4,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 36 167,00 | 8 177,00 | 27 990,00 |  |  |  | 5 476,00 | 2 359,00 | 3 117,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 69 201,00 |  |  |  |  |  | 9 541,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 2 421,00 | 163,00 | 2 258,00 | 4 375,00 | 157,00 | 4 218,00 | 604,00 | 50,00 | 554,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 214,00 | 22,00 | 192,00 | 237,00 | 12,00 | 225,00 | 98,00 | 3,00 | 95,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 3 535,00 | 821,00 | 2 714,00 | 5 662,00 | 521,00 | 5 141,00 | 1 480,00 | 127,00 | 1 353,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 1 340,00 | 116,00 | 1 224,00 | 4 212,00 | 320,00 | 3 892,00 | 1 277,00 | 100,00 | 1 177,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 16 587,00 | 4 838,00 | 11 749,00 | 19 284,00 | 2 228,00 | 17 056,00 | 5 712,00 | 837,00 | 4 875,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 878,00 | 414,00 | 464,00 | 808,00 | 282,00 | 526,00 | 157,00 | 70,00 | 87,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 7 572,00 | 1 773,00 | 5 799,00 | 12 140,00 | 747,00 | 11 393,00 | 3 020,00 | 281,00 | 2 739,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 2 248,00 | 131,00 | 2 117,00 | 6 181,00 | 212,00 | 5 969,00 | 1 374,00 | 74,00 | 1 300,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 3 199,00 | 828,00 | 2 371,00 | 3 977,00 | 386,00 | 3 591,00 | 640,00 | 111,00 | 529,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 11 320,00 | 3 703,00 | 7 617,00 | 13 197,00 | 1 390,00 | 11 807,00 | 3 530,00 | 461,00 | 3 069,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 7 961,00 | 1 261,00 | 6 700,00 | 12 023,00 | 1 118,00 | 10 905,00 | 3 610,00 | 439,00 | 3 171,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 34,00 | 12,00 | 22,00 | 51,00 | 2,00 | 49,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 1 068,00 | 407,00 | 661,00 | 956,00 | 211,00 | 745,00 | 314,00 | 72,00 | 242,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 5 478,00 | 3 318,00 | 2 160,00 | 1 054,00 | 360,00 | 694,00 | 187,00 | 25,00 | 162,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 20,00 | 7,00 | 13,00 | 54,00 | 21,00 | 33,00 | 21,00 | 6,00 | 15,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 12 958,00 | 3 710,00 | 9 248,00 | 14 234,00 | 1 511,00 | 12 723,00 | 3 499,00 | 597,00 | 2 902,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 9,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 22 543,00 |  |  | 29 321,00 |  |  | 7 796,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 8vi - Aktywne i zdrowe starzenie się |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 002 | Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | osoba | 64 205,00 |  |  | 121 364,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 |  |  | 64 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców | Słabiej rozwinięte | sztuka | 6,00 |  |  | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | EUR | 493 213,00 |  |  | 463 909,95 | 0,00 | 0,00 | 0,94 |  |  | 463 909,95 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Osoby | 944,00 |  |  | 1 069,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 |  |  | 1 069,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Entities | 15,00 |  |  | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 |  |  | 16,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 002 | Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 34 576,00 | 0,00 | 0,00 | 19 986,00 | 0,00 | 0,00 | 2 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców | Słabiej rozwinięte | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 002 | Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 8 / 10i

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2020** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 120,00 | 55,00 | 65,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 245,00 | 28,00 | 217,00 |  |  |  | 1,00 | 23,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 121,00 | 43,00 | 78,00 |  |  |  | 0,00 | 9,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 196,00 | 96,00 | 100,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 103,00 | 13,00 | 90,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 19,00 | 10,00 | 9,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 22,00 | 16,00 | 18,00 | 36,00 | 15,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 34,00 | 20,00 | 100,00 | 2,00 | 38,00 | 3,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 22,00 | 19,00 | 10,00 | 40,00 | 11,00 | 9,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 005 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | Liczba (sztuki) | 99 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie | Współczynnik | 85,00% |  |  | 0,79 |  |  | 1 765,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 143 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 142 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Współczynnik | 90,00% |  |  | 0,90 |  |  | 22 182,00 | 0,00 | 0,00 | 5 378,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 007 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | Liczba (sztuki) | 100 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Współczynnik | 97,00% |  |  | 1,02 |  |  | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 008 | Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | Liczba (sztuki) | 101 Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie | Współczynnik | 97,00% |  |  | 1,03 |  |  | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 009 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 006 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 90,00% |  |  | 1,06 |  |  | 3 017,00 | 0,00 | 0,00 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 010 | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 103 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu | Współczynnik | 80,00% |  |  | 0,33 |  |  | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 005 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 143 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 16 804,00 | 0,00 | 0,00 | 8 075,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8 729,00 | 0,00 | 0,00 | 5 640,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 007 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 008 | Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 009 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 2 671,00 | 0,00 | 0,00 | 1 466,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 205,00 | 0,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 010 | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 005 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 143 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 3 089,00 | 0,00 | 0,00 | 3 089,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 007 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 008 | Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 009 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 647,00 | 0,00 | 0,00 | 647,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 010 | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 005 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 143 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 007 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 008 | Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 009 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 010 | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8 / 10i

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 34 157,00 | 16 708,00 | 17 449,00 |  |  |  | 2 542,00 | 1 254,00 | 1 288,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 205,00 | 438,00 | 2 767,00 |  |  |  | 64,00 | 6,00 | 58,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 34 164,00 | 16 708,00 | 17 456,00 |  |  |  | 2 533,00 | 1 254,00 | 1 279,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 452,00 | 78,00 | 374,00 |  |  |  | 9,00 | 1,00 | 8,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 28 478,00 | 13 812,00 | 14 666,00 |  |  |  | 1 888,00 | 909,00 | 979,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 8,00 | 1,00 | 7,00 |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 206,00 | 437,00 | 2 769,00 |  |  |  | 69,00 | 5,00 | 64,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 86,00 | 40,00 | 46,00 |  |  |  | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 140,00 | 650,00 | 490,00 |  |  |  | 133,00 | 92,00 | 41,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 9 360,00 | 4 419,00 | 4 941,00 |  |  |  | 1 616,00 | 776,00 | 840,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 31,00 | 15,00 | 16,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 28 225,00 | 12 969,00 | 15 256,00 |  |  |  | 1 957,00 | 950,00 | 1 007,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 37 362,00 |  |  |  |  |  | 2 606,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 7 333,00 | 3 590,00 | 3 743,00 | 11 689,00 | 5 829,00 | 5 860,00 | 7 167,00 | 3 329,00 | 3 838,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 949,00 | 155,00 | 794,00 | 1 364,00 | 180,00 | 1 184,00 | 565,00 | 72,00 | 493,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 7 334,00 | 3 590,00 | 3 744,00 | 11 700,00 | 5 829,00 | 5 871,00 | 7 169,00 | 3 329,00 | 3 840,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 166,00 | 33,00 | 133,00 | 189,00 | 26,00 | 163,00 | 62,00 | 14,00 | 48,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 6 644,00 | 3 253,00 | 3 391,00 | 10 469,00 | 5 218,00 | 5 251,00 | 5 476,00 | 2 458,00 | 3 018,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 948,00 | 155,00 | 793,00 | 1 362,00 | 180,00 | 1 182,00 | 564,00 | 72,00 | 492,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 20,00 | 9,00 | 11,00 | 36,00 | 19,00 | 17,00 | 15,00 | 7,00 | 8,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 166,00 | 99,00 | 67,00 | 375,00 | 222,00 | 153,00 | 301,00 | 152,00 | 149,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 3 584,00 | 1 672,00 | 1 912,00 | 3 072,00 | 1 409,00 | 1 663,00 | 873,00 | 454,00 | 419,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 16,00 | 9,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 6 698,00 | 3 062,00 | 3 636,00 | 9 409,00 | 4 259,00 | 5 150,00 | 5 673,00 | 2 544,00 | 3 129,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  | 9,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 8 282,00 |  |  | 13 053,00 |  |  | 7 732,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 5 408,00 | 2 693,00 | 2 715,00 | 18,00 | 13,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 263,00 | 25,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 5 410,00 | 2 693,00 | 2 717,00 | 18,00 | 13,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 26,00 | 4,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 4 001,00 | 1 974,00 | 2 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 263,00 | 25,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 12,00 | 2,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 165,00 | 85,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 215,00 | 108,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 4 470,00 | 2 141,00 | 2 329,00 | 18,00 | 13,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 5 671,00 |  |  | 18,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 006 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 2 943,00 |  |  | 3 151,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 |  |  | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | szt. | 223,00 |  |  | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 |  |  | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie | Słabiej rozwinięte | szt. | 161,00 |  |  | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu | Słabiej rozwinięte | osoba | 2 229,00 |  |  | 2 277,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 |  |  | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 24 372,00 |  |  | 27 507,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 |  |  | 3 547,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | Słabiej rozwinięte | osoba | 5 362,00 |  |  | 5 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 |  |  | 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie | Słabiej rozwinięte | szt. | 2 850,00 |  |  | 2 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 |  |  | 271,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | EUR | 27 000,00 |  |  | 38 775,52 | 0,00 | 0,00 | 1,44 |  |  | 38 775,52 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Entities | 4,00 |  |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |  |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 006 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 1 593,00 | 0,00 | 0,00 | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 708,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie | Słabiej rozwinięte | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu | Słabiej rozwinięte | 1 325,00 | 0,00 | 0,00 | 442,00 | 0,00 | 0,00 | 391,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Słabiej rozwinięte | 8 568,00 | 0,00 | 0,00 | 7 425,00 | 0,00 | 0,00 | 6 938,00 | 0,00 | 0,00 | 1 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | Słabiej rozwinięte | 966,00 | 0,00 | 0,00 | 1 243,00 | 0,00 | 0,00 | 1 643,00 | 0,00 | 0,00 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie | Słabiej rozwinięte | 407,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 006 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10iii - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 8 / 10iii

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2020** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 6 856,00 | 1 919,00 | 4 937,00 |  |  |  | 262,00 | 634,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 4 692,00 | 1 370,00 | 3 322,00 |  |  |  | 198,00 | 477,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 140,00 | 37,00 | 103,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 32,00 | 9,00 | 23,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 7,00 | 1,00 | 6,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 22,00 | 2,00 | 20,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1 400,00 | 3 602,00 | 244,00 | 653,00 | 13,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1 017,00 | 2 399,00 | 148,00 | 417,00 | 7,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10iii - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 011 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 007 Liczba osób o niskich kwalifikacjach, objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 80,00% |  |  | 1,18 |  |  | 7 144,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 012 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 008 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 80,00% |  |  | 1,16 |  |  | 4 244,00 | 0,00 | 0,00 | 907,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 013 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 009 Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 80,00% |  |  | 1,17 |  |  | 7 871,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 011 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 5 598,00 | 0,00 | 0,00 | 4 879,00 | 0,00 | 0,00 |  | 719,00 | 0,00 | 0,00 | 719,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 012 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 3 337,00 | 0,00 | 0,00 | 2 855,00 | 0,00 | 0,00 |  | 482,00 | 0,00 | 0,00 | 482,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 013 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5 327,00 | 0,00 | 0,00 |  | 773,00 | 0,00 | 0,00 | 773,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 011 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 012 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 013 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 011 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 012 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 013 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10iii - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8 / 10iii

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 959,00 | 548,00 | 1 411,00 |  |  |  | 131,00 | 45,00 | 86,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 340,00 | 79,00 | 261,00 |  |  |  | 21,00 | 3,00 | 18,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 572,00 | 993,00 | 2 579,00 |  |  |  | 161,00 | 45,00 | 116,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 917,00 | 271,00 | 646,00 |  |  |  | 38,00 | 17,00 | 21,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 898,00 | 848,00 | 2 050,00 |  |  |  | 222,00 | 65,00 | 157,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 641,00 | 1 071,00 | 2 570,00 |  |  |  | 234,00 | 73,00 | 161,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 114,00 | 373,00 | 741,00 |  |  |  | 70,00 | 36,00 | 34,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 999,00 | 380,00 | 619,00 |  |  |  | 43,00 | 12,00 | 31,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 6 741,00 | 1 843,00 | 4 898,00 |  |  |  | 358,00 | 108,00 | 250,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 639,00 | 148,00 | 491,00 |  |  |  | 113,00 | 35,00 | 78,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 15,00 | 6,00 | 9,00 |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 973,00 | 783,00 | 1 190,00 |  |  |  | 75,00 | 26,00 | 49,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4 905,00 | 1 371,00 | 3 534,00 |  |  |  | 233,00 | 76,00 | 157,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 30,00 | 23,00 | 7,00 |  |  |  | 14,00 | 12,00 | 2,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 5 516,00 | 1 479,00 | 4 037,00 |  |  |  | 256,00 | 80,00 | 176,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 8 429,00 |  |  |  |  |  | 514,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 1 122,00 | 342,00 | 780,00 | 603,00 | 149,00 | 454,00 | 103,00 | 12,00 | 91,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 164,00 | 41,00 | 123,00 | 124,00 | 33,00 | 91,00 | 31,00 | 2,00 | 29,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 2 112,00 | 588,00 | 1 524,00 | 1 193,00 | 335,00 | 858,00 | 106,00 | 25,00 | 81,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 695,00 | 192,00 | 503,00 | 181,00 | 62,00 | 119,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 1 472,00 | 435,00 | 1 037,00 | 1 076,00 | 319,00 | 757,00 | 128,00 | 29,00 | 99,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 2 097,00 | 624,00 | 1 473,00 | 1 188,00 | 345,00 | 843,00 | 122,00 | 29,00 | 93,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 783,00 | 258,00 | 525,00 | 240,00 | 76,00 | 164,00 | 21,00 | 3,00 | 18,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 675,00 | 269,00 | 406,00 | 261,00 | 91,00 | 170,00 | 20,00 | 8,00 | 12,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 3 752,00 | 1 032,00 | 2 720,00 | 2 314,00 | 645,00 | 1 669,00 | 317,00 | 58,00 | 259,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 245,00 | 52,00 | 193,00 | 281,00 | 61,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 10,00 | 4,00 | 6,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 1 164,00 | 500,00 | 664,00 | 668,00 | 241,00 | 427,00 | 66,00 | 16,00 | 50,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 3 180,00 | 900,00 | 2 280,00 | 1 287,00 | 360,00 | 927,00 | 205,00 | 35,00 | 170,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 11,00 | 9,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 3 537,00 | 954,00 | 2 583,00 | 1 510,00 | 407,00 | 1 103,00 | 213,00 | 38,00 | 175,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 8,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 4 706,00 |  |  | 2 872,00 |  |  | 337,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10iii - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 007 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 6 500,00 |  |  | 7 567,00 | 0,00 | 0,00 | 1,16 |  |  | 807,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 3 800,00 |  |  | 4 563,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |  |  | 552,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 8 830,00 |  |  | 8 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 |  |  | 972,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 007 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 5 452,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 3 116,00 | 0,00 | 0,00 | 882,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 5 966,00 | 0,00 | 0,00 | 1 443,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 007 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 8 / 10iv

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2020** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 25,00 | 18,00 | 7,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 4 750,00 | 3 460,00 | 1 290,00 |  |  |  | 1 297,00 | 354,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 38,00 | 31,00 | 7,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 879,00 | 1 333,00 | 546,00 |  |  |  | 648,00 | 229,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 192,00 | 103,00 | 89,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 110,00 | 64,00 | 46,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 7,00 | 6,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 1,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1 401,00 | 614,00 | 627,00 | 183,00 | 135,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 7,00 | 7,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 504,00 | 255,00 | 171,00 | 45,00 | 10,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 014 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 012 Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 80,00% |  |  | 0,95 |  |  | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 106 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 109 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | Współczynnik | 55,00% |  |  | 0,44 |  |  | 1 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 015 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | Liczba (sztuka) | 108 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego | Współczynnik | 97,00% |  |  | 0,81 |  |  | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 016 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 011 Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie | Współczynnik | 80,00% |  |  | 0,66 |  |  | 3 811,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 014 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 401,00 | 0,00 | 0,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 |  | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 106 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | Słabiej rozwinięte | 1 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 336,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 015 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 |  | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 016 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | Słabiej rozwinięte | 1 813,00 | 0,00 | 0,00 | 1 347,00 | 0,00 | 0,00 |  | 466,00 | 0,00 | 0,00 | 386,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 014 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 106 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 015 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 016 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | Słabiej rozwinięte | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 014 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 106 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 015 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 016 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8 / 10iv

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 459,00 | 961,00 | 498,00 |  |  |  | 735,00 | 517,00 | 218,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 254,00 | 119,00 | 135,00 |  |  |  | 99,00 | 56,00 | 43,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 12 633,00 | 7 040,00 | 5 593,00 |  |  |  | 2 458,00 | 1 487,00 | 971,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 180,00 | 50,00 | 130,00 |  |  |  | 32,00 | 17,00 | 15,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4 375,00 | 2 888,00 | 1 487,00 |  |  |  | 1 547,00 | 1 190,00 | 357,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 13 245,00 | 7 621,00 | 5 624,00 |  |  |  | 2 799,00 | 1 780,00 | 1 019,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 553,00 | 293,00 | 260,00 |  |  |  | 126,00 | 82,00 | 44,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 182,00 | 96,00 | 86,00 |  |  |  | 56,00 | 36,00 | 20,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 13 381,00 | 7 845,00 | 5 536,00 |  |  |  | 2 999,00 | 2 023,00 | 976,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 923,00 | 2 026,00 | 897,00 |  |  |  | 1 110,00 | 823,00 | 287,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 162,00 | 1 017,00 | 1 145,00 |  |  |  | 630,00 | 347,00 | 283,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 162,00 | 64,00 | 98,00 |  |  |  | 34,00 | 21,00 | 13,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 013,00 | 599,00 | 414,00 |  |  |  | 316,00 | 204,00 | 112,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 5 797,00 | 3 542,00 | 2 255,00 |  |  |  | 2 810,00 | 1 858,00 | 952,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 8,00 | 5,00 | 3,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 11 426,00 | 6 640,00 | 4 786,00 |  |  |  | 2 823,00 | 1 864,00 | 959,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 18 467,00 |  |  |  |  |  | 4 740,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 442,00 | 267,00 | 175,00 | 282,00 | 177,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 101,00 | 40,00 | 61,00 | 54,00 | 23,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 2 929,00 | 1 607,00 | 1 322,00 | 3 258,00 | 1 790,00 | 1 468,00 | 2 346,00 | 1 167,00 | 1 179,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 109,00 | 27,00 | 82,00 | 39,00 | 6,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 1 553,00 | 974,00 | 579,00 | 1 111,00 | 664,00 | 447,00 | 103,00 | 34,00 | 69,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 3 088,00 | 1 785,00 | 1 303,00 | 3 378,00 | 1 899,00 | 1 479,00 | 2 342,00 | 1 168,00 | 1 174,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 238,00 | 119,00 | 119,00 | 173,00 | 87,00 | 86,00 | 9,00 | 2,00 | 7,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 88,00 | 39,00 | 49,00 | 38,00 | 21,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 3 064,00 | 1 785,00 | 1 279,00 | 3 360,00 | 1 888,00 | 1 472,00 | 2 323,00 | 1 160,00 | 1 163,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 1 151,00 | 740,00 | 411,00 | 628,00 | 452,00 | 176,00 | 27,00 | 11,00 | 16,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 709,00 | 323,00 | 386,00 | 663,00 | 291,00 | 372,00 | 99,00 | 30,00 | 69,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 65,00 | 29,00 | 36,00 | 26,00 | 7,00 | 19,00 | 31,00 | 5,00 | 26,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 299,00 | 169,00 | 130,00 | 277,00 | 157,00 | 120,00 | 96,00 | 49,00 | 47,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 1 586,00 | 893,00 | 693,00 | 1 206,00 | 658,00 | 548,00 | 124,00 | 97,00 | 27,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 2 788,00 | 1 582,00 | 1 206,00 | 2 771,00 | 1 571,00 | 1 200,00 | 1 828,00 | 906,00 | 922,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 4 924,00 |  |  | 4 651,00 |  |  | 2 449,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 1 642,00 | 989,00 | 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 61,00 | 26,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 1 638,00 | 989,00 | 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 7,00 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 1 635,00 | 989,00 | 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 61,00 | 26,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 25,00 | 20,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 71,00 | 36,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 1 216,00 | 717,00 | 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 1 703,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 8

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 011 | Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 15 574,00 |  |  | 7 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 |  |  | 3 453,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 729,00 |  |  | 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 |  |  | 166,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | sztuka | 6,00 |  |  | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego | Słabiej rozwinięte | szt. | 156,00 |  |  | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 |  |  | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | Słabiej rozwinięte | osoba | 3 487,00 |  |  | 5 526,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 |  |  | 1 631,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | EUR | 11 342,00 |  |  | 17 067,70 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |  |  | 17 067,70 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Osoby | 55,00 |  |  | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |  |  | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Entities | 7,00 |  |  | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 |  |  | 9,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 011 | Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie | Słabiej rozwinięte | 2 599,00 | 0,00 | 0,00 | 846,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego | Słabiej rozwinięte | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | Słabiej rozwinięte | 1 707,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 011 | Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 9 / 9i

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2020** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 877,00 | 269,00 | 608,00 |  |  |  | 24,00 | 34,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 20,00 | 10,00 | 10,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 2 023,00 | 703,00 | 1 320,00 |  |  |  | 29,00 | 54,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 093,00 | 390,00 | 703,00 |  |  |  | 46,00 | 61,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 2 108,00 | 717,00 | 1 391,00 |  |  |  | 83,00 | 115,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 454,00 | 180,00 | 274,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 3,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 22,00 | 11,00 | 11,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 134,00 | 45,00 | 89,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 167,00 | 416,00 | 45,00 | 110,00 | 33,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 2,00 | 7,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 402,00 | 919,00 | 152,00 | 188,00 | 119,00 | 159,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 186,00 | 350,00 | 107,00 | 206,00 | 49,00 | 84,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 397,00 | 893,00 | 145,00 | 266,00 | 91,00 | 117,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 144 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 014 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 48,00% |  |  | 0,95 |  |  | 2 176,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 018 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 014 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 35,00% |  |  | 0,56 |  |  | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 209,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 014 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 30,00% |  |  | 0,77 |  |  | 1 092,00 | 0,00 | 1,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 020 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 014 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 24,00% |  |  | 0,41 |  |  | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 144 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1 688,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152,00 | 0,00 | 0,00 |  | 536,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 018 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 721,00 | 0,00 | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 |  | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 881,00 | 0,00 | 1,00 | 514,00 | 0,00 | 0,00 |  | 367,00 | 0,00 | 1,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 020 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 144 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 018 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 52,00 | 0,00 | 1,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |
| 020 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 144 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 018 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 020 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 9 / 9i

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 330,00 | 887,00 | 1 443,00 |  |  |  | 418,00 | 200,00 | 218,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 879,00 | 323,00 | 556,00 |  |  |  | 220,00 | 95,00 | 125,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 249,00 | 823,00 | 1 426,00 |  |  |  | 277,00 | 112,00 | 165,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 713,00 | 211,00 | 502,00 |  |  |  | 56,00 | 10,00 | 46,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 155,00 | 63,00 | 92,00 |  |  |  | 24,00 | 12,00 | 12,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 932,00 | 462,00 | 470,00 |  |  |  | 137,00 | 79,00 | 58,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 703,00 | 359,00 | 344,00 |  |  |  | 128,00 | 67,00 | 61,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 473,00 | 248,00 | 225,00 |  |  |  | 99,00 | 50,00 | 49,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 035,00 | 515,00 | 520,00 |  |  |  | 180,00 | 94,00 | 86,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 381,00 | 1 193,00 | 2 188,00 |  |  |  | 491,00 | 213,00 | 278,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 284,00 | 50,00 | 234,00 |  |  |  | 34,00 | 9,00 | 25,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 13,00 | 2,00 | 11,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 881,00 |  |  | 936,00 | 432,00 | 504,00 | 1,06 |  |  | 133,00 | 62,00 | 71,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 645,00 | 1 304,00 | 2 341,00 |  |  |  | 668,00 | 293,00 | 375,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 200,00 | 141,00 | 59,00 |  |  |  | 21,00 | 18,00 | 3,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 737,00 | 986,00 | 1 751,00 |  |  |  | 447,00 | 190,00 | 257,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 4 734,00 |  |  |  |  |  | 719,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 945,00 | 299,00 | 646,00 | 439,00 | 178,00 | 261,00 | 365,00 | 147,00 | 218,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 305,00 | 83,00 | 222,00 | 154,00 | 66,00 | 88,00 | 127,00 | 56,00 | 71,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 716,00 | 253,00 | 463,00 | 941,00 | 345,00 | 596,00 | 211,00 | 70,00 | 141,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 247,00 | 73,00 | 174,00 | 350,00 | 102,00 | 248,00 | 19,00 | 10,00 | 9,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 88,00 | 39,00 | 49,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 16,00 | 2,00 | 14,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 304,00 | 149,00 | 155,00 | 347,00 | 166,00 | 181,00 | 96,00 | 43,00 | 53,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 259,00 | 130,00 | 129,00 | 205,00 | 96,00 | 109,00 | 84,00 | 52,00 | 32,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 185,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | 56,00 | 44,00 | 64,00 | 38,00 | 26,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 392,00 | 162,00 | 230,00 | 272,00 | 167,00 | 105,00 | 126,00 | 62,00 | 64,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 1 220,00 | 404,00 | 816,00 | 1 024,00 | 337,00 | 687,00 | 432,00 | 155,00 | 277,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 118,00 | 18,00 | 100,00 | 87,00 | 20,00 | 67,00 | 33,00 | 2,00 | 31,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 326,00 | 158,00 | 168,00 | 266,00 | 119,00 | 147,00 | 148,00 | 61,00 | 87,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 1 623,00 | 528,00 | 1 095,00 | 879,00 | 313,00 | 566,00 | 349,00 | 126,00 | 223,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 69,00 | 57,00 | 12,00 | 56,00 | 38,00 | 18,00 | 52,00 | 27,00 | 25,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 1 049,00 | 346,00 | 703,00 | 740,00 | 254,00 | 486,00 | 281,00 | 111,00 | 170,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 6,00 |  |  | 4,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 4,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 1 749,00 |  |  | 1 383,00 |  |  | 592,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 163,00 | 63,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 73,00 | 23,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 104,00 | 43,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 41,00 | 16,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 24,00 | 9,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 48,00 | 25,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 27,00 | 14,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 25,00 | 14,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 65,00 | 30,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 214,00 | 84,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 12,00 | 1,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 63,00 | 32,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 126,00 | 44,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 220,00 | 85,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 291,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 9

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 014 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 4 692,00 |  |  | 4 747,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |  |  | 1 228,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | EUR | 114 697,00 |  |  | 87 815,23 | 0,00 | 0,00 | 0,77 |  |  | 87 815,23 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Osoby | 389,00 |  |  | 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 |  |  | 359,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Entities | 16,00 |  |  | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 |  |  | 12,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 014 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 1 796,00 | 0,00 | 0,00 | 806,00 | 0,00 | 0,00 | 781,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 014 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 9 / 9iv

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2020** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 103,00 | 44,00 | 59,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 70,00 | 18,00 | 52,00 |  |  |  | 0,00 | 1,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 38,00 | 15,00 | 23,00 |  |  |  | 1,00 | 5,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 103,00 | 42,00 | 61,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 242,00 | 95,00 | 147,00 |  |  |  | 0,00 | 7,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 549,00 | 223,00 | 326,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 74,00 | 23,00 | 51,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 16,00 | 7,00 | 9,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 91,00 | 25,00 | 66,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 31,00 | 29,00 | 12,00 | 28,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 5,00 | 17,00 | 43,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 10,00 | 15,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 17,00 | 21,00 | 19,00 | 24,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 43,00 | 45,00 | 46,00 | 81,00 | 6,00 | 8,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 223,00 | 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 021 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu. | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) | 015 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | Liczba | 2 887,00 |  |  | 1,01 |  |  | 2 903,00 | 0,00 | 0,00 | 641,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 022 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu. | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) | 016 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie | Liczba | 391,00 |  |  | 0,25 |  |  | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 021 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu. | Słabiej rozwinięte | 2 262,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 133,00 | 0,00 | 0,00 | 967,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 022 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu. | Słabiej rozwinięte | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 021 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu. | Słabiej rozwinięte | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 022 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu. | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 021 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu. | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 022 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu. | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 9 / 9iv

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 801,00 | 544,00 | 1 257,00 |  |  |  | 340,00 | 98,00 | 242,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 499,00 | 132,00 | 367,00 |  |  |  | 82,00 | 27,00 | 55,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 15 039,00 | 6 150,00 | 8 889,00 |  |  |  | 3 703,00 | 1 404,00 | 2 299,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 448,00 | 510,00 | 938,00 |  |  |  | 279,00 | 78,00 | 201,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 306,00 | 744,00 | 1 562,00 |  |  |  | 488,00 | 135,00 | 353,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 9 680,00 | 4 511,00 | 5 169,00 |  |  |  | 1 846,00 | 911,00 | 935,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4 948,00 | 1 503,00 | 3 445,00 |  |  |  | 1 839,00 | 496,00 | 1 343,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 067,00 | 341,00 | 726,00 |  |  |  | 275,00 | 78,00 | 197,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 10 925,00 | 4 669,00 | 6 256,00 |  |  |  | 2 216,00 | 904,00 | 1 312,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 5 745,00 | 2 001,00 | 3 744,00 |  |  |  | 1 494,00 | 472,00 | 1 022,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 483,00 | 287,00 | 1 196,00 |  |  |  | 410,00 | 81,00 | 329,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 40,00 | 18,00 | 22,00 |  |  |  | 6,00 | 2,00 | 4,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4 142,00 | 1 773,00 | 2 369,00 |  |  |  | 1 312,00 | 496,00 | 816,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 14 326,00 | 5 616,00 | 8 710,00 |  |  |  | 3 571,00 | 1 301,00 | 2 270,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 267,00 | 135,00 | 132,00 |  |  |  | 52,00 | 39,00 | 13,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 12 202,00 | 4 616,00 | 7 586,00 |  |  |  | 2 915,00 | 1 022,00 | 1 893,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 29,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 19 146,00 |  |  |  |  |  | 4 531,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 391,00 | 104,00 | 287,00 | 424,00 | 124,00 | 300,00 | 518,00 | 181,00 | 337,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 117,00 | 19,00 | 98,00 | 89,00 | 24,00 | 65,00 | 145,00 | 48,00 | 97,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 3 976,00 | 1 692,00 | 2 284,00 | 2 833,00 | 1 121,00 | 1 712,00 | 2 949,00 | 1 307,00 | 1 642,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 357,00 | 120,00 | 237,00 | 357,00 | 124,00 | 233,00 | 390,00 | 155,00 | 235,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 602,00 | 225,00 | 377,00 | 554,00 | 178,00 | 376,00 | 505,00 | 168,00 | 337,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 2 521,00 | 1 233,00 | 1 288,00 | 1 825,00 | 771,00 | 1 054,00 | 2 031,00 | 997,00 | 1 034,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 1 321,00 | 425,00 | 896,00 | 958,00 | 323,00 | 635,00 | 707,00 | 220,00 | 487,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 259,00 | 80,00 | 179,00 | 313,00 | 106,00 | 207,00 | 204,00 | 66,00 | 138,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 2 929,00 | 1 290,00 | 1 639,00 | 2 157,00 | 856,00 | 1 301,00 | 2 202,00 | 1 050,00 | 1 152,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 1 469,00 | 527,00 | 942,00 | 1 218,00 | 449,00 | 769,00 | 1 307,00 | 482,00 | 825,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 344,00 | 74,00 | 270,00 | 315,00 | 63,00 | 252,00 | 303,00 | 52,00 | 251,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 14,00 | 4,00 | 10,00 | 14,00 | 9,00 | 5,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 1 114,00 | 499,00 | 615,00 | 677,00 | 269,00 | 408,00 | 894,00 | 433,00 | 461,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 3 813,00 | 1 541,00 | 2 272,00 | 2 962,00 | 1 115,00 | 1 847,00 | 2 556,00 | 1 103,00 | 1 453,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 61,00 | 33,00 | 28,00 | 96,00 | 41,00 | 55,00 | 34,00 | 14,00 | 20,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 3 237,00 | 1 304,00 | 1 933,00 | 2 722,00 | 984,00 | 1 738,00 | 2 452,00 | 1 005,00 | 1 447,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 7,00 |  |  | 1,00 |  |  | 10,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 2,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 4 969,00 |  |  | 3 811,00 |  |  | 3 972,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 128,00 | 37,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 66,00 | 14,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 1 578,00 | 626,00 | 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 65,00 | 33,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 157,00 | 38,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 1 457,00 | 599,00 | 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 123,00 | 39,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 16,00 | 11,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 1 421,00 | 569,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 257,00 | 71,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 111,00 | 17,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 145,00 | 76,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 1 424,00 | 556,00 | 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 24,00 | 8,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 876,00 | 301,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 1 863,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 9

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 015 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 22 454,00 |  |  | 16 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 |  |  | 5 036,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 3 035,00 |  |  | 1 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |  |  | 862,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | EUR | 19 423 947,00 |  |  | 8 652 599,39 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |  |  | 8 652 599,39 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Osoby | 759,00 |  |  | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |  |  | 291,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Entities | 932,00 |  |  | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 |  |  | 570,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 015 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | Słabiej rozwinięte | 3 877,00 | 0,00 | 0,00 | 3 611,00 | 0,00 | 0,00 | 3 818,00 | 0,00 | 0,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie | Słabiej rozwinięte | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 015 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. - 9 / 9v

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2020** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 224,00 | 93,00 | 131,00 |  |  |  | 27,00 | 38,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 164,00 | 70,00 | 94,00 |  |  |  | 19,00 | 34,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 237,00 | 86,00 | 151,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 96,00 | 25,00 | 71,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 3,00 | 2,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 22,00 | 15,00 | 7,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 29,00 | 50,00 | 23,00 | 36,00 | 14,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 22,00 | 34,00 | 16,00 | 24,00 | 13,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 112 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Liczba | 300,00 |  |  | 0,74 |  |  | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 113 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Współczynnik | 26,00% |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 014a Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 25,00% |  |  | 1,14 |  |  | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 112 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 |  | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 113 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |  | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 112 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 113 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 112 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 113 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 9 / 9v

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 589,00 | 185,00 | 404,00 |  |  |  | 178,00 | 55,00 | 123,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 173,00 | 62,00 | 111,00 |  |  |  | 58,00 | 21,00 | 37,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 460,00 | 152,00 | 308,00 |  |  |  | 59,00 | 18,00 | 41,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 15,00 | 7,00 | 8,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 814,00 | 482,00 | 1 332,00 |  |  |  | 261,00 | 84,00 | 177,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 123,00 | 52,00 | 71,00 |  |  |  | 18,00 | 9,00 | 9,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 531,00 | 176,00 | 355,00 |  |  |  | 100,00 | 35,00 | 65,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 83,00 | 34,00 | 49,00 |  |  |  | 14,00 | 7,00 | 7,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 204,00 | 78,00 | 126,00 |  |  |  | 32,00 | 13,00 | 19,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 962,00 | 298,00 | 664,00 |  |  |  | 215,00 | 66,00 | 149,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 680,00 | 435,00 | 1 245,00 |  |  |  | 251,00 | 78,00 | 173,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 9,00 | 2,00 | 7,00 |  |  |  | 6,00 | 1,00 | 5,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 414,00 | 188,00 | 226,00 |  |  |  | 52,00 | 23,00 | 29,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 732,00 | 205,00 | 527,00 |  |  |  | 321,00 | 101,00 | 220,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 21,00 | 17,00 | 4,00 |  |  |  | 6,00 | 5,00 | 1,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 898,00 | 488,00 | 1 410,00 |  |  |  | 317,00 | 92,00 | 225,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  | 14,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 2 863,00 |  |  |  |  |  | 498,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 156,00 | 46,00 | 110,00 | 134,00 | 42,00 | 92,00 | 115,00 | 41,00 | 74,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 49,00 | 17,00 | 32,00 | 30,00 | 8,00 | 22,00 | 35,00 | 16,00 | 19,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 131,00 | 35,00 | 96,00 | 190,00 | 73,00 | 117,00 | 70,00 | 22,00 | 48,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 334,00 | 81,00 | 253,00 | 426,00 | 109,00 | 317,00 | 521,00 | 132,00 | 389,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 37,00 | 14,00 | 23,00 | 43,00 | 20,00 | 23,00 | 25,00 | 9,00 | 16,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 132,00 | 43,00 | 89,00 | 155,00 | 43,00 | 112,00 | 110,00 | 41,00 | 69,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 25,00 | 10,00 | 15,00 | 18,00 | 3,00 | 15,00 | 25,00 | 13,00 | 12,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 66,00 | 20,00 | 46,00 | 80,00 | 34,00 | 46,00 | 23,00 | 10,00 | 13,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 262,00 | 76,00 | 186,00 | 279,00 | 94,00 | 185,00 | 175,00 | 50,00 | 125,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 292,00 | 66,00 | 226,00 | 376,00 | 88,00 | 288,00 | 508,00 | 135,00 | 373,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 104,00 | 49,00 | 55,00 | 180,00 | 85,00 | 95,00 | 64,00 | 25,00 | 39,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 202,00 | 49,00 | 153,00 | 126,00 | 25,00 | 101,00 | 71,00 | 28,00 | 43,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 427,00 | 90,00 | 337,00 | 538,00 | 154,00 | 384,00 | 478,00 | 115,00 | 363,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 21,00 |  |  | 12,00 |  |  | 11,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 621,00 |  |  | 750,00 |  |  | 706,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 10,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 272,00 | 76,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 34,00 | 14,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 31,00 | 12,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 253,00 | 68,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 14,00 | 6,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 12,00 | 2,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 138,00 | 37,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 288,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 9

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 014a | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoby | 1 068,00 |  |  | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 |  |  | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem. | Słabiej rozwinięte | sztuka | 639,00 |  |  | 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 |  |  | 215,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 014a | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 181,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem. | Słabiej rozwinięte | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 014a | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem. | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Osie priorytetowe dla pomocy technicznej**

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 11 - Pomoc Techniczna |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 11

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 11 - Pomoc Techniczna |

## Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 11

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 024 | Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego |  | szt. |  |  |  | 1 089 323,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 432 717,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej |  | szt. |  |  |  | 17 642,99 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 3 462,84 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji |  | os. |  |  |  | 1 382,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 211,30 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | Liczba przeprowadzonych ewaluacji |  | szt. |  |  |  | 11,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | Liczba projektów objętych wsparciem |  | szt. |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów |  | os. |  |  |  | 4 190,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 578,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu |  | szt. |  |  |  | 19,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy |  | szt. |  |  |  | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 103,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych |  | szt. |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | Liczba użytkowników systemów informatycznych |  | os. |  |  |  | 10 409,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | Liczba opracowanych ekspertyz |  | szt. |  |  |  | 41,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów |  | szt. |  |  |  | 94,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 23,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 024 | Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego |  | 45 144,00 | 0,00 | 0,00 | 217 770,00 | 0,00 | 0,00 | 275 191,00 | 0,00 | 0,00 | 118 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej |  | 3 881,35 | 0,00 | 0,00 | 3 486,30 | 0,00 | 0,00 | 3 837,60 | 0,00 | 0,00 | 2 974,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji |  | 215,50 | 0,00 | 0,00 | 193,30 | 0,00 | 0,00 | 492,30 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | Liczba przeprowadzonych ewaluacji |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | Liczba projektów objętych wsparciem |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy |  | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | Liczba użytkowników systemów informatycznych |  | 1 106,00 | 0,00 | 0,00 | 8 367,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | Liczba opracowanych ekspertyz |  | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów |  | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 024 | Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | Liczba przeprowadzonych ewaluacji |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | Liczba projektów objętych wsparciem |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | Liczba użytkowników systemów informatycznych |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | Liczba opracowanych ekspertyz |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 11 - Pomoc Techniczna |
| Cel szczegółowy | 1 - Skuteczny i efektywny system wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez efektywny system monitorowania i oceny oraz doskonalenie systemu informacyjnego. |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 11 / 1

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 027 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych. |  | Współczynnik (%) |  | Współczynnik | 50,00% |  |  |  |  |  | 54,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 028 | Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego |  | Liczba (Skala 0-5) |  | Liczba | 3,85 |  |  | 2,05% |  |  | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 027 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych. |  | 48,68% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 92,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 028 | Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego |  | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 027 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych. |  | 0,00% | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 028 | Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego |  | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 027 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych. |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 028 | Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 11 - Pomoc Techniczna |
| Cel szczegółowy | 2 - Wzmocnienie potencjału administracyjnego jednostek uczestniczących we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 11 / 2

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 029 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności |  | Liczba (sztuka) |  | Liczba | 2,50 |  |  | 2,13% |  |  | 5,32 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |  |
| 030 | Średnioroczna liczba szkoleń na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE |  | Liczba (sztuka) |  | Liczba | 2,30 |  |  | 1,56% |  |  | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |  |
| 031 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) |  | Liczba (liczba dni) |  | Liczba | 390,00 |  |  | 2,67% |  |  | 1 042,36 | 0,00 | 0,00 | 92,38 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 029 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności |  | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |  | 5,18 | 0,00 | 0,00 | 5,13 | 0,00 | 0,00 |  |
| 030 | Średnioroczna liczba szkoleń na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE |  | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |  | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |  |
| 031 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) |  | 949,98 | 0,00 | 0,00 | 241,67 | 0,00 | 0,00 |  | 708,31 | 0,00 | 0,00 | 266,75 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 029 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności |  | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |  | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |  |
| 030 | Średnioroczna liczba szkoleń na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE |  | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 0,00 |  |
| 031 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) |  | 441,56 | 0,00 | 0,00 | 178,56 | 0,00 | 0,00 |  | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 263,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 029 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 030 | Średnioroczna liczba szkoleń na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 031 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 11 - Pomoc Techniczna |
| Cel szczegółowy | 3 - Skuteczne i efektywne działania informacyjne i promocyjne. |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 11 / 3

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 032 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |  | Liczba (Skala 0-5) |  | Liczba | 4,20 |  |  | 3,99% |  |  | 16,76 | 0,00 | 0,00 | 4,62 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 032 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 12,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 12,14 | 0,00 | 0,00 | 4,47 |  |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 032 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 7,67 | 0,00 | 0,00 | 3,07 | 0,00 | 0,00 |  | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 032 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

## Tabela 3B: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa

|  |  |
| --- | --- |
| Wskaźnik | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach PO – przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa |
| CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 1 158 |
| CO02 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 250 |
| CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 583 |
| CO04 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 265 |
| CO05 - Inwestycje produkcyjne: liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw | 16 |

## Tabela 5: Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania

| **Oś priorytetowa** | **Rodzaj wskaźnika** | **Numer identyfikacyjny** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Fundusz** | **Kategoria regionu** | **2020 Ogółem razem** | **2020 Ogółem mężczyźni** | **2020 Ogółem kobiety** | **2020 Rocznie ogółem** | **2020 Rocznie ogółem mężczyźni** | **2020 Rocznie ogółem kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 32 518 962,00 |  |  |  |  |  |
| 1 | I | 002 | liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R w podpisanych umowach | szt | EFRR | Słabiej rozwinięte | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 1 | O | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | sztuka | EFRR | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 740 078,83 |  |  |  |  |  |
| 10 | O | 146 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem | Liczba | EFS | Słabiej rozwinięte | 23 073,00 | 13 367,00 | 9 706,00 | 3 250,00 | 1 890,00 | 1 360,00 |
| 2 | O | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Enterprises | EFRR | Słabiej rozwinięte | 383,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 116 380 834,33 |  |  |  |  |  |
| 2 | O | 026 | Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 26,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 84 503 903,89 |  |  |  |  |  |
| 3 | O | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 3 692,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | O | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 53,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | O | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 221,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 75 566 845,49 |  |  |  |  |  |
| 4 | O | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | O | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 222,69 |  |  |  |  |  |
| 4 | O | 70 | Liczba zabytków nieruchomych i instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 65,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 106 275 731,79 |  |  |  |  |  |
| 5 | O | 148 | Całkowita długość nowych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 63,22 |  |  |  |  |  |
| 6 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 79 841 877,57 |  |  |  |  |  |
| 6 | I | 003 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją w podpisanych umowach | ha | EFRR | Słabiej rozwinięte | 261,70 |  |  |  |  |  |
| 6 | O | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ha | EFRR | Słabiej rozwinięte | 43,71 |  |  |  |  |  |
| 6 | O | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 47,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 107 943 196,69 |  |  |  |  |  |
| 7 | O | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 318,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | O | 050 | Liczba wybudowanych oraz przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | O | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 29,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 66 134 839,52 |  |  |  |  |  |
| 8 | O | 004 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 1 584,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | O | 102 | Liczba uczniów objętych wsparciem w programie | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 33 033,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | O | 98 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 5 324,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 53 792 101,53 |  |  |  |  |  |
| 9 | O | 145 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem. | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 21 527,00 |  |  |  |  |  |

| **Oś priorytetowa** | **Rodzaj wskaźnika** | **Numer identyfikacyjny** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Fundusz** | **Kategoria regionu** | **2019 Ogółem razem** | **2018 Ogółem razem** | **2017 Ogółem razem** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 19 667 982,67 | 7 115 912,13 | 719 871,63 |  |
| 1 | I | 002 | liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R w podpisanych umowach | szt | EFRR | Słabiej rozwinięte | 4,00 | 4,00 | 0,00 |  |
| 1 | O | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | sztuka | EFRR | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 1,00 | 0,00 |  |
| 10 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 91 907 135,11 | 72 740 177,50 | 45 900 287,00 |  |
| 10 | O | 146 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem | Liczba | EFS | Słabiej rozwinięte | 19 823,00 | 15 629,00 | 5 072,00 |  |
| 2 | O | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Enterprises | EFRR | Słabiej rozwinięte | 211,00 | 152,00 | 20,00 |  |
| 2 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 84 361 746,20 | 48 131 511,06 | 18 820 836,36 |  |
| 2 | O | 026 | Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 26,00 | 7,00 | 0,00 |  |
| 3 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 46 141 471,39 | 25 104 861,89 | 63 916,72 |  |
| 3 | O | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 1 878,00 | 45,00 | 0,00 |  |
| 3 | O | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 32,00 | 19,00 | 0,00 |  |
| 3 | O | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 152,00 | 63,00 | 0,00 |  |
| 4 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 46 168 851,76 | 23 917 393,46 | 3 532 367,02 |  |
| 4 | O | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 26,00 | 14,00 | 11,00 |  |
| 4 | O | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 131,31 | 80,26 | 0,00 |  |
| 4 | O | 70 | Liczba zabytków nieruchomych i instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64,00 | 43,00 | 0,00 |  |
| 5 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 78 154 995,25 | 44 226 029,89 | 14 427 814,46 |  |
| 5 | O | 148 | Całkowita długość nowych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 38,21 | 33,12 | 1,65 |  |
| 6 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 49 906 516,63 | 20 151 935,56 | 16 402,11 |  |
| 6 | I | 003 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją w podpisanych umowach | ha | EFRR | Słabiej rozwinięte | 184,86 | 195,42 | 0,00 |  |
| 6 | O | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ha | EFRR | Słabiej rozwinięte | 19,33 | 11,00 | 0,00 |  |
| 6 | O | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 41,00 | 28,00 | 0,00 |  |
| 7 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 77 071 184,49 | 45 474 238,65 | 1 060 873,88 |  |
| 7 | O | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 271,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 7 | O | 050 | Liczba wybudowanych oraz przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 17,00 | 6,15 | 0,00 |  |
| 7 | O | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 19,00 | 13,00 | 0,00 |  |
| 8 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 48 817 110,70 | 28 537 496,81 | 10 566 741,85 |  |
| 8 | O | 004 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 909,00 | 597,00 | 319,00 |  |
| 8 | O | 102 | Liczba uczniów objętych wsparciem w programie | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 27 855,00 | 17 580,00 | 9 085,00 |  |
| 8 | O | 98 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 4 464,00 | 3 498,00 | 2 255,00 |  |
| 9 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 25 908 361,54 | 16 419 590,84 | 4 887 657,00 |  |
| 9 | O | 145 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem. | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 15 442,00 | 9 590,00 | 4 597,00 |  |

| **Oś priorytetowa** | **Rodzaj wskaźnika** | **Numer identyfikacyjny** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Fundusz** | **Kategoria regionu** | **2016 Ogółem razem** | **2015 Ogółem razem** | **2014 Ogółem razem** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | I | 002 | liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R w podpisanych umowach | szt | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | O | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | sztuka | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 16 339 156,44 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | 146 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem | Liczba | EFS | Słabiej rozwinięte | 6 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | O | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Enterprises | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 37 364,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | O | 026 | Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | O | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | O | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | O | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | O | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | O | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | O | 70 | Liczba zabytków nieruchomych i instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | O | 148 | Całkowita długość nowych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | I | 003 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją w podpisanych umowach | ha | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | O | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ha | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | O | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | O | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | O | 050 | Liczba wybudowanych oraz przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | O | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 320 121,38 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | O | 004 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | O | 102 | Liczba uczniów objętych wsparciem w programie | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 1 253,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | O | 98 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 246 346,11 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | O | 145 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem. | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 574,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Oś priorytetowa** | **Rodzaj wskaźnika** | **Numer identyfikacyjny** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Fundusz** | **Kategoria regionu** | **Cel pośredni na 2018 r. ogółem** | **Cel pośredni na 2018 r. mężczyźni** | **Cel pośredni na 2018 r. kobiety** | **Cel końcowy (2023 r.) ogółem** | **Cel końcowy (2023 r.) mężczyźni** | **Cel końcowy (2023 r.) kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 7 669 600,00 |  |  | 110 998 629,00 |  |  |
| 1 | I | 002 | liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R w podpisanych umowach | szt | EFRR | Słabiej rozwinięte | 3 |  |  | 3,00 |  |  |
| 1 | O | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | sztuka | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0 |  |  | 3,00 |  |  |
| 10 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 30 656 772,00 |  |  | 155 702 973,00 |  |  |
| 10 | O | 146 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem | Liczba | EFS | Słabiej rozwinięte | 11 916,00 | 4 862,00 | 7 054,00 | 31 521,00 | 12 861,00 | 18 660,00 |
| 2 | O | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Enterprises | EFRR | Słabiej rozwinięte | 125 |  |  | 1 000,00 |  |  |
| 2 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 42 985 565,00 |  |  | 214 914 615,00 |  |  |
| 2 | O | 026 | Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 2 |  |  | 18,00 |  |  |
| 3 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 19 681 202,00 |  |  | 217 220 711,00 |  |  |
| 3 | O | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 3 |  |  | 4 200,00 |  |  |
| 3 | O | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 12 |  |  | 100,00 |  |  |
| 3 | O | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 60 |  |  | 380,00 |  |  |
| 4 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 21 470 588,00 |  |  | 155 747 280,00 |  |  |
| 4 | O | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 12 |  |  | 30,00 |  |  |
| 4 | O | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 70 |  |  | 300,00 |  |  |
| 4 | O | 70 | Liczba zabytków nieruchomych i instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 6 |  |  | 58,00 |  |  |
| 5 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 32 294 118,00 |  |  | 151 576 251,00 |  |  |
| 5 | O | 148 | Całkowita długość nowych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 21,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 6 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 16 470 588,00 |  |  | 148 587 197,00 |  |  |
| 6 | I | 003 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją w podpisanych umowach | ha | EFRR | Słabiej rozwinięte | 70 |  |  | 118,00 |  |  |
| 6 | O | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ha | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0 |  |  | 118,00 |  |  |
| 6 | O | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 8 |  |  | 41,00 |  |  |
| 7 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 18 665 150,00 |  |  | 163 009 054,00 |  |  |
| 7 | O | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 3 |  |  | 200,00 |  |  |
| 7 | O | 050 | Liczba wybudowanych oraz przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 2 |  |  | 13,00 |  |  |
| 7 | O | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 4 |  |  | 27,00 |  |  |
| 8 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 21835945,00 |  |  | 113 083 778,00 |  |  |
| 8 | O | 004 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 466 |  |  | 1 166,00 |  |  |
| 8 | O | 102 | Liczba uczniów objętych wsparciem w programie | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 9224 |  |  | 27 859,00 |  |  |
| 8 | O | 98 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 1751 |  |  | 5 362,00 |  |  |
| 9 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 16 166 165,00 |  |  | 115 681 390,00 |  |  |
| 9 | O | 145 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem. | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 8 669,00 |  |  | 27 146,00 |  |  |

## 3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Tabela 6: Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu

(jak określono w tabeli 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 [wzór do celów przedkładania danych finansowych])

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oś priorytetowa** | **Fundusz** | **Kategoria regionu** | **Podstawa obliczenia** | **Finansowanie ogółem** | **Stopa dofinansowania** | **Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia** | **Udział wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji wybranych do dofinansowania w alokacji całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danej osi priorytetowej** | **Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia** | **Całkowite wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej** | **Udział wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych przez beneficjentów w alokacji całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danej osi priorytetowej** | **Liczba wybranych operacji** |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 110 998 629,00 | 85,00% | 112 051 763,06 | 100,95% | 87 443 114,68 | 28 335 958,31 | 25,53% | 62 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 155 702 974,00 | 85,00% | 133 902 006,43 | 86,00% | 126 892 918,27 | 105 210 572,92 | 67,57% | 228 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 214 914 615,00 | 85,00% | 211 581 024,90 | 98,45% | 166 651 910,42 | 131 660 528,32 | 61,26% | 2 159 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 217 220 711,00 | 85,00% | 195 367 591,99 | 89,94% | 183 163 687,20 | 83 932 692,58 | 38,64% | 317 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 155 747 280,00 | 85,00% | 153 407 104,31 | 98,50% | 150 516 428,82 | 73 735 935,28 | 47,34% | 134 |
| 5 | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 151 576 251,00 | 85,00% | 135 074 844,05 | 89,11% | 135 074 844,05 | 100 963 541,56 | 66,61% | 15 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 148 587 197,00 | 85,00% | 143 980 007,77 | 96,90% | 142 938 817,53 | 77 634 659,72 | 52,25% | 71 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 163 009 055,00 | 85,00% | 183 865 838,31 | 112,79% | 180 589 470,00 | 105 516 998,36 | 64,73% | 220 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 113 083 778,00 | 85,00% | 108 308 885,87 | 95,78% | 102 314 298,63 | 63 607 830,25 | 56,25% | 662 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 115 681 390,00 | 85,00% | 108 540 111,18 | 93,83% | 105 758 389,54 | 52 265 005,03 | 45,18% | 286 |
| 11 | EFS | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 58 823 530,00 | 85,00% | 42 376 194,55 | 72,04% | 42 376 194,55 | 27 271 010,94 | 46,36% | 168 |
| **Ogółem** | **EFRR** | **Słabiej rozwinięte** |  | **1 162 053 738,00** | **85,00%** | **1 135 328 174,39** | **97,70%** | **1 046 378 272,70** | **601 780 314,13** | **51,79%** | **2 978** |
| **Ogółem** | **EFS** | **Słabiej rozwinięte** |  | **443 291 672,00** | **85,00%** | **393 127 198,03** | **88,68%** | **377 341 800,99** | **248 354 419,14** | **56,03%** | **1 344** |
| **Suma całkowita** |  |  |  | **1 605 345 410,00** | **85,00%** | **1 528 455 372,42** | **95,21%** | **1 423 720 073,69** | **850 134 733,27** | **52,96%** | **4 322** |

## Tabela 7: Podział zbiorczych danych finansowych według kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)

| **Oś priorytetowa** | **Charakterystyka wydatków** | | **Rodzaje kategorii** | | | | | | | | **Dane finansowe** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Fundusz** | **Kategoria regionu** | **Zakres interwencji** | **Forma finansowania** | **Wymiar terytorialny** | **Terytorialny mechanizm wdrażania** | **Cel tematyczny** | **Temat uzupełniający EFS** | **Wymiar gospodarczy** | **Wymiar lokalizacji** | **Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia** | **Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia** | **Całkowite wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej** | **Liczba wybranych operacji** |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | PL33 | 424 997,26 | 238 006,15 | 311 187,94 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | PL33 | 769 149,57 | 482 108,64 | 612 712,75 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | PL33 | 903 042,91 | 373 335,27 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 002 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | PL33 | 360 862,01 | 151 809,78 | 124 681,71 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | PL33 | 790 080,11 | 434 544,06 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | PL33 | 216 755,05 | 97 539,77 | 26 461,98 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | PL33 | 2 476 830,55 | 1 395 640,22 | 1 964 564,38 | 3 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | PL33 | 373 873,59 | 205 630,47 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 14 | PL33 | 186 016,25 | 83 707,31 | 167 469,89 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | PL33 | 531 968,01 | 306 208,97 | 257 073,29 | 3 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | PL33 | 1 062 989,72 | 531 494,86 | 736 568,17 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | PL33 | 258 970,70 | 106 177,99 | 248 315,59 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 08 | PL33 | 1 137 276,42 | 625 502,03 | 226 489,63 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | PL33 | 1 320 315,37 | 776 231,02 | 29 429,13 | 3 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 08 | PL33 | 1 484 475,76 | 742 237,88 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 09 | PL33 | 1 600 367,09 | 720 165,19 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 20 | PL33 | 179 960,76 | 124 172,92 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | PL33 | 2 554 846,51 | 1 443 694,70 | 1 193 055,44 | 2 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | PL33 | 8 494 386,72 | 7 555 309,15 | 4 356 532,18 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | PL33 | 56 872 742,64 | 51 517 879,51 | 8 424 077,50 | 2 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 08 | PL33 | 4 265 005,45 | 2 132 502,73 | 147 534,31 | 2 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | PL33 | 1 733 402,89 | 1 227 218,06 | 952 320,07 | 4 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | PL33 | 564 218,98 | 401 143,63 | 179 481,27 | 2 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 14 | PL33 | 438 187,21 | 336 912,04 | 438 157,87 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | PL33 | 896 740,92 | 710 282,01 | 400 982,11 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | PL33 | 5 917 707,69 | 4 581 015,13 | 3 892 353,05 | 5 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | PL33 | 636 173,01 | 430 866,11 | 378 751,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | PL33 | 1 114 416,77 | 683 705,48 | 0,00 | 2 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 10 | PL33 | 875 799,41 | 643 655,88 | 228 445,98 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 14 | PL33 | 676 116,76 | 519 414,09 | 181 145,05 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | PL33 | 1 313 794,56 | 797 808,15 | 21 825,96 | 2 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | PL33 | 727 981,13 | 520 114,91 | 218 779,41 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | PL33 | 5 006 104,94 | 2 899 086,77 | 906 679,59 | 5 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 08 | PL33 | 3 643 347,48 | 2 108 453,29 | 1 078 013,14 | 3 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | PL33 | 2 242 858,86 | 1 539 540,51 | 632 869,92 | 3 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | PL33 | 511 936,14 | 387 771,11 | 366 750,80 | 3 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | PL33 | 10 514 363,61 | 5 640 369,00 | 4 643 947,33 | 35 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 08 | PL33 | 3 876 227,08 | 2 229 663,86 | 1 422 184,74 | 11 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 10 | PL33 | 24 579,17 | 20 892,30 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | PL33 | 722 826,21 | 379 985,52 | 131 416,17 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 14 | PL33 | 200 234,02 | 163 894,27 | 121 990,94 | 4 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 15 | PL33 | 188 404,16 | 152 917,99 | 144 510,82 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 20 | PL33 | 1 962 824,41 | 1 533 013,49 | 1 319 287,14 | 24 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | PL33 | 2 346 036,79 | 1 822 758,98 | 1 116 353,05 | 36 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | PL33 | 549 199,57 | 342 278,55 | 184 352,02 | 3 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | PL33 | 43 887,73 | 37 304,57 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | PL33 | 13 067 671,86 | 7 377 288,92 | 10 155 440,86 | 45 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 08 | PL33 | 2 452 377,48 | 1 770 721,19 | 1 729 270,53 | 19 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 09 | PL33 | 208 854,91 | 158 729,73 | 208 273,89 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 14 | PL33 | 458 926,81 | 358 820,84 | 272 994,62 | 3 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 15 | PL33 | 360 657,27 | 198 350,10 | 169 401,99 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 19 | PL33 | 5 165,22 | 5 165,22 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 20 | PL33 | 758 832,61 | 626 124,46 | 318 716,89 | 12 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 22 | PL33 | 138 030,45 | 110 424,36 | 138 030,45 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 23 | PL33 | 155 842,66 | 132 466,26 | 0,00 | 4 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | PL33 | 2 249 799,87 | 1 770 230,34 | 1 295 162,86 | 29 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 01 | PL33 | 87 679,62 | 76 722,34 | 0,00 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | PL33 | 1 307 375,46 | 975 408,54 | 791 563,74 | 10 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 04 | PL33 | 725 652,47 | 522 474,97 | 684 240,78 | 3 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 05 | PL33 | 1 423 813,89 | 729 823,99 | 835 522,09 | 4 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 06 | PL33 | 35 812,93 | 30 440,99 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | PL33 | 25 310 576,41 | 14 393 551,64 | 17 997 876,25 | 80 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 08 | PL33 | 7 389 007,78 | 4 749 424,05 | 4 216 011,23 | 44 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 09 | PL33 | 765 455,94 | 362 286,84 | 292 988,04 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 10 | PL33 | 263 360,04 | 212 882,70 | 219 466,70 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 11 | PL33 | 1 467 977,07 | 850 212,61 | 330 352,24 | 3 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 12 | PL33 | 97 416,54 | 79 769,72 | 60 686,93 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | PL33 | 232 679,12 | 180 791,67 | 232 679,12 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 14 | PL33 | 162 423,26 | 129 938,61 | 162 423,26 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 15 | PL33 | 1 074 174,32 | 813 593,97 | 364 451,42 | 14 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 20 | PL33 | 770 175,81 | 618 462,26 | 642 834,91 | 7 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 21 | PL33 | 135 061,60 | 108 049,28 | 135 061,60 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 23 | PL33 | 42 876,07 | 36 444,66 | 7 629,76 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | PL33 | 10 641 960,40 | 7 283 541,42 | 7 416 831,39 | 68 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 16 | PL33 | 87 253 569,52 | 77 810 476,46 | 63 935 984,84 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | PL33 | 13 775 005,62 | 13 700 797,12 | 2 482 362,50 | 4 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | PL33 | 164 416,07 | 164 416,07 | 132 791,16 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | PL33 | 42 669,27 | 36 268,88 | 15 045,91 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 08 | PL33 | 43 858,67 | 37 279,87 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 14 | PL33 | 43 804,13 | 37 233,51 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | PL33 | 117 792,29 | 100 123,45 | 73 980,15 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | PL33 | 10 330,44 | 10 330,44 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 05 | PL33 | 20 970,62 | 20 970,62 | 0,00 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | PL33 | 86 544,37 | 86 544,37 | 24 201,94 | 10 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 08 | PL33 | 249 664,38 | 249 664,38 | 12 469,95 | 35 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 09 | PL33 | 27 045,45 | 27 045,45 | 0,00 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 10 | PL33 | 12 652,16 | 12 652,16 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 12 | PL33 | 148 140,64 | 148 140,64 | 0,00 | 18 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | PL33 | 101 216,41 | 101 216,41 | 12 652,16 | 17 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 14 | PL33 | 325 390,64 | 325 390,64 | 17 635,17 | 45 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 15 | PL33 | 813 958,71 | 813 958,71 | 29 184,96 | 96 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 16 | PL33 | 51 652,21 | 51 652,21 | 5 165,22 | 10 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 17 | PL33 | 86 053,90 | 86 053,90 | 5 165,22 | 9 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | PL33 | 10 330,44 | 10 330,44 | 0,00 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 19 | PL33 | 52 905,50 | 52 905,50 | 7 304,73 | 8 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 20 | PL33 | 91 589,96 | 91 589,96 | 10 330,44 | 16 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 21 | PL33 | 40 448,60 | 40 448,60 | 0,00 | 3 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 23 | PL33 | 246 811,60 | 246 811,60 | 19 276,87 | 40 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | PL33 | 1 565 592,21 | 1 565 592,21 | 168 980,18 | 257 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | PL33 | 29 917,04 | 29 917,04 | 0,00 | 3 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | PL33 | 8 946,43 | 8 946,43 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | PL33 | 131 580,10 | 131 580,10 | 19 326,49 | 12 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 08 | PL33 | 313 667,61 | 313 667,61 | 41 191,04 | 40 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 09 | PL33 | 5 165,22 | 5 165,22 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 12 | PL33 | 264 440,01 | 264 440,01 | 31 324,46 | 34 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | PL33 | 101 498,05 | 101 498,05 | 30 991,33 | 13 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 14 | PL33 | 440 743,97 | 440 743,97 | 69 850,65 | 68 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 15 | PL33 | 1 140 629,12 | 1 140 629,12 | 153 447,03 | 128 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 16 | PL33 | 65 318,10 | 65 318,10 | 0,00 | 10 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 17 | PL33 | 41 321,77 | 41 321,77 | 10 330,44 | 7 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 19 | PL33 | 47 706,33 | 47 706,33 | 21 880,23 | 7 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 20 | PL33 | 77 478,32 | 77 478,32 | 10 330,44 | 15 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 21 | PL33 | 47 286,21 | 47 286,21 | 0,00 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 23 | PL33 | 221 311,31 | 221 311,31 | 10 330,44 | 39 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | PL33 | 1 639 842,71 | 1 622 413,87 | 203 606,72 | 254 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | PL33 | 56 220,28 | 56 220,28 | 0,00 | 4 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 04 | PL33 | 10 330,44 | 10 330,44 | 0,00 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | PL33 | 142 586,10 | 142 586,10 | 8 946,43 | 21 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 08 | PL33 | 556 586,81 | 556 586,81 | 10 330,44 | 76 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 09 | PL33 | 14 609,45 | 14 609,45 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 10 | PL33 | 5 165,22 | 5 165,22 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 12 | PL33 | 240 666,31 | 240 666,31 | 0,00 | 33 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | PL33 | 78 316,52 | 78 316,52 | 21 499,09 | 13 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 14 | PL33 | 250 403,25 | 250 403,25 | 30 991,33 | 45 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 15 | PL33 | 560 420,84 | 560 420,84 | 30 105,11 | 66 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 16 | PL33 | 22 800,39 | 22 800,39 | 5 165,22 | 4 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 17 | PL33 | 19 276,87 | 19 276,87 | 0,00 | 3 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 20 | PL33 | 67 066,77 | 67 066,77 | 31 796,43 | 8 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 21 | PL33 | 5 165,22 | 5 165,22 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 23 | PL33 | 156 908,06 | 156 908,06 | 5 165,22 | 27 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | PL33 | 848 973,22 | 848 973,22 | 69 779,32 | 145 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 072 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | PL33 | 2 455 906,02 | 2 455 906,02 | 2 455 906,02 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 072 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | PL33 | 869 215,80 | 869 215,80 | 869 215,80 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 072 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | PL33 | 2 530 984,46 | 2 530 984,47 | 2 437 782,68 | 2 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | PL33 | 555 845,16 | 333 507,10 | 548 634,41 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 873 740,31 | 873 740,31 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 09 | PL33 | 571 584,01 | 400 108,81 | 571 584,01 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | PL33 | 2 027 966,55 | 1 304 468,60 | 1 462 326,61 | 4 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 6 229 575,05 | 6 229 575,05 | 3 462 051,40 | 7 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 20 | PL33 | 878 777,96 | 878 777,96 | 878 777,96 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 07 | PL33 | 1 048 867,22 | 734 207,06 | 497 438,35 | 2 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | PL33 | 5 339 247,88 | 3 988 311,10 | 4 462 755,57 | 9 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 17 527 278,92 | 17 527 278,92 | 13 100 664,06 | 20 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 012 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | PL33 | 1 097 179,85 | 1 097 179,85 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 9 817 116,92 | 9 817 116,92 | 4 561 310,72 | 5 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 19 | PL33 | 376 227,48 | 319 793,36 | 376 227,48 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 20 | PL33 | 7 367 947,31 | 7 367 947,31 | 35 855,26 | 2 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 29 517 223,99 | 29 517 223,99 | 12 206 730,81 | 44 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 20 | PL33 | 1 209 017,36 | 1 209 017,36 | 0,00 | 2 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 21 | PL33 | 133 703,79 | 80 237,02 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 08 | PL33 | 402 995,61 | 402 995,61 | 402 955,11 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 49 423 925,94 | 49 423 925,94 | 27 034 803,55 | 84 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 19 | PL33 | 223 380,39 | 189 873,33 | 223 380,39 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 21 | PL33 | 810 357,90 | 688 804,21 | 753 565,57 | 2 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 24 | PL33 | 272 465,26 | 235 309,20 | 254 445,06 | 3 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 014 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 17 | PL33 | 440 899,12 | 290 993,42 | 6 969,64 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 014 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 17 | PL33 | 103 055,55 | 84 505,55 | 66 552,41 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 014 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 17 | PL33 | 105 483,31 | 89 660,81 | 10 274,24 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 016 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 2 215 605,39 | 2 215 605,39 | 774 326,79 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 043 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 4 389 319,43 | 4 389 319,43 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 043 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 23 268 400,24 | 23 268 400,24 | 1 623 379,46 | 4 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 044 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 1 130 891,67 | 1 130 891,67 | 749 392,35 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 05 | PL33 | 211 666,94 | 137 583,51 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 07 | PL33 | 2 219 518,82 | 1 317 012,74 | 1 241 936,24 | 11 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 08 | PL33 | 1 695 420,61 | 940 614,91 | 1 137 479,30 | 4 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 14 | PL33 | 1 704 275,46 | 1 089 777,90 | 209 592,04 | 7 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 15 | PL33 | 454 458,63 | 295 398,11 | 454 458,63 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 20 | PL33 | 393 172,11 | 231 485,48 | 341 928,48 | 2 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 23 | PL33 | 186 557,57 | 127 982,37 | 186 557,57 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 24 | PL33 | 310 868,10 | 179 260,17 | 82 827,98 | 2 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 03 | PL33 | 206 796,99 | 113 738,34 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 05 | PL33 | 32 726,79 | 21 272,41 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 07 | PL33 | 2 870 524,72 | 1 749 159,32 | 664 642,28 | 10 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 08 | PL33 | 598 425,43 | 399 558,20 | 470 765,28 | 3 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 11 | PL33 | 93 661,46 | 62 179,95 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 14 | PL33 | 753 347,22 | 476 191,79 | 150 964,19 | 6 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 15 | PL33 | 1 004 919,86 | 570 152,15 | 137 739,81 | 3 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 20 | PL33 | 1 065 039,09 | 622 610,96 | 136 459,49 | 3 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | PL33 | 1 304 248,36 | 835 180,74 | 405 764,01 | 11 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 01 | PL33 | 301 852,87 | 196 204,37 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 03 | PL33 | 889 338,08 | 507 118,56 | 881 513,91 | 4 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 07 | PL33 | 3 875 373,44 | 2 341 757,33 | 1 505 409,99 | 14 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 08 | PL33 | 671 742,62 | 461 757,30 | 574 447,20 | 4 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 09 | PL33 | 150 362,96 | 97 735,93 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 11 | PL33 | 117 468,19 | 76 354,33 | 90 979,86 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 14 | PL33 | 488 333,56 | 308 610,31 | 321 905,23 | 7 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 15 | PL33 | 547 087,62 | 355 606,95 | 480 868,95 | 3 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 17 | PL33 | 54 461,17 | 35 399,76 | 53 348,48 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 23 | PL33 | 228 854,99 | 148 755,74 | 77 285,17 | 2 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 24 | PL33 | 414 004,98 | 258 894,46 | 121 151,31 | 5 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 069 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 24 | PL33 | 140 265,97 | 92 819,78 | 140 265,97 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 090 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 4 713 895,82 | 4 713 895,82 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 090 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 310 841,99 | 310 841,99 | 0,00 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 017 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 438 929,00 | 438 929,00 | 438 805,22 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 017 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 21 | PL33 | 438 933,39 | 329 200,04 | 0,00 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 017 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 11 | PL33 | 203 373,12 | 203 373,12 | 202 479,23 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 017 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 531 756,45 | 531 756,45 | 209 938,33 | 3 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 018 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | PL33 | 3 608 232,08 | 3 065 260,74 | 1 502 808,27 | 3 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 018 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 11 | PL33 | 2 120 584,51 | 1 242 793,26 | 0,00 | 2 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 019 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 477 052,84 | 477 052,84 | 0,00 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 019 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 778 485,14 | 778 485,14 | 778 485,14 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 22 712 881,04 | 22 712 881,04 | 15 014 089,11 | 12 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 022 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 61 203 494,95 | 61 203 494,95 | 30 998 126,44 | 36 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 085 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 778 680,53 | 778 680,53 | 152 356,12 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 510 817,07 | 510 817,07 | 361 855,82 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | PL33 | 3 919 890,13 | 3 919 890,13 | 0,00 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 18 | PL33 | 1 198 342,37 | 1 198 342,37 | 1 196 268,45 | 6 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 24 | PL33 | 166 690,44 | 166 690,44 | 166 690,44 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  | 18 | PL33 | 3 368 090,84 | 3 368 090,84 | 3 154 726,99 | 21 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  | 24 | PL33 | 214 474,21 | 203 593,05 | 214 474,21 | 2 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 090 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 3 032 007,91 | 3 032 007,91 | 1 623 177,67 | 2 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 8 924 431,09 | 8 924 431,09 | 3 804 108,75 | 2 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 23 | PL33 | 3 780 298,64 | 3 780 298,64 | 130 495,30 | 2 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 24 | PL33 | 960 386,26 | 741 928,23 | 958 853,16 | 2 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 4 697 400,41 | 4 697 400,41 | 2 416 015,61 | 2 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 23 | PL33 | 137 886,22 | 137 886,22 | 137 886,22 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 24 | PL33 | 136 069,35 | 108 855,48 | 136 069,35 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 20 604 238,00 | 20 446 415,82 | 5 707 729,07 | 15 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 23 | PL33 | 643 699,77 | 514 959,82 | 416 748,03 | 2 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 24 | PL33 | 7 819 978,55 | 7 002 914,19 | 4 013 748,35 | 11 |
| 5 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 026 | 01 | 03 | 07 | 07 |  | 12 | PL33 | 19 127 193,44 | 19 127 193,44 | 0,00 | 2 |
| 5 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 026 | 01 | 03 | 07 | 07 |  | 18 | PL33 | 7 954 044,03 | 7 954 044,03 | 7 947 192,89 | 1 |
| 5 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 034 | 01 | 02 | 07 | 07 |  | 12 | PL33 | 28 570 909,19 | 28 570 909,19 | 18 093 044,18 | 3 |
| 5 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 034 | 01 | 03 | 07 | 07 |  | 12 | PL33 | 79 422 697,39 | 79 422 697,39 | 74 923 304,49 | 9 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 18 | PL33 | 3 481 500,03 | 3 481 500,03 | 3 481 500,03 | 2 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 18 | PL33 | 3 523 501,31 | 3 523 501,31 | 3 094 964,20 | 2 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 18 | PL33 | 15 325 378,13 | 15 325 378,13 | 13 461 354,56 | 22 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 031 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 18 | PL33 | 29 376 728,36 | 29 376 728,36 | 19 656 936,64 | 1 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 034 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 18 | PL33 | 4 676 150,14 | 4 676 150,14 | 4 676 150,14 | 1 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 050 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 18 | PL33 | 8 121 558,73 | 8 121 558,73 | 7 355 272,88 | 1 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 085 | 01 | 03 | 01 | 06 |  | 18 | PL33 | 5 569 047,08 | 5 569 047,08 | 3 044 327,53 | 13 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 089 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 18 | PL33 | 14 112 245,56 | 14 020 245,12 | 1 910 112,99 | 2 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 089 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 18 | PL33 | 34 088 122,94 | 33 330 207,98 | 12 147 278,49 | 7 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 089 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 18 | PL33 | 15 566 076,64 | 15 374 801,80 | 2 693 827,10 | 12 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 090 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 18 | PL33 | 2 865 406,25 | 2 865 406,25 | 1 344 467,41 | 1 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 090 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 18 | PL33 | 2 798 495,83 | 2 798 495,83 | 292 812,74 | 5 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 092 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 18 | PL33 | 3 052 144,17 | 3 052 144,17 | 3 052 002,41 | 1 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 092 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 18 | PL33 | 1 423 652,60 | 1 423 652,60 | 1 423 652,60 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 050 | 01 | 01 | 07 | 10 |  | 18 | PL33 | 4 544 189,63 | 4 544 189,63 | 3 966 083,31 | 2 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 050 | 01 | 02 | 07 | 10 |  | 18 | PL33 | 2 182 013,14 | 2 182 013,14 | 2 133 977,77 | 3 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 050 | 01 | 02 | 07 | 10 |  | 19 | PL33 | 1 236 113,57 | 1 236 113,57 | 829 374,20 | 3 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 050 | 01 | 03 | 07 | 10 |  | 18 | PL33 | 4 248 165,60 | 4 248 165,60 | 4 248 131,18 | 2 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 051 | 01 | 01 | 07 | 10 |  | 18 | PL33 | 2 170 059,10 | 2 170 059,10 | 1 829 422,67 | 4 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 051 | 01 | 01 | 07 | 10 |  | 19 | PL33 | 1 125 808,19 | 737 604,86 | 696 695,58 | 5 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 051 | 01 | 02 | 07 | 10 |  | 18 | PL33 | 10 487 795,17 | 10 487 795,17 | 8 752 546,58 | 21 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 051 | 01 | 02 | 07 | 10 |  | 19 | PL33 | 459 597,87 | 459 597,87 | 161 565,77 | 2 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 051 | 01 | 03 | 07 | 10 |  | 18 | PL33 | 28 065 988,16 | 28 065 988,16 | 20 360 889,80 | 68 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 051 | 01 | 03 | 07 | 10 |  | 19 | PL33 | 944 690,55 | 859 613,21 | 263 521,90 | 6 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 051 | 01 | 03 | 07 | 10 |  | 24 | PL33 | 310 593,57 | 155 385,22 | 43 305,50 | 2 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 052 | 01 | 02 | 07 | 10 |  | 18 | PL33 | 3 812 598,04 | 3 812 598,04 | 3 811 300,92 | 2 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 052 | 01 | 02 | 07 | 10 |  | 19 | PL33 | 997 408,63 | 997 408,63 | 997 408,63 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 052 | 01 | 03 | 07 | 10 |  | 18 | PL33 | 6 235 428,57 | 6 235 428,57 | 6 186 042,48 | 8 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 052 | 01 | 03 | 07 | 10 |  | 19 | PL33 | 199 490,63 | 199 490,63 | 185 541,53 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 053 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 20 | PL33 | 15 967 623,13 | 15 967 623,13 | 9 341 984,30 | 5 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 18 | PL33 | 882 660,41 | 882 660,41 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 20 | PL33 | 35 128 490,84 | 34 543 525,20 | 11 319 944,63 | 20 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 053 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 20 | PL33 | 2 196 360,54 | 2 174 624,10 | 1 686 988,73 | 8 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 21 | PL33 | 2 842 448,41 | 2 647 711,33 | 2 805 328,39 | 5 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 18 | PL33 | 5 568 801,11 | 5 568 801,11 | 5 175 743,21 | 9 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 18 | PL33 | 2 807 570,84 | 2 807 570,84 | 2 530 897,38 | 7 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 20 | PL33 | 254 187,73 | 254 187,73 | 235 108,20 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 21 | PL33 | 1 022 316,27 | 868 968,83 | 1 011 808,29 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 24 | PL33 | 184 373,97 | 156 717,88 | 130 143,75 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 18 | PL33 | 9 839 468,67 | 9 839 468,67 | 821 750,22 | 4 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  | 18 | PL33 | 4 986 192,37 | 4 986 192,37 | 8 272,76 | 3 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 18 | PL33 | 4 404 696,63 | 4 404 696,63 | 1 824 402,52 | 6 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 079 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 18 | PL33 | 711 206,41 | 711 206,41 | 19 465,20 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 079 | 01 | 02 | 07 | 02 |  | 18 | PL33 | 1 523 107,21 | 1 523 107,21 | 1 343 175,91 | 2 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 081 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 20 | PL33 | 1 110 777,73 | 992 260,10 | 938 316,44 | 2 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 081 | 01 | 02 | 07 | 02 |  | 20 | PL33 | 13 215 305,88 | 13 186 715,76 | 1 669 443,25 | 2 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 081 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 20 | PL33 | 463 367,36 | 370 732,69 | 385 042,87 | 4 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 092 | 01 | 01 | 07 | 08 |  | 15 | PL33 | 1 900 274,33 | 855 123,45 | 1 665 976,82 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 092 | 01 | 01 | 07 | 08 |  | 18 | PL33 | 1 633 084,88 | 1 633 084,88 | 1 633 084,62 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 092 | 01 | 02 | 07 | 08 |  | 18 | PL33 | 7 593 023,70 | 7 593 023,70 | 5 003 690,77 | 4 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 092 | 01 | 03 | 07 | 08 |  | 15 | PL33 | 783 792,21 | 403 248,91 | 444 407,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 092 | 01 | 03 | 07 | 08 |  | 18 | PL33 | 1 826 767,26 | 1 826 767,26 | 1 056 215,28 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 18 | PL33 | 493 191,00 | 449 456,87 | 471 004,08 | 2 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 19 | PL33 | 18 744,10 | 15 932,29 | 18 744,10 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 2 925 098,60 | 2 852 315,92 | 824 250,37 | 11 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 5 686 480,36 | 5 157 198,59 | 1 737 058,85 | 29 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 20 | PL33 | 323 077,23 | 261 222,73 | 1 148,91 | 3 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | PL33 | 2 334 586,96 | 2 053 893,83 | 1 479 383,70 | 12 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 1 594 759,39 | 1 372 381,20 | 832 335,59 | 7 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 18 | PL33 | 277 284,20 | 277 284,20 | 44 562,35 | 2 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 20 | PL33 | 1 782 653,47 | 1 636 994,52 | 1 009 710,96 | 5 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 24 | PL33 | 143 248,49 | 126 419,24 | 0,00 | 2 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 07 | PL33 | 27 810,89 | 25 029,80 | 0,00 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 11 | PL33 | 92 005,93 | 92 005,93 | 92 005,93 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 16 | PL33 | 43 346,87 | 38 961,92 | 43 346,87 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 599 025,00 | 598 379,77 | 122 354,08 | 6 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 1 263 832,24 | 1 137 209,47 | 791 428,27 | 3 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 20 | PL33 | 9 088 917,98 | 8 660 412,99 | 3 973 382,91 | 20 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | PL33 | 520 998,85 | 504 203,06 | 103 477,45 | 6 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 263 665,53 | 237 043,99 | 36 148,52 | 3 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 115 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 18 | PL33 | 1 111 224,12 | 1 071 911,14 | 968 147,79 | 6 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 115 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 19 | PL33 | 1 187 594,76 | 1 083 660,67 | 1 066 286,34 | 12 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 3 455 488,20 | 3 455 488,20 | 2 984 700,04 | 22 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 25 468 174,81 | 24 421 807,61 | 19 194 435,32 | 242 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 402 938,47 | 388 297,43 | 402 472,50 | 4 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 117 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 18 | PL33 | 157 913,24 | 142 121,92 | 74 846,90 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 117 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 19 | PL33 | 1 546 539,10 | 1 391 361,41 | 1 421 490,28 | 13 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 117 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 4 445 872,76 | 3 997 435,80 | 3 485 633,21 | 33 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 117 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 181 131,52 | 163 018,36 | 180 920,94 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 118 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 15 | PL33 | 249 296,61 | 249 296,61 | 0,00 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 118 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 19 | PL33 | 1 244 563,44 | 1 170 147,77 | 561 813,71 | 9 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 118 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 24 | PL33 | 193 276,77 | 190 590,50 | 0,00 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 118 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 08 | PL33 | 104 870,79 | 91 237,59 | 104 870,79 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 118 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 15 | PL33 | 3 169 692,13 | 3 130 403,20 | 2 297 783,28 | 7 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 118 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 5 592 194,46 | 5 544 877,44 | 4 797 363,12 | 8 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 118 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 29 817 834,94 | 27 997 403,44 | 13 386 148,86 | 171 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 118 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 2 501 552,66 | 2 328 893,22 | 1 100 574,23 | 15 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 6 657 474,73 | 6 563 783,29 | 4 725 215,44 | 26 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 6 291 235,75 | 5 975 976,45 | 4 957 071,82 | 32 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | PL33 | 5 835 409,50 | 5 745 134,57 | 3 578 717,36 | 25 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 1 726 603,03 | 1 640 056,65 | 1 268 981,52 | 7 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 20 | PL33 | 343 461,51 | 317 701,89 | 85 128,57 | 1 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 21 | PL33 | 388 607,12 | 384 920,08 | 375 873,34 | 3 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 17 742 999,13 | 17 679 334,77 | 7 477 386,32 | 35 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 2 911 278,26 | 2 831 807,40 | 1 005 833,23 | 15 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 20 | PL33 | 19 284 671,61 | 18 679 809,25 | 7 293 898,78 | 23 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | PL33 | 35 123 193,35 | 34 251 624,64 | 15 401 968,05 | 106 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 2 621 706,14 | 2 245 402,11 | 1 937 549,32 | 7 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 113 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 1 106 112,15 | 1 106 112,15 | 710 179,97 | 2 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 113 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 1 095 787,64 | 1 082 553,80 | 1 067 958,10 | 1 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 113 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | PL33 | 3 182 881,84 | 3 160 145,09 | 563 530,39 | 1 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 113 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 4 228 689,42 | 4 094 027,40 | 1 815 712,82 | 2 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 102 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 18 | PL33 | 1 409 245,88 | 1 409 245,88 | 1 354 284,12 | 2 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 102 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 19 | PL33 | 363 611,11 | 345 429,94 | 317 895,49 | 2 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 102 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 24 | PL33 | 1 709 864,68 | 1 370 697,56 | 1 580 560,96 | 5 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 47 474 124,59 | 47 474 124,59 | 42 191 633,07 | 91 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 15 478 744,77 | 14 459 922,05 | 11 351 796,82 | 50 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | PL33 | 429 150,47 | 407 679,16 | 429 150,47 | 1 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 6 965 353,31 | 6 201 755,67 | 5 338 735,83 | 22 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 19 | PL33 | 1 782 446,86 | 1 782 446,86 | 1 779 782,13 | 1 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 24 | PL33 | 1 877 746,45 | 1 828 734,57 | 1 838 294,08 | 2 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 13 | PL33 | 353 278,28 | 343 315,67 | 347 867,73 | 1 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 16 | PL33 | 0,00 | 0,00 | 5 777,15 | 0 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 17 | PL33 | 415 966,64 | 403 901,90 | 412 872,38 | 1 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 2 876 194,18 | 2 827 720,81 | 2 845 928,85 | 3 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 11 842 128,62 | 11 600 786,34 | 10 753 195,11 | 20 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | PL33 | 1 126 595,24 | 1 103 185,48 | 1 116 559,96 | 3 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 13 990 113,10 | 13 675 371,92 | 13 845 106,93 | 20 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 04 | 07 | 07 |  | 08 | 16 | PL33 | 8 759 495,21 | 7 445 570,90 | 4 379 747,59 | 1 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 17 047 947,04 | 14 213 028,97 | 5 321 384,25 | 3 |
| 11 | EFS | Słabiej rozwinięte | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 38 918 234,32 | 38 918 234,32 | 25 734 460,66 | 110 |
| 11 | EFS | Słabiej rozwinięte | 122 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 1 431 272,60 | 1 431 272,60 | 579 171,77 | 17 |
| 11 | EFS | Słabiej rozwinięte | 123 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 2 026 687,63 | 2 026 687,63 | 957 378,51 | 41 |

## Tabela 8: Wykorzystanie finansowania krzyżowego

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Wykorzystanie finansowania krzyżowego** | **Oś priorytetowa** | **Kwota wsparcia UE, jaką przewiduje się wykorzystać w celu finansowania krzyżowego na podstawie wybranych operacji (w EUR)** | **Jako część wsparcia UE na oś priorytetową (w %) (3/wsparcie UE na oś priorytetową\*100)** | **Kwota wsparcia UE w ramach finansowania krzyżowego w oparciu o wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (w EUR)** | **Jako część wsparcia UE na oś priorytetową (w %) (5/wsparcie UE na oś priorytetową\*100)** |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | 1 | 746 968,25 | 0,79% | 45 155,27 | 0,05% |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS | 10 | 13 234 752,70 | 10,00% | 1 156,61 | 0,00% |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS | 11 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | 2 | 259 214,18 | 0,14% | 1 536,27 | 0,00% |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | 3 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | 4 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | 5 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | 6 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | 7 | 830 146,88 | 0,60% | 280 180,45 | 0,20% |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS | 8 | 9 612 121,10 | 10,00% | 2 272 640,01 | 2,36% |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS | 9 | 9 832 918,10 | 10,00% | 3 997 669,09 | 4,07% |

## Tabela 9: Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR i Fundusz Spójności w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia")

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Oś priorytetowa** | **Kwota wsparcia UE, jaką przewiduje się wykorzystać na operacje realizowane poza obszarem objętym programem na podstawie wybranych operacji (w EUR)** | **Jako część wsparcia UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu (%) (2/wsparcie UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu\*100)** | **Kwota wsparcia UE podczas operacji realizowanych poza obszarem objętym programem w oparciu o wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (w EUR)** | **Jako część wsparcia UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu (%) (4/wsparcie UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu\*100)** |
| 1 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7 | 0,00 |  | 0,00 |  |

## Tabela 10: Wydatki poniesione poza terytorium Unii (EFS)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kwota wydatków, które mają zostać poniesione poza terytorium Unii w ramach celów tematycznych 8 i 10 na podstawie wybranych operacji (w EUR) | Udział w całkowitej alokacji finansowej (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego (%) (1/całkowita alokacja finansowa (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego\*100) | Wydatki kwalifikowalne poniesione poza terytorium Unii, zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (w EUR) | Udział w całkowitej alokacji finansowej (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego (%) (3/całkowita alokacja finansowa (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego\*100) |
| 0,00 |  | 0,00 |  |

# SYNTEZA EWALUACJI

Synteza wyników wszystkich ewaluacji programu dostępnych w odniesieniu do poprzedniego roku obrotowego, wraz z odniesieniem do nazwy i okresu, jaki obejmowała dana ewaluacja

|  |
| --- |
| Dla Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest strona internetowa z oddzielną zakładką dedykowaną ewaluacji RPOWŚ. Na stronie publikowane są opracowania, wyniki analiz oraz badań ewaluacyjnych dotyczących Programu. IZ RPOWŚ na bieżąco informuje przedstawicieli KM o wynikach realizowanych badań ewaluacyjnych i sformułowanych rekomendacjach. W przygotowanie zakresu badań ewaluacyjnych, akceptacji i oceny raportów końcowych z przeprowadzonych analiz zaangażowana jest Grupa Sterująca Ewaluacją RPOWŚ.  W roku 2020 zaktualizowany został Plan Ewaluacji RPOWŚ 2014-2020 r. Z uwagi na trwający stan pandemii COVID-19 proces ten został zrealizowany w sposób zdalny.  Szczegółowy opis badań ewaluacyjnych zrealizowanych w roku 2020 przedstawiono w tabeli. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Fundusz** | **Od miesiąca** | **Od roku** | **Do miesiąca** | **Do roku** | **Rodzaj oceny** | **Cel tematyczny** | **Temat** | **Ustalenia** |
| Ocena wpływu RPOWŚ 2014-2020 na zatrudnienie i regionalny rynek pracy. | EFS | 9 | 2020 | 1 | 2021 | Wpływ | 08 | Głównym celem badania było dokonanie oceny interwencji ukierunkowanej na zwiększanie aktywności zawodowej mieszkańców województwa, realizowanej w ramach RPOWŚ 2014-2020 oraz sformułowanie propozycji wsparcia w tym obszarze w nowym okresie programowania, w oparciu o doświadczenia i wnioski z interwencji w ramach RPOWŚ 2014-2020. | Jako najefektywniejsze i najwyżej oceniane działania w ramach projektów dot. zatrudnienia wskazano: udział w kursie/szkoleniu; dofinansowanie do otworzenia działalności; podniesienie kwalifikacji; pomoc w znalezieniu pracy oraz odbycie stażu/praktyki. Wskazano potrzebę wydłużenia stażu i późniejszego zatrudnienia, wzrostu kwoty dotacji, lepszego doradztwa zawodowego, zapewnienie bezpłatnych kursów pozwalających na podniesienie kwalifikacji oraz kontrolę nad realizacją staży. Znaczna część przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie zaprzestało działalności. Firma co czwartego beneficjenta została zamknięta (24,3%), a w 15,6% przypadków – zawieszono jej działalność. Wśród przyczyn wskazywano brak lub zbyt niskie zyski oraz przyczyny losowe. Do głównych problemów w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19 należały: brak/mała ilość zleceń, brak zainteresowania ze strony klientów, brak stabilności na rynku i możliwości planowania. Realizacja projektów umożliwiła również: zapewnienie adekwatnej do potrzeb opieki na dziećmi do lat 3; umożliwienie powrotu do pracy kobietom po okresie macierzyńskim. Efektywność wsparcia może zostać zwiększona poprzez wydłużenie godzin pracy placówki opiekuńczej, zapewnienie weekendowej opieki nad dziećmi, zachęty dla pracodawców zatrudniających rodziców powracających do pracy oraz tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem przy zakładach pracy. Większość rekomendacji zostało zatwierdzonych i dotyczą perspektywy finansowej 2021-2027 |
| Ocena wsparcia edukacji w ramach RPOWŚ 2014-2020 | EFRR  EFS | 7 | 2020 | 12 | 2020 | Wpływ | 10 | Celem badania była ocena efektów i wpływu działań podjętych w ramach RPOWŚ 2014-2020, w zakresie edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego, zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych w woj. świętokrzyskim i pomiar wskaźników rezultatu: liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania; liczba szkół i placówek oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do zajęć; liczba szkół, w których pracownie wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych. | Biorąc pod uwagę bariery i problemy zidentyfikowane w SRWŚ, RPOWŚ i Strategii ZIT, wsparcie oferowane z EFRR i EFS oceniono jako adekwatne, wskazano wysoki stopień dopasowania wsparcia w ramach Działań dot. edukacji do aktualnych potrzeb grup docelowych. Sformułowano zalecenia do przyszłej perspektywy, odnoszące się do poszczególnych etapów edukacji i bardziej ogólnych rozwiązań i dotyczą: zapewnienia odpowiedniej jakości diagnoz jako podstawę założeń projektowych; odpowiedniej skali wsparcia z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych; wprowadzenia rozwiązań zwiększających adekwatność interwencji w szczegółowych obszarach. W analizowanych wskaźnikach rezultatu wartości są bliskie wartościom we wskaźnikach produktu. Ze względu na bardzo dużą liczbę projektów uwzględnionych w badaniu (w relacji do całkowitej liczby dofinansowanych przedsięwzięć objętych niniejszą ewaluacją) jest prawdopodobne, iż podobna sytuacja występuje w całej populacji projektów. W przypadku wszystkich trzech wskaźników dotychczasowy postęp realizacji pozwala na osiągnięcie zaplanowanych w Programie wartości docelowych. W odniesieniu do całości interwencji w obszarze edukacji dominujące znaczenie miały problemy związane z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Pozytywnie oceniono wprowadzenie z EFS możliwości dodatkowego rozszerzenia zakresu rzeczowego projektów o działania związane z przeciwdziałaniem i łagodzeniem skutków pandemii. Sformułowano 9 rekomendacji, które w większości zaakceptowano. |
| Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych inwestycji w ramach działań pro środowiskowych oraz z zakresu ochrony dóbr zarówno naturalnych i kulturowych w ramach RPOWŚ 2014-2020 | EFRR | 8 | 2020 | 1 | 2021 | Wpływ | 05  06  08 | Celem ewaluacji była ocena wpływu realizowanych projektów w aspekcie ekologicznym/przyrodniczym, społecznym i gospodarczym województwa świętokrzyskiego oraz ocena przyjętych rozwiązań/mechanizmów wsparcia, a także opracowanie wniosków i rekomendacji, które podsumują efekty wsparcia w obszarze ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania zasobów w ramach RPOWŚ 2014-2020 oraz pozwolą na lepsze ukierunkowanie interwencji w przyszłym okresie programowania, uwzględniając projekty rozporządzeń KE. | W obszarze działań pro środowiskowych – ochrony przed zagrożeniami naturalnymi, gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej - odnotowano wysoką skuteczność osiągania celów, z wyjątkiem wsparcia zabezpieczeń przeciwpowodziowych- kwestie regulacyjne. Wszystkie skwantyfikowane i jakościowe cele działań pro środowiskowych powinny zostać osiągnięte w pełnym/wysokim stopniu. Wsparto inwestycje we wszystkich 6 regionach gospodarki odpadami. Należy oczekiwać, że poprawi się efektywność systemu gospodarowania odpadami oraz jakość gleb i system odzysku materiałów**.** Zwiększyła się dostępność oczyszczania ścieków, co wpływa na poprawę jakości wód gruntowych, bieżących i do użytku mieszkańców. Wsparcie uzyskały 33 aglomeracje spośród 56 wskazanych w KPOŚK, co oznacza wypełnienie zobowiązań akcesyjnych w 60% aglomeracji. Realizacja projektów przyczyniła się do poprawy ochrony różnorodności biologicznej i zahamowania spadku różnorodności biologicznej na obszarach cennych przyrodniczo. Kluczowe jest zapewnienie ciągłości działań związanych z ochroną czynną. Inwestycje pro środowiskowe cechuje wysoki stopnień komplementarności międzyokresowej (np. gospodarki wodno-ściekowej i kanalizacji sanitarnej). Dużo projektów stanowiło kontynuację/uzupełnienie inwestycji realizowanych w latach 2007-2013 w wielu gminach aglomeracji 2-10 tys. RLM. W ramach obu perspektyw udało się skanalizować pond 80% tych terenów. Sformułowano i zaakceptowano 6 rekomendacji dotyczących nowej perspektywy. |

# **KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

a) Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania

|  |
| --- |
| **COVID-19**  COVID-19 to w roku 2020 kluczowa kwestia, która miała wpływ na wdrażanie interwencji Programu. Utrzymujący się od początku 2020 r. stan pandemii i wynikająca z niego trudna sytuacja społeczno-gosp. spowodowały konieczność dopasowania wsparcia oferowanego w ramach RPOWŚ do potrzeb regionu i jego mieszkańców.  Uwględniając zalecenia KE oraz MFiPR w trybie pilnym uruchomiono działania, mające na celu jak najszybsze wyasygnowanie środków Programu na walkę ze skutkami COVID – 19. W tym celu przeprowadzono w 20 r. trzy modyfikacje zapisów Programu.  W konsekwencji powyższego na walkę z COVID-19 przesunięto:   * 13,8 mln€ na PI 3c – dotacje na kapitał obrotowy dla MŚP, * 18,4 mln€ na PI 3c – pożyczki na kapitał obrotowy dla MŚP, * 11,8 mln€ na PI 9a – dla placówek służby zdrowia na sfinansowanie m.in. zakupu niezbędnego sprzętu, aparatury medycznej i wyposażenia laboratoriów, * 15,9 mln€ na PI9iv - usługi zdrowotne w ramach zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19, * 15,9 mln€ na PI9iv - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i prowadzenia działalności gospodarczej.   Dodatkowo wprowadzono zmiany dot. realizacji nowych typów projektów, rozszerzenia grup docelowych i zasad wdrażania poszczególnych PI (m.in. tryb wyboru, poziom dofinansowania projektów).  Konsekwencją pandemii są także problemy Beneficjentów, szczególnie MŚP, skutkujące opóźnieniami realizowanych inwestycji, ograniczaniem/modyfikacjami zakresu rzeczowego projektu. Wprowadzono ułatwienia i udogodnienia dla beneficjentów RPOWŚ w odpowiedzi na COVID-19: indywidualne i elastyczne podejście do zgłaszanych trudności, opóźnień w realizacji - wprowadzanie zmian w zakresie rzeczowo-fin. projektów, wydłużanie terminów realizacji projektów i WNP, stosowanie trybu nadzwyczajnego w naborach lub rozszerzenie projektów o zadania związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19, Na bieżąco monitorowano wprowadzane rozwiązania, rekomendacje KE i MFiPR, przepisy prawa możliwe do wdrożenia w ramach RPOWŚ.  W związku z podjętymi dział. prewencyjnymi w IZ (np. praca zdalna, brak możliwości osobistego kontaktu z klientem, odwołanie warsztatów dla beneficjentów, itp.) IZ EFS podjęła decyzję o wstrzymaniu ogłoszenia naborów. Wystąpiło opóźnienie w realizacji Harmonogramu naborów na 2020 w części dot. EFS oraz wydłużenie terminów trwających naborów. Podjęto środki zaradcze dokonując aktualizacji Harmonogramu na 2020r. W projektach EFS problemy z rekrutacją, przeprowadzeniem postępowań i wyłonieniem wykonawców, zachowaniem trwałości projektu, uczestnictwem w zaplanowanych formach wsparcia.  **RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**  Utrzymująca się trudna sytuacja w obszarze zamówień publicznych powodowała utrudnienia we wdrażaniu projektów EFRR jak i EFS. Utrzymujące się od roku 2019 r. wysokie ceny na rynku usług i materiałów budowlanych przekładały się na problemy z wyłonieniem wykonawców inwestycji/realizatorów zadań w projektach. Zostało to dodatkowo spotęgowane utrudnionym dostępem do materiałów w konsekwencji pandemii COVID. Przedstawiane oferty istotnie przekraczały założony budżet i możliwości finansowe beneficjentów. Konieczne było powtarzanie postępowań, co powodowało zagrożenie opóźnień realizacji projektów czy ograniczanie ich zakresu rzeczowego.  IZ stale współpracowała z beneficjentami w celu ułatwienia realizacji projektów pomimo utrudnień, wydając zgody na wydłużanie terminów i zmiany w projektach. Trudna sytuacja na rynku zamówień publicznych w szczególności widoczna była w OP1/PI 1a, OP4/PI6d i OP5/PI7b, w ramach których IZ dokonała zwiększenia dof. dla beneficjentów.  **EFRR**  **PRE-UMOWY**  W 20 roku IZ szczególny nacisk położyła na zawieranie umów o dofinansowanie dla projektów, które zostały wybrane do dofinansowania i dla których podpisano pre-umowy na ich realizację. Indywidualne konsultacje z Beneficjentami pozwoliły na przekształcenie w 20 r. znacznej ich ilości w umowy. W trakcie ubiegłego roku liczbę pre-UDA zmniejszono o 23, a wartość o 29,3 mln€ (39%). Stale zawierane są kolejne umowy, a dla zdecydowanej większości planowany termin zawarcia UDA przypada na rok 21.  Z 46 pre-UDA 36 dotyczy OP3/PI 4c i 4e oraz OP6/PI 9b. IZ stale monitoruje stan przygotowania tych projektów, dla większości w trakcie oceny jest dokumentacja przedłożona przez Beneficjentów. Zarówno projekty z obszaru energetyki, jak i projekty rewitalizacyjne są projektami złożonymi zazwyczaj z kilku zadań, w większości przypadków Beneficjentom brakuje tylko części pozwoleń/uzgodnień. Mimo tego, tu, gdzie to możliwe Beneficjenci realizują konieczne zadania np. organizują przetargi, toteż IZ nie identyfikuje zagrożeń w terminowej realizacji projektów i tym samym wdrażaniu interwencji Programu.  **INDYWIDUALNA OCENA JASPERS**  PI5b/Dz.4.1 - projekt PGW Wody Polskie dot. zabezpieczenia przeciwpowodziowe (regulacja rzeki Modły) podlegał indywidualnej ocenie Jaspers w zakresie zgodności inwestycji z Dyrektywą Wodną - pozytywna opinia JASPERS uzyskana 01.2020 r. Z uwagi jednak, iż upłynęła ważność pozwolenia wodno-prawnego, konieczne było ponowne przeprowadzenie procedury, a nowe pozwolenie wodno-prawne dla przedmiotowej inwestycji zostało wydane dopiero w marcu 2021r. Umowa została podpisana w maju 2021 r.  **EFS**  PI 8iv  Analizując wartości wskaźników w ramach podpisanych umów o dofinansowanie, w tym w ramach konkursów ogłoszonych w 19 i 20r., gdzie przyjętych do realizacji zostało 10 proj., które w ogóle nie zakładają tworzenia nowych miejsc, a jedynie sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi (pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna, pokrycie kosztów wynagrodzenia niani – wsparcie 256 osób opiekujących się dziećmi), realizacja projektów przyczyniła się do nadwykonania wskaźnika „Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie”  – przy nieosiągnięciu zakładanej wartości wskaźnika Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (realizacja 66,74%).  PI 10iv  Zagrożenie realizacji wart. doc. adekwatnego wsk. rezultatu *Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia* określonej na 2023r. IZ EFS na etapie renegocjacji RPO zaproponowała obniżenie wartości wsk. rezult., do poziomu planowanego do osiągnięcia na podst. podpisanych umów o dofin., jednak KE nie zgodziła się na wprowadzenie zmiany.  PI 9i  Niższe niż przewidywano zainteresowanie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społ. udziałem w projektach dof. z EFS w PI 9i/Dz9.1 spowodowane m.in. spadkiem zasięgu ubóstwa (wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia, a w poprawa sytuacji fin rodzin z dziećmi, centralny program Rodzina 500 Plus). Celem przyspieszenia wdrażania interwencji w ramach PI 9i, IZ na etapie renegocjacji Programu wprowadziła zmianę umożliwiającą PCPR i OPS realizację projektów w trybie pozakonk. Dodatkowym istotnym problemem w realizacji wskaźników w PI 9i jest nieosiąganie przez beneficjentów wsk. na zakończenie realizacji proj, IZ monitoruje ww. projekty. |

b) Ocena tego, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych (w stosownych przypadkach)

|  |
| --- |
| **Ramy wykonania:**  Spośród 30 wskaźników ram wykonania Programu wartość celu końcowego na koniec 2023 r.   * dla 6 wskaźników mieści się w przedziale 25%- 50% * dla 24 wynosi powyżej 50%, w tym 8 wskaźników pow. 100% wartości docelowej.   Dla 6 osi priorytetowych poziom realizacji celu końcowego wskaźnika fin. przekroczył 50%.  W 2020 r. przeprowadzono trzy modyfikacje RPO, przy czym wszystkie związane były z reagowaniem na skutki pandemii. Dodatkowo dot. one zakończenia zmian w związku z przeglądem śródokresowym, dokonano zmiany w związku z COVID-19, oraz modyfikacji wartości docelowych niektórych wskaźników m.in. również w konsekwencji przesunięcia alokacji pomiędzy PI czy też zmiany społeczno-gospodarcze.  IZ na bieżąco prowadzi monitoring i podejmuje działania zmierzające do zapewnienia realizacji celów określonych na koniec 2023 r. |

# STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ

Streszczenie treści rocznych i końcowych sprawozdań z wdrażania należy opublikować i przekazać jako oddzielny plik w postaci załącznika do rocznego i końcowego sprawozdania z wdrażania.

Możesz przesłać/znaleźć streszczenie podawane do wiadomości publicznej w menu Ogólne > Dokumenty aplikacji SFC2014.

# SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **1. Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI** | |
| 1.1. Oś priorytetowa wspierająca instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI | 2 - Konkurencyjna gospodarka |
| 2. Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka | EFRR |
| ***3. Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego*** | ***03 - Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR)*** |
| 3.1. Kwota finansowania z EFSI zaangażowana w umowie o finansowaniu z poszczególnych celów tematycznych wybranych w polu 3 (fakultatywnie) | 77 810 476,46 |
| **4. Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego** | |
| 4.1. Numer CCI każdego innego programu finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 30. Data ukończenia oceny ex ante | 2014-11-28 |
| **31. Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy** | |
| 31.1. Czy rozpoczęto już proces wyboru lub wyznaczenia? | Tak |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Warszawa |
| **7. Rozwiązania wdrożeniowe** | |
| 7.1. Instrumenty finansowe ustanowione na poziomie Unii, zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierane z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI |  |
| 7.1.1. Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii |  |
| 7.2. Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b), c) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | Powierzenie zadań wdrożeniowych przez bezpośrednie udzielenie zamówienia |
| 7.3. Instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od IZ z produktami finansowym EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Bank publiczny lub instytucja publiczna |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Bank Gospodarstwa Krajowego |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Wybór podmiotu wdrażającego IF w ramach wspólpracy publiczno - publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w zakresei zamówień publicznych |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2017-06-30 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 87 253 569,52 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 77 810 476,46 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 77 810 476,46 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 66 633 966,20 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 59 776 176,57 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 59 776 176,57 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 6 857 789,63 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 6 857 789,63 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 2 061 615,26 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 599 574,23 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 1 462 041,02 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **Pożyczki dla MŚP** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 52 510 083,69 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 45 652 294,05 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 50 740 068,43 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 43 882 278,80 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 43 882 278,80 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) |  |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 6 857 789,63 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 1 168 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 1 155 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 1 048 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 1 043 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 896 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 5 |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców | spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacja |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 8 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 253 115,33 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 12 453 998,24 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 12 453 998,24 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 24,00 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,24 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 403 309,84 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 5 432 242,76 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 5 018 874,99 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 413 367,77 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a |  |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) |  |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) |  |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) |  |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 9 443 093,06 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 6 857 789,63 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 6 857 789,63 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 10 045 000,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 12 398 196,95 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 1 414,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 1 043,00 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 1 414,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 1 043,00 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CV23 - Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 482,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 299,00 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CV27 - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 482,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 299,00 |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***CV21 - Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 23 372 005,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 1 755 883,66 |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **1. Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI** | |
| 1.1. Oś priorytetowa wspierająca instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI | 10 - Otwarty rynek pracy |
| 2. Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka | EFS |
| ***3. Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego*** | ***08 - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz mobilności pracowników*** |
| 3.1. Kwota finansowania z EFSI zaangażowana w umowie o finansowaniu z poszczególnych celów tematycznych wybranych w polu 3 (fakultatywnie) | 7 445 570,90 |
| **4. Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego** | |
| 4.1. Numer CCI każdego innego programu finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 30. Data ukończenia oceny ex ante | 2014-11-28 |
| **31. Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy** | |
| 31.1. Czy rozpoczęto już proces wyboru lub wyznaczenia? | Tak |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Warszawa |
| **7. Rozwiązania wdrożeniowe** | |
| 7.1. Instrumenty finansowe ustanowione na poziomie Unii, zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierane z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI |  |
| 7.1.1. Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii |  |
| 7.2. Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b), c) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | Powierzenie zadań wdrożeniowych przez bezpośrednie udzielenie zamówienia |
| 7.3. Instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od IZ z produktami finansowym EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Tak |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Bank publiczny lub instytucja publiczna |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Bank Gospodarstwa Krajowego |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Wybór podmiotu wdrażającego IF w ramach współpracy publiczno - publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym z zakresu zamówień publicznych |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2017-06-30 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 8 759 495,21 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 7 445 570,90 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 7 445 570,90 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 4 401 455,24 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 3 950 167,29 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) |  |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 3 950 167,29 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 451 287,95 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 451 287,95 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 183 298,88 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 91 679,58 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 9 169,30 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **Mikropożyczki** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 2 497 465,16 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 2 046 177,21 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 2 497 465,16 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 2 046 177,21 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) |  |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 2 046 177,21 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) |  |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 451 287,95 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 148 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 148 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 148 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP |  |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa |  |
| 29.3. w tym osoby fizyczne | 148 |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki |  |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) |  |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 716 783,99 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 716 783,99 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 1,30 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,29 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 67 672,90 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 253 975,38 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 248 862,74 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 5 112,64 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a |  |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) |  |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) |  |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) |  |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 1 313 924,31 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 451 287,95 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 451 287,95 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy*** | ***019 - Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie*** |
| 41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu | 449,00 |
| 41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu | 96,00 |

# Opcjonalnie w przypadku sprawozdania, które zostanie złożone w 2016 r.; nie dotyczy innych sprawozdań podstawowych: DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH

Tabela 14: Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków wstępnych

| Ogólne warunki wstępne | Niespełnione kryteria | Podjęte działania | Termin | Odpowiedzialne podmioty | Działanie ukończone w terminie | Spełnione kryteria | Przewidywany termin pełnego wdrożenia pozostałych działań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabela 15: Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie tematycznych warunków wstępnych

| Ogólne warunki wstępne | Niespełnione kryteria | Podjęte działania | Termin | Odpowiedzialne podmioty | Działanie ukończone w terminie | Spełnione kryteria | Przewidywany termin pełnego wdrożenia pozostałych działań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Duże projekty

Tabela 12: Duże projekty

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt | CCI | Status dużego projektu | Inwestycje ogółem | Całkowite koszty kwalifikowalne | Planowana data powiadomienia / planowana data przedłożenia projektu | Data udzielenia zgody / zatwierdzenia przez Komisję w sposób dorozumiany | Planowane rozpoczęcie wdrażania (rok, kwartał) | Planowana data zakończenia | Oś priorytetowa/ priorytety inwestycyjne | Aktualny stan realizacji – postęp finansowy (% wydatków poświadczonych Komisji w porównaniu z całkowitymi kosztami kwalifikowalnymi) | Aktualny stan realizacji – postęp fizyczny w odniesieniu do głównego etapu wdrażania projektu | Główne produkty | Data podpisania pierwszej umowy na wykonanie prac | Uwagi |

**Napotkane znaczące problemy w realizacji dużych projektów oraz wprowadzone środki zaradcze**

|  |
| --- |
|  |

**Wszelkie zmiany planowane w wykazie dużych projektów w programie operacyjnym**

|  |
| --- |
|  |

## Wspólne plany działania

**Postępy we wdrażaniu poszczególnych etapów wspólnych planów działania**

|  |
| --- |
|  |

Tabela 13: Wspólne plany działania

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tytuł wspólnego planu działania** | **CCI** | **Etap wdrażania wspólnego planu działania** | **Całkowite koszty kwalifikowalne** | **Całkowite wsparcie publiczne** | **Wkład PO do wdrażania wspólnego planu działania** | **Oś priorytetowa** | **Rodzaj wspólnego planu działania** | **[Planowane] przedłożenie Komisji** | **[Planowane] rozpoczęcie wdrażania** | **[Planowane] zakończenie** | **Główne produkty i rezultaty** | **Całkowite wydatki kwalifikowalne poświadczone Komisji** | **Uwagi** |

**Napotkane znaczące problemy oraz wprowadzone środki zaradcze**

|  |
| --- |
|  |

**CZĘŚĆ B**

**SPRAWOZDANIA ZŁOŻONE W LATACH 2017, 2019 ORAZ KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

# OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Informacje zawarte w części A i osiąganie celów programu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 1 - Innowacje i nauka |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 11 - Pomoc Techniczna |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 2 - Konkurencyjna gospodarka |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 3 - Efektywna i zielona energia |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 5 - Nowoczesna komunikacja |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |

|  |
| --- |
|  |

## Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

|  |
| --- |
|  |

## Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

|  |
| --- |
|  |

## Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oś priorytetowa** | **Amount of support to be used for climate change objectives (EUR)** | **Proportion of total allocation to the operational programme (%)** |
| 3 | 151 308 725,48 | 81,95% |
| 4 | 8 553 856,73 | 6,46% |
| 5 | 9 207 620,71 | 7,15% |
| 6 | 25 688 615,23 | 20,34% |
| **Ogółem** | **194 758 818,16** | **14,27%** |

|  |
| --- |
|  |

## Rola partnerów we wdrażaniu programu

|  |
| --- |
|  |

# OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 AKAPIT PIERWSZY LIT. a) I b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013

## Postępy we wdrażaniu planu ewaluacji oraz działań następczych podjętych w związku z ustaleniami dokonanymi w ramach ewaluacji

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Nazwa** | **Fundusz** | **Rok zakończenia oceny** | **Rodzaj oceny** | **Cel tematyczny** | **Temat** | **Ustalenia (w przypadku wykonania)** | **Działania następcze (w przypadku wykonania)** |

## Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji

|  |
| --- |
|  |

# DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (można je uwzględnić w sprawozdaniu, które zostanie złożone w 2016 r. (zob. pkt 9 powyżej); wymagane w sprawozdaniu, które należy złożyć w 2017 r.) Opcjonalnie: sprawozdanie z postępów

# DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego

|  |
| --- |
|  |

## Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich

|  |
| --- |
|  |

## Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych

|  |
| --- |
|  |

## W stosownych przypadkach — wkład w strategie makroregionalne i strategie morskie

Jak określono w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 art. 27 ust. 3 dotyczący "Treści programów", art. 96 ust. 3 lit. e) dotyczący "Treści, przyjęcia i zmiany programów operacyjnych w ramach celu ‘Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia’", art. 111 ust. 3 i art. 111 ust. 4 lit. d) dotyczący "Sprawozdań z wdrażania w ramach celu ‘Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia’" oraz załącznik 1 sekcja 7.3 dotyczący "Wkładu głównych programów w strategie makroregionalne i strategie morskie", program ten ma wkład w strategie makroregionalne lub strategie morskie:

|  |
| --- |
|  |

🞎 Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego

🞎 Strategia UE na rzecz regionu Dunaju (EUSDR)

🞎 Strategia UE na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego (EUSAIR)

🞎 Strategia UE na rzecz regionu alpejskiego (EUSALP)

🞎 Strategia na rzecz regionu Oceanu Atlantyckiego (ATLSBS)

## **W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych**

|  |
| --- |
|  |

## Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe

|  |
| --- |
|  |

**CZĘŚĆ C – SPRAWOZDANIA ZŁOŻONE W 2019 R. I KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA (art. 50 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

# INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU (art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

# INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU (sprawozdanie z postępów osiągniętych w ramach danego wariantu)

Informacje na temat wkładu programu w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz ocena tego wkładu

|  |
| --- |
|  |

# KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

W przypadku gdy z oceny postępów poczynionych w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania wynika, że pewne cele pośrednie i końcowe nie zostały osiągnięte, państwa członkowskie powinny przedstawić podstawowe przyczyny niepowodzenia w osiąganiu tych celów pośrednich w sprawozdaniu na 2019 r. (w odniesieniu do celów pośrednich) i w końcowym sprawozdaniu z wdrażania (w odniesieniu do celów końcowych).

|  |
| --- |
|  |

Dokumenty

| **Tytuł dokumentu** | **Typ dokumentu** | **Data dokumentu** | **Lokalny nr referencyjny** | **Nr referencyjny Komisji** | **Pliki** | **Data wysłania** | **Wysłane przez** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Streszczenie podawane do wiadomości publicznej | Streszczenie podawane do wiadomości publicznej | 2021-07-28 |  | Ares(2021)4820046 | streszczenie RPOWŚ 2014-2020 | 2021-07-28 | n0036qn7 |

Ostatnie wyniki zatwierdzenia

| **Waga** | **Kod** | **Wiadomość** |
| --- | --- | --- |
| Informacja |  | Wersja sprawozdania z wdrażania została zatwierdzona. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 1, kategoria regionu: L, rok: 2014 (0,34 < 0,36). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 1, kategoria regionu: L, rok: 2016 (0,31 < 0,36). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 1, kategoria regionu: L, rok: 2017 (0,31 < 0,36). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 1, kategoria regionu: L, rok: 2018 (0,00 < 0,36). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 1, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 0,36). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 147, kategoria regionu: L, rok: 2014 (0,00 < 1,50). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 147, kategoria regionu: L, rok: 2015 (0,70 < 1,50). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 147, kategoria regionu: L, rok: 2016 (0,70 < 1,50). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 147, kategoria regionu: L, rok: 2017 (0,00 < 1,50). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 147, kategoria regionu: L, rok: 2018 (0,00 < 1,50). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 147, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 1,50). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 034, kategoria regionu: L, rok: 2014 (5,40 < 6,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 034, kategoria regionu: L, rok: 2015 (4,30 < 6,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 034, kategoria regionu: L, rok: 2016 (4,70 < 6,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 034, kategoria regionu: L, rok: 2018 (5,50 < 6,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 034, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 6,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 035, kategoria regionu: L, rok: 2014 (0,12 < 0,16). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 035, kategoria regionu: L, rok: 2018 (0,00 < 0,16). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 035, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 0,16). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 036, kategoria regionu: L, rok: 2014 (6,70 < 8,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 036, kategoria regionu: L, rok: 2015 (6,60 < 8,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 036, kategoria regionu: L, rok: 2016 (4,70 < 8,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 036, kategoria regionu: L, rok: 2017 (5,20 < 8,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 036, kategoria regionu: L, rok: 2018 (0,00 < 8,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 036, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 8,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 039, kategoria regionu: L, rok: 2014 (11,10 < 13,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 039, kategoria regionu: L, rok: 2015 (11,50 < 13,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 039, kategoria regionu: L, rok: 2016 (10,40 < 13,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 039, kategoria regionu: L, rok: 2017 (12,20 < 13,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 039, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 13,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 149, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 15,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 045, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 7,80). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 51, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 53,60). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 52, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 51,50). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 046, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 2 016 393,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 047, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 64,53). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 5, priorytet inwestycyjny: 7b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 048, kategoria regionu: L, rok: 2018 (0,00 < 27,39). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 5, priorytet inwestycyjny: 7b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 048, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 27,39). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 5, priorytet inwestycyjny: 7d, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 049, kategoria regionu: L, rok: 2018 (0,00 < 23,20). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 5, priorytet inwestycyjny: 7d, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 049, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 23,20). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 78, kategoria regionu: L, rok: 2014 (3,00 < 3,10). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 78, kategoria regionu: L, rok: 2015 (2,50 < 3,10). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 78, kategoria regionu: L, rok: 2016 (2,80 < 3,10). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 78, kategoria regionu: L, rok: 2017 (2,90 < 3,10). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 78, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 3,10). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 6d, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 052, kategoria regionu: L, rok: 2015 (18,07 < 18,20). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 058, kategoria regionu: L, rok: 2014 (46,40 < 50,20). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 058, kategoria regionu: L, rok: 2015 (49,10 < 50,20). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 058, kategoria regionu: L, rok: 2016 (50,10 < 50,20). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 058, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 50,20). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 2, wskaźnik: 151, kategoria regionu: L, rok: 2014 (67,60 < 71,10). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 2, wskaźnik: 151, kategoria regionu: L, rok: 2016 (70,80 < 71,10). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 2, wskaźnik: 151, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 71,10). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 3, wskaźnik: 060, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 11,20). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 2c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 055, kategoria regionu: L, rok: 2015 (15,60 < 20,80). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 2c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 055, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 20,80). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 8b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 063, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 62,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 2, wskaźnik: 057, kategoria regionu: L, rok: 2014 (49 807,00 < 52 380,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 2, wskaźnik: 057, kategoria regionu: L, rok: 2015 (47 069,00 < 52 380,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 2, wskaźnik: 057, kategoria regionu: L, rok: 2016 (44 911,00 < 52 380,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 2, wskaźnik: 057, kategoria regionu: L, rok: 2017 (41 812,00 < 52 380,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 2, wskaźnik: 057, kategoria regionu: L, rok: 2018 (39 048,00 < 52 380,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 2, wskaźnik: 057, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 52 380,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 1, kategoria regionu: L, rok: 2015 (0,61 > 0,47). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 035, kategoria regionu: L, rok: 2015 (0,27 > 0,19). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 035, kategoria regionu: L, rok: 2017 (0,24 > 0,19). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 148, kategoria regionu: L, rok: 2014 (684 171 680,00 > 785 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 148, kategoria regionu: L, rok: 2015 (605 099 292,00 > 785 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 148, kategoria regionu: L, rok: 2016 (585 952 803,00 > 785 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 148, kategoria regionu: L, rok: 2017 (696 964 712,00 > 785 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 148, kategoria regionu: L, rok: 2018 (665 545 660,00 > 785 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 148, kategoria regionu: L, rok: 2019 (857 686 966,00 > 785 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 039, kategoria regionu: L, rok: 2018 (14,30 > 13,90). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 149, kategoria regionu: L, rok: 2014 (26,20 > 19,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 149, kategoria regionu: L, rok: 2015 (27,50 > 19,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 149, kategoria regionu: L, rok: 2016 (20,70 > 19,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 149, kategoria regionu: L, rok: 2017 (20,40 > 19,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 51, kategoria regionu: L, rok: 2017 (64,00 > 63,60). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 51, kategoria regionu: L, rok: 2018 (64,30 > 63,60). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 046, kategoria regionu: L, rok: 2014 (2 470 079,00 > 2 392 855,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 046, kategoria regionu: L, rok: 2018 (2 400 020,00 > 2 392 855,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 047, kategoria regionu: L, rok: 2014 (65,10 > 64,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 047, kategoria regionu: L, rok: 2015 (65,00 > 64,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 047, kategoria regionu: L, rok: 2017 (65,00 > 64,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 047, kategoria regionu: L, rok: 2018 (65,00 > 64,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 6d, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 052, kategoria regionu: L, rok: 2016 (20,49 > 18,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 6d, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 052, kategoria regionu: L, rok: 2017 (26,20 > 18,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 6d, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 052, kategoria regionu: L, rok: 2018 (26,00 > 18,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 6d, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 052, kategoria regionu: L, rok: 2019 (24,80 > 18,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 3, wskaźnik: 060, kategoria regionu: L, rok: 2015 (43,40 > 12,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 3, wskaźnik: 060, kategoria regionu: L, rok: 2016 (39,50 > 12,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 3, wskaźnik: 060, kategoria regionu: L, rok: 2017 (43,60 > 12,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 3, wskaźnik: 060, kategoria regionu: L, rok: 2018 (45,20 > 12,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 2c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 055, kategoria regionu: L, rok: 2017 (26,50 > 23,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 2c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 055, kategoria regionu: L, rok: 2018 (32,90 > 23,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 8b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 063, kategoria regionu: L, rok: 2015 (65,90 > 64,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 8b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 063, kategoria regionu: L, rok: 2016 (66,80 > 64,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 8b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 063, kategoria regionu: L, rok: 2017 (68,00 > 64,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 8b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 063, kategoria regionu: L, rok: 2018 (68,00 > 64,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 5b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 044, kategoria regionu: L, rok: 2014 (10,45 > 10,25). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 5b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 044, kategoria regionu: L, rok: 2016 (10,33 > 10,25). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 5b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 044, kategoria regionu: L, rok: 2017 (10,33 > 10,25). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 050, kategoria regionu: L, rok: 2014 (377 868,00 > 137 332,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 050, kategoria regionu: L, rok: 2015 (364 119,00 > 137 332,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 050, kategoria regionu: L, rok: 2016 (367 893,00 > 137 332,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 050, kategoria regionu: L, rok: 2017 (405 605,00 > 137 332,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 050, kategoria regionu: L, rok: 2018 (371 948,00 > 137 332,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 053, kategoria regionu: L, rok: 2015 (41,00 > 35,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 9b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 054, kategoria regionu: L, rok: 2014 (22,60 > 19,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 9b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 054, kategoria regionu: L, rok: 2015 (24,40 > 19,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 056, kategoria regionu: L, rok: 2014 (5,41 > 5,40). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 29, kategoria regionu: L, rok: 2015 (0,11 < 0,12). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 29, kategoria regionu: L, rok: 2017 (0,11 < 0,12). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 29, kategoria regionu: L, rok: 2018 (0,00 < 0,12). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 29, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 0,12). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 150, kategoria regionu: L, rok: 2014 (3 991 177,00 < 4 000 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 150, kategoria regionu: L, rok: 2015 (3 571 004,00 < 4 000 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 150, kategoria regionu: L, rok: 2016 (3 669 626,00 < 4 000 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 150, kategoria regionu: L, rok: 2017 (3 800 149,00 < 4 000 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 150, kategoria regionu: L, rok: 2018 (3 514 462,00 < 4 000 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 150, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 4 000 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 050, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 135 932,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 051, kategoria regionu: L, rok: 2014 (68,00 < 72,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 051, kategoria regionu: L, rok: 2015 (66,00 < 72,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 051, kategoria regionu: L, rok: 2016 (45,00 < 72,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 051, kategoria regionu: L, rok: 2017 (62,00 < 72,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 051, kategoria regionu: L, rok: 2018 (60,33 < 72,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 051, kategoria regionu: L, rok: 2019 (38,00 < 72,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 053, kategoria regionu: L, rok: 2014 (27,00 < 33,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 053, kategoria regionu: L, rok: 2016 (18,00 < 33,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 053, kategoria regionu: L, rok: 2017 (31,00 < 33,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 053, kategoria regionu: L, rok: 2018 (25,00 < 33,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 053, kategoria regionu: L, rok: 2019 (20,00 < 33,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 9b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 054, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 15,50). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 056, kategoria regionu: L, rok: 2016 (5,23 < 5,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 056, kategoria regionu: L, rok: 2017 (5,26 < 5,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 056, kategoria regionu: L, rok: 2018 (0,00 < 5,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 056, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 5,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 100,57% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 40, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 100,79% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO29, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 101,31% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: 28, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 101,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2017. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 101,53% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 5, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: 31, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,40% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,40% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,40% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,57% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 5, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,57% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 5, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 5b, wskaźnik: 47, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 5b, wskaźnik: 47, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,36% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO08, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,71% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,18% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,76% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 048, kategoria regionu: L, rok: 2017. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 105,63% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 74, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 105,63% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 74, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 105,63% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 74, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 106,10% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: CO19, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 106,75% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 107,14% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO26, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 107,32% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: 34, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 107,41% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 88, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 107,55% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 107,78% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO13, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 107,78% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO13, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 107,78% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO13, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 108,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: 27, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 108,82% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO08, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 108,85% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO32, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 109,09% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO26, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 109,36% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 109,43% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 109,43% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO02, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 109,52% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO26, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 110,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO02, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 111,32% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO02, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 112,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: 31, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 112,09% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 37, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 112,19% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO32, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 112,20% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: 34, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 112,47% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 113,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 047, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 113,03% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: 28, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 113,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 61, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 114,92% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: 56, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 116,67% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 61, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 117,20% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 117,65% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV12, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 117,86% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 60, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 117,86% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 60, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 117,86% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 60, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 118,15% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 39, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 120,30% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: CO30, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 120,84% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 121,81% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO32, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,31% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,31% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,31% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO28, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,62% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,73% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO26, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,73% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO26, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,86% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 037, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 123,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 61, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 123,45% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: CO30, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 123,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: CO30, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 124,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: 042, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 124,83% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: 27, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 125,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO28, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 125,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 039, kategoria regionu: L, rok: 2017. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 125,45% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 125,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: 27, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 126,68% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 130,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: 042, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 130,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: 042, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 131,62% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO08, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 132,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: 043, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 133,18% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV2, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 133,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: 025, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 133,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: 025, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 133,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: 025, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 133,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV13, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 133,90% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO32, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 134,15% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: 34, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 134,29% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 037, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 134,29% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 037, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 135,02% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 136,07% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO03, kategoria regionu: L, rok: 2017. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 136,07% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO03, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 136,53% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: 56, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 136,56% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: 56, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 137,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 137,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 137,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 138,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: 043, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 138,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: 043, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 139,08% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV7, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 140,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO05, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 144,04% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 144,46% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: 28, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 144,80% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 37, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 145,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 039, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 145,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 039, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 145,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 039, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 149,88% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 036, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 150,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 8b, wskaźnik: 044, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 150,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 045, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 150,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 045, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 150,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 045, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 150,45% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 036, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 150,55% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 036, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 152,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 153,78% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 156,66% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 9b, wskaźnik: 041, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 157,14% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: 033, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 161,64% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO28, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 162,96% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 88, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 164,29% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: 033, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 164,29% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 8b, wskaźnik: 044, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 165,61% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 9b, wskaźnik: 041, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 167,79% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 167,79% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 167,79% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 167,79% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 168,58% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO27, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 169,18% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO28, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 170,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 68, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 171,43% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: 033, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 180,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 8b, wskaźnik: CO08, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 180,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 8b, wskaźnik: CO08, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 182,07% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 39, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 182,68% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO29, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 187,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 047, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 190,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 68, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 190,48% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 048, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 190,48% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 048, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 190,48% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 048, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 190,91% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 046, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 190,91% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 046, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 190,91% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 046, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 191,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 047, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 196,93% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 39, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 196,93% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 39, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 208,05% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 208,05% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 214,20% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO02, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 221,78% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 9b, wskaźnik: 041, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 230,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 8b, wskaźnik: CO08, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 250,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO25, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 250,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6a, wskaźnik: 030, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 255,56% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: 139, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 255,56% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: 139, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 274,83% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV26, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 274,85% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO27, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 275,67% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV22, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 284,09% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO25, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 284,09% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO25, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 292,09% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO27, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 305,56% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: 139, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 308,22% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO28, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 320,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV14, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 420,60% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 457,61% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO36, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 464,95% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV15, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 536,54% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO36, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 613,54% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 654,25% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 101,50% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 101,50% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,50% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO28, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,33% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 61, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 105,63% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 74, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 107,41% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 88, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 109,52% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 048, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 110,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO28, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 110,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 61, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 110,71% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 60, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 110,71% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 60, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 112,47% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 114,63% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: 34, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 120,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV14, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,31% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,31% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 123,29% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO28, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 131,45% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 135,50% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 047, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 136,30% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO28, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 136,36% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 046, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 144,44% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: 139, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 144,44% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: 139, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 146,06% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO29, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 150,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 045, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 153,02% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 154,55% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 046, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 157,14% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 048, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 159,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 047, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 159,73% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 175,46% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 190,48% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 048, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 246,58% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO28, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 106,31% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO03, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 113,33% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 113,33% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 126,75% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 135,33% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 135,33% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 150,00% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 8b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 158,67% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 158,67% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.56 | W tabeli 3B suma CO02, CO03, CO04 i CO05 jest mniejsza od liczby przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CO01) (1114 < 1158) |
| Ostrzeżenie | 2.131 | Suma elementów 15 w funduszu funduszy i poszczególnych funduszach powinna być >= sumie "Całkowitej kwoty wkładów z programu wpłaconych do instrumentów finansowych" w dodatku 1 do ostatnio przedłożonego wniosku o płatność w roku sprawozdawczym, w odniesieniu do osi priorytetowej określonej w elemencie 1.1 oraz w odniesieniu do odpowiednich funduszy określonych w elemencie 2.  Oś priorytetowa: 10, suma elementów 15: 4 401 455,24, całkowita kwota wpłacona do instrumentów finansowych w ostatnim wniosku o płatność: 4 647 255,65 |
| Ostrzeżenie | 2.153 | Suma elementów 25 + suma elementów 17 może być niespójna z dodatkiem 1 do wniosków o płatność (suma elementów 25 w poszczególnych funduszach w ramach funduszu funduszy + suma elementów 17 w poszczególnych funduszach w ramach funduszu funduszy i poszczególnych funduszach powinna być >= sumie "Całkowitej kwoty wkładów z programu faktycznie wpłaconych lub, w przypadku gwarancji, będących przedmiotem zobowiązania, jako wydatki kwalifikowalne w rozumieniu art. 42 ust. 1" w dodatku 1 do ostatnio przedłożonego wniosku o płatność w roku sprawozdawczym, w odniesieniu do osi priorytetowej określonej w elemencie 1.1 oraz w odniesieniu do odpowiednich funduszy określonych w elemencie 2). Oś priorytetowa: 10, suma elementów 25 w poszczególnych funduszach w ramach funduszu funduszy i poszczególnych funduszach: 2 497 465,16, suma elementów 17 w poszczególnych funduszach w ramach funduszu funduszy i poszczególnych funduszach:183 298,88, suma całkowita kwot we wniosku o płatność: 2 793 605,10 |
| Ostrzeżenie | 2.175 | Nietypowa wartość dla tego rodzaju instrumentu (>10 w przypadku pożyczek, >20 w przypadku gwarancji lub kapitału). Proszę sprawdzić 39.1 w odniesieniu do instrumentu finansowego Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego, produkt Pożyczki dla MŚP |