**SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA**

**REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO**

**2021**

**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**NA LATA 2014-2020**

**ZA ROK 2021**

**Roczne sprawozdanie z wdrażania w ramach celu** "**Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia**"

**CZĘŚĆ A**

# NR IDENTYFIKACYJNY ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA

|  |  |
| --- | --- |
| CCI | 2014PL16M2OP013 |
| Tytuł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 |
| Wersja | 2021.0 |
| Data zatwierdzenia sprawozdania przez komitet monitorujący | 2022-05-23 |

[NR IDENTYFIKACYJNY ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA 1](#_Toc256000001)

[2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 8](#_Toc256000002)

[2.1. Kluczowe informacje na temat wdrażania programu operacyjnego w danym roku, w tym informacje na temat instrumentów finansowych w odniesieniu do danych finansowych i danych na temat wskaźników. 8](#_Toc256000003)

[3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 11](#_Toc256000004)

[3.1. Przegląd wdrażania 11](#_Toc256000005)

[3.2. Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 19](#_Toc256000006)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 1 / 1a 19](#_Toc256000007)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 1 / 1b 22](#_Toc256000008)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 10 / 8i 26](#_Toc256000009)

[Tabela 2C : Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU 28](#_Toc256000010)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 10 / 8i 30](#_Toc256000011)

[Tabela 4B: Wskaźniki produktu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 10 32](#_Toc256000012)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 10 / 8iii 33](#_Toc256000013)

[Tabela 2C : Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU 35](#_Toc256000014)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 10 / 8iii 36](#_Toc256000015)

[Tabela 4B: Wskaźniki produktu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 10 38](#_Toc256000016)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 10 / 8v 39](#_Toc256000017)

[Tabela 2C : Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU 41](#_Toc256000018)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 10 / 8v 42](#_Toc256000019)

[Tabela 4B: Wskaźniki produktu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 10 44](#_Toc256000020)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 12 / 13i 45](#_Toc256000021)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 2 / 3a 48](#_Toc256000022)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 2 / 3b 51](#_Toc256000023)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 2 / 3c 54](#_Toc256000024)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 3 / 4a 60](#_Toc256000025)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 3 / 4b 64](#_Toc256000026)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 3 / 4c 68](#_Toc256000027)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 3 / 4e 71](#_Toc256000028)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 4 / 5b 75](#_Toc256000029)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 4 / 6a 78](#_Toc256000030)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 4 / 6b 81](#_Toc256000031)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 4 / 6c 84](#_Toc256000032)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 4 / 6d 87](#_Toc256000033)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 5 / 7b 90](#_Toc256000034)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 5 / 7d 93](#_Toc256000035)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 6 / 4c 95](#_Toc256000036)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 6 / 4e 98](#_Toc256000037)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 6 / 6d 101](#_Toc256000038)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 6 / 7b 103](#_Toc256000039)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 6 / 9b 106](#_Toc256000040)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 6 / 10a 109](#_Toc256000041)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 7 / 2c 112](#_Toc256000042)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 7 / 8b 115](#_Toc256000043)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 7 / 9a 118](#_Toc256000044)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 7 / 10a 124](#_Toc256000045)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 8 / 8iv 129](#_Toc256000046)

[Tabela 2C : Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU 131](#_Toc256000047)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8 / 8iv 132](#_Toc256000048)

[Tabela 4B: Wskaźniki produktu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8 134](#_Toc256000049)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 8 / 8vi 135](#_Toc256000050)

[Tabela 2C : Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU 137](#_Toc256000051)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8 / 8vi 138](#_Toc256000052)

[Tabela 4B: Wskaźniki produktu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8 140](#_Toc256000053)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 8 / 10i 141](#_Toc256000054)

[Tabela 2C : Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU 143](#_Toc256000055)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8 / 10i 145](#_Toc256000056)

[Tabela 4B: Wskaźniki produktu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8 147](#_Toc256000057)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 8 / 10iii 148](#_Toc256000058)

[Tabela 2C : Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU 150](#_Toc256000059)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8 / 10iii 151](#_Toc256000060)

[Tabela 4B: Wskaźniki produktu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8 153](#_Toc256000061)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 8 / 10iv 154](#_Toc256000062)

[Tabela 2C : Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU 156](#_Toc256000063)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8 / 10iv 158](#_Toc256000064)

[Tabela 4B: Wskaźniki produktu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8 160](#_Toc256000065)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 9 / 9i 161](#_Toc256000066)

[Tabela 2C : Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU 163](#_Toc256000067)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 9 / 9i 164](#_Toc256000068)

[Tabela 4B: Wskaźniki produktu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 9 166](#_Toc256000069)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 9 / 9iv 167](#_Toc256000070)

[Tabela 2C : Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU 169](#_Toc256000071)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 9 / 9iv 170](#_Toc256000072)

[Tabela 4B: Wskaźniki produktu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 9 172](#_Toc256000073)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 9 / 9v 173](#_Toc256000074)

[Tabela 2C : Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU 175](#_Toc256000075)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 9 / 9v 176](#_Toc256000076)

[Tabela 4B: Wskaźniki produktu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 9 178](#_Toc256000077)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 11 179](#_Toc256000078)

[Tabela 4B: Wskaźniki produktu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 11 180](#_Toc256000079)

[Tabela 2C : Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 11 / 1 181](#_Toc256000080)

[Tabela 2C : Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 11 / 2 182](#_Toc256000081)

[Tabela 2C : Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 11 / 3 183](#_Toc256000082)

[Tabela 3B: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa 184](#_Toc256000083)

[Tabela 5: Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania 185](#_Toc256000084)

[3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 190](#_Toc256000085)

[Tabela 6: Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu 190](#_Toc256000086)

[Tabela 7: Podział zbiorczych danych finansowych według kategorii interwencji dla EFRR, EFRR REACT-EU, EFS, EFS REACT-EU i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013) 191](#_Toc256000087)

[Tabela 8: Wykorzystanie finansowania krzyżowego 203](#_Toc256000088)

[Tabela 9: Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR, EFRR REACT-EU i Fundusz Spójności w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia") 206](#_Toc256000089)

[Tabela 10: Wydatki poniesione poza Unią (EFS i EFS REACT-EU) 207](#_Toc256000090)

[4. SYNTEZA EWALUACJI 208](#_Toc256000091)

[6 KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 215](#_Toc256000092)

[7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ 219](#_Toc256000093)

[8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 220](#_Toc256000094)

[10.4 EFS, Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego 220](#_Toc256000095)

[Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (307) 223](#_Toc256000096)

[**mikropożyczka** 225](#_Toc256000097)

[Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (080) 228](#_Toc256000098)

[**mikropożyczka** 230](#_Toc256000099)

[Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (304) 232](#_Toc256000100)

[**mikropożyczka** 235](#_Toc256000101)

[Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (317) 237](#_Toc256000102)

[**mikropożyczka** 239](#_Toc256000103)

[2.6 EFRR, Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego 242](#_Toc256000104)

[Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (105) 245](#_Toc256000105)

[**Pożyczka dla MŚP** 247](#_Toc256000106)

[Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica (086) 250](#_Toc256000107)

[**Pożyczka dla MŚP** 252](#_Toc256000108)

[Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica (297) 254](#_Toc256000109)

[**Pożyczka dla MŚP** 257](#_Toc256000110)

[Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. (102) 259](#_Toc256000111)

[**Pożyczka dla MŚP** 261](#_Toc256000112)

[Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. (278) 264](#_Toc256000113)

[**Pożyczka dla MŚP** 266](#_Toc256000114)

[Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum, Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej - Uczestnik Konsorcjum, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości - Uczestnik Konsorcjum, Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica - Uczestnik Konsorcjum, Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego - Uczestnik Konsorcjum (298) 268](#_Toc256000115)

[**Pożyczka dla MŚP** 271](#_Toc256000116)

[Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (103) 274](#_Toc256000117)

[**Pożyczka dla MŚP** 276](#_Toc256000118)

[Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (258) 278](#_Toc256000119)

[**Pożyczka dla MŚP** 280](#_Toc256000120)

[Lubelska Fundacja Rozwoju (104) 283](#_Toc256000121)

[**Pożyczka dla MŚP** 285](#_Toc256000122)

[Lubelska Fundacja Rozwoju - Lider Konsorcjum, Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. - Uczestnik Konsorcjum (279) 288](#_Toc256000123)

[**Pożyczka dla MŚP** 290](#_Toc256000124)

[Lubelska Fundacja Rozwoju - Lider Konsorcjum, Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. - Uczestnik Konsorcjum (340) 292](#_Toc256000125)

[**Pożyczka dla MŚP** 295](#_Toc256000126)

[9. Opcjonalnie w przypadku sprawozdania, które zostanie złożone w 2016 r.; nie dotyczy innych sprawozdań podstawowych: DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH 298](#_Toc256000127)

[10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 300](#_Toc256000128)

[10.1. Duże projekty 300](#_Toc256000129)

[10.2. Wspólne plany działania 303](#_Toc256000130)

[11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 306](#_Toc256000131)

[11.1. Informacje zawarte w części A i osiąganie celów programu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 306](#_Toc256000132)

[11.2. Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 307](#_Toc256000133)

[11.3. Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 307](#_Toc256000134)

[11.4. Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 307](#_Toc256000135)

[11.5. Rola partnerów we wdrażaniu programu 307](#_Toc256000136)

[12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 AKAPIT PIERWSZY LIT. a) I b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013 308](#_Toc256000137)

[12.1. Postępy we wdrażaniu planu ewaluacji oraz działań następczych podjętych w związku z ustaleniami dokonanymi w ramach ewaluacji 308](#_Toc256000138)

[12.2. Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji 310](#_Toc256000139)

[13. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (można je uwzględnić w sprawozdaniu, które zostanie złożone w 2016 r. (zob. pkt 9 powyżej); wymagane w sprawozdaniu, które należy złożyć w 2017 r.) Opcjonalnie: sprawozdanie z postępów 311](#_Toc256000140)

[14. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 312](#_Toc256000141)

[14.1. Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego 312](#_Toc256000142)

[14.2. Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich 312](#_Toc256000143)

[14.3. Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych 312](#_Toc256000144)

[14.4. W stosownych przypadkach — wkład w strategie makroregionalne i strategie morskie 312](#_Toc256000145)

[14.5. W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych 313](#_Toc256000146)

[14.6. Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe 313](#_Toc256000147)

[15. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU (art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 314](#_Toc256000148)

[16. INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU (sprawozdanie z postępów osiągniętych w ramach danego wariantu) 315](#_Toc256000149)

[17. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 316](#_Toc256000150)

[Dokumenty 317](#_Toc256000151)

[Ostatnie wyniki zatwierdzenia 318](#_Toc256000152)

# PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Kluczowe informacje na temat wdrażania programu operacyjnego w danym roku, w tym informacje na temat instrumentów finansowych w odniesieniu do danych finansowych i danych na temat wskaźników.

|  |
| --- |
| Realizacja RPOWŚ nabrała przyspieszenia w 2021 roku. Większość działań związanych z identyfikacją, oceną i wyborem projektów do dofinansowania została już zakończona, a obecnie trwa ich realizacja i rozliczanie. Na koniec 2021 r. kontraktacja osiągnęła poziom 93,4% alokacji (przyrost o prawie 6 p.p. do roku 2020 r.). W samym 2021 r. podpisano 221 umów na łączną wartość ponad 66 mln €. Roczny wzrost nastąpił również w realizowanych płatnościach na rzecz beneficjentów, które w roku 2021 w stosunku do roku poprzedniego zanotowały przyrost o 13 p.p. osiągając wartość 62,5% alokacji RPO.  Działania wdrożeniowe przekładają się na dynamikę certyfikacji środków do KE, która na koniec 2021 roku osiągnęła poziom 68,7% alokacji (przyrost o 13,2 p.p.). Cel certyfikacji na 2021 r. został osiągnięty na poziomie 104%. Minimalny poziom certyfikacji wymagany dla realizacji zasady n+3 na koniec 2021 r. (625 mln €) został osiągnięty na poziomie 156%.  **Postęp finansowy i rzeczowy:**  **Nabory:**  W 2021 r. rozpoczęto 18 naborów/EFRR-5, EFS-10, PT-3 (12 konkursowych, 6 pozakonkursowych,) - budżet-38,3 mln €, narastająco 355-budżet 1,5928 mld €. W 21 r. zakończono 18 naborów /EFRR-4, EFS-11, PT-3, narastająco 335.  **WND:**  W 2021 r. WND poprawnych formalnie wpłynęło 231 na kwotę wkładu UE-81,9 mln €. Narastająco WND poprawnych formalnie było 8 255 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2 898,7 mln € /wkład UE-2 261,7 mln €. W 2021 r. zatwierdzono 290 WND-na kwotę wkładu UE 137,8 mln €. Narastająco zatwierdzono 4 776 WND-na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1 696,8 mln €/wkład UE 1 329,5 mln €.  **UDA:**  W 2021 r. podpisano 221 UDA na kwotę wydatków kwalifikowalnych 107,5 mln €/ 88,4 mln € wkładu UE. Na 31.12.2021 r. w SL2014 były 4 500 UDA-bez UDA rozwiązanych (w tym 3 049 EFRR, 1 451 EFS) o wartości wydatków kwalifikowalnych 1 616,3 mln €/wkład UE 1 274,2 mln € (EFRR-wydatki kwalifikowalne 1 182,1 mln €/wkład UE 906,3 mln €, EFS-wydatki kwalifikowalne 434,2 mln €/ wkład UE 367,8 mln €). Dla RPOWŚ zakontraktowane było 93,4% wkładu UE (EFRR-91,8%, EFS-97,6%). Na 31.12.2021 r. zawartych było 12 pre-umów o wartości wkładu UE 8,9 mln € (dot. EFRR). W 9 osiach priorytetowych (OP) kontraktacja przekroczyła 90%; w jednej osi jest bliska 90% (oś 3 – 89,6%, a w PT wynosi blisko 80% (79,6%).  **WNP:**  W 2021 r. zatwierdzono 5 811 WNP na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne – 235,7 mln € (UE – 189,9 mln €). Narastająco zatwierdzono 22 011 WNP na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne – 1 078,5 mln €, w tym wkład UE - 852,4 mln €, co stanowi, 62,5% alokacji Programu.  **Certyfikacja:**  W 2021 r. certyfikowano 239,3 mln€ wkładu UE, tym samym prognozy certyfikacji IŻ zostały zrealizowane na poziomie 104,7% (cel certyfikacji dla 21 r. wynosił 229,3 mln€). Na koniec 2021 r. wartość certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych wyniosła 1 053,9 mln €.  Certyfikacja wkładu UE na koniec 2021 r. UE wyniosła 937 mln€ (68,7% alokacji RPOWŚ)- w tym EFRR – 654,4 mln€ (66,3% alokacji EFRR), EFS - 282,6 mln€ (75% alokacji EFS). Cel n+3 na koniec 2021 r. został realizowany na poziomie 156%. W 2021 r. IC zatwierdziła 31 deklaracji (12-EFRR i 19-EFS), narastająco 226 (EFRR-65, EFS-161).  **Zintegrowane Inwestycje Terytorialne**  W ramach ZIT na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, dla którego przeznaczono w Programie 82,37 mln EUR (EFS – 13,8 mln EUR i EFRR 68,6 mln EUR) do końca 2021 r. uruchomiono 44 nabory. Budżet naborów wyniósł 88,2 mln EUR, w tym z EFRR – 64,5 mln EUR, a z EFS 23,7 mln EUR. Zakontraktowano łącznie 79,2 mln EUR tj. ponad 96% alokacji ZIT KOF.    Kontynuował prace Zespół ds. oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych RPOWŚ. W 21r. zaktualizowano Regulamin prac oraz skład *Zespołu*. Na stronie internetowej Programu znajdują się informacje dot. sposobu zgłaszania nadużyć fin., a także adres e-mail skrzynki służącej do przyjmowania zgłoszeń/sygnałów.  Zespół dokonał oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych, następnie odbyło się posiedzenie Zespołu, na którym jednogłośnie przyjęto arkusze ocen.  W 21 r. w RPOWŚ dla OP 10/PI8i; PI8iii wystąpiły 2 korekty systemowe o łącznej kwocie 2,43 mln€ z tytułu niekwalifikowalności uczestników w projektach, naliczone w związku z wynikami audytu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr DAS2019, w ramach którego stwierdzono wydatki niekwalifikowalne związane z brakiem prawidłowości niektórych oświadczeń potwierdzających kwalifikowalność uczestników w projektach Na koniec 21 r. w SL2014 zarejestrowanych było 5 083 kontroli (2 629-EFRR, 2 098-EFS, 356-PT), w tym 191 audytów operacji (IA KAS oraz IA MF)/93-EFRR, 89-EFS, 9-PT. Wartość korekt finansowych dla wszystkich w/w kontroli narastająco wyniosła 36,81 mln €. W 21 r. rozpoczęto 1065 kontroli (673-EFRR, 367-EFS, 25-PT), oraz zakończone zostały 1097 kontrole (701-EFRR, 371-EFS, 25-PT). Narastająco przeprowadzono 69 kontroli zdalnych w związku z COVID-19 (29-EFRR, 29-EFS, PT-11) oraz 112 kontroli trwałości (64-EFRR, 48-EFS), w tym 56 rozpoczęto w 21 r.  **COVID-19**  Z uwagi na pandemię COVID-19 oraz konieczność zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców woj., oraz łagodzenia negatywnego wpływu pandemii na realizację projektów UE, w ramach dostępnych środków RPOWŚ IZ kontynuowano realizację dedykowanych działań, tj. Świętokrzyska Tarcza Antykryzysowa. W ramach tych działań przeznaczono środki na pilne potrzeby zarówno w obszarze ochrony zdrowia oraz na niwelowanie negatywnych skutków społ-gosp. tj. przeciwdziałanie bezrobociu poprzez dof. kosztów wynagrodzeń i prowadzenia działalności gospodarczej, oraz dotacje i preferencyjne pożyczki na finansowanie kapitału obrotowego MŚP.  **Instrumenty Finansowe**  IF wdrażane są w OP2 (EFRR) i OP10 (EFS) z wykorzystaniem modelu Funduszu Funduszy. Wsparcie ostatecznych odbiorców odbywa się za pośrednictwem pośredników finansowych (PF) wybranych przez Menedżera Funduszu Funduszy (BGK). Dla realizacji wsparcia w OP2 BGK wybrał 5 PF, dla OP10 – 2 PF. W 2021 r. w trakcie renegocjacji zapisów RPOWŚ zwiększono środki na IF EFRR do 88,6 mln EUR, z kolei środki przeznaczone na IF EFS zmniejszono do wysokości 5,3 mln EUR.  W związku z wystąpieniem kryzysu wywołanego COVID-19 na realizację IF (PI3c) kontynuowano udzielanie pożyczek mających na celu wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu działalności w czasie pandemii, uwzględniające specjalne rozwiązania i ułatwienia, m.in. preferencyjne warunki oprocentowania, prowizji i opłat, wydłużony okres spłaty i karencji, brak konieczności wnoszenia wkładu własnego, możliwość finansowania wydatków bieżących i obrotowych.  W ramach OP2 (PI 3c) do 31.12.2021 r. zawarto 1 591 umów o pożyczki (przy 1 168 w roku ubiegłym), natomiast w ramach OP10 (PI 8iii) - 187 pożyczek na założenie działalności gospodarczej (148 w roku ubiegłym). Łączna wartość udzielonych pożyczek wynosi 66,6 mln €, przy czym 30,9 mln € dotyczy pożyczek udzielonych przedsiębiorcom w związku z trudną sytuacją firm w kontekście COVID-19.  Podsumowanie stanu wdrażania IF znajduje się w załącznikach do Sprawozdania dedykowanych IF. |

# WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Przegląd wdrażania

| ID | Oś priorytetowa | Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Innowacje i nauka | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: rozpoczęto 12 naborów o budżecie 158,2 mln€ (zakończono 12)  W 2021 r. rozpoczęto 3 nowe nabory.  • UMOWY: 56 podpisanych UDA o wartości wkładu UE 85,7 mln€ (90,8% alokacji OP)  W 2021 nie zawarto nowych UDA  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 545 WNP o wartości 44,9 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 35,6 mln€ UE (37,7% alokacji OP)  W 2021: 122 WNP o wartości 16,8 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 13,8 mln€ UE  • CERTYFIKACJA: na koniec 2021 r. certyfikowano 38,5 mln€ UE (40,8% alokacji OP)  POSTĘP RZECZOWY  Na podstawie szacunków z UDA prognozuje się, że wszystkie wskaźniki produktu zostaną zrealizowane - obecnie na poziomie pow. 80%. W związku ze zmianami alokacji środków zwiększono wartości docelowe wskaźników PI1b.  Postęp rzeczowy prezentują Tabele 3A i 5 wraz z komentarzami.  OCENA WDRAŻANIA  PI1a/Dz. 1.1 – utrzymujące się problemy Beneficjentów z realizacją inwestycji w ramach założonego budżetu i harmonogramu, będące wynikiem wzrostu cen na rynku produktów i usług budowalnych. IZ dokonuje indywidualnych uzgodnień dot. możliwych zmian w projektach.  PI 1b/Dz. 1.2 – W odpowiedzi na postulaty MŚP zwiększono alokację PI o 4,6 mln i przeprowadzono 3 nabory wniosków na projekty z obszaru B+R (w trakcie oceny). |
| 10 | Otwarty rynek pracy | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: ogłoszono 26 naborów,o budżecie 148 mln €, zakończono 25 naborów, 1 unieważniono  W 2021 r. rozpoczęto i zakończono 4 nabory (3 konkursowe, 1 pozakonkursowy) o budżecie 26,6 mln €  • UMOWY: 261 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości 131,4 mln € wkładu UE (99,3% alokacji OP)  W 2021 podpisano 33 umów o wartości 22 mln € wkładu UE  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 1 647 WNP o wartości 118,0 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 99,7 mln € wkładu UE (75,3% alokacji OP)  W 2021 zatwierdzono 153 WNP o wartości 13,7 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 11,6 mln € wkładu UE.  • CERTYFIKACJA: do końca 2021 certyfikowano 104,6 mln € wkładu UE, tj. 79,1% alokacji OP  Wskaźniki, dla kt. na obecnym etapie real. istnieje ryzyko nieosiągnięcia wart. doc. to:  PI 8i wsk. dot. uzyskania kwalifikacji przez osoby bezrobotne (46%) i długotrwale bezrob. (50%). Wpływ obostrzeń zw. z COVID-19. Uzyskanie kwalif./kompet. utrudnione - część szkoleń nie mogła być realiz. zdalnie, przesuwano termin egzaminów. Ogłoszono kolejne nabory (12 umów).  PI 8iii wsk. dot. osób pozostających bez pracy, które skorzystały  z IF na podjęcie działal. gospod.– wsparcie w postaci IF otrzymały 186 osób. Dynamika wzrostu realizacji wsk. nadal nie jest satysfakcjonująca, dodatkowo negatywnie wpłynął na nią okres pandemii, w kt. pojawiły się trudności w zarejestr. I prowadzeniu dział. gosp.  PI 8v wsk. dot. liczby osób pracujących (w tym w wieku 50 lat i więcej), które skorzystały ze szkoleń za pośr. BUR oscylują wokół poziomu 60% (54% w przypadku osób w wieku 50+). Problemy dot. bież. dział. firm spowod. znacznie mniejsze zainter. szkol. utrudnione przez pandemię. |
| 11 | Pomoc Techniczna | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: ogłoszono 24 nabory pozakonkursowe o budżecie 51,8 mln €, 18 zakończono  W 2021 r. rozpoczęto 3 nowe nabory (pozakonkursowe) o budżecie 6,3 mln €  • UMOWY: 178 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości 43,8 mln € wkładu UE, tj. 87,5% alokacji OP  W 2021 podpisano 10 umów o wartości 8,1 mln € wkładu UE  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 739 WNP o wartości 33,4 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 28,4 mln € wkładu UE (58,9% alokacji OP)  W 2021 zatwierdzono 57 WNP o wartości 6,3 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 5,4 mln € wkładu UE  • CERTYFIKACJA: do końca 2021 r. certyfikowano 29,3 mln € wkładu UE, tj. 58,6% alokacji OP.  POSTĘP RZECZOWY - przedstawiono w Tabelach 2C oraz 4B.  W 2021 roku nastąpiły trudności w wydatkowaniu środków z Pomocy Technicznej, które wpłynęły na zagrożenia niewydatkowania całej alokacji. W związku z COVID-19 zmniejszyły się kwoty wydatkowania środków min. związane ze zwolnieniami, izolacjami i kwarantannami pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu. Brak możliwości organizacji szkoleń stacjonarnych dla beneficjentów, konferencji i seminariów z uwagi na COVID-19. Szkolenia w większości odbywały się w formie online uwzględniające mniejsze koszty wydatkowania. |
| 12 | REACT-EU dla Świętokrzyskiego | W dniu 22.12.2021 r. Decyzja KE zostały zatwierdzone zmiany RPO. Oznaczają one zgodę na przesunięcie środków oraz utworzenie w programie dodatkowej osi, do której zostaną wprowadzone środki REACT-EU. W ramach instrumentu wsparciem objęte będą działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej, m.in. poprzez termomodernizację budynków i przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej) w znaczny sposób wpłyną na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Kwota środków przeznaczonych to ponad 15,9 mln EUR. |
| 2 | Konkurencyjna gospodarka | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: rozpoczęto 20 naborów o budżecie 181,3 mln€ (zakończono 18, 2 unieważniono)  W 2021 r. nie rozpoczęto żadnego naboru.  • UMOWY: 2 192 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości wkładu UE 162,9 mln€ (87,6% alokacji OP), oraz 1 pre-umowa o wart. UE 0,6 mln €  W 2021: 51 umów o wartości 2,2 mln€ wkładu UE  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 5 283 WNP o wartości 185,5 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 145,6 mln€ UE (78,3% alokacji OP)  W 2021: 2 332 WNP o wartości 54,9 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 44,4 mln€ UE  • CERTYFIKACJA: na koniec 2021 r. certyfikowano 155,7 mln€ UE (83,8% alokacji OP)  POSTĘP RZECZOWY  Nie identyfikuje się ryzyka nieosiągnięcia wartości docelowych wskaźników. W roku 2021 w ramach renegocjacji Programu zmniejszono wartość wskaźnika PI3a/Dz.2.2 – dot. przygotowanych terenów inwestycyjnych (rezygnacja Beneficjenta z realizacji kluczowego projektu).  Zwiększono alokację PI3c na IF.  Postęp rzeczowy przedstawiono szczegółowo w Tabelach 3A i 5 wraz  z komentarzami.  OCENA WDRAŻANIA  PI3a/Dz.2.1 – z uwagi na problemy Beneficjentów w realizacji projektów skutkujące rozwiązaniem umów, zmniejszono alokację PI.  PI3c/Dz.2.6 – z uwagi na duże potrzeby MSP zwiększono alokację o 8,7 mln €. Wdrażanie IF przebiega sprawnie. Podsumowanie IF przedstawiono szczegółowo w załączniku nr 1 do sprawozdania.  Poziom i tempo kontraktacji (90%) jak i certyfikacji (86%) jest wysoki. |
| 3 | Efektywna i zielona energia | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: rozpoczęto i zakończono 20 naborów o budżecie 148,8 mln€.  W 21r. nie rozpoczęto żadnego naboru.  • UMOWY: 345 podpisanych umów o wartości wkładu UE 172,1 mln€ (93,2% alokacji OP)  Na 31.12.21 r. były 2 pre-umowy o wart. UE 0,9 mln €  W 21r: 37 umów o wartości 24,0 mln€ wkładu UE  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 1 941 WNP o wartości 105,7 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 78,2 mln€ UE (42,4% alokacji OP)  W 2021: 502 WNP o wartości 22,5 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 16,5 mln€ UE  • CERTYFIKACJA: na koniec 21r. certyfikowano 91,3 mln€ UE (49,4% alokacji OP)  POSTĘP RZECZOWY  Na podstawie UDA prognozuje się osiągnięcie wartości wskaźników produktu. Wyzwaniem pozostają wskaźniki dla PI4a/Dz.3.1 i PI4b/Dz.3.2 – w związku z problemami Beneficjentów wskazanymi poniżej.  Postęp rzeczowy - Tab. 3A i 5.  OCENA WDRAŻANIA:  PI4a/Dz.3.1–z uwagi na zmianę regulacji prawnych problemy z realizacją projektów parasolowych - tendencja rezygnacji z instalacji OZE do produkcji energii cieplnej na rzecz energii OZE en. elektrycznej. Zmniejszono alokację PI.  PI4b/Dz.3.2–utrzymująca się tendencja rezygnacji z realizacji projektów przez MŚP z uwagi na problemy z dostępnością materiałów i wysokie ceny robót bud. Zmniejszono alokację PI i zaplanowano kolejny nabór.  PI4c/Dz.3.3–zwiększono alokację na projekty dot. głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, projekty wybrane z list rezerwowych w trakcie realizacji.  PI4e/Dz.3.4-zwiększono alokację PI. Interwencja realizowana przez jeden projekt z zakresu systemów ciepłowniczych (do końca 2022 r.)  W związku z COVID-19 utrzymujące się spowolnienie w realizacji projektów, problemy z dostępnością na rynku materiałów/komponentów. |
| 4 | Dziedzictwo naturalne i kulturowe | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: rozpoczęto 25 naborów o budżecie 213,8 mln€. Zakończono 24 nabory.  W 2021 rozpoczęto 2 nowe nabory, zakończono 1.  • UMOWY: 137 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości wkładu UE 121,3 mln€ (93,6% alokacji OP).  W 2021: 3 umowy o wartości 3,8 mln€ wkładu UE  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 1 387 WNP o wartości 87,6 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 68,7 mln€ UE (53% alokacji OP)  W 2021: 257 WNP o wartości 14,5 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 11,5 mln€ UE  • CERTYFIKACJA: na koniec 2021 r. certyfikowano 76,5 mln€ UE (59,0% alokacji OP)  POSTĘP RZECZOWY  Nie identyfikuje się zagrożenia realizacji wartości docelowych wskaźników. IZ szczególnie monitoruje inwestycje w ramach PI6a/Dz.4.2 wybrane/podlegające ocenie w ramach naborów zakończonych w 2021 r.  PI6c/Dz.4.4 - ryzyko niezrealizowania wskaźnika dot. liczby odwiedzin ze względu na ograniczenie funkcjonowania instytucji kultury/obiektów w związku z pandemią. Rozważana zmiana wartości docelowej.  OCENA WDRAŻANIA:  PI5b/Dz.4.1 – podpisano umowę na realizację projektu PGW Wody Polskie (05.2021 r.) Projekt w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia inwestycji to 03.2023 r.  PI6a/Dz.4.2 – przeprowadzono nabory na projekty dot. odpadów niebezpiecznych oraz budowy PSZOK. Projekty w trakcie oceny/realizacji.  PI6b/Dz.4.3 – Projekty wieloletnie, większość w trakcie realizacji, brak zagrożenia realizacji inwestycji.  PI6d/Dz.4.5 – utrzymujące się problemy zw. ze wzrostem cen na towarów i usług budowalnych - konieczność zwiększenia dofinansowania/zmiany zakresu rzeczowego.  Zmniejszono alokację PI 5b, PI 6b, PI 6d do PI 3c (3,2 mln € UE) do PI 3c – IF. |
| 5 | Nowoczesna komunikacja | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: rozpoczęto 4 nabory o budżecie 125,9 mln€. Zakończono 3 nabory.  W 2021 r. nie rozpoczęto naborów.  • UMOWY: 16 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości wkładu UE 121 mln€ (94,1% alokacji OP). W 2021 1 nowa UDA o wartości 8,9 mln€ UE  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 385 WNP o wartości 109,7 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 92,0 mln€ UE (71,5% alokacji OP)  W 2021: 41 WNP o wartości 9,7 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 8,2 mln€ UE  • CERTYFIKACJA: do końca 2021 r. certyfikowano 94,2 mln€ UE (73,2% alokacji OP)  POSTĘP RZECZOWY  Na podstawie zawartych umów szacuje się osiągnięcie wartości wskaźników PI7a i PI7b – na koniec 2021r. wszystkie powyżej 80%, część inwestycji drogowych oraz kolejowe pozostają w trakcie realizacji.  Postęp rzeczowy - Tab. 3A i 5.  OCENA WDRAŻANIA  Wdrażanie OP przebiega sprawnie, nie identyfikuje się znacznych problemów w realizacji.  W PI7a/Dz.5.1 i PI 7b/Dz.5.2 problemy z realizacją 2 projektów związane z przepisami specustawy w kontekście Dyrektywy OOŚ – przyjęto do realizacji nowy projekt na zaawansowanym etapie realizacji inwestycji.  PI7b/Dz.5.2 - Przedłużono okres realizacji inwestycji do 11.2022. Realokowano oszczędności PI do PI 3c – IF. |
| 6 | Rozwój miast | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: ogłoszono 7 naborów o budżecie 113,0 mln €,  4 zakończono.  W 2021 r. nie rozpoczęto nowych naborów.  • UMOWY: 83 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości 110,5 mln€ wkładu UE (88,1% alokacji OP), oraz 9 pre-umów o wartości blisko 7,5 mln € UE  W 2021: podpisano 13 umów o wartości 9,5 mln € UE  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 763 WNP o wartości 97,2 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 72,0 mln € wkładu UE (57,4% alokacji OP)  W 2021 zatwierdzono 177 WNP o wartości 20,3 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 14,5 mln€ wkładu UE.  • CERTYFIKACJA: do końca 2021 certyfikowano 85,2 mln € wkładu UE, tj. 68% alokacji OP.  POSTĘP RZECZOWY  Nie identyfikuje się zagrożenia realizacji wskaźników. Z wyjątkiem wsk. dot. spadku emisji gazów cieplarnianych – 88%).  Postęp rzeczowy opisano w Tab. 3A i 5.  OCENA WDRAŻANIA  OP 6 (z wyłączeniem PI 9b/Dz.6.5) to realizacja ZIT KOF której wdrażania przebiega prawidłowo i sprawnie. Świadczy o tym poziom kontraktacji ponad 96% z 82,3 mln EUR alokacji ZIT. Najwięcej środków skierowano na infrastrukturę drogową PI 7b/Dz.6.4, gdzie zakontraktowano ponad 96% alokacji z blisko 26 mln EUR.  PI4e/Dz.6.2 – istotnym determinantem realizacji jest wzrost kosztów materiałów i usług budowlanych - przekroczenia wartości kosztorysowych i unieważniane przetargów.  Utrudnienia w dostępie do materiałów, sprzętu i usług na rynku budowlanym, które skutkują wnioskami beneficjentów o wydłużanie terminów realizacji inwestycji. |
| 7 | Sprawne usługi publiczne | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: ogłoszono i zakończono 21 naborów o budżecie 115,7 mln €.  W 2021 r. nie rozpoczęto nowych naborów.  • UMOWY: 220 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości 132,7 mln € wkładu UE tj. 95,3% alokacji OP.  W 2021 nie podpisano nowych umów.  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 1 972 WNP o wartości 128,7 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 90,0 mln € wkładu UE (64,6% alokacji OP)  W 2021 zatwierdzono 383 WNP o wartości 24,1 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 18,4 mln € wkładu UE.  • CERTYFIKACJA: do końca 2021 certyfikowano 113,1 mln € wkładu UE, tj. 81,2 % alokacji OP  POSTĘP RZECZOWY  Wdrażanie OP przebiega prawidłowo. Problem stanowi wskaźnik zatrudnienia w MŚP dla PI8b, ze względu na skutki gospodarcze pandemii i rezygnacja z realizacji projektu. W związku z łagodzeniem skutków pandemii większość wskaź. monit. wsparcie COVID został zrealizowanych z dużym nadwykonaniem (wsparcie większej ilości podm. lecz., czy zakup aparatury).  Postęp rzeczowy opisano w Tab. 3A i 5.  OCENA WDRAŻANIA  W 2021 r. nie identyfikowano problemów mających wpływ na realizację OP. Poziom i tempo kontraktacji (99%) jak i certyfikacji (84%) jest wysoki.  Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną beneficjenci zgłaszają potrzebę wydłużania terminów realizacji inwestycji -aneksowano umowy. |
| 8 | Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: ogłoszono 126 naborów o budżecie 149,4 mln €, zakończono 125 naborów.  W 21 r. rozpoczęto 5 naborów (3 konkursowe, 2 pozakonkursowe) o budżecie 1,6 mln €, zakończono 4.  • UMOWY: 700 podpisane umowy o dofinansowanie o wartości 94,6 mln € wkładu UE, tj. 98,4% alokacji OP.  W 2021 podpisano 46 umów o wartości 4,4 mln € wkładu UE  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 4 810 WNP o wartości 84,7 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 71,9 mln € wkładu UE (74,8% alokacji OP).  W 2021 zatwierdzono 1 085 WNP o wartości 21,6 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 18,4 mln € wkładu UE.  • CERTYFIKACJA: do końca 2021 certyfikowano 73,8 mln € wkładu UE tj. 76,8 % alokacji OP  POSTĘP RZECZOWY  Wskaźniki, których osiągnięte wart. wymagają wyjaśnień to:  PI 8iv  –Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie (real. 223%), -Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (96%). Większe zainteresowanie fin. bieżącej opieki nad dziećmi niż tworzeniem miejsc. W bież. okr. ogłoszono dodatkowy nabór dot. tworzenia nowych miejsc opieki  PI 8vi  - Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS - 481%. Nadwykonanie wynika z faktu, że w ramach PI wdrożonych zostało więcej programów zdrowotnych (6 programów) niż pierwotnie zakładano w RPO (2 programy).  PI 10iv  - Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie - 79% (projekty w fazie realizacji). Zakładana wart. wskaźnika wskazuje, że nie występuje zagrożenie nieosiągnięcia wart. doc. |
| 9 | Włączenie społeczne i walka z ubóstwem | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: ogłoszono 70 naborów, w tym 5 unieważniono  o budżecie 186,9 mln €, zakończono 65 naborów  W 2021 r. rozpoczęto 1 nabór (konkursowy o budżecie 0,3 mln €, zakończono 3.  • UMOWY: 312 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości 98,1 mln € wkładu UE, tj. 99,8% alokacji OP  W 2021 podpisano 27 umów o wartości 5,5 mln € wkładu UE.  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 2 539 WNP o wartości 83,2 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 70,4 mln € wkładu UE (71,6% alokacji OP)  W 2021 zatwierdzono 702 WNP o wartości 31,3 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 27,1 mln € wkładu UE  • CERTYFIKACJA: do końca 2021 certyfikowano 74,9 mln € wkładu UE, tj. 76,2 % alokacji OP.  W ramach osi 9 wskaźniki kształtują się na średnim poz.:  PI 9i  - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 131%. Większy niż zakładano % uczestn. bierze udział w kursach i szkoleniach, przy równoczesnym wyższym niż przyjęto w metod. szac. wskaźnika, progu uzyskania kwalifikacji/nabycia kompetencji. Potwierdza to zasadność i efektywność wsparcia.  PI 9iv  - Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 131%. Średnia liczba uczestników korzystająca z jednego miejsca jest mniejsza niż zakładano w metod. szac. wskaźnika. Realizowane wsparcie jest zasadne.  - Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu – 57%. Niski poziom osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika wynika z ogłoszenia pierwszego konkursu dopiero w poł. 2017r., co ma wpływ na brak osiągnięcia wsk. rezultatu, który zostanie wykazany dopiero po zakończeniu real. |

## Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

**Osie priorytetowe inne niż pomoc techniczna**

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 1 - Innowacje i nauka |
| Priorytet inwestycyjny | 1a - Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągania doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 1 / 1a

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Słabiej rozwinięte | 44,00 |  |  | 14,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Słabiej rozwinięte | 44,00 |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | Projekt GUM został rozwiązany, a nowa umowa zakłada mniejszą ilość naukowców pracujących w nowych obiektach infrastruktury badawczej. |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 66,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 66,00 |  |  | 72,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | EUR | Słabiej rozwinięte | 3 279 375,00 |  |  | 3 455 440,71 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | EUR | Słabiej rozwinięte | 3 279 375,00 |  |  | 9 357 484,35 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | sztuka | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | sztuka | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 4,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 1 776 008,91 | 0,00 | 0,00 | 677 789,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 9 013 466,38 | 0,00 | 0,00 | 9 578 716,23 | 0,00 | 0,00 | 5 528 512,50 | 0,00 | 0,00 |
| F | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 1 - Innowacje i nauka |
| Priorytet inwestycyjny | 1a - Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągania doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| 1 | Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB | % | Słabiej rozwinięte | 0,36 | 2011 | 0,47 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |
| 147 | Odsetek wartości aparatury naukowo-badawczej w relacji do Polski ogółem | % | Słabiej rozwinięte | 1,50 | 2012 | 1,80 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| 1 | Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,31 |  |
| 147 | Odsetek wartości aparatury naukowo-badawczej w relacji do Polski ogółem |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 1 | Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB | 0,31 |  | 0,61 |  | 0,34 |  |
| 147 | Odsetek wartości aparatury naukowo-badawczej w relacji do Polski ogółem | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 1 - Innowacje i nauka |
| Priorytet inwestycyjny | 1b - Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, pobudzania popytu, tworzenia sieci, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu, a także wspieranie inwestycji niezbędnych do wzmocnienia zdolności reagowania kryzysowego w służbach zdrowia |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 1 / 1b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 61,00 |  |  | 43,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 61,00 |  |  | 52,00 | 0,00 | 0,00 | Wartość zmniejszyła się w wyniku rozwiązania umów z beneficjentami. |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 61,00 |  |  | 41,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 61,00 |  |  | 49,00 | 0,00 | 0,00 | Wartość zmniejszyła się w wyniku rozwiązania umów z beneficjentami. |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 6 554 272,00 |  |  | 13 521 294,93 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 6 554 272,00 |  |  | 26 038 545,30 | 0,00 | 0,00 | Wartość zmniejszyła się w wyniku rozwiązania umów z beneficjentami. |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 48,00 |  |  | 28,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 48,00 |  |  | 41,00 | 0,00 | 0,00 | Wartość zmniejszyła się w wyniku rozwiązania umów z beneficjentami. |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 48,00 |  |  | 44,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 48,00 |  |  | 45,00 | 0,00 | 0,00 | Wartość zmniejszyła się w wyniku rozwiązania umów z beneficjentami. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 8 049 758,00 | 0,00 | 0,00 | 3 773 877,77 | 0,00 | 0,00 | 931 470,95 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 28 147 406,54 | 0,00 | 0,00 | 30 015 300,19 | 0,00 | 0,00 | 19 295 946,45 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 1 332 747,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 1 - Innowacje i nauka |
| Priorytet inwestycyjny | 1b - Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, pobudzania popytu, tworzenia sieci, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu, a także wspieranie inwestycji niezbędnych do wzmocnienia zdolności reagowania kryzysowego w służbach zdrowia |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| 034 | Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej | % | Słabiej rozwinięte | 6,30 | 2012 | 6,90 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |
| 035 | Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB | % | Słabiej rozwinięte | 0,16 | 2010 | 0,19 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| 034 | Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej |  |  | 0,00 |  | 5,50 |  | 6,40 |  |
| 035 | Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,24 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 034 | Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej | 4,70 |  | 4,30 |  | 5,40 |  |
| 035 | Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB | 0,16 |  | 0,27 |  | 0,12 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 10 / 8i

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 87,00 | 45,00 | 42,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 39,00 | 13,00 | 26,00 |  |  |  | 2,00 | 1,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 5 926,00 | 3 269,00 | 2 657,00 |  |  |  | 128,00 | 40,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 39,00% | % | % | 4 860,00 | 2 774,00 | 2 086,00 | 0,46 |  |  | 125,00 | 36,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO02 długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 39,00% | % | % | 2 366,00 | 1 290,00 | 1 076,00 | 0,50 |  |  | 61,00 | 21,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO03 osoby bierne zawodowo | Współczynnik | 39,00% | % | % | 1 066,00 | 495,00 | 571,00 | 1,89 |  |  | 3,00 | 4,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami | Współczynnik | 39,00% | % | % | 866,00 | 429,00 | 437,00 | 0,81 |  |  | 7,00 | 7,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 17 376,00 | 7 308,00 | 10 068,00 |  |  |  | 781,00 | 957,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 55,00% | % | % | 16 839,00 | 7 049,00 | 9 790,00 | 1,14 |  |  | 777,00 | 955,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO02 długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 54,00% | % | % | 7 012,00 | 3 024,00 | 3 988,00 | 1,08 |  |  | 337,00 | 370,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO03 osoby bierne zawodowo | Współczynnik | 41,00% | % | % | 537,00 | 259,00 | 278,00 | 0,90 |  |  | 4,00 | 2,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 11 030,00 | 4 842,00 | 6 188,00 |  |  |  | 496,00 | 585,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 9 353,00 | 3 959,00 | 5 394,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 59,00% | % | % | 8 909,00 | 3 739,00 | 5 170,00 | 0,56 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO02 długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 57,00% | % | % | 3 691,00 | 1 551,00 | 2 140,00 | 0,54 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO03 osoby bierne zawodowo | Współczynnik | 40,00% | % | % | 322,00 | 153,00 | 169,00 | 0,56 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 773,00 | 510,00 | 263,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 2 821,00 | 1 272,00 | 1 549,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 4,00 | 14,00 | 7,00 | 8,00 | 5,00 | 12,00 | 20,00 | 11,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 5,00 | 18,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 339,00 | 235,00 | 684,00 | 601,00 | 672,00 | 609,00 | 898,00 | 849,00 | 448,00 | 315,00 | 100,00 | 8,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 318,00 | 196,00 | 523,00 | 447,00 | 546,00 | 455,00 | 756,00 | 651,00 | 406,00 | 293,00 | 100,00 | 8,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 176,00 | 116,00 | 181,00 | 184,00 | 270,00 | 245,00 | 372,00 | 383,00 | 183,00 | 123,00 | 47,00 | 4,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 21,00 | 39,00 | 161,00 | 154,00 | 126,00 | 154,00 | 142,00 | 198,00 | 42,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 39,00 | 20,00 | 78,00 | 88,00 | 112,00 | 130,00 | 144,00 | 156,00 | 39,00 | 35,00 | 10,00 | 1,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1 031,00 | 1 409,00 | 1 297,00 | 1 823,00 | 1 302,00 | 1 880,00 | 1 362,00 | 1 789,00 | 1 066,00 | 1 629,00 | 469,00 | 581,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1 018,00 | 1 398,00 | 1 218,00 | 1 741,00 | 1 235,00 | 1 791,00 | 1 289,00 | 1 705,00 | 1 043,00 | 1 619,00 | 469,00 | 581,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 426,00 | 562,00 | 459,00 | 595,00 | 492,00 | 684,00 | 598,00 | 758,00 | 473,00 | 754,00 | 239,00 | 265,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 13,00 | 11,00 | 79,00 | 82,00 | 67,00 | 89,00 | 73,00 | 84,00 | 23,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 761,00 | 955,00 | 943,00 | 1 320,00 | 1 022,00 | 1 335,00 | 1 136,00 | 1 466,00 | 352,00 | 405,00 | 132,00 | 122,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 959,00 | 5 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 739,00 | 5 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551,00 | 2 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 272,00 | 1 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników |

## Tabela 2C : Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 023 | Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) - CR04 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - CO16 | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami | Współczynnik | 53,00% |  |  | 1,04 |  |  | 1 509,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 118 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Liczba | 2 163,00 |  |  | 1,11 |  |  | 2 405,00 | 0,00 | 0,00 | 517,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 024 | Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) - CR06 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - CO16 | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami | Współczynnik | 41,00% |  |  | 1,30 |  |  | 1 452,00 | 390,00 | 510,00 | 552,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) | 018 Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Współczynnik | 48,00% |  |  | 0,91 |  |  | 1 037,00 | 0,00 | 0,00 | 767,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | | | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 023 | Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) - CR04 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - CO16 | Słabiej rozwinięte | 1 406,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 118 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 1 888,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 608,00 | 0,00 | 0,00 | 362,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 024 | Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) - CR06 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - CO16 | Słabiej rozwinięte | 900,00 | 390,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 900,00 | 390,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 023 | Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) - CR04 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - CO16 | Słabiej rozwinięte | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 296,00 | 0,00 | 0,00 |  | 676,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 118 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 1 246,00 | 0,00 | 0,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 |  | 977,00 | 0,00 | 0,00 | 313,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 024 | Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) - CR06 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - CO16 | Słabiej rozwinięte | 900,00 | 390,00 | 510,00 | 900,00 | 390,00 | 510,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 023 | Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) - CR04 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - CO16 | Słabiej rozwinięte | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 257,00 | 0,00 | 0,00 |  | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 118 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 664,00 | 0,00 | 0,00 | 664,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 024 | Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) - CR06 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - CO16 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 023 | Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) - CR04 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - CO16 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 118 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 024 | Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) - CR06 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - CO16 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 10 / 8i

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 31 521,00 | 12 861,00 | 18 660,00 | 26 851,00 | 11 327,00 | 15 524,00 | 0,85 | 0,88 | 0,83 | 3 512,00 | 1 486,00 | 2 026,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 11 537,00 | 4 049,00 | 7 078,00 | 12 055,00 | 5 099,00 | 6 956,00 | 1,04 | 1,26 | 0,98 | 1 520,00 | 652,00 | 868,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 911,00 | 308,00 | 603,00 | 1 449,00 | 681,00 | 768,00 | 1,59 | 2,21 | 1,27 | 69,00 | 24,00 | 45,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 284,00 | 143,00 | 141,00 |  |  |  | 17,00 | 7,00 | 10,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 13 314,00 | 8 174,00 | 5 140,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 6 319,00 | 3 969,00 | 2 350,00 |  |  |  | 409,00 | 238,00 | 171,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 208,00 | 1 979,00 | 1 229,00 |  |  |  | 383,00 | 231,00 | 152,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 5 064,00 | 3 096,00 | 1 968,00 |  |  |  | 479,00 | 292,00 | 187,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 26 938,00 | 14 324,00 | 12 614,00 |  |  |  | 2 308,00 | 1 112,00 | 1 196,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 9 486,00 | 2 678,00 | 6 808,00 |  |  |  | 784,00 | 97,00 | 687,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 123,00 | 50,00 | 73,00 |  |  |  | 12,00 | 4,00 | 8,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 1 198,00 | 465,00 | 733,00 | 2 733,00 | 1 189,00 | 1 544,00 | 2,28 | 2,56 | 2,11 | 269,00 | 106,00 | 163,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 12 946,00 | 5 292,00 | 7 654,00 |  |  |  | 1 985,00 | 824,00 | 1 161,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 172,00 | 114,00 | 58,00 |  |  |  | 12,00 | 7,00 | 5,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 14 716,00 | 5 887,00 | 8 829,00 |  |  |  | 1 912,00 | 793,00 | 1 119,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 41 614,00 |  |  |  |  |  | 3 581,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 3 051,00 | 1 288,00 | 1 763,00 | 4 262,00 | 1 779,00 | 2 483,00 | 4 136,00 | 1 716,00 | 2 420,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 1 320,00 | 575,00 | 745,00 | 1 770,00 | 726,00 | 1 044,00 | 1 607,00 | 680,00 | 927,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 9,00 | 2,00 | 7,00 | 218,00 | 109,00 | 109,00 | 338,00 | 173,00 | 165,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 15,00 | 2,00 | 23,00 | 13,00 | 10,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 13 314,00 | 8 174,00 | 5 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 3 090,00 | 2 063,00 | 1 027,00 | 574,00 | 328,00 | 246,00 | 501,00 | 288,00 | 213,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 322,00 | 209,00 | 113,00 | 515,00 | 311,00 | 204,00 | 395,00 | 247,00 | 148,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 1 143,00 | 826,00 | 317,00 | 586,00 | 364,00 | 222,00 | 647,00 | 385,00 | 262,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 10 658,00 | 6 630,00 | 4 028,00 | 2 982,00 | 1 415,00 | 1 567,00 | 2 920,00 | 1 367,00 | 1 553,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 4 508,00 | 1 965,00 | 2 543,00 | 905,00 | 104,00 | 801,00 | 902,00 | 132,00 | 770,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 12,00 | 4,00 | 8,00 | 13,00 | 4,00 | 9,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 240,00 | 118,00 | 122,00 | 378,00 | 166,00 | 212,00 | 403,00 | 173,00 | 230,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 1 754,00 | 714,00 | 1 040,00 | 2 439,00 | 959,00 | 1 480,00 | 2 351,00 | 978,00 | 1 373,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 10,00 | 7,00 | 3,00 | 27,00 | 17,00 | 10,00 | 30,00 | 22,00 | 8,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 1 669,00 | 670,00 | 999,00 | 2 276,00 | 886,00 | 1 390,00 | 2 160,00 | 886,00 | 1 274,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 16 374,00 |  |  | 4 480,00 |  |  | 4 474,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2017 | | | 2016 | | | 2015 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 5 050,00 | 2 208,00 | 2 842,00 | 3 954,00 | 1 770,00 | 2 184,00 | 2 886,00 | 1 080,00 | 1 806,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 2 493,00 | 1 099,00 | 1 394,00 | 1 924,00 | 835,00 | 1 089,00 | 1 421,00 | 532,00 | 889,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 546,00 | 231,00 | 315,00 | 269,00 | 142,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 152,00 | 56,00 | 96,00 | 75,00 | 52,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 836,00 | 496,00 | 340,00 | 571,00 | 345,00 | 226,00 | 338,00 | 211,00 | 127,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 734,00 | 444,00 | 290,00 | 521,00 | 326,00 | 195,00 | 338,00 | 211,00 | 127,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 1 253,00 | 709,00 | 544,00 | 588,00 | 328,00 | 260,00 | 368,00 | 192,00 | 176,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 3 373,00 | 1 576,00 | 1 797,00 | 2 800,00 | 1 423,00 | 1 377,00 | 1 897,00 | 801,00 | 1 096,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 959,00 | 148,00 | 811,00 | 811,00 | 147,00 | 664,00 | 617,00 | 85,00 | 532,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 17,00 | 3,00 | 14,00 | 56,00 | 31,00 | 25,00 | 10,00 | 3,00 | 7,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 697,00 | 300,00 | 397,00 | 517,00 | 231,00 | 286,00 | 229,00 | 95,00 | 134,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 3 234,00 | 1 343,00 | 1 891,00 | 853,00 | 337,00 | 516,00 | 330,00 | 137,00 | 193,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 43,00 | 26,00 | 17,00 | 37,00 | 28,00 | 9,00 | 13,00 | 7,00 | 6,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 2 922,00 | 1 208,00 | 1 714,00 | 2 122,00 | 910,00 | 1 212,00 | 1 655,00 | 534,00 | 1 121,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 5 596,00 |  |  | 4 223,00 |  |  | 2 886,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników |

## Tabela 4B: Wskaźniki produktu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 10

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 007 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 9 456,00 | 3 858,00 | 5 598,00 | 19 325,00 | 9 845,00 | 9 480,00 | 2,04 | 2,55 | 1,69 | 2 811,00 | 1 501,00 | 1 310,00 |
| 018 | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 2 068,00 | 1 386,00 | 682,00 | 2 362,00 | 1 318,00 | 1 044,00 | 1,14 | 0,95 | 1,53 | 517,00 | 308,00 | 209,00 |
| 117 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 3 499,00 | 1 676,00 | 1 823,00 | 6 189,00 | 3 295,00 | 2 894,00 | 1,77 | 1,97 | 1,59 | 791,00 | 417,00 | 374,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | EUR | 11 574 226,00 |  |  | 10 205 838,48 | 0,00 | 0,00 | 0,88 |  |  | 114 342,89 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Osoby | 6 424,00 |  |  | 13 456,00 | 0,00 | 0,00 | 2,09 |  |  | 233,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 007 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 2 073,00 | 1 083,00 | 990,00 | 3 523,00 | 1 616,00 | 1 907,00 | 2 380,00 | 1 238,00 | 1 142,00 | 3 399,00 | 1 801,00 | 1 598,00 | 5 139,00 | 2 606,00 | 2 533,00 |
| 018 | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | 280,00 | 155,00 | 125,00 | 360,00 | 191,00 | 169,00 | 233,00 | 132,00 | 101,00 | 312,00 | 185,00 | 127,00 | 660,00 | 347,00 | 313,00 |
| 117 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 592,00 | 334,00 | 258,00 | 1 006,00 | 532,00 | 474,00 | 690,00 | 350,00 | 340,00 | 1 489,00 | 794,00 | 695,00 | 1 621,00 | 868,00 | 753,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 10 091 495,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 13 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 007 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8iii - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 10 / 8iii

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 5,00 | 3,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 70,00 | 42,00 | 28,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 442,00 | 697,00 | 745,00 |  |  |  | 0,00 | 1,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 061,00 | 533,00 | 528,00 |  |  |  | 0,00 | 1,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 2 625,00 | 1 259,00 | 1 366,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 142,00 | 85,00 | 57,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 835,00 | 413,00 | 422,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 248,00 | 221,00 | 323,00 | 326,00 | 119,00 | 183,00 | 7,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 161,00 | 222,00 | 210,00 | 110,00 | 149,00 | 5,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259,00 | 1 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,00 | 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8iii - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw |

## Tabela 2C : Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 118 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Liczba | 4 299,00 |  |  | 0,90 |  |  | 3 866,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 025 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw przez osoby odchodzące z rolnictwa, działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | Liczba (sztuka) | 020 Liczba osób pozostających bez pracy odchodzących z rolnictwa, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Współczynnik | 48,00% |  |  | 0,46 |  |  | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 131,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) | 019 Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Współczynnik | 48,00% |  |  | 0,53 |  |  | 843,00 | 0,00 | 0,00 | 843,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | | | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 118 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 3 764,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 732,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 025 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw przez osoby odchodzące z rolnictwa, działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 118 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 3 410,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 028,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 025 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw przez osoby odchodzące z rolnictwa, działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 118 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 635,00 | 0,00 | 0,00 | 635,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 025 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw przez osoby odchodzące z rolnictwa, działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 118 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 025 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw przez osoby odchodzące z rolnictwa, działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8iii - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 10 / 8iii

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 618,00 | 1 780,00 | 1 838,00 |  |  |  | 113,00 | 50,00 | 63,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 090,00 | 568,00 | 522,00 |  |  |  | 34,00 | 14,00 | 20,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 761,00 | 315,00 | 446,00 |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 109,00 | 49,00 | 60,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 546,00 | 278,00 | 268,00 |  |  |  | 7,00 | 3,00 | 4,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 330,00 | 193,00 | 137,00 |  |  |  | 6,00 | 3,00 | 3,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 258,00 | 164,00 | 94,00 |  |  |  | 3,00 | 2,00 | 1,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 874,00 | 1 611,00 | 1 263,00 |  |  |  | 64,00 | 38,00 | 26,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 246,00 | 320,00 | 926,00 |  |  |  | 48,00 | 10,00 | 38,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 12,00 | 8,00 | 4,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 494,00 | 267,00 | 227,00 |  |  |  | 14,00 | 5,00 | 9,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 857,00 | 1 400,00 | 1 457,00 |  |  |  | 87,00 | 41,00 | 46,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 12,00 | 4,00 | 8,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 881,00 | 1 415,00 | 1 466,00 |  |  |  | 80,00 | 37,00 | 43,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 4 379,00 |  |  |  |  |  | 115,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 51,00 | 24,00 | 27,00 | 41,00 | 21,00 | 20,00 | 780,00 | 417,00 | 363,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 12,00 | 4,00 | 8,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 201,00 | 122,00 | 79,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 14,00 | 9,00 | 5,00 | 155,00 | 71,00 | 84,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 8,00 | 12,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 7,00 | 1,00 | 6,00 | 96,00 | 43,00 | 53,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 52,00 | 27,00 | 25,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 59,00 | 41,00 | 18,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 26,00 | 14,00 | 12,00 | 34,00 | 21,00 | 13,00 | 651,00 | 397,00 | 254,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 28,00 | 9,00 | 19,00 | 19,00 | 8,00 | 11,00 | 225,00 | 50,00 | 175,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 11,00 | 3,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 53,00 | 37,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 56,00 | 25,00 | 31,00 | 22,00 | 10,00 | 12,00 | 819,00 | 433,00 | 386,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 50,00 | 22,00 | 28,00 | 21,00 | 10,00 | 11,00 | 752,00 | 395,00 | 357,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 56,00 |  |  | 55,00 |  |  | 935,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2017 | | | 2016 | | | 2015 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 1 425,00 | 727,00 | 698,00 | 1 208,00 | 541,00 | 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 466,00 | 254,00 | 212,00 | 376,00 | 174,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 292,00 | 124,00 | 168,00 | 293,00 | 110,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 42,00 | 18,00 | 24,00 | 47,00 | 23,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 220,00 | 114,00 | 106,00 | 212,00 | 115,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 134,00 | 78,00 | 56,00 | 128,00 | 82,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 93,00 | 62,00 | 31,00 | 99,00 | 56,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 1 126,00 | 656,00 | 470,00 | 973,00 | 485,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 498,00 | 133,00 | 365,00 | 428,00 | 110,00 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 7,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 191,00 | 103,00 | 88,00 | 188,00 | 103,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 1 193,00 | 606,00 | 587,00 | 680,00 | 285,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 1 110,00 | 571,00 | 539,00 | 868,00 | 380,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 4,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 1 717,00 |  |  | 1 501,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8iii - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw |

## Tabela 4B: Wskaźniki produktu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 10

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 019 | Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 3 681,00 |  |  | 3 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Liczba osób pozostających bez pracy odchodzących z rolnictwa, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 587,00 |  |  | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 |  |  | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023 | Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 228,00 |  |  | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 |  |  | 38,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | EUR | 857 341,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Osoby | 74,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 019 | Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242,00 | 0,00 | 0,00 | 1 356,00 | 0,00 | 0,00 | 584,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Liczba osób pozostających bez pracy odchodzących z rolnictwa, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023 | Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 019 | Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Liczba osób pozostających bez pracy odchodzących z rolnictwa, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023 | Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8v - Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 10 / 8v

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 370,00 | 716,00 | 654,00 |  |  |  | 6,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 570,00 | 339,00 | 231,00 |  |  |  | 3,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 153,00 | 73,00 | 80,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Współczynnik | 50,00% | % | % | 153,00 | 73,00 | 80,00 | 0,05 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 127,00 | 111,00 | 497,00 | 490,00 | 52,00 | 43,00 | 34,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 67,00 | 25,00 | 213,00 | 166,00 | 39,00 | 33,00 | 17,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8v - Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian |

## Tabela 2C : Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 121 | Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) | 123 Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie | Współczynnik | 40,00% |  |  | 1,52 |  |  | 1 733,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 026 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Współczynnik | 80,00% |  |  | 0,82 |  |  | 4 398,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | | | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 121 | Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie | Słabiej rozwinięte | 1 546,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 0,00 | 0,00 |  | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 487,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 026 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 4 194,00 | 0,00 | 0,00 | 769,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 425,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 121 | Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie | Słabiej rozwinięte | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 026 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1 360,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191,00 | 0,00 | 0,00 |  | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 121 | Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 026 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 121 | Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 026 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8v - Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 10 / 8v

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 11 261,00 |  |  | 6 733,00 | 2 777,00 | 3 956,00 | 0,60 |  |  | 1 518,00 | 546,00 | 972,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 648,00 | 244,00 | 404,00 |  |  |  | 143,00 | 38,00 | 105,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 420,00 | 246,00 | 174,00 |  |  |  | 113,00 | 64,00 | 49,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 103,00 | 69,00 | 34,00 |  |  |  | 17,00 | 11,00 | 6,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 503,00 | 1 225,00 | 1 278,00 |  |  |  | 577,00 | 232,00 | 345,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4 127,00 | 1 483,00 | 2 644,00 |  |  |  | 924,00 | 303,00 | 621,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 30,00 | 23,00 | 7,00 |  |  |  | 4,00 | 2,00 | 2,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 222,00 | 105,00 | 117,00 |  |  |  | 48,00 | 27,00 | 21,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 186,00 | 1 260,00 | 1 926,00 |  |  |  | 676,00 | 207,00 | 469,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 900,00 | 1 143,00 | 1 757,00 |  |  |  | 624,00 | 192,00 | 432,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 847,00 |  |  |  |  |  | 654,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 6 733,00 |  |  |  |  |  | 1 518,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 1 268,00 | 461,00 | 807,00 | 1 459,00 | 610,00 | 849,00 | 1 809,00 | 833,00 | 976,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 129,00 | 31,00 | 98,00 | 153,00 | 61,00 | 92,00 | 161,00 | 75,00 | 86,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 73,00 | 42,00 | 31,00 | 80,00 | 51,00 | 29,00 | 117,00 | 67,00 | 50,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 21,00 | 10,00 | 11,00 | 28,00 | 18,00 | 10,00 | 23,00 | 19,00 | 4,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 468,00 | 186,00 | 282,00 | 602,00 | 299,00 | 303,00 | 629,00 | 355,00 | 274,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 779,00 | 265,00 | 514,00 | 829,00 | 293,00 | 536,00 | 1 157,00 | 459,00 | 698,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 12,00 | 11,00 | 1,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 7,00 | 5,00 | 2,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 46,00 | 18,00 | 28,00 | 35,00 | 20,00 | 15,00 | 62,00 | 24,00 | 38,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 637,00 | 204,00 | 433,00 | 629,00 | 282,00 | 347,00 | 860,00 | 376,00 | 484,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 568,00 | 178,00 | 390,00 | 583,00 | 257,00 | 326,00 | 777,00 | 339,00 | 438,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 634,00 |  |  | 605,00 |  |  | 720,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 1 268,00 |  |  | 1 459,00 |  |  | 1 809,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2017 | | | 2016 | | | 2015 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 679,00 | 327,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 62,00 | 39,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 37,00 | 22,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 14,00 | 11,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 227,00 | 153,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 438,00 | 163,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 31,00 | 16,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 384,00 | 191,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 348,00 | 177,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 234,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 679,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8v - Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian |

## Tabela 4B: Wskaźniki produktu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 10

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 021 | Liczba osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 1 415,00 |  |  | 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |  |  | 244,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 2 002,00 |  |  | 1 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 |  |  | 516,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie | Słabiej rozwinięte | szt. | 2 242,00 |  |  | 2 848,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 |  |  | 889,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 021 | Liczba osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie | Słabiej rozwinięte | 518,00 | 0,00 | 0,00 | 686,00 | 0,00 | 0,00 | 669,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 021 | Liczba osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 12 - REACT-EU dla Świętokrzyskiego |
| Priorytet inwestycyjny | 13i - (EFRR) Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 12 / 13i

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | kWh/rok |  | 11 832 000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | kWh/rok |  | 11 832 000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 |  | 3 468,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 |  | 3 468,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. |  | 51,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. |  | 51,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 12 - REACT-EU dla Świętokrzyskiego |
| Priorytet inwestycyjny | 13i - (EFRR) Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność |
| Cel szczegółowy | 1 - Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID 19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| 150 | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe ogółem | GJ |  | 3 096 544,00 |  | 3 095 800,40 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| 150 | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 150 | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe ogółem |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 2 - Konkurencyjna gospodarka |
| Priorytet inwestycyjny | 3a - Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 2 / 3a

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 149,00 |  |  | 268,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 149,00 |  |  | 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 149,00 |  |  | 256,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 149,00 |  |  | 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO05 | Inwestycje produkcyjne: liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 25,00 |  |  | 23,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO05 | Inwestycje produkcyjne: liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 25,00 |  |  | 25,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 027 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | ha | Słabiej rozwinięte | 37,50 |  |  | 37,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 027 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | ha | Słabiej rozwinięte | 37,50 |  |  | 37,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 139 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | szt. | Słabiej rozwinięte | 18,00 |  |  | 26,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 139 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | szt. | Słabiej rozwinięte | 18,00 |  |  | 48,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO05 | Inwestycje produkcyjne: liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO05 | Inwestycje produkcyjne: liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 027 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 37,80 | 0,00 | 0,00 | 36,29 | 0,00 | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 0,00 |
| S | 027 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 37,80 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 0,00 | 32,81 | 0,00 | 0,00 |
| F | 139 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 139 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO05 | Inwestycje produkcyjne: liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO05 | Inwestycje produkcyjne: liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 027 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 027 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 139 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 139 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO05 | Inwestycje produkcyjne: liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO05 | Inwestycje produkcyjne: liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 027 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 027 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 139 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 139 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 2 - Konkurencyjna gospodarka |
| Priorytet inwestycyjny | 3a - Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości |
| Cel szczegółowy | 1 - Lepsze warunki do rozwoju MŚP. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| 036 | Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB | % | Słabiej rozwinięte | 8,30 | 2011 | 9,70 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| 036 | Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,20 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 036 | Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB | 4,70 |  | 6,60 |  | 6,70 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 2 - Konkurencyjna gospodarka |
| Priorytet inwestycyjny | 3b - Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 2 / 3b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 240,00 |  |  | 229,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 240,00 |  |  | 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 240,00 |  |  | 229,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 240,00 |  |  | 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 2 - Konkurencyjna gospodarka |
| Priorytet inwestycyjny | 3b - Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia |
| Cel szczegółowy | 1 - Podniesienie potencjału eksportowego MŚP i ich aktywności na rynkach zagranicznych. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| 148 | Wartość eksportu dla MŚP | PLN | Słabiej rozwinięte | 681 000,00 | 2013 | 785 000,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| 148 | Wartość eksportu dla MŚP |  |  | 857 686 966,00 |  | 665 545 660,00 |  | 696 964 712,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 148 | Wartość eksportu dla MŚP | 585 952 803,00 |  | 605 099 292,00 |  | 684 171 680,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 2 - Konkurencyjna gospodarka |
| Priorytet inwestycyjny | 3c - Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 2 / 3c

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 2 600,00 |  |  | 3 318,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 2 600,00 |  |  | 3 710,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 1 000,00 |  |  | 2 022,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 1 000,00 |  |  | 2 058,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 1 600,00 |  |  | 1 391,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 1 600,00 |  |  | 1 591,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 55 300 000,00 |  |  | 44 819 561,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 55 300 000,00 |  |  | 57 476 664,09 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 10 045 000,00 |  |  | 14 908 636,28 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 10 045 000,00 |  |  | 10 892 918,10 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Słabiej rozwinięte | 1 100,00 |  |  | 974,96 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Słabiej rozwinięte | 1 100,00 |  |  | 1 454,22 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 146,00 |  |  | 454,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 146,00 |  |  | 485,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 254,00 |  |  | 472,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 254,00 |  |  | 507,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 14 733 221,00 |  |  | 12 084 080,62 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 14 733 221,00 |  |  | 12 130 954,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | EUR | Słabiej rozwinięte | 25 309 405,00 |  |  | 27 989 643,83 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | EUR | Słabiej rozwinięte | 25 309 405,00 |  |  | 33 149 045,14 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 600,00 |  |  | 1 643,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 600,00 |  |  | 1 645,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 523,00 |  |  | 523,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 523,00 |  |  | 523,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV26 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 | przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 600,00 |  |  | 1 639,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV26 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 | przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 600,00 |  |  | 1 641,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | przedsiębiorstwo | Słabiej rozwinięte | 523,00 |  |  | 523,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | przedsiębiorstwo | Słabiej rozwinięte | 523,00 |  |  | 523,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 2 715,00 | 0,00 | 0,00 | 802,00 | 0,00 | 0,00 | 386,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 3 058,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167,00 | 0,00 | 0,00 | 2 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 2 142,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 994,00 | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 213,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 935,00 | 0,00 | 0,00 | 932,00 | 0,00 | 0,00 | 1 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 32 841 388,51 | 0,00 | 0,00 | 24 677 752,41 | 0,00 | 0,00 | 11 963 611,06 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 56 029 911,53 | 0,00 | 0,00 | 39 905 708,35 | 0,00 | 0,00 | 45 349 351,41 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 13 203 708,15 | 0,00 | 0,00 | 279 242,00 | 0,00 | 0,00 | 61 939,37 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 10 417 345,14 | 0,00 | 0,00 | 9 663 104,79 | 0,00 | 0,00 | 3 052 615,46 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 842,70 | 0,00 | 0,00 | 694,00 | 0,00 | 0,00 | 412,39 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 1 447,82 | 0,00 | 0,00 | 1 137,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 371,00 | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | 1 177 240,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | 12 203 993,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 1 755 883,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 23 372 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | 1 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV26 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV26 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 1 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 2 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 1 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 5 223 368,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 41 779 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 8 400 411,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 62,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV26 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV26 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV26 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV26 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 2 - Konkurencyjna gospodarka |
| Priorytet inwestycyjny | 3c - Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| 039 | Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług | % | Słabiej rozwinięte | 13,30 | 2012 | 13,90 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| 039 | Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług |  |  | 0,00 |  | 14,30 |  | 12,20 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 039 | Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług | 10,40 |  | 11,50 |  | 11,10 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 3 - Efektywna i zielona energia |
| Priorytet inwestycyjny | 4a - Promowanie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 3 / 4a

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | MW | Słabiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 22,21 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | MW | Słabiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 48,51 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 27 000,00 |  |  | 9 777,63 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 27 000,00 |  |  | 33 600,61 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt. | Słabiej rozwinięte | 4 200,00 |  |  | 4 967,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt. | Słabiej rozwinięte | 4 200,00 |  |  | 5 383,00 | 0,00 | 0,00 | Wśród ostatecznych odbiorców w projektach parasolowych realizowanych w ramach Działania 3.1 zaobserwowano tendencję rezygnacji z instalacji w OZE do produkcji energii cieplnej na rzecz instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej. Jednakże w związku ze zmianą podstaw prawnych, należy obserwować czy ostateczni odbiorcy nie zaczną wycofywać się z udziału w projektach. |
| F | 28 | Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | szt. | Słabiej rozwinięte | 3 500,00 |  |  | 3 045,00 | 0,00 | 0,00 | Należy skorygować w dół z uwagi na tendencje zamiany kolektorów słonecznych na instalacje PV (wzrost liczby instalacji PV do wytwarzania energii elektrycznej w poprzednim wskaźniku). Proponuje się zmniejszenie do wartości 3 100 |
| S | 28 | Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | szt. | Słabiej rozwinięte | 3 500,00 |  |  | 3 469,00 | 0,00 | 0,00 | Wśród ostatecznych odbiorców w projektach parasolowych realizowanych w ramach Działania 3.1 zaobserwowano tendencję rezygnacji z instalacji w OZE do produkcji energii cieplnej (kolektory słoneczne) na rzecz instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej (PV). Istnieje nadal pewne ryzyko związane ze zmianą zasad rozliczania prosumentów, dlatego należy obserwować, czy zmiany te nie będą skutkować rezygnacją z udziału w projektach przez ostatecznych odbiorców. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 17,45 | 0,00 | 0,00 | 10,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 48,12 | 0,00 | 0,00 | 49,38 | 0,00 | 0,00 | 49,40 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 6 755,23 | 0,00 | 0,00 | 2 721,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 33 106,29 | 0,00 | 0,00 | 33 871,97 | 0,00 | 0,00 | 32 625,67 | 0,00 | 0,00 |
| F | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | 3 692,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | 5 271,00 | 0,00 | 0,00 | 5 243,00 | 0,00 | 0,00 | 4 557,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 28 | Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | 2 099,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 28 | Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | 3 546,00 | 0,00 | 0,00 | 3 956,00 | 0,00 | 0,00 | 5 056,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 28 | Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 28 | Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 28 | Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 28 | Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 3 - Efektywna i zielona energia |
| Priorytet inwestycyjny | 4a - Promowanie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększony udział energii produkowanej z OZE w ogólnej produkcji energii w województwie świętokrzyskim. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| 149 | Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem | % | Słabiej rozwinięte | 15,30 | 2012 | 19,00 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| 149 | Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem |  |  | 0,00 |  | 16,20 |  | 20,40 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 149 | Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem | 20,70 |  | 27,50 |  | 26,20 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 3 - Efektywna i zielona energia |
| Priorytet inwestycyjny | 4b - Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 3 / 4b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 100,00 |  |  | 82,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 100,00 |  |  | 105,00 | 0,00 | 0,00 | Najprawdopodobniej w 2022 roku zostaną rozwiązane kolejne umowy w ramach Działania 3.2. Wskaźnik osiągnie mniejszą wartość. Ze względu na utrzymującą się tendencję rezygnacji przez Beneficjentów z realizacji projektów, istnieje ryzyko nieosiągnięcia założonej wartości wskaźnika. IZ ogłosi kolejny nabór w ramach niniejszego działania. |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 10 200 000,00 |  |  | 9 179 269,69 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 10 200 000,00 |  |  | 14 148 356,47 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 18 000,00 |  |  | 5 959,21 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 18 000,00 |  |  | 18 872,65 | 0,00 | 0,00 | Ze względu na utrzymującą się tendencję rezygnacji przez Beneficjentów z realizacji projektów, istnieje pewne ryzyko nieosiągnięcia założonej wartości wskaźnika. Wskaźnik należy do kategorii rezultatu, w związku z tym jego osiągnięcie ujawnia się dopiero po upływie roku od zakończenia realizacji w wyniku przedstawienia sprawozdania dokumentującego poziom osiągnięcia jego wartości. Dodatkowo IZ zamierza ogłosić kolejny nabór w ramach Działania 3.2 PI 4b z niewielkim budżetem w ramach dostępnej alokacji, co daje szansę na wygenerowanie dodatkowej wartości wskaźnika. |
| F | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | szt. | Słabiej rozwinięte | 100,00 |  |  | 72,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | szt. | Słabiej rozwinięte | 100,00 |  |  | 105,00 | 0,00 | 0,00 | Istnieje ryzyko rozwiązania kolejnych umów w ramach Działania 3.2 w 2022 roku (głównie rezygnacje z realizacji przez Beneficjentów). W związku z tym Wskaźnik może osiągnąć mniejszą wartość. IZ zamierza jednak ogłosić kolejny nabór w Działaniu 3.2 z niewielkim budżetem (w ramach dostępnej alokacji), co daje szansę na wygenerowanie dodatkowej wartości wskaźnika. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 6 485 514,31 | 0,00 | 0,00 | 3 208 700,94 | 0,00 | 0,00 | 1 647 235,10 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 14 692 396,03 | 0,00 | 0,00 | 13 771 797,58 | 0,00 | 0,00 | 6 233 642,37 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 4 594,57 | 0,00 | 0,00 | 1 966,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 20 245,34 | 0,00 | 0,00 | 18 751,63 | 0,00 | 0,00 | 12 386,28 | 0,00 | 0,00 |
| F | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 6 359 134,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 4 031,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 3 - Efektywna i zielona energia |
| Priorytet inwestycyjny | 4b - Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększona efektywności energetyczna przedsiębiorstw prowadzących działalność w województwie świętokrzyskim |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| 29 | Zużycie energii elektrycznej na 1 mln zł PKB | GWh | Słabiej rozwinięte | 0,13 | 2011 | 0,12 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| 29 | Zużycie energii elektrycznej na 1 mln zł PKB |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,11 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 29 | Zużycie energii elektrycznej na 1 mln zł PKB | 0,12 |  | 0,11 |  | 0,12 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 3 - Efektywna i zielona energia |
| Priorytet inwestycyjny | 4c - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 3 / 4c

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | Gospodarstwa domowe | Słabiej rozwinięte | 450,00 |  |  | 24,00 | 0,00 | 0,00 | Projekty, których beneficjentami są wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe w większości zostały wybrane do dofinansowania w czerwcu 2020 roku po zgodzie KE na realokację środków na Działanie 3.3 (dotychczas znajdowały się na liście rezerwowej). W konsekwencji proces ich realizacji dopiero się rozpoczyna. |
| S | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | Gospodarstwa domowe | Słabiej rozwinięte | 450,00 |  |  | 568,00 | 0,00 | 0,00 | Projekty, których beneficjentami są wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe w większości zostały wybrane do dofinansowania w czerwcu 2020 roku po zgodzie KE na realokację środków na Działanie 3.3 (dotychczas znajdowały się na liście rezerwowej). W konsekwencji proces ich realizacji dopiero się rozpoczyna. |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | kWh/rok | Słabiej rozwinięte | 106 400 000,00 |  |  | 38 969 960,95 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | kWh/rok | Słabiej rozwinięte | 106 400 000,00 |  |  | 139 245 677,46 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik należy do kategorii rezultatu, w związku z tym jego osiągnięcie ujawnia się dopiero po upływie roku od zakończenia realizacji w wyniku przedstawienia sprawozdania/audytu ex-post dokumentującego poziom osiągnięcia jego wartości. W związku z uruchomieniem listy rezerwowej w ramach konkursu 325/20 dla Działania 3.3, należałoby rozważyć zaktualizowanie wartości docelowej wskaźnika do ok. 135 000 000. |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 31 400,00 |  |  | 11 641,97 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 31 400,00 |  |  | 40 794,47 | 0,00 | 0,00 | W związku z uruchomieniem listy rezerwowej w ramach konkursu 325/20 dla Działania 3.3, należałoby rozważyć zaktualizowanie wartości docelowej wskaźnika do ok. 38 000. |
| F | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | Słabiej rozwinięte | 390,00 |  |  | 266,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | Słabiej rozwinięte | 390,00 |  |  | 476,00 | 0,00 | 0,00 | W związku z uruchomieniem listy rezerwowej w ramach konkursu 325/20 dla Działania 3.3, należałoby rozważyć zaktualizowanie wartości docelowej wskaźnika do ok. 450. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 28 610 496,97 | 0,00 | 0,00 | 6 874 569,96 | 0,00 | 0,00 | 1 667 735,54 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 112 654 819,37 | 0,00 | 0,00 | 87 776 326,97 | 0,00 | 0,00 | 58 372 831,11 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 8 210,90 | 0,00 | 0,00 | 3 192,60 | 0,00 | 0,00 | 15,90 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 32 611,32 | 0,00 | 0,00 | 24 677,46 | 0,00 | 0,00 | 17 160,88 | 0,00 | 0,00 |
| F | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 1 265 214,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 449,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 3 - Efektywna i zielona energia |
| Priorytet inwestycyjny | 4c - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| 150 | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe ogółem | GJ | Słabiej rozwinięte | 4 371 481,00 | 2012 | 4 000 000,00 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| 150 | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe ogółem |  |  | 0,00 |  | 3 514 462,00 |  | 3 800 149,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 150 | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe ogółem | 3 669 626,00 |  | 3 571 004,00 |  | 3 991 177,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 3 - Efektywna i zielona energia |
| Priorytet inwestycyjny | 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 3 / 4e

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 17 993,00 |  |  | 1 045,42 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik jest wskaźnikiem rezultatu, w związku z tym jego wartość zostanie osiągnięta dopiero po upływie roku od zakończenia realizacji w wyniku przedstawienia sprawozdania/audytu ex-post dokumentującego poziom osiągnięcia jego wartości. |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 17 993,00 |  |  | 21 805,47 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 140 | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła | szt. | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 140 | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła | szt. | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 | wskaźnik generowany będzie przez jeden projekt z zakresu systemów ciepłowniczych. Jego realizacja zaplanowana jest do końca 2022 roku. |
| F | 37 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego | szt. | Słabiej rozwinięte | 45 500,00 |  |  | 23 067,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 37 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego | szt. | Słabiej rozwinięte | 45 500,00 |  |  | 66 166,00 | 0,00 | 0,00 | Rozważenie zwiększenia wartości wskaźnika do 60 000. |
| F | 38 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym | szt. | Słabiej rozwinięte | 45,00 |  |  | 9,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik generowany jest przez duże, kompleksowe projekty w ramach dominującej kat. int. 043. |
| S | 38 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym | szt. | Słabiej rozwinięte | 45,00 |  |  | 61,00 | 0,00 | 0,00 | Rozważenie zwiększenia wartości wskaźnika do 55. |
| F | 39 | Długość ścieżek rowerowych | km | Słabiej rozwinięte | 20,00 |  |  | 0,46 | 0,00 | 0,00 | Projekty dot. ścieżek rowerowych znajdują się na etapie przed realizacja zakresu rzeczowego. Efekty powinny pojawić się w roku 2022. |
| S | 39 | Długość ścieżek rowerowych | km | Słabiej rozwinięte | 20,00 |  |  | 32,12 | 0,00 | 0,00 | Rozważenie zwiększenia wartości wskaźnika do 25. |
| F | 40 | Długość sieci ciepłowniczej | km | Słabiej rozwinięte | 3,50 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik generowany jest przez jedyny projekt z tego zakresu, który udało się dofinansować. Projekt w trakcie realizacji. |
| S | 40 | Długość sieci ciepłowniczej | km | Słabiej rozwinięte | 3,50 |  |  | 3,52 | 0,00 | 0,00 | wskaźnik generowany będzie przez jeden projekt z zakresu systemów ciepłowniczych. Jego realizacja zaplanowana jest do końca 2022 roku. Jest agregatem wskaźników dotyczących budowy i przebudowy/modernizacji sieci. |
| F | 41 | Liczba zmodernizowanych dworców i centrów przesiadkowych | szt. | Słabiej rozwinięte | 4,00 |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 41 | Liczba zmodernizowanych dworców i centrów przesiadkowych | szt. | Słabiej rozwinięte | 4,00 |  |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 256,42 | 0,00 | 0,00 | 400,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 21 087,24 | 0,00 | 0,00 | 16 059,65 | 0,00 | 0,00 | 7 245,15 | 0,00 | 0,00 |
| F | 140 | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 140 | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 37 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego | 14 830,00 | 0,00 | 0,00 | 2 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 37 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego | 65 884,00 | 0,00 | 0,00 | 51 002,00 | 0,00 | 0,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 38 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 38 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 23,63 | 0,00 | 0,00 | 9,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 40 | Długość sieci ciepłowniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 40 | Długość sieci ciepłowniczej | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 41 | Liczba zmodernizowanych dworców i centrów przesiadkowych | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 41 | Liczba zmodernizowanych dworców i centrów przesiadkowych | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 140 | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 140 | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 37 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 37 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 38 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 38 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 40 | Długość sieci ciepłowniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 40 | Długość sieci ciepłowniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 41 | Liczba zmodernizowanych dworców i centrów przesiadkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 41 | Liczba zmodernizowanych dworców i centrów przesiadkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 140 | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 140 | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 37 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 37 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 38 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 38 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 40 | Długość sieci ciepłowniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 40 | Długość sieci ciepłowniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 41 | Liczba zmodernizowanych dworców i centrów przesiadkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 41 | Liczba zmodernizowanych dworców i centrów przesiadkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 3 - Efektywna i zielona energia |
| Priorytet inwestycyjny | 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu |
| Cel szczegółowy | 1 - Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| 042.1 | Średnie roczne stężenie pyłu PM 10 | µmg/m3 | Słabiej rozwinięte | 38,00 | 2013 | 32,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| 042.1 | Średnie roczne stężenie pyłu PM 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 042.1 | Średnie roczne stężenie pyłu PM 10 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 5b - Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 4 / 5b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 2 000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik jest realizowany w ramach jednego projektu, który obecnie jest w trakcie realizacji. Zakończenie inwestycji zaplanowano na dzień 31.03.2023 r. IZ zakłada osiągnięcie docelowej wartości wskaźnika. |
| S | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 2 000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | szt. | Słabiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 30,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | szt. | Słabiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 31,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 5b - Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększona skuteczność przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz w usuwaniu skutków katastrof. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| 044 | Średni czas reakcji służb ratowniczych od momentu przyjęcia zgłoszenia | min. | Słabiej rozwinięte | 10,25 | 2013 | 7,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| 044 | Średni czas reakcji służb ratowniczych od momentu przyjęcia zgłoszenia |  |  | 10,12 |  | 10,03 |  | 10,33 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 044 | Średni czas reakcji służb ratowniczych od momentu przyjęcia zgłoszenia | 10,33 |  | 10,12 |  | 10,45 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 6a - Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 4 / 6a

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 030 | Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów | szt. | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Do końca 2021 roku zakończyła się rzeczowa realizacja 2 inwestycji, kolejne 3 powinny zostać ukończone w 2022 r. Tym samym docelowo wartość wskaźnika zostanie osiągnięta na wyższym niż zakładano poziomie. |
| S | 030 | Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów | szt. | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 031 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | szt. | Słabiej rozwinięte | 10,00 |  |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 | Do końca 2021 roku zawartych zostało 8 umów z zakresu wsparcia PSZOK, kolejna umowa została podpisana w marcu 2022 r,, ponadto trwa ocena jeszcze jednego projektu, który został przedłożony do dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego w IV kwartale 2021 r. Dla części inwestycji trwa jeszcze realizacja. IZ zakłada osiągnięcie zakładanej wartości wskaźnika na zadawalającym poziomie. |
| S | 031 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | szt. | Słabiej rozwinięte | 10,00 |  |  | 8,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 030 | Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 030 | Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 031 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 031 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 030 | Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 030 | Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 031 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 031 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 030 | Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 030 | Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 031 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 031 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 6a - Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| 045 | Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych | % | Słabiej rozwinięte | 7,80 | 2012 | 50,00 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| 045 | Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych |  |  | 0,00 |  | 27,90 |  | 28,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 045 | Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych | 27,30 |  | 26,30 |  | 25,90 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 6b - Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 4 / 6b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | Równoważna liczba mieszkańców | Słabiej rozwinięte | 60 000,00 |  |  | 25 758,00 | 0,00 | 0,00 | Inwestycje wieloletnie, większość w trakcie realizacji. Ponadto dla inwestycji zakończonych beneficjenci mają czas do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu na wykazanie się osiągnięciem zakładanych przez nich wartości przedmiotowego wskaźnika. |
| S | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | Równoważna liczba mieszkańców | Słabiej rozwinięte | 60 000,00 |  |  | 63 533,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 033 | Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych | szt. | Słabiej rozwinięte | 14,00 |  |  | 15,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 033 | Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych | szt. | Słabiej rozwinięte | 14,00 |  |  | 23,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | km | Słabiej rozwinięte | 300,00 |  |  | 263,74 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | km | Słabiej rozwinięte | 300,00 |  |  | 410,83 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | 15 304,00 | 0,00 | 0,00 | 9 159,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | 63 658,00 | 0,00 | 0,00 | 58 711,00 | 0,00 | 0,00 | 48 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 033 | Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 033 | Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | 222,69 | 0,00 | 0,00 | 131,31 | 0,00 | 0,00 | 80,26 | 0,00 | 0,00 |
| S | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | 409,58 | 0,00 | 0,00 | 409,67 | 0,00 | 0,00 | 344,77 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | 5 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 033 | Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 033 | Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | 76,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 033 | Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 033 | Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 6b - Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| 51 | Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków | % | Słabiej rozwinięte | 53,60 | 2012 | 63,60 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |
| 52 | Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej | % | Słabiej rozwinięte | 51,50 | 2012 | 62,00 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| 51 | Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków |  |  | 0,00 |  | 64,30 |  | 64,00 |  |
| 52 | Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej |  |  | 0,00 |  | 59,00 |  | 58,70 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 51 | Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków | 63,20 |  | 61,70 |  | 58,50 |  |
| 52 | Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej | 58,80 |  | 57,90 |  | 56,10 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 6c - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 4 / 6c

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 036 | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | odwiedziny/na rok | Słabiej rozwinięte | 350 000,00 |  |  | 123 557,00 | 0,00 | 0,00 | Ze względu na SARS -Covid 19 wskaźnik może nie zostać osiągnięty |
| S | 036 | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | odwiedziny/na rok | Słabiej rozwinięte | 350 000,00 |  |  | 523 621,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 60 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | szt. | Słabiej rozwinięte | 28,00 |  |  | 32,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 60 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | szt. | Słabiej rozwinięte | 28,00 |  |  | 33,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 61 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | Słabiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 33,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 61 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | Słabiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 34,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 036 | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 115 005,00 | 0,00 | 0,00 | 39 547,00 | 0,00 | 0,00 | 2 958,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 036 | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 524 589,00 | 0,00 | 0,00 | 526 589,00 | 0,00 | 0,00 | 526 928,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 60 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 60 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 61 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 61 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 036 | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 036 | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 17 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 60 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 60 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 61 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 61 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 036 | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 036 | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 60 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 60 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 61 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 61 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 6c - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| 046 | Liczba odwiedzających instytucje kultury ( w tym: zwiedzający muzea; widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych, uczestnicy imprez w domach, ośrodkach kultury, świetlicach oraz czytelnicy w bibliotekach | osoby | Słabiej rozwinięte | 2 016 393,00 | 2012 | 2 392 855,00 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w systemie STRATEG |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| 046 | Liczba odwiedzających instytucje kultury ( w tym: zwiedzający muzea; widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych, uczestnicy imprez w domach, ośrodkach kultury, świetlicach oraz czytelnicy w bibliotekach |  |  | 0,00 |  | 2 400 020,00 |  | 2 368 667,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 046 | Liczba odwiedzających instytucje kultury ( w tym: zwiedzający muzea; widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych, uczestnicy imprez w domach, ośrodkach kultury, świetlicach oraz czytelnicy w bibliotekach | 2 367 950,00 |  | 2 262 569,00 |  | 2 470 079,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 6d - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 4 / 6d

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 037 | Liczba wspartych form ochrony przyrody | szt. | Słabiej rozwinięte | 35,00 |  |  | 40,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 037 | Liczba wspartych form ochrony przyrody | szt. | Słabiej rozwinięte | 35,00 |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 038 | Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody | szt. | Słabiej rozwinięte | 9,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IZ zakłada osiągnięcie wskaźnika, dla inwestycji realizującej przedmiotowy wskaźnik Beneficjent wydłużył okres realizacji do dnia 30.06.2023 r. (ze względu na rozszerzenie zakresu rzeczowego inwestycji) |
| S | 038 | Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody | szt. | Słabiej rozwinięte | 9,00 |  |  | 9,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 039 | Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony | ha | Słabiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IZ zakłada osiągnięcie wskaźnika. Inwestycja w trakcie realizacji. |
| S | 039 | Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony | ha | Słabiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 58,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 69 | Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem | szt. | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IZ zakłada osiągnięcie wskaźnika. Inwestycja w trakcie realizacji. |
| S | 69 | Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem | szt. | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 037 | Liczba wspartych form ochrony przyrody | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 037 | Liczba wspartych form ochrony przyrody | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 038 | Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 038 | Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 039 | Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 039 | Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 69 | Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 69 | Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 037 | Liczba wspartych form ochrony przyrody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 037 | Liczba wspartych form ochrony przyrody | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 038 | Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 038 | Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 039 | Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 039 | Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 69 | Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 69 | Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 037 | Liczba wspartych form ochrony przyrody | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 037 | Liczba wspartych form ochrony przyrody | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 038 | Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 038 | Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 039 | Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 039 | Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 69 | Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 69 | Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 6d - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę |
| Cel szczegółowy | 1 - Utrzymane obszary cenne przyrodniczo oraz wykorzystanie lokalnych i regionalnych zasobów przyrodniczych |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| 047 | Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem | % | Słabiej rozwinięte | 64,53 | 2012 | 64,70 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| 047 | Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem |  |  | 0,00 |  | 65,00 |  | 65,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 047 | Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem | 64,60 |  | 65,00 |  | 65,10 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 5 - Nowoczesna komunikacja |
| Priorytet inwestycyjny | 7b - Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 5 / 7b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | Słabiej rozwinięte | 60,00 |  |  | 59,27 | 0,00 | 0,00 | IZ planuje osiągnięcie wskaźnika w większym stopniu niż założono pierwotnie. IZ podjęła decyzje o dofinansowaniu nowego projektu drogowego dot. Rozbudowy dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów - Wzdół Rządowy o długości 6,2 km w miejsce uprzednio zidentyfikowanego projektu dot. Budowy obwodnicy m. N. Korczyn. Pozostałe inwestycje w trakcie realizacji. Na obecną chwilę IZ zakłada osiągnięcie wskaźnika na poziomie 67,74 km tj. 112,9% wartości docelowej. |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | Słabiej rozwinięte | 60,00 |  |  | 67,74 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 147 | Całkowita długość nowych dróg | km | Słabiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 26,12 | 0,00 | 0,00 | IZ nie zakłada osiągnięcia wskaźnika w 100%. Jedna z inwestycji dot. Budowy obwodnicy m. N. Korczyn o dł. 3,5 km została przesunięta w czasie (na przyszłą perspektywę finansową UE) m.in. ze względu na opóźnienia związane z wydaniem decyzji ZRID, spowodwowane zakwestionowaniem przez KE przepisów specustaw naruszających dyrektywę OOŚ. Na obecną chwilę IZ zakłada osiągnięcie wskaźnika na poziomie 37,72 km tj. 94,3% wartości docelowej. |
| S | 147 | Całkowita długość nowych dróg | km | Słabiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 37,72 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 41,91 | 0,00 | 0,00 | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 61,54 | 0,00 | 0,00 | 61,54 | 0,00 | 0,00 | 60,92 | 0,00 | 0,00 |
| F | 147 | Całkowita długość nowych dróg | 21,31 | 0,00 | 0,00 | 5,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 147 | Całkowita długość nowych dróg | 37,53 | 0,00 | 0,00 | 37,53 | 0,00 | 0,00 | 33,96 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 44,96 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 147 | Całkowita długość nowych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 147 | Całkowita długość nowych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 147 | Całkowita długość nowych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 147 | Całkowita długość nowych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 5 - Nowoczesna komunikacja |
| Priorytet inwestycyjny | 7b - Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| 048 | WDDT II (wskaźnik drogowej dostępności –liczony na bazie WMDT) | n/d | Słabiej rozwinięte | 27,39 | 2013 | 34,38 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| 048 | WDDT II (wskaźnik drogowej dostępności –liczony na bazie WMDT) |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 29,65 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 048 | WDDT II (wskaźnik drogowej dostępności –liczony na bazie WMDT) | 28,44 |  | 28,08 |  | 27,79 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 5 - Nowoczesna komunikacja |
| Priorytet inwestycyjny | 7d - Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 5 / 7d

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO11 | Kolej: całkowita długość nowych linii kolejowych | km | Słabiej rozwinięte | 3,90 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie 3,18 km (wartość ta wynika z projektu budowalnego zatwierdzonego ostateczną decyzją pozwolenia na budowę nr 23/CD/2021 z dnia 13.05.2021. Zgodnie z decyzją GINB i Obwieszczeniem niniejsza decyzja pozwolenia na budowę stała się ostateczna z dniem 18.11.2021. IZ będzie wnioskować do KE o zmianę wartości docelowej wskaźnika. Beneficjent zakłada zakończenie realizacji inwestycji do dnia: 30.11.2022 r. |
| S | CO11 | Kolej: całkowita długość nowych linii kolejowych | km | Słabiej rozwinięte | 3,90 |  |  | 3,25 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO11 | Kolej: całkowita długość nowych linii kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO11 | Kolej: całkowita długość nowych linii kolejowych | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO11 | Kolej: całkowita długość nowych linii kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO11 | Kolej: całkowita długość nowych linii kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO11 | Kolej: całkowita długość nowych linii kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO11 | Kolej: całkowita długość nowych linii kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 5 - Nowoczesna komunikacja |
| Priorytet inwestycyjny | 7d - Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu |
| Cel szczegółowy | 1 - Poprawiony stan połączeń kolejowych w regionie |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| 049 | WKDT II ( wskaźnik kolejowej dostępności transportowej – liczony na bazie WMDT) | n/d | Słabiej rozwinięte | 23,20 | 2013 | 36,50 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| 049 | WKDT II ( wskaźnik kolejowej dostępności transportowej – liczony na bazie WMDT) |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 26,90 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 049 | WKDT II ( wskaźnik kolejowej dostępności transportowej – liczony na bazie WMDT) | 26,61 |  | 25,40 |  | 24,56 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 4c - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 6 / 4c

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | kWh/rok | Słabiej rozwinięte | 14 918 550,64 |  |  | 11 136 460,59 | 0,00 | 0,00 | Beneficjenci sukcesywnie przedkładają audyty efektywności energetycznej ex-post po upływie 12 miesięcy od zakończenia realizacji inwestycji, który dopiero wykaże na jakim poziomie ten wskaźnik zostanie osiągnięty. |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | kWh/rok | Słabiej rozwinięte | 14 918 550,64 |  |  | 21 549 497,59 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 6 000,00 |  |  | 3 278,96 | 0,00 | 0,00 | Beneficjenci sukcesywnie przedkładają audyty efektywności energetycznej ex-post po upływie 12 miesięcy od zakończenia realizacji inwestycji, który dopiero wykaże na jakim poziomie ten wskaźnik zostanie osiągnięty. |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 6 000,00 |  |  | 6 816,47 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | Słabiej rozwinięte | 41,00 |  |  | 52,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik zostanie osiągnięty na wyższym niż zakładano poziomie . Oszczędności poprzetargowe, jak i kursowe pozwoliły na rozszerzenie zakresu realizowanych już inwestycji oraz doidentyfikowanie nowych projektów z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. |
| S | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | Słabiej rozwinięte | 41,00 |  |  | 57,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 9 637 270,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 19 975 544,45 | 0,00 | 0,00 | 18 171 953,45 | 0,00 | 0,00 | 16 736 529,53 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 2 807,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 6 561,30 | 0,00 | 0,00 | 5 360,30 | 0,00 | 0,00 | 5 016,49 | 0,00 | 0,00 |
| F | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 13 524 072,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 3 922,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 4c - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze użyteczności publicznej na obszarze KOF |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| 050 | Sprzedaż energii cieplnej w ciągu roku w budynkach użyteczności w obszarze wchodzącym w skład KOF | GJ | Słabiej rozwinięte | 137 332,00 | 2013 | 135 932,00 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w systemie STRATEG |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| 050 | Sprzedaż energii cieplnej w ciągu roku w budynkach użyteczności w obszarze wchodzącym w skład KOF |  |  | 0,00 |  | 371 948,00 |  | 405 605,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 050 | Sprzedaż energii cieplnej w ciągu roku w budynkach użyteczności w obszarze wchodzącym w skład KOF | 367 893,00 |  | 364 119,00 |  | 377 868,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 6 / 4e

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 5 490,00 |  |  | 4 391,26 | 0,00 | 0,00 | Wszystkie 12 projektów wybranych do dofinansowania z zakresu modernizacji oświetlenia ulicznego zostało zakończonych. Beneficjenci zgodnie z zapisami Regulaminu naboru zobowiązani są do przeprowadzenia audytu oświetleniowego po upływie 12 miesięcy od zakończenia realizacji inwestycji, który dopiero wykaże na jakim poziomie ten wskaźnik zostanie osiągnięty. Beneficjenci sukcesywnie przedkładają audyty do weryfikacji. |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 5 490,00 |  |  | 4 839,98 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 39 | Długość ścieżek rowerowych | km | Słabiej rozwinięte | 15,00 |  |  | 7,28 | 0,00 | 0,00 | IZ zakłada, że wskaźnik zostanie osiągnięty na wyższym niż zakładano poziomie, dla 4 projektów, w ramach których łączna długość budowanych ścieżek wynosi 22 km, nadal trwa realizacja. |
| S | 39 | Długość ścieżek rowerowych | km | Słabiej rozwinięte | 15,00 |  |  | 29,07 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 74 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego | szt. | Słabiej rozwinięte | 15 000,00 |  |  | 15 844,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 74 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego | szt. | Słabiej rozwinięte | 15 000,00 |  |  | 15 844,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 3 826,16 | 0,00 | 0,00 | 1 162,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 4 693,28 | 0,00 | 0,00 | 4 695,04 | 0,00 | 0,00 | 4 695,04 | 0,00 | 0,00 |
| F | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 27,31 | 0,00 | 0,00 | 29,54 | 0,00 | 0,00 | 29,54 | 0,00 | 0,00 |
| F | 74 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego | 15 844,00 | 0,00 | 0,00 | 14 444,00 | 0,00 | 0,00 | 5 632,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 74 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego | 15 844,00 | 0,00 | 0,00 | 15 844,00 | 0,00 | 0,00 | 15 844,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 2 603,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 74 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 74 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego | 9 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 74 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 74 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu |
| Cel szczegółowy | 1 - Obniżona emisja substancji szkodliwych do powietrza na obszarze KOF |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| 051 | Liczba dni w ciągu roku, w których odnotowano dobowe przekroczenia emisji pyłu PM 10 na obszarze KOF | dzień | Słabiej rozwinięte | 80,00 | 2013 | 72,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| 051 | Liczba dni w ciągu roku, w których odnotowano dobowe przekroczenia emisji pyłu PM 10 na obszarze KOF |  |  | 38,00 |  | 60,33 |  | 62,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 051 | Liczba dni w ciągu roku, w których odnotowano dobowe przekroczenia emisji pyłu PM 10 na obszarze KOF | 45,00 |  | 66,00 |  | 68,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 6d - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 6 / 6d

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 68 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | szt. | Słabiej rozwinięte | 10,00 |  |  | 15,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 68 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | szt. | Słabiej rozwinięte | 10,00 |  |  | 19,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 68 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 68 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 68 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 68 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 68 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 68 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 6d - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększona efektywność wykorzystania zasobów przyrodniczych KOF |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| 052 | Stopień wykorzystania miejsc noclegowych na obszarze KOF | % | Słabiej rozwinięte | 18,20 | 2013 | 18,30 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| 052 | Stopień wykorzystania miejsc noclegowych na obszarze KOF |  |  | 24,80 |  | 26,00 |  | 26,20 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 052 | Stopień wykorzystania miejsc noclegowych na obszarze KOF | 20,49 |  | 18,07 |  | 18,20 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 7b - Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 6 / 7b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | km | Słabiej rozwinięte | 4,50 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IZ zakłada osiągnięcie wskaźnika. Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie realizacji projektu zaplanowano na dzień 30.06.2022 r. |
| S | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | km | Słabiej rozwinięte | 4,50 |  |  | 4,85 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 2,03 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 2,74 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 4,85 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 7b - Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększone bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na obszarze KOF. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| 053 | Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych odnotowanych na obszarze KOF | osoba | Słabiej rozwinięte | 35,00 | 2013 | 33,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| 053 | Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych odnotowanych na obszarze KOF |  |  | 20,00 |  | 25,00 |  | 31,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 053 | Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych odnotowanych na obszarze KOF | 18,00 |  | 41,00 |  | 27,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 9b - Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 6 / 9b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO37 | Rozwój obszarów miejskich: ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich | Osoby | Słabiej rozwinięte | 50 000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Brak zagrożenia realizacji wskaźnika - projekty na etapie realizacji |
| S | CO37 | Rozwój obszarów miejskich: ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich | Osoby | Słabiej rozwinięte | 50 000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Brak zagrożenia realizacji wskaźnika - projekty na etapie realizacji |
| F | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ha | Słabiej rozwinięte | 118,00 |  |  | 63,92 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ha | Słabiej rozwinięte | 118,00 |  |  | 319,09 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO37 | Rozwój obszarów miejskich: ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO37 | Rozwój obszarów miejskich: ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 43,71 | 0,00 | 0,00 | 19,33 | 0,00 | 0,00 | 10,53 | 0,00 | 0,00 |
| S | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 261,70 | 0,00 | 0,00 | 184,86 | 0,00 | 0,00 | 195,42 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO37 | Rozwój obszarów miejskich: ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO37 | Rozwój obszarów miejskich: ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO37 | Rozwój obszarów miejskich: ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO37 | Rozwój obszarów miejskich: ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 9b - Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich |
| Cel szczegółowy | 1 - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| 054 | Zagrożenie ubóstwem relatywnym w województwie świętokrzyskim | % | Słabiej rozwinięte | 19,70 | 2013 | 15,50 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| 054 | Zagrożenie ubóstwem relatywnym w województwie świętokrzyskim |  |  | 0,00 |  | 19,10 |  | 16,40 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 054 | Zagrożenie ubóstwem relatywnym w województwie świętokrzyskim | 19,60 |  | 24,40 |  | 22,60 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 10a - Inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury szkoleniowej i edukacyjnej |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 6 / 10a

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 500,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IZ zakłada osiągnięcie wskaźnika, dla inwestycji realizującej przedmiotowy wskaźnik Beneficjent wydłużył okres realizacji do dnia 31.12.2022 r. (ze względu na problemy z nabyciem części specjalistycznego wyposażenia, problemy w dostawach, utrudniony dostęp, wzrosty cen, itp) |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 500,00 |  |  | 512,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 80 | Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | szt. | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 80 | Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | szt. | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 512,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 80 | Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 80 | Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 80 | Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 80 | Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 80 | Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 80 | Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 10a - Inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury szkoleniowej i edukacyjnej |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększona dostępność infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| 062 | Odsetek uczniów publicznych samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie M. Kielce korzystających z nowo utworzonej infrastruktury do praktycznej nauki zawodu | % | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 2013 | 3,10 |  |  | Brak aktualnych danych w systemie STRATEG |
| 78 | Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu | % | Słabiej rozwinięte | 3,10 | 2013 | 3,20 |  |  | Brak aktualnych danych w systemie STRATEG |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| 062 | Odsetek uczniów publicznych samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie M. Kielce korzystających z nowo utworzonej infrastruktury do praktycznej nauki zawodu |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 78 | Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu |  |  | 0,00 |  | 3,20 |  | 2,90 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 062 | Odsetek uczniów publicznych samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie M. Kielce korzystających z nowo utworzonej infrastruktury do praktycznej nauki zawodu | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 78 | Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu | 2,80 |  | 2,50 |  | 3,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 7 / 2c

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 042 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja | szt. | Słabiej rozwinięte | 200,00 |  |  | 76,00 | 0,00 | 0,00 | Biorąc pod uwagę aktualny stan realizacji poszczególnych projektów i sukcesywne zwiększanie się liczby udostępnionych usług on-line można z dużą pewnością założyć, że planowana wartość wskaźnika zostanie osiągnięta. |
| S | 042 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja | szt. | Słabiej rozwinięte | 200,00 |  |  | 264,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 043 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | Słabiej rozwinięte | 100,00 |  |  | 72,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 043 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | Słabiej rozwinięte | 100,00 |  |  | 138,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 83 | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych | szt. | Słabiej rozwinięte | 107,00 |  |  | 38,00 | 0,00 | 0,00 | Zmniejszenie wartości wskaźnika w stosunku do wielkości zaplanowanej jest związane z szybkim rozwojem technologii ICT. Dostępna obecnie technologia umożliwia agregację systemów i ich centralizację przy jednoczesnym zwiększeniu ich funkcjonalności, dostępności i efektywności. |
| S | 83 | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych | szt. | Słabiej rozwinięte | 107,00 |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 042 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 042 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 043 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 043 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 83 | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 83 | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 042 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 042 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 043 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 043 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 83 | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 83 | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 042 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 042 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 043 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 043 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 83 | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 83 | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia |
| Cel szczegółowy | 1 - Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących w szczególności sektora zdrowia oraz administracji publicznej. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| 055 | Odsetek obywateli korzystających z e-administracji | % | Słabiej rozwinięte | 20,80 | 2014 | 23,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| 055 | Odsetek obywateli korzystających z e-administracji |  |  | 0,00 |  | 32,90 |  | 26,50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 055 | Odsetek obywateli korzystających z e-administracji | 22,60 |  | 15,60 |  | 20,80 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 8b - Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 7 / 8b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Słabiej rozwinięte | 20,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ze względu na wybuch pandemii Covid 19 wskaźnik może nie zostać osiągnięty |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Słabiej rozwinięte | 20,00 |  |  | 12,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 044 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | szt. | Słabiej rozwinięte | 14,00 |  |  | 14,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 044 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | szt. | Słabiej rozwinięte | 14,00 |  |  | 14,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 044 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 044 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 044 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 044 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 044 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 044 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 8b - Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój |
| Cel szczegółowy | 1 - Poprawione warunki sprzyjające wzrostowi gospodarczemu poprzez wspieranie nowych i wzmocnienie dotychczasowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów ze specyficznymi potrzebami. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| 063 | Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata | % | Słabiej rozwinięte | 62,70 | 2013 | 64,70 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| 063 | Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata |  |  | 0,00 |  | 68,00 |  | 68,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 063 | Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata | 66,80 |  | 65,90 |  | 63,80 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 9a - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 7 / 9a

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 121,00 |  |  | 148,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 121,00 |  |  | 148,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | Osoby | Słabiej rozwinięte | 165 000,00 |  |  | 162 063,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | Osoby | Słabiej rozwinięte | 165 000,00 |  |  | 873 388,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 045 | Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | szt. | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 045 | Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | szt. | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 046 | Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | szt. | Słabiej rozwinięte | 11,00 |  |  | 18,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 046 | Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | szt. | Słabiej rozwinięte | 11,00 |  |  | 21,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | Słabiej rozwinięte | 27,00 |  |  | 37,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | Słabiej rozwinięte | 27,00 |  |  | 44,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV12 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 | szt. | Słabiej rozwinięte | 17,00 |  |  | 16,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV12 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 | szt. | Słabiej rozwinięte | 17,00 |  |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV13 | Liczba wyposażonych labolatoriów w związku z pandemią COVID-19 | szt. | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 4,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV13 | Liczba wyposażonych labolatoriów w związku z pandemią COVID-19 | szt. | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 4,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV14 | Liczba zakupionych aparatów do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną w związku z pandemią COVID-19 | szt. | Słabiej rozwinięte | 5,00 |  |  | 16,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV14 | Liczba zakupionych aparatów do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną w związku z pandemią COVID-19 | szt. | Słabiej rozwinięte | 5,00 |  |  | 16,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV15 | Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory | szt. | Słabiej rozwinięte | 951,00 |  |  | 2 053,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV15 | Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory | szt. | Słabiej rozwinięte | 951,00 |  |  | 4 436,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | EUR | Słabiej rozwinięte | 9 257 117,00 |  |  | 5 402 262,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | EUR | Słabiej rozwinięte | 9 257 117,00 |  |  | 12 464 054,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV7 | Wentylatory wspomagające leczenie COVID-19 | Number of medical devices | Słabiej rozwinięte | 87,00 |  |  | 89,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV7 | Wentylatory wspomagające leczenie COVID-19 | Number of medical devices | Słabiej rozwinięte | 87,00 |  |  | 121,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV9 | Liczba laboratoriów objętych wsparciem dla testu na COVID-19 | Laboratories | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV9 | Liczba laboratoriów objętych wsparciem dla testu na COVID-19 | Laboratories | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 146 191,00 | 0,00 | 0,00 | 134 374,00 | 0,00 | 0,00 | 41 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 885 283,00 | 0,00 | 0,00 | 755 062,00 | 0,00 | 0,00 | 151 772,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 045 | Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| S | 045 | Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 046 | Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 046 | Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV12 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV12 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV13 | Liczba wyposażonych labolatoriów w związku z pandemią COVID-19 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV13 | Liczba wyposażonych labolatoriów w związku z pandemią COVID-19 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV14 | Liczba zakupionych aparatów do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną w związku z pandemią COVID-19 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV14 | Liczba zakupionych aparatów do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną w związku z pandemią COVID-19 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV15 | Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV15 | Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory | 4 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | 1 006 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | 11 453 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV7 | Wentylatory wspomagające leczenie COVID-19 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV7 | Wentylatory wspomagające leczenie COVID-19 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV9 | Liczba laboratoriów objętych wsparciem dla testu na COVID-19 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV9 | Liczba laboratoriów objętych wsparciem dla testu na COVID-19 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 21 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 045 | Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 045 | Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 046 | Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 046 | Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV12 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV12 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV13 | Liczba wyposażonych labolatoriów w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV13 | Liczba wyposażonych labolatoriów w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV14 | Liczba zakupionych aparatów do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV14 | Liczba zakupionych aparatów do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV15 | Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV15 | Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV7 | Wentylatory wspomagające leczenie COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV7 | Wentylatory wspomagające leczenie COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV9 | Liczba laboratoriów objętych wsparciem dla testu na COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV9 | Liczba laboratoriów objętych wsparciem dla testu na COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 045 | Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 045 | Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 046 | Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 046 | Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV12 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV12 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV13 | Liczba wyposażonych labolatoriów w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV13 | Liczba wyposażonych labolatoriów w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV14 | Liczba zakupionych aparatów do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV14 | Liczba zakupionych aparatów do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV15 | Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV15 | Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV7 | Wentylatory wspomagające leczenie COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV7 | Wentylatory wspomagające leczenie COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV9 | Liczba laboratoriów objętych wsparciem dla testu na COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV9 | Liczba laboratoriów objętych wsparciem dla testu na COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 9a - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych |
| Cel szczegółowy | 1 - Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| 056 | Średni pobyt chorego w szpitalach ogólnych | dni | Słabiej rozwinięte | 5,40 | 2012 | 5,30 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w systemie STRATEG |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| 056 | Średni pobyt chorego w szpitalach ogólnych |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,26 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 056 | Średni pobyt chorego w szpitalach ogólnych | 5,23 |  | 5,32 |  | 5,41 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 9a - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych |
| Cel szczegółowy | 2 - Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| 057 | Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej | szt. | Słabiej rozwinięte | 52 380,00 | 2013 | 54 069,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| 057 | Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej |  |  | 0,00 |  | 39 048,00 |  | 41 812,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 057 | Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej | 44 911,00 |  | 47 069,00 |  | 49 807,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 10a - Inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury szkoleniowej i edukacyjnej |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych "Pomoc techniczna") - 7 / 10a

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 43 000,00 |  |  | 57 289,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 43 000,00 |  |  | 65 463,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | szt. | Słabiej rozwinięte | 200,00 |  |  | 338,00 | 0,00 | 0,00 | Przekroczenie wartości wskaźnika wynika z faktu, że w ogłaszanych konkursach IZ wyznaczyła minimalną warość projektu np. do 500 tys. w związku z powyższym udało się dofinansować większą liczbę projektów, ponadto jeden z konkursów dot. doposażenia pracowni komputerowych w szkołach gdzie udało się wesprzeć w ramach 1 projektu 82 placówki. |
| S | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | szt. | Słabiej rozwinięte | 200,00 |  |  | 375,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 048 | Liczba wspartych przedszkoli i innych placówek wychowania przedszkolnego | szt. | Słabiej rozwinięte | 21,00 |  |  | 40,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 048 | Liczba wspartych przedszkoli i innych placówek wychowania przedszkolnego | szt. | Słabiej rozwinięte | 21,00 |  |  | 40,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 36 652,00 | 0,00 | 0,00 | 36 652,00 | 0,00 | 0,00 | 16 779,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 65 503,00 | 0,00 | 0,00 | 66 127,00 | 0,00 | 0,00 | 42 846,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 271,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 048 | Liczba wspartych przedszkoli i innych placówek wychowania przedszkolnego | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 048 | Liczba wspartych przedszkoli i innych placówek wychowania przedszkolnego | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 6 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 048 | Liczba wspartych przedszkoli i innych placówek wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 048 | Liczba wspartych przedszkoli i innych placówek wychowania przedszkolnego | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 048 | Liczba wspartych przedszkoli i innych placówek wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 048 | Liczba wspartych przedszkoli i innych placówek wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 10a - Inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury szkoleniowej i edukacyjnej |
| Cel szczegółowy | 1 - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| 058 | Udział absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz techników w ogólnej liczbie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczych szkół zawodowych, techników i liceów ogólnokształcących) % | % | Słabiej rozwinięte | 50,20 | 2012 | 51,90 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| 058 | Udział absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz techników w ogólnej liczbie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczych szkół zawodowych, techników i liceów ogólnokształcących) % |  |  | 0,00 |  | 51,90 |  | 51,10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 058 | Udział absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz techników w ogólnej liczbie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczych szkół zawodowych, techników i liceów ogólnokształcących) % | 50,10 |  | 49,10 |  | 46,40 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 10a - Inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury szkoleniowej i edukacyjnej |
| Cel szczegółowy | 2 - Poprawiona dostępność infrastruktury przedszkolnej. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| 151 | Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną | % | Słabiej rozwinięte | 71,10 | 2013 | 80,10 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| 151 | Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną |  |  | 0,00 |  | 78,90 |  | 74,30 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 151 | Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną | 70,80 |  | 72,30 |  | 67,60 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 10a - Inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury szkoleniowej i edukacyjnej |
| Cel szczegółowy | 3 - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa wyższego i wyższego zawodowego. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | Uwagi |
| 060 | Udział absolwentów grup kierunków związanych z inteligentnymi specjalizacjami w ogóle absolwentów szkół wyższych (publicznych i prywatnych) | % | Słabiej rozwinięte | 11,20 | 2013 | 12,30 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe |
| 060 | Udział absolwentów grup kierunków związanych z inteligentnymi specjalizacjami w ogóle absolwentów szkół wyższych (publicznych i prywatnych) |  |  | 0,00 |  | 45,20 |  | 43,60 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 060 | Udział absolwentów grup kierunków związanych z inteligentnymi specjalizacjami w ogóle absolwentów szkół wyższych (publicznych i prywatnych) | 39,50 |  | 43,40 |  | 11,90 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 8 / 8iv

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 82,00 | 4,00 | 78,00 |  |  |  | 0,00 | 35,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 407,00 | 38,00 | 369,00 |  |  |  | 8,00 | 106,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 183,00 | 13,00 | 170,00 |  |  |  | 1,00 | 62,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 70,00 | 10,00 | 60,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 9,00 | 0,00 | 9,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 3,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 4,00 | 25,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 13,00 | 90,00 | 7,00 | 61,00 | 5,00 | 73,00 | 5,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 10,00 | 65,00 | 2,00 | 35,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę |

## Tabela 2C : Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 141 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 004 Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 90,00% |  |  | 0,45 |  |  | 1 054,00 | 0,00 | 0,00 | 636,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 003 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 004 Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 90,00% |  |  | 0,31 |  |  | 731,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 004 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | Liczba (sztuki) | 001 Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Współczynnik | 90,00% |  |  | 0,23 |  |  | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | | | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 141 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 418,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 |  | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 003 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 486,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |  | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 004 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 141 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 |  | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 003 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 |  | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 004 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 141 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 003 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 004 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 141 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 003 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 004 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8 / 8iv

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 752,00 | 84,00 | 668,00 |  |  |  | 197,00 | 17,00 | 180,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 163,00 | 16,00 | 147,00 |  |  |  | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 412,00 | 599,00 | 813,00 |  |  |  | 161,00 | 51,00 | 110,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 317,00 | 145,00 | 172,00 |  |  |  | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 593,00 | 172,00 | 1 421,00 |  |  |  | 491,00 | 71,00 | 420,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 313,00 | 595,00 | 718,00 |  |  |  | 145,00 | 52,00 | 93,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 5,00 | 2,00 | 3,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 40,00 | 9,00 | 31,00 |  |  |  | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 776,00 | 134,00 | 642,00 |  |  |  | 247,00 | 48,00 | 199,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 810,00 | 127,00 | 1 683,00 |  |  |  | 489,00 | 41,00 | 448,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 5,00 | 1,00 | 4,00 |  |  |  | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 97,00 | 26,00 | 71,00 |  |  |  | 39,00 | 13,00 | 26,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 183,00 | 13,00 | 170,00 |  |  |  | 63,00 | 1,00 | 62,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 014,00 | 441,00 | 1 573,00 |  |  |  | 502,00 | 75,00 | 427,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 3 757,00 |  |  |  |  |  | 849,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 151,00 | 13,00 | 138,00 | 88,00 | 15,00 | 73,00 | 137,00 | 13,00 | 124,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 37,00 | 4,00 | 33,00 | 17,00 | 4,00 | 13,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 228,00 | 79,00 | 149,00 | 204,00 | 80,00 | 124,00 | 397,00 | 186,00 | 211,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 56,00 | 19,00 | 37,00 | 67,00 | 37,00 | 30,00 | 145,00 | 72,00 | 73,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 570,00 | 66,00 | 504,00 | 215,00 | 17,00 | 198,00 | 150,00 | 12,00 | 138,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 212,00 | 76,00 | 136,00 | 167,00 | 77,00 | 90,00 | 373,00 | 186,00 | 187,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 10,00 | 4,00 | 6,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 7,00 | 1,00 | 6,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 208,00 | 41,00 | 167,00 | 100,00 | 18,00 | 82,00 | 99,00 | 12,00 | 87,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 570,00 | 40,00 | 530,00 | 257,00 | 17,00 | 240,00 | 236,00 | 13,00 | 223,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 27,00 | 8,00 | 19,00 | 10,00 | 1,00 | 9,00 | 9,00 | 2,00 | 7,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 75,00 | 10,00 | 65,00 | 37,00 | 2,00 | 35,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 491,00 | 82,00 | 409,00 | 282,00 | 67,00 | 215,00 | 443,00 | 131,00 | 312,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 2,00 |  |  | 3,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 949,00 |  |  | 507,00 |  |  | 684,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2017 | | | 2016 | | | 2015 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 145,00 | 19,00 | 126,00 | 34,00 | 7,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 30,00 | 6,00 | 24,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 293,00 | 144,00 | 149,00 | 129,00 | 59,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 32,00 | 11,00 | 21,00 | 13,00 | 6,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 124,00 | 6,00 | 118,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 302,00 | 145,00 | 157,00 | 114,00 | 59,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 10,00 | 2,00 | 8,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 97,00 | 11,00 | 86,00 | 25,00 | 4,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 182,00 | 13,00 | 169,00 | 76,00 | 3,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 11,00 | 2,00 | 9,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 254,00 | 74,00 | 180,00 | 42,00 | 12,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 562,00 |  |  | 206,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę |

## Tabela 4B: Wskaźniki produktu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 001 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Słabiej rozwinięte | sztuka | 1 296,00 |  |  | 1 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 |  |  | 374,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 1 166,00 |  |  | 2 595,00 | 0,00 | 0,00 | 2,23 |  |  | 1 011,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 001 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Słabiej rozwinięte | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 001 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 8vi - Aktywne i zdrowe starzenie się |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 8 / 8vi

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 307,00 | 127,00 | 180,00 |  |  |  | 126,00 | 180,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 205,00 | 89,00 | 116,00 |  |  |  | 88,00 | 116,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 792,00 | 49,00 | 743,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 571,00 | 73,00 | 498,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 180,00 | 10,00 | 170,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 12,00 | 5,00 | 7,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 8vi - Aktywne i zdrowe starzenie się |

## Tabela 2C : Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 001 | Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) |  | Liczba | 98 000,00 |  |  | 0,57 |  |  | 56 254,00 | 0,00 | 0,00 | 9 670,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 96 | Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 002 Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS | Współczynnik | 46,00% |  |  | 0,07 |  |  | 10 547,00 | 0,00 | 0,00 | 5 403,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | | | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 001 | Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne | Słabiej rozwinięte | 46 584,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |  | 40 084,00 | 0,00 | 0,00 | 26 634,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 96 | Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie | Słabiej rozwinięte | 5 144,00 | 0,00 | 0,00 | 2 346,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 798,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 001 | Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne | Słabiej rozwinięte | 13 450,00 | 0,00 | 0,00 | 12 282,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 168,00 | 0,00 | 0,00 | 1 168,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 96 | Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie | Słabiej rozwinięte | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 001 | Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 96 | Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 001 | Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 96 | Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 8vi - Aktywne i zdrowe starzenie się |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8 / 8vi

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 10 322,00 | 617,00 | 9 705,00 |  |  |  | 2 446,00 | 57,00 | 2 389,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 608,00 | 49,00 | 559,00 |  |  |  | 33,00 | 1,00 | 32,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 14 086,00 | 2 568,00 | 11 518,00 |  |  |  | 1 392,00 | 370,00 | 1 022,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 6 844,00 | 538,00 | 6 306,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 63 526,00 | 16 029,00 | 47 497,00 |  |  |  | 12 254,00 | 3 839,00 | 8 415,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 163,00 | 995,00 | 1 168,00 |  |  |  | 117,00 | 88,00 | 29,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 34 470,00 | 6 511,00 | 27 959,00 |  |  |  | 7 111,00 | 1 729,00 | 5 382,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 11 841,00 | 518,00 | 11 323,00 |  |  |  | 1 888,00 | 27,00 | 1 861,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 9 919,00 | 2 164,00 | 7 755,00 |  |  |  | 1 204,00 | 379,00 | 825,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 44 000,00 | 11 826,00 | 32 174,00 |  |  |  | 8 965,00 | 2 815,00 | 6 150,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 33 798,00 | 5 172,00 | 28 626,00 |  |  |  | 5 920,00 | 1 071,00 | 4 849,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 139,00 | 30,00 | 109,00 |  |  |  | 17,00 | 7,00 | 10,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4 548,00 | 1 505,00 | 3 043,00 |  |  |  | 774,00 | 249,00 | 525,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 23 510,00 | 9 373,00 | 14 137,00 |  |  |  | 9 423,00 | 2 482,00 | 6 941,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 118,00 | 45,00 | 73,00 |  |  |  | 10,00 | 4,00 | 6,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 46 947,00 | 11 234,00 | 35 713,00 |  |  |  | 9 238,00 | 2 380,00 | 6 858,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 87 934,00 |  |  |  |  |  | 16 092,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 476,00 | 190,00 | 286,00 | 2 421,00 | 163,00 | 2 258,00 | 4 375,00 | 157,00 | 4 218,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 26,00 | 11,00 | 15,00 | 214,00 | 22,00 | 192,00 | 237,00 | 12,00 | 225,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 2 017,00 | 729,00 | 1 288,00 | 3 535,00 | 821,00 | 2 714,00 | 5 662,00 | 521,00 | 5 141,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 15,00 | 2,00 | 13,00 | 1 340,00 | 116,00 | 1 224,00 | 4 212,00 | 320,00 | 3 892,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 9 688,00 | 4 287,00 | 5 401,00 | 16 588,00 | 4 838,00 | 11 750,00 | 19 284,00 | 2 228,00 | 17 056,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 203,00 | 141,00 | 62,00 | 878,00 | 414,00 | 464,00 | 808,00 | 282,00 | 526,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 4 626,00 | 1 981,00 | 2 645,00 | 7 573,00 | 1 773,00 | 5 800,00 | 12 140,00 | 747,00 | 11 393,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 150,00 | 74,00 | 76,00 | 2 248,00 | 131,00 | 2 117,00 | 6 181,00 | 212,00 | 5 969,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 899,00 | 460,00 | 439,00 | 3 199,00 | 828,00 | 2 371,00 | 3 977,00 | 386,00 | 3 591,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 6 987,00 | 3 457,00 | 3 530,00 | 11 321,00 | 3 703,00 | 7 618,00 | 13 197,00 | 1 390,00 | 11 807,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 4 284,00 | 1 283,00 | 3 001,00 | 7 961,00 | 1 261,00 | 6 700,00 | 12 023,00 | 1 118,00 | 10 905,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 24,00 | 9,00 | 15,00 | 34,00 | 12,00 | 22,00 | 51,00 | 2,00 | 49,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 1 435,00 | 566,00 | 869,00 | 1 069,00 | 407,00 | 662,00 | 956,00 | 211,00 | 745,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 7 359,00 | 3 181,00 | 4 178,00 | 5 484,00 | 3 322,00 | 2 162,00 | 1 057,00 | 363,00 | 694,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 13,00 | 7,00 | 6,00 | 20,00 | 7,00 | 13,00 | 54,00 | 21,00 | 33,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 7 018,00 | 3 036,00 | 3 982,00 | 12 958,00 | 3 710,00 | 9 248,00 | 14 234,00 | 1 511,00 | 12 723,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 12 181,00 |  |  | 22 544,00 |  |  | 29 321,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2017 | | | 2016 | | | 2015 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 604,00 | 50,00 | 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 98,00 | 3,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 1 480,00 | 127,00 | 1 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 1 277,00 | 100,00 | 1 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 5 712,00 | 837,00 | 4 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 157,00 | 70,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 3 020,00 | 281,00 | 2 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 1 374,00 | 74,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 640,00 | 111,00 | 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 3 530,00 | 461,00 | 3 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 3 610,00 | 439,00 | 3 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 314,00 | 72,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 187,00 | 25,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 21,00 | 6,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 3 499,00 | 597,00 | 2 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 9,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 7 796,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 8vi - Aktywne i zdrowe starzenie się |

## Tabela 4B: Wskaźniki produktu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 002 | Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | osoba | 64 205,00 |  |  | 308 649,00 | 0,00 | 0,00 | 4,81 |  |  | 187 285,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców | Słabiej rozwinięte | sztuka | 6,00 |  |  | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | EUR | 493 213,00 |  |  | 566 065,35 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |  |  | 102 155,40 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Osoby | 944,00 |  |  | 1 152,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 |  |  | 83,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Entities | 15,00 |  |  | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 002 | Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 64 684,00 | 0,00 | 0,00 | 34 576,00 | 0,00 | 0,00 | 19 986,00 | 0,00 | 0,00 | 2 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 463 909,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 1 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 002 | Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 8 / 10i

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 82,00 | 33,00 | 49,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 294,00 | 32,00 | 262,00 |  |  |  | 0,00 | 8,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 116,00 | 24,00 | 92,00 |  |  |  | 0,00 | 7,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 196,00 | 96,00 | 100,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 103,00 | 13,00 | 90,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 19,00 | 10,00 | 9,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 36,00 | 15,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 5,00 | 60,00 | 2,00 | 34,00 | 20,00 | 100,00 | 2,00 | 38,00 | 3,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 3,00 | 32,00 | 0,00 | 3,00 | 10,00 | 40,00 | 11,00 | 9,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia |

## Tabela 2C : Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 005 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | Liczba (sztuki) | 99 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie | Współczynnik | 85,00% |  |  | 0,72 |  |  | 1 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 143 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 142 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Współczynnik | 90,00% |  |  | 0,98 |  |  | 27 151,00 | 0,00 | 0,00 | 4 876,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 007 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | Liczba (sztuki) | 100 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Współczynnik | 97,00% |  |  | 0,91 |  |  | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 008 | Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | Liczba (sztuki) | 101 Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie | Współczynnik | 97,00% |  |  | 0,97 |  |  | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 009 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 006 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 90,00% |  |  | 1,06 |  |  | 3 533,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 010 | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 103 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu | Współczynnik | 80,00% |  |  | 0,89 |  |  | 1 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | | | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 005 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 1 765,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 143 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 22 275,00 | 0,00 | 0,00 | 5 471,00 | 0,00 | 0,00 |  | 16 804,00 | 0,00 | 0,00 | 8 075,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 007 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 008 | Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 009 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 3 017,00 | 0,00 | 0,00 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 671,00 | 0,00 | 0,00 | 1 466,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 010 | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 1 941,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343,00 | 0,00 | 0,00 |  | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 005 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 143 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 8 729,00 | 0,00 | 0,00 | 5 640,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 089,00 | 0,00 | 0,00 | 3 089,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 007 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 008 | Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 009 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1 205,00 | 0,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 0,00 |  | 647,00 | 0,00 | 0,00 | 647,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 010 | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 005 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 143 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 007 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 008 | Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 009 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 010 | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 005 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 143 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 007 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 008 | Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 009 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 010 | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8 / 10i

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 38 274,00 | 18 724,00 | 19 550,00 |  |  |  | 2 894,00 | 1 397,00 | 1 497,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 62,00 | 29,00 | 33,00 |  |  |  | 36,00 | 20,00 | 16,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 738,00 | 518,00 | 3 220,00 |  |  |  | 206,00 | 27,00 | 179,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 38 285,00 | 18 724,00 | 19 561,00 |  |  |  | 2 896,00 | 1 397,00 | 1 499,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 555,00 | 97,00 | 458,00 |  |  |  | 35,00 | 8,00 | 27,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 31 738,00 | 15 354,00 | 16 384,00 |  |  |  | 2 329,00 | 1 098,00 | 1 231,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 8,00 | 1,00 | 7,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 739,00 | 517,00 | 3 222,00 |  |  |  | 206,00 | 27,00 | 179,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 99,00 | 46,00 | 53,00 |  |  |  | 8,00 | 3,00 | 5,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 348,00 | 775,00 | 573,00 |  |  |  | 120,00 | 68,00 | 52,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 13 057,00 | 6 111,00 | 6 946,00 |  |  |  | 1 763,00 | 802,00 | 961,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 32,00 | 15,00 | 17,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 31 009,00 | 14 223,00 | 16 786,00 |  |  |  | 1 706,00 | 774,00 | 932,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 42 012,00 |  |  |  |  |  | 3 100,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 3 764,00 | 1 873,00 | 1 891,00 | 7 334,00 | 3 590,00 | 3 744,00 | 11 689,00 | 5 829,00 | 5 860,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 26,00 | 9,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 391,00 | 59,00 | 332,00 | 949,00 | 155,00 | 794,00 | 1 364,00 | 180,00 | 1 184,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 3 757,00 | 1 873,00 | 1 884,00 | 7 335,00 | 3 590,00 | 3 745,00 | 11 700,00 | 5 829,00 | 5 871,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 77,00 | 12,00 | 65,00 | 166,00 | 33,00 | 133,00 | 189,00 | 26,00 | 163,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 2 818,00 | 1 353,00 | 1 465,00 | 6 645,00 | 3 253,00 | 3 392,00 | 10 469,00 | 5 218,00 | 5 251,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 396,00 | 58,00 | 338,00 | 948,00 | 155,00 | 793,00 | 1 362,00 | 180,00 | 1 182,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 8,00 | 6,00 | 2,00 | 20,00 | 9,00 | 11,00 | 36,00 | 19,00 | 17,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 221,00 | 149,00 | 72,00 | 166,00 | 99,00 | 67,00 | 375,00 | 222,00 | 153,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 3 274,00 | 1 542,00 | 1 732,00 | 3 704,00 | 1 722,00 | 1 982,00 | 3 228,00 | 1 483,00 | 1 745,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 16,00 | 9,00 | 7,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 3 034,00 | 1 430,00 | 1 604,00 | 6 699,00 | 3 062,00 | 3 637,00 | 9 409,00 | 4 259,00 | 5 150,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 4 155,00 |  |  | 8 283,00 |  |  | 13 053,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2017 | | | 2016 | | | 2015 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 7 167,00 | 3 329,00 | 3 838,00 | 5 408,00 | 2 693,00 | 2 715,00 | 18,00 | 13,00 | 5,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 565,00 | 72,00 | 493,00 | 263,00 | 25,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 7 169,00 | 3 329,00 | 3 840,00 | 5 410,00 | 2 693,00 | 2 717,00 | 18,00 | 13,00 | 5,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 62,00 | 14,00 | 48,00 | 26,00 | 4,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 5 476,00 | 2 458,00 | 3 018,00 | 4 001,00 | 1 974,00 | 2 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 564,00 | 72,00 | 492,00 | 263,00 | 25,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 15,00 | 7,00 | 8,00 | 12,00 | 2,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 301,00 | 152,00 | 149,00 | 165,00 | 85,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 873,00 | 454,00 | 419,00 | 215,00 | 108,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 5 673,00 | 2 544,00 | 3 129,00 | 4 470,00 | 2 141,00 | 2 329,00 | 18,00 | 13,00 | 5,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 6,00 |  |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 7 732,00 |  |  | 5 671,00 |  |  | 18,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia |

## Tabela 4B: Wskaźniki produktu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 006 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 2 943,00 |  |  | 3 693,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |  |  | 542,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | szt. | 223,00 |  |  | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 1,16 |  |  | 29,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie | Słabiej rozwinięte | szt. | 161,00 |  |  | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 |  |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu | Słabiej rozwinięte | osoba | 2 229,00 |  |  | 2 738,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 |  |  | 461,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 24 372,00 |  |  | 30 868,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 |  |  | 3 408,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | Słabiej rozwinięte | osoba | 5 362,00 |  |  | 5 943,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 |  |  | 619,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie | Słabiej rozwinięte | szt. | 2 850,00 |  |  | 2 867,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |  |  | 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | EUR | 27 000,00 |  |  | 64 966,45 | 0,00 | 0,00 | 2,41 |  |  | 26 190,93 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Osoby | 717,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Entities | 4,00 |  |  | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 006 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593,00 | 0,00 | 0,00 | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 708,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie | Słabiej rozwinięte | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu | Słabiej rozwinięte | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325,00 | 0,00 | 0,00 | 442,00 | 0,00 | 0,00 | 391,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Słabiej rozwinięte | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 568,00 | 0,00 | 0,00 | 7 425,00 | 0,00 | 0,00 | 6 938,00 | 0,00 | 0,00 | 1 029,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | Słabiej rozwinięte | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 966,00 | 0,00 | 0,00 | 1 243,00 | 0,00 | 0,00 | 1 643,00 | 0,00 | 0,00 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie | Słabiej rozwinięte | 271,00 | 0,00 | 0,00 | 407,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 38 775,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 006 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10iii - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 8 / 10iii

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 7 197,00 | 2 030,00 | 5 167,00 |  |  |  | 80,00 | 169,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 4 879,00 | 1 435,00 | 3 444,00 |  |  |  | 45,00 | 82,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 140,00 | 37,00 | 103,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 32,00 | 9,00 | 23,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 7,00 | 1,00 | 6,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 22,00 | 2,00 | 20,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 293,00 | 695,00 | 1 400,00 | 3 602,00 | 244,00 | 653,00 | 13,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 218,00 | 517,00 | 1 017,00 | 2 399,00 | 148,00 | 417,00 | 7,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10iii - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji |

## Tabela 2C : Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 011 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 007 Liczba osób o niskich kwalifikacjach, objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 80,00% |  |  | 1,15 |  |  | 7 396,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 012 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 008 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 80,00% |  |  | 1,12 |  |  | 4 418,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 013 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 009 Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 80,00% |  |  | 1,14 |  |  | 8 212,00 | 0,00 | 0,00 | 341,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | | | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 011 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 7 144,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5 598,00 | 0,00 | 0,00 | 4 879,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 012 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 4 244,00 | 0,00 | 0,00 | 907,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 337,00 | 0,00 | 0,00 | 2 855,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 013 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 7 871,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5 327,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 011 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 719,00 | 0,00 | 0,00 | 719,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 012 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 482,00 | 0,00 | 0,00 | 482,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 013 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 773,00 | 0,00 | 0,00 | 773,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 011 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 012 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 013 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 011 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 012 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 013 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10iii - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8 / 10iii

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 050,00 | 579,00 | 1 471,00 |  |  |  | 73,00 | 29,00 | 44,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 346,00 | 81,00 | 265,00 |  |  |  | 6,00 | 2,00 | 4,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 897,00 | 1 085,00 | 2 812,00 |  |  |  | 246,00 | 67,00 | 179,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 927,00 | 276,00 | 651,00 |  |  |  | 10,00 | 5,00 | 5,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 042,00 | 898,00 | 2 144,00 |  |  |  | 105,00 | 32,00 | 73,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 945,00 | 1 154,00 | 2 791,00 |  |  |  | 239,00 | 61,00 | 178,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 131,00 | 381,00 | 750,00 |  |  |  | 17,00 | 8,00 | 9,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 105,00 | 412,00 | 693,00 |  |  |  | 79,00 | 21,00 | 58,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 7 137,00 | 1 976,00 | 5 161,00 |  |  |  | 304,00 | 103,00 | 201,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 696,00 | 156,00 | 540,00 |  |  |  | 40,00 | 4,00 | 36,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 16,00 | 7,00 | 9,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 142,00 | 846,00 | 1 296,00 |  |  |  | 154,00 | 56,00 | 98,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 5 292,00 | 1 485,00 | 3 807,00 |  |  |  | 241,00 | 67,00 | 174,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 30,00 | 23,00 | 7,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 5 869,00 | 1 584,00 | 4 285,00 |  |  |  | 239,00 | 67,00 | 172,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 13,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 8 989,00 |  |  |  |  |  | 424,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 149,00 | 47,00 | 102,00 | 1 122,00 | 342,00 | 780,00 | 603,00 | 149,00 | 454,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 21,00 | 3,00 | 18,00 | 164,00 | 41,00 | 123,00 | 124,00 | 33,00 | 91,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 240,00 | 70,00 | 170,00 | 2 112,00 | 588,00 | 1 524,00 | 1 193,00 | 335,00 | 858,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 38,00 | 17,00 | 21,00 | 695,00 | 192,00 | 503,00 | 181,00 | 62,00 | 119,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 261,00 | 83,00 | 178,00 | 1 472,00 | 435,00 | 1 037,00 | 1 076,00 | 319,00 | 757,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 299,00 | 95,00 | 204,00 | 2 097,00 | 624,00 | 1 473,00 | 1 188,00 | 345,00 | 843,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 70,00 | 36,00 | 34,00 | 783,00 | 258,00 | 525,00 | 240,00 | 76,00 | 164,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 70,00 | 23,00 | 47,00 | 675,00 | 269,00 | 406,00 | 261,00 | 91,00 | 170,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 450,00 | 138,00 | 312,00 | 3 752,00 | 1 032,00 | 2 720,00 | 2 314,00 | 645,00 | 1 669,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 130,00 | 39,00 | 91,00 | 245,00 | 52,00 | 193,00 | 281,00 | 61,00 | 220,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 4,00 | 6,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 90,00 | 33,00 | 57,00 | 1 164,00 | 500,00 | 664,00 | 668,00 | 241,00 | 427,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 379,00 | 123,00 | 256,00 | 3 180,00 | 900,00 | 2 280,00 | 1 287,00 | 360,00 | 927,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 14,00 | 12,00 | 2,00 | 11,00 | 9,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 370,00 | 118,00 | 252,00 | 3 537,00 | 954,00 | 2 583,00 | 1 510,00 | 407,00 | 1 103,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 4,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 650,00 |  |  | 4 706,00 |  |  | 2 872,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2017 | | | 2016 | | | 2015 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 103,00 | 12,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 31,00 | 2,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 106,00 | 25,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 128,00 | 29,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 122,00 | 29,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 21,00 | 3,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 20,00 | 8,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 317,00 | 58,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 66,00 | 16,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 205,00 | 35,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 213,00 | 38,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 337,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10iii - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji |

## Tabela 4B: Wskaźniki produktu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 007 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 6 500,00 |  |  | 8 058,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 |  |  | 491,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 3 800,00 |  |  | 4 912,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 |  |  | 349,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 8 830,00 |  |  | 8 989,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 |  |  | 560,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 007 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 807,00 | 0,00 | 0,00 | 5 452,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 3 116,00 | 0,00 | 0,00 | 882,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 5 966,00 | 0,00 | 0,00 | 1 443,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 007 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 8 / 10iv

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 25,00 | 18,00 | 7,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 9 271,00 | 6 773,00 | 2 498,00 |  |  |  | 2 315,00 | 901,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 39,00 | 32,00 | 7,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 4 806,00 | 3 384,00 | 1 422,00 |  |  |  | 1 475,00 | 687,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 192,00 | 103,00 | 89,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 110,00 | 64,00 | 46,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 7,00 | 6,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 1,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 2 281,00 | 660,00 | 1 401,00 | 614,00 | 641,00 | 184,00 | 135,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1 224,00 | 418,00 | 504,00 | 255,00 | 171,00 | 45,00 | 10,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami |

## Tabela 2C : Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 014 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 012 Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 80,00% |  |  | 0,98 |  |  | 807,00 | 0,00 | 0,00 | 262,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 106 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 109 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | Współczynnik | 55,00% |  |  | 0,99 |  |  | 4 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 015 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | Liczba (sztuka) | 108 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego | Współczynnik | 97,00% |  |  | 0,80 |  |  | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 016 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 011 Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie | Współczynnik | 74,00% |  |  | 0,89 |  |  | 8 130,00 | 0,00 | 0,00 | 4 319,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | | | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 014 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 |  | 401,00 | 0,00 | 0,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 106 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | Słabiej rozwinięte | 4 431,00 | 0,00 | 0,00 | 3 095,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 015 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 |  | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 016 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | Słabiej rozwinięte | 3 811,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 813,00 | 0,00 | 0,00 | 1 347,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 014 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |  | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 106 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | Słabiej rozwinięte | 1 336,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 015 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 016 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | Słabiej rozwinięte | 466,00 | 0,00 | 0,00 | 386,00 | 0,00 | 0,00 |  | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 014 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 106 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 015 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 016 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 014 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 106 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 015 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 016 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8 / 10iv

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 536,00 | 1 649,00 | 887,00 |  |  |  | 798,00 | 501,00 | 297,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 407,00 | 204,00 | 203,00 |  |  |  | 118,00 | 71,00 | 47,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 17 002,00 | 9 665,00 | 7 337,00 |  |  |  | 3 177,00 | 1 940,00 | 1 237,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 347,00 | 103,00 | 244,00 |  |  |  | 149,00 | 42,00 | 107,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 7 800,00 | 5 222,00 | 2 578,00 |  |  |  | 2 681,00 | 1 783,00 | 898,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 18 060,00 | 10 706,00 | 7 354,00 |  |  |  | 3 516,00 | 2 286,00 | 1 230,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 981,00 | 507,00 | 474,00 |  |  |  | 351,00 | 159,00 | 192,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 330,00 | 157,00 | 173,00 |  |  |  | 114,00 | 39,00 | 75,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 18 135,00 | 10 872,00 | 7 263,00 |  |  |  | 3 408,00 | 2 160,00 | 1 248,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 5 473,00 | 3 862,00 | 1 611,00 |  |  |  | 2 006,00 | 1 454,00 | 552,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 726,00 | 1 800,00 | 1 926,00 |  |  |  | 1 239,00 | 609,00 | 630,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 238,00 | 101,00 | 137,00 |  |  |  | 63,00 | 31,00 | 32,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 576,00 | 887,00 | 689,00 |  |  |  | 442,00 | 211,00 | 231,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 11 701,00 | 7 254,00 | 4 447,00 |  |  |  | 4 274,00 | 2 713,00 | 1 561,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 12,00 | 9,00 | 3,00 |  |  |  | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 17 012,00 | 10 147,00 | 6 865,00 |  |  |  | 4 137,00 | 2 616,00 | 1 521,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 27 338,00 |  |  |  |  |  | 6 656,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 1 014,00 | 704,00 | 310,00 | 442,00 | 267,00 | 175,00 | 282,00 | 177,00 | 105,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 134,00 | 70,00 | 64,00 | 101,00 | 40,00 | 61,00 | 54,00 | 23,00 | 31,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 3 668,00 | 2 181,00 | 1 487,00 | 2 929,00 | 1 607,00 | 1 322,00 | 3 240,00 | 1 781,00 | 1 459,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 50,00 | 28,00 | 22,00 | 109,00 | 27,00 | 82,00 | 39,00 | 6,00 | 33,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 2 300,00 | 1 743,00 | 557,00 | 1 554,00 | 976,00 | 578,00 | 1 101,00 | 660,00 | 441,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 4 115,00 | 2 587,00 | 1 528,00 | 3 089,00 | 1 786,00 | 1 303,00 | 3 360,00 | 1 890,00 | 1 470,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 204,00 | 137,00 | 67,00 | 238,00 | 119,00 | 119,00 | 172,00 | 87,00 | 85,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 90,00 | 58,00 | 32,00 | 88,00 | 39,00 | 49,00 | 38,00 | 21,00 | 17,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 4 363,00 | 2 899,00 | 1 464,00 | 3 064,00 | 1 785,00 | 1 279,00 | 3 342,00 | 1 879,00 | 1 463,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 1 653,00 | 1 204,00 | 449,00 | 1 152,00 | 741,00 | 411,00 | 628,00 | 452,00 | 176,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 965,00 | 524,00 | 441,00 | 709,00 | 324,00 | 385,00 | 653,00 | 287,00 | 366,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 47,00 | 27,00 | 20,00 | 65,00 | 29,00 | 36,00 | 26,00 | 7,00 | 19,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 455,00 | 290,00 | 165,00 | 299,00 | 169,00 | 130,00 | 259,00 | 148,00 | 111,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 4 337,00 | 2 801,00 | 1 536,00 | 1 654,00 | 923,00 | 731,00 | 1 241,00 | 684,00 | 557,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 4 273,00 | 2 755,00 | 1 518,00 | 2 791,00 | 1 585,00 | 1 206,00 | 2 767,00 | 1 568,00 | 1 199,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 6 982,00 |  |  | 4 925,00 |  |  | 4 623,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2017 | | | 2016 | | | 2015 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 2 346,00 | 1 167,00 | 1 179,00 | 1 642,00 | 989,00 | 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 103,00 | 34,00 | 69,00 | 61,00 | 26,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 2 342,00 | 1 168,00 | 1 174,00 | 1 638,00 | 989,00 | 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 9,00 | 2,00 | 7,00 | 7,00 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 2 323,00 | 1 160,00 | 1 163,00 | 1 635,00 | 989,00 | 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 27,00 | 11,00 | 16,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 99,00 | 30,00 | 69,00 | 61,00 | 26,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 31,00 | 5,00 | 26,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 96,00 | 49,00 | 47,00 | 25,00 | 20,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 124,00 | 97,00 | 27,00 | 71,00 | 36,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 1 828,00 | 906,00 | 922,00 | 1 216,00 | 717,00 | 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 2 449,00 |  |  | 1 703,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami |

## Tabela 4B: Wskaźniki produktu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 011 | Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 15 574,00 |  |  | 12 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 |  |  | 5 164,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 729,00 |  |  | 1 031,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 |  |  | 313,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | sztuka | 6,00 |  |  | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego | Słabiej rozwinięte | szt. | 156,00 |  |  | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 |  |  | 34,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | Słabiej rozwinięte | osoba | 3 487,00 |  |  | 8 178,00 | 0,00 | 0,00 | 2,35 |  |  | 2 652,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | EUR | 11 342,00 |  |  | 50 623,00 | 0,00 | 0,00 | 4,46 |  |  | 33 555,30 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Osoby | 55,00 |  |  | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 3,58 |  |  | 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Entities | 7,00 |  |  | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |  |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 011 | Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie | Słabiej rozwinięte | 3 453,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599,00 | 0,00 | 0,00 | 846,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego | Słabiej rozwinięte | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | Słabiej rozwinięte | 1 631,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 17 067,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 011 | Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 9 / 9i

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 158,00 | 358,00 | 800,00 |  |  |  | 61,00 | 156,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 21,00 | 11,00 | 10,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 2 762,00 | 991,00 | 1 771,00 |  |  |  | 238,00 | 382,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 477,00 | 527,00 | 950,00 |  |  |  | 114,00 | 163,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 3 103,00 | 1 072,00 | 2 031,00 |  |  |  | 289,00 | 501,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 454,00 | 180,00 | 274,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 3,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 22,00 | 11,00 | 11,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 134,00 | 45,00 | 89,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 52,00 | 70,00 | 167,00 | 416,00 | 45,00 | 110,00 | 33,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 7,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 78,00 | 123,00 | 403,00 | 919,00 | 152,00 | 188,00 | 119,00 | 159,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 69,00 | 144,00 | 186,00 | 351,00 | 107,00 | 206,00 | 49,00 | 84,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 148,00 | 253,00 | 398,00 | 894,00 | 145,00 | 266,00 | 91,00 | 117,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie |

## Tabela 2C : Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 144 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 014 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 48,00% |  |  | 1,31 |  |  | 3 279,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 018 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 014 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 25,00% |  |  | 0,93 |  |  | 1 213,00 | 0,00 | 0,00 | 283,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 014 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 25,00% |  |  | 1,13 |  |  | 1 478,00 | 0,00 | 1,00 | 386,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 020 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 014 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 24,00% |  |  | 1,22 |  |  | 1 525,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | | | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 144 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 2 176,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 688,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 018 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 209,00 | 0,00 | 0,00 |  | 721,00 | 0,00 | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 1 092,00 | 0,00 | 1,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 |  | 881,00 | 0,00 | 1,00 | 514,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 020 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 144 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 536,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 | 0,00 | 0,00 |  | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 018 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 |  | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 367,00 | 0,00 | 1,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 |  | 52,00 | 0,00 | 1,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 020 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 144 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 018 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 020 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 144 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 018 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 020 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 9 / 9i

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 480,00 | 960,00 | 1 520,00 |  |  |  | 154,00 | 80,00 | 74,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 929,00 | 344,00 | 585,00 |  |  |  | 66,00 | 29,00 | 37,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 588,00 | 951,00 | 1 637,00 |  |  |  | 204,00 | 87,00 | 117,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 788,00 | 231,00 | 557,00 |  |  |  | 52,00 | 17,00 | 35,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 214,00 | 81,00 | 133,00 |  |  |  | 24,00 | 8,00 | 16,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 996,00 | 496,00 | 500,00 |  |  |  | 44,00 | 29,00 | 15,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 795,00 | 405,00 | 390,00 |  |  |  | 68,00 | 32,00 | 36,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 520,00 | 266,00 | 254,00 |  |  |  | 38,00 | 15,00 | 23,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 138,00 | 568,00 | 570,00 |  |  |  | 81,00 | 45,00 | 36,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 735,00 | 1 339,00 | 2 396,00 |  |  |  | 256,00 | 121,00 | 135,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 366,00 | 68,00 | 298,00 |  |  |  | 44,00 | 9,00 | 35,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 16,00 | 3,00 | 13,00 |  |  |  | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 881,00 |  |  | 1 021,00 | 477,00 | 544,00 | 1,16 |  |  | 67,00 | 36,00 | 31,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4 167,00 | 1 509,00 | 2 658,00 |  |  |  | 337,00 | 152,00 | 185,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 229,00 | 165,00 | 64,00 |  |  |  | 28,00 | 24,00 | 4,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 988,00 | 1 081,00 | 1 907,00 |  |  |  | 148,00 | 68,00 | 80,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 5 282,00 |  |  |  |  |  | 382,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 467,00 | 208,00 | 259,00 | 892,00 | 284,00 | 608,00 | 439,00 | 178,00 | 261,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 228,00 | 87,00 | 141,00 | 281,00 | 83,00 | 198,00 | 154,00 | 66,00 | 88,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 357,00 | 138,00 | 219,00 | 771,00 | 268,00 | 503,00 | 941,00 | 345,00 | 596,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 80,00 | 12,00 | 68,00 | 246,00 | 74,00 | 172,00 | 350,00 | 102,00 | 248,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 55,00 | 20,00 | 35,00 | 92,00 | 41,00 | 51,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 157,00 | 84,00 | 73,00 | 304,00 | 149,00 | 155,00 | 347,00 | 166,00 | 181,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 151,00 | 81,00 | 70,00 | 260,00 | 130,00 | 130,00 | 205,00 | 96,00 | 109,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 115,00 | 58,00 | 57,00 | 178,00 | 85,00 | 93,00 | 100,00 | 56,00 | 44,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 200,00 | 101,00 | 99,00 | 394,00 | 163,00 | 231,00 | 272,00 | 167,00 | 105,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 586,00 | 238,00 | 348,00 | 1 223,00 | 404,00 | 819,00 | 1 024,00 | 337,00 | 687,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 71,00 | 17,00 | 54,00 | 119,00 | 19,00 | 100,00 | 87,00 | 20,00 | 67,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 6,00 | 1,00 | 5,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 150,00 | 71,00 | 79,00 | 327,00 | 158,00 | 169,00 | 266,00 | 119,00 | 147,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 814,00 | 327,00 | 487,00 | 1 662,00 | 547,00 | 1 115,00 | 879,00 | 313,00 | 566,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 22,00 | 18,00 | 4,00 | 69,00 | 57,00 | 12,00 | 56,00 | 38,00 | 18,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 544,00 | 215,00 | 329,00 | 1 055,00 | 348,00 | 707,00 | 740,00 | 254,00 | 486,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 6,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 4,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 879,00 |  |  | 1 755,00 |  |  | 1 383,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2017 | | | 2016 | | | 2015 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 365,00 | 147,00 | 218,00 | 163,00 | 63,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 127,00 | 56,00 | 71,00 | 73,00 | 23,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 211,00 | 70,00 | 141,00 | 104,00 | 43,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 19,00 | 10,00 | 9,00 | 41,00 | 16,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 16,00 | 2,00 | 14,00 | 24,00 | 9,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 96,00 | 43,00 | 53,00 | 48,00 | 25,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 84,00 | 52,00 | 32,00 | 27,00 | 14,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 64,00 | 38,00 | 26,00 | 25,00 | 14,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 126,00 | 62,00 | 64,00 | 65,00 | 30,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 432,00 | 155,00 | 277,00 | 214,00 | 84,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 33,00 | 2,00 | 31,00 | 12,00 | 1,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 148,00 | 61,00 | 87,00 | 63,00 | 32,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 349,00 | 126,00 | 223,00 | 126,00 | 44,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 52,00 | 27,00 | 25,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 281,00 | 111,00 | 170,00 | 220,00 | 85,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 592,00 |  |  | 291,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie |

## Tabela 4B: Wskaźniki produktu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 9

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 014 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 4 692,00 |  |  | 5 213,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 |  |  | 466,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | EUR | 114 697,00 |  |  | 109 620,79 | 0,00 | 0,00 | 0,96 |  |  | 21 805,56 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Osoby | 389,00 |  |  | 407,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 |  |  | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Entities | 16,00 |  |  | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  |  | 4,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 014 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 1 228,00 | 0,00 | 0,00 | 1 796,00 | 0,00 | 0,00 | 806,00 | 0,00 | 0,00 | 781,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 87 815,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 014 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 9 / 9iv

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 103,00 | 44,00 | 59,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 70,00 | 18,00 | 52,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 35,00 | 16,00 | 19,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 103,00 | 42,00 | 61,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 256,00 | 103,00 | 153,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 549,00 | 223,00 | 326,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 74,00 | 23,00 | 51,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 16,00 | 7,00 | 9,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 91,00 | 25,00 | 66,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 29,00 | 12,00 | 28,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 17,00 | 43,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 15,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 1,00 | 17,00 | 21,00 | 19,00 | 24,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 3,00 | 49,00 | 55,00 | 46,00 | 81,00 | 6,00 | 8,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,00 | 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |

## Tabela 2C : Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 021 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu. | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) | 015 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | Liczba | 2 887,00 |  |  | 1,31 |  |  | 3 770,00 | 0,00 | 0,00 | 867,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 022 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu. | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) | 016 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie | Liczba | 391,00 |  |  | 0,57 |  |  | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | | | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 021 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu. | Słabiej rozwinięte | 2 903,00 | 0,00 | 0,00 | 641,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 262,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 022 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu. | Słabiej rozwinięte | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 021 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu. | Słabiej rozwinięte | 1 133,00 | 0,00 | 0,00 | 967,00 | 0,00 | 0,00 |  | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 022 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu. | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 021 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu. | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 022 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu. | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 021 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu. | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 022 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu. | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 9 / 9iv

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 184,00 | 723,00 | 1 461,00 |  |  |  | 298,00 | 134,00 | 164,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 645,00 | 213,00 | 432,00 |  |  |  | 123,00 | 66,00 | 57,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 24 823,00 | 10 819,00 | 14 004,00 |  |  |  | 8 048,00 | 3 854,00 | 4 194,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 795,00 | 634,00 | 1 161,00 |  |  |  | 301,00 | 112,00 | 189,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 916,00 | 918,00 | 1 998,00 |  |  |  | 548,00 | 157,00 | 391,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 17 783,00 | 8 674,00 | 9 109,00 |  |  |  | 6 663,00 | 3 460,00 | 3 203,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 6 577,00 | 2 013,00 | 4 564,00 |  |  |  | 1 352,00 | 404,00 | 948,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 315,00 | 429,00 | 886,00 |  |  |  | 211,00 | 77,00 | 134,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 19 500,00 | 8 960,00 | 10 540,00 |  |  |  | 6 891,00 | 3 487,00 | 3 404,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 7 345,00 | 2 582,00 | 4 763,00 |  |  |  | 1 334,00 | 465,00 | 869,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 962,00 | 380,00 | 1 582,00 |  |  |  | 421,00 | 81,00 | 340,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 65,00 | 31,00 | 34,00 |  |  |  | 19,00 | 10,00 | 9,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 5 538,00 | 2 383,00 | 3 155,00 |  |  |  | 1 137,00 | 478,00 | 659,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 22 088,00 | 9 213,00 | 12 875,00 |  |  |  | 6 134,00 | 2 858,00 | 3 276,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 354,00 | 203,00 | 151,00 |  |  |  | 56,00 | 44,00 | 12,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 19 290,00 | 7 926,00 | 11 364,00 |  |  |  | 5 759,00 | 2 696,00 | 3 063,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 32,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 29 923,00 |  |  |  |  |  | 8 894,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 425,00 | 143,00 | 282,00 | 391,00 | 104,00 | 287,00 | 424,00 | 124,00 | 300,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 104,00 | 42,00 | 62,00 | 118,00 | 19,00 | 99,00 | 89,00 | 24,00 | 65,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 5 427,00 | 2 212,00 | 3 215,00 | 3 988,00 | 1 699,00 | 2 289,00 | 2 833,00 | 1 121,00 | 1 712,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 323,00 | 89,00 | 234,00 | 359,00 | 121,00 | 238,00 | 357,00 | 124,00 | 233,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 547,00 | 151,00 | 396,00 | 605,00 | 226,00 | 379,00 | 554,00 | 178,00 | 376,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 3 275,00 | 1 608,00 | 1 667,00 | 2 532,00 | 1 239,00 | 1 293,00 | 1 825,00 | 771,00 | 1 054,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 2 115,00 | 602,00 | 1 513,00 | 1 322,00 | 425,00 | 897,00 | 958,00 | 323,00 | 635,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 312,00 | 89,00 | 223,00 | 259,00 | 80,00 | 179,00 | 313,00 | 106,00 | 207,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 3 890,00 | 1 701,00 | 2 189,00 | 2 939,00 | 1 297,00 | 1 642,00 | 2 157,00 | 856,00 | 1 301,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 1 755,00 | 586,00 | 1 169,00 | 1 474,00 | 529,00 | 945,00 | 1 218,00 | 449,00 | 769,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 468,00 | 93,00 | 375,00 | 344,00 | 74,00 | 270,00 | 315,00 | 63,00 | 252,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 12,00 | 5,00 | 7,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 14,00 | 4,00 | 10,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 1 569,00 | 628,00 | 941,00 | 1 116,00 | 499,00 | 617,00 | 677,00 | 269,00 | 408,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 4 997,00 | 1 957,00 | 3 040,00 | 4 015,00 | 1 624,00 | 2 391,00 | 2 962,00 | 1 115,00 | 1 847,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 82,00 | 62,00 | 20,00 | 62,00 | 34,00 | 28,00 | 96,00 | 41,00 | 55,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 4 229,00 | 1 627,00 | 2 602,00 | 3 252,00 | 1 313,00 | 1 939,00 | 2 722,00 | 984,00 | 1 738,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 7,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 6 399,00 |  |  | 4 984,00 |  |  | 3 811,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2017 | | | 2016 | | | 2015 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 518,00 | 181,00 | 337,00 | 128,00 | 37,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 145,00 | 48,00 | 97,00 | 66,00 | 14,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 2 949,00 | 1 307,00 | 1 642,00 | 1 578,00 | 626,00 | 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 390,00 | 155,00 | 235,00 | 65,00 | 33,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 505,00 | 168,00 | 337,00 | 157,00 | 38,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 2 031,00 | 997,00 | 1 034,00 | 1 457,00 | 599,00 | 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 707,00 | 220,00 | 487,00 | 123,00 | 39,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 204,00 | 66,00 | 138,00 | 16,00 | 11,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 2 202,00 | 1 050,00 | 1 152,00 | 1 421,00 | 569,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 1 307,00 | 482,00 | 825,00 | 257,00 | 71,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 303,00 | 52,00 | 251,00 | 111,00 | 17,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 14,00 | 9,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 894,00 | 433,00 | 461,00 | 145,00 | 76,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 2 556,00 | 1 103,00 | 1 453,00 | 1 424,00 | 556,00 | 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 34,00 | 14,00 | 20,00 | 24,00 | 8,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 2 452,00 | 1 005,00 | 1 447,00 | 876,00 | 301,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 7,00 |  |  | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 5,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 3 972,00 |  |  | 1 863,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |

## Tabela 4B: Wskaźniki produktu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 9

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 015 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 22 454,00 |  |  | 20 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 |  |  | 3 761,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 3 035,00 |  |  | 2 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |  |  | 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | EUR | 19 751 165,00 |  |  | 20 393 423,65 | 0,00 | 0,00 | 1,03 |  |  | 11 740 824,26 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Osoby | 2 443,00 |  |  | 2 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |  |  | 1 822,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Entities | 1 106,00 |  |  | 1 167,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 |  |  | 597,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 015 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | Słabiej rozwinięte | 5 036,00 | 0,00 | 0,00 | 3 877,00 | 0,00 | 0,00 | 3 611,00 | 0,00 | 0,00 | 3 818,00 | 0,00 | 0,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie | Słabiej rozwinięte | 862,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 8 652 599,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 015 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 9 / 9v

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 346,00 | 129,00 | 217,00 |  |  |  | 32,00 | 73,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 269,00 | 102,00 | 167,00 |  |  |  | 30,00 | 61,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 237,00 | 86,00 | 151,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 96,00 | 25,00 | 71,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 3,00 | 2,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 22,00 | 15,00 | 7,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 31,00 | 51,00 | 29,00 | 50,00 | 23,00 | 36,00 | 14,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 21,00 | 46,00 | 22,00 | 34,00 | 16,00 | 24,00 | 13,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia |

## Tabela 2C : Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 112 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Liczba | 300,00 |  |  | 1,08 |  |  | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 113 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Współczynnik | 26,00% |  |  |  |  |  | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 014a Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 25,00% |  |  | 1,25 |  |  | 346,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | | | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 112 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 |  | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 113 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 |  | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 112 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 113 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 112 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 113 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 112 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 113 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 9 / 9v

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 130,00 | 426,00 | 704,00 |  |  |  | 326,00 | 147,00 | 179,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 236,00 | 87,00 | 149,00 |  |  |  | 56,00 | 22,00 | 34,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 605,00 | 198,00 | 407,00 |  |  |  | 130,00 | 40,00 | 90,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 26,00 | 11,00 | 15,00 |  |  |  | 5,00 | 4,00 | 1,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 172,00 | 584,00 | 1 588,00 |  |  |  | 301,00 | 90,00 | 211,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 176,00 | 72,00 | 104,00 |  |  |  | 40,00 | 15,00 | 25,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 003,00 | 382,00 | 621,00 |  |  |  | 286,00 | 129,00 | 157,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 400,00 | 195,00 | 205,00 |  |  |  | 142,00 | 86,00 | 56,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 523,00 | 227,00 | 296,00 |  |  |  | 166,00 | 79,00 | 87,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 278,00 | 417,00 | 861,00 |  |  |  | 254,00 | 97,00 | 157,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 025,00 | 525,00 | 1 500,00 |  |  |  | 298,00 | 79,00 | 219,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 14,00 | 5,00 | 9,00 |  |  |  | 4,00 | 2,00 | 2,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 709,00 | 316,00 | 393,00 |  |  |  | 196,00 | 87,00 | 109,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 598,00 | 522,00 | 1 076,00 |  |  |  | 573,00 | 211,00 | 362,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 33,00 | 26,00 | 7,00 |  |  |  | 7,00 | 5,00 | 2,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 657,00 | 778,00 | 1 879,00 |  |  |  | 495,00 | 186,00 | 309,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 89,00 |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 3 907,00 |  |  |  |  |  | 757,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 393,00 | 149,00 | 244,00 | 156,00 | 46,00 | 110,00 | 134,00 | 42,00 | 92,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 65,00 | 24,00 | 41,00 | 49,00 | 17,00 | 32,00 | 30,00 | 8,00 | 22,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 74,00 | 24,00 | 50,00 | 131,00 | 35,00 | 96,00 | 190,00 | 73,00 | 117,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 4,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 318,00 | 96,00 | 222,00 | 334,00 | 81,00 | 253,00 | 426,00 | 109,00 | 317,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 31,00 | 14,00 | 17,00 | 37,00 | 14,00 | 23,00 | 43,00 | 20,00 | 23,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 286,00 | 112,00 | 174,00 | 132,00 | 43,00 | 89,00 | 155,00 | 43,00 | 112,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 189,00 | 82,00 | 107,00 | 25,00 | 10,00 | 15,00 | 18,00 | 3,00 | 15,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 185,00 | 83,00 | 102,00 | 66,00 | 20,00 | 46,00 | 80,00 | 34,00 | 46,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 277,00 | 88,00 | 189,00 | 262,00 | 76,00 | 186,00 | 279,00 | 94,00 | 185,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 298,00 | 89,00 | 209,00 | 292,00 | 66,00 | 226,00 | 376,00 | 88,00 | 288,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 7,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 151,00 | 64,00 | 87,00 | 104,00 | 49,00 | 55,00 | 180,00 | 85,00 | 95,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 614,00 | 207,00 | 407,00 | 202,00 | 49,00 | 153,00 | 126,00 | 25,00 | 101,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 11,00 | 9,00 | 2,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 581,00 | 196,00 | 385,00 | 427,00 | 90,00 | 337,00 | 538,00 | 154,00 | 384,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 27,00 |  |  | 22,00 |  |  | 12,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 785,00 |  |  | 621,00 |  |  | 750,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2017 | | | 2016 | | | 2015 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 115,00 | 41,00 | 74,00 | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 35,00 | 16,00 | 19,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 70,00 | 22,00 | 48,00 | 10,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 521,00 | 132,00 | 389,00 | 272,00 | 76,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 25,00 | 9,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 110,00 | 41,00 | 69,00 | 34,00 | 14,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 25,00 | 13,00 | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 23,00 | 10,00 | 13,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 175,00 | 50,00 | 125,00 | 31,00 | 12,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 508,00 | 135,00 | 373,00 | 253,00 | 68,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 64,00 | 25,00 | 39,00 | 14,00 | 6,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 71,00 | 28,00 | 43,00 | 12,00 | 2,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 478,00 | 115,00 | 363,00 | 138,00 | 37,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 11,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 706,00 |  |  | 288,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia |

## Tabela 4B: Wskaźniki produktu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 9

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 014a | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoby | 1 068,00 |  |  | 1 103,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 |  |  | 319,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem. | Słabiej rozwinięte | sztuka | 639,00 |  |  | 782,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 |  |  | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | EUR | 49 802,00 |  |  | 125 406,29 | 0,00 | 0,00 | 2,52 |  |  | 125 406,29 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Osoby | 311,00 |  |  | 609,00 | 0,00 | 0,00 | 1,96 |  |  | 609,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Entities | 97,00 |  |  | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  |  | 97,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 014a | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 181,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem. | Słabiej rozwinięte | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 014a | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem. | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Osie priorytetowe dla pomocy technicznej**

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 11 - Pomoc Techniczna |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 11

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2017 | | | 2016 | | | 2015 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2014 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 11 - Pomoc Techniczna |

## Tabela 4B: Wskaźniki produktu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 11

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 024 | Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego |  | szt. |  |  |  | 1 650 470,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 561 147,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej |  | szt. |  |  |  | 21 105,65 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 3 462,66 | 0,00 |  |
| 127 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji |  | os. |  |  |  | 1 510,05 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 127,65 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | Liczba przeprowadzonych ewaluacji |  | szt. |  |  |  | 14,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | Liczba projektów objętych wsparciem |  | szt. |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów |  | os. |  |  |  | 4 257,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 67,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu |  | szt. |  |  |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy |  | szt. |  |  |  | 1 867,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 267,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych |  | szt. |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | Liczba użytkowników systemów informatycznych |  | os. |  |  |  | 11 036,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 627,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | Liczba opracowanych ekspertyz |  | szt. |  |  |  | 42,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów |  | szt. |  |  |  | 94,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 024 | Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego |  | 432 717,00 | 0,00 | 0,00 | 45 144,00 | 0,00 | 0,00 | 217 770,00 | 0,00 | 0,00 | 275 191,00 | 0,00 | 0,00 | 118 501,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej |  | 3 462,84 | 0,00 | 0,00 | 3 881,35 | 0,00 | 0,00 | 3 486,30 | 0,00 | 0,00 | 3 837,60 | 0,00 | 0,00 | 2 974,90 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji |  | 211,30 | 0,00 | 0,00 | 215,50 | 0,00 | 0,00 | 193,30 | 0,00 | 0,00 | 492,30 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | Liczba przeprowadzonych ewaluacji |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | Liczba projektów objętych wsparciem |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 578,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy |  | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 673,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | Liczba użytkowników systemów informatycznych |  | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106,00 | 0,00 | 0,00 | 8 367,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | Liczba opracowanych ekspertyz |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów |  | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 024 | Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | Liczba przeprowadzonych ewaluacji |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | Liczba projektów objętych wsparciem |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | Liczba użytkowników systemów informatycznych |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | Liczba opracowanych ekspertyz |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 11 - Pomoc Techniczna |
| Cel szczegółowy | 1 - Skuteczny i efektywny system wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez efektywny system monitorowania i oceny oraz doskonalenie systemu informacyjnego. |

## Tabela 2C : Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 11 / 1

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 027 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych. |  | Współczynnik (%) |  | Współczynnik | 50,00% |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 70,09% | 0,00% | 0,00% |  |
| 028 | Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego |  | Liczba (Skala 0-5) |  | Liczba | 3,85 |  |  | 4,10% |  |  | 15,77 | 0,00 | 0,00 | 4,02 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | | | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 027 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych. |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 54,35% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 48,68% | 0,00% | 0,00% |  |
| 028 | Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego |  | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 0,00 |  | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 027 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych. |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 92,50% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 028 | Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego |  | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 027 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych. |  | 0,00% | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 028 | Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 027 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych. |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 028 | Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 11 - Pomoc Techniczna |
| Cel szczegółowy | 2 - Wzmocnienie potencjału administracyjnego jednostek uczestniczących we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. |

## Tabela 2C : Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 11 / 2

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 029 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności |  | Liczba (sztuka) |  | Liczba | 2,50 |  |  | 2,16% |  |  | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |  |
| 030 | Średnioroczna liczba szkoleń na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE |  | Liczba (sztuka) |  | Liczba | 2,30 |  |  | 2,07% |  |  | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 0,00 |  |
| 031 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) |  | Liczba (liczba dni) |  | Liczba | 390,00 |  |  | 2,83% |  |  | 1 102,36 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | | | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 029 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności |  | 5,32 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |  | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |  |
| 030 | Średnioroczna liczba szkoleń na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE |  | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |  | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |  |
| 031 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) |  | 1 042,36 | 0,00 | 0,00 | 92,38 | 0,00 | 0,00 |  | 949,98 | 0,00 | 0,00 | 241,67 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 029 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności |  | 5,18 | 0,00 | 0,00 | 5,13 | 0,00 | 0,00 |  | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |  |
| 030 | Średnioroczna liczba szkoleń na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE |  | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |  | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 031 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) |  | 708,31 | 0,00 | 0,00 | 266,75 | 0,00 | 0,00 |  | 441,56 | 0,00 | 0,00 | 178,56 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 029 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności |  | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 030 | Średnioroczna liczba szkoleń na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE |  | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 031 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) |  | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 263,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 029 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 030 | Średnioroczna liczba szkoleń na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 031 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 11 - Pomoc Techniczna |
| Cel szczegółowy | 3 - Skuteczne i efektywne działania informacyjne i promocyjne. |

## Tabela 2C : Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS, EFS REACT-EU, InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i InicjatywA na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 11 / 3

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2021** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 032 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |  | Liczba (Skala 0-5) |  | Liczba | 4,20 |  |  | 3,99% |  |  | 16,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Odsetek mieszkańców województwa dostrzegających wpływ FE na rozwój województwa świętokrzyskiego |  | (%) |  |  | 93,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2020** | | | | | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 032 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 16,76 | 0,00 | 0,00 | 4,62 | 0,00 | 0,00 |  | 12,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Odsetek mieszkańców województwa dostrzegających wpływ FE na rozwój województwa świętokrzyskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 032 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 12,14 | 0,00 | 0,00 | 4,47 |  |  |  | 7,67 | 0,00 | 0,00 | 3,07 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Odsetek mieszkańców województwa dostrzegających wpływ FE na rozwój województwa świętokrzyskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 032 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Odsetek mieszkańców województwa dostrzegających wpływ FE na rozwój województwa świętokrzyskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 032 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Odsetek mieszkańców województwa dostrzegających wpływ FE na rozwój województwa świętokrzyskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Tabela 3B: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa

|  |  |
| --- | --- |
| Wskaźnik | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach PO – przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa |
| CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 1 158 |
| CO02 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 250 |
| CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 583 |
| CO04 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 265 |
| CO05 - Inwestycje produkcyjne: liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw | 16 |

## Tabela 5: Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania

| **Oś priorytetowa** | **Rodzaj wskaźnika** | **Numer identyfikacyjny** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Fundusz** | **Kategoria regionu** | **2021 Ogółem razem** | **2021 Ogółem mężczyźni** | **2021 Ogółem kobiety** | **2021 Rocznie ogółem** | **2021 Rocznie ogółem mężczyźni** | **2021 Rocznie ogółem kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 44 731 873,94 |  |  |  |  |  |
| 1 | I | 002 | liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R w podpisanych umowach | szt | EFRR | Słabiej rozwinięte | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 1 | O | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | sztuka | EFRR | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 126 113 933,93 |  |  |  |  |  |
| 10 | O | 146 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem | Liczba | EFS | Słabiej rozwinięte | 26 851,00 | 11 327,00 | 15 524,00 | 3 778,00 | 2 157,00 | 1 621,00 |
| 2 | O | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Enterprises | EFRR | Słabiej rozwinięte | 2 022,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 179 311 299,77 |  |  |  |  |  |
| 2 | O | 026 | Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 26,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 106 679 019,23 |  |  |  |  |  |
| 3 | O | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 4 967,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | O | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 72,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | O | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 266,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 90 024 860,24 |  |  |  |  |  |
| 4 | O | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | O | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 267,74 |  |  |  |  |  |
| 4 | O | 70 | Liczba zabytków nieruchomych i instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 65,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 113 603 274,13 |  |  |  |  |  |
| 5 | O | 148 | Całkowita długość nowych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 85,39 |  |  |  |  |  |
| 6 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 99 239 209,79 |  |  |  |  |  |
| 6 | I | 003 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją w podpisanych umowach | ha | EFRR | Słabiej rozwinięte | 319,09 |  |  |  |  |  |
| 6 | O | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ha | EFRR | Słabiej rozwinięte | 63,92 |  |  |  |  |  |
| 6 | O | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 52,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 133 789 076,99 |  |  |  |  |  |
| 7 | O | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 338,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | O | 050 | Liczba wybudowanych oraz przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 21,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | O | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 37,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 87 416 936,76 |  |  |  |  |  |
| 8 | O | 004 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 2 595,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | O | 102 | Liczba uczniów objętych wsparciem w programie | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 39 046,00 | 0,00 | 0,00 | 6 013,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | O | 98 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 5 943,00 | 0,00 | 0,00 | 619,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 84 456 691,29 |  |  |  |  |  |
| 9 | O | 145 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem. | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 25 754,00 | 0,00 | 0,00 | 4 227,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Oś priorytetowa** | **Rodzaj wskaźnika** | **Numer identyfikacyjny** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Fundusz** | **Kategoria regionu** | **2020 Ogółem razem** | **2019 Ogółem razem** | **2018 Ogółem razem** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 32 518 962,00 | 19 667 982,67 | 7 115 912,13 |  |
| 1 | I | 002 | liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R w podpisanych umowach | szt | EFRR | Słabiej rozwinięte | 4,00 | 4,00 | 4,00 |  |
| 1 | O | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | sztuka | EFRR | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 2,00 | 1,00 |  |
| 10 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 740 078,83 | 91 907 135,11 | 72 740 177,50 |  |
| 10 | O | 146 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem | Liczba | EFS | Słabiej rozwinięte | 23 073,00 | 19 823,00 | 15 629,00 |  |
| 2 | O | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Enterprises | EFRR | Słabiej rozwinięte | 383,00 | 211,00 | 152,00 |  |
| 2 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 116 380 834,33 | 84 361 746,20 | 48 131 511,06 |  |
| 2 | O | 026 | Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 26,00 | 26,00 | 7,00 |  |
| 3 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 84 503 903,89 | 46 141 471,39 | 25 104 861,89 |  |
| 3 | O | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 3 692,00 | 1 878,00 | 45,00 | Wśród ostatecznych odbiorców w projektach parasolowych w ramach Działania 3.1 zaobserwowano tendencję rezygnacji z instalacji OZE do produkcji energii cieplnej na rzecz instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej. Jednakże w związku ze zmianą regulacji prawnych, należy obserwować, czy ostateczni odbiorcy nie zaczną wycofywać się z udziału w projektach. Wg stanu na dzień 28.03.2022 z SL wartość docelowa wsk. wynosi 5455. Uwzględniając ryzyko związane ze wskazanymi trendami można rozważyć aktualizację wsk. do wartości 5 100. |
| 3 | O | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 53,00 | 32,00 | 19,00 | Ryzyko rozwiązania w 2022 roku kolejnych umów w ramach Dz.3.2 ze względu na tendencję rezygnacji przez Beneficjentów z realizacji projektów. Istnieje tym samym ryzyko nieosiągnięcia założonej wartości wskaźnika. IZ w związku z tym zamierza ogłosić kolejny nabór w ramach Dz. 3.2 z niewielkim budżetem w ramach dostępnej alokacji. Na dzień 28.03.2022 z SL wartość wskaźnika w umowach wynosi 103. |
| 3 | O | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 221,00 | 152,00 | 63,00 | W związku z uruchomieniem listy rezerwowej w ramach konkursu 325/20 dla Działania 3.3, należałoby rozważyć zaktualizowanie wartości docelowej wskaźnika do ok. 450. |
| 4 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 75 566 845,49 | 46 168 851,76 | 23 917 393,46 | Na niższy poziom certyfikacji mają wpływ 1) odległe terminy realizacji dla części inwestycji, a także ze względu na zakres i złożoność wieloletni charakter części inwestycji 2) brak pełnej kontraktacji środków dostępnych w ramach działania 4.2 "Gospodarka odpadami" (trwają konkursy z tego zakresu), 3) liczne zmiany terminów realizacji inwestycji m.in. z zakresu infrastruktury wod-kan i kulturalnej, powodowane m.in. obecną sytuacją epidemiczną, która skutkuje m.in utrudnieniami w dostępie do produktów i usług. |
| 4 | O | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 30,00 | 26,00 | 14,00 |  |
| 4 | O | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 222,69 | 131,31 | 80,26 |  |
| 4 | O | 70 | Liczba zabytków nieruchomych i instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 65,00 | 64,00 | 43,00 |  |
| 5 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 106 275 731,79 | 78 154 995,25 | 44 226 029,89 | Na niższy poziom certyfikacji miały wpływ opóźnienia związane z realizacją inwestycji drogowych oraz kolejowych. |
| 5 | O | 148 | Całkowita długość nowych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 63,22 | 38,21 | 33,12 | Na niższy poziom certyfikacji miały wpływ opóźnienia związane z realizacją inwestycji drogowych oraz kolejowych. |
| 6 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 79 841 877,57 | 49 906 516,63 | 20 151 935,56 |  |
| 6 | I | 003 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją w podpisanych umowach | ha | EFRR | Słabiej rozwinięte | 261,70 | 184,86 | 195,42 |  |
| 6 | O | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ha | EFRR | Słabiej rozwinięte | 43,71 | 19,33 | 11,00 | Wartość docelowa zostanie osiągnięta, preumowy sukcesywnie zostają przekształcane w umowy. |
| 6 | O | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 47,00 | 41,00 | 28,00 |  |
| 7 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 107 943 196,69 | 77 071 184,49 | 45 474 238,65 | Brak zagrożenia realizacji wartości docelowej wskaźnika. |
| 7 | O | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 318,00 | 271,00 | 100,00 | Znaczne przekroczenie wartości wskaźnika wynika z faktu, że w ogłaszanych konkursach IZ wyznaczyła minimalną wartość projektu np. do 500 tys. w związku z powyższym udało się dofinansować większą liczbę projektów, ponadto jeden z konkursów dot. doposażenia pracowni komputerowych w szkołach gdzie udało się wesprzeć w ramach 1 projektu 82 placówki. |
| 7 | O | 050 | Liczba wybudowanych oraz przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 20,00 | 17,00 | 6,15 | Przekroczenie wskaźnika wynika ze wsparcia większej liczby obiektów niż szacowano. |
| 7 | O | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 29,00 | 19,00 | 13,00 |  |
| 8 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 66 134 839,52 | 48 817 110,70 | 28 537 496,81 |  |
| 8 | O | 004 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 1 584,00 | 909,00 | 597,00 |  |
| 8 | O | 102 | Liczba uczniów objętych wsparciem w programie | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 33 033,00 | 27 855,00 | 17 580,00 |  |
| 8 | O | 98 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 5 324,00 | 4 464,00 | 3 498,00 |  |
| 9 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 53 792 101,53 | 25 908 361,54 | 16 419 590,84 |  |
| 9 | O | 145 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem. | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 21 527,00 | 15 442,00 | 9 590,00 |  |

| **Oś priorytetowa** | **Rodzaj wskaźnika** | **Numer identyfikacyjny** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Fundusz** | **Kategoria regionu** | **2017 Ogółem razem** | **2016 Ogółem razem** | **2015 Ogółem razem** | **2014 Ogółem razem** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 719 871,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | I | 002 | liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R w podpisanych umowach | szt | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | O | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | sztuka | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 45 900 287,00 | 16 339 156,44 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | 146 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem | Liczba | EFS | Słabiej rozwinięte | 5 072,00 | 6 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | O | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Enterprises | EFRR | Słabiej rozwinięte | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 18 820 836,36 | 37 364,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | O | 026 | Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 63 916,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | O | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | O | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | O | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 3 532 367,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | O | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | O | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | O | 70 | Liczba zabytków nieruchomych i instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 14 427 814,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | O | 148 | Całkowita długość nowych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 16 402,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | I | 003 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją w podpisanych umowach | ha | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | O | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ha | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | O | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 1 060 873,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | O | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | O | 050 | Liczba wybudowanych oraz przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | O | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 10 566 741,85 | 320 121,38 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | O | 004 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 319,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | O | 102 | Liczba uczniów objętych wsparciem w programie | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 9 085,00 | 1 253,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | O | 98 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 2 255,00 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 4 887 657,00 | 246 346,11 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | O | 145 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem. | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 4 597,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Oś priorytetowa** | **Rodzaj wskaźnika** | **Numer identyfikacyjny** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Fundusz** | **Kategoria regionu** | **Cel pośredni na 2018 r. ogółem** | **Cel pośredni na 2018 r. mężczyźni** | **Cel pośredni na 2018 r. kobiety** | **Cel końcowy (2023 r.) ogółem** | **Cel końcowy (2023 r.) mężczyźni** | **Cel końcowy (2023 r.) kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 7 669 600,00 |  |  | 110 998 629,00 |  |  |
| 1 | I | 002 | liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R w podpisanych umowach | szt | EFRR | Słabiej rozwinięte | 3 |  |  | 3,00 |  |  |
| 1 | O | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | sztuka | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0 |  |  | 3,00 |  |  |
| 10 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 30 656 772,00 |  |  | 155 702 973,00 |  |  |
| 10 | O | 146 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem | Liczba | EFS | Słabiej rozwinięte | 11 916,00 | 4 862,00 | 7 054,00 | 31 521,00 | 12 861,00 | 18 660,00 |
| 2 | O | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Enterprises | EFRR | Słabiej rozwinięte | 125 |  |  | 1 000,00 |  |  |
| 2 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 42 985 565,00 |  |  | 218 651 159,00 |  |  |
| 2 | O | 026 | Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 2 |  |  | 18,00 |  |  |
| 3 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 19 681 202,00 |  |  | 217 220 711,00 |  |  |
| 3 | O | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 3 |  |  | 4 200,00 |  |  |
| 3 | O | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 12 |  |  | 100,00 |  |  |
| 3 | O | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 60 |  |  | 390,00 |  |  |
| 4 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 21 470 588,00 |  |  | 152 526 121,00 |  |  |
| 4 | O | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 12 |  |  | 30,00 |  |  |
| 4 | O | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 70 |  |  | 300,00 |  |  |
| 4 | O | 70 | Liczba zabytków nieruchomych i instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 6 |  |  | 58,00 |  |  |
| 5 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 32 294 118,00 |  |  | 151 318 558,00 |  |  |
| 5 | O | 148 | Całkowita długość nowych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 21,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 6 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 16 470 588,00 |  |  | 147 556 426,00 |  |  |
| 6 | I | 003 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją w podpisanych umowach | ha | EFRR | Słabiej rozwinięte | 70 |  |  | 118,00 |  |  |
| 6 | O | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ha | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0 |  |  | 118,00 |  |  |
| 6 | O | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 8 |  |  | 41,00 |  |  |
| 7 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 18 665 150,00 |  |  | 163 782 134,00 |  |  |
| 7 | O | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 3 |  |  | 200,00 |  |  |
| 7 | O | 050 | Liczba wybudowanych oraz przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 2 |  |  | 13,00 |  |  |
| 7 | O | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 4 |  |  | 27,00 |  |  |
| 8 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 21835945,00 |  |  | 113 083 778,00 |  |  |
| 8 | O | 004 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 466 |  |  | 1 166,00 |  |  |
| 8 | O | 102 | Liczba uczniów objętych wsparciem w programie | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 9224 |  |  | 27 859,00 |  |  |
| 8 | O | 98 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 1751 |  |  | 5 362,00 |  |  |
| 9 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 16 166 165,00 |  |  | 115 681 390,00 |  |  |
| 9 | O | 145 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem. | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 8 669,00 |  |  | 27 146,00 |  |  |

## 3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Tabela 6: Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu

(jak określono w tabeli 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 [wzór do celów przedkładania danych finansowych])

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oś priorytetowa** | **Fundusz** | **Kategoria regionu** | **Podstawa obliczenia** | **Finansowanie ogółem** | **Stopa dofinansowania** | **Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia** | **Udział wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji wybranych do dofinansowania w alokacji całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danej osi priorytetowej** | **Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia** | **Całkowite wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej** | **Udział wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych przez beneficjentów w alokacji całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danej osi priorytetowej** | **Liczba wybranych operacji** |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 110 998 629,00 | 85,00% | 108 550 778,10 | 97,79% | 85 676 757,16 | 44 887 699,66 | 40,44% | 56 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 155 702 974,00 | 85,00% | 155 561 663,86 | 99,91% | 147 779 095,31 | 118 035 298,37 | 75,81% | 261 |
| 12 | EFRR REACT\_EU |  | Ogółem | 18 046 958,00 | 88,12% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 218 651 159,00 | 85,00% | 211 633 287,50 | 96,79% | 165 687 819,32 | 185 459 104,91 | 84,82% | 2 192 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 217 220 711,00 | 85,00% | 221 317 344,12 | 101,89% | 208 327 481,37 | 105 679 411,90 | 48,65% | 345 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 152 526 121,00 | 85,00% | 155 964 813,47 | 102,25% | 153 698 797,82 | 87 615 667,81 | 57,44% | 137 |
| 5 | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 151 318 558,00 | 85,00% | 143 888 559,99 | 95,09% | 143 888 559,99 | 109 746 088,30 | 72,53% | 16 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 147 556 426,00 | 85,00% | 156 034 814,06 | 105,75% | 154 850 884,13 | 97 225 827,28 | 65,89% | 83 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 163 782 134,00 | 85,00% | 184 667 881,33 | 112,75% | 181 367 913,52 | 128 691 817,13 | 78,58% | 220 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 113 083 778,00 | 85,00% | 111 530 286,93 | 98,63% | 105 529 527,25 | 84 662 193,71 | 74,87% | 700 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 115 681 390,00 | 85,00% | 115 645 592,72 | 99,97% | 112 836 317,57 | 83 159 277,65 | 71,89% | 312 |
| 11 | EFS | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 58 823 530,00 | 85,00% | 51 483 167,21 | 87,52% | 51 483 167,21 | 33 361 447,34 | 56,71% | 178 |
| **Ogółem** | **EFRR** | **Słabiej rozwinięte** |  | **1 162 053 738,00** | **85,00%** | **1 182 057 478,57** | **101,72%** | **1 093 498 213,31** | **759 305 616,99** | **65,34%** | **3 049** |
| **Ogółem** | **EFS** | **Słabiej rozwinięte** |  | **443 291 672,00** | **85,00%** | **434 220 710,72** | **97,95%** | **417 628 107,34** | **319 218 217,07** | **72,01%** | **1 451** |
| **Ogółem** | **EFRR REACT\_EU** |  |  | **18 046 958,00** | **88,12%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0** |
| **Suma całkowita** |  |  |  | **1 623 392 368,00** | **85,03%** | **1 616 278 189,29** | **99,56%** | **1 511 126 320,65** | **1 078 523 834,06** | **66,44%** | **4 500** |

## Tabela 7: Podział zbiorczych danych finansowych według kategorii interwencji dla EFRR, EFRR REACT-EU, EFS, EFS REACT-EU i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)

| **Oś priorytetowa** | **Charakterystyka wydatków** | | **Rodzaje kategorii** | | | | | | | | **Dane finansowe** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Fundusz** | **Kategoria regionu** | **Zakres interwencji** | **Forma finansowania** | **Wymiar terytorialny** | **Terytorialny mechanizm wdrażania** | **Cel tematyczny** | **Temat uzupełniający EFS** | **Wymiar gospodarczy** | **Wymiar lokalizacji** | **Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia** | **Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia** | **Całkowite wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej** | **Liczba wybranych operacji** |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | PL33 | 421 344,65 | 235 960,62 | 308 513,46 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | PL33 | 762 539,16 | 477 965,19 | 370 595,82 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 002 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | PL33 | 357 760,61 | 150 505,07 | 338 878,91 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | PL33 | 783 289,82 | 430 809,40 | 426 102,89 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | PL33 | 214 892,17 | 96 701,48 | 214 620,10 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | PL33 | 2 455 543,60 | 1 383 645,49 | 1 947 680,07 | 3 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | PL33 | 370 660,36 | 203 863,20 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 14 | PL33 | 184 417,55 | 82 987,90 | 166 030,59 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | PL33 | 265 445,66 | 140 391,90 | 254 863,89 | 2 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | PL33 | 1 053 853,93 | 526 926,97 | 747 647,89 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | PL33 | 256 745,00 | 105 265,45 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 08 | PL33 | 1 127 502,18 | 620 126,20 | 830 195,47 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | PL33 | 1 308 968,02 | 769 559,76 | 343 960,79 | 3 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 08 | PL33 | 1 471 717,53 | 735 858,77 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | PL33 | 2 532 889,06 | 1 431 286,96 | 1 189 981,97 | 2 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | PL33 | 8 771 273,95 | 7 764 130,80 | 6 062 668,44 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | PL33 | 56 892 802,14 | 51 477 568,57 | 19 059 181,54 | 2 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 08 | PL33 | 4 228 350,16 | 2 114 175,08 | 146 266,33 | 2 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | PL33 | 1 718 505,28 | 1 216 670,82 | 533 775,62 | 4 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | PL33 | 394 928,22 | 271 122,91 | 177 938,73 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 14 | PL33 | 434 392,16 | 333 993,24 | 434 392,16 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | PL33 | 889 033,94 | 704 177,55 | 547 452,22 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | PL33 | 5 866 848,37 | 4 541 643,91 | 4 189 670,67 | 5 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | PL33 | 630 705,46 | 427 163,07 | 630 705,46 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | PL33 | 1 104 838,99 | 677 829,42 | 142 447,35 | 2 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 10 | PL33 | 868 272,41 | 638 124,02 | 364 861,32 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 14 | PL33 | 670 305,92 | 514 950,03 | 380 439,26 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | PL33 | 1 302 503,24 | 790 048,49 | 689 886,11 | 2 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | PL33 | 721 724,54 | 515 644,82 | 397 361,49 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | PL33 | 4 655 819,22 | 2 683 038,02 | 2 130 528,43 | 4 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 08 | PL33 | 3 612 034,99 | 2 090 332,33 | 1 160 271,99 | 3 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | PL33 | 2 220 869,81 | 1 524 289,72 | 700 780,69 | 3 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | PL33 | 545 391,81 | 416 615,59 | 401 454,25 | 4 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | PL33 | 10 714 037,25 | 5 754 280,73 | 9 504 151,28 | 37 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 08 | PL33 | 3 841 281,26 | 2 209 114,10 | 1 752 174,69 | 11 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 10 | PL33 | 24 203,57 | 20 573,03 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | PL33 | 751 251,88 | 406 162,01 | 512 261,49 | 3 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 14 | PL33 | 231 150,20 | 190 227,21 | 151 345,53 | 5 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 15 | PL33 | 186 784,93 | 151 603,75 | 143 268,83 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 19 | PL33 | 47 148,46 | 40 844,32 | 5 120,83 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 20 | PL33 | 2 075 222,48 | 1 629 715,42 | 1 825 652,92 | 27 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | PL33 | 2 513 006,63 | 1 966 156,19 | 1 833 567,00 | 41 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | PL33 | 544 479,51 | 339 336,86 | 214 409,40 | 3 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | PL33 | 311 134,56 | 210 939,57 | 43 361,17 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | PL33 | 12 915 501,92 | 7 280 003,69 | 11 756 300,29 | 44 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 08 | PL33 | 2 590 897,52 | 1 891 160,15 | 2 162 197,20 | 23 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 09 | PL33 | 207 059,92 | 157 365,54 | 206 483,90 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 11 | PL33 | 1 683 345,84 | 925 840,22 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 14 | PL33 | 454 982,59 | 355 736,98 | 417 492,18 | 3 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 15 | PL33 | 401 073,73 | 233 634,08 | 186 297,45 | 3 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 19 | PL33 | 5 120,83 | 5 120,83 | 5 120,83 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 20 | PL33 | 939 029,83 | 782 958,11 | 600 321,24 | 17 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 22 | PL33 | 136 844,16 | 109 475,33 | 136 844,16 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 23 | PL33 | 104 381,64 | 88 724,40 | 83 602,71 | 3 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | PL33 | 2 424 064,95 | 1 919 576,93 | 1 841 012,91 | 34 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 01 | PL33 | 86 926,06 | 76 062,96 | 60 098,39 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | PL33 | 1 127 475,53 | 864 815,52 | 1 042 029,90 | 10 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 04 | PL33 | 719 415,90 | 517 984,60 | 678 360,12 | 3 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 05 | PL33 | 1 704 676,10 | 897 615,97 | 1 030 260,39 | 5 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 06 | PL33 | 35 505,14 | 30 179,37 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | PL33 | 24 849 307,50 | 14 134 582,17 | 20 691 359,82 | 82 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 08 | PL33 | 7 231 612,76 | 4 630 989,30 | 5 446 519,75 | 43 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 09 | PL33 | 758 877,28 | 359 173,19 | 290 469,97 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 10 | PL33 | 261 096,61 | 211 053,09 | 217 580,50 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 11 | PL33 | 1 455 360,64 | 842 905,52 | 384 083,99 | 3 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 12 | PL33 | 96 579,30 | 79 084,14 | 94 672,50 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | PL33 | 265 183,51 | 208 566,39 | 230 679,37 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 14 | PL33 | 161 027,33 | 128 821,86 | 152 837,49 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 15 | PL33 | 1 021 426,31 | 769 612,91 | 789 602,00 | 13 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 16 | PL33 | 26 628,16 | 26 628,16 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 20 | PL33 | 763 556,58 | 613 146,93 | 723 778,77 | 7 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 21 | PL33 | 133 900,82 | 107 120,66 | 133 900,82 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 23 | PL33 | 67 109,40 | 57 042,99 | 42 496,69 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | PL33 | 11 406 861,55 | 7 709 341,88 | 8 505 769,70 | 78 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 16 | PL33 | 87 105 409,17 | 77 743 474,11 | 86 503 674,83 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | PL33 | 11 112 128,34 | 11 052 802,33 | 7 301 039,70 | 4 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | PL33 | 163 003,01 | 163 003,01 | 132 566,41 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | PL33 | 42 302,55 | 35 957,17 | 42 034,13 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 08 | PL33 | 43 481,73 | 36 959,47 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 14 | PL33 | 43 427,65 | 36 913,51 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | PL33 | 116 779,93 | 99 262,94 | 116 779,93 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | PL33 | 10 241,66 | 10 241,66 | 10 241,66 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 05 | PL33 | 20 790,39 | 20 790,39 | 20 790,39 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | PL33 | 85 800,57 | 85 800,57 | 85 800,57 | 10 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 08 | PL33 | 241 025,70 | 241 025,70 | 241 025,70 | 34 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 09 | PL33 | 26 813,01 | 26 813,01 | 26 813,01 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 10 | PL33 | 12 543,42 | 12 543,42 | 12 543,42 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 12 | PL33 | 146 867,46 | 146 867,46 | 146 867,46 | 18 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | PL33 | 100 346,51 | 100 346,51 | 98 088,85 | 17 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 14 | PL33 | 322 594,09 | 322 594,09 | 317 473,26 | 45 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 15 | PL33 | 798 865,85 | 798 865,85 | 798 865,85 | 95 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 16 | PL33 | 51 208,29 | 51 208,29 | 51 208,29 | 10 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 17 | PL33 | 85 314,31 | 85 314,31 | 85 314,31 | 9 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | PL33 | 10 241,66 | 10 241,66 | 10 241,66 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 19 | PL33 | 52 450,81 | 52 450,81 | 52 450,81 | 8 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 20 | PL33 | 90 802,80 | 90 802,80 | 90 802,80 | 16 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 21 | PL33 | 40 100,97 | 40 100,97 | 40 100,97 | 3 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 23 | PL33 | 242 569,28 | 242 569,28 | 242 569,28 | 40 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | PL33 | 1 540 686,31 | 1 540 686,31 | 1 536 550,80 | 255 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | PL33 | 29 659,92 | 29 659,92 | 29 659,92 | 3 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | PL33 | 8 869,54 | 8 869,54 | 8 869,54 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | PL33 | 130 449,25 | 130 449,25 | 130 449,25 | 12 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 08 | PL33 | 305 850,99 | 305 850,99 | 303 907,94 | 39 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 09 | PL33 | 5 120,83 | 5 120,83 | 5 120,83 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 12 | PL33 | 260 539,70 | 260 539,70 | 260 539,70 | 34 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | PL33 | 100 625,73 | 100 625,73 | 100 625,73 | 13 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 14 | PL33 | 436 956,02 | 436 956,02 | 436 956,02 | 68 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 15 | PL33 | 1 129 453,94 | 1 129 453,94 | 1 129 453,94 | 128 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 16 | PL33 | 54 515,07 | 54 515,07 | 54 515,07 | 9 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 17 | PL33 | 40 966,63 | 40 966,63 | 40 966,63 | 7 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 19 | PL33 | 47 296,33 | 47 296,33 | 47 296,33 | 7 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 20 | PL33 | 76 812,43 | 76 812,43 | 76 812,43 | 15 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 21 | PL33 | 46 879,81 | 46 879,81 | 46 879,81 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 23 | PL33 | 224 530,09 | 224 530,09 | 224 530,09 | 40 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | PL33 | 1 600 145,04 | 1 582 866,00 | 1 592 353,84 | 249 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | PL33 | 55 737,10 | 55 737,10 | 55 737,10 | 4 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 04 | PL33 | 10 241,66 | 10 241,66 | 10 241,66 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | PL33 | 162 474,38 | 162 474,38 | 162 474,38 | 22 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 08 | PL33 | 546 385,82 | 546 385,82 | 546 385,82 | 76 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 09 | PL33 | 14 483,89 | 14 483,89 | 14 483,89 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 10 | PL33 | 5 120,83 | 5 120,83 | 5 120,83 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 12 | PL33 | 236 970,33 | 236 970,33 | 236 970,33 | 33 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | PL33 | 77 643,43 | 77 643,43 | 77 643,43 | 13 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 14 | PL33 | 248 251,17 | 248 251,17 | 248 251,17 | 45 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 15 | PL33 | 544 613,69 | 544 613,69 | 544 613,69 | 65 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 16 | PL33 | 22 604,43 | 22 604,43 | 22 604,43 | 4 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 17 | PL33 | 19 111,19 | 19 111,19 | 19 111,19 | 3 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 20 | PL33 | 66 490,37 | 66 490,37 | 66 490,37 | 8 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 21 | PL33 | 5 120,83 | 5 120,83 | 5 120,83 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 23 | PL33 | 150 438,70 | 150 438,70 | 150 379,98 | 26 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | PL33 | 837 434,55 | 837 434,55 | 830 378,59 | 145 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 072 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | PL33 | 2 434 798,91 | 2 434 798,91 | 2 434 798,91 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 072 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | PL33 | 861 745,39 | 861 745,39 | 861 745,39 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 072 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | PL33 | 2 509 232,09 | 2 509 232,09 | 2 416 831,33 | 2 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | PL33 | 551 067,99 | 330 640,79 | 543 919,21 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 778 161,19 | 778 161,19 | 778 161,19 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 09 | PL33 | 566 671,57 | 396 670,10 | 566 671,57 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | PL33 | 2 010 537,34 | 1 293 257,44 | 1 789 132,55 | 4 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 5 972 108,83 | 5 972 108,83 | 4 973 492,47 | 7 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 20 | PL33 | 871 225,36 | 871 225,36 | 871 225,36 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 07 | PL33 | 937 950,83 | 656 565,58 | 493 163,15 | 2 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | PL33 | 5 293 360,08 | 3 954 033,84 | 4 808 645,99 | 9 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 17 699 890,00 | 17 699 890,00 | 15 552 581,05 | 20 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 012 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | PL33 | 1 087 750,22 | 1 087 750,22 | 464 340,75 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 10 043 290,14 | 10 043 290,14 | 4 539 012,21 | 6 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 19 | PL33 | 372 994,02 | 317 044,92 | 372 994,02 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 20 | PL33 | 8 031 890,57 | 7 496 061,47 | 35 547,10 | 3 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 32 555 174,21 | 32 555 174,21 | 16 330 594,30 | 50 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 20 | PL33 | 1 141 817,01 | 1 141 817,01 | 906 430,44 | 2 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 21 | PL33 | 132 554,68 | 79 547,43 | 113 734,93 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 08 | PL33 | 739 156,33 | 739 156,33 | 399 491,95 | 2 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 57 019 562,72 | 57 019 562,72 | 32 948 958,87 | 100 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 19 | PL33 | 221 460,56 | 188 241,48 | 221 460,56 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 20 | PL33 | 595 515,24 | 565 739,47 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 21 | PL33 | 809 327,48 | 687 928,36 | 777 985,54 | 2 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 24 | PL33 | 388 030,76 | 333 507,95 | 252 258,25 | 5 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 014 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 17 | PL33 | 437 109,84 | 288 492,50 | 6 909,74 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 014 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 17 | PL33 | 1 632 863,49 | 998 166,06 | 65 980,43 | 3 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 014 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 17 | PL33 | 352 624,90 | 311 508,48 | 84 136,33 | 3 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 016 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 2 161 667,94 | 2 161 667,94 | 948 263,71 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 043 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 8 766 841,30 | 8 766 841,30 | 86 555,76 | 2 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 043 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 33 255 746,08 | 33 255 746,08 | 2 734 935,25 | 7 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 05 | PL33 | 209 847,79 | 136 401,06 | 190 868,87 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 07 | PL33 | 1 908 171,86 | 1 144 944,47 | 1 682 943,20 | 10 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 08 | PL33 | 1 680 849,43 | 932 530,87 | 1 363 773,95 | 4 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 14 | PL33 | 972 632,38 | 633 126,74 | 794 203,88 | 4 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 15 | PL33 | 450 552,82 | 292 859,33 | 450 552,82 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 20 | PL33 | 389 793,02 | 229 495,99 | 338 989,80 | 2 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 23 | PL33 | 184 954,22 | 126 882,43 | 184 954,22 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 24 | PL33 | 308 196,37 | 177 719,53 | 308 196,37 | 2 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 03 | PL33 | 712 151,96 | 391 683,58 | 0,00 | 2 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 05 | PL33 | 32 445,52 | 21 089,59 | 29 200,97 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 07 | PL33 | 2 845 854,19 | 1 734 126,30 | 801 718,19 | 10 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 08 | PL33 | 593 282,31 | 396 124,23 | 569 114,84 | 3 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 11 | PL33 | 92 856,49 | 61 645,54 | 92 856,49 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 14 | PL33 | 662 596,09 | 417 319,44 | 462 129,30 | 5 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 15 | PL33 | 996 283,14 | 565 252,02 | 635 817,37 | 3 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 20 | PL33 | 937 010,37 | 539 991,02 | 135 286,69 | 2 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | PL33 | 1 293 039,09 | 828 002,84 | 984 669,47 | 11 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 01 | PL33 | 299 258,62 | 194 518,10 | 27 959,09 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 03 | PL33 | 881 694,72 | 502 760,16 | 873 937,80 | 4 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 07 | PL33 | 3 842 066,81 | 2 321 631,26 | 1 933 632,60 | 14 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 08 | PL33 | 665 969,37 | 457 788,76 | 590 731,32 | 4 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 11 | PL33 | 116 458,62 | 75 698,10 | 90 197,94 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 14 | PL33 | 484 136,61 | 305 957,99 | 343 509,83 | 7 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 15 | PL33 | 542 385,71 | 352 550,71 | 495 230,50 | 3 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 17 | PL33 | 53 993,11 | 35 095,52 | 52 889,98 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 23 | PL33 | 203 452,45 | 132 244,09 | 181 953,91 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 24 | PL33 | 410 446,85 | 256 669,41 | 258 449,35 | 5 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 069 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 24 | PL33 | 139 060,47 | 92 022,04 | 139 060,47 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 090 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 4 673 382,57 | 4 673 382,57 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 090 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 308 170,48 | 308 170,48 | 0,00 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 017 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | PL33 | 156 245,35 | 123 652,57 | 0,00 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 017 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 720 055,05 | 720 055,05 | 548 443,46 | 2 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 017 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 21 | PL33 | 435 161,01 | 369 886,86 | 0,00 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 017 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 11 | PL33 | 201 625,25 | 201 625,25 | 200 739,04 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 017 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 527 186,31 | 527 186,31 | 208 134,03 | 3 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 018 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | PL33 | 3 577 221,38 | 3 038 916,57 | 2 012 976,44 | 3 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 018 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 11 | PL33 | 1 440 534,32 | 1 224 454,17 | 319 382,48 | 2 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 019 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 472 952,84 | 472 952,84 | 0,00 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 019 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 771 794,51 | 771 794,51 | 771 794,51 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 22 338 505,43 | 22 338 505,43 | 15 697 733,19 | 12 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 022 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 60 485 906,43 | 60 485 906,43 | 36 066 645,50 | 36 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 085 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 771 988,22 | 771 988,22 | 151 046,70 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 636 975,20 | 636 975,20 | 489 764,42 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | PL33 | 3 886 200,91 | 3 886 200,91 | 918 702,92 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 18 | PL33 | 1 188 043,30 | 1 188 043,30 | 1 185 987,20 | 6 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 24 | PL33 | 165 257,83 | 165 257,83 | 165 257,83 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  | 18 | PL33 | 3 339 144,02 | 3 339 144,02 | 3 127 613,91 | 21 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  | 24 | PL33 | 4 244 397,68 | 4 233 610,03 | 212 630,93 | 3 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 090 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 3 005 949,53 | 3 005 949,53 | 2 839 689,38 | 2 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 8 847 730,69 | 8 847 730,69 | 3 771 414,61 | 2 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 23 | PL33 | 3 747 809,13 | 3 747 809,13 | 129 373,77 | 2 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 24 | PL33 | 952 132,29 | 735 551,78 | 950 612,36 | 2 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 4 582 150,60 | 4 582 150,60 | 3 753 187,99 | 2 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 23 | PL33 | 136 701,17 | 136 701,17 | 135 621,23 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 24 | PL33 | 134 899,91 | 107 919,93 | 134 899,91 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 20 807 307,27 | 20 650 841,48 | 7 567 328,83 | 15 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 23 | PL33 | 638 167,54 | 510 534,03 | 413 166,31 | 2 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 24 | PL33 | 7 752 770,30 | 6 877 453,98 | 5 843 520,86 | 11 |
| 5 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 026 | 01 | 03 | 07 | 07 |  | 12 | PL33 | 18 962 806,11 | 18 962 806,11 | 0,00 | 2 |
| 5 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 026 | 01 | 03 | 07 | 07 |  | 18 | PL33 | 7 885 683,56 | 7 885 683,56 | 7 878 891,30 | 1 |
| 5 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 034 | 01 | 02 | 07 | 07 |  | 12 | PL33 | 38 800 400,90 | 38 800 400,90 | 24 821 673,98 | 4 |
| 5 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 034 | 01 | 03 | 07 | 07 |  | 12 | PL33 | 78 239 669,42 | 78 239 669,42 | 77 045 523,02 | 9 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 18 | PL33 | 3 451 578,52 | 3 451 578,52 | 3 451 578,52 | 2 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 18 | PL33 | 3 493 218,83 | 3 493 218,83 | 3 068 364,75 | 2 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 18 | PL33 | 15 684 135,22 | 15 684 135,22 | 14 502 662,22 | 23 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 031 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 18 | PL33 | 29 124 252,13 | 29 124 252,13 | 25 395 167,62 | 1 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 034 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 18 | PL33 | 4 635 961,30 | 4 635 961,30 | 4 635 961,30 | 1 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 043 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 18 | PL33 | 204 197,36 | 204 197,36 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 050 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 18 | PL33 | 8 051 758,56 | 8 051 758,56 | 7 987 953,66 | 1 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 085 | 01 | 03 | 01 | 06 |  | 18 | PL33 | 5 985 844,32 | 5 985 844,32 | 4 407 595,76 | 13 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 089 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 18 | PL33 | 13 990 958,86 | 13 899 857,79 | 4 193 360,26 | 2 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 089 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 18 | PL33 | 37 152 075,99 | 36 364 073,09 | 15 780 964,03 | 8 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 089 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 18 | PL33 | 23 538 762,79 | 23 233 936,83 | 6 074 963,37 | 20 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 090 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 18 | PL33 | 2 369 927,31 | 2 369 927,31 | 1 853 814,59 | 1 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 090 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 18 | PL33 | 3 914 813,03 | 3 914 813,03 | 1 436 251,90 | 6 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 092 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 18 | PL33 | 3 025 912,73 | 3 025 912,73 | 3 025 772,19 | 1 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 092 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 18 | PL33 | 1 411 417,11 | 1 411 417,11 | 1 411 417,11 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 050 | 01 | 01 | 07 | 10 |  | 18 | PL33 | 4 505 134,91 | 4 505 134,91 | 3 931 997,08 | 2 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 050 | 01 | 02 | 07 | 10 |  | 18 | PL33 | 2 156 750,59 | 2 156 750,59 | 2 121 691,85 | 3 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 050 | 01 | 02 | 07 | 10 |  | 19 | PL33 | 1 225 414,71 | 1 225 414,71 | 1 017 198,33 | 3 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 050 | 01 | 03 | 07 | 10 |  | 18 | PL33 | 4 211 655,03 | 4 211 655,03 | 4 211 620,91 | 2 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 051 | 01 | 01 | 07 | 10 |  | 18 | PL33 | 2 149 652,40 | 2 149 652,40 | 1 991 254,34 | 4 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 051 | 01 | 01 | 07 | 10 |  | 19 | PL33 | 1 116 132,51 | 731 265,57 | 1 003 936,71 | 5 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 051 | 01 | 02 | 07 | 10 |  | 18 | PL33 | 10 417 953,67 | 10 417 953,67 | 9 590 485,84 | 21 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 051 | 01 | 02 | 07 | 10 |  | 19 | PL33 | 455 647,89 | 455 647,89 | 163 223,33 | 2 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 051 | 01 | 03 | 07 | 10 |  | 18 | PL33 | 27 828 148,13 | 27 828 148,13 | 22 836 802,33 | 68 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 051 | 01 | 03 | 07 | 10 |  | 19 | PL33 | 936 571,47 | 852 225,33 | 794 901,62 | 6 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 051 | 01 | 03 | 07 | 10 |  | 24 | PL33 | 359 682,21 | 154 049,77 | 45 054,72 | 2 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 052 | 01 | 02 | 07 | 10 |  | 18 | PL33 | 3 779 830,93 | 3 779 830,93 | 3 778 544,97 | 2 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 052 | 01 | 02 | 07 | 10 |  | 19 | PL33 | 988 836,47 | 988 836,47 | 988 836,47 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 052 | 01 | 03 | 07 | 10 |  | 18 | PL33 | 6 181 838,61 | 6 181 838,61 | 6 132 876,97 | 8 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 052 | 01 | 03 | 07 | 10 |  | 19 | PL33 | 197 776,12 | 197 776,12 | 183 946,90 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 053 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 20 | PL33 | 16 780 796,39 | 16 780 796,39 | 11 063 153,59 | 5 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 18 | PL33 | 875 074,45 | 875 074,45 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 20 | PL33 | 35 074 708,94 | 34 494 770,74 | 20 513 922,92 | 20 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 053 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 20 | PL33 | 2 177 484,07 | 2 155 934,45 | 1 662 475,72 | 8 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 21 | PL33 | 2 818 019,19 | 2 624 955,76 | 2 781 218,19 | 5 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 18 | PL33 | 5 520 940,44 | 5 520 940,44 | 5 111 202,05 | 9 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 18 | PL33 | 2 783 441,37 | 2 783 441,37 | 2 781 230,18 | 7 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 20 | PL33 | 252 003,13 | 252 003,13 | 233 087,58 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 21 | PL33 | 1 013 530,04 | 861 500,54 | 1 003 112,38 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 24 | PL33 | 182 789,38 | 155 370,97 | 129 025,24 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 18 | PL33 | 9 754 904,04 | 9 754 904,04 | 2 199 060,84 | 4 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  | 18 | PL33 | 4 943 338,89 | 4 943 338,89 | 990 214,00 | 3 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 18 | PL33 | 4 408 062,99 | 4 408 062,99 | 3 449 713,04 | 6 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 079 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 18 | PL33 | 705 093,99 | 705 093,99 | 105 807,94 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 079 | 01 | 02 | 07 | 02 |  | 18 | PL33 | 1 510 016,97 | 1 510 016,97 | 1 498 532,87 | 2 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 081 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 20 | PL33 | 1 101 231,22 | 983 732,19 | 1 079 010,81 | 2 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 081 | 01 | 02 | 07 | 02 |  | 20 | PL33 | 14 177 154,00 | 14 148 809,59 | 3 226 377,26 | 2 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 081 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 20 | PL33 | 459 384,98 | 367 546,46 | 381 733,65 | 4 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 092 | 01 | 01 | 07 | 08 |  | 15 | PL33 | 1 883 942,56 | 847 774,15 | 1 651 658,70 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 092 | 01 | 01 | 07 | 08 |  | 18 | PL33 | 1 619 049,45 | 1 619 049,45 | 1 619 049,18 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 092 | 01 | 02 | 07 | 08 |  | 18 | PL33 | 7 527 765,99 | 7 527 765,99 | 6 287 525,78 | 4 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 092 | 01 | 03 | 07 | 08 |  | 15 | PL33 | 777 055,97 | 399 783,21 | 618 979,98 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 092 | 01 | 03 | 07 | 08 |  | 18 | PL33 | 1 811 067,23 | 1 811 067,23 | 1 513 352,86 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 18 | PL33 | 488 952,31 | 445 594,05 | 488 743,51 | 2 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 19 | PL33 | 18 583,01 | 15 795,37 | 18 583,01 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 2 899 959,05 | 2 827 928,07 | 1 771 465,96 | 11 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 5 283 877,03 | 4 822 734,87 | 3 140 303,51 | 27 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 20 | PL33 | 422 291,42 | 344 650,00 | 320 300,56 | 4 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | PL33 | 2 309 953,32 | 2 032 357,97 | 1 733 091,61 | 12 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 1 581 053,34 | 1 360 586,37 | 1 412 429,76 | 7 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 13 | PL33 | 103 528,88 | 93 154,65 | 0,00 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 18 | PL33 | 298 625,81 | 298 625,81 | 164 422,38 | 3 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 19 | PL33 | 104 291,31 | 93 529,78 | 0,00 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 20 | PL33 | 1 875 191,18 | 1 718 486,85 | 1 157 639,63 | 6 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 21 | PL33 | 82 857,38 | 79 661,12 | 2 080,61 | 2 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 24 | PL33 | 227 069,57 | 201 577,30 | 86 824,14 | 3 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 07 | PL33 | 28 177,80 | 25 360,02 | 0,00 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 11 | PL33 | 91 215,19 | 91 215,19 | 91 215,19 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 16 | PL33 | 42 974,33 | 38 627,07 | 42 974,33 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 593 876,72 | 593 237,03 | 244 075,44 | 6 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 1 266 569,10 | 1 138 314,83 | 1 112 552,34 | 3 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 20 | PL33 | 8 420 644,73 | 7 995 822,49 | 5 890 074,24 | 19 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | PL33 | 516 521,16 | 499 869,72 | 418 404,59 | 6 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 261 399,48 | 235 006,73 | 165 700,14 | 3 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 115 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 18 | PL33 | 1 101 673,78 | 1 062 698,67 | 1 004 047,36 | 6 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 115 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 19 | PL33 | 1 993 283,51 | 1 855 205,25 | 1 147 747,57 | 21 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 115 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 24 | PL33 | 61 341,93 | 61 341,93 | 0,00 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 3 658 192,34 | 3 658 192,34 | 3 270 652,28 | 23 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 26 460 231,44 | 25 435 832,12 | 22 462 207,13 | 258 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 399 475,44 | 384 960,23 | 399 013,48 | 4 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 117 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 18 | PL33 | 156 556,07 | 140 900,46 | 106 485,74 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 117 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 19 | PL33 | 1 533 247,48 | 1 379 403,45 | 1 423 832,24 | 13 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 117 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 24 | PL33 | 119 541,78 | 107 587,60 | 0,00 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 117 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 4 258 554,86 | 3 828 882,77 | 3 687 893,02 | 32 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 117 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 179 574,79 | 161 617,31 | 179 366,03 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 118 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 15 | PL33 | 247 154,05 | 247 154,05 | 242 993,32 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 118 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 19 | PL33 | 1 325 022,48 | 1 245 669,34 | 867 720,03 | 10 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 118 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 24 | PL33 | 199 599,65 | 196 936,47 | 138 819,62 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 118 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 08 | PL33 | 103 969,48 | 90 453,45 | 103 969,48 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 118 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 15 | PL33 | 3 427 641,03 | 3 388 689,77 | 2 610 013,06 | 8 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 118 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 5 785 516,54 | 5 738 606,19 | 5 117 354,57 | 9 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 118 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 31 122 044,92 | 29 284 382,85 | 22 003 560,17 | 174 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 118 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 2 480 053,24 | 2 308 877,71 | 1 635 637,66 | 15 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 6 600 257,52 | 6 506 738,16 | 6 048 560,78 | 26 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 6 237 166,17 | 5 924 616,34 | 5 483 573,72 | 32 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | PL33 | 5 785 257,48 | 5 695 758,42 | 5 105 443,61 | 25 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 1 711 763,86 | 1 625 961,30 | 1 569 384,24 | 7 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 20 | PL33 | 481 028,89 | 444 951,72 | 170 049,46 | 2 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 21 | PL33 | 385 267,27 | 381 611,91 | 372 642,92 | 3 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 24 | PL33 | 82 544,60 | 82 544,60 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 19 372 904,23 | 19 288 444,87 | 15 606 055,21 | 41 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 2 930 039,58 | 2 851 447,54 | 1 786 839,38 | 15 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 20 | PL33 | 20 661 010,64 | 20 061 346,73 | 15 093 976,66 | 23 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | PL33 | 39 264 439,34 | 38 380 827,22 | 23 719 591,27 | 124 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 2 599 174,07 | 2 226 104,16 | 2 148 030,94 | 7 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 113 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 1 096 605,74 | 1 096 605,74 | 786 043,38 | 2 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 113 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 1 086 369,97 | 1 073 249,87 | 1 058 779,61 | 1 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 113 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | PL33 | 3 159 417,12 | 3 137 267,43 | 1 362 214,80 | 1 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 113 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 4 192 346,24 | 4 058 841,56 | 2 848 091,67 | 2 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 102 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 18 | PL33 | 1 397 134,22 | 1 397 134,22 | 1 342 644,82 | 2 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 102 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 19 | PL33 | 360 486,07 | 342 461,16 | 315 163,36 | 2 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 102 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 24 | PL33 | 1 695 169,37 | 1 358 917,20 | 1 566 976,94 | 5 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 64 301 460,55 | 64 301 460,55 | 50 215 767,75 | 106 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 17 816 948,98 | 16 435 937,37 | 12 103 605,12 | 57 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | PL33 | 425 462,17 | 404 175,39 | 425 462,17 | 1 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 8 269 509,22 | 7 311 660,66 | 5 684 111,57 | 27 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 19 | PL33 | 1 767 127,74 | 1 767 127,74 | 1 764 485,91 | 1 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 24 | PL33 | 1 861 608,29 | 1 813 017,64 | 1 822 494,99 | 2 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 13 | PL33 | 350 242,05 | 340 365,07 | 344 878,00 | 1 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 16 | PL33 | 0,00 | 0,00 | 5 727,50 | 0 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 17 | PL33 | 412 391,64 | 400 430,59 | 409 323,98 | 1 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 2 851 474,93 | 2 803 418,16 | 2 821 469,71 | 3 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 14 259 889,05 | 13 641 709,85 | 11 515 877,47 | 23 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | PL33 | 1 116 912,79 | 1 093 704,23 | 1 106 963,76 | 3 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 16 378 348,03 | 15 690 040,64 | 13 726 116,12 | 23 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 04 | 07 | 07 |  | 08 | 16 | PL33 | 5 396 069,11 | 4 586 658,75 | 4 342 106,16 | 1 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 16 901 429,65 | 14 090 876,09 | 8 522 123,04 | 3 |
| 12 | EFRR REACT\_EU |  | 013 | 01 | 01 | 07 | 13 |  | 18 | PL33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | EFRR REACT\_EU |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 13 |  | 18 | PL33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | EFRR REACT\_EU |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 13 |  | 18 | PL33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | EFS | Słabiej rozwinięte | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 47 150 114,60 | 47 150 114,60 | 31 477 446,58 | 116 |
| 11 | EFS | Słabiej rozwinięte | 122 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 1 941 382,42 | 1 941 382,42 | 732 886,52 | 19 |
| 11 | EFS | Słabiej rozwinięte | 123 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 2 391 670,19 | 2 391 670,19 | 1 151 114,24 | 43 |

## Tabela 8: Wykorzystanie finansowania krzyżowego

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Wykorzystanie finansowania krzyżowego** | **Oś priorytetowa** | **Kwota wsparcia UE, jaką przewiduje się wykorzystać w celu finansowania krzyżowego na podstawie wybranych operacji (w EUR)** | **Jako część wsparcia UE na oś priorytetową (w %) (3/wsparcie UE na oś priorytetową\*100)** | **Kwota wsparcia UE w ramach finansowania krzyżowego w oparciu o wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (w EUR)** | **Jako część wsparcia UE na oś priorytetową (w %) (5/wsparcie UE na oś priorytetową\*100)** |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | 1 | 33 022,09 | 0,03% | 44 767,19 | 0,05% |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS | 10 | 13 234 752,70 | 10,00% | 1 146,67 | 0,00% |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS | 11 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS REACT-EU, ale objęte wsparciem w ramach EFRR REACT-EU | 12 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | 2 | 246 418,04 | 0,13% | 1 523,06 | 0,00% |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | 3 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | 4 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | 5 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | 6 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | 7 | 836 459,78 | 0,60% | 264 282,46 | 0,19% |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS | 8 | 9 612 121,10 | 10,00% | 2 229 788,05 | 2,32% |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS | 9 | 9 832 918,10 | 10,00% | 4 866 023,13 | 4,95% |

## Tabela 9: Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR, EFRR REACT-EU i Fundusz Spójności w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia")

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Oś priorytetowa** | **Kwota wsparcia UE, jaką przewiduje się wykorzystać na operacje realizowane poza obszarem objętym programem na podstawie wybranych operacji (w EUR)** | **Jako część wsparcia UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu (%) (2/wsparcie UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu\*100)** | **Kwota wsparcia UE podczas operacji realizowanych poza obszarem objętym programem w oparciu o wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (w EUR)** | **Jako część wsparcia UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu (%) (4/wsparcie UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu\*100)** |
| 1 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 12 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7 | 0,00 |  | 0,00 |  |

## Tabela 10: Wydatki poniesione poza Unią (EFS i EFS REACT-EU)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kwota wydatków, które mają zostać poniesione poza terytorium Unii w ramach celów tematycznych 8 i 10 na podstawie wybranych operacji (w EUR) | Udział w całkowitej alokacji finansowej (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego (%) (1/całkowita alokacja finansowa (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego\*100) | Wydatki kwalifikowalne poniesione poza terytorium Unii, zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (w EUR) | Udział w całkowitej alokacji finansowej (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego (%) (3/całkowita alokacja finansowa (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego\*100) |
| 0,00 |  | 0,00 |  |

# SYNTEZA EWALUACJI

Synteza wyników wszystkich ewaluacji programu dostępnych w odniesieniu do poprzedniego roku obrotowego, wraz z odniesieniem do nazwy i okresu, jaki obejmowała dana ewaluacja

|  |
| --- |
| **1. Analiza ex-ante instrumentów finansowych dla województwa świętokrzyskiego na potrzeby perspektywy finansowej 2021-2027**  Celem badania była ocena zakresu zastosowania i sposobu wdrażania instrumentów finansowych w ramach nowego programu regionalnego na lata 2021-2027 wraz z oszacowaniem luki finansowej.  Badanie zostało podzielone na 2 etapy. W ramach pierwszego, zidentyfikowano potrzeby i bariery w stosowaniu IF w woj. świętokrzyskim, ustalono zakres zastosowania oraz określono propozycje rodzajów oraz warunków wykorzystania instrumentów finansowych w perspektywie 2021-2027. W ramach etapu drugiego określono szczegółowe warunki wdrażania IF w woj. świętokrzyskim w latach 2021-2027, parametry produktów i model wdrażania.  W oparciu o analizy dotyczące rentowności projektów, potencjału finansowego różnych grup podmiotów do zaciągania zobowiązań finansowych oraz doświadczenia związane z wdrażaniem instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 uznano, że w FEŚ dominująca formą wsparcia powinna być dotacja. Zdecydowana większość planowanych do wsparcia typów projektów to projekty niegenerujące zysków dla realizujących je instytucji, których istotą jest dostarczanie dóbr publicznych.  W odniesieniu do inwestycji z obszaru efektywności energetycznej i OZE zarekomendowano wykorzystanie produktu finansowego łączącego w sobie instrument finansowy oraz dotację. Maksymalna wartość pożyczki powinna wynieść 2 mln zł. Zarekomendowano oprocentowanie pożyczek na zasadach korzystniejszych niż rynkowe (w przypadku pożyczek udzielanych w oparciu o pomoc de minimis) lub na warunkach rynkowych zgodnie z Komunikatami Komisji Europejskiej w sprawie stóp referencyjnych i dyskontowych.Z badania wynika, że należy dopuścić wszystkie określone prawem rodzaje zabezpieczeń ze szczególnym uwzględnieniem weksla in blanco. Rekomenduje się siedmioletni okres spłaty pożyczki przy jednoczesnym sześciomiesięcznym okresie karencji w spłacie rat kapitałowych a grupa odbiorców powinna być maksymalnie szeroka tj. powinna obejmować wszystkie firmy z sektora MŚP. Uprawnionymi do skorzystania z instrumentu w zakresie w jakim dotyczy on odnawialnych źródeł energii powinni być zarówno prosumenci (podmioty produkujące energię z OZE przede wszystkim na własne potrzeby) jak i przedsiębiorcy zawodowi (podmioty produkujące energię z OZE na sprzedaż w ramach aukcji). Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2021-2027 optymalnym rozwiązaniem będzie utrzymanie dotychczasowego, trójstopniowego modelu wdrażania instrumentów finansowych, w którym Instytucja Zarządzająca w trybie bezprzetargowym powierza wdrażanie instrumentów finansowych bankowi publicznemu (w tym przypadku BGK) natomiast ten ogłasza przetargi na wybór pośredników finansowych.  **2. Wpływ wsparcia RPOWŚ 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych na obszarze województwa świętokrzyskiego**  Realizując badanie Wykonawca podsumował udzielone wsparcie w zakresie jakościi dostępności usług społecznych i zdrowotnych oraz zaproponował kierunki wsparcia, które należałoby uwzględnić w programie regionalnym na lata 2021-2027. Uznano, że trafnie zaprojektowano logikę interwencję, zdiagnozowano w niej ważniejsze problemy regionalne dotyczące infrastruktury zdrowotnej i społecznej oraz dostępności do usług społecznych i zdrowotnych, a także w prawidłowy sposób uwzględniono je w ramach interwencji. Kierunki działań przewidziane do realizacji w ramach interwencji w pełni odpowiadały potrzebom występującym w regionie a interwencja wdrażana jest w optymalny sposób. Poziom realizacji interwencji utrzymuje się na wysokim poziomie. Duża część wskaźników monitorujących przypisanych do priorytetów inwestycyjnych (PI 9a oraz PI 9iv) wykazuje poziom ponadnormatywny w stosunku do stanu docelowego określonego dla 2023 roku. Realizowane projekty w bardzo dużym stopniu odpowiadały na potrzeby społeczne i zdrowotne mieszkańców regionu oraz charakteryzowały się stosunkowo dużą skutecznością w poprawie sytuacji odbiorców wsparcia.  Projekty realizowane w działaniach objętych ewaluacją w bardzo dużym stopniu odpowiadały na potrzeby społeczne i zdrowotne mieszkańców regionu oraz charakteryzowały się one stosunkowo dużą skutecznością w poprawie sytuacji odbiorców wsparcia. Najwyższym stopniem użytecznościz punktu widzenia odbiorców ostatecznych cieszyły się formy wsparcia tj.: zajęcia dodatkowe dla uczniów, usługa opiekuńcza lub specjalistyczna usługa opiekuńcza, usługa asystencka, usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym i społecznym, szkolenia/kursy, doskonalenie zawodowe oraz poradnictwo zawodowe. Problemem, jaki wskazano jest niedostateczna komplementarność wsparcia, tzn. niewielka część projektów zakładających działania, w zakres których wchodziła rozbudowa infrastruktury społecznej lub zdrowotnej, aplikowała o środki z EFS na poprawę dostępności do usług społecznych i zdrowotnych.  W odniesieniu do przyszłych kierunków interwencji ustalono, że wsparcia wymagają inwestycje w zakresie infrastruktury zdrowotnej m.in. związanej z chorobami układu krążenia, chorobami nowotworowymi, chorobami układu oddechowego i zaburzeniami wydzielania wewnętrznego. W kwestii infrastruktury społecznej przede wszystkim konieczny jest dalszy rozwój domów dziennego pobytu. W zakresie poprawy dostępu do usług społecznych i zdrowotnych konieczne wydaje się podniesienie nakładów na: rozwój usług opiekuńczych, doradztwa psychologicznego, w szczególności.  **3. Badanie osiągniętych wartości wybranych wskaźników rezultatu (II etap)**  *(Badanie zakończone w lutym 2022, jednak większość prac badawczych zrealizowano w 2021 r.)*  Celem głównym badania było dokonanie analizy, w jaki sposób wsparcie z RPOWŚ 2014-2020 (EFS) przyczyniło się do zmiany sytuacji uczestników projektów, którzy pracowali w momencie przystąpienia do projektu. Celem badania było również obliczenie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego pn. „*Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu*” oraz ocena wpływu wsparcia na zmianę sytuacji uczestników projektów pracujących w momencie udzielania wsparcia. Na koniec 2021 r. wartość brutto wskaźnika wyniosła 12%, co oznacza znaczący wzrost w porównaniu do sytuacji z I etapu badania, prowadzonego w roku 2019, kiedy to wskaźnik przyjął wartość 6,7%. Wartość netto wskaźnika wyniosła 4,3% - była więc niewiele wyższa od tej uzyskanej w I etapie badania – 3,6%, co wynikało z dużo niższych ocen użyteczności wsparcia, uzyskanych w II etapie badania.  Na podstawie wyników badania należy uznać, że interwencja skoncentrowana na poprawie sytuacji i wzmocnieniu kompetencji osób pracujących jest zasadna i należy ją kontynuować.  W stosunku do I etapu badania, nastąpiła znacząca poprawa w zakresie oceny wpływu konkretnych form wsparcia na zmianę sytuacji zawodowej jego uczestników. Wysoki odsetek wskazań w ramach danego PI, przekładał się również na częstą zmianę sytuacji zawodowej uczestników wsparcia, co szczególnie widoczne było we wsparciu w opiece nad dziećmi.  Zarekomendowano kontynuację szczególnie tych skutecznych form wsparcia oraz poszerzenie ich zakresu i objęcie wsparciem większej liczby pracowników.  Dla RPOWŚ prowadzona jest strona internetowa z oddzielną zakładką dedykowaną ewaluacji RPOWŚ. Na stronie publikowane są opracowania, wyniki analiz oraz badań ewaluacyjnych dotyczących Programu. IZ RPOWŚ na bieżąco informuje przedstawicieli KM o wynikach realizowanych badań ewaluacyjnych i sformułowanych rekomendacjach. W przygotowanie zakresu badań ewaluacyjnych, akceptacji i oceny raportów końcowych z przeprowadzonych analiz zaangażowana jest Grupa Sterująca Ewaluacją RPOWŚ. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Fundusz** | **Od miesiąca** | **Od roku** | **Do miesiąca** | **Do roku** | **Rodzaj oceny** | **Cel tematyczny** | **Temat** | **Ustalenia** |
| Wpływ wsparcia RPOWŚ 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych na obszarze województwa świętokrzyskiego | EFRR  EFS | 7 | 2021 | 12 | 2021 | Wpływ | 09 | Celem głównym badania była ocena wpływu wsparcia udzielonego w ramach RPOWŚ 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych na obszarze województwa świętokrzyskiego. Realizując badanie Wykonawca podsumował udzielone wsparcie we wskazanym zakresie i zaproponował rozwiązania/kierunki wsparcia, które należałoby uwzględnić w programie regionalnym na lata 2021-2027 | Uznano, że trafnie zaprojektowano logikę interwencji, zdiagnozowano ważniejsze problemy regionalne dotyczące infrastruktury zdrowotnej i społecznej oraz dostępności do usług społecznych i zdrowotnych, a także w prawidłowy sposób uwzględniono je w ramach interwencji. Kierunki działań przewidziane do realizacji w ramach interwencji w pełni odpowiadały potrzebom występującym w regionie a interwencja wdrażana jest w optymalny sposób. W żadnym ze wskaźników (PI 9a i PI 9iv)  nie zidentyfikowano zagrożenia, polegającego na nieosiągnięciu zakładanej wartości docelowej. Projekty realizowane w Działaniach objętych ewaluacją odpowiadały w bardzo dużym stopniu na potrzeby społeczne i zdrowotne mieszkańców regionu oraz charakteryzowały się one stosunkowo dużą skutecznością w poprawie sytuacji odbiorców wsparcia. W odniesieniu do przyszłych kierunków interwencji ustalono, że wsparcia wymagają inwestycje w zakresie infrastruktury zdrowotnej m.in. związaną z chorobami układu krążenia, chorobami nowotworowymi, chorób układu oddechowego i zaburzeń wydzielania wewnętrznego. W kwestii infrastruktury społecznej konieczny jest dalszy rozwój domów dziennego pobytu. W zakresie poprawy dostępu do usług społecznych i zdrowotnych konieczne wydaje się podniesienie nakładów na: rozwój usług opiekuńczych, doradztwa psychologicznego, w szczególności dla młodzieży. Zalecane jest kontynuowanie wsparcia ukierunkowanego na poprawę dostępności usług społecznych i zdrowotnych w nowej perspektywie finansowej. |
| 1. Analiza ex-ante instrumentów finansowych dla województwa świętokrzyskiego na potrzeby perspektywy finansowej 2021-2027 | EFRR  EFS | 3 | 2021 | 10 | 2021 | Proces | 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10 | Celem badania była ocena możliwego zakresu zastosowania i sposobu wdrażania IF w ramach PR 2021-2027 wraz z oszacowaniem luki finansowej.  Badanie zostało podzielone na 2 etapy. W ramach 1 zidentyfikowano potrzeby i bariery w stosowaniu IF w woj. świętokrzyskim w perspektywie 2021-2027, ustalono zakres zastosowania, określono propozycje rodzajów i warunków wykorzystania IF. W ramach etapu 2 określono szczegółowe warunki wdrażania IF w PR WŚ 2021-2027, parametry produktów i model wdrażania. | W oparciu o analizy dotyczące rentowności projektów, potencjału finansowego różnych grup podmiotów do zaciągania zobowiązań finansowych oraz doświadczenia związane z wdrażaniem IF RPOWŚ 2014-2020 uznano, że w PR WŚ 21-27 dominująca formą wsparcia powinna być dotacja. Zdecydowana większość planowanych do wsparcia typów projektów to projekty nie generujące zysków dla realizujących je instytucji, których istotą jest dostarczanie tzw. dóbr publicznych. W odniesieniu do inwestycji z obszaru efektywności energetycznej i OZE zarekomendowano wykorzystanie produktu finansowego łączącego w sobie IF oraz dotację. Maks. wartość pożyczki powinna wynieść 2 mln zł, a oprocentowanie na zasadach korzystniejszych niż rynkowe lub na warunkach rynkowych zgodnie z Komunikatami KE w sprawie stóp referencyjnych i dyskontowych. Z badania wynika, że należy dopuścić wszystkie określone prawem rodzaje zabezpieczeń, szczególnie weksla in blanco. Uprawnionymi do skorzystania z IF w zakresie w jakim dotyczy on odnawialnych źródeł energii powinni być zarówno prosumenci (produkujący energię z OZE głównie na własne potrzeby) jak i przedsiębiorcy zawodowi (produkujący energię z OZE na sprzedaż). Według dotychczasowych doświadczeń, w perspektywie 2021-2027 optymalnym rozwiązaniem będzie utrzymanie dotychczasowego, trójstopniowego modelu wdrażania IF, w którym Instytucja Zarządzająca w trybie bezprzetargowym powierza wdrażanie IF bankowi publicznemu (BGK) a ten ogłasza przetargi na wybór pośredników finansowych |
| Badanie osiągniętych wartości wybranych wskaźników rezultatu (II etap) | EFS | 9 | 2021 | 2 | 2022 | Wpływ | 08  09  10 | Celem głównym badaniabyło dokonanie analizy, w jaki sposób wsparcie z RPOWŚ 2014-2020 (EFS) przyczyniło się do zmiany sytuacji uczestników projektów, którzy pracowali w momencie przystąpienia do projektu, a także obliczenie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego pn. „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” oraz ocena wpływu wsparcia na zmianę sytuacji uczestników projektów pracujących w momencie udzielania wsparcia | Na koniec 2021r. wartość brutto wskaźnika wyniosła 12,0%, co oznacza znaczący wzrost w porównaniu do sytuacji z I etapu badania, prowadzonego w roku 2019, kiedy to wskaźnik przyjął wartość 6,7%. Wartość netto wskaźnika wyniosła 4,3% - była więc niewiele wyższa od tej uzyskanej w I etapie badania – 3,6%, co wynikało z dużo niższych ocen użyteczności wsparcia, uzyskanych w II etapie badania. Na podstawie wyników badania należy uznać, że interwencja skoncentrowana na poprawie sytuacji i wzmocnieniu kompetencji osób pracujących jest zasadna i należy ją kontynuować. W stosunku do I etapu badania, nastąpiła znacząca poprawa w zakresie oceny wpływu konkretnych form wsparcia na zmianę sytuacji zawodowej jego uczestników. Wysoki odsetek wskazań w ramach danego PI, przekładał się również na częstą zmianę sytuacji zawodowej uczestników wsparcia, co widoczne było to we wsparciu w opiece nad dziećmi.  W kilku PI widoczna była bardzo wyraźna poprawa, w zakresie zmiany sytuacji zawodowej uczestników wsparcia, w porównaniu do I etapu badania. Zarekomendowano kontynuację szczególnie tych skutecznych form wsparcia oraz poszerzenie ich zakresu i objęcie wsparciem większej liczby pracowników. Wysoki odsetek badanych dostrzegło negatywne skutki pandemii Covid-19. Były to zarówno konsekwencje poważne, zagrażające stabilności firmy, ale również skutki nieznaczne.  *Badanie zakończone w lutym 2022, jednak większość prac badawczych zrealizowano w 2021r* |

# **KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

a) Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania

|  |
| --- |
| COVID-19  W roku 2021 kontynuowano działania ukierunkowane na zwalczanie skutków pandemii COVID-19. Dokonano dalszych przesunięć środków w wysokości 8,7 mln € z przeznaczeniem na pożyczki dla MŚP (PI 3c), dodatkowe 4,8 mln € przekazano placówkom służby zdrowia z terenu województwa na działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19 (PI 9a), w ramach PI 9iv przekolejno kolejne 0,72 mln € środków EFS na wsparcie placówek medycznych i innych placówek działających na rzecz walki z COVID-19.  Utrzymujące się problemy Beneficjentów, szczególnie MŚP, będące efektem pandemii COVID-19 skutkują opóźnieniami realizowanych inwestycji, ograniczaniem/modyfikacjami zakresu rzeczowego projektu. Tu, gdzie to możliwe, IZ wprowadza ułatwienia i udogodnienia dla beneficjentów w ramach projektów wdrażanych ze środków RPOWŚ w odpowiedzi na COVID-19: indywidualne i elastyczne podejście do zgłaszanych trudności, opóźnień w realizacji - wypracowanie optymalnego w danej sytuacji rozwiązania, w szczególności w zakresie wprowadzania zmian w zakresie rzeczowo-fin. projektów, wydłużanie terminów realizacji projektów.  W zakresie EFS w oparciu o aneksy do umów podpisanych rozszerzono dotychczas realizowane wsparcie o działania związane ze zwalczaniem pandemii COVID-19. Wdrożono zmiany pozwalające na ich realizację, rozliczanie i monitorowanie. W roku 2021 zrekrutowano 233 osoby dotknięte skutkami pandemii COVID-19. Wskutek powyższego do końca 2021 roku wskaźnik Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 kształtował się na niżej opisanym poziomie:  - w ramach osi 8 wartość docelowa 531,55 tys. € natomiast wartość osiągnięta 681,65 tys. €,  - w ramach osi 9 wartość docelowa 19,92 mln € natomiast wartość osiągnięta 20,63 mln €,  - w ramach osi 10 wartość docelowa 12,43 mln € natomiast wartość osiągnięta 10,21 mln €.  **RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**  Trudna sytuacja w obszarze zamówień publicznych powodowała problemy we wdrażaniu projektów EFRR jak i EFS. Utrzymujące się wysokie ceny na rynku usług i materiałów budowlanych przekładały się na problemy z wyłonieniem wykonawców inwestycji/realizatorów zadań w projektach. Zostało to spotęgowane utrudnionym dostępem do materiałów w konsekwencji pandemii COVID oraz rosnącą inflacją. Przedstawiane oferty istotnie przekraczały założony budżet i możliwości finansowe beneficjentów. Konieczne było powtarzanie postępowań, co powodowało zagrożenie opóźnień realizacji projektów czy ograniczanie ich zakresu rzeczowego.IZ stale współpracowała z beneficjentami w celu ułatwienia realizacji projektów pomimo utrudnień, wydając zgody na wydłużanie terminów i zmiany w projektach. Trudna sytuacja na rynku zamówień publicznych w dalszym ciągu widoczna jest w OP1/PI 1a, OP3/PI4b, OP4/PI6d i OP5/PI7b.  **PRE-UMOWY**  W roku 2021 kontynuowano proces zawierania umów o dofinansowanie dla projektów, które zostały wybrane do dofinansowania i dla których podpisano pre-umowy. W efekcie w roku 2021 wartość pre-umów zmniejszyła się do 29,2 mln € i na koniec 2021 wynosiła blisko 9 mln €, z czego 7,5 mln € dot. PI9b/Dz. 6.5.  IZ stale monitoruje stan przygotowania projektów objętych pre-umowami, dla większości w trakcie oceny jest dokumentacja przedłożona przez Beneficjentów, a inwestycje realizują możliwe zadania. Z tego względu IZ nie identyfikuje zagrożeń we wdrażaniu interwencji Programu.  **INDYWIDUALNA OCENA JASPERS**  PI5b/Dz.4.1 - projekt PGW Wody Polskie dot. zabezpieczenia przeciwpowodziowego (regulacja rzeki Modły) podlegał indywidualnej ocenie Jaspers w zakresie zgodności inwestycji z Dyrektywą Wodną - pozytywna opinia JASPERS uzyskana 2020 r. oraz w maju 2021 podpisano umo1)wę o dofinansowanie projektu. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na 03.2023 r. Zarówno IZ jak i Beneficjent przewiduje, iż projekt zostanie zrealizowany (okres realizacji ok. 1 roku), co wyczerpie alokację PI.  **EFS**  Utrzymująca się w roku 2021 pandemia COVID-19, spowodowała spadek dynamiki stopnia osiągnięcia wskaźników rezultatu w poszczególnych PI. Wystąpiły opóźnienia w realizacji zadań, problemy z rekrutacją, problemy z zachowaniem trwałości projektu, uczestnictwem w zaplanowanych formach wsparcia zgodnie z harmonogramem projektu. Niewielkim zainteresowaniu przedsiębiorców stażami lub pracami interwencyjnymi. Z uwagi na niestabilną sytuację przedsiębiorcy oraz ich pracownicy nie byli zainteresowani szkoleniami realizowanymi w ramach PI 8v, trudności w uzyskiwaniu kwalifikacji przez uczestników projektu spowodowane zajęciami w formule online, długi czas oczekiwania na egzamin w odniesieniu do terminu zakończenia kursu/szkolenia, niska zdawalność egzaminów dot. nabycia kwalifikacji, odległe terminy ustalonych egzaminów poprawkowych. Opóźnienia w składaniu wniosków o płatność.  IZ/IP podejmowała środki zaradcze przez bieżące monitorowanie, wydłużanie okresu realizacji projektu, wydłużanie terminu składania wniosków o płatność, aneksowanie umów, finansowanie dodatkowych zajęć praktycznych, finansowanie egzaminów poprawkowych, zwiększanie dofinansowania na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19, indywidualizację podejścia do danego problemu.  **PI 10iv/9i**  IZ w 2021r. zgłosił propozycję zmiany wartości wskaźników: dot. kwalifikacji w pozaszkolnych formach kształcenia (PI 10iv), osób zagrożonych ubóstwemposzukujących pracyorazosób zagrożonych ubóstwem pracujących po opuszczeniu programu (PI 9i), co zostało zaakceptowane przez KE. W ramach osi 8 i 9 nie identyfikuje się zagrożenia realizacji pozostałych wskaźników.  **PI 8iii**  W 2021 w Osi 10 uwzględniało konieczność reagowania na problemy wywołane pandemią COVID-19. Wsparcie udzielane przez MUP i PUP polegające na dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników oraz kosztów prowadzenia działalności zostało rozliczone i zakończone, natomiast rozpoczęto realizację projektów konkursowych, w ramach których Wnioskodawcy zobligowani zostali do zrekrutowania 30% w przypadku Działania 10.2 oraz 20% w Działaniu 10.4 osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 wskutek pandemii COVID-19.  Również w roku 2021, nadal identyfikowano zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika: dot. osób pozostających bez pracy które skorzystały z IF na jej podjęcie. BGK poinformował IP o problemach w realizacji projektu pn. „Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego”. BGK przedstawił, że niepowodzeniem zakończyło się przeprowadzone na początku 2021 roku postępowanie przetargowe, dot. wyłonienie pośrednika finansowego i powierzenie mu 3 mln zł wkładu z FF na udzielenie mikropożyczek. Pomimo podjętych działań BGK wskazał wysokie ryzyko nieosiągnięcia założeń oraz wartości docelowych wskaźników na poziomie określonym we wniosku o dofinansowanie. W związku z powyższym IP wyraził zgodę na aneksowanie pierwotnie zawartej umowy. Wsparcie w postaci instrumentów zwrotnych otrzymało 186 osób, co stanowi 67% nowej wartości docelowej ustalonej dla przedmiotowego wskaźnika. |

b) Ocena tego, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych (w stosownych przypadkach)

|  |
| --- |
|  |

# STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ

Streszczenie treści rocznych i końcowych sprawozdań z wdrażania należy opublikować i przekazać jako oddzielny plik w postaci załącznika do rocznego i końcowego sprawozdania z wdrażania.

Możesz przesłać/znaleźć streszczenie podawane do wiadomości publicznej w menu Ogólne > Dokumenty aplikacji SFC2014.

# SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **1. Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI** | |
| 1.1. Oś priorytetowa wspierająca instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI | 10 - Otwarty rynek pracy |
| 2. Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka | EFS |
| ***3. Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego*** | ***08 - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz mobilności pracowników*** |
| 3.1. Kwota finansowania z EFSI zaangażowana w umowie o finansowaniu z poszczególnych celów tematycznych wybranych w polu 3 (fakultatywnie) | 4 586 658,75 |
| **4. Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego** | |
| 4.1. Numer CCI każdego innego programu finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 30. Data ukończenia oceny ex ante | 2014-11-28 |
| **31. Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy** | |
| 31.1. Czy rozpoczęto już proces wyboru lub wyznaczenia? | Tak |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | 10.4 EFS, Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Warszawa |
| **7. Rozwiązania wdrożeniowe** | |
| 7.1. Instrumenty finansowe ustanowione na poziomie Unii, zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierane z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI |  |
| 7.1.1. Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii |  |
| 7.2. Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b), c) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | Powierzenie zadań wdrożeniowych przez bezpośrednie udzielenie zamówienia |
| 7.3. Instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od IZ z produktami finansowym EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Fundusz funduszy |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Bank publiczny lub instytucja publiczna |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Bank Gospodarstwa Krajowego |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | wybór podmiotu wdrażającego IF w ramach współpracy publiczno - publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w zakresie zamówień |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2017-06-30 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 5 396 069,11 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 4 586 658,75 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 4 586 658,75 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 4 647 255,65 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 3 950 167,29 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) |  |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 3 950 167,29 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 697 088,36 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 697 088,36 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 143 078,42 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 109 332,93 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 33 745,49 |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 35 597,46 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 809 410,37 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 697 088,35 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 697 088,35 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (307) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Starachowice |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | 10.4 EFS, Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Tak |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska , Starachowice |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | przetarg nieograniczony, nr umowy operacyjnej 2/RPSW/1120/2020/IV/DIF/307 |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2020-07-21 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 524 290,37 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 435 161,01 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 435 161,01 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 193 675,80 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 174 064,40 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) |  |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 174 064,40 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 19 611,40 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 19 611,40 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 11 394,23 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 11 394,23 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **mikropożyczka** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 137 119,23 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 113 808,96 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 115 361,18 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 95 749,78 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 95 749,78 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) |  |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 19 611,40 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 7 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 6 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 7 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 7 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 7 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne | 0 |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 0 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 0,00 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 23 310,27 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 23 310,27 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów |  |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,21 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 170,01 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 9,18 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 4,70 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 4,48 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 89 129,36 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 19 611,40 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 19 611,40 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (080) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Końskie |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | 10.4 EFS, Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Tak |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska , Końskie |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | przetarg nieograniczony, nr umowy operacyjnej 2/RPSW/7517/2018/1/DPE/080 |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2018-02-07 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 2 639 867,65 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 2 175 805,05 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 2 175 805,05 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 2 620 124,79 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 2 157 963,45 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) |  |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 2 157 963,45 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 462 161,34 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 462 161,34 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 79 839,26 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) |  |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 79 839,26 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **mikropożyczka** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 2 890 138,24 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 2 099 783,83 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 2 099 783,83 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 2 099 783,83 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) |  |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 2 099 783,83 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) |  |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 153 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 153 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 153 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 153 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 153 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 5 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 80 504,79 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 790 354,41 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 790 354,41 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów |  |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,34 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 32 471,01 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 580 597,16 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 571 127,92 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 9 469,24 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 464 062,60 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 462 161,34 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 462 161,34 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (304) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Końskie |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | 10.4 EFS, Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Tak |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Końskie |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | przetarg nieograniczony, nr umowy operacyjnej 2/RPSW/1120/2020/I/DIF/304 |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2020-07-14 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 1 115 797,46 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 870 322,02 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 870 322,02 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 386 662,32 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 348 128,81 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) |  |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 348 128,81 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 38 533,51 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 38 533,51 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 11 390,97 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) |  |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 11 390,97 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **mikropożyczka** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 175 152,31 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 136 618,80 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 175 152,31 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 136 618,80 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) |  |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 136 618,80 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) |  |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 38 533,51 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 9 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 9 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 9 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 9 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 9 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 0 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 0,00 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 38 533,51 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 38 533,51 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów |  |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,24 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 451,99 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 3 074,11 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 3 045,12 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 28,99 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 245 475,44 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 38 533,51 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 38 533,51 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (317) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Końskie |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | 10.4 EFS, Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Tak |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Końskie |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | przetarg nieograniczony, nr umowy operacyjnej 2/RPSW/1120/2020/II/DIF/317 |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2020-07-14 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 836 848,10 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 652 741,51 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 652 741,51 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 523 885,99 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 456 919,06 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) |  |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 456 919,06 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 66 966,93 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 66 966,93 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 9 901,89 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) |  |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 9 901,89 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **mikropożyczka** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 326 588,34 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 251 005,22 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 304 395,13 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 237 428,20 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) |  |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 237 428,20 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) |  |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 66 966,93 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 17 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 16 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 17 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 17 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 17 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 0 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 0,00 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 75 583,12 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 75 583,12 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów |  |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,25 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 477,92 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 2 892,36 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 2 798,87 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 93,49 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 184 106,59 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 66 966,93 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 66 966,93 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **1. Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI** | |
| 1.1. Oś priorytetowa wspierająca instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI | 2 - Konkurencyjna gospodarka |
| 2. Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka | EFRR |
| ***3. Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego*** | ***03 - Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR)*** |
| 3.1. Kwota finansowania z EFSI zaangażowana w umowie o finansowaniu z poszczególnych celów tematycznych wybranych w polu 3 (fakultatywnie) | 77 743 474,11 |
| **4. Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego** | |
| 4.1. Numer CCI każdego innego programu finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 30. Data ukończenia oceny ex ante | 2014-11-28 |
| **31. Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy** | |
| 31.1. Czy rozpoczęto już proces wyboru lub wyznaczenia? | Tak |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | 2.6 EFRR, Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Warszawa |
| **7. Rozwiązania wdrożeniowe** | |
| 7.1. Instrumenty finansowe ustanowione na poziomie Unii, zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierane z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI |  |
| 7.1.1. Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii |  |
| 7.2. Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b), c) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | Powierzenie zadań wdrożeniowych przez bezpośrednie udzielenie zamówienia |
| 7.3. Instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od IZ z produktami finansowym EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Fundusz funduszy |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Bank publiczny lub instytucja publiczna |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Bank Gospodarstwa Krajowego |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | polska, Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | wybór podmiotu wdrażającego IF w ramach współpracy publiczno - publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w zakresie zamówień |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2017-06-30 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 87 105 409,17 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 77 743 474,11 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 77 743 474,11 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 84 542 324,94 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 77 743 474,11 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 77 743 474,11 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 6 798 850,83 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 6 798 850,83 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 1 289 864,83 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 922 211,58 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 367 653,25 |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego |  |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) |  |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a |  |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) |  |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) |  |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) |  |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) |  |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) |  |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) |  |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (105) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Starachowice |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | 2.6 EFRR, Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Starachowice |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | przetarg nieograniczony, numer umowy operacyjnej 2/RPSW/12617/2018/V/DIF/105 |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2018-03-27 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 1 592 052,46 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 1 305 483,03 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 1 305 483,03 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 1 541 203,08 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 1 305 483,03 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 1 305 483,03 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 235 720,05 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 235 720,05 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 66 459,79 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) |  |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 66 459,79 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **Pożyczka dla MŚP** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 1 541 203,07 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 1 305 483,03 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 1 541 203,07 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 1 305 483,03 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 1 305 483,03 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 235 720,04 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 66 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 66 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 66 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 65 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 63 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 1 |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców | spółdzielnia socjalna |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 0 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 0,00 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 235 720,05 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 235 720,05 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów |  |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,18 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 2 605,50 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 587 448,15 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 548 462,29 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 38 985,86 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 286 569,43 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 235 720,05 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 235 720,05 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica (086) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Pierzchnica |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | 2.6 EFRR, Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Pierzchnica |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | przetarg nieograniczony, numer umowy operacyjnej 2/RPSW/12617/2018/IV/DIF/086 |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2018-03-09 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 2 901 073,40 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 2 175 805,05 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 2 175 805,05 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 2 849 688,14 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 2 175 805,05 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 2 175 805,05 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 673 883,09 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 673 883,09 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 135 865,47 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) |  |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 135 865,47 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **Pożyczka dla MŚP** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 2 849 900,77 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 2 175 805,05 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 2 849 688,14 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 2 175 805,05 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 2 175 805,05 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) |  |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 673 883,09 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 88 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 88 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 86 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 86 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 65 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 0 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 0,00 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 674 095,73 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 674 095,73 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów |  |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,25 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 6 302,12 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 1 205 185,72 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 1 128 304,24 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 76 881,48 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 725 268,35 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 673 883,09 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 673 883,09 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica (297) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Lublin |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | 2.6 EFRR, Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Lubelska Fundacja Rozwoju - Lider Konsorcjum, Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. - Uczestnik Konsorcjum |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Lublin |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | przetarg nieograniczony, numer umowy operacyjnej 2/RPSW/16219/2020/III/DIF/279 |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2020-06-16 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 2 610 966,06 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 2 610 966,06 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 2 610 966,06 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 2 610 966,06 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 2 610 966,06 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 2 610 966,06 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 167 072,37 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) |  |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 167 072,37 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **Pożyczka dla MŚP** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 2 632 885,22 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 2 610 966,06 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 2 610 966,06 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 2 610 966,06 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 2 610 966,06 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) |  |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 35 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 35 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 35 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 34 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 25 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 1 |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców | fundacja |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 0 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 0,00 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 21 919,17 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 21 919,17 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów |  |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,01 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 20,49 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 378 116,02 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 378 023,25 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 92,77 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 725 268,35 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) |  |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) |  |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. (102) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Kielce |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | 2.6 EFRR, Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | przetarg nieograniczony, numer umowy operacyjnej 2/RPSW/12617/2018/I/DIF/102 |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2018-03-27 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 13 389 569,53 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 8 703 220,19 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 8 703 220,19 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 12 009 725,29 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 8 703 220,19 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 8 703 220,19 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 3 306 505,10 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 3 306 505,10 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 463 214,89 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) |  |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 463 214,89 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **Pożyczka dla MŚP** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 14 075 833,79 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 8 703 220,19 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 12 009 725,29 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 8 703 220,19 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 8 703 220,19 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 3 306 505,10 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 338 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 338 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 323 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 321 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 265 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 2 |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców | spółdzielnia, stowarzyszenie |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 5 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 137 313,97 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 5 372 613,59 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 5 372 613,59 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów |  |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,62 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 24 897,57 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 4 208 087,10 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 3 992 488,82 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 215 598,28 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 4 686 349,34 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 3 306 505,10 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 3 306 505,10 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. (278) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Kielce |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | 2.6 EFRR, Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Kielce |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | przetarg nieograniczony, numer umowy operacyjnej 2/RPSW/16219/2020/I/DIF/278 |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2020-06-09 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 9 573 542,21 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 9 573 542,21 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 9 573 542,21 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 5 983 463,88 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 5 983 463,88 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 5 983 463,88 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 164 928,92 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) |  |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 164 928,92 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **Pożyczka dla MŚP** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 6 880 787,35 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 5 211 277,85 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 4 822 013,71 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 4 822 013,71 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 4 822 013,71 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) |  |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 103 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 95 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 101 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 101 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 85 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 0 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 0,00 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 1 669 509,50 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 1 669 509,50 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów |  |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,35 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 542,64 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 725 529,69 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 724 345,37 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 1 184,32 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 0,00 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum, Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej - Uczestnik Konsorcjum, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości - Uczestnik Konsorcjum, Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica - Uczestnik Konsorcjum, Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego - Uczestnik Konsorcjum (298) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Kielce |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | 2.6 EFRR, Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | przetarg nieograniczony, numer umowy operacyjnej 2/RPSW/8020/2020/1/DIF/298 |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2020-06-29 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 26 109 660,57 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 26 109 660,57 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 26 109 660,57 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 26 109 660,57 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 26 109 660,57 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 26 109 660,57 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 1 236 732,13 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) |  |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 1 236 732,13 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **Pożyczka dla MŚP** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 26 892 926,98 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 26 109 660,57 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 26 109 660,57 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 26 109 660,57 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 26 109 660,57 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) |  |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 452 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 452 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 443 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 440 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 351 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 3 |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców | stowarzyszenia, spółdzielnie |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 1 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 21 758,05 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 783 266,41 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 783 266,41 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów |  |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,03 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 354,20 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 3 192 932,94 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 3 191 028,44 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 1 904,50 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 0,00 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (103) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Końskie |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | 2.6 EFRR, Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Końskie |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | przetarg nieograniczony, numer umowy operacyjnej 2/RPSW/12617/2018/II/DIF/103 |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2018-03-27 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 8 033 741,71 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 5 221 932,11 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 5 221 932,11 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 7 406 880,98 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 5 213 446,47 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 5 213 446,47 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 2 193 434,51 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 2 193 434,51 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 254 888,48 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) |  |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 254 888,48 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **Pożyczka dla MŚP** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 8 897 060,25 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 5 213 446,48 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 7 406 880,99 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 5 213 446,48 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 5 213 446,48 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 2 193 434,51 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 225 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 225 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 225 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 225 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 202 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 13 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 600 767,84 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 3 683 613,78 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 3 683 613,78 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów |  |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,71 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 16 715,33 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 2 448 241,07 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 2 278 725,05 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 169 516,02 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 2 811 809,60 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 2 193 434,51 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 2 193 434,51 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (258) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Końskie |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | 2.6 EFRR, Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Końskie |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | przetarg nieograniczony, numer umowy operacyjnej 2/RPSW/16219/2020/II/DIF/258 |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2020-05-04 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 7 832 898,17 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 7 832 898,17 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 7 832 898,17 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 5 874 673,63 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 5 874 673,63 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 5 874 673,63 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) |  |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) |  |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 172 731,85 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) |  |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 172 731,85 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **Pożyczka dla MŚP** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 6 574 630,11 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 6 574 630,11 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 5 874 673,63 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 5 874 673,63 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 5 874 673,63 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) |  |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 139 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 126 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 139 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 139 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 124 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 0 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 0,00 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów |  |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,00 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 81,14 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 403 962,08 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 402 456,54 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 1 505,54 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 0,00 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Lubelska Fundacja Rozwoju (104) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Kielce |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | 2.6 EFRR, Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Lubelska Fundacja Rozwoju |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Kielce |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | przetarg nieograniczony, numer umowy operacyjnej 2/RPSW/12617/2018/III/DIF/104 |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2018-03-27 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 4 095 633,03 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 3 481 288,08 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 3 481 288,08 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 3 866 064,19 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 3 481 288,08 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 3 481 288,08 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 384 776,11 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 384 776,11 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 266 776,59 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) |  |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 266 776,59 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **Pożyczka dla MŚP** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 4 908 305,06 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 3 481 288,08 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 3 481 288,08 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 3 481 288,08 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 3 481 288,08 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) |  |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 94 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 94 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 94 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 94 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 78 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 0 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 0,00 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 1 427 016,98 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 1 427 016,98 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów |  |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,41 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 14 251,81 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 1 327 866,55 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 1 255 577,70 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 72 288,85 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 614 344,96 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 1 768 431,00 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 1 768 431,00 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Lubelska Fundacja Rozwoju - Lider Konsorcjum, Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. - Uczestnik Konsorcjum (279) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Kielce |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | 2.6 EFRR, Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Lubelska Fundacja Rozwoju - Lider Konsorcjum, Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. - Uczestnik Konsorcjum |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Kielce |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | przetarg nieograniczony, numer umowy operacyjnej 2/RPSW/16219/2020/III/DIF/279 |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2020-06-16 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 4 786 771,11 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 4 786 771,11 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 4 786 771,11 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 3 263 707,57 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 3 263 707,57 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 3 263 707,57 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) |  |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) |  |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 98 379,52 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) |  |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 98 379,52 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **Pożyczka dla MŚP** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 3 896 389,65 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 3 263 707,57 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 3 263 707,57 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 3 263 707,57 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 3 263 707,57 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) |  |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 31 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 31 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 31 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 31 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 13 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 0 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 0,00 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 632 682,08 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 632 682,08 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów |  |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,19 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 14 251,81 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 1 327 866,55 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 1 255 577,70 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 72 288,85 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 0,00 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) | 632 682,08 |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Lubelska Fundacja Rozwoju - Lider Konsorcjum, Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. - Uczestnik Konsorcjum (340) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Kielce |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | 2.6 EFRR, Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Lubelska Fundacja Rozwoju - Lider Konsorcjum, Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. - Uczestnik Konsorcjum |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Kielce |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | przetarg nieograniczony, numer umowy operacyjnej 2/RPSW/16219/2020/IV/DIF/340 |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2020-11-02 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 1 958 224,54 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 1 958 224,54 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 1 958 224,54 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 1 958 224,54 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 1 958 224,54 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 1 958 224,54 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) |  |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) |  |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 41 689,87 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) |  |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 41 689,87 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **Pożyczka dla MŚP** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 2 383 351,88 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 1 965 575,50 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 1 444 951,48 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 1 444 951,48 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 1 444 951,48 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) |  |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 20 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 15 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 20 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 20 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 13 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 0 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 0,00 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 417 776,38 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 417 776,38 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów |  |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,29 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 0,00 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 100 447,15 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 100 335,02 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 112,13 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 0,00 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |

# Opcjonalnie w przypadku sprawozdania, które zostanie złożone w 2016 r.; nie dotyczy innych sprawozdań podstawowych: DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH

Tabela 14: Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków wstępnych

| Ogólne warunki wstępne | Niespełnione kryteria | Podjęte działania | Termin | Odpowiedzialne podmioty | Działanie ukończone w terminie | Spełnione kryteria | Przewidywany termin pełnego wdrożenia pozostałych działań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabela 15: Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie tematycznych warunków wstępnych

| Ogólne warunki wstępne | Niespełnione kryteria | Podjęte działania | Termin | Odpowiedzialne podmioty | Działanie ukończone w terminie | Spełnione kryteria | Przewidywany termin pełnego wdrożenia pozostałych działań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Duże projekty

Tabela 12: Duże projekty

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt | CCI | Status dużego projektu | Inwestycje ogółem | Całkowite koszty kwalifikowalne | Planowana data powiadomienia / planowana data przedłożenia projektu | Data udzielenia zgody / zatwierdzenia przez Komisję w sposób dorozumiany | Planowane rozpoczęcie wdrażania (rok, kwartał) | Planowana data zakończenia | Oś priorytetowa/ priorytety inwestycyjne | Aktualny stan realizacji – postęp finansowy (% wydatków poświadczonych Komisji w porównaniu z całkowitymi kosztami kwalifikowalnymi) | Aktualny stan realizacji – postęp fizyczny w odniesieniu do głównego etapu wdrażania projektu | Główne produkty | Data podpisania pierwszej umowy na wykonanie prac | Uwagi |

**Napotkane znaczące problemy w realizacji dużych projektów oraz wprowadzone środki zaradcze**

|  |
| --- |
|  |

**Wszelkie zmiany planowane w wykazie dużych projektów w programie operacyjnym**

|  |
| --- |
|  |

## Wspólne plany działania

**Postępy we wdrażaniu poszczególnych etapów wspólnych planów działania**

|  |
| --- |
|  |

Tabela 13: Wspólne plany działania

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tytuł wspólnego planu działania** | **CCI** | **Etap wdrażania wspólnego planu działania** | **Całkowite koszty kwalifikowalne** | **Całkowite wsparcie publiczne** | **Wkład PO do wdrażania wspólnego planu działania** | **Oś priorytetowa** | **Rodzaj wspólnego planu działania** | **[Planowane] przedłożenie Komisji** | **[Planowane] rozpoczęcie wdrażania** | **[Planowane] zakończenie** | **Główne produkty i rezultaty** | **Całkowite wydatki kwalifikowalne poświadczone Komisji** | **Uwagi** |

**Napotkane znaczące problemy oraz wprowadzone środki zaradcze**

|  |
| --- |
|  |

**CZĘŚĆ B**

**SPRAWOZDANIA ZŁOŻONE W LATACH 2017, 2019 ORAZ KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

# OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Informacje zawarte w części A i osiąganie celów programu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 1 - Innowacje i nauka |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 11 - Pomoc Techniczna |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 12 - REACT-EU dla Świętokrzyskiego |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 2 - Konkurencyjna gospodarka |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 3 - Efektywna i zielona energia |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 5 - Nowoczesna komunikacja |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |

|  |
| --- |
|  |

## Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

|  |
| --- |
|  |

## Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

|  |
| --- |
|  |

## Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oś priorytetowa** | **Amount of support to be used for climate change objectives (EUR)** | **Proportion of total allocation to the operational programme (%)** |
| 3 | 166 617 301,78 | 90,24% |
| 4 | 11 951 729,30 | 9,22% |
| 5 | 9 128 486,47 | 7,10% |
| 6 | 26 681 236,12 | 21,27% |
| **Ogółem** | **214 378 753,67** | **15,53%** |

|  |
| --- |
|  |

## Rola partnerów we wdrażaniu programu

|  |
| --- |
|  |

# OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 AKAPIT PIERWSZY LIT. a) I b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013

## Postępy we wdrażaniu planu ewaluacji oraz działań następczych podjętych w związku z ustaleniami dokonanymi w ramach ewaluacji

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Nazwa** | **Fundusz** | **Rok zakończenia oceny** | **Rodzaj oceny** | **Cel tematyczny** | **Temat** | **Ustalenia (w przypadku wykonania)** | **Działania następcze (w przypadku wykonania)** |

## Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji

|  |
| --- |
|  |

# DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (można je uwzględnić w sprawozdaniu, które zostanie złożone w 2016 r. (zob. pkt 9 powyżej); wymagane w sprawozdaniu, które należy złożyć w 2017 r.) Opcjonalnie: sprawozdanie z postępów

# DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego

|  |
| --- |
|  |

## Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich

|  |
| --- |
|  |

## Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych

|  |
| --- |
|  |

## W stosownych przypadkach — wkład w strategie makroregionalne i strategie morskie

Jak określono w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 art. 27 ust. 3 dotyczący "Treści programów", art. 96 ust. 3 lit. e) dotyczący "Treści, przyjęcia i zmiany programów operacyjnych w ramach celu ‘Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia’", art. 111 ust. 3 i art. 111 ust. 4 lit. d) dotyczący "Sprawozdań z wdrażania w ramach celu ‘Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia’" oraz załącznik 1 sekcja 7.3 dotyczący "Wkładu głównych programów w strategie makroregionalne i strategie morskie", program ten ma wkład w strategie makroregionalne lub strategie morskie:

|  |
| --- |
|  |

🞎 Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego

🞎 Strategia UE na rzecz regionu Dunaju (EUSDR)

🞎 Strategia UE na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego (EUSAIR)

🞎 Strategia UE na rzecz regionu alpejskiego (EUSALP)

🞎 Strategia na rzecz regionu Oceanu Atlantyckiego (ATLSBS)

## **W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych**

|  |
| --- |
|  |

## Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe

|  |
| --- |
|  |

**CZĘŚĆ C – SPRAWOZDANIA ZŁOŻONE W 2019 R. I KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA (art. 50 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

# INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU (art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

# INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU (sprawozdanie z postępów osiągniętych w ramach danego wariantu)

Informacje na temat wkładu programu w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz ocena tego wkładu

|  |
| --- |
|  |

# KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

W przypadku gdy z oceny postępów poczynionych w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania wynika, że pewne cele pośrednie i końcowe nie zostały osiągnięte, państwa członkowskie powinny przedstawić podstawowe przyczyny niepowodzenia w osiąganiu tych celów pośrednich w sprawozdaniu na 2019 r. (w odniesieniu do celów pośrednich) i w końcowym sprawozdaniu z wdrażania (w odniesieniu do celów końcowych).

|  |
| --- |
|  |

Dokumenty

| **Tytuł dokumentu** | **Typ dokumentu** | **Data dokumentu** | **Lokalny nr referencyjny** | **Nr referencyjny Komisji** | **Pliki** | **Data wysłania** | **Wysłane przez** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Streszczenie podawane do wiadomości publicznej | Streszczenie podawane do wiadomości publicznej | 2022-05-25 |  | Ares(2022)4004551 | Sterszczenie podawane do wiadomości publicznej | 2022-05-30 | n0036qn7 |

Ostatnie wyniki zatwierdzenia

| **Waga** | **Kod** | **Wiadomość** |
| --- | --- | --- |
| Informacja |  | Wersja sprawozdania z wdrażania została zatwierdzona. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 1, kategoria regionu: L, rok: 2014 (0,34 < 0,36). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 1, kategoria regionu: L, rok: 2016 (0,31 < 0,36). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 1, kategoria regionu: L, rok: 2017 (0,31 < 0,36). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 1, kategoria regionu: L, rok: 2018 (0,00 < 0,36). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 1, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 0,36). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 147, kategoria regionu: L, rok: 2014 (0,00 < 1,50). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 147, kategoria regionu: L, rok: 2015 (0,70 < 1,50). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 147, kategoria regionu: L, rok: 2016 (0,70 < 1,50). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 147, kategoria regionu: L, rok: 2017 (0,00 < 1,50). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 147, kategoria regionu: L, rok: 2018 (0,00 < 1,50). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 147, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 1,50). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 034, kategoria regionu: L, rok: 2014 (5,40 < 6,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 034, kategoria regionu: L, rok: 2015 (4,30 < 6,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 034, kategoria regionu: L, rok: 2016 (4,70 < 6,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 034, kategoria regionu: L, rok: 2018 (5,50 < 6,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 034, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 6,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 035, kategoria regionu: L, rok: 2014 (0,12 < 0,16). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 035, kategoria regionu: L, rok: 2018 (0,00 < 0,16). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 035, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 0,16). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 036, kategoria regionu: L, rok: 2014 (6,70 < 8,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 036, kategoria regionu: L, rok: 2015 (6,60 < 8,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 036, kategoria regionu: L, rok: 2016 (4,70 < 8,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 036, kategoria regionu: L, rok: 2017 (5,20 < 8,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 036, kategoria regionu: L, rok: 2018 (0,00 < 8,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 036, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 8,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 039, kategoria regionu: L, rok: 2014 (11,10 < 13,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 039, kategoria regionu: L, rok: 2015 (11,50 < 13,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 039, kategoria regionu: L, rok: 2016 (10,40 < 13,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 039, kategoria regionu: L, rok: 2017 (12,20 < 13,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 039, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 13,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 149, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 15,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 045, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 7,80). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 51, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 53,60). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 52, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 51,50). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 046, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 2 016 393,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 047, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 64,53). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 5, priorytet inwestycyjny: 7b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 048, kategoria regionu: L, rok: 2018 (0,00 < 27,39). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 5, priorytet inwestycyjny: 7b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 048, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 27,39). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 5, priorytet inwestycyjny: 7d, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 049, kategoria regionu: L, rok: 2018 (0,00 < 23,20). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 5, priorytet inwestycyjny: 7d, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 049, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 23,20). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 78, kategoria regionu: L, rok: 2014 (3,00 < 3,10). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 78, kategoria regionu: L, rok: 2015 (2,50 < 3,10). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 78, kategoria regionu: L, rok: 2016 (2,80 < 3,10). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 78, kategoria regionu: L, rok: 2017 (2,90 < 3,10). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 78, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 3,10). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 6d, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 052, kategoria regionu: L, rok: 2015 (18,07 < 18,20). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 058, kategoria regionu: L, rok: 2014 (46,40 < 50,20). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 058, kategoria regionu: L, rok: 2015 (49,10 < 50,20). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 058, kategoria regionu: L, rok: 2016 (50,10 < 50,20). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 058, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 50,20). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 2, wskaźnik: 151, kategoria regionu: L, rok: 2014 (67,60 < 71,10). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 2, wskaźnik: 151, kategoria regionu: L, rok: 2016 (70,80 < 71,10). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 2, wskaźnik: 151, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 71,10). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 3, wskaźnik: 060, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 11,20). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 2c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 055, kategoria regionu: L, rok: 2015 (15,60 < 20,80). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 2c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 055, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 20,80). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 8b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 063, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 62,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 2, wskaźnik: 057, kategoria regionu: L, rok: 2014 (49 807,00 < 52 380,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 2, wskaźnik: 057, kategoria regionu: L, rok: 2015 (47 069,00 < 52 380,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 2, wskaźnik: 057, kategoria regionu: L, rok: 2016 (44 911,00 < 52 380,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 2, wskaźnik: 057, kategoria regionu: L, rok: 2017 (41 812,00 < 52 380,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 2, wskaźnik: 057, kategoria regionu: L, rok: 2018 (39 048,00 < 52 380,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 2, wskaźnik: 057, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 52 380,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 1, kategoria regionu: L, rok: 2015 (0,61 > 0,47). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 035, kategoria regionu: L, rok: 2015 (0,27 > 0,19). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 035, kategoria regionu: L, rok: 2017 (0,24 > 0,19). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 148, kategoria regionu: L, rok: 2014 (684 171 680,00 > 785 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 148, kategoria regionu: L, rok: 2015 (605 099 292,00 > 785 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 148, kategoria regionu: L, rok: 2016 (585 952 803,00 > 785 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 148, kategoria regionu: L, rok: 2017 (696 964 712,00 > 785 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 148, kategoria regionu: L, rok: 2018 (665 545 660,00 > 785 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 148, kategoria regionu: L, rok: 2019 (857 686 966,00 > 785 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 039, kategoria regionu: L, rok: 2018 (14,30 > 13,90). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 149, kategoria regionu: L, rok: 2014 (26,20 > 19,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 149, kategoria regionu: L, rok: 2015 (27,50 > 19,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 149, kategoria regionu: L, rok: 2016 (20,70 > 19,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 149, kategoria regionu: L, rok: 2017 (20,40 > 19,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 51, kategoria regionu: L, rok: 2017 (64,00 > 63,60). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 51, kategoria regionu: L, rok: 2018 (64,30 > 63,60). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 046, kategoria regionu: L, rok: 2014 (2 470 079,00 > 2 392 855,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 046, kategoria regionu: L, rok: 2018 (2 400 020,00 > 2 392 855,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 047, kategoria regionu: L, rok: 2014 (65,10 > 64,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 047, kategoria regionu: L, rok: 2015 (65,00 > 64,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 047, kategoria regionu: L, rok: 2017 (65,00 > 64,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 047, kategoria regionu: L, rok: 2018 (65,00 > 64,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 6d, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 052, kategoria regionu: L, rok: 2016 (20,49 > 18,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 6d, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 052, kategoria regionu: L, rok: 2017 (26,20 > 18,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 6d, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 052, kategoria regionu: L, rok: 2018 (26,00 > 18,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 6d, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 052, kategoria regionu: L, rok: 2019 (24,80 > 18,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 3, wskaźnik: 060, kategoria regionu: L, rok: 2015 (43,40 > 12,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 3, wskaźnik: 060, kategoria regionu: L, rok: 2016 (39,50 > 12,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 3, wskaźnik: 060, kategoria regionu: L, rok: 2017 (43,60 > 12,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 3, wskaźnik: 060, kategoria regionu: L, rok: 2018 (45,20 > 12,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 2c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 055, kategoria regionu: L, rok: 2017 (26,50 > 23,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 2c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 055, kategoria regionu: L, rok: 2018 (32,90 > 23,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 8b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 063, kategoria regionu: L, rok: 2015 (65,90 > 64,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 8b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 063, kategoria regionu: L, rok: 2016 (66,80 > 64,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 8b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 063, kategoria regionu: L, rok: 2017 (68,00 > 64,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 8b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 063, kategoria regionu: L, rok: 2018 (68,00 > 64,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 5b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 044, kategoria regionu: L, rok: 2014 (10,45 > 10,25). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 5b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 044, kategoria regionu: L, rok: 2016 (10,33 > 10,25). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 5b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 044, kategoria regionu: L, rok: 2017 (10,33 > 10,25). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 050, kategoria regionu: L, rok: 2014 (377 868,00 > 137 332,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 050, kategoria regionu: L, rok: 2015 (364 119,00 > 137 332,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 050, kategoria regionu: L, rok: 2016 (367 893,00 > 137 332,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 050, kategoria regionu: L, rok: 2017 (405 605,00 > 137 332,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 050, kategoria regionu: L, rok: 2018 (371 948,00 > 137 332,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 053, kategoria regionu: L, rok: 2015 (41,00 > 35,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 9b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 054, kategoria regionu: L, rok: 2014 (22,60 > 19,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 9b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 054, kategoria regionu: L, rok: 2015 (24,40 > 19,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 056, kategoria regionu: L, rok: 2014 (5,41 > 5,40). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 29, kategoria regionu: L, rok: 2015 (0,11 < 0,12). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 29, kategoria regionu: L, rok: 2017 (0,11 < 0,12). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 29, kategoria regionu: L, rok: 2018 (0,00 < 0,12). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 29, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 0,12). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 150, kategoria regionu: L, rok: 2014 (3 991 177,00 < 4 000 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 150, kategoria regionu: L, rok: 2015 (3 571 004,00 < 4 000 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 150, kategoria regionu: L, rok: 2016 (3 669 626,00 < 4 000 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 150, kategoria regionu: L, rok: 2017 (3 800 149,00 < 4 000 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 150, kategoria regionu: L, rok: 2018 (3 514 462,00 < 4 000 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 150, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 4 000 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 050, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 135 932,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 051, kategoria regionu: L, rok: 2014 (68,00 < 72,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 051, kategoria regionu: L, rok: 2015 (66,00 < 72,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 051, kategoria regionu: L, rok: 2016 (45,00 < 72,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 051, kategoria regionu: L, rok: 2017 (62,00 < 72,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 051, kategoria regionu: L, rok: 2018 (60,33 < 72,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 051, kategoria regionu: L, rok: 2019 (38,00 < 72,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 053, kategoria regionu: L, rok: 2014 (27,00 < 33,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 053, kategoria regionu: L, rok: 2016 (18,00 < 33,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 053, kategoria regionu: L, rok: 2017 (31,00 < 33,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 053, kategoria regionu: L, rok: 2018 (25,00 < 33,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 053, kategoria regionu: L, rok: 2019 (20,00 < 33,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 9b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 054, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 15,50). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 056, kategoria regionu: L, rok: 2016 (5,23 < 5,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 056, kategoria regionu: L, rok: 2017 (5,26 < 5,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 056, kategoria regionu: L, rok: 2018 (0,00 < 5,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 056, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 5,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 100,57% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 40, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 100,57% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 40, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 100,79% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO29, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 100,80% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: 027, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 100,80% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: 027, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 100,80% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: 027, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 101,31% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: 28, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 101,32% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 101,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2017. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 101,53% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 5, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: 31, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,08% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO28, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,40% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,40% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,40% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,40% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,57% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 5, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,57% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 5, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 5b, wskaźnik: 47, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 5b, wskaźnik: 47, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 5b, wskaźnik: 47, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,36% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO08, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,71% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,86% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,94% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,17% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO28, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,17% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,17% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,18% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,76% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 048, kategoria regionu: L, rok: 2017. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,85% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 105,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: 31, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 105,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO02, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 105,63% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 74, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 105,63% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 74, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 105,63% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 74, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 105,63% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 74, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 105,88% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO32, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 105,89% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: CO19, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 106,10% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: CO19, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 107,32% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: 34, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 107,41% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 88, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 107,78% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO13, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 107,78% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO13, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 107,78% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO13, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 107,78% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO13, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 108,44% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 108,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: 27, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 108,82% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO08, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 109,09% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO26, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 109,09% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO26, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 109,36% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 110,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO02, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 112,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: 31, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 112,09% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 37, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 112,19% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO32, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 112,20% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: 34, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 112,47% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 112,90% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 5, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 113,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 047, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 113,03% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: 28, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 113,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 61, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 113,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 61, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 113,61% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 113,64% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO25, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 114,92% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: 56, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 116,67% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 61, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 117,20% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 117,62% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 117,65% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV12, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 117,65% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV12, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 117,86% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 60, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 117,86% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 60, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 117,86% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 60, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 117,86% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 60, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 118,15% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 39, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 120,25% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO03, kategoria regionu: L, rok: 2017. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 120,25% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO03, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 120,30% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: CO30, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 120,84% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 121,19% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 121,28% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: CO30, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 121,81% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO32, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,05% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: 34, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,31% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,31% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,31% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,31% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,62% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,73% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO26, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,73% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO26, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,86% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 037, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 123,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 61, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 123,45% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: CO30, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 123,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: CO30, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 123,73% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV2, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 124,45% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 124,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: 042, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 124,83% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: 27, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 125,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 41, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 125,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 039, kategoria regionu: L, rok: 2017. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 125,45% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 125,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: 27, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 126,22% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO31, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 128,17% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: 27, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 129,92% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 130,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: 042, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 130,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: 042, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 130,87% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO32, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 130,98% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV21, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 131,62% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO08, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 132,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: 042, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 132,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: 043, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 132,20% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO08, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 133,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: 025, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 133,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: 025, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 133,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: 025, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 133,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: 025, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 133,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV13, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 133,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV13, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 133,90% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO32, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 134,15% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: 34, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 134,29% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 037, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 134,29% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 037, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 134,64% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV2, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 135,02% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 135,56% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 38, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 136,53% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: 56, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 136,56% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: 56, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 136,94% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: 56, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 137,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 137,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 137,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 137,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 138,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: 043, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 138,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: 043, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 138,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: 043, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 138,71% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 139,02% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: 34, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 139,08% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV7, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 139,08% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV7, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 140,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO05, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 142,69% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 142,86% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 037, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 144,04% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 144,45% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO32, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 144,46% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: 28, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 144,80% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 37, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 145,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 039, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 145,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 039, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 145,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 039, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 145,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 039, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 145,42% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 37, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 149,61% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 036, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 149,88% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 036, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 150,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 8b, wskaźnik: 044, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 150,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 045, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 150,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 045, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 150,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 045, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 150,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 045, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 150,45% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 036, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 150,55% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 036, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 152,24% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 152,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 153,78% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 156,66% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 9b, wskaźnik: 041, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 157,14% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: 033, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 160,60% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 39, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 161,64% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO28, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 162,96% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 88, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 162,96% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 88, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 164,29% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: 033, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 164,29% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: 033, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 164,29% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 8b, wskaźnik: 044, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 165,61% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 9b, wskaźnik: 041, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 167,79% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 167,79% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 167,79% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 167,79% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 167,79% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 167,79% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 168,58% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO27, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 169,18% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO28, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 170,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 68, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 171,43% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: 033, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 180,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 8b, wskaźnik: CO08, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 180,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 8b, wskaźnik: CO08, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 182,07% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 39, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 182,68% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO29, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 187,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 047, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 187,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 047, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 190,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 68, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 190,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 68, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 190,48% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 048, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 190,48% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 048, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 190,48% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 048, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 190,48% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 048, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 190,91% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 046, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 190,91% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 046, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 190,91% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 046, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 190,91% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 046, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 191,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 047, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 193,80% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 39, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 196,93% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 39, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 196,93% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 39, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 199,61% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO29, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 205,80% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO02, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 208,05% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 208,05% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 214,20% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO02, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 221,78% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 9b, wskaźnik: 041, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 230,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 8b, wskaźnik: CO08, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 250,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO25, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 250,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6a, wskaźnik: 030, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 250,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6a, wskaźnik: 030, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 255,56% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: 139, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 255,56% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: 139, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 266,67% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: 139, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 270,42% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 9b, wskaźnik: 041, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 273,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV26, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 274,17% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV22, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 274,83% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV26, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 274,85% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO27, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 275,67% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV22, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 284,09% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO25, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 284,09% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO25, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 285,34% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO27, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 292,09% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO27, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 294,40% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 305,56% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: 139, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 308,22% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO28, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 320,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV14, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 320,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV14, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 332,19% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO28, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 397,28% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 429,45% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 457,61% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO36, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 457,95% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 464,46% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV15, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 466,46% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV15, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 529,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO36, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 536,54% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO36, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 100,80% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: 027, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 100,80% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: 027, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 101,50% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 101,50% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 101,50% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,30% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV7, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,33% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 61, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,42% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 105,37% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO27, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 105,63% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 74, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 105,63% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 74, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 107,14% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: 033, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 107,41% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 88, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 109,52% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 048, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 110,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 61, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 110,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 61, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 110,59% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV21, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 110,71% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 60, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 110,71% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 60, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 114,29% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 60, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 114,29% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 037, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 114,63% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: 34, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 118,26% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: 27, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 120,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV14, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,31% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,31% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,31% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,82% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 123,29% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO28, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 126,83% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: 34, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 127,62% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 131,45% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 133,23% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 133,33% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV13, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 135,50% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 047, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 136,30% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO28, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 136,36% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 046, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 137,04% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 88, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 144,44% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: 139, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 144,44% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: 139, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 144,44% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: 139, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 146,06% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO29, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 148,42% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 150,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 68, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 150,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 045, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 150,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 045, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 153,02% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 154,55% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 046, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 157,14% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 048, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 159,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 047, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 159,73% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 163,64% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 046, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 169,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 047, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 171,81% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 179,87% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 185,83% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO29, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 190,48% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 048, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 190,48% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 048, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 202,20% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO02, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 206,30% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 215,88% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV15, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 246,58% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO28, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 273,17% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV26, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 273,83% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV22, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 310,96% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO28, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 320,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV14, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 102,40% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 106,31% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO03, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 107,20% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 113,33% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 113,33% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 126,75% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 135,33% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 135,33% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 136,87% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 150,00% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 8b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 152,67% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 152,67% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.56 | W tabeli 3B suma CO02, CO03, CO04 i CO05 jest mniejsza od liczby przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CO01) (1114 < 1158) |
| Ostrzeżenie | 2.72 | W instrumentach finansowych dla funduszu funduszy, poszczególnych funduszy w ramach funduszu funduszy i poszczególnych funduszy element 38.2 powinien być <= element 38.1 : instrument finansowy "Lubelska Fundacja Rozwoju (104)" - 1 768 431,00 > 614 344,96 |
| Ostrzeżenie | 2.73.1 | W instrumentach finansowych dla funduszu funduszy, poszczególnych funduszy w ramach funduszu funduszy i poszczególnych funduszy element 38.2 musi być >=element 15.2 : instrument finansowy "10.4 EFS, Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego" - 697 088,35 < 697 088,36 |
| Ostrzeżenie | 2.75.1 | W instrumentach finansowych dla funduszu funduszy, poszczególnych funduszy w ramach funduszu funduszy i poszczególnych funduszy element 38.2.2 musi być >=element 15.2.2 : instrument finansowy "10.4 EFS, Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego" - 697 088,35 < 697 088,36 |
| Ostrzeżenie | 2.87.2 | W instrumentach finansowych dla poszczególnych funduszy w ramach funduszu funduszy, poszczególnych funduszy i zarządzania bezpośredniego należy wybrać przynajmniej 1 wskaźnik produktu (41): instrument finansowy "Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (105)" |
| Ostrzeżenie | 2.87.2 | W instrumentach finansowych dla poszczególnych funduszy w ramach funduszu funduszy, poszczególnych funduszy i zarządzania bezpośredniego należy wybrać przynajmniej 1 wskaźnik produktu (41): instrument finansowy "Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (307)" |
| Ostrzeżenie | 2.87.2 | W instrumentach finansowych dla poszczególnych funduszy w ramach funduszu funduszy, poszczególnych funduszy i zarządzania bezpośredniego należy wybrać przynajmniej 1 wskaźnik produktu (41): instrument finansowy "Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica (086)" |
| Ostrzeżenie | 2.87.2 | W instrumentach finansowych dla poszczególnych funduszy w ramach funduszu funduszy, poszczególnych funduszy i zarządzania bezpośredniego należy wybrać przynajmniej 1 wskaźnik produktu (41): instrument finansowy "Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica (297)" |
| Ostrzeżenie | 2.87.2 | W instrumentach finansowych dla poszczególnych funduszy w ramach funduszu funduszy, poszczególnych funduszy i zarządzania bezpośredniego należy wybrać przynajmniej 1 wskaźnik produktu (41): instrument finansowy "Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. (102)" |
| Ostrzeżenie | 2.87.2 | W instrumentach finansowych dla poszczególnych funduszy w ramach funduszu funduszy, poszczególnych funduszy i zarządzania bezpośredniego należy wybrać przynajmniej 1 wskaźnik produktu (41): instrument finansowy "Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. (278)" |
| Ostrzeżenie | 2.87.2 | W instrumentach finansowych dla poszczególnych funduszy w ramach funduszu funduszy, poszczególnych funduszy i zarządzania bezpośredniego należy wybrać przynajmniej 1 wskaźnik produktu (41): instrument finansowy "Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum, Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej - Uczestnik Konsorcjum, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości - Uczestnik Konsorcjum, Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica - Uczestnik Konsorcjum, Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego - Uczestnik Konsorcjum (298)" |
| Ostrzeżenie | 2.87.2 | W instrumentach finansowych dla poszczególnych funduszy w ramach funduszu funduszy, poszczególnych funduszy i zarządzania bezpośredniego należy wybrać przynajmniej 1 wskaźnik produktu (41): instrument finansowy "Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (080)" |
| Ostrzeżenie | 2.87.2 | W instrumentach finansowych dla poszczególnych funduszy w ramach funduszu funduszy, poszczególnych funduszy i zarządzania bezpośredniego należy wybrać przynajmniej 1 wskaźnik produktu (41): instrument finansowy "Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (103)" |
| Ostrzeżenie | 2.87.2 | W instrumentach finansowych dla poszczególnych funduszy w ramach funduszu funduszy, poszczególnych funduszy i zarządzania bezpośredniego należy wybrać przynajmniej 1 wskaźnik produktu (41): instrument finansowy "Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (258)" |
| Ostrzeżenie | 2.87.2 | W instrumentach finansowych dla poszczególnych funduszy w ramach funduszu funduszy, poszczególnych funduszy i zarządzania bezpośredniego należy wybrać przynajmniej 1 wskaźnik produktu (41): instrument finansowy "Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (304)" |
| Ostrzeżenie | 2.87.2 | W instrumentach finansowych dla poszczególnych funduszy w ramach funduszu funduszy, poszczególnych funduszy i zarządzania bezpośredniego należy wybrać przynajmniej 1 wskaźnik produktu (41): instrument finansowy "Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (317)" |
| Ostrzeżenie | 2.87.2 | W instrumentach finansowych dla poszczególnych funduszy w ramach funduszu funduszy, poszczególnych funduszy i zarządzania bezpośredniego należy wybrać przynajmniej 1 wskaźnik produktu (41): instrument finansowy "Lubelska Fundacja Rozwoju (104)" |
| Ostrzeżenie | 2.87.2 | W instrumentach finansowych dla poszczególnych funduszy w ramach funduszu funduszy, poszczególnych funduszy i zarządzania bezpośredniego należy wybrać przynajmniej 1 wskaźnik produktu (41): instrument finansowy "Lubelska Fundacja Rozwoju - Lider Konsorcjum, Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. - Uczestnik Konsorcjum (279)" |
| Ostrzeżenie | 2.87.2 | W instrumentach finansowych dla poszczególnych funduszy w ramach funduszu funduszy, poszczególnych funduszy i zarządzania bezpośredniego należy wybrać przynajmniej 1 wskaźnik produktu (41): instrument finansowy "Lubelska Fundacja Rozwoju - Lider Konsorcjum, Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. - Uczestnik Konsorcjum (340)" |
| Ostrzeżenie | 2.131 | Suma elementów 15 w funduszu funduszy i poszczególnych funduszach powinna być >= sumie "Całkowitej kwoty wkładów z programu wpłaconych do instrumentów finansowych" w dodatku 1 do ostatnio przedłożonego wniosku o płatność w roku sprawozdawczym, w odniesieniu do osi priorytetowej określonej w elemencie 1.1 oraz w odniesieniu do odpowiednich funduszy określonych w elemencie 2.  Oś priorytetowa: 2, suma elementów 15: 84 542 324,94, całkowita kwota wpłacona do instrumentów finansowych w ostatnim wniosku o płatność: 88 182 392,13 |
| Ostrzeżenie | 2.153 | Suma elementów 25 + suma elementów 17 może być niespójna z dodatkiem 1 do wniosków o płatność (suma elementów 25 w poszczególnych funduszach w ramach funduszu funduszy + suma elementów 17 w poszczególnych funduszach w ramach funduszu funduszy i poszczególnych funduszach powinna być >= sumie "Całkowitej kwoty wkładów z programu faktycznie wpłaconych lub, w przypadku gwarancji, będących przedmiotem zobowiązania, jako wydatki kwalifikowalne w rozumieniu art. 42 ust. 1" w dodatku 1 do ostatnio przedłożonego wniosku o płatność w roku sprawozdawczym, w odniesieniu do osi priorytetowej określonej w elemencie 1.1 oraz w odniesieniu do odpowiednich funduszy określonych w elemencie 2). Oś priorytetowa: 10, suma elementów 25 w poszczególnych funduszach w ramach funduszu funduszy i poszczególnych funduszach: 2 694 692,45, suma elementów 17 w poszczególnych funduszach w ramach funduszu funduszy i poszczególnych funduszach:112 526,35, suma całkowita kwot we wniosku o płatność: 3 614 615,71 |
| Ostrzeżenie | 2.153 | Suma elementów 25 + suma elementów 17 może być niespójna z dodatkiem 1 do wniosków o płatność (suma elementów 25 w poszczególnych funduszach w ramach funduszu funduszy + suma elementów 17 w poszczególnych funduszach w ramach funduszu funduszy i poszczególnych funduszach powinna być >= sumie "Całkowitej kwoty wkładów z programu faktycznie wpłaconych lub, w przypadku gwarancji, będących przedmiotem zobowiązania, jako wydatki kwalifikowalne w rozumieniu art. 42 ust. 1" w dodatku 1 do ostatnio przedłożonego wniosku o płatność w roku sprawozdawczym, w odniesieniu do osi priorytetowej określonej w elemencie 1.1 oraz w odniesieniu do odpowiednich funduszy określonych w elemencie 2). Oś priorytetowa: 2, suma elementów 25 w poszczególnych funduszach w ramach funduszu funduszy i poszczególnych funduszach: 71 414 758,59, suma elementów 17 w poszczególnych funduszach w ramach funduszu funduszy i poszczególnych funduszach:3 068 739,88, suma całkowita kwot we wniosku o płatność: 76 205 439,20 |
| Ostrzeżenie | 2.163 | Element 39.1 nie powinien być pusty. Instrument finansowy:Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (105), produkt:Pożyczka dla MŚP |
| Ostrzeżenie | 2.163 | Element 39.1 nie powinien być pusty. Instrument finansowy:Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (307), produkt:mikropożyczka |
| Ostrzeżenie | 2.163 | Element 39.1 nie powinien być pusty. Instrument finansowy:Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica (086), produkt:Pożyczka dla MŚP |
| Ostrzeżenie | 2.163 | Element 39.1 nie powinien być pusty. Instrument finansowy:Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica (297), produkt:Pożyczka dla MŚP |
| Ostrzeżenie | 2.163 | Element 39.1 nie powinien być pusty. Instrument finansowy:Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. (102), produkt:Pożyczka dla MŚP |
| Ostrzeżenie | 2.163 | Element 39.1 nie powinien być pusty. Instrument finansowy:Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. (278), produkt:Pożyczka dla MŚP |
| Ostrzeżenie | 2.163 | Element 39.1 nie powinien być pusty. Instrument finansowy:Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum, Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej - Uczestnik Konsorcjum, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości - Uczestnik Konsorcjum, Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica - Uczestnik Konsorcjum, Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego - Uczestnik Konsorcjum (298), produkt:Pożyczka dla MŚP |
| Ostrzeżenie | 2.163 | Element 39.1 nie powinien być pusty. Instrument finansowy:Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (080), produkt:mikropożyczka |
| Ostrzeżenie | 2.163 | Element 39.1 nie powinien być pusty. Instrument finansowy:Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (103), produkt:Pożyczka dla MŚP |
| Ostrzeżenie | 2.163 | Element 39.1 nie powinien być pusty. Instrument finansowy:Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (258), produkt:Pożyczka dla MŚP |
| Ostrzeżenie | 2.163 | Element 39.1 nie powinien być pusty. Instrument finansowy:Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (304), produkt:mikropożyczka |
| Ostrzeżenie | 2.163 | Element 39.1 nie powinien być pusty. Instrument finansowy:Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (317), produkt:mikropożyczka |
| Ostrzeżenie | 2.163 | Element 39.1 nie powinien być pusty. Instrument finansowy:Lubelska Fundacja Rozwoju (104), produkt:Pożyczka dla MŚP |
| Ostrzeżenie | 2.163 | Element 39.1 nie powinien być pusty. Instrument finansowy:Lubelska Fundacja Rozwoju - Lider Konsorcjum, Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. - Uczestnik Konsorcjum (279), produkt:Pożyczka dla MŚP |
| Ostrzeżenie | 2.163 | Element 39.1 nie powinien być pusty. Instrument finansowy:Lubelska Fundacja Rozwoju - Lider Konsorcjum, Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. - Uczestnik Konsorcjum (340), produkt:Pożyczka dla MŚP |