**SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA**

**REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO**

**2022**

**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**NA LATA 2014-2020**

**ZA ROK 2022**

**Roczne sprawozdanie z wdrażania w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia"**

**CZĘŚĆ A**

# NR IDENTYFIKACYJNY ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA

|  |  |
| --- | --- |
| CCI | 2014PL16M2OP013 |
| Tytuł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 |
| Wersja | 2022.1 |
| Data zatwierdzenia sprawozdania przez komitet monitorujący | 2023-05-30 |

[NR IDENTYFIKACYJNY ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA 1](#_Toc256000001)

[2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 8](#_Toc256000002)

[2.1. Kluczowe informacje na temat wdrażania programu operacyjnego w danym roku, w tym informacje na temat instrumentów finansowych w odniesieniu do danych finansowych i danych na temat wskaźników. 8](#_Toc256000003)

[3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 11](#_Toc256000004)

[3.1. Przegląd wdrażania 11](#_Toc256000005)

[3.2. Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 21](#_Toc256000006)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 1 / 1a 21](#_Toc256000007)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 1 / 1b 24](#_Toc256000008)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 10 / 8i 28](#_Toc256000009)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU 30](#_Toc256000010)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 10 / 8i 32](#_Toc256000011)

[Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 10 34](#_Toc256000012)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 10 / 8iii 35](#_Toc256000013)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU 37](#_Toc256000014)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 10 / 8iii 38](#_Toc256000015)

[Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 10 40](#_Toc256000016)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 10 / 8v 41](#_Toc256000017)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU 43](#_Toc256000018)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 10 / 8v 44](#_Toc256000019)

[Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 10 46](#_Toc256000020)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 12 / 13i 47](#_Toc256000021)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 13 / 9a 50](#_Toc256000022)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 13 / 10a 53](#_Toc256000023)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 2 / 3a 56](#_Toc256000024)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 2 / 3b 59](#_Toc256000025)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 2 / 3c 62](#_Toc256000026)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 3 / 4a 68](#_Toc256000027)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 3 / 4b 71](#_Toc256000028)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 3 / 4c 75](#_Toc256000029)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 3 / 4e 78](#_Toc256000030)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 4 / 5b 82](#_Toc256000031)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 4 / 6a 85](#_Toc256000032)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 4 / 6b 88](#_Toc256000033)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 4 / 6c 91](#_Toc256000034)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 4 / 6d 94](#_Toc256000035)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 5 / 7b 97](#_Toc256000036)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 5 / 7d 99](#_Toc256000037)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 6 / 4c 101](#_Toc256000038)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 6 / 4e 104](#_Toc256000039)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 6 / 6d 107](#_Toc256000040)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 6 / 7b 109](#_Toc256000041)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 6 / 9b 111](#_Toc256000042)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 6 / 10a 114](#_Toc256000043)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 7 / 2c 117](#_Toc256000044)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 7 / 8b 120](#_Toc256000045)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 7 / 9a 123](#_Toc256000046)

[Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 7 / 10a 129](#_Toc256000047)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 8 / 8iv 134](#_Toc256000048)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU 136](#_Toc256000049)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8 / 8iv 137](#_Toc256000050)

[Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8 139](#_Toc256000051)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 8 / 8vi 140](#_Toc256000052)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU 142](#_Toc256000053)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8 / 8vi 143](#_Toc256000054)

[Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8 145](#_Toc256000055)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 8 / 10i 146](#_Toc256000056)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU 148](#_Toc256000057)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8 / 10i 150](#_Toc256000058)

[Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8 152](#_Toc256000059)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 8 / 10iii 153](#_Toc256000060)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU 155](#_Toc256000061)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8 / 10iii 156](#_Toc256000062)

[Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8 158](#_Toc256000063)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 8 / 10iv 159](#_Toc256000064)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU 161](#_Toc256000065)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8 / 10iv 163](#_Toc256000066)

[Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8 165](#_Toc256000067)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 9 / 9i 166](#_Toc256000068)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU 168](#_Toc256000069)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 9 / 9i 169](#_Toc256000070)

[Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 9 171](#_Toc256000071)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 9 / 9iv 172](#_Toc256000072)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU 174](#_Toc256000073)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 9 / 9iv 175](#_Toc256000074)

[Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 9 177](#_Toc256000075)

[Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 9 / 9v 178](#_Toc256000076)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU 180](#_Toc256000077)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 9 / 9v 181](#_Toc256000078)

[Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 9 183](#_Toc256000079)

[Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 11 184](#_Toc256000080)

[Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 11 185](#_Toc256000081)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 11 / 1 186](#_Toc256000082)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 11 / 2 187](#_Toc256000083)

[Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 11 / 3 188](#_Toc256000084)

[Tabela 3B: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa 189](#_Toc256000085)

[Tabela 5: Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania 190](#_Toc256000086)

[3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 194](#_Toc256000087)

[Tabela 6: Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu 194](#_Toc256000088)

[Tabela 7: Podział skumulowanych danych finansowych według kategorii interwencji w przypadku EFRR, EFRR REACT-EU, EFS, EFS REACT-EU i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013) 195](#_Toc256000089)

[Tabela 8: Wykorzystanie finansowania krzyżowego 207](#_Toc256000090)

[Tabela 9: Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR, EFRR REACT-EU i Fundusz Spójności w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia") 210](#_Toc256000091)

[Tabela 10: Wydatki poniesione poza Unią (EFS i EFS REACT-EU) 211](#_Toc256000092)

[4. SYNTEZA EWALUACJI 212](#_Toc256000093)

[6 KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 220](#_Toc256000094)

[7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ 224](#_Toc256000095)

[8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 225](#_Toc256000096)

[10.4 EFS, Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego 225](#_Toc256000097)

[Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (307) 228](#_Toc256000098)

[**mikropożyczka** 230](#_Toc256000099)

[Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (080) 233](#_Toc256000100)

[**mikropożyczka** 235](#_Toc256000101)

[Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (304) 237](#_Toc256000102)

[**mikropożyczka** 240](#_Toc256000103)

[Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (317) 242](#_Toc256000104)

[**mikropożyczka** 244](#_Toc256000105)

[2.6 EFRR, Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego 247](#_Toc256000106)

[Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (105) 250](#_Toc256000107)

[**Pożyczka dla MŚP** 252](#_Toc256000108)

[Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica (086) 255](#_Toc256000109)

[**Pożyczka dla MŚP** 257](#_Toc256000110)

[Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica (297) 259](#_Toc256000111)

[**Pożyczka dla MŚP** 262](#_Toc256000112)

[Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. (102) 264](#_Toc256000113)

[**Pożyczka dla MŚP** 266](#_Toc256000114)

[Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. (278) 269](#_Toc256000115)

[**Pożyczka dla MŚP** 271](#_Toc256000116)

[Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum, Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej - Uczestnik Konsorcjum, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości - Uczestnik Konsorcjum, Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica - Uczestnik Konsorcjum, Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego - Uczestnik Konsorcjum (298) 273](#_Toc256000117)

[**Pożyczka dla MŚP** 276](#_Toc256000118)

[Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (103) 279](#_Toc256000119)

[**Pożyczka dla MŚP** 281](#_Toc256000120)

[Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (258) 283](#_Toc256000121)

[**Pożyczka dla MŚP** 285](#_Toc256000122)

[Lubelska Fundacja Rozwoju (104) 288](#_Toc256000123)

[**Pożyczka dla MŚP** 290](#_Toc256000124)

[Lubelska Fundacja Rozwoju - Lider Konsorcjum, Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. - Uczestnik Konsorcjum (279) 293](#_Toc256000125)

[**Pożyczka dla MŚP** 295](#_Toc256000126)

[Lubelska Fundacja Rozwoju - Lider Konsorcjum, Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. - Uczestnik Konsorcjum (340) 297](#_Toc256000127)

[**Pożyczka dla MŚP** 300](#_Toc256000128)

[9. Opcjonalnie w przypadku sprawozdania, które zostanie złożone w 2016 r.; nie dotyczy innych sprawozdań podstawowych: DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH 303](#_Toc256000129)

[10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 305](#_Toc256000130)

[10.1. Duże projekty 305](#_Toc256000131)

[10.2. Wspólne plany działania 308](#_Toc256000132)

[11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 311](#_Toc256000133)

[11.1. Informacje zawarte w części A i osiąganie celów programu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 311](#_Toc256000134)

[11.2. Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 312](#_Toc256000135)

[11.3. Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 312](#_Toc256000136)

[11.4. Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 312](#_Toc256000137)

[11.5. Rola partnerów we wdrażaniu programu 312](#_Toc256000138)

[12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 AKAPIT PIERWSZY LIT. a) I b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013 313](#_Toc256000139)

[12.1. Postępy we wdrażaniu planu ewaluacji oraz działań następczych podjętych w związku z ustaleniami dokonanymi w ramach ewaluacji 313](#_Toc256000140)

[12.2. Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji 315](#_Toc256000141)

[13. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (można je uwzględnić w sprawozdaniu, które zostanie złożone w 2016 r. (zob. pkt 9 powyżej); wymagane w sprawozdaniu, które należy złożyć w 2017 r.) Opcjonalnie: sprawozdanie z postępów 316](#_Toc256000142)

[14. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 317](#_Toc256000143)

[14.1. Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego 317](#_Toc256000144)

[14.2. Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich 317](#_Toc256000145)

[14.3. Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych 317](#_Toc256000146)

[14.4. W stosownych przypadkach — wkład w strategie makroregionalne i strategie morskie 317](#_Toc256000147)

[EUSBSR 319](#_Toc256000148)

[14.5. W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych 321](#_Toc256000149)

[14.6. Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe 321](#_Toc256000150)

[15. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU (art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 322](#_Toc256000151)

[16. INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU (sprawozdanie z postępów osiągniętych w ramach danego wariantu) 323](#_Toc256000152)

[17. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 324](#_Toc256000153)

[Dokumenty 326](#_Toc256000154)

[Ostatnie wyniki zatwierdzenia 327](#_Toc256000155)

# PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Kluczowe informacje na temat wdrażania programu operacyjnego w danym roku, w tym informacje na temat instrumentów finansowych w odniesieniu do danych finansowych i danych na temat wskaźników.

|  |
| --- |
| Realizacja RPOWŚ zmierza ku końcowi w 2022 roku. Większość działań związanych z identyfikacją, oceną i wyborem projektów do dofinansowania została już zakończona, a obecnie trwa ich realizacja i rozliczanie. Na koniec 2022 r. kontraktacja osiągnęła poziom 96,9% alokacji (przyrost o ok. 3 p.p. do roku 2021 r.). W samym 2022 r. podpisano 104 umowy na łączną wartość ponad 53,3 mln €. Roczny wzrost nastąpił również w realizowanych płatnościach na rzecz beneficjentów, które w roku 2022 w stosunku do roku poprzedniego zanotowały przyrost o ponad 15 p.p. osiągając wartość 77,7% alokacji RPO.  Działania wdrożeniowe przekładają się na dynamikę certyfikacji środków do KE, która na koniec 2022 roku osiągnęła poziom 83,3% alokacji (przyrost o 14,6 p.p.). Cel certyfikacji na 2022 r. został osiągnięty na poziomie 96%. Minimalny poziom certyfikacji wymagany dla realizacji zasady n+3 na koniec 2022 r. (788 mln €) został osiągnięty na poziomie 146%.  **Postęp finansowy i rzeczowy:**  **Nabory:**  W 2022 r. rozpoczęto 8 naborów/EFRR-4, EFS-1, PT-3 (3 konkursowe, 4 pozakonkursowe, 1 nadzwyczajny) - budżet-20,7 mln €, narastająco 364-budżet 1,59 mld €. W 22 r. zakończono 10 naborów /EFRR-5, EFS-2, PT-3, narastająco 346.  **WND:**  W 2022 r. WND poprawnych formalnie wpłynęło 73 na kwotę wkładu UE-27,4 mln €. Narastająco WND poprawnych formalnie było 8 405 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2 9116,5 mln € /wkład UE-2 270,5 mln €. W 2022 r. zatwierdzono 101 WND-na kwotę wkładu UE 39,2 mln €. Narastająco zatwierdzono 4 932 WND-na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1 751,3 mln €/wkład UE 1 370,3 mln €.  **UDA:**  W 2022 r. podpisano 104 UDA na kwotę wydatków kwalifikowalnych 70,4 mln €/ 53,3 mln € wkładu UE. Na 31.12.2022 r. w SL2014 były 4 557 UDA-bez UDA rozwiązanych (w tym 3 085 EFRR, 1 472 EFS) o wartości wydatków kwalifikowalnych 1 663,3 mln €/wkład UE 1 316,3 mln € (EFRR-wydatki kwalifikowalne 1 223,44 mln €/wkład UE 943,4 mln €, EFS-wydatki kwalifikowalne 439,8 mln €/ wkład UE 372,9 mln €). Dla RPOWŚ zakontraktowane było 95,4% wkładu UE (EFRR-93,7%, EFS-100%). Na 31.12.2022 r. zawartych było 6 pre-umów o wartości wkładu UE 3,7 mln € (dot. EFRR).  W 10 osiach priorytetowych (OP) kontraktacja przekroczyła 90%; w jednej osi jest bliska 90% (oś 1 – 89,1%, a w osi 12 wynosi nieco ponad 80% (81,9%).  **WNP:**  W 2022 r. zatwierdzono 3 198 WNP na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne – 241,3 mln € (UE – 194,1 mln €). Narastająco zatwierdzono 25 209 WNP na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne – 1 299,2 mln €, w tym wkład UE - 1030,2 mln €, co stanowi, 74,7% alokacji Programu.  **Certyfikacja:**  W 2022 r. certyfikowano 178,9 mln€ wkładu UE, tym samym prognozy certyfikacji IZ zostały zrealizowane na poziomie 96% (cel certyfikacji dla 22 r. wynosił 788 mln€).  Na koniec 2022 r. wartość certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych wyniosła 1 266,6 mln €.  Certyfikacja wkładu UE na koniec 2022 r. UE wyniosła 1 150 mln€ (83,3% alokacji RPOWŚ) - w tym EFRR – 809,9 mln€ (80,4% alokacji EFRR), EFS - 340,1 mln€ (91,2% alokacji EFS). Cel n+3 na koniec 2022 r. został realizowany na poziomie 146%.  W 2022 r. IC zatwierdziła 48 deklaracji (13-EFRR i 35-EFS), narastająco 287 (EFRR-78, EFS-209).  **Zintegrowane Inwestycje Terytorialne**  W ramach ZIT na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, dla którego przeznaczono w Programie 82,37 mln EUR (EFS – 13,8 mln EUR i EFRR 68,6 mln EUR) do końca 2022 r. uruchomiono 44 nabory. Budżet naborów wyniósł 86,4 mln EUR, w tym z EFRR – 63,2 mln EUR, a z EFS 23,2 mln EUR. Zakontraktowano łącznie 79 mln EUR tj. blisko 96% alokacji ZIT KOF.    Kontynuował prace Zespół ds. oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych RPOWŚ. W 22r. zaktualizowano Regulamin prac oraz skład *Zespołu*. Na stronie internetowej Programu znajdują się informacje dot. sposobu zgłaszania nadużyć fin., a także adres e-mail skrzynki służącej do przyjmowania zgłoszeń/sygnałów. W 22r. Zespół dokonał oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów.  Na koniec 22 r. w SL2014 zarejestrowane było 6 289 kontrole (3 378-EFRR, 2 524-EFS, 387-PT), w tym 281 audytów operacji (IA KAS oraz IA MF)/130-EFRR, 138-EFS, 13-PT.  Wartość korekt finansowych dla wszystkich w/w kontroli narastająco wyniosła 18,34 mln €.  W 22 r. rozpoczęto 1050 kontroli (639-EFRR, 384-EFS, 27-PT), oraz zakończonych zostało 1087 kontroli (661-EFRR, 399-EFS, 27-PT). Narastająco przeprowadzono 69 kontroli zdalnych w związku z COVID-19 (29-EFRR, 29-EFS, PT-11) oraz 155 kontroli trwałości (90-EFRR, 65-EFS), w tym 37 rozpoczęto w 22 r.    **Dedykowane wsparcie Programu**  Na przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii od roku 2020 przeznaczono środki finansowe RPOWŚ 2014-2020 w wysokości ok 97,5 mln EUR. Dzięki temu realizowano przedsięwzięcia, których celem była pomoc placówkom ochrony zdrowia w walce z koronawirusem, wsparcie przedsiębiorców w zachowaniu płynności finansowej (m.in. poprzez pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach przez pośredników), utrzymaniu zatrudnienia oraz wsparcie rynku pracy i samozatrudnienia. W 22 r. wdrażano inwestycje ze środki w ramach instrumentu REACT-EU stanowiące dodatkową alokację dla regionu w wysokości 18,9 mln EUR związane są z odpowiedzią na kryzys wywołany pandemią COVID-19. Przeprowadzono 2 nabory i zawarto 19 umów o dofinansowanie o wartości 15,5 mln € wkładu UE, tj. 81,9% alokacji OP.  W ramach negocjacji Programu utworzono oś priorytetową nr 13, której celem jest realizacja inwestycji w zakresie włączenia społecznego, edukacji mająca sprostać wyzwaniom migracyjnym wynikającym z agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej. W 22. r. przygotowano dokumentację do naborów, które uruchomiono w styczniu 23 r.  **Instrumenty Finansowe**  IF wdrażane są w OP2 (EFRR) i OP10 (EFS) z wykorzystaniem modelu Funduszu Funduszy. Wsparcie ostatecznych odbiorców odbywa się za pośrednictwem pośredników finansowych (PF) wybranych przez Menedżera Funduszu Funduszy (BGK). Dla realizacji wsparcia w OP2 BGK wybrał 5 PF, dla OP10 – 2 PF. W 2022 r. w trakcie renegocjacji zapisów RPOWŚ zwiększono środki na IF EFRR do 96,6 mln EUR. Środki w wysokości 5,3 mln EUR przeznaczono na IF EFS.  W związku z wystąpieniem kryzysu wywołanego COVID-19 kontynuowano udzielanie pożyczek mających na celu wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej, uwzględniające specjalne rozwiązania i ułatwienia, m.in. preferencyjne warunki oprocentowania, prowizji i opłat, wydłużony okres spłaty i karencji, brak konieczności wnoszenia wkładu własnego, możliwość finansowania wydatków bieżących i obrotowych.  W ramach OP2 (PI 3c) do 31.12.2022 r. zawarto 1788 umów o pożyczki o wartości wkładu UE blisko 79,5 mln €, natomiast w ramach OP10 (PI 8iii) - 221 pożyczek na założenie działalności gospodarczej – 3,1 mln €. Łączna wartość udzielonych pożyczek wynosi 82,6 mln €.  Podsumowanie stanu wdrażania IF znajduje się w załącznikach do Sprawozdania dedykowanych IF. |

# WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Przegląd wdrażania

| ID | Oś priorytetowa | Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Innowacje i nauka | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: rozpoczęto 14 naborów o budżecie 158,3 mln€ (zakończono 14)  W 2022 r. rozpoczęto 2 nowe nabory.  • UMOWY: 50 podpisanych UDA o wartości wkładu UE 81,2 mln€ (89,1% alokacji OP)  W 2022 zawarto 1 UDA na kwotę dof. 0,2 mln €.  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 628 WNP o wartości 57 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 45,5 mln€ UE (49,9% alokacji OP)  W 2022: 83 WNP o wartości 13,0 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 10,6 mln€ UE  • CERTYFIKACJA: na koniec 2022 r. certyfikowano 57,8 mln€ UE (63,4% alokacji OP)  POSTĘP RZECZOWY  Na podstawie szacunków z UDA prognozuje się, że wszystkie wskaźniki produktu zostaną zrealizowane - obecnie na poziomie pow. 80%. W ramach wskaźnika finansowego wystąpiono z wnioskiem o zmianę wartości w programie.  Postęp rzeczowy prezentują Tabele 3A i 5 wraz z komentarzami.  OCENA WDRAŻANIA  PI1a/Dz. 1.1 – utrzymujące się problemy Beneficjentów z realizacją inwestycji w ramach założonego budżetu i harmonogramu, będące wynikiem wzrostu cen na rynku produktów i usług budowlanych. IZ dokonuje indywidualnych uzgodnień dot. możliwych zmian w projektach.  PI 1b/Dz. 1.2 – W konsekwencji ostatnich naborów wniosków na projekty z obszaru B+R oraz w związku z problemami wnioskodawców z realizacją projektów zmniejszono alokację na działanie o ok. 3,2 mln EUR oraz zmniejszono wartość wskaźnika finansowego. |
| 10 | Otwarty rynek pracy | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: ogłoszono 26 naborów, o budżecie 145,2 mln €, zakończono 25 naborów, 1 unieważniono.  W 2022 r. nie rozpoczęto nowych naborów.  • UMOWY: 261 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości 128,2 mln € wkładu UE (99,6% alokacji OP)  W 2022 nie podpisano żadnej UDA.  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 1 855 WNP o wartości 135,8 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 114,8 mln € wkładu UE (89,2% alokacji OP)  W 2022 zatwierdzono 208 WNP o wartości 20,0 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 17,0 mln € wkładu UE.  • CERTYFIKACJA: do końca 2022 certyfikowano 128,1 mln € wkładu UE, tj. 99,6% alokacji OP  POSTĘP RZECZOWY  PI 8i  - Liczba o. biernych zawod. obj. wsparciem - 177,61%  - Liczba o. z niepełnospr. obj. wsparciem – 260,68%  - Liczba o. w wieku 50 lat i więcej obj. wsparciem – 204.12%  - Liczba o. o niskich kwalifik. obj. wsparciem – 236,87%  - Liczba o. bezrob. (łącznie z długotrwale bezrob.), które uzyskały kwalifikacje - 46% oraz Liczba o. długotrwale bezrob., które uzyskały kwalifikacje – 51%. Wpływ COVID-19 oraz brak wystarczającej oferty szkoleniowej, gwarantującej uzyskanie kwali., spowolniły przyrost obu wsk.  PI 8iii  - Liczba osób pozost. bez pracy, kt. skorzystały z instrum. zwrotnych na podj. dział. gosp. – 73,12 %.  PI 8v  Liczba mikroprzeds. oraz małych i średnich przedsięb. obj. usługami rozw. w pr. oraz wskaźnik rezultatu monit. Liczbę przedsiębiorstw, które dzięki udziałowi w projekcie zrealizowały swój cel, kszt. się na poziomie 162% i 180%. Przekroczenie obu wskaźników potwierdza zasadność realizowanego wsparcia. |
| 11 | Pomoc Techniczna | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: ogłoszono 27 naborów pozakonkursowych o budżecie 58 mln €, 21 zakończono.  W 2022 r. rozpoczęto 3 nowe nabory (pozakonkursowe) o budżecie 7,9 mln €  • UMOWY: 188 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości 50,1 mln € wkładu UE, tj. 108,2% alokacji OP  W 2022 podpisano 10 umów o wartości 7,2 mln € wkładu UE  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 792 WNP o wartości 40,4 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 34,3 mln € wkładu UE (74,1% alokacji OP)  W 2022 zatwierdzono 53 WNP o wartości 7,7 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 6,5 mln € wkładu UE  • CERTYFIKACJA: do końca 2022 r. certyfikowano 38,1 mln € wkładu UE, tj. 82,2% alokacji OP.  POSTĘP RZECZOWY - przedstawiono w Tabelach 2C oraz 4B.  W 2022 roku przyspieszono wydatkowanie środków z Pomocy Technicznej, które w związku z COVID-19 spowolniły. Zmniejszono alokację osi o 3,7 mln €, które przesunięto do nowoutworzonej osi 13.  Zrealizowano 5 badań i ekspertyz, kontynuowano finansowanie wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie RPOWŚ.  Zorganizowano 2 spotkania (grupy roboczej ds. Europejskiego Funduszu Społecznego przy Konwencie Marszałków Województw RP, Grupy roboczej wspierającej prace nad przygotowaniem nowego programu regionalnego "Fundusze europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027" w zakresie EFRR). Zakupiono sprzęt biurowy, materiały biurowe i eksploatacyjne dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPOWŚ 2014-2020.  Zorganizowane zostało 21 spotkań informacyjnych (szkoleń) związanych z nową perspektywą. Miały one na celu przygotowanie potencjalnych beneficjentów do aplikowania, zachęcenie i rozbudzenie zainteresowania programem FEŚ 2021-2027 przed jego uruchomieniem. Przeszkolono 1325 osób. |
| 12 | REACT-EU dla Świętokrzyskiego | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: ogłoszono 2 nabory (1 konkursowy, 1 pozakonkursowy). Zakończono 2 nabory.  W 2022 r. rozpoczęto 1 nowy nabór (pozakonkursowy) o budżecie 3,9 mln €  • UMOWY: 19 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości 15,5 mln € wkładu UE, tj. 81,9% alokacji OP. Wszystkie umowy zostały zawarte w 2022 r.  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 30 WNP o wartości 0,2 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 0,17 mln € wkładu UE (0,9% alokacji OP). Wszystkie WNP złożono w 2022r.  • CERTYFIKACJA: do końca 2022 r. nie certyfikowano wkładu UE w ramach tej OP.  POSTĘP RZECZOWY - przedstawiono w Tabeli 3A.  W 2022 roku podpisywano umowy o dofinansowanie z Beneficjentami, których projekty uzyskały dofinansowanie. W roku sprawozdawczym nie wykazano postępu rzeczowego w realizacji wskaźników projektowych. Beneficjenci nie wskazywali trudności w realizacji zadań projektowych. W związku z otrzymaniem drugiej transzy środków – zwiększeniu uległa kwota alokacji (o ok. 3,05 mln euro), zwiększono również wartości wskaźników produktu (liczba zmodernizowanych energetycznie budynków, szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych). |
| 13 | CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju | Nabory projektów w ramach obu działań w niniejszej osi zaplanowano na I kwartał 2023 rok.  POSTĘP RZECZOWY - przedstawiono w Tabelach 3A oraz 5. |
| 2 | Konkurencyjna gospodarka | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: rozpoczęto 20 naborów o budżecie 177,8 mln€ (zakończono 18, 2 unieważniono)  W 2022 r. nie rozpoczęto żadnego naboru.  • UMOWY: 2 187 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości wkładu UE 177,7 mln€ (94% alokacji OP).  W 2022: 25 umów o wartości 4,7 mln€ wkładu UE  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 5 634 WNP o wartości 200,2 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 159,4 mln€ UE (84,3% alokacji OP)  W 2022: 351 WNP o wartości 18,3 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 16,6 mln€ UE  • CERTYFIKACJA: na koniec 2022 r. certyfikowano 165,3 mln€ UE (87,5% alokacji OP)  POSTĘP RZECZOWY  Nie identyfikuje się ryzyka nieosiągnięcia wartości docelowych wskaźników. Większość wskaźników osiągnęła wartość ponad 100%, co świadczy o dobrym dopasowaniu interwencji do potrzeb wnioskodawców.  Postęp rzeczowy przedstawiono szczegółowo w Tabelach 3A i 5 wraz  z komentarzami.  OCENA WDRAŻANIA  PI3a/Dz.2.1 – z uwagi na problemy Beneficjentów w realizacji projektów skutkujące rozwiązaniem umów, zmniejszono alokację PI.  PI3c/Dz.2.6 – z uwagi na duże potrzeby MSP zwiększono alokację o 4,2 mln €. Wdrażanie IF przebiega sprawnie. Podsumowanie IF przedstawiono szczegółowo w załączniku nr 1 do sprawozdania.  Poziom i tempo kontraktacji (94%) jak i certyfikacji (87,5%) jest wysoki. |
| 3 | Efektywna i zielona energia | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: rozpoczęto i zakończono 21 naborów o budżecie 146,7 mln €.  W 22 r. rozpoczęto 1 nowy nabór.  • UMOWY: 359 podpisanych umów o wartości wkładu UE 182,3 mln€ (97,2% alokacji OP)  W 22 r: 22 umów o wartości 11,2 mln€ wkładu UE  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 2 395 WNP o wartości 148,9 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 113,8 mln€ UE (60,6% alokacji OP)  W 2022: 454 WNP o wartości 45,2 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 37,1 mln€ UE  • CERTYFIKACJA: na koniec 22 r. certyfikowano 141,2 mln€ UE (75,2% alokacji OP)  POSTĘP RZECZOWY  Na podstawie UDA nie identyfikuje się zagrożenia realizacji wskaźników.  Postęp rzeczowy - Tab. 3A i 5.  OCENA WDRAŻANIA:  PI4a/Dz.3.1–z uwagi na zmianę regulacji prawnych problemy z realizacją projektów parasolowych - tendencja rezygnacji z instalacji OZE do produkcji energii cieplnej na rzecz energii OZE en. elektrycznej. Zmniejszono alokację PI.  PI4b/Dz.3.2–utrzymująca się tendencja rezygnacji z realizacji projektów przez MŚP z uwagi na problemy z dostępnością materiałów i wysokie ceny robót bud. Rozstrzygnięto nowy nabór wniosków.  PI4c/Dz.3.3–zwiększono alokację na projekty dot. głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Zwiększono również wartości wybranych wskaźników.  PI4e/Dz.3.4- zmianie uległy wartości wskaźników produktu.  Zmianie uległy ramy wykonania w stosunku do wskaźników: liczba zmodernizowanych budynków (z 390 na 411 szt.), liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (z 4 200 na 5 100 szt.) oraz całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych (z 217 220 711 na 221 511 299 EUR). |
| 4 | Dziedzictwo naturalne i kulturowe | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: rozpoczęto 25 naborów o budżecie 209,8 mln€. Zakończono 25 naborów.  W 2022 nie rozpoczęto żadnego naboru, zakończono 1.  • UMOWY: 138 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości wkładu UE 119,3 mln€ (94,2% alokacji OP) oraz 1 pre-umowa o wartości 0,1 mln € UE  W 2022: zawarto 2 umowy o wartości 0,4 mln€ wkładu UE  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 1 621 WNP o wartości 106,3 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 83,0 mln€ UE (65,5% alokacji OP)  W 2022: 234 WNP o wartości 20,4 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 15,6 mln€ UE  • CERTYFIKACJA: na koniec 2022 r. certyfikowano 80,1 mln€ UE (63,3% alokacji OP)  POSTĘP RZECZOWY  Nie identyfikuje się zagrożenia realizacji wartości docelowych wskaźników. IZ szczególnie monitoruje inwestycje w ramach PI6a/Dz.4.2 wybrane/podlegające ocenie w ramach naborów zakończonych w 2022 r.  PI6c/Dz.4.4 - ryzyko niezrealizowania wskaźnika dot. liczby odwiedzin ze względu na ograniczenie funkcjonowania instytucji kultury/obiektów w związku z pandemią. Rozważana zmiana wartości docelowej.  OCENA WDRAŻANIA:  PI5b/Dz.4.1 – zmniejszono alokację. Realizacja większości projektów została zakończona.  PI6a/Dz.4.2 – zmniejszono alokacje. Zakończono nabór projektów dot. PSZOK. Zawarto umowę o dofinansowanie jednego projektu. Jako że był to ostatni konkurs w ramach działania – zmniejszono alokację.  PI6b/Dz.4.3 – Projekty wieloletnie, większość w trakcie realizacji, brak zagrożenia realizacji inwestycji. Zmniejszono alokację.  PI6d/Dz.4.5 – utrzymujące się problemy zw. ze wzrostem cen towarów i usług budowlanych - konieczność zwiększenia dofinansowania/zmiany zakresu rzeczowego. |
| 5 | Nowoczesna komunikacja | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: rozpoczęto 4 nabory o budżecie 123,5 mln€. Zakończono 3 nabory.  W 2022 r. nie rozpoczęto naborów.  • UMOWY: 17 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości wkładu UE 120,7 mln€ (93,8% alokacji OP). W 2022 1 nowa UDA o wartości 2,2 mln€ UE  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 428 WNP o wartości 121,7 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 102,2 mln€ UE (79,5% alokacji OP)  W 2022: 43 WNP o wartości 14,1 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 12 mln€ UE  • CERTYFIKACJA: do końca 2022 r. certyfikowano 107 mln€ UE (83,2% alokacji OP)  POSTĘP RZECZOWY  Na podstawie zawartych umów szacuje się osiągnięcie wartości wskaźników PI7a i PI7b – na koniec 2022 r. wszystkie powyżej 80%, część inwestycji drogowych oraz kolejowe pozostają w trakcie realizacji. Zmniejszono wartość wskaźnika dot. długości linii kolejowych.  Postęp rzeczowy - Tab. 3A i 5.  OCENA WDRAŻANIA  Wdrażanie OP przebiega sprawnie, nie identyfikuje się znacznych problemów w realizacji.  W PI7a/Dz.5.1 i PI 7b/Dz.5.2 problemy z realizacją 2 projektów związane z przepisami specustawy w kontekście Dyrektywy OOŚ – przyjęto do realizacji nowy projekt na zaawansowanym etapie realizacji inwestycji.  PI7b/Dz.5.2 - Przedłużono okres realizacji inwestycji do 03.2023. |
| 6 | Rozwój miast | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: ogłoszono 7 naborów o budżecie 110,8 mln €,  4 zakończono.  W 2022 r. nie rozpoczęto nowych naborów.  • UMOWY: 92 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości 115,2 mln€ wkładu UE (91,9% alokacji OP), oraz 6 pre-umów o wartości blisko 3,6 mln € UE  W 2022: podpisano 9 umów o wartości 6 mln € UE  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 992 WNP o wartości 125,8 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 90,8 mln € wkładu UE (72,4% alokacji OP)  W 2022 zatwierdzono 229 WNP o wartości 30,4 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 20,1 mln€ wkładu UE.  • CERTYFIKACJA: do końca 2022 certyfikowano 119,1 mln € wkładu UE, tj. 94,9% alokacji OP.  POSTĘP RZECZOWY  Nie identyfikuje się zagrożenia realizacji wskaźników. Z wyjątkiem wsk. dot. spadku emisji gazów cieplarnianych.  Postęp rzeczowy opisano w Tab. 3A i 5.  OCENA WDRAŻANIA  OP 6 (z wyłączeniem PI 9b/Dz.6.5) to realizacja ZIT KOF której wdrażania przebiega prawidłowo i sprawnie. Świadczy o tym poziom kontraktacji ponad 96% z 82,3 mln EUR alokacji ZIT. Najwięcej środków skierowano na infrastrukturę drogową PI 7b/Dz.6.4, gdzie zakontraktowano ponad 96% alokacji z blisko 26 mln EUR.  PI4e/Dz.6.2 – istotnym determinantem realizacji jest wzrost kosztów materiałów i usług budowlanych - przekroczenia wartości kosztorysowych i unieważniane przetargów.  Utrudnienia w dostępie do materiałów, sprzętu i usług na rynku budowlanym, które skutkują wnioskami beneficjentów o wydłużanie terminów realizacji inwestycji. |
| 7 | Sprawne usługi publiczne | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: ogłoszono i zakończono 21 naborów o budżecie 113,5 mln €.  W 2022 r. nie rozpoczęto nowych naborów.  • UMOWY: 223 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości 131,5 mln € wkładu UE tj. 94,4% alokacji OP.  W 2022 podpisano 4 nowe UDA o wartości 0,7 mln€ wkładu UE  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 2 297 WNP o wartości 162,9 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 116,6 mln € wkładu UE (83,8% alokacji OP)  W 2022 zatwierdzono 325 WNP o wartości 36,7 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 28,4 mln € wkładu UE.  • CERTYFIKACJA: do końca 2022 certyfikowano 139,3 mln € wkładu UE, tj. 100,1 % alokacji OP  POSTĘP RZECZOWY  Wdrażanie OP przebiega prawidłowo. Problem stanowił wskaźnik zatrudnienia w MŚP dla PI8b, ze względu na skutki gospodarcze pandemii i rezygnacja z realizacji projektu – zmniejszono wartość docelową. W związku z łagodzeniem skutków pandemii większość wskaź. monit. wsparcie COVID został zrealizowanych z dużym nadwykonaniem (wsparcie większej ilości podm. lecz., czy zakup aparatury).  Postęp rzeczowy opisano w Tab. 3A i 5.  OCENA WDRAŻANIA  W 2022 r. nie identyfikowano problemów mających wpływ na realizację OP. Poziom i tempo kontraktacji jak i certyfikacji są wysokie.  Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną beneficjenci zgłaszają potrzebę wydłużania terminów realizacji inwestycji -aneksowano umowy. |
| 8 | Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: ogłoszono 126 naborów o budżecie 146,5 mln €, zakończono 126 naborów.  W 22 r. nie rozpoczęto naborów, zakończono 1  • UMOWY: 710 podpisane UDA o wartości 93,6 mln € wkładu UE, tj. 97,7% alokacji OP.  W 2022 podpisano 10 umów o wartości 0,8 mln € wkładu UE  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 5 517 WNP o wartości 98,7 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 83,7 mln € wkładu UE (87,4% alokacji OP)  W 2022 zatw. 707 WNP o wartości 15,6 mln € wyd. uznanych za kwalifikowalne, w tym 13,3 mln € wkładu UE.  • CERTYFIKACJA: do końca 2022 certyfikowano 94,2 mln € wkładu UE tj. 98,3 % alokacji OP  POSTĘP RZECZOWY  PI 8vi  Liczba os., które po opuszczeniu pr. podjęły pracę lub kont. zat. – 188%. Ponad 90% ucz. objętych wspar. stanowią osoby pracujące w momencie rozp. udziału w proj., co bezpośr. przekłada się na wyższy poziom realizacji wsk.  PI 10i  Liczba ucz. objętych wspar. w zakresie rozwijania kom. klucz. lub umie. uniwersalnych w pr.-139%.  Liczba naucz. objętych wspar.-150%.  Liczba naucz. objętych wspar. z zakresu TIK w pr. - 150%  Liczba szkół i pl. systemu oświaty wyposaż. w ramach pr. w sprzęt TIK-132%  PI 10iii  Liczba os. w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w pr.-136%.  PI 10iv  Liczba ucz. szkół i placówek kszt. zaw. ucz. w stażach i praktykach u pracodawcy – 265%. Średni koszt objęcia wsparciem jednego ucznia okazał się niższy niż założono w metodologii szac. wsk.  Przekroczenie wart. doc. wybranych wskaźników potwierdza zasadność reali. wsparcia. |
| 9 | Włączenie społeczne i walka z ubóstwem | POSTĘP FINANSOWY  • NABORY: ogłoszono 71 naborów (5 unieważniono) o budżecie 187,2 mln €, zakończono 66 naborów  W 2022 r. rozpoczęto 1 nabór (nadzwyczajny o budżecie 3,8 mln €), zakończono 1.  • UMOWY: 313 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości 101 mln € wkładu UE, tj. 98,8% alokacji OP  W 2022 podpisano 1 UDA o wartości 4,4 mln € wkładu UE.  • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 3 020 WNP o wartości 101,3 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 85,5 mln € wkładu UE (83,9% alokacji OP)  W 2022 zatwierdzono 481 WNP o wartości 19,7 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 16,8 mln € wkładu UE  • CERTYFIKACJA: do końca 2022 certyfikowano 79,7 mln € wkładu UE, tj. 77,9 % alokacji OP.  POSTĘP RZECZOWY  PI 9i  Liczba os. zagrożonych ubóstwem lub wyk. społ., które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opusz. prog. – 144%. Analiza danych wskazuje, że większy niż zakładano % ucz. bierze udział w kursach i szkoleniach, niż przyjęto w metodologii szac. ww. wsk., progu uzyskania kwa./nabycia kom.  PI 9iv  Liczba wspartych w pr. miejsc świadczenia usług społ. istniejących po zakończeniu proj. – 191%. Analiza danych w realizowanych i zakończonych projektach wskazuje, że średnia liczba uczestników korzystająca z jednego miejsca jest mniejsza niż zakładano w metod. wsk.  PI 9v  Liczba podmiotów ekonomii społ. objętych wsparciem oraz  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyk. społ. pracujących po opuszczeniu pr. osiągnęły wartość pow. 140%. Przekroczenie war. wsk. potwierdza zasad. i efekt. wsparcia.  Liczba miejsc pracy utworzonych w PS - 133,67%  Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika wynika z celowych działań IZ, która kierując się zaleceniami IK UP co do realizacji celów KPRES, utworzonych zostało więcej miejsc |

## Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

**Osie priorytetowe inne niż pomoc techniczna**

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 1 - Innowacje i nauka |
| Priorytet inwestycyjny | 1a - Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągania doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 1 / 1a

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2022 Ogółem** | **2022 Mężczyźni** | **2022 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Słabiej rozwinięte | 44,00 |  |  | 14,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Słabiej rozwinięte | 44,00 |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | Projekt GUM został rozwiązany, a nowa umowa zakłada mniejszą ilość naukowców pracujących w nowych obiektach infrastruktury badawczej. |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 66,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 66,00 |  |  | 72,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | EUR | Słabiej rozwinięte | 3 279 375,00 |  |  | 6 069 421,05 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | EUR | Słabiej rozwinięte | 3 279 375,00 |  |  | 9 361 685,29 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | sztuka | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 4,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | sztuka | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 4,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 3 455 440,71 | 0,00 | 0,00 | 1 776 008,91 | 0,00 | 0,00 | 677 789,81 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 9 357 484,35 | 0,00 | 0,00 | 9 013 466,38 | 0,00 | 0,00 | 9 578 716,23 | 0,00 | 0,00 |
| F | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 5 528 512,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO25 | Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO27 | Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 1 - Innowacje i nauka |
| Priorytet inwestycyjny | 1a - Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągania doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | Uwagi |
| 1 | Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB | % | Słabiej rozwinięte | 0,36 | 2011 | 0,47 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |
| 147 | Odsetek wartości aparatury naukowo-badawczej w relacji do Polski ogółem | % | Słabiej rozwinięte | 1,50 | 2012 | 1,80 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe |
| 1 | Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 147 | Odsetek wartości aparatury naukowo-badawczej w relacji do Polski ogółem |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 1 | Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,61 |  | 0,34 |  |
| 147 | Odsetek wartości aparatury naukowo-badawczej w relacji do Polski ogółem | 0,00 |  | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 1 - Innowacje i nauka |
| Priorytet inwestycyjny | 1b - Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, pobudzania popytu, tworzenia sieci, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu, a także wspieranie inwestycji niezbędnych do wzmocnienia zdolności reagowania kryzysowego w służbach zdrowia |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 1 / 1b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2022 Ogółem** | **2022 Mężczyźni** | **2022 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 55,00 |  |  | 45,00 |  |  |  |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 55,00 |  |  | 47,00 |  |  | Wartość zmniejszyła się w wyniku rozwiązania umów z beneficjentami. |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 55,00 |  |  | 45,00 |  |  |  |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 55,00 |  |  | 47,00 |  |  | Wartość zmniejszyła się w wyniku rozwiązania umów z beneficjentami. |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 5 853 960,00 |  |  | 17 840 917,35 |  |  |  |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 5 853 960,00 |  |  | 20 945 634,71 |  |  | Wartość zmniejszyła się w wyniku rozwiązania umów z beneficjentami. |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 43,00 |  |  | 28,00 |  |  |  |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 43,00 |  |  | 35,00 |  |  | Wartość zmniejszyła się w wyniku rozwiązania umów z beneficjentami. |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 43,00 |  |  | 37,00 |  |  |  |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 43,00 |  |  | 39,00 |  |  | Wartość zmniejszyła się w wyniku rozwiązania umów z beneficjentami. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 13 521 294,93 | 0,00 | 0,00 | 8 049 758,00 | 0,00 | 0,00 | 3 773 877,77 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 26 038 545,30 | 0,00 | 0,00 | 28 147 406,54 | 0,00 | 0,00 | 30 015 300,19 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 931 470,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 19 295 946,45 | 0,00 | 0,00 | 1 332 747,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO26 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 1 - Innowacje i nauka |
| Priorytet inwestycyjny | 1b - Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, pobudzania popytu, tworzenia sieci, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu, a także wspieranie inwestycji niezbędnych do wzmocnienia zdolności reagowania kryzysowego w służbach zdrowia |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | Uwagi |
| 034 | Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej | % | Słabiej rozwinięte | 6,30 | 2012 | 6,90 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |
| 035 | Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB | % | Słabiej rozwinięte | 0,16 | 2010 | 0,19 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe |
| 034 | Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej |  |  |  |  | 0,00 |  | 5,50 |  |
| 035 | Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 034 | Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej | 6,40 |  | 4,70 |  | 4,30 |  | 5,40 |  |
| 035 | Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB | 0,24 |  | 0,16 |  | 0,27 |  | 0,12 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 10 / 8i

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2022** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 88,00 | 45,00 | 43,00 |  |  |  | 0,00 | 1,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 61,00 | 15,00 | 46,00 |  |  |  | 2,00 | 13,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 6 783,00 | 3 749,00 | 3 034,00 |  |  |  | 314,00 | 296,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 39,00% | % | % | 5 612,00 | 3 203,00 | 2 409,00 | 0,46 |  |  | 268,00 | 251,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO02 długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 39,00% | % | % | 2 755,00 | 1 489,00 | 1 266,00 | 0,51 |  |  | 84,00 | 139,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO03 osoby bierne zawodowo | Współczynnik | 39,00% | % | % | 1 171,00 | 546,00 | 625,00 | 1,86 |  |  | 46,00 | 45,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami | Współczynnik | 39,00% | % | % | 1 003,00 | 489,00 | 514,00 | 0,82 |  |  | 33,00 | 63,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 20 521,00 | 8 597,00 | 11 924,00 |  |  |  | 850,00 | 1 250,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 55,00% | % | % | 19 902,00 | 8 305,00 | 11 597,00 | 1,17 |  |  | 821,00 | 1 212,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO02 długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 54,00% | % | % | 8 284,00 | 3 542,00 | 4 742,00 | 1,12 |  |  | 315,00 | 469,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO03 osoby bierne zawodowo | Współczynnik | 41,00% | % | % | 619,00 | 292,00 | 327,00 | 0,93 |  |  | 29,00 | 38,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 13 117,00 | 5 752,00 | 7 365,00 |  |  |  | 589,00 | 795,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 9 353,00 | 3 959,00 | 5 394,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 59,00% | % | % | 8 909,00 | 3 739,00 | 5 170,00 | 0,49 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO02 długotrwale bezrobotni | Współczynnik | 57,00% | % | % | 3 691,00 | 1 551,00 | 2 140,00 | 0,47 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO03 osoby bierne zawodowo | Współczynnik | 40,00% | % | % | 322,00 | 153,00 | 169,00 | 0,50 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 773,00 | 510,00 | 263,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 2 821,00 | 1 272,00 | 1 549,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2021** | | **2020** | | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 14,00 | 7,00 | 8,00 | 5,00 | 12,00 | 20,00 | 11,00 | 6,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 5,00 | 18,00 | 0,00 | 2,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 280,00 | 120,00 | 352,00 | 236,00 | 684,00 | 601,00 | 673,00 | 609,00 | 898,00 | 849,00 | 448,00 | 315,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 272,00 | 107,00 | 331,00 | 197,00 | 523,00 | 447,00 | 547,00 | 455,00 | 756,00 | 651,00 | 406,00 | 293,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 163,00 | 71,00 | 189,00 | 117,00 | 181,00 | 184,00 | 270,00 | 245,00 | 372,00 | 383,00 | 183,00 | 123,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 8,00 | 13,00 | 21,00 | 39,00 | 161,00 | 154,00 | 126,00 | 154,00 | 142,00 | 198,00 | 42,00 | 22,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 33,00 | 21,00 | 40,00 | 20,00 | 78,00 | 88,00 | 112,00 | 130,00 | 144,00 | 156,00 | 39,00 | 35,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1 209,00 | 1 551,00 | 1 043,00 | 1 420,00 | 1 296,00 | 1 824,00 | 1 302,00 | 1 880,00 | 1 362,00 | 1 789,00 | 1 066,00 | 1 629,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1 201,00 | 1 538,00 | 1 030,00 | 1 409,00 | 1 217,00 | 1 742,00 | 1 235,00 | 1 791,00 | 1 289,00 | 1 705,00 | 1 043,00 | 1 619,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 529,00 | 643,00 | 438,00 | 573,00 | 458,00 | 596,00 | 492,00 | 684,00 | 598,00 | 758,00 | 473,00 | 754,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 8,00 | 13,00 | 13,00 | 11,00 | 79,00 | 82,00 | 67,00 | 89,00 | 73,00 | 84,00 | 23,00 | 10,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 810,00 | 960,00 | 768,00 | 961,00 | 943,00 | 1 321,00 | 1 022,00 | 1 335,00 | 1 136,00 | 1 466,00 | 352,00 | 405,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 959,00 | 5 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 739,00 | 5 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551,00 | 2 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 272,00 | 1 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 100,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 100,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 47,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 10,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 469,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 469,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 239,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 132,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2022** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 023 | Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) - CR04 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - CO16 | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami | Współczynnik | 53,00% |  |  | 1,07 |  |  | 1 763,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 118 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Liczba | 2 163,00 |  |  | 1,34 |  |  | 2 899,00 | 0,00 | 0,00 | 494,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 024 | Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) - CR06 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - CO16 | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami | Współczynnik | 41,00% |  |  | 0,70 |  |  | 900,00 | 390,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) | 018 Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Współczynnik | 48,00% |  |  | 0,20 |  |  | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2021** | | | | | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 023 | Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) - CR04 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - CO16 | Słabiej rozwinięte | 1 580,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 409,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 118 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 2 405,00 | 0,00 | 0,00 | 517,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 888,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 024 | Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) - CR06 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - CO16 | Słabiej rozwinięte | 900,00 | 390,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 900,00 | 390,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 023 | Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) - CR04 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - CO16 | Słabiej rozwinięte | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 |  | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 296,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 118 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 1 608,00 | 0,00 | 0,00 | 362,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 246,00 | 0,00 | 0,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 024 | Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) - CR06 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - CO16 | Słabiej rozwinięte | 900,00 | 390,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 900,00 | 390,00 | 510,00 | 900,00 | 390,00 | 510,00 |  |
| 119 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 023 | Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) - CR04 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - CO16 | Słabiej rozwinięte | 676,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 |  | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 257,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 118 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 977,00 | 0,00 | 0,00 | 313,00 | 0,00 | 0,00 |  | 664,00 | 0,00 | 0,00 | 664,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 024 | Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) - CR06 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - CO16 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 023 | Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) - CR04 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - CO16 | Słabiej rozwinięte | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 118 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 024 | Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) - CR06 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - CO16 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 10 / 8i

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2022 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 31 521,00 | 12 861,00 | 18 660,00 | 31 008,00 | 13 092,00 | 17 916,00 | 0,98 | 1,02 | 0,96 | 3 484,00 | 1 445,00 | 2 039,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 11 537,00 | 4 049,00 | 7 078,00 | 13 737,00 | 5 832,00 | 7 905,00 | 1,19 | 1,44 | 1,12 | 1 374,00 | 593,00 | 781,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 911,00 | 308,00 | 603,00 | 1 618,00 | 755,00 | 863,00 | 1,78 | 2,45 | 1,43 | 128,00 | 53,00 | 75,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 301,00 | 145,00 | 156,00 |  |  |  | 18,00 | 4,00 | 14,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 13 322,00 | 8 176,00 | 5 146,00 |  |  |  | 8,00 | 2,00 | 6,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 6 885,00 | 4 271,00 | 2 614,00 |  |  |  | 458,00 | 242,00 | 216,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 696,00 | 2 254,00 | 1 442,00 |  |  |  | 391,00 | 220,00 | 171,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 5 631,00 | 3 454,00 | 2 177,00 |  |  |  | 468,00 | 302,00 | 166,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 29 736,00 | 15 664,00 | 14 072,00 |  |  |  | 2 335,00 | 1 084,00 | 1 251,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 10 432,00 | 2 815,00 | 7 617,00 |  |  |  | 794,00 | 108,00 | 686,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 189,00 | 60,00 | 129,00 |  |  |  | 60,00 | 7,00 | 53,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 1 198,00 | 465,00 | 733,00 | 3 123,00 | 1 327,00 | 1 796,00 | 2,61 | 2,85 | 2,45 | 303,00 | 108,00 | 195,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 15 157,00 | 6 236,00 | 8 921,00 |  |  |  | 1 893,00 | 788,00 | 1 105,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 199,00 | 129,00 | 70,00 |  |  |  | 23,00 | 13,00 | 10,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 16 788,00 | 6 776,00 | 10 012,00 |  |  |  | 1 791,00 | 748,00 | 1 043,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 45 948,00 |  |  |  |  |  | 3 620,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 4 121,00 | 1 771,00 | 2 350,00 | 3 115,00 | 1 323,00 | 1 792,00 | 4 262,00 | 1 779,00 | 2 483,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 1 764,00 | 757,00 | 1 007,00 | 1 384,00 | 610,00 | 774,00 | 1 770,00 | 726,00 | 1 044,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 110,00 | 45,00 | 65,00 | 9,00 | 2,00 | 7,00 | 218,00 | 109,00 | 109,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 16,00 | 5,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 15,00 | 2,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 314,00 | 8 174,00 | 5 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 511,00 | 293,00 | 218,00 | 3 096,00 | 2 068,00 | 1 028,00 | 574,00 | 328,00 | 246,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 474,00 | 281,00 | 193,00 | 328,00 | 214,00 | 114,00 | 515,00 | 311,00 | 204,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 571,00 | 344,00 | 227,00 | 1 150,00 | 830,00 | 320,00 | 586,00 | 364,00 | 222,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 2 725,00 | 1 341,00 | 1 384,00 | 10 704,00 | 6 657,00 | 4 047,00 | 2 982,00 | 1 415,00 | 1 567,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 925,00 | 122,00 | 803,00 | 4 519,00 | 1 969,00 | 2 550,00 | 905,00 | 104,00 | 801,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 16,00 | 7,00 | 9,00 | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 12,00 | 4,00 | 8,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 347,00 | 133,00 | 214,00 | 249,00 | 121,00 | 128,00 | 378,00 | 166,00 | 212,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 2 277,00 | 969,00 | 1 308,00 | 1 780,00 | 725,00 | 1 055,00 | 2 439,00 | 959,00 | 1 480,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 16,00 | 9,00 | 7,00 | 10,00 | 7,00 | 3,00 | 27,00 | 17,00 | 10,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 2 180,00 | 926,00 | 1 254,00 | 1 682,00 | 678,00 | 1 004,00 | 2 276,00 | 886,00 | 1 390,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 4 231,00 |  |  | 16 438,00 |  |  | 4 480,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 4 136,00 | 1 716,00 | 2 420,00 | 5 050,00 | 2 208,00 | 2 842,00 | 3 954,00 | 1 770,00 | 2 184,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 1 607,00 | 680,00 | 927,00 | 2 493,00 | 1 099,00 | 1 394,00 | 1 924,00 | 835,00 | 1 089,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 338,00 | 173,00 | 165,00 | 546,00 | 231,00 | 315,00 | 269,00 | 142,00 | 127,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 23,00 | 13,00 | 10,00 | 152,00 | 56,00 | 96,00 | 75,00 | 52,00 | 23,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 501,00 | 288,00 | 213,00 | 836,00 | 496,00 | 340,00 | 571,00 | 345,00 | 226,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 395,00 | 247,00 | 148,00 | 734,00 | 444,00 | 290,00 | 521,00 | 326,00 | 195,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 647,00 | 385,00 | 262,00 | 1 253,00 | 709,00 | 544,00 | 588,00 | 328,00 | 260,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 2 920,00 | 1 367,00 | 1 553,00 | 3 373,00 | 1 576,00 | 1 797,00 | 2 800,00 | 1 423,00 | 1 377,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 902,00 | 132,00 | 770,00 | 959,00 | 148,00 | 811,00 | 811,00 | 147,00 | 664,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 13,00 | 4,00 | 9,00 | 17,00 | 3,00 | 14,00 | 56,00 | 31,00 | 25,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 403,00 | 173,00 | 230,00 | 697,00 | 300,00 | 397,00 | 517,00 | 231,00 | 286,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 2 351,00 | 978,00 | 1 373,00 | 3 234,00 | 1 343,00 | 1 891,00 | 853,00 | 337,00 | 516,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 30,00 | 22,00 | 8,00 | 43,00 | 26,00 | 17,00 | 37,00 | 28,00 | 9,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 2 160,00 | 886,00 | 1 274,00 | 2 922,00 | 1 208,00 | 1 714,00 | 2 122,00 | 910,00 | 1 212,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 1,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 4 474,00 |  |  | 5 596,00 |  |  | 4 223,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 2 886,00 | 1 080,00 | 1 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 1 421,00 | 532,00 | 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 338,00 | 211,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 338,00 | 211,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 368,00 | 192,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 1 897,00 | 801,00 | 1 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 617,00 | 85,00 | 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 10,00 | 3,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 229,00 | 95,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 330,00 | 137,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 13,00 | 7,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 1 655,00 | 534,00 | 1 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 2 886,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników |

## Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 10

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2022 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 007 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 9 456,00 | 3 858,00 | 5 598,00 | 22 398,00 | 11 446,00 | 10 952,00 | 2,37 | 2,97 | 1,96 | 3 073,00 | 1 601,00 | 1 472,00 |
| 018 | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 2 068,00 | 1 386,00 | 682,00 | 2 856,00 | 1 600,00 | 1 256,00 | 1,38 | 1,15 | 1,84 | 494,00 | 282,00 | 212,00 |
| 117 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 3 499,00 | 1 676,00 | 1 823,00 | 7 142,00 | 3 762,00 | 3 380,00 | 2,04 | 2,24 | 1,85 | 953,00 | 467,00 | 486,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | EUR | 11 574 226,00 |  |  | 11 577 269,48 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  |  | 1 371 431,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Osoby | 6 424,00 |  |  | 13 908,00 | 0,00 | 0,00 | 2,17 |  |  | 452,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2021** | | | **2020** | | | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 007 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 2 811,00 | 1 501,00 | 1 310,00 | 2 073,00 | 1 083,00 | 990,00 | 3 523,00 | 1 616,00 | 1 907,00 | 2 380,00 | 1 238,00 | 1 142,00 | 3 399,00 | 1 801,00 | 1 598,00 |
| 018 | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | 517,00 | 308,00 | 209,00 | 280,00 | 155,00 | 125,00 | 360,00 | 191,00 | 169,00 | 233,00 | 132,00 | 101,00 | 312,00 | 185,00 | 127,00 |
| 117 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 791,00 | 417,00 | 374,00 | 592,00 | 334,00 | 258,00 | 1 006,00 | 532,00 | 474,00 | 690,00 | 350,00 | 340,00 | 1 489,00 | 794,00 | 695,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 114 342,89 | 0,00 | 0,00 | 10 091 495,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 13 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 007 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 5 139,00 | 2 606,00 | 2 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | 660,00 | 347,00 | 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 1 621,00 | 868,00 | 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8iii - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 10 / 8iii

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2022** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 5,00 | 3,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 70,00 | 42,00 | 28,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 659,00 | 817,00 | 842,00 |  |  |  | 34,00 | 39,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 223,00 | 625,00 | 598,00 |  |  |  | 32,00 | 33,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 2 625,00 | 1 259,00 | 1 366,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 142,00 | 85,00 | 57,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 835,00 | 413,00 | 422,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2021** | | **2020** | | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 20,00 | 15,00 | 33,00 | 20,00 | 281,00 | 245,00 | 323,00 | 326,00 | 119,00 | 183,00 | 7,00 | 14,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 12,00 | 10,00 | 19,00 | 7,00 | 225,00 | 182,00 | 222,00 | 210,00 | 110,00 | 149,00 | 5,00 | 7,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259,00 | 1 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,00 | 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8iii - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2022** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 118 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Liczba | 4 356,00 |  |  | 1,01 |  |  | 4 380,00 | 0,00 | 0,00 | 514,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 025 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw przez osoby odchodzące z rolnictwa, działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | Liczba (sztuka) | 020 Liczba osób pozostających bez pracy odchodzących z rolnictwa, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Współczynnik | 48,00% |  |  | 0,44 |  |  | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) | 019 Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Współczynnik | 48,00% |  |  | 0,47 |  |  | 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2021** | | | | | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 118 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 3 866,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 764,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 025 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw przez osoby odchodzące z rolnictwa, działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 131,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 843,00 | 0,00 | 0,00 | 843,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 118 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 3 732,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 410,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 025 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw przez osoby odchodzące z rolnictwa, działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 118 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 2 028,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393,00 | 0,00 | 0,00 |  | 635,00 | 0,00 | 0,00 | 635,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 025 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw przez osoby odchodzące z rolnictwa, działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 118 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 025 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw przez osoby odchodzące z rolnictwa, działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8iii - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 10 / 8iii

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2022 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4 162,00 | 2 068,00 | 2 094,00 |  |  |  | 432,00 | 219,00 | 213,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 202,00 | 628,00 | 574,00 |  |  |  | 104,00 | 55,00 | 49,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 798,00 | 330,00 | 468,00 |  |  |  | 12,00 | 6,00 | 6,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 121,00 | 54,00 | 67,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 602,00 | 308,00 | 294,00 |  |  |  | 36,00 | 21,00 | 15,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 368,00 | 215,00 | 153,00 |  |  |  | 28,00 | 18,00 | 10,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 282,00 | 181,00 | 101,00 |  |  |  | 20,00 | 15,00 | 5,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 208,00 | 1 812,00 | 1 396,00 |  |  |  | 254,00 | 148,00 | 106,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 469,00 | 405,00 | 1 064,00 |  |  |  | 170,00 | 62,00 | 108,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 14,00 | 9,00 | 5,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 536,00 | 291,00 | 245,00 |  |  |  | 35,00 | 19,00 | 16,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 206,00 | 1 600,00 | 1 606,00 |  |  |  | 274,00 | 154,00 | 120,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 12,00 | 4,00 | 8,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 190,00 | 1 595,00 | 1 595,00 |  |  |  | 242,00 | 141,00 | 101,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 4 960,00 |  |  |  |  |  | 444,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 183,00 | 89,00 | 94,00 | 86,00 | 47,00 | 39,00 | 50,00 | 28,00 | 22,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 42,00 | 19,00 | 23,00 | 12,00 | 4,00 | 8,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 9,00 | 2,00 | 7,00 | 19,00 | 8,00 | 11,00 | 16,00 | 9,00 | 7,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 17,00 | 7,00 | 10,00 | 14,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 1,00 | 6,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 13,00 | 7,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 1,00 | 5,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 106,00 | 66,00 | 40,00 | 60,00 | 37,00 | 23,00 | 38,00 | 23,00 | 15,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 81,00 | 22,00 | 59,00 | 41,00 | 15,00 | 26,00 | 26,00 | 13,00 | 13,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 18,00 | 8,00 | 10,00 | 14,00 | 5,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 137,00 | 69,00 | 68,00 | 78,00 | 40,00 | 38,00 | 25,00 | 13,00 | 12,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 124,00 | 60,00 | 64,00 | 70,00 | 35,00 | 35,00 | 24,00 | 13,00 | 11,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 192,00 |  |  | 105,00 |  |  | 66,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 778,00 | 417,00 | 361,00 | 1 425,00 | 727,00 | 698,00 | 1 208,00 | 541,00 | 667,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 201,00 | 122,00 | 79,00 | 466,00 | 254,00 | 212,00 | 376,00 | 174,00 | 202,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 157,00 | 71,00 | 86,00 | 292,00 | 124,00 | 168,00 | 293,00 | 110,00 | 183,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 32,00 | 13,00 | 19,00 | 42,00 | 18,00 | 24,00 | 47,00 | 23,00 | 24,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 96,00 | 43,00 | 53,00 | 220,00 | 114,00 | 106,00 | 212,00 | 115,00 | 97,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 55,00 | 27,00 | 28,00 | 134,00 | 78,00 | 56,00 | 128,00 | 82,00 | 46,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 59,00 | 41,00 | 18,00 | 93,00 | 62,00 | 31,00 | 99,00 | 56,00 | 43,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 651,00 | 397,00 | 254,00 | 1 126,00 | 656,00 | 470,00 | 973,00 | 485,00 | 488,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 225,00 | 50,00 | 175,00 | 498,00 | 133,00 | 365,00 | 428,00 | 110,00 | 318,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 7,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 90,00 | 53,00 | 37,00 | 191,00 | 103,00 | 88,00 | 188,00 | 103,00 | 85,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 819,00 | 433,00 | 386,00 | 1 193,00 | 606,00 | 587,00 | 680,00 | 285,00 | 395,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 752,00 | 395,00 | 357,00 | 1 110,00 | 571,00 | 539,00 | 868,00 | 380,00 | 488,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 4,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 935,00 |  |  | 1 717,00 |  |  | 1 501,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8iii - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw |

## Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 10

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2022 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 019 | Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 3 681,00 |  |  | 3 754,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 |  |  | 426,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Liczba osób pozostających bez pracy odchodzących z rolnictwa, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 587,00 |  |  | 619,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 |  |  | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023 | Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 279,00 |  |  | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 |  |  | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | EUR | 857 341,00 |  |  | 520 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 |  |  | 520 357,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Osoby | 74,00 |  |  | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |  |  | 148,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2021** | | | **2020** | | | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 019 | Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242,00 | 0,00 | 0,00 | 1 356,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Liczba osób pozostających bez pracy odchodzących z rolnictwa, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 291,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023 | Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 019 | Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Liczba osób pozostających bez pracy odchodzących z rolnictwa, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023 | Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8v - Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 10 / 8v

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2022** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 376,00 | 717,00 | 659,00 |  |  |  | 1,00 | 5,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 572,00 | 339,00 | 233,00 |  |  |  | 0,00 | 2,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 153,00 | 73,00 | 80,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Współczynnik | 50,00% | % | % | 153,00 | 73,00 | 80,00 | 0,04 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2021** | | **2020** | | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 6,00 | 0,00 | 127,00 | 111,00 | 497,00 | 490,00 | 52,00 | 43,00 | 34,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 3,00 | 0,00 | 67,00 | 25,00 | 213,00 | 166,00 | 39,00 | 33,00 | 17,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8v - Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2022** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 121 | Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) | 123 Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie | Współczynnik | 40,00% |  |  | 1,80 |  |  | 2 614,00 | 0,00 | 0,00 | 881,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 026 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Współczynnik | 80,00% |  |  | 0,91 |  |  | 6 284,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2021** | | | | | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 121 | Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie | Słabiej rozwinięte | 1 733,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 546,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 026 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 5 111,00 | 0,00 | 0,00 | 939,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4 172,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 121 | Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie | Słabiej rozwinięte | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 487,00 | 0,00 | 0,00 |  | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 026 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 3 425,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 360,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 121 | Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 026 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 121 | Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 026 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8v - Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 10 / 8v

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2022 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 9 652,00 |  |  | 8 640,00 | 3 514,00 | 5 126,00 | 0,90 |  |  | 1 418,00 | 532,00 | 886,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 810,00 | 306,00 | 504,00 |  |  |  | 113,00 | 42,00 | 71,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 566,00 | 322,00 | 244,00 |  |  |  | 122,00 | 61,00 | 61,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 136,00 | 93,00 | 43,00 |  |  |  | 19,00 | 12,00 | 7,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 263,00 | 1 580,00 | 1 683,00 |  |  |  | 573,00 | 265,00 | 308,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 5 240,00 | 1 840,00 | 3 400,00 |  |  |  | 825,00 | 254,00 | 571,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 33,00 | 24,00 | 9,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 240,00 | 109,00 | 131,00 |  |  |  | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4 169,00 | 1 624,00 | 2 545,00 |  |  |  | 714,00 | 253,00 | 461,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 818,00 | 1 471,00 | 2 347,00 |  |  |  | 678,00 | 231,00 | 447,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 631,00 |  |  |  |  |  | 547,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 8 640,00 |  |  |  |  |  | 1 418,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 2 014,00 | 751,00 | 1 263,00 | 1 261,00 | 461,00 | 800,00 | 1 459,00 | 610,00 | 849,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 192,00 | 58,00 | 134,00 | 129,00 | 31,00 | 98,00 | 153,00 | 61,00 | 92,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 137,00 | 79,00 | 58,00 | 73,00 | 42,00 | 31,00 | 80,00 | 51,00 | 29,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 31,00 | 23,00 | 8,00 | 21,00 | 10,00 | 11,00 | 28,00 | 18,00 | 10,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 765,00 | 322,00 | 443,00 | 467,00 | 186,00 | 281,00 | 602,00 | 299,00 | 303,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 1 218,00 | 406,00 | 812,00 | 773,00 | 265,00 | 508,00 | 829,00 | 293,00 | 536,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 12,00 | 11,00 | 1,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 56,00 | 31,00 | 25,00 | 46,00 | 18,00 | 28,00 | 35,00 | 20,00 | 15,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 948,00 | 319,00 | 629,00 | 634,00 | 203,00 | 431,00 | 629,00 | 282,00 | 347,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 867,00 | 289,00 | 578,00 | 565,00 | 178,00 | 387,00 | 583,00 | 257,00 | 326,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 890,00 |  |  | 635,00 |  |  | 605,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 2 014,00 |  |  | 1 261,00 |  |  | 1 459,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 1 809,00 | 833,00 | 976,00 | 679,00 | 327,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 161,00 | 75,00 | 86,00 | 62,00 | 39,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 117,00 | 67,00 | 50,00 | 37,00 | 22,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 23,00 | 19,00 | 4,00 | 14,00 | 11,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 629,00 | 355,00 | 274,00 | 227,00 | 153,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 1 157,00 | 459,00 | 698,00 | 438,00 | 163,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 7,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 62,00 | 24,00 | 38,00 | 31,00 | 16,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 860,00 | 376,00 | 484,00 | 384,00 | 191,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 777,00 | 339,00 | 438,00 | 348,00 | 177,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 720,00 |  |  | 234,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 1 809,00 |  |  | 679,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |
| Priorytet inwestycyjny | 8v - Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian |

## Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 10

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2022 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 021 | Liczba osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 1 213,00 |  |  | 1 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 |  |  | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 1 716,00 |  |  | 2 373,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 |  |  | 544,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie | Słabiej rozwinięte | szt. | 2 242,00 |  |  | 3 632,00 | 0,00 | 0,00 | 1,62 |  |  | 784,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2021** | | | **2020** | | | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 021 | Liczba osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie | Słabiej rozwinięte | 889,00 | 0,00 | 0,00 | 518,00 | 0,00 | 0,00 | 686,00 | 0,00 | 0,00 | 669,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 021 | Liczba osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 12 - REACT-EU dla Świętokrzyskiego |
| Priorytet inwestycyjny | 13i - (EFRR) Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 12 / 13i

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2022 Ogółem** | **2022 Mężczyźni** | **2022 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | kWh/rok |  | 14 152 000,00 |  |  | 29 915 248,91 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | kWh/rok |  | 14 152 000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 |  | 4 148,00 |  |  | 8 527,64 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 |  | 4 148,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. |  | 61,00 |  |  | 54,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. |  | 61,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 12 - REACT-EU dla Świętokrzyskiego |
| Priorytet inwestycyjny | 13i - (EFRR) Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność |
| Cel szczegółowy | 1 - Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID 19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | Uwagi |
| 150 | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe ogółem | GJ |  | 3 096 544,00 |  | 3 095 800,40 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe |
| 150 | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 150 | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 13 - CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju |
| Priorytet inwestycyjny | 9a - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 13 / 9a

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2022 Ogółem** | **2022 Mężczyźni** | **2022 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 163 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie | EUR | Słabiej rozwinięte | 2 823 530,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 163 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie | EUR | Słabiej rozwinięte | 2 823 530,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 164 | Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne | szt. | Słabiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 164 | Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne | szt. | Słabiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 163 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 163 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 164 | Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 164 | Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 163 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 163 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 164 | Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 164 | Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 163 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 163 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 164 | Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 164 | Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 13 - CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju |
| Priorytet inwestycyjny | 9a - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych |
| Cel szczegółowy | 1 - Zapewnienie warunków mieszkalnych dla osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | Uwagi |
| 161 | Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie usług społecznych | osoba | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0 | 90,00 | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe |
| 161 | Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie usług społecznych | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 161 | Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie usług społecznych | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 13 - CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju |
| Priorytet inwestycyjny | 10a - Inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury szkoleniowej i edukacyjnej |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 13 / 10a

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2022 Ogółem** | **2022 Mężczyźni** | **2022 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 165 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie | EUR | Słabiej rozwinięte | 1 529 412,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 165 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie | EUR | Słabiej rozwinięte | 1 529 412,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 166 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacyjnej | szt. | Słabiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 166 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacyjnej | szt. | Słabiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 165 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 165 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 166 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 166 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 165 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 165 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 166 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 166 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 165 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 165 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 166 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 166 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 13 - CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju |
| Priorytet inwestycyjny | 10a - Inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury szkoleniowej i edukacyjnej |
| Cel szczegółowy | 1 - Inwestycje w zakresie wyposażenia placówek edukacyjnych dla osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | Uwagi |
| 164 | Liczba dzieci objętych wsparciem poniżej 18 roku życia | osoba | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0 | 300,00 | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe |
| 164 | Liczba dzieci objętych wsparciem poniżej 18 roku życia | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 164 | Liczba dzieci objętych wsparciem poniżej 18 roku życia | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 2 - Konkurencyjna gospodarka |
| Priorytet inwestycyjny | 3a - Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 2 / 3a

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2022 Ogółem** | **2022 Mężczyźni** | **2022 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 149,00 |  |  | 282,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 149,00 |  |  | 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 149,00 |  |  | 266,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 149,00 |  |  | 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO05 | Inwestycje produkcyjne: liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 25,00 |  |  | 27,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO05 | Inwestycje produkcyjne: liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 25,00 |  |  | 25,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 027 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | ha | Słabiej rozwinięte | 37,50 |  |  | 37,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 027 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | ha | Słabiej rozwinięte | 37,50 |  |  | 37,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 139 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | szt. | Słabiej rozwinięte | 18,00 |  |  | 35,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 139 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | szt. | Słabiej rozwinięte | 18,00 |  |  | 48,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO05 | Inwestycje produkcyjne: liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO05 | Inwestycje produkcyjne: liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 027 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 37,80 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 0,00 | 36,29 | 0,00 | 0,00 |
| S | 027 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 37,80 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 0,00 |
| F | 139 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 139 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO05 | Inwestycje produkcyjne: liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO05 | Inwestycje produkcyjne: liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 027 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 15,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 027 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 32,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 139 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 139 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO05 | Inwestycje produkcyjne: liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO05 | Inwestycje produkcyjne: liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 027 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 027 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 139 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 139 | Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 2 - Konkurencyjna gospodarka |
| Priorytet inwestycyjny | 3a - Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości |
| Cel szczegółowy | 1 - Lepsze warunki do rozwoju MŚP. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | Uwagi |
| 036 | Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB | % | Słabiej rozwinięte | 8,30 | 2011 | 9,70 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe |
| 036 | Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 036 | Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB | 5,20 |  | 4,70 |  | 6,60 |  | 6,70 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 2 - Konkurencyjna gospodarka |
| Priorytet inwestycyjny | 3b - Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 2 / 3b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2022 Ogółem** | **2022 Mężczyźni** | **2022 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 240,00 |  |  | 242,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 240,00 |  |  | 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 240,00 |  |  | 242,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 240,00 |  |  | 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO04 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 2 - Konkurencyjna gospodarka |
| Priorytet inwestycyjny | 3b - Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia |
| Cel szczegółowy | 1 - Podniesienie potencjału eksportowego MŚP i ich aktywności na rynkach zagranicznych. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | Uwagi |
| 148 | Wartość eksportu dla MŚP | PLN | Słabiej rozwinięte | 681 000,00 | 2013 | 785 000,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe |
| 148 | Wartość eksportu dla MŚP |  |  |  |  | 857 686 966,00 |  | 665 545 660,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 148 | Wartość eksportu dla MŚP | 696 964 712,00 |  | 585 952 803,00 |  | 605 099 292,00 |  | 684 171 680,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 2 - Konkurencyjna gospodarka |
| Priorytet inwestycyjny | 3c - Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 2 / 3c

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2022 Ogółem** | **2022 Mężczyźni** | **2022 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 2 699,00 |  |  | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | UREAL |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 2 699,00 |  |  | 3 852,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 1 000,00 |  |  | 2 071,00 | 0,00 | 0,00 | UREAL |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 1 000,00 |  |  | 2 169,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 1 699,00 |  |  | 1 511,00 | 0,00 | 0,00 | UREAL |
| S | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 1 699,00 |  |  | 1 698,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 55 300 000,00 |  |  | 52 901 997,49 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 55 300 000,00 |  |  | 57 055 733,35 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 10 045 000,00 |  |  | 18 053 338,66 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 10 045 000,00 |  |  | 11 400 676,62 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Słabiej rozwinięte | 1 100,00 |  |  | 1 102,21 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Słabiej rozwinięte | 1 100,00 |  |  | 1 428,51 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 146,00 |  |  | 470,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 146,00 |  |  | 485,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 254,00 |  |  | 488,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 254,00 |  |  | 505,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 11 298 239,85 |  |  | 12 084 080,62 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 11 298 239,85 |  |  | 12 119 975,20 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | EUR | Słabiej rozwinięte | 28 309 405,00 |  |  | 41 543 416,95 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | EUR | Słabiej rozwinięte | 28 309 405,00 |  |  | 25 825 391,11 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 600,00 |  |  | 1 641,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 600,00 |  |  | 1 643,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 523,00 |  |  | 586,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 523,00 |  |  | 523,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV26 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 | przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 600,00 |  |  | 1 638,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV26 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 | przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 600,00 |  |  | 1 640,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | przedsiębiorstwo | Słabiej rozwinięte | 523,00 |  |  | 586,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | przedsiębiorstwo | Słabiej rozwinięte | 523,00 |  |  | 523,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 3 318,00 | 0,00 | 0,00 | 2 715,00 | 0,00 | 0,00 | 802,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 3 710,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 2 022,00 | 0,00 | 0,00 | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 209,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 2 058,00 | 0,00 | 0,00 | 2 142,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 1 391,00 | 0,00 | 0,00 | 994,00 | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 1 591,00 | 0,00 | 0,00 | 935,00 | 0,00 | 0,00 | 932,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 44 819 561,90 | 0,00 | 0,00 | 32 841 388,51 | 0,00 | 0,00 | 24 677 752,41 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 57 476 664,09 | 0,00 | 0,00 | 56 029 911,53 | 0,00 | 0,00 | 39 905 708,35 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 14 908 636,28 | 0,00 | 0,00 | 13 203 708,15 | 0,00 | 0,00 | 279 242,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 10 892 918,10 | 0,00 | 0,00 | 10 417 345,14 | 0,00 | 0,00 | 9 663 104,79 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 974,96 | 0,00 | 0,00 | 842,70 | 0,00 | 0,00 | 694,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 1 454,22 | 0,00 | 0,00 | 1 447,82 | 0,00 | 0,00 | 1 137,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 454,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 472,00 | 0,00 | 0,00 | 371,00 | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 507,00 | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | 12 084 080,62 | 0,00 | 0,00 | 1 177 240,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | 12 130 954,30 | 0,00 | 0,00 | 12 203 993,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 27 989 643,83 | 0,00 | 0,00 | 1 755 883,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 33 149 045,14 | 0,00 | 0,00 | 23 372 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | 1 643,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | 1 645,00 | 0,00 | 0,00 | 1 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 523,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 523,00 | 0,00 | 0,00 | 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV26 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 1 639,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV26 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 1 641,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 523,00 | 0,00 | 0,00 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 523,00 | 0,00 | 0,00 | 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 2 172,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 1 924,00 | 0,00 | 0,00 | 1 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 11 963 611,06 | 0,00 | 0,00 | 5 223 368,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 45 349 351,41 | 0,00 | 0,00 | 41 779 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 61 939,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 3 052 615,46 | 0,00 | 0,00 | 8 400 411,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 412,39 | 0,00 | 0,00 | 62,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 1 197,00 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV26 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV26 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO03 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO07 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO28 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO29 | Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV20 | Dotacja dla MŚP na kapitał obrotowy (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV21 | Wsparcie instrumentu finansowego dla kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV22 | Liczba MŚP z dotacjami na kapitał obrotowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV23 | Liczba MŚP ze zwrotnym kapitałem obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV26 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV26 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV27 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 2 - Konkurencyjna gospodarka |
| Priorytet inwestycyjny | 3c - Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | Uwagi |
| 039 | Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług | % | Słabiej rozwinięte | 13,30 | 2012 | 13,90 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe |
| 039 | Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług |  |  |  |  | 0,00 |  | 14,30 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 039 | Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług | 12,20 |  | 10,40 |  | 11,50 |  | 11,10 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 3 - Efektywna i zielona energia |
| Priorytet inwestycyjny | 4a - Promowanie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 3 / 4a

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2022 Ogółem** | **2022 Mężczyźni** | **2022 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | MW | Słabiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 28,09 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | MW | Słabiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 48,95 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 27 000,00 |  |  | 12 525,86 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 27 000,00 |  |  | 34 510,46 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt. | Słabiej rozwinięte | 4 200,00 |  |  | 5 182,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt. | Słabiej rozwinięte | 4 200,00 |  |  | 5 554,00 | 0,00 | 0,00 | Wśród ostatecznych odbiorców w projektach parasolowych realizowanych w ramach Działania 3.1 zaobserwowano tendencję rezygnacji z instalacji w OZE do produkcji energii cieplnej na rzecz instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej. Jednakże w związku ze zmianą podstaw prawnych, należy obserwować czy ostateczni odbiorcy nie zaczną wycofywać się z udziału w projektach. |
| F | 28 | Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | szt. | Słabiej rozwinięte | 3 500,00 |  |  | 3 116,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 28 | Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | szt. | Słabiej rozwinięte | 3 500,00 |  |  | 3 297,00 | 0,00 | 0,00 | Wśród ostatecznych odbiorców w projektach parasolowych realizowanych w ramach Działania 3.1 zaobserwowano tendencję rezygnacji z instalacji w OZE do produkcji energii cieplnej (kolektory słoneczne) na rzecz instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej (PV). Istnieje nadal pewne ryzyko związane ze zmianą zasad rozliczania prosumentów, dlatego należy obserwować, czy zmiany te nie będą skutkować rezygnacją z udziału w projektach przez ostatecznych odbiorców. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 22,21 | 0,00 | 0,00 | 17,45 | 0,00 | 0,00 | 10,08 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 48,51 | 0,00 | 0,00 | 48,12 | 0,00 | 0,00 | 49,38 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 9 777,63 | 0,00 | 0,00 | 6 755,23 | 0,00 | 0,00 | 2 721,81 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 33 600,61 | 0,00 | 0,00 | 33 106,29 | 0,00 | 0,00 | 33 871,97 | 0,00 | 0,00 |
| F | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | 4 967,00 | 0,00 | 0,00 | 3 692,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | 5 383,00 | 0,00 | 0,00 | 5 271,00 | 0,00 | 0,00 | 5 243,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 28 | Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | 3 045,00 | 0,00 | 0,00 | 2 099,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 28 | Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | 3 469,00 | 0,00 | 0,00 | 3 546,00 | 0,00 | 0,00 | 3 956,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 49,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 32 625,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | 4 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 28 | Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 28 | Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | 5 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO30 | Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 28 | Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 28 | Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 3 - Efektywna i zielona energia |
| Priorytet inwestycyjny | 4a - Promowanie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększony udział energii produkowanej z OZE w ogólnej produkcji energii w województwie świętokrzyskim. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | Uwagi |
| 149 | Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem | % | Słabiej rozwinięte | 15,30 | 2012 | 19,00 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe |
| 149 | Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem |  |  |  |  | 0,00 |  | 16,20 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 149 | Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem | 20,40 |  | 20,70 |  | 27,50 |  | 26,20 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 3 - Efektywna i zielona energia |
| Priorytet inwestycyjny | 4b - Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 3 / 4b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2022 Ogółem** | **2022 Mężczyźni** | **2022 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 100,00 |  |  | 90,00 | 0,00 | 0,00 | W 2022 roku zostały rozwiązane kolejne umowy w ramach Działania 3.2. Wskaźnik osiągnie mniejszą wartość. Ze względu na utrzymującą się tendencję rezygnacji przez Beneficjentów z realizacji projektów, istnieje ryzyko nieosiągnięcia założonej wartości wskaźnika. IZ ogłosi kolejny nabór w ramach niniejszego działania. |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 100,00 |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 10 200 000,00 |  |  | 11 852 807,88 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | Słabiej rozwinięte | 10 200 000,00 |  |  | 12 571 450,26 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 18 000,00 |  |  | 7 662,81 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 18 000,00 |  |  | 17 853,68 | 0,00 | 0,00 | Ze względu na utrzymującą się tendencję rezygnacji przez Beneficjentów z realizacji projektów, istnieje pewne ryzyko nieosiągnięcia założonej wartości wskaźnika. Wskaźnik należy do kategorii rezultatu, w związku z tym jego osiągnięcie ujawnia się dopiero po upływie roku od zakończenia realizacji w wyniku przedstawienia sprawozdania dokumentującego poziom osiągnięcia jego wartości. Dodatkowo IZ zamierza ogłosić kolejny nabór w ramach Działania 3.2 PI 4b z niewielkim budżetem w ramach dostępnej alokacji, co daje szansę na wygenerowanie dodatkowej wartości wskaźnika. |
| F | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | szt. | Słabiej rozwinięte | 100,00 |  |  | 88,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | szt. | Słabiej rozwinięte | 100,00 |  |  | 101,00 | 0,00 | 0,00 | Istnieje ryzyko rozwiązania kolejnych umów w ramach Działania 3.2 w 2022 roku (głównie rezygnacje z realizacji przez Beneficjentów). W związku z tym Wskaźnik może osiągnąć mniejszą wartość. IZ zamierza jednak ogłosić kolejny nabór w Działaniu 3.2 z niewielkim budżetem (w ramach dostępnej alokacji), co daje szansę na wygenerowanie dodatkowej wartości wskaźnika. |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 9 179 269,69 | 0,00 | 0,00 | 6 485 514,31 | 0,00 | 0,00 | 3 208 700,94 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 14 148 356,47 | 0,00 | 0,00 | 14 692 396,03 | 0,00 | 0,00 | 13 771 797,58 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 5 959,21 | 0,00 | 0,00 | 4 594,57 | 0,00 | 0,00 | 1 966,92 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 18 872,65 | 0,00 | 0,00 | 20 245,34 | 0,00 | 0,00 | 18 751,63 | 0,00 | 0,00 |
| F | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 1 647 235,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 6 233 642,37 | 0,00 | 0,00 | 6 359 134,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 12 386,28 | 0,00 | 0,00 | 4 031,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 3 - Efektywna i zielona energia |
| Priorytet inwestycyjny | 4b - Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększona efektywności energetyczna przedsiębiorstw prowadzących działalność w województwie świętokrzyskim |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | Uwagi |
| 29 | Zużycie energii elektrycznej na 1 mln zł PKB | GWh | Słabiej rozwinięte | 0,13 | 2011 | 0,12 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe |
| 29 | Zużycie energii elektrycznej na 1 mln zł PKB |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 29 | Zużycie energii elektrycznej na 1 mln zł PKB | 0,11 |  | 0,12 |  | 0,11 |  | 0,12 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 3 - Efektywna i zielona energia |
| Priorytet inwestycyjny | 4c - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 3 / 4c

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2022 Ogółem** | **2022 Mężczyźni** | **2022 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | Gospodarstwa domowe | Słabiej rozwinięte | 450,00 |  |  | 167,00 | 0,00 | 0,00 | Projekty, których beneficjentami są wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe w większości zostały wybrane do dofinansowania w czerwcu 2020 roku po zgodzie KE na realokację środków na Działanie 3.3 (dotychczas znajdowały się na liście rezerwowej). W konsekwencji proces ich realizacji dopiero się rozpoczyna. |
| S | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | Gospodarstwa domowe | Słabiej rozwinięte | 450,00 |  |  | 570,00 | 0,00 | 0,00 | Projekty, których beneficjentami są wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe w większości zostały wybrane do dofinansowania w czerwcu 2020 roku po zgodzie KE na realokację środków na Działanie 3.3 (dotychczas znajdowały się na liście rezerwowej). W konsekwencji proces ich realizacji dopiero się rozpoczyna. |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | kWh/rok | Słabiej rozwinięte | 112 178 000,00 |  |  | 49 207 772,27 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | kWh/rok | Słabiej rozwinięte | 112 178 000,00 |  |  | 151 386 282,06 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 33 105,00 |  |  | 14 411,47 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 33 105,00 |  |  | 44 397,48 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | Słabiej rozwinięte | 411,00 |  |  | 339,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | Słabiej rozwinięte | 411,00 |  |  | 517,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 568,00 | 0,00 | 0,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 38 969 960,95 | 0,00 | 0,00 | 28 610 496,97 | 0,00 | 0,00 | 6 874 569,96 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 139 245 677,46 | 0,00 | 0,00 | 112 654 819,37 | 0,00 | 0,00 | 87 776 326,97 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 11 641,97 | 0,00 | 0,00 | 8 210,90 | 0,00 | 0,00 | 3 192,60 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 40 794,47 | 0,00 | 0,00 | 32 611,32 | 0,00 | 0,00 | 24 677,46 | 0,00 | 0,00 |
| F | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 476,00 | 0,00 | 0,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 289,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 1 667 735,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 58 372 831,11 | 0,00 | 0,00 | 1 265 214,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 17 160,88 | 0,00 | 0,00 | 449,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO31 | Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 3 - Efektywna i zielona energia |
| Priorytet inwestycyjny | 4c - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | Uwagi |
| 150 | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe ogółem | GJ | Słabiej rozwinięte | 4 371 481,00 | 2012 | 4 000 000,00 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe |
| 150 | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe ogółem |  |  |  |  | 0,00 |  | 3 514 462,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 150 | Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe ogółem | 3 800 149,00 |  | 3 669 626,00 |  | 3 571 004,00 |  | 3 991 177,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 3 - Efektywna i zielona energia |
| Priorytet inwestycyjny | 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 3 / 4e

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2022 Ogółem** | **2022 Mężczyźni** | **2022 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 17 993,00 |  |  | 2 907,83 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik jest wskaźnikiem rezultatu, w związku z tym jego wartość zostanie osiągnięta dopiero po upływie roku od zakończenia realizacji w wyniku przedstawienia sprawozdania/audytu ex-post dokumentującego poziom osiągnięcia jego wartości. |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 17 993,00 |  |  | 22 263,96 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 140 | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła | szt. | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 140 | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła | szt. | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 37 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego | szt. | Słabiej rozwinięte | 45 500,00 |  |  | 50 824,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 37 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego | szt. | Słabiej rozwinięte | 45 500,00 |  |  | 66 648,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 38 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym | szt. | Słabiej rozwinięte | 45,00 |  |  | 45,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 38 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym | szt. | Słabiej rozwinięte | 45,00 |  |  | 60,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 39 | Długość ścieżek rowerowych | km | Słabiej rozwinięte | 20,00 |  |  | 3,13 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 39 | Długość ścieżek rowerowych | km | Słabiej rozwinięte | 20,00 |  |  | 30,16 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 40 | Długość sieci ciepłowniczej | km | Słabiej rozwinięte | 3,50 |  |  | 3,52 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 40 | Długość sieci ciepłowniczej | km | Słabiej rozwinięte | 3,50 |  |  | 3,52 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 41 | Liczba zmodernizowanych dworców i centrów przesiadkowych | szt. | Słabiej rozwinięte | 4,00 |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 41 | Liczba zmodernizowanych dworców i centrów przesiadkowych | szt. | Słabiej rozwinięte | 4,00 |  |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 1 045,42 | 0,00 | 0,00 | 256,42 | 0,00 | 0,00 | 400,38 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 21 805,47 | 0,00 | 0,00 | 21 087,24 | 0,00 | 0,00 | 16 059,65 | 0,00 | 0,00 |
| F | 140 | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 140 | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 37 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego | 23 067,00 | 0,00 | 0,00 | 14 830,00 | 0,00 | 0,00 | 2 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 37 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego | 66 166,00 | 0,00 | 0,00 | 65 884,00 | 0,00 | 0,00 | 51 002,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 38 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 38 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 32,12 | 0,00 | 0,00 | 23,63 | 0,00 | 0,00 | 9,23 | 0,00 | 0,00 |
| F | 40 | Długość sieci ciepłowniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 40 | Długość sieci ciepłowniczej | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| F | 41 | Liczba zmodernizowanych dworców i centrów przesiadkowych | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 41 | Liczba zmodernizowanych dworców i centrów przesiadkowych | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 7 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 140 | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 140 | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 37 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 37 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 38 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 38 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 40 | Długość sieci ciepłowniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 40 | Długość sieci ciepłowniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 41 | Liczba zmodernizowanych dworców i centrów przesiadkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 41 | Liczba zmodernizowanych dworców i centrów przesiadkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 140 | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 140 | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 37 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 37 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 38 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 38 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 40 | Długość sieci ciepłowniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 40 | Długość sieci ciepłowniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 41 | Liczba zmodernizowanych dworców i centrów przesiadkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 41 | Liczba zmodernizowanych dworców i centrów przesiadkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 3 - Efektywna i zielona energia |
| Priorytet inwestycyjny | 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu |
| Cel szczegółowy | 1 - Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | Uwagi |
| 042.1 | Średnie roczne stężenie pyłu PM 10 | µmg/m3 | Słabiej rozwinięte | 38,00 | 2013 | 32,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe |
| 042.1 | Średnie roczne stężenie pyłu PM 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 042.1 | Średnie roczne stężenie pyłu PM 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 5b - Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 4 / 5b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2022 Ogółem** | **2022 Mężczyźni** | **2022 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 2 000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wskaźnik jest realizowany w ramach jednego projektu, który obecnie jest w trakcie realizacji. Zakończenie inwestycji zaplanowano na dzień 31.03.2023 r. IZ zakłada osiągnięcie docelowej wartości wskaźnika. |
| S | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | szt. | Słabiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 31,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | szt. | Słabiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 31,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO20 | Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 5b - Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększona skuteczność przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz w usuwaniu skutków katastrof. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | Uwagi |
| 044 | Średni czas reakcji służb ratowniczych od momentu przyjęcia zgłoszenia | min. | Słabiej rozwinięte | 10,25 | 2013 | 7,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe |
| 044 | Średni czas reakcji służb ratowniczych od momentu przyjęcia zgłoszenia |  |  |  |  | 10,12 |  | 10,03 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 044 | Średni czas reakcji służb ratowniczych od momentu przyjęcia zgłoszenia | 10,33 |  | 10,33 |  | 10,12 |  | 10,45 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 6a - Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 4 / 6a

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2022 Ogółem** | **2022 Mężczyźni** | **2022 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 030 | Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów | szt. | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 030 | Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów | szt. | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 031 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | szt. | Słabiej rozwinięte | 10,00 |  |  | 7,00 | 0,00 | 0,00 | Do końca 2021 roku zawartych zostało 8 umów z zakresu wsparcia PSZOK, kolejna umowa została podpisana w marcu 2022 r,, ponadto trwa ocena jeszcze jednego projektu, który został przedłożony do dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego w IV kwartale 2021 r. Dla części inwestycji trwa jeszcze realizacja. IZ zakłada osiągnięcie zakładanej wartości wskaźnika na zadawalającym poziomie. |
| S | 031 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | szt. | Słabiej rozwinięte | 10,00 |  |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 030 | Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 030 | Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 031 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 031 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 030 | Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 030 | Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 031 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 031 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 030 | Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 030 | Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 031 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 031 | Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 6a - Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | Uwagi |
| 045 | Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych | % | Słabiej rozwinięte | 7,80 | 2012 | 50,00 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe |
| 045 | Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych |  |  |  |  | 0,00 |  | 27,90 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 045 | Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych | 28,00 |  | 27,30 |  | 26,30 |  | 25,90 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 6b - Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 4 / 6b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2022 Ogółem** | **2022 Mężczyźni** | **2022 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | Równoważna liczba mieszkańców | Słabiej rozwinięte | 60 000,00 |  |  | 34 332,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | Równoważna liczba mieszkańców | Słabiej rozwinięte | 60 000,00 |  |  | 63 134,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 033 | Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych | szt. | Słabiej rozwinięte | 14,00 |  |  | 16,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 033 | Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych | szt. | Słabiej rozwinięte | 14,00 |  |  | 22,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | km | Słabiej rozwinięte | 300,00 |  |  | 306,65 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | km | Słabiej rozwinięte | 300,00 |  |  | 411,82 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | 25 758,00 | 0,00 | 0,00 | 15 304,00 | 0,00 | 0,00 | 9 159,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | 63 533,00 | 0,00 | 0,00 | 63 658,00 | 0,00 | 0,00 | 58 711,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 033 | Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 033 | Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | 263,74 | 0,00 | 0,00 | 222,69 | 0,00 | 0,00 | 131,31 | 0,00 | 0,00 |
| S | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | 410,83 | 0,00 | 0,00 | 409,58 | 0,00 | 0,00 | 409,67 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | 1 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | 48 432,00 | 0,00 | 0,00 | 5 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 033 | Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 033 | Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | 80,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | 344,77 | 0,00 | 0,00 | 76,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO19 | Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 033 | Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 033 | Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 6b - Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | Uwagi |
| 51 | Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków | % | Słabiej rozwinięte | 53,60 | 2012 | 63,60 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |
| 52 | Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej | % | Słabiej rozwinięte | 51,50 | 2012 | 62,00 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe |
| 51 | Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | 0,00 |  | 64,30 |  |
| 52 | Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej |  |  |  |  | 0,00 |  | 59,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 51 | Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków | 64,00 |  | 63,20 |  | 61,70 |  | 58,50 |  |
| 52 | Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej | 58,70 |  | 58,80 |  | 57,90 |  | 56,10 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 6c - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 4 / 6c

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2022 Ogółem** | **2022 Mężczyźni** | **2022 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 036 | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | odwiedziny/na rok | Słabiej rozwinięte | 350 000,00 |  |  | 156 163,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 036 | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | odwiedziny/na rok | Słabiej rozwinięte | 350 000,00 |  |  | 422 621,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 60 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | szt. | Słabiej rozwinięte | 28,00 |  |  | 32,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 60 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | szt. | Słabiej rozwinięte | 28,00 |  |  | 33,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 61 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | Słabiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 33,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 61 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | Słabiej rozwinięte | 30,00 |  |  | 33,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 036 | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 123 557,00 | 0,00 | 0,00 | 115 005,00 | 0,00 | 0,00 | 39 547,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 036 | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 523 621,00 | 0,00 | 0,00 | 524 589,00 | 0,00 | 0,00 | 526 589,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 60 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 60 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 61 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 61 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 036 | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 2 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 036 | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 526 928,00 | 0,00 | 0,00 | 17 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 60 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 60 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 61 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 61 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 036 | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 036 | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 60 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 60 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 61 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 61 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 6c - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | Uwagi |
| 046 | Liczba odwiedzających instytucje kultury ( w tym: zwiedzający muzea; widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych, uczestnicy imprez w domach, ośrodkach kultury, świetlicach oraz czytelnicy w bibliotekach | osoby | Słabiej rozwinięte | 2 016 393,00 | 2012 | 2 392 855,00 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w systemie STRATEG |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe |
| 046 | Liczba odwiedzających instytucje kultury ( w tym: zwiedzający muzea; widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych, uczestnicy imprez w domach, ośrodkach kultury, świetlicach oraz czytelnicy w bibliotekach |  |  |  |  | 0,00 |  | 2 400 020,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 046 | Liczba odwiedzających instytucje kultury ( w tym: zwiedzający muzea; widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych, uczestnicy imprez w domach, ośrodkach kultury, świetlicach oraz czytelnicy w bibliotekach | 2 368 667,00 |  | 2 367 950,00 |  | 2 262 569,00 |  | 2 470 079,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 6d - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 4 / 6d

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2022 Ogółem** | **2022 Mężczyźni** | **2022 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 037 | Liczba wspartych form ochrony przyrody | szt. | Słabiej rozwinięte | 35,00 |  |  | 40,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 037 | Liczba wspartych form ochrony przyrody | szt. | Słabiej rozwinięte | 35,00 |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 038 | Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody | szt. | Słabiej rozwinięte | 9,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 038 | Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody | szt. | Słabiej rozwinięte | 9,00 |  |  | 9,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 039 | Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony | ha | Słabiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 8,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 039 | Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony | ha | Słabiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 58,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 69 | Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem | szt. | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 69 | Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem | szt. | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 037 | Liczba wspartych form ochrony przyrody | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 037 | Liczba wspartych form ochrony przyrody | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 038 | Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 038 | Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 039 | Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 039 | Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 69 | Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 69 | Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 037 | Liczba wspartych form ochrony przyrody | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 037 | Liczba wspartych form ochrony przyrody | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 038 | Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 038 | Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 039 | Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 039 | Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 69 | Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 69 | Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 037 | Liczba wspartych form ochrony przyrody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 037 | Liczba wspartych form ochrony przyrody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 038 | Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 038 | Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 039 | Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 039 | Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 69 | Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 69 | Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |
| Priorytet inwestycyjny | 6d - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę |
| Cel szczegółowy | 1 - Utrzymane obszary cenne przyrodniczo oraz wykorzystanie lokalnych i regionalnych zasobów przyrodniczych |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | Uwagi |
| 047 | Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem | % | Słabiej rozwinięte | 64,53 | 2012 | 64,70 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe |
| 047 | Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem |  |  |  |  | 0,00 |  | 65,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 047 | Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem | 65,00 |  | 64,60 |  | 65,00 |  | 65,10 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 5 - Nowoczesna komunikacja |
| Priorytet inwestycyjny | 7b - Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 5 / 7b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2022 Ogółem** | **2022 Mężczyźni** | **2022 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | Słabiej rozwinięte | 60,00 |  |  | 61,54 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | Słabiej rozwinięte | 60,00 |  |  | 71,17 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 147 | Całkowita długość nowych dróg | km | Słabiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 37,72 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 147 | Całkowita długość nowych dróg | km | Słabiej rozwinięte | 40,00 |  |  | 37,72 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 59,27 | 0,00 | 0,00 | 41,91 | 0,00 | 0,00 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 67,74 | 0,00 | 0,00 | 61,54 | 0,00 | 0,00 | 61,54 | 0,00 | 0,00 |
| F | 147 | Całkowita długość nowych dróg | 26,12 | 0,00 | 0,00 | 21,31 | 0,00 | 0,00 | 5,09 | 0,00 | 0,00 |
| S | 147 | Całkowita długość nowych dróg | 37,72 | 0,00 | 0,00 | 37,53 | 0,00 | 0,00 | 37,53 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 60,92 | 0,00 | 0,00 | 44,96 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 0,00 |
| F | 147 | Całkowita długość nowych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 147 | Całkowita długość nowych dróg | 33,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 147 | Całkowita długość nowych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 147 | Całkowita długość nowych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 5 - Nowoczesna komunikacja |
| Priorytet inwestycyjny | 7b - Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | Uwagi |
| 048 | WDDT II (wskaźnik drogowej dostępności –liczony na bazie WMDT) | n/d | Słabiej rozwinięte | 27,39 | 2013 | 34,38 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe |
| 048 | WDDT II (wskaźnik drogowej dostępności –liczony na bazie WMDT) |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 048 | WDDT II (wskaźnik drogowej dostępności –liczony na bazie WMDT) | 29,65 |  | 28,44 |  | 28,08 |  | 27,79 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 5 - Nowoczesna komunikacja |
| Priorytet inwestycyjny | 7d - Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 5 / 7d

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2022 Ogółem** | **2022 Mężczyźni** | **2022 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO11 | Kolej: całkowita długość nowych linii kolejowych | km | Słabiej rozwinięte | 3,90 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO11 | Kolej: całkowita długość nowych linii kolejowych | km | Słabiej rozwinięte | 3,90 |  |  | 3,18 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO11 | Kolej: całkowita długość nowych linii kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO11 | Kolej: całkowita długość nowych linii kolejowych | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO11 | Kolej: całkowita długość nowych linii kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO11 | Kolej: całkowita długość nowych linii kolejowych | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO11 | Kolej: całkowita długość nowych linii kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO11 | Kolej: całkowita długość nowych linii kolejowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 5 - Nowoczesna komunikacja |
| Priorytet inwestycyjny | 7d - Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu |
| Cel szczegółowy | 1 - Poprawiony stan połączeń kolejowych w regionie |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | Uwagi |
| 049 | WKDT II ( wskaźnik kolejowej dostępności transportowej – liczony na bazie WMDT) | n/d | Słabiej rozwinięte | 23,20 | 2013 | 36,50 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe |
| 049 | WKDT II ( wskaźnik kolejowej dostępności transportowej – liczony na bazie WMDT) |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 049 | WKDT II ( wskaźnik kolejowej dostępności transportowej – liczony na bazie WMDT) | 26,90 |  | 26,61 |  | 25,40 |  | 24,56 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 4c - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 6 / 4c

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2022 Ogółem** | **2022 Mężczyźni** | **2022 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | kWh/rok | Słabiej rozwinięte | 14 918 550,64 |  |  | 14 928 748,88 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | kWh/rok | Słabiej rozwinięte | 14 918 550,64 |  |  | 22 493 304,86 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 6 000,00 |  |  | 4 225,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 6 000,00 |  |  | 6 975,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | Słabiej rozwinięte | 41,00 |  |  | 57,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | Słabiej rozwinięte | 41,00 |  |  | 60,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 11 136 460,59 | 0,00 | 0,00 | 9 637 270,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 21 549 497,59 | 0,00 | 0,00 | 19 975 544,45 | 0,00 | 0,00 | 18 171 953,45 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 3 278,96 | 0,00 | 0,00 | 2 807,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 6 816,47 | 0,00 | 0,00 | 6 561,30 | 0,00 | 0,00 | 5 360,30 | 0,00 | 0,00 |
| F | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 16 736 529,53 | 0,00 | 0,00 | 13 524 072,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 5 016,49 | 0,00 | 0,00 | 3 922,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 4c - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze użyteczności publicznej na obszarze KOF |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | Uwagi |
| 050 | Sprzedaż energii cieplnej w ciągu roku w budynkach użyteczności w obszarze wchodzącym w skład KOF | GJ | Słabiej rozwinięte | 137 332,00 | 2013 | 135 932,00 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w systemie STRATEG |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe |
| 050 | Sprzedaż energii cieplnej w ciągu roku w budynkach użyteczności w obszarze wchodzącym w skład KOF |  |  |  |  | 0,00 |  | 371 948,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 050 | Sprzedaż energii cieplnej w ciągu roku w budynkach użyteczności w obszarze wchodzącym w skład KOF | 405 605,00 |  | 367 893,00 |  | 364 119,00 |  | 377 868,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 6 / 4e

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2022 Ogółem** | **2022 Mężczyźni** | **2022 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 5 490,00 |  |  | 4 443,92 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Tony równoważnika CO2 | Słabiej rozwinięte | 5 490,00 |  |  | 4 839,98 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 39 | Długość ścieżek rowerowych | km | Słabiej rozwinięte | 15,00 |  |  | 20,73 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 39 | Długość ścieżek rowerowych | km | Słabiej rozwinięte | 15,00 |  |  | 29,07 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 74 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego | szt. | Słabiej rozwinięte | 15 000,00 |  |  | 15 844,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 74 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego | szt. | Słabiej rozwinięte | 15 000,00 |  |  | 15 844,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 4 391,26 | 0,00 | 0,00 | 3 826,16 | 0,00 | 0,00 | 1 162,10 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 4 839,98 | 0,00 | 0,00 | 4 693,28 | 0,00 | 0,00 | 4 695,04 | 0,00 | 0,00 |
| F | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 7,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 29,07 | 0,00 | 0,00 | 27,31 | 0,00 | 0,00 | 29,54 | 0,00 | 0,00 |
| F | 74 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego | 15 844,00 | 0,00 | 0,00 | 15 844,00 | 0,00 | 0,00 | 14 444,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 74 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego | 15 844,00 | 0,00 | 0,00 | 15 844,00 | 0,00 | 0,00 | 15 844,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 4 695,04 | 0,00 | 0,00 | 2 603,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 29,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 74 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego | 5 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 74 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego | 15 844,00 | 0,00 | 0,00 | 9 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 39 | Długość ścieżek rowerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 74 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 74 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu |
| Cel szczegółowy | 1 - Obniżona emisja substancji szkodliwych do powietrza na obszarze KOF |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | Uwagi |
| 051 | Liczba dni w ciągu roku, w których odnotowano dobowe przekroczenia emisji pyłu PM 10 na obszarze KOF | dzień | Słabiej rozwinięte | 80,00 | 2013 | 72,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe |
| 051 | Liczba dni w ciągu roku, w których odnotowano dobowe przekroczenia emisji pyłu PM 10 na obszarze KOF |  |  |  |  | 38,00 |  | 60,33 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 051 | Liczba dni w ciągu roku, w których odnotowano dobowe przekroczenia emisji pyłu PM 10 na obszarze KOF | 62,00 |  | 45,00 |  | 66,00 |  | 68,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 6d - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 6 / 6d

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2022 Ogółem** | **2022 Mężczyźni** | **2022 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 68 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | szt. | Słabiej rozwinięte | 10,00 |  |  | 15,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 68 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | szt. | Słabiej rozwinięte | 10,00 |  |  | 21,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 68 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 68 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 68 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 68 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 68 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 68 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 6d - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększona efektywność wykorzystania zasobów przyrodniczych KOF |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | Uwagi |
| 052 | Stopień wykorzystania miejsc noclegowych na obszarze KOF | % | Słabiej rozwinięte | 18,20 | 2013 | 18,30 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe |
| 052 | Stopień wykorzystania miejsc noclegowych na obszarze KOF |  |  |  |  | 24,80 |  | 26,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 052 | Stopień wykorzystania miejsc noclegowych na obszarze KOF | 26,20 |  | 20,49 |  | 18,07 |  | 18,20 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 7b - Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 6 / 7b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2022 Ogółem** | **2022 Mężczyźni** | **2022 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | km | Słabiej rozwinięte | 4,50 |  |  | 4,85 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | km | Słabiej rozwinięte | 4,50 |  |  | 4,85 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 2,74 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 2,74 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 4,85 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO13 | Drogi: całkowita długość nowych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO14 | Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 7b - Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększone bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na obszarze KOF. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | Uwagi |
| 053 | Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych odnotowanych na obszarze KOF | osoba | Słabiej rozwinięte | 35,00 | 2013 | 33,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe |
| 053 | Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych odnotowanych na obszarze KOF |  |  |  |  | 20,00 |  | 25,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 053 | Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych odnotowanych na obszarze KOF | 31,00 |  | 18,00 |  | 41,00 |  | 27,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 9b - Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 6 / 9b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2022 Ogółem** | **2022 Mężczyźni** | **2022 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO37 | Rozwój obszarów miejskich: ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich | Osoby | Słabiej rozwinięte | 50 000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO37 | Rozwój obszarów miejskich: ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich | Osoby | Słabiej rozwinięte | 50 000,00 |  |  | 20 421,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ha | Słabiej rozwinięte | 118,00 |  |  | 143,41 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ha | Słabiej rozwinięte | 118,00 |  |  | 343,51 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO37 | Rozwój obszarów miejskich: ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO37 | Rozwój obszarów miejskich: ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 63,92 | 0,00 | 0,00 | 43,71 | 0,00 | 0,00 | 19,33 | 0,00 | 0,00 |
| S | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 319,09 | 0,00 | 0,00 | 261,70 | 0,00 | 0,00 | 184,86 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO37 | Rozwój obszarów miejskich: ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO37 | Rozwój obszarów miejskich: ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 195,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO37 | Rozwój obszarów miejskich: ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO37 | Rozwój obszarów miejskich: ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 9b - Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich |
| Cel szczegółowy | 1 - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | Uwagi |
| 054 | Zagrożenie ubóstwem relatywnym w województwie świętokrzyskim | % | Słabiej rozwinięte | 19,70 | 2013 | 15,50 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe |
| 054 | Zagrożenie ubóstwem relatywnym w województwie świętokrzyskim |  |  |  |  | 0,00 |  | 19,10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 054 | Zagrożenie ubóstwem relatywnym w województwie świętokrzyskim | 16,40 |  | 19,60 |  | 24,40 |  | 22,60 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 10a - Inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury szkoleniowej i edukacyjnej |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 6 / 10a

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2022 Ogółem** | **2022 Mężczyźni** | **2022 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 500,00 |  |  | 801,00 | 0,00 | 0,00 | IZ zakłada osiągnięcie wskaźnika, dla inwestycji realizującej przedmiotowy wskaźnik Beneficjent wydłużył okres realizacji do dnia 31.12.2022 r. (ze względu na problemy z nabyciem części specjalistycznego wyposażenia, problemy w dostawach, utrudniony dostęp, wzrosty cen, itp) |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 500,00 |  |  | 512,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 80 | Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | szt. | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 80 | Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | szt. | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 512,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 80 | Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 80 | Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 80 | Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 80 | Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 80 | Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 80 | Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |
| Priorytet inwestycyjny | 10a - Inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury szkoleniowej i edukacyjnej |
| Cel szczegółowy | 1 - Zwiększona dostępność infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | Uwagi |
| 062 | Odsetek uczniów publicznych samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie M. Kielce korzystających z nowo utworzonej infrastruktury do praktycznej nauki zawodu | % | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 2013 | 3,10 |  |  | Brak aktualnych danych w systemie STRATEG |
| 78 | Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu | % | Słabiej rozwinięte | 3,10 | 2013 | 3,20 |  |  | Brak aktualnych danych w systemie STRATEG |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe |
| 062 | Odsetek uczniów publicznych samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie M. Kielce korzystających z nowo utworzonej infrastruktury do praktycznej nauki zawodu |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 78 | Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu |  |  |  |  | 0,00 |  | 3,20 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 062 | Odsetek uczniów publicznych samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie M. Kielce korzystających z nowo utworzonej infrastruktury do praktycznej nauki zawodu | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 78 | Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu | 2,90 |  | 2,80 |  | 2,50 |  | 3,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 7 / 2c

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2022 Ogółem** | **2022 Mężczyźni** | **2022 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 042 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja | szt. | Słabiej rozwinięte | 200,00 |  |  | 183,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 042 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja | szt. | Słabiej rozwinięte | 200,00 |  |  | 264,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 043 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | Słabiej rozwinięte | 100,00 |  |  | 91,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 043 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | Słabiej rozwinięte | 100,00 |  |  | 138,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 83 | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych | szt. | Słabiej rozwinięte | 107,00 |  |  | 71,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 83 | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych | szt. | Słabiej rozwinięte | 107,00 |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 042 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 042 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 043 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 043 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 83 | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 83 | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 042 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 042 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 043 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 043 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 83 | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 83 | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 042 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 042 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 043 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 043 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 83 | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 83 | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia |
| Cel szczegółowy | 1 - Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących w szczególności sektora zdrowia oraz administracji publicznej. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | Uwagi |
| 055 | Odsetek obywateli korzystających z e-administracji | % | Słabiej rozwinięte | 20,80 | 2014 | 23,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe |
| 055 | Odsetek obywateli korzystających z e-administracji |  |  |  |  | 0,00 |  | 32,90 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 055 | Odsetek obywateli korzystających z e-administracji | 26,50 |  | 22,60 |  | 15,60 |  | 20,80 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 8b - Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 7 / 8b

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2022 Ogółem** | **2022 Mężczyźni** | **2022 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Przedsiębiorstwa | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Słabiej rozwinięte | 20,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | Ekwiwalenty pełnego czasu pracy | Słabiej rozwinięte | 20,00 |  |  | 12,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 044 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | szt. | Słabiej rozwinięte | 14,00 |  |  | 14,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 044 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | szt. | Słabiej rozwinięte | 14,00 |  |  | 15,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 044 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 044 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 044 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 044 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 044 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 044 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 8b - Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój |
| Cel szczegółowy | 1 - Poprawione warunki sprzyjające wzrostowi gospodarczemu poprzez wspieranie nowych i wzmocnienie dotychczasowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów ze specyficznymi potrzebami. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | Uwagi |
| 063 | Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata | % | Słabiej rozwinięte | 62,70 | 2013 | 64,70 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe |
| 063 | Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata |  |  |  |  | 0,00 |  | 68,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 063 | Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata | 68,00 |  | 66,80 |  | 65,90 |  | 63,80 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 9a - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 7 / 9a

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2022 Ogółem** | **2022 Mężczyźni** | **2022 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 121,00 |  |  | 148,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 121,00 |  |  | 148,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | Osoby | Słabiej rozwinięte | 165 000,00 |  |  | 457 449,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | Osoby | Słabiej rozwinięte | 165 000,00 |  |  | 917 558,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 045 | Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | szt. | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 045 | Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | szt. | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 046 | Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | szt. | Słabiej rozwinięte | 11,00 |  |  | 19,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 046 | Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | szt. | Słabiej rozwinięte | 11,00 |  |  | 21,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | Słabiej rozwinięte | 27,00 |  |  | 42,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | Słabiej rozwinięte | 27,00 |  |  | 47,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV12 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 | szt. | Słabiej rozwinięte | 17,00 |  |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV12 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 | szt. | Słabiej rozwinięte | 17,00 |  |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV13 | Liczba wyposażonych labolatoriów w związku z pandemią COVID-19 | szt. | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 4,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV13 | Liczba wyposażonych labolatoriów w związku z pandemią COVID-19 | szt. | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 4,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV14 | Liczba zakupionych aparatów do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną w związku z pandemią COVID-19 | szt. | Słabiej rozwinięte | 5,00 |  |  | 16,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV14 | Liczba zakupionych aparatów do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną w związku z pandemią COVID-19 | szt. | Słabiej rozwinięte | 5,00 |  |  | 16,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV15 | Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory | szt. | Słabiej rozwinięte | 951,00 |  |  | 3 015,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV15 | Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory | szt. | Słabiej rozwinięte | 951,00 |  |  | 3 249,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | EUR | Słabiej rozwinięte | 9 257 117,00 |  |  | 9 898 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | EUR | Słabiej rozwinięte | 9 257 117,00 |  |  | 12 462 333,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV7 | Wentylatory wspomagające leczenie COVID-19 | Number of medical devices | Słabiej rozwinięte | 87,00 |  |  | 107,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV7 | Wentylatory wspomagające leczenie COVID-19 | Number of medical devices | Słabiej rozwinięte | 87,00 |  |  | 118,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CV9 | Liczba laboratoriów objętych wsparciem dla testu na COVID-19 | Laboratories | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CV9 | Liczba laboratoriów objętych wsparciem dla testu na COVID-19 | Laboratories | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 162 063,00 | 0,00 | 0,00 | 146 191,00 | 0,00 | 0,00 | 134 374,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 873 388,00 | 0,00 | 0,00 | 885 283,00 | 0,00 | 0,00 | 755 062,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 045 | Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 045 | Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 046 | Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 046 | Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV12 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV12 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV13 | Liczba wyposażonych labolatoriów w związku z pandemią COVID-19 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV13 | Liczba wyposażonych labolatoriów w związku z pandemią COVID-19 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV14 | Liczba zakupionych aparatów do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną w związku z pandemią COVID-19 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV14 | Liczba zakupionych aparatów do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną w związku z pandemią COVID-19 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV15 | Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory | 2 053,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV15 | Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory | 4 436,00 | 0,00 | 0,00 | 4 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | 5 402 262,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | 12 464 054,00 | 0,00 | 0,00 | 11 453 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV7 | Wentylatory wspomagające leczenie COVID-19 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV7 | Wentylatory wspomagające leczenie COVID-19 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV9 | Liczba laboratoriów objętych wsparciem dla testu na COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV9 | Liczba laboratoriów objętych wsparciem dla testu na COVID-19 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 41 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 151 772,00 | 0,00 | 0,00 | 21 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 045 | Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 045 | Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 046 | Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 046 | Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV12 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV12 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV13 | Liczba wyposażonych labolatoriów w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV13 | Liczba wyposażonych labolatoriów w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV14 | Liczba zakupionych aparatów do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV14 | Liczba zakupionych aparatów do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV15 | Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV15 | Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV7 | Wentylatory wspomagające leczenie COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV7 | Wentylatory wspomagające leczenie COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV9 | Liczba laboratoriów objętych wsparciem dla testu na COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV9 | Liczba laboratoriów objętych wsparciem dla testu na COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO36 | Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 045 | Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 045 | Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 046 | Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 046 | Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV12 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV12 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV13 | Liczba wyposażonych labolatoriów w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV13 | Liczba wyposażonych labolatoriów w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV14 | Liczba zakupionych aparatów do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV14 | Liczba zakupionych aparatów do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną w związku z pandemią COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV15 | Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV15 | Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV2 | Wartość zakupionego sprzętu medycznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV7 | Wentylatory wspomagające leczenie COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV7 | Wentylatory wspomagające leczenie COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CV9 | Liczba laboratoriów objętych wsparciem dla testu na COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CV9 | Liczba laboratoriów objętych wsparciem dla testu na COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 9a - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych |
| Cel szczegółowy | 1 - Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | Uwagi |
| 056 | Średni pobyt chorego w szpitalach ogólnych | dni | Słabiej rozwinięte | 5,40 | 2012 | 5,30 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w systemie STRATEG |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe |
| 056 | Średni pobyt chorego w szpitalach ogólnych |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 056 | Średni pobyt chorego w szpitalach ogólnych | 5,26 |  | 5,23 |  | 5,32 |  | 5,41 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 9a - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych |
| Cel szczegółowy | 2 - Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | Uwagi |
| 057 | Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej | szt. | Słabiej rozwinięte | 52 380,00 | 2013 | 54 069,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe |
| 057 | Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej |  |  |  |  | 0,00 |  | 39 048,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 057 | Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej | 41 812,00 |  | 44 911,00 |  | 47 069,00 |  | 49 807,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 10a - Inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury szkoleniowej i edukacyjnej |

## Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR) - 7 / 10a

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023) ogółem** | **Wartość docelowa (2023) mężczyźni** | **Wartość docelowa (2023) kobiety** | **2022 Ogółem** | **2022 Mężczyźni** | **2022 Kobiety** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 43 000,00 |  |  | 66 798,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | Osoby | Słabiej rozwinięte | 43 000,00 |  |  | 65 058,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | szt. | Słabiej rozwinięte | 200,00 |  |  | 361,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | szt. | Słabiej rozwinięte | 200,00 |  |  | 372,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | 048 | Liczba wspartych przedszkoli i innych placówek wychowania przedszkolnego | szt. | Słabiej rozwinięte | 21,00 |  |  | 40,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | 048 | Liczba wspartych przedszkoli i innych placówek wychowania przedszkolnego | szt. | Słabiej rozwinięte | 21,00 |  |  | 40,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2021 Ogółem** | **2021 Mężczyźni** | **2021 Kobiety** | **2020 Ogółem** | **2020 Mężczyźni** | **2020 Kobiety** | **2019 Ogółem** | **2019 Mężczyźni** | **2019 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 57 289,00 | 0,00 | 0,00 | 49 794,00 | 0,00 | 0,00 | 36 652,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 65 463,00 | 0,00 | 0,00 | 65 503,00 | 0,00 | 0,00 | 66 127,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 271,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 383,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 048 | Liczba wspartych przedszkoli i innych placówek wychowania przedszkolnego | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 048 | Liczba wspartych przedszkoli i innych placówek wychowania przedszkolnego | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2018 Ogółem** | **2018 Mężczyźni** | **2018 Kobiety** | **2017 Ogółem** | **2017 Mężczyźni** | **2017 Kobiety** | **2016 Ogółem** | **2016 Mężczyźni** | **2016 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 16 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 42 846,00 | 0,00 | 0,00 | 6 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 048 | Liczba wspartych przedszkoli i innych placówek wychowania przedszkolnego | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 048 | Liczba wspartych przedszkoli i innych placówek wychowania przedszkolnego | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **(1)** | **ID** | **Wskaźnik** | **2015 Ogółem** | **2015 Mężczyźni** | **2015 Kobiety** | **2014 Ogółem** | **2014 Mężczyźni** | **2014 Kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | 048 | Liczba wspartych przedszkoli i innych placówek wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 048 | Liczba wspartych przedszkoli i innych placówek wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 10a - Inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury szkoleniowej i edukacyjnej |
| Cel szczegółowy | 1 - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | Uwagi |
| 058 | Udział absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz techników w ogólnej liczbie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczych szkół zawodowych, techników i liceów ogólnokształcących) % | % | Słabiej rozwinięte | 50,20 | 2012 | 51,90 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe |
| 058 | Udział absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz techników w ogólnej liczbie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczych szkół zawodowych, techników i liceów ogólnokształcących) % |  |  |  |  | 0,00 |  | 51,90 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 058 | Udział absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz techników w ogólnej liczbie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczych szkół zawodowych, techników i liceów ogólnokształcących) % | 51,10 |  | 50,10 |  | 49,10 |  | 46,40 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 10a - Inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury szkoleniowej i edukacyjnej |
| Cel szczegółowy | 2 - Poprawiona dostępność infrastruktury przedszkolnej. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | Uwagi |
| 151 | Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną | % | Słabiej rozwinięte | 71,10 | 2013 | 80,10 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe |
| 151 | Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną |  |  |  |  | 0,00 |  | 78,90 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 151 | Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną | 74,30 |  | 70,80 |  | 72,30 |  | 67,60 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |
| Priorytet inwestycyjny | 10a - Inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury szkoleniowej i edukacyjnej |
| Cel szczegółowy | 3 - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa wyższego i wyższego zawodowego. |

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa 2023 | 2022 Ogółem | 2022 Jakościowe | Uwagi |
| 060 | Udział absolwentów grup kierunków związanych z inteligentnymi specjalizacjami w ogóle absolwentów szkół wyższych (publicznych i prywatnych) | % | Słabiej rozwinięte | 11,20 | 2013 | 12,30 |  |  | Brak aktualnych danych dostępnych w statystykach publicznych (systemie STRATEG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2021 Ogółem | 2021 Jakościowe | 2020 Ogółem | 2020 Jakościowe | 2019 Ogółem | 2019 Jakościowe | 2018 Ogółem | 2018 Jakościowe |
| 060 | Udział absolwentów grup kierunków związanych z inteligentnymi specjalizacjami w ogóle absolwentów szkół wyższych (publicznych i prywatnych) |  |  |  |  | 0,00 |  | 45,20 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Wskaźnik | 2017 Ogółem | 2017 Jakościowe | 2016 Ogółem | 2016 Jakościowe | 2015 Ogółem | 2015 Jakościowe | 2014 Ogółem | 2014 Jakościowe |
| 060 | Udział absolwentów grup kierunków związanych z inteligentnymi specjalizacjami w ogóle absolwentów szkół wyższych (publicznych i prywatnych) | 43,60 |  | 39,50 |  | 43,40 |  | 11,90 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 8 / 8iv

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2022** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 99,00 | 4,00 | 95,00 |  |  |  | 0,00 | 15,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 519,00 | 46,00 | 473,00 |  |  |  | 7,00 | 85,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 263,00 | 19,00 | 244,00 |  |  |  | 5,00 | 60,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 70,00 | 10,00 | 60,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 9,00 | 0,00 | 9,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 3,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2021** | | **2020** | | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 37,00 | 4,00 | 25,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 9,00 | 125,00 | 13,00 | 90,00 | 7,00 | 61,00 | 5,00 | 73,00 | 5,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 76,00 | 10,00 | 65,00 | 2,00 | 35,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2022** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 141 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 004 Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 90,00% |  |  | 0,57 |  |  | 1 566,00 | 0,00 | 0,00 | 512,00 |  |  |  |
| 003 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 004 Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 90,00% |  |  | 0,34 |  |  | 938,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 |  |  |  |
| 004 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | Liczba (sztuki) | 001 Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Współczynnik | 90,00% |  |  | 0,21 |  |  | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2021** | | | | | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 141 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1 054,00 | 0,00 | 0,00 | 636,00 | 0,00 | 0,00 |  | 418,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 003 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 731,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 |  | 486,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 004 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 141 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 |  | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 003 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 |  | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 004 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 141 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 003 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 004 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 141 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 003 | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 004 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8 / 8iv

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2022 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 841,00 | 90,00 | 751,00 |  |  |  | 86,00 | 7,00 | 79,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 175,00 | 18,00 | 157,00 |  |  |  | 12,00 | 1,00 | 11,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 505,00 | 629,00 | 876,00 |  |  |  | 79,00 | 25,00 | 54,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 320,00 | 145,00 | 175,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 907,00 | 191,00 | 1 716,00 |  |  |  | 227,00 | 8,00 | 219,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 403,00 | 625,00 | 778,00 |  |  |  | 75,00 | 25,00 | 50,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 5,00 | 2,00 | 3,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 44,00 | 10,00 | 34,00 |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 911,00 | 147,00 | 764,00 |  |  |  | 107,00 | 10,00 | 97,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 107,00 | 138,00 | 1 969,00 |  |  |  | 230,00 | 4,00 | 226,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 11,00 | 2,00 | 9,00 |  |  |  | 5,00 | 1,00 | 4,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 122,00 | 33,00 | 89,00 |  |  |  | 18,00 | 3,00 | 15,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 912,00 | 330,00 | 1 582,00 |  |  |  | 303,00 | 28,00 | 275,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 336,00 | 470,00 | 1 866,00 |  |  |  | 295,00 | 28,00 | 267,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 4 253,00 |  |  |  |  |  | 392,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 199,00 | 16,00 | 183,00 | 152,00 | 13,00 | 139,00 | 88,00 | 15,00 | 73,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 35,00 | 1,00 | 34,00 | 37,00 | 4,00 | 33,00 | 17,00 | 4,00 | 13,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 175,00 | 56,00 | 119,00 | 228,00 | 79,00 | 149,00 | 204,00 | 80,00 | 124,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 56,00 | 19,00 | 37,00 | 67,00 | 37,00 | 30,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 579,00 | 82,00 | 497,00 | 569,00 | 66,00 | 503,00 | 215,00 | 17,00 | 198,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 160,00 | 57,00 | 103,00 | 212,00 | 76,00 | 136,00 | 167,00 | 77,00 | 90,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 10,00 | 4,00 | 6,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 275,00 | 51,00 | 224,00 | 208,00 | 41,00 | 167,00 | 100,00 | 18,00 | 82,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 556,00 | 48,00 | 508,00 | 570,00 | 40,00 | 530,00 | 257,00 | 17,00 | 240,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 46,00 | 17,00 | 29,00 | 27,00 | 8,00 | 19,00 | 10,00 | 1,00 | 9,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 542,00 | 78,00 | 464,00 | 501,00 | 84,00 | 417,00 | 264,00 | 52,00 | 212,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 529,00 | 76,00 | 453,00 | 491,00 | 82,00 | 409,00 | 282,00 | 67,00 | 215,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 3,00 |  |  | 2,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 953,00 |  |  | 949,00 |  |  | 507,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 137,00 | 13,00 | 124,00 | 145,00 | 19,00 | 126,00 | 34,00 | 7,00 | 27,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 30,00 | 6,00 | 24,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 397,00 | 186,00 | 211,00 | 293,00 | 144,00 | 149,00 | 129,00 | 59,00 | 70,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 145,00 | 72,00 | 73,00 | 32,00 | 11,00 | 21,00 | 13,00 | 6,00 | 7,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 150,00 | 12,00 | 138,00 | 124,00 | 6,00 | 118,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 373,00 | 186,00 | 187,00 | 302,00 | 145,00 | 157,00 | 114,00 | 59,00 | 55,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 7,00 | 1,00 | 6,00 | 10,00 | 2,00 | 8,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 99,00 | 12,00 | 87,00 | 97,00 | 11,00 | 86,00 | 25,00 | 4,00 | 21,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 236,00 | 13,00 | 223,00 | 182,00 | 13,00 | 169,00 | 76,00 | 3,00 | 73,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 9,00 | 2,00 | 7,00 | 11,00 | 2,00 | 9,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 281,00 | 83,00 | 198,00 | 11,00 | 2,00 | 9,00 | 10,00 | 3,00 | 7,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 443,00 | 131,00 | 312,00 | 254,00 | 74,00 | 180,00 | 42,00 | 12,00 | 30,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 684,00 |  |  | 562,00 |  |  | 206,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę |

## Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2022 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 001 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Słabiej rozwinięte | sztuka | 1 296,00 |  |  | 1 410,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 |  |  | 171,00 |  |  |
| 004 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 2 722,00 |  |  | 3 030,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 |  |  | 435,00 |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2021** | | | **2020** | | | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 001 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Słabiej rozwinięte | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 233,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 1 011,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 001 | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Słabiej rozwinięte | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 8vi - Aktywne i zdrowe starzenie się |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 8 / 8vi

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2022** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 40,00 | 12,00 | 28,00 |  |  |  | 12,00 | 28,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 436,00 | 179,00 | 257,00 |  |  |  | 0,00 | 6,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 306,00 | 131,00 | 175,00 |  |  |  | 6,00 | 19,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 792,00 | 49,00 | 743,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 571,00 | 73,00 | 498,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 180,00 | 10,00 | 170,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 12,00 | 5,00 | 7,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2021** | | **2020** | | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 178,00 | 251,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 124,00 | 156,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 8vi - Aktywne i zdrowe starzenie się |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2022** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 001 | Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) |  | Liczba | 98 000,00 |  |  | 0,78 |  |  | 76 202,00 | 0,00 | 0,00 | 20 008,00 |  |  |  |
| 96 | Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 002 Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS | Współczynnik | 46,00% |  |  | 0,09 |  |  | 13 867,00 | 0,00 | 0,00 | 3 374,00 |  |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2021** | | | | | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 001 | Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne | Słabiej rozwinięte | 56 194,00 | 0,00 | 0,00 | 9 610,00 | 0,00 | 0,00 |  | 46 584,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 96 | Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie | Słabiej rozwinięte | 10 493,00 | 0,00 | 0,00 | 5 349,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5 144,00 | 0,00 | 0,00 | 2 346,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 001 | Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne | Słabiej rozwinięte | 40 084,00 | 0,00 | 0,00 | 26 634,00 | 0,00 | 0,00 |  | 13 450,00 | 0,00 | 0,00 | 12 282,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 96 | Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie | Słabiej rozwinięte | 2 798,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 |  | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 001 | Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne | Słabiej rozwinięte | 1 168,00 | 0,00 | 0,00 | 1 168,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 96 | Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 001 | Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 96 | Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 8vi - Aktywne i zdrowe starzenie się |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8 / 8vi

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2022 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 14 052,00 | 650,00 | 13 402,00 |  |  |  | 2 539,00 | 0,00 | 2 539,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 636,00 | 49,00 | 587,00 |  |  |  | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 15 156,00 | 2 911,00 | 12 245,00 |  |  |  | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 6 844,00 | 538,00 | 6 306,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 75 609,00 | 18 809,00 | 56 800,00 |  |  |  | 6 639,00 | 999,00 | 5 640,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 278,00 | 1 076,00 | 1 202,00 |  |  |  | 77,00 | 59,00 | 18,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 41 885,00 | 7 620,00 | 34 265,00 |  |  |  | 3 721,00 | 163,00 | 3 558,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 14 709,00 | 535,00 | 14 174,00 |  |  |  | 1 949,00 | 0,00 | 1 949,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 11 568,00 | 2 365,00 | 9 203,00 |  |  |  | 1 034,00 | 25,00 | 1 009,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 52 395,00 | 13 979,00 | 38 416,00 |  |  |  | 3 894,00 | 599,00 | 3 295,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 40 641,00 | 5 978,00 | 34 663,00 |  |  |  | 4 259,00 | 375,00 | 3 884,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 154,00 | 38,00 | 116,00 |  |  |  | 7,00 | 2,00 | 5,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 5 073,00 | 1 678,00 | 3 395,00 |  |  |  | 102,00 | 6,00 | 96,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 33 518,00 | 11 315,00 | 22 203,00 |  |  |  | 5 244,00 | 526,00 | 4 718,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 121,00 | 47,00 | 74,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 56 638,00 | 13 004,00 | 43 634,00 |  |  |  | 5 222,00 | 523,00 | 4 699,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 104 817,00 |  |  |  |  |  | 9 187,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 3 637,00 | 90,00 | 3 547,00 | 476,00 | 190,00 | 286,00 | 2 421,00 | 163,00 | 2 258,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 45,00 | 1,00 | 44,00 | 26,00 | 11,00 | 15,00 | 214,00 | 22,00 | 192,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 2 453,00 | 713,00 | 1 740,00 | 2 017,00 | 729,00 | 1 288,00 | 3 535,00 | 821,00 | 2 714,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 2,00 | 13,00 | 1 340,00 | 116,00 | 1 224,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 17 679,00 | 5 603,00 | 12 076,00 | 9 707,00 | 4 304,00 | 5 403,00 | 16 588,00 | 4 838,00 | 11 750,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 151,00 | 106,00 | 45,00 | 207,00 | 145,00 | 62,00 | 878,00 | 414,00 | 464,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 10 801,00 | 2 671,00 | 8 130,00 | 4 630,00 | 1 985,00 | 2 645,00 | 7 573,00 | 1 773,00 | 5 800,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 2 807,00 | 44,00 | 2 763,00 | 150,00 | 74,00 | 76,00 | 2 248,00 | 131,00 | 2 117,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 1 813,00 | 549,00 | 1 264,00 | 900,00 | 461,00 | 439,00 | 3 203,00 | 832,00 | 2 371,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 13 451,00 | 4 355,00 | 9 096,00 | 7 002,00 | 3 471,00 | 3 531,00 | 11 321,00 | 3 703,00 | 7 618,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 8 501,00 | 1 500,00 | 7 001,00 | 4 287,00 | 1 285,00 | 3 002,00 | 7 961,00 | 1 261,00 | 6 700,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 21,00 | 8,00 | 13,00 | 29,00 | 14,00 | 15,00 | 33,00 | 12,00 | 21,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 1 196,00 | 416,00 | 780,00 | 1 436,00 | 566,00 | 870,00 | 1 069,00 | 407,00 | 662,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 14 162,00 | 3 881,00 | 10 281,00 | 7 374,00 | 3 195,00 | 4 179,00 | 5 494,00 | 3 325,00 | 2 169,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 12,00 | 5,00 | 7,00 | 13,00 | 7,00 | 6,00 | 20,00 | 7,00 | 13,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 13 692,00 | 3 613,00 | 10 079,00 | 7 033,00 | 3 050,00 | 3 983,00 | 12 958,00 | 3 710,00 | 9 248,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 23 769,00 |  |  | 12 200,00 |  |  | 22 544,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 4 375,00 | 157,00 | 4 218,00 | 604,00 | 50,00 | 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 237,00 | 12,00 | 225,00 | 98,00 | 3,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 5 662,00 | 521,00 | 5 141,00 | 1 480,00 | 127,00 | 1 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 4 212,00 | 320,00 | 3 892,00 | 1 277,00 | 100,00 | 1 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 19 284,00 | 2 228,00 | 17 056,00 | 5 712,00 | 837,00 | 4 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 808,00 | 282,00 | 526,00 | 157,00 | 70,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 12 140,00 | 747,00 | 11 393,00 | 3 020,00 | 281,00 | 2 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 6 181,00 | 212,00 | 5 969,00 | 1 374,00 | 74,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 3 978,00 | 387,00 | 3 591,00 | 640,00 | 111,00 | 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 13 197,00 | 1 390,00 | 11 807,00 | 3 530,00 | 461,00 | 3 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 12 023,00 | 1 118,00 | 10 905,00 | 3 610,00 | 439,00 | 3 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 51,00 | 2,00 | 49,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 956,00 | 211,00 | 745,00 | 314,00 | 72,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 1 057,00 | 363,00 | 694,00 | 187,00 | 25,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 54,00 | 21,00 | 33,00 | 21,00 | 6,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 14 234,00 | 1 511,00 | 12 723,00 | 3 499,00 | 597,00 | 2 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 9,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 29 321,00 |  |  | 7 796,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 8vi - Aktywne i zdrowe starzenie się |

## Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2022 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 002 | Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | osoba | 294 289,00 |  |  | 354 269,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |  |  | 45 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców | Słabiej rozwinięte | sztuka | 6,00 |  |  | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | EUR | 493 213,00 |  |  | 588 151,35 | 0,00 | 0,00 | 1,19 |  |  | 22 086,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Osoby | 944,00 |  |  | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 |  |  | 108,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Entities | 15,00 |  |  | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2021** | | | **2020** | | | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 002 | Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 187 285,00 | 0,00 | 0,00 | 64 684,00 | 0,00 | 0,00 | 34 576,00 | 0,00 | 0,00 | 19 986,00 | 0,00 | 0,00 | 2 118,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 102 155,40 | 0,00 | 0,00 | 463 909,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 002 | Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 8 / 10i

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2022** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 82,00 | 33,00 | 49,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 298,00 | 32,00 | 266,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 120,00 | 24,00 | 96,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 196,00 | 96,00 | 100,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 103,00 | 13,00 | 90,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 19,00 | 10,00 | 9,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2021** | | **2020** | | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 36,00 | 15,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 12,00 | 5,00 | 60,00 | 2,00 | 34,00 | 20,00 | 100,00 | 2,00 | 38,00 | 3,00 | 22,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 11,00 | 3,00 | 32,00 | 0,00 | 3,00 | 10,00 | 40,00 | 11,00 | 9,00 | 0,00 | 1,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2022** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 005 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | Liczba (sztuki) | 99 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie | Współczynnik | 85,00% |  |  | 0,71 |  |  | 1 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 143 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 142 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Współczynnik | 90,00% |  |  | 0,99 |  |  | 30 160,00 | 0,00 | 0,00 | 3 009,00 |  |  |  |
| 007 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | Liczba (sztuki) | 100 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Współczynnik | 97,00% |  |  | 0,80 |  |  | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 008 | Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | Liczba (sztuki) | 101 Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie | Współczynnik | 97,00% |  |  | 0,93 |  |  | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 009 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 006 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 90,00% |  |  | 1,07 |  |  | 4 229,00 | 0,00 | 0,00 | 696,00 |  |  |  |
| 010 | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 103 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu | Współczynnik | 80,00% |  |  | 0,73 |  |  | 1 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2021** | | | | | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 005 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 1 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 765,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 143 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 27 151,00 | 0,00 | 0,00 | 4 876,00 | 0,00 | 0,00 |  | 22 275,00 | 0,00 | 0,00 | 5 471,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 007 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 008 | Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 009 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 3 533,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 017,00 | 0,00 | 0,00 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 010 | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 1 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 941,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 005 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 143 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 16 804,00 | 0,00 | 0,00 | 8 075,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8 729,00 | 0,00 | 0,00 | 5 640,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 007 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 008 | Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 009 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 2 671,00 | 0,00 | 0,00 | 1 466,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 205,00 | 0,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 010 | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 005 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 143 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 3 089,00 | 0,00 | 0,00 | 3 089,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 007 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 008 | Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 009 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 647,00 | 0,00 | 0,00 | 647,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 010 | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 005 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 143 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 007 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 008 | Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 009 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 010 | Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8 / 10i

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2022 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 41 651,00 | 20 279,00 | 21 372,00 |  |  |  | 2 246,00 | 983,00 | 1 263,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 63,00 | 29,00 | 34,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4 447,00 | 604,00 | 3 843,00 |  |  |  | 392,00 | 51,00 | 341,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 41 667,00 | 20 279,00 | 21 388,00 |  |  |  | 2 248,00 | 983,00 | 1 265,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 689,00 | 114,00 | 575,00 |  |  |  | 76,00 | 10,00 | 66,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 35 105,00 | 16 908,00 | 18 197,00 |  |  |  | 2 033,00 | 873,00 | 1 160,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 10,00 | 1,00 | 9,00 |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4 446,00 | 603,00 | 3 843,00 |  |  |  | 390,00 | 51,00 | 339,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 123,00 | 56,00 | 67,00 |  |  |  | 21,00 | 7,00 | 14,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 496,00 | 863,00 | 633,00 |  |  |  | 97,00 | 52,00 | 45,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 15 321,00 | 6 991,00 | 8 330,00 |  |  |  | 1 520,00 | 588,00 | 932,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 31,00 | 15,00 | 16,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 33 235,00 | 15 086,00 | 18 149,00 |  |  |  | 1 509,00 | 581,00 | 928,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 46 098,00 |  |  |  |  |  | 2 638,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 4 073,00 | 2 004,00 | 2 069,00 | 3 716,00 | 1 838,00 | 1 878,00 | 7 334,00 | 3 590,00 | 3 744,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 37,00 | 20,00 | 17,00 | 26,00 | 9,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 539,00 | 66,00 | 473,00 | 375,00 | 55,00 | 320,00 | 949,00 | 155,00 | 794,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 4 078,00 | 2 004,00 | 2 074,00 | 3 709,00 | 1 838,00 | 1 871,00 | 7 335,00 | 3 590,00 | 3 745,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 95,00 | 16,00 | 79,00 | 75,00 | 11,00 | 64,00 | 166,00 | 33,00 | 133,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 3 649,00 | 1 766,00 | 1 883,00 | 2 832,00 | 1 366,00 | 1 466,00 | 6 645,00 | 3 253,00 | 3 392,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 539,00 | 66,00 | 473,00 | 380,00 | 54,00 | 326,00 | 948,00 | 155,00 | 793,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 12,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 1,00 | 20,00 | 9,00 | 11,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 162,00 | 98,00 | 64,00 | 230,00 | 155,00 | 75,00 | 166,00 | 99,00 | 67,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 2 526,00 | 1 108,00 | 1 418,00 | 3 255,00 | 1 528,00 | 1 727,00 | 3 704,00 | 1 722,00 | 1 982,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 2 431,00 | 1 060,00 | 1 371,00 | 3 026,00 | 1 426,00 | 1 600,00 | 6 699,00 | 3 062,00 | 3 637,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 4 612,00 |  |  | 4 091,00 |  |  | 8 283,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 11 689,00 | 5 829,00 | 5 860,00 | 7 167,00 | 3 329,00 | 3 838,00 | 5 408,00 | 2 693,00 | 2 715,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 1 364,00 | 180,00 | 1 184,00 | 565,00 | 72,00 | 493,00 | 263,00 | 25,00 | 238,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 11 700,00 | 5 829,00 | 5 871,00 | 7 169,00 | 3 329,00 | 3 840,00 | 5 410,00 | 2 693,00 | 2 717,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 189,00 | 26,00 | 163,00 | 62,00 | 14,00 | 48,00 | 26,00 | 4,00 | 22,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 10 469,00 | 5 218,00 | 5 251,00 | 5 476,00 | 2 458,00 | 3 018,00 | 4 001,00 | 1 974,00 | 2 027,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 1 362,00 | 180,00 | 1 182,00 | 564,00 | 72,00 | 492,00 | 263,00 | 25,00 | 238,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 36,00 | 19,00 | 17,00 | 15,00 | 7,00 | 8,00 | 12,00 | 2,00 | 10,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 375,00 | 222,00 | 153,00 | 301,00 | 152,00 | 149,00 | 165,00 | 85,00 | 80,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 3 228,00 | 1 483,00 | 1 745,00 | 873,00 | 454,00 | 419,00 | 215,00 | 108,00 | 107,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 16,00 | 9,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 8,00 | 3,00 | 5,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 9 409,00 | 4 259,00 | 5 150,00 | 5 673,00 | 2 544,00 | 3 129,00 | 4 470,00 | 2 141,00 | 2 329,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 3,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 5,00 |  |  | 6,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 13 053,00 |  |  | 7 732,00 |  |  | 5 671,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 18,00 | 13,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 18,00 | 13,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 18,00 | 13,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 18,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia |

## Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2022 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 006 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 2 943,00 |  |  | 4 402,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |  |  | 709,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | szt. | 223,00 |  |  | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 |  |  | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie | Słabiej rozwinięte | szt. | 161,00 |  |  | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 |  |  | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu | Słabiej rozwinięte | osoba | 2 229,00 |  |  | 3 332,00 | 0,00 | 0,00 | 1,49 |  |  | 594,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 24 372,00 |  |  | 33 916,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39 |  |  | 3 048,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | Słabiej rozwinięte | osoba | 5 362,00 |  |  | 6 064,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 |  |  | 121,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie | Słabiej rozwinięte | szt. | 2 850,00 |  |  | 2 940,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 |  |  | 73,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | EUR | 27 000,00 |  |  | 66 534,45 | 0,00 | 0,00 | 2,46 |  |  | 1 568,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Osoby | 717,00 |  |  | 807,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Entities | 4,00 |  |  | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2021** | | | **2020** | | | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 006 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 542,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593,00 | 0,00 | 0,00 | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie | Słabiej rozwinięte | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu | Słabiej rozwinięte | 461,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325,00 | 0,00 | 0,00 | 442,00 | 0,00 | 0,00 | 391,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Słabiej rozwinięte | 3 408,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 568,00 | 0,00 | 0,00 | 7 425,00 | 0,00 | 0,00 | 6 938,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | Słabiej rozwinięte | 619,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 966,00 | 0,00 | 0,00 | 1 243,00 | 0,00 | 0,00 | 1 643,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie | Słabiej rozwinięte | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 271,00 | 0,00 | 0,00 | 407,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 26 190,93 | 0,00 | 0,00 | 38 775,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 006 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu | Słabiej rozwinięte | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie | Słabiej rozwinięte | 1 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | Słabiej rozwinięte | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie | Słabiej rozwinięte | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10iii - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 8 / 10iii

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2022** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 8 074,00 | 2 268,00 | 5 806,00 |  |  |  | 74,00 | 199,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 5 516,00 | 1 607,00 | 3 909,00 |  |  |  | 45,00 | 149,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 140,00 | 37,00 | 103,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 32,00 | 9,00 | 23,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 7,00 | 1,00 | 6,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 22,00 | 2,00 | 20,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2021** | | **2020** | | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 244,00 | 608,00 | 293,00 | 696,00 | 1 400,00 | 3 602,00 | 244,00 | 653,00 | 13,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 172,00 | 398,00 | 218,00 | 517,00 | 1 017,00 | 2 399,00 | 148,00 | 417,00 | 7,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10iii - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2022** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 011 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 007 Liczba osób o niskich kwalifikacjach, objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 80,00% |  |  | 1,20 |  |  | 8 181,00 | 0,00 | 0,00 | 785,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 012 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 008 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 80,00% |  |  | 1,20 |  |  | 4 992,00 | 0,00 | 0,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 013 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 009 Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 80,00% |  |  | 1,20 |  |  | 9 098,00 | 0,00 | 0,00 | 886,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2021** | | | | | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 011 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 7 396,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7 144,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 012 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 4 418,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4 244,00 | 0,00 | 0,00 | 907,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 013 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 8 212,00 | 0,00 | 0,00 | 341,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7 871,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 011 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 5 598,00 | 0,00 | 0,00 | 4 879,00 | 0,00 | 0,00 |  | 719,00 | 0,00 | 0,00 | 719,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 012 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 3 337,00 | 0,00 | 0,00 | 2 855,00 | 0,00 | 0,00 |  | 482,00 | 0,00 | 0,00 | 482,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 013 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5 327,00 | 0,00 | 0,00 |  | 773,00 | 0,00 | 0,00 | 773,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 011 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 012 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 013 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 011 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 012 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 013 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10iii - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8 / 10iii

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2022 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 099,00 | 583,00 | 1 516,00 |  |  |  | 30,00 | 1,00 | 29,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 352,00 | 82,00 | 270,00 |  |  |  | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4 191,00 | 1 148,00 | 3 043,00 |  |  |  | 112,00 | 33,00 | 79,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 974,00 | 284,00 | 690,00 |  |  |  | 17,00 | 6,00 | 11,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 180,00 | 945,00 | 2 235,00 |  |  |  | 75,00 | 20,00 | 55,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4 194,00 | 1 212,00 | 2 982,00 |  |  |  | 95,00 | 27,00 | 68,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 175,00 | 391,00 | 784,00 |  |  |  | 21,00 | 7,00 | 14,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 182,00 | 436,00 | 746,00 |  |  |  | 23,00 | 8,00 | 15,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 7 506,00 | 2 062,00 | 5 444,00 |  |  |  | 182,00 | 46,00 | 136,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 731,00 | 160,00 | 571,00 |  |  |  | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 17,00 | 7,00 | 10,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 234,00 | 877,00 | 1 357,00 |  |  |  | 30,00 | 9,00 | 21,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 5 555,00 | 1 538,00 | 4 017,00 |  |  |  | 113,00 | 26,00 | 87,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 32,00 | 23,00 | 9,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 6 133,00 | 1 637,00 | 4 496,00 |  |  |  | 113,00 | 26,00 | 87,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 13,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 9 470,00 |  |  |  |  |  | 217,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 92,00 | 32,00 | 60,00 | 149,00 | 47,00 | 102,00 | 1 122,00 | 342,00 | 780,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 21,00 | 3,00 | 18,00 | 164,00 | 41,00 | 123,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 428,00 | 97,00 | 331,00 | 240,00 | 70,00 | 170,00 | 2 112,00 | 588,00 | 1 524,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 36,00 | 6,00 | 30,00 | 41,00 | 18,00 | 23,00 | 696,00 | 192,00 | 504,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 168,00 | 59,00 | 109,00 | 261,00 | 83,00 | 178,00 | 1 472,00 | 435,00 | 1 037,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 393,00 | 92,00 | 301,00 | 299,00 | 95,00 | 204,00 | 2 097,00 | 624,00 | 1 473,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 37,00 | 10,00 | 27,00 | 73,00 | 37,00 | 36,00 | 783,00 | 258,00 | 525,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 133,00 | 37,00 | 96,00 | 70,00 | 23,00 | 47,00 | 675,00 | 269,00 | 406,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 491,00 | 143,00 | 348,00 | 450,00 | 138,00 | 312,00 | 3 752,00 | 1 032,00 | 2 720,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 63,00 | 8,00 | 55,00 | 130,00 | 39,00 | 91,00 | 245,00 | 52,00 | 193,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 4,00 | 6,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 216,00 | 78,00 | 138,00 | 90,00 | 33,00 | 57,00 | 1 164,00 | 500,00 | 664,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 390,00 | 94,00 | 296,00 | 380,00 | 123,00 | 257,00 | 3 180,00 | 900,00 | 2 280,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 14,00 | 12,00 | 2,00 | 11,00 | 9,00 | 2,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 389,00 | 94,00 | 295,00 | 371,00 | 118,00 | 253,00 | 3 537,00 | 954,00 | 2 583,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 688,00 |  |  | 650,00 |  |  | 4 706,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 603,00 | 149,00 | 454,00 | 103,00 | 12,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 124,00 | 33,00 | 91,00 | 31,00 | 2,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 1 193,00 | 335,00 | 858,00 | 106,00 | 25,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 181,00 | 62,00 | 119,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 1 076,00 | 319,00 | 757,00 | 128,00 | 29,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 1 188,00 | 345,00 | 843,00 | 122,00 | 29,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 240,00 | 76,00 | 164,00 | 21,00 | 3,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 261,00 | 91,00 | 170,00 | 20,00 | 8,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 2 314,00 | 645,00 | 1 669,00 | 317,00 | 58,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 281,00 | 61,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 668,00 | 241,00 | 427,00 | 66,00 | 16,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 1 287,00 | 360,00 | 927,00 | 205,00 | 35,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 1 510,00 | 407,00 | 1 103,00 | 213,00 | 38,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 7,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 2 872,00 |  |  | 337,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10iii - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji |

## Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2022 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 007 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 6 500,00 |  |  | 8 492,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31 |  |  | 434,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 3 800,00 |  |  | 5 185,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 |  |  | 273,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 8 830,00 |  |  | 9 470,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 |  |  | 481,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2021** | | | **2020** | | | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 007 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 491,00 | 0,00 | 0,00 | 807,00 | 0,00 | 0,00 | 5 452,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 3 116,00 | 0,00 | 0,00 | 882,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 5 966,00 | 0,00 | 0,00 | 1 443,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 007 | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008 | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 8 / 10iv

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2022** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 25,00 | 18,00 | 7,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 12 665,00 | 8 666,00 | 3 999,00 |  |  |  | 925,00 | 1 062,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 39,00 | 32,00 | 7,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 7 020,00 | 4 640,00 | 2 380,00 |  |  |  | 606,00 | 651,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 192,00 | 103,00 | 89,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 110,00 | 64,00 | 46,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 7,00 | 6,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2021** | | **2020** | | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 1,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 3 254,00 | 1 338,00 | 2 310,00 | 662,00 | 1 401,00 | 614,00 | 641,00 | 184,00 | 135,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 2 103,00 | 994,00 | 1 246,00 | 418,00 | 504,00 | 255,00 | 171,00 | 45,00 | 10,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2022** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 014 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 012 Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 80,00% |  |  | 1,10 |  |  | 1 052,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 106 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 109 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | Współczynnik | 55,00% |  |  | 0,87 |  |  | 4 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 015 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | Liczba (sztuka) | 108 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego | Współczynnik | 97,00% |  |  | 0,94 |  |  | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 016 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 011 Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie | Współczynnik | 74,00% |  |  | 1,02 |  |  | 11 219,00 | 0,00 | 0,00 | 3 089,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2021** | | | | | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 014 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 813,00 | 0,00 | 0,00 | 268,00 | 0,00 | 0,00 |  | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 106 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | Słabiej rozwinięte | 4 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4 431,00 | 0,00 | 0,00 | 3 095,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 015 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 |  | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 016 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | Słabiej rozwinięte | 8 130,00 | 0,00 | 0,00 | 4 319,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 811,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 014 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 401,00 | 0,00 | 0,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 |  | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 106 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | Słabiej rozwinięte | 1 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 336,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 015 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 |  | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 016 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | Słabiej rozwinięte | 1 813,00 | 0,00 | 0,00 | 1 347,00 | 0,00 | 0,00 |  | 466,00 | 0,00 | 0,00 | 386,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 014 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 106 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 015 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 016 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | Słabiej rozwinięte | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 014 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 106 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 015 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 016 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8 / 10iv

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2022 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 928,00 | 1 836,00 | 1 092,00 |  |  |  | 237,00 | 114,00 | 123,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 463,00 | 228,00 | 235,00 |  |  |  | 28,00 | 15,00 | 13,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 19 174,00 | 10 867,00 | 8 307,00 |  |  |  | 1 237,00 | 650,00 | 587,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 467,00 | 125,00 | 342,00 |  |  |  | 56,00 | 10,00 | 46,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 9 450,00 | 6 121,00 | 3 329,00 |  |  |  | 962,00 | 492,00 | 470,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 20 360,00 | 12 064,00 | 8 296,00 |  |  |  | 1 313,00 | 738,00 | 575,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 213,00 | 594,00 | 619,00 |  |  |  | 127,00 | 50,00 | 77,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 418,00 | 181,00 | 237,00 |  |  |  | 39,00 | 15,00 | 24,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 20 313,00 | 12 114,00 | 8 199,00 |  |  |  | 1 274,00 | 702,00 | 572,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 6 551,00 | 4 523,00 | 2 028,00 |  |  |  | 610,00 | 348,00 | 262,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4 683,00 | 2 184,00 | 2 499,00 |  |  |  | 551,00 | 205,00 | 346,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 312,00 | 134,00 | 178,00 |  |  |  | 39,00 | 21,00 | 18,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 772,00 | 956,00 | 816,00 |  |  |  | 91,00 | 35,00 | 56,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 14 278,00 | 8 699,00 | 5 579,00 |  |  |  | 1 462,00 | 756,00 | 706,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 13,00 | 9,00 | 4,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 19 514,00 | 11 540,00 | 7 974,00 |  |  |  | 1 432,00 | 741,00 | 691,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 31 552,00 |  |  |  |  |  | 2 436,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 953,00 | 574,00 | 379,00 | 1 014,00 | 704,00 | 310,00 | 442,00 | 267,00 | 175,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 146,00 | 80,00 | 66,00 | 134,00 | 70,00 | 64,00 | 101,00 | 40,00 | 61,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 4 112,00 | 2 491,00 | 1 621,00 | 3 668,00 | 2 182,00 | 1 486,00 | 2 929,00 | 1 607,00 | 1 322,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 217,00 | 54,00 | 163,00 | 46,00 | 28,00 | 18,00 | 109,00 | 27,00 | 82,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 3 366,00 | 2 189,00 | 1 177,00 | 2 303,00 | 1 744,00 | 559,00 | 1 554,00 | 976,00 | 578,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 4 501,00 | 2 905,00 | 1 596,00 | 4 117,00 | 2 588,00 | 1 529,00 | 3 089,00 | 1 786,00 | 1 303,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 455,00 | 195,00 | 260,00 | 205,00 | 138,00 | 67,00 | 238,00 | 119,00 | 119,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 164,00 | 48,00 | 116,00 | 89,00 | 58,00 | 31,00 | 88,00 | 39,00 | 49,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 4 309,00 | 2 699,00 | 1 610,00 | 4 366,00 | 2 900,00 | 1 466,00 | 3 064,00 | 1 785,00 | 1 279,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 2 475,00 | 1 767,00 | 708,00 | 1 652,00 | 1 204,00 | 448,00 | 1 152,00 | 741,00 | 411,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 1 644,00 | 787,00 | 857,00 | 966,00 | 525,00 | 441,00 | 709,00 | 324,00 | 385,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 98,00 | 43,00 | 55,00 | 47,00 | 27,00 | 20,00 | 65,00 | 29,00 | 36,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 546,00 | 245,00 | 301,00 | 456,00 | 290,00 | 166,00 | 299,00 | 169,00 | 130,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 5 388,00 | 3 401,00 | 1 987,00 | 4 338,00 | 2 802,00 | 1 536,00 | 1 654,00 | 923,00 | 731,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 5 206,00 | 3 267,00 | 1 939,00 | 4 274,00 | 2 756,00 | 1 518,00 | 2 791,00 | 1 585,00 | 1 206,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 8 431,00 |  |  | 6 985,00 |  |  | 4 925,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 282,00 | 177,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 54,00 | 23,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 3 240,00 | 1 781,00 | 1 459,00 | 2 346,00 | 1 167,00 | 1 179,00 | 1 642,00 | 989,00 | 653,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 39,00 | 6,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 1 101,00 | 660,00 | 441,00 | 103,00 | 34,00 | 69,00 | 61,00 | 26,00 | 35,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 3 360,00 | 1 890,00 | 1 470,00 | 2 342,00 | 1 168,00 | 1 174,00 | 1 638,00 | 989,00 | 649,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 172,00 | 87,00 | 85,00 | 9,00 | 2,00 | 7,00 | 7,00 | 3,00 | 4,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 38,00 | 21,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 3 342,00 | 1 879,00 | 1 463,00 | 2 323,00 | 1 160,00 | 1 163,00 | 1 635,00 | 989,00 | 646,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 628,00 | 452,00 | 176,00 | 27,00 | 11,00 | 16,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 653,00 | 287,00 | 366,00 | 99,00 | 30,00 | 69,00 | 61,00 | 26,00 | 35,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 26,00 | 7,00 | 19,00 | 31,00 | 5,00 | 26,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 259,00 | 148,00 | 111,00 | 96,00 | 49,00 | 47,00 | 25,00 | 20,00 | 5,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 1 241,00 | 684,00 | 557,00 | 124,00 | 97,00 | 27,00 | 71,00 | 36,00 | 35,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 2 767,00 | 1 568,00 | 1 199,00 | 1 828,00 | 906,00 | 922,00 | 1 216,00 | 717,00 | 499,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 4 623,00 |  |  | 2 449,00 |  |  | 1 703,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |
| Priorytet inwestycyjny | 10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami |

## Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 8

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2022 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 011 | Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 15 574,00 |  |  | 14 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 |  |  | 2 531,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 729,00 |  |  | 1 194,00 | 0,00 | 0,00 | 1,64 |  |  | 163,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | sztuka | 6,00 |  |  | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego | Słabiej rozwinięte | szt. | 156,00 |  |  | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 1,52 |  |  | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | Słabiej rozwinięte | osoba | 3 487,00 |  |  | 9 236,00 | 0,00 | 0,00 | 2,65 |  |  | 973,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | EUR | 11 342,00 |  |  | 53 223,00 | 0,00 | 0,00 | 4,69 |  |  | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Osoby | 55,00 |  |  | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 5,16 |  |  | 87,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Entities | 7,00 |  |  | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2021** | | | **2020** | | | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 011 | Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie | Słabiej rozwinięte | 5 164,00 | 0,00 | 0,00 | 3 453,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599,00 | 0,00 | 0,00 | 846,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 313,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego | Słabiej rozwinięte | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | Słabiej rozwinięte | 2 737,00 | 0,00 | 0,00 | 1 631,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 33 555,30 | 0,00 | 0,00 | 17 067,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 011 | Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie | Słabiej rozwinięte | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | Słabiej rozwinięte | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 9 / 9i

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2022** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 304,00 | 422,00 | 882,00 |  |  |  | 17,00 | 36,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 20,00 | 10,00 | 10,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 2 950,00 | 1 085,00 | 1 865,00 |  |  |  | 50,00 | 59,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 1 591,00 | 572,00 | 1 019,00 |  |  |  | 21,00 | 45,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 3 410,00 | 1 204,00 | 2 206,00 |  |  |  | 58,00 | 105,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 454,00 | 180,00 | 274,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 3,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 22,00 | 11,00 | 11,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 134,00 | 45,00 | 89,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2021** | | **2020** | | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 106,00 | 201,00 | 54,00 | 71,00 | 167,00 | 416,00 | 45,00 | 110,00 | 33,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 7,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 282,00 | 416,00 | 79,00 | 124,00 | 402,00 | 919,00 | 152,00 | 188,00 | 119,00 | 159,00 | 1,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 140,00 | 188,00 | 65,00 | 143,00 | 188,00 | 351,00 | 107,00 | 206,00 | 49,00 | 84,00 | 2,00 | 2,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 365,00 | 572,00 | 145,00 | 252,00 | 399,00 | 894,00 | 145,00 | 266,00 | 91,00 | 117,00 | 1,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2022** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 144 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 014 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 48,00% |  |  | 1,44 |  |  | 3 641,00 | 0,00 | 0,00 | 362,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 018 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 014 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 25,00% |  |  | 1,03 |  |  | 1 359,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 014 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 25,00% |  |  | 1,21 |  |  | 1 592,00 | 0,00 | 1,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 020 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 014 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 24,00% |  |  | 1,21 |  |  | 1 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2021** | | | | | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 144 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 3 279,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 176,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 018 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1 213,00 | 0,00 | 0,00 | 283,00 | 0,00 | 0,00 |  | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 209,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 1 478,00 | 0,00 | 1,00 | 386,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 092,00 | 0,00 | 1,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 020 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 1 525,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060,00 | 0,00 | 0,00 |  | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 144 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 1 688,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152,00 | 0,00 | 0,00 |  | 536,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 018 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 721,00 | 0,00 | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 |  | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 881,00 | 0,00 | 1,00 | 514,00 | 0,00 | 0,00 |  | 367,00 | 0,00 | 1,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 020 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 144 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 018 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 52,00 | 0,00 | 1,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |
| 020 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 144 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 018 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 020 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 9 / 9i

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2022 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 835,00 | 1 005,00 | 1 830,00 |  |  |  | 343,00 | 36,00 | 307,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 017,00 | 357,00 | 660,00 |  |  |  | 80,00 | 7,00 | 73,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 965,00 | 1 130,00 | 1 835,00 |  |  |  | 366,00 | 170,00 | 196,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 790,00 | 233,00 | 557,00 |  |  |  | 3,00 | 2,00 | 1,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 341,00 | 103,00 | 238,00 |  |  |  | 122,00 | 21,00 | 101,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 360,00 | 669,00 | 691,00 |  |  |  | 357,00 | 167,00 | 190,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 854,00 | 418,00 | 436,00 |  |  |  | 53,00 | 8,00 | 45,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 556,00 | 273,00 | 283,00 |  |  |  | 34,00 | 5,00 | 29,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 387,00 | 686,00 | 701,00 |  |  |  | 245,00 | 116,00 | 129,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 972,00 | 1 390,00 | 2 582,00 |  |  |  | 215,00 | 34,00 | 181,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 655,00 | 102,00 | 553,00 |  |  |  | 287,00 | 34,00 | 253,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 817,00 | 221,00 | 596,00 |  |  |  | 801,00 | 218,00 | 583,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 881,00 |  |  | 1 052,00 | 495,00 | 557,00 | 1,19 |  |  | 26,00 | 15,00 | 11,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4 440,00 | 1 574,00 | 2 866,00 |  |  |  | 245,00 | 46,00 | 199,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 312,00 | 178,00 | 134,00 |  |  |  | 82,00 | 12,00 | 70,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 137,00 | 1 104,00 | 2 033,00 |  |  |  | 139,00 | 15,00 | 124,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 6 141,00 |  |  |  |  |  | 831,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 168,00 | 91,00 | 77,00 | 468,00 | 209,00 | 259,00 | 889,00 | 281,00 | 608,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 74,00 | 35,00 | 39,00 | 228,00 | 87,00 | 141,00 | 281,00 | 83,00 | 198,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 217,00 | 95,00 | 122,00 | 355,00 | 137,00 | 218,00 | 771,00 | 270,00 | 501,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 52,00 | 17,00 | 35,00 | 80,00 | 12,00 | 68,00 | 245,00 | 74,00 | 171,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 25,00 | 8,00 | 17,00 | 56,00 | 20,00 | 36,00 | 95,00 | 42,00 | 53,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 51,00 | 35,00 | 16,00 | 157,00 | 84,00 | 73,00 | 304,00 | 149,00 | 155,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 74,00 | 37,00 | 37,00 | 151,00 | 81,00 | 70,00 | 260,00 | 130,00 | 130,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 42,00 | 18,00 | 24,00 | 115,00 | 58,00 | 57,00 | 176,00 | 84,00 | 92,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 85,00 | 47,00 | 38,00 | 200,00 | 101,00 | 99,00 | 394,00 | 163,00 | 231,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 278,00 | 138,00 | 140,00 | 586,00 | 238,00 | 348,00 | 1 223,00 | 404,00 | 819,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 46,00 | 9,00 | 37,00 | 71,00 | 17,00 | 54,00 | 119,00 | 19,00 | 100,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 4,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 71,00 | 38,00 | 33,00 | 150,00 | 71,00 | 79,00 | 328,00 | 159,00 | 169,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 365,00 | 171,00 | 194,00 | 814,00 | 327,00 | 487,00 | 1 662,00 | 547,00 | 1 115,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 29,00 | 25,00 | 4,00 | 22,00 | 18,00 | 4,00 | 69,00 | 57,00 | 12,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 158,00 | 76,00 | 82,00 | 544,00 | 215,00 | 329,00 | 1 055,00 | 348,00 | 707,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 410,00 |  |  | 879,00 |  |  | 1 755,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 439,00 | 178,00 | 261,00 | 365,00 | 147,00 | 218,00 | 163,00 | 63,00 | 100,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 154,00 | 66,00 | 88,00 | 127,00 | 56,00 | 71,00 | 73,00 | 23,00 | 50,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 941,00 | 345,00 | 596,00 | 211,00 | 70,00 | 141,00 | 104,00 | 43,00 | 61,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 350,00 | 102,00 | 248,00 | 19,00 | 10,00 | 9,00 | 41,00 | 16,00 | 25,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 16,00 | 2,00 | 14,00 | 24,00 | 9,00 | 15,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 347,00 | 166,00 | 181,00 | 96,00 | 43,00 | 53,00 | 48,00 | 25,00 | 23,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 205,00 | 96,00 | 109,00 | 84,00 | 52,00 | 32,00 | 27,00 | 14,00 | 13,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 100,00 | 56,00 | 44,00 | 64,00 | 38,00 | 26,00 | 25,00 | 14,00 | 11,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 272,00 | 167,00 | 105,00 | 126,00 | 62,00 | 64,00 | 65,00 | 30,00 | 35,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 1 024,00 | 337,00 | 687,00 | 432,00 | 155,00 | 277,00 | 214,00 | 84,00 | 130,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 87,00 | 20,00 | 67,00 | 33,00 | 2,00 | 31,00 | 12,00 | 1,00 | 11,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 266,00 | 119,00 | 147,00 | 148,00 | 61,00 | 87,00 | 63,00 | 32,00 | 31,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 879,00 | 313,00 | 566,00 | 349,00 | 126,00 | 223,00 | 126,00 | 44,00 | 82,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 56,00 | 38,00 | 18,00 | 52,00 | 27,00 | 25,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 740,00 | 254,00 | 486,00 | 281,00 | 111,00 | 170,00 | 220,00 | 85,00 | 135,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 4,00 |  |  | 3,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 1 383,00 |  |  | 592,00 |  |  | 291,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie |

## Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 9

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2022 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 014 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 4 692,00 |  |  | 5 272,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12 |  |  | 59,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie CPRO1 | Słabiej rozwinięte | osoba | 0,00 |  |  | 801,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 801,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | EUR | 114 697,00 |  |  | 113 205,79 | 0,00 | 0,00 | 0,99 |  |  | 3 585,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Osoby | 389,00 |  |  | 407,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Entities | 16,00 |  |  | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2021** | | | **2020** | | | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 014 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 466,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228,00 | 0,00 | 0,00 | 1 796,00 | 0,00 | 0,00 | 806,00 | 0,00 | 0,00 | 781,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie CPRO1 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 21 805,56 | 0,00 | 0,00 | 87 815,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 014 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie CPRO1 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 9 / 9iv

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2022** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 113,00 | 46,00 | 67,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 71,00 | 18,00 | 53,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 46,00 | 15,00 | 31,00 |  |  |  | 0,00 | 1,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 107,00 | 43,00 | 64,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 282,00 | 105,00 | 177,00 |  |  |  | 1,00 | 2,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 549,00 | 223,00 | 326,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 74,00 | 23,00 | 51,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 16,00 | 7,00 | 9,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 91,00 | 25,00 | 66,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2021** | | **2020** | | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 29,00 | 12,00 | 28,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 17,00 | 43,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 11,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 15,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 17,00 | 21,00 | 19,00 | 24,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 5,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 22,00 | 1,00 | 3,00 | 49,00 | 55,00 | 46,00 | 81,00 | 6,00 | 8,00 | 0,00 | 6,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,00 | 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2022** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 021 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu. | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) | 015 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | Liczba | 2 887,00 |  |  | 1,91 |  |  | 5 517,00 | 0,00 | 0,00 | 1 747,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 022 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu. | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) | 016 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie | Liczba | 391,00 |  |  | 1,01 |  |  | 393,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2021** | | | | | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 021 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu. | Słabiej rozwinięte | 3 770,00 | 0,00 | 0,00 | 867,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 903,00 | 0,00 | 0,00 | 641,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 022 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu. | Słabiej rozwinięte | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |  | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 021 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu. | Słabiej rozwinięte | 2 262,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 133,00 | 0,00 | 0,00 | 967,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 022 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu. | Słabiej rozwinięte | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 021 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu. | Słabiej rozwinięte | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 022 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu. | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 021 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu. | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 022 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu. | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 9 / 9iv

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2022 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 492,00 | 836,00 | 2 656,00 |  |  |  | 1 172,00 | 80,00 | 1 092,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 929,00 | 275,00 | 654,00 |  |  |  | 220,00 | 45,00 | 175,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 35 826,00 | 15 776,00 | 20 050,00 |  |  |  | 8 007,00 | 3 668,00 | 4 339,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 051,00 | 692,00 | 1 359,00 |  |  |  | 182,00 | 49,00 | 133,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 6 654,00 | 1 212,00 | 5 442,00 |  |  |  | 3 292,00 | 230,00 | 3 062,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 27 065,00 | 13 268,00 | 13 797,00 |  |  |  | 6 906,00 | 3 435,00 | 3 471,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 7 971,00 | 2 368,00 | 5 603,00 |  |  |  | 857,00 | 230,00 | 627,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 491,00 | 474,00 | 1 017,00 |  |  |  | 134,00 | 40,00 | 94,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 29 285,00 | 13 646,00 | 15 639,00 |  |  |  | 7 191,00 | 3 467,00 | 3 724,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 10 400,00 | 3 023,00 | 7 377,00 |  |  |  | 2 395,00 | 311,00 | 2 084,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 5 075,00 | 573,00 | 4 502,00 |  |  |  | 2 765,00 | 147,00 | 2 618,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 164,00 | 73,00 | 91,00 |  |  |  | 88,00 | 37,00 | 51,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 6 451,00 | 2 741,00 | 3 710,00 |  |  |  | 617,00 | 257,00 | 360,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 33 362,00 | 12 876,00 | 20 486,00 |  |  |  | 8 638,00 | 2 655,00 | 5 983,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 425,00 | 254,00 | 171,00 |  |  |  | 57,00 | 40,00 | 17,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 30 191,00 | 11 476,00 | 18 715,00 |  |  |  | 8 384,00 | 2 571,00 | 5 813,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 32,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 45 972,00 |  |  |  |  |  | 12 471,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 434,00 | 168,00 | 266,00 | 425,00 | 142,00 | 283,00 | 391,00 | 104,00 | 287,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 187,00 | 83,00 | 104,00 | 104,00 | 42,00 | 62,00 | 118,00 | 19,00 | 99,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 11 009,00 | 5 132,00 | 5 877,00 | 5 462,00 | 2 223,00 | 3 239,00 | 3 988,00 | 1 699,00 | 2 289,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 369,00 | 120,00 | 249,00 | 329,00 | 90,00 | 239,00 | 359,00 | 121,00 | 238,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 994,00 | 221,00 | 773,00 | 547,00 | 151,00 | 396,00 | 605,00 | 226,00 | 379,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 9 037,00 | 4 618,00 | 4 419,00 | 3 277,00 | 1 609,00 | 1 668,00 | 2 532,00 | 1 239,00 | 1 293,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 1 860,00 | 520,00 | 1 340,00 | 2 144,00 | 611,00 | 1 533,00 | 1 322,00 | 425,00 | 897,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 250,00 | 83,00 | 167,00 | 315,00 | 88,00 | 227,00 | 259,00 | 80,00 | 179,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 9 469,00 | 4 703,00 | 4 766,00 | 3 906,00 | 1 704,00 | 2 202,00 | 2 939,00 | 1 297,00 | 1 642,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 1 985,00 | 593,00 | 1 392,00 | 1 764,00 | 588,00 | 1 176,00 | 1 474,00 | 529,00 | 945,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 765,00 | 126,00 | 639,00 | 472,00 | 94,00 | 378,00 | 344,00 | 74,00 | 270,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 12,00 | 5,00 | 7,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 1 426,00 | 579,00 | 847,00 | 1 576,00 | 628,00 | 948,00 | 1 116,00 | 499,00 | 617,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 8 723,00 | 3 849,00 | 4 874,00 | 5 033,00 | 1 969,00 | 3 064,00 | 4 026,00 | 1 629,00 | 2 397,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 70,00 | 55,00 | 15,00 | 82,00 | 62,00 | 20,00 | 62,00 | 34,00 | 28,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 8 242,00 | 3 663,00 | 4 579,00 | 4 263,00 | 1 639,00 | 2 624,00 | 3 252,00 | 1 313,00 | 1 939,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 12 437,00 |  |  | 6 434,00 |  |  | 4 984,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 424,00 | 124,00 | 300,00 | 518,00 | 181,00 | 337,00 | 128,00 | 37,00 | 91,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 89,00 | 24,00 | 65,00 | 145,00 | 48,00 | 97,00 | 66,00 | 14,00 | 52,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 2 833,00 | 1 121,00 | 1 712,00 | 2 949,00 | 1 307,00 | 1 642,00 | 1 578,00 | 626,00 | 952,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 357,00 | 124,00 | 233,00 | 390,00 | 155,00 | 235,00 | 65,00 | 33,00 | 32,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 554,00 | 178,00 | 376,00 | 505,00 | 168,00 | 337,00 | 157,00 | 38,00 | 119,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 1 825,00 | 771,00 | 1 054,00 | 2 031,00 | 997,00 | 1 034,00 | 1 457,00 | 599,00 | 858,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 958,00 | 323,00 | 635,00 | 707,00 | 220,00 | 487,00 | 123,00 | 39,00 | 84,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 313,00 | 106,00 | 207,00 | 204,00 | 66,00 | 138,00 | 16,00 | 11,00 | 5,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 2 157,00 | 856,00 | 1 301,00 | 2 202,00 | 1 050,00 | 1 152,00 | 1 421,00 | 569,00 | 852,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 1 218,00 | 449,00 | 769,00 | 1 307,00 | 482,00 | 825,00 | 257,00 | 71,00 | 186,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 315,00 | 63,00 | 252,00 | 303,00 | 52,00 | 251,00 | 111,00 | 17,00 | 94,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 14,00 | 4,00 | 10,00 | 14,00 | 9,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 677,00 | 269,00 | 408,00 | 894,00 | 433,00 | 461,00 | 145,00 | 76,00 | 69,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 2 962,00 | 1 115,00 | 1 847,00 | 2 556,00 | 1 103,00 | 1 453,00 | 1 424,00 | 556,00 | 868,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 96,00 | 41,00 | 55,00 | 34,00 | 14,00 | 20,00 | 24,00 | 8,00 | 16,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 2 722,00 | 984,00 | 1 738,00 | 2 452,00 | 1 005,00 | 1 447,00 | 876,00 | 301,00 | 575,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 4,00 |  |  | 7,00 |  |  | 8,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 2,00 |  |  | 5,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 3 811,00 |  |  | 3 972,00 |  |  | 1 863,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym |

## Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 9

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2022 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 015 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 22 454,00 |  |  | 23 672,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 |  |  | 3 163,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie | Słabiej rozwinięte | osoba | 3 035,00 |  |  | 3 537,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 |  |  | 803,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | EUR | 19 751 165,00 |  |  | 22 216 359,65 | 0,00 | 0,00 | 1,12 |  |  | 1 822 936,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Osoby | 2 443,00 |  |  | 2 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 |  |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Entities | 1 106,00 |  |  | 1 203,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 |  |  | 36,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2021** | | | **2020** | | | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 015 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | Słabiej rozwinięte | 3 729,00 | 0,00 | 0,00 | 5 036,00 | 0,00 | 0,00 | 3 877,00 | 0,00 | 0,00 | 3 611,00 | 0,00 | 0,00 | 3 818,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie | Słabiej rozwinięte | 924,00 | 0,00 | 0,00 | 862,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 11 740 824,26 | 0,00 | 0,00 | 8 652 599,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 1 822,00 | 0,00 | 0,00 | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 597,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 015 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | Słabiej rozwinięte | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia |

## Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS i EFS REACT-EU (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej "Pomoc techniczna" w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową - 9 / 9v

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2022** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 466,00 | 165,00 | 301,00 |  |  |  | 23,00 | 44,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 363,00 | 131,00 | 232,00 |  |  |  | 18,00 | 32,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 237,00 | 86,00 | 151,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 96,00 | 25,00 | 71,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 3,00 | 2,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte |  |  |  |  |  | 22,00 | 15,00 | 7,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2021** | | **2020** | | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 45,00 | 113,00 | 31,00 | 51,00 | 29,00 | 50,00 | 23,00 | 36,00 | 14,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 41,00 | 93,00 | 21,00 | 47,00 | 22,00 | 34,00 | 16,00 | 24,00 | 13,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CR01 | bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2022** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 112 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Liczba | 300,00 |  |  | 1,34 |  |  | 401,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 113 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | Liczba (szt.) |  | Współczynnik | 26,00% |  |  |  |  |  | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | Liczba (osoba) | 014a Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Współczynnik | 25,00% |  |  | 1,45 |  |  | 467,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2021** | | | | | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 112 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 |  | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 113 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 346,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 |  | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 112 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 |  | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 113 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |  | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 112 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 113 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 112 | Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 113 | Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 9 / 9v

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2022 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 330,00 | 484,00 | 846,00 |  |  |  | 106,00 | 30,00 | 76,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 297,00 | 102,00 | 195,00 |  |  |  | 25,00 | 7,00 | 18,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 692,00 | 210,00 | 482,00 |  |  |  | 52,00 | 7,00 | 45,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 34,00 | 12,00 | 22,00 |  |  |  | 8,00 | 1,00 | 7,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 531,00 | 672,00 | 1 859,00 |  |  |  | 261,00 | 60,00 | 201,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 216,00 | 85,00 | 131,00 |  |  |  | 23,00 | 8,00 | 15,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 162,00 | 426,00 | 736,00 |  |  |  | 97,00 | 24,00 | 73,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 449,00 | 214,00 | 235,00 |  |  |  | 34,00 | 10,00 | 24,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 558,00 | 236,00 | 322,00 |  |  |  | 20,00 | 4,00 | 16,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1 549,00 | 491,00 | 1 058,00 |  |  |  | 169,00 | 46,00 | 123,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 366,00 | 600,00 | 1 766,00 |  |  |  | 230,00 | 47,00 | 183,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 17,00 | 5,00 | 12,00 |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 780,00 | 348,00 | 432,00 |  |  |  | 46,00 | 22,00 | 24,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 2 060,00 | 618,00 | 1 442,00 |  |  |  | 273,00 | 54,00 | 219,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 41,00 | 32,00 | 9,00 |  |  |  | 3,00 | 2,00 | 1,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3 054,00 | 857,00 | 2 197,00 |  |  |  | 255,00 | 50,00 | 205,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 96,00 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  |  |  |  | 4 553,00 |  |  |  |  |  | 419,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 420,00 | 175,00 | 245,00 | 393,00 | 149,00 | 244,00 | 156,00 | 46,00 | 110,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 92,00 | 30,00 | 62,00 | 65,00 | 24,00 | 41,00 | 49,00 | 17,00 | 32,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 167,00 | 47,00 | 120,00 | 73,00 | 23,00 | 50,00 | 130,00 | 34,00 | 96,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 400,00 | 119,00 | 281,00 | 316,00 | 94,00 | 222,00 | 335,00 | 82,00 | 253,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 57,00 | 21,00 | 36,00 | 31,00 | 13,00 | 18,00 | 37,00 | 14,00 | 23,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 348,00 | 149,00 | 199,00 | 286,00 | 112,00 | 174,00 | 132,00 | 43,00 | 89,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 157,00 | 95,00 | 62,00 | 189,00 | 82,00 | 107,00 | 25,00 | 10,00 | 15,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 181,00 | 84,00 | 97,00 | 185,00 | 83,00 | 102,00 | 66,00 | 20,00 | 46,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 356,00 | 125,00 | 231,00 | 277,00 | 88,00 | 189,00 | 262,00 | 76,00 | 186,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 412,00 | 110,00 | 302,00 | 295,00 | 86,00 | 209,00 | 292,00 | 66,00 | 226,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 7,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 220,00 | 97,00 | 123,00 | 152,00 | 64,00 | 88,00 | 104,00 | 49,00 | 55,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 735,00 | 252,00 | 483,00 | 615,00 | 206,00 | 409,00 | 228,00 | 51,00 | 177,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 12,00 | 9,00 | 3,00 | 11,00 | 9,00 | 2,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 637,00 | 216,00 | 421,00 | 581,00 | 195,00 | 386,00 | 427,00 | 90,00 | 337,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 18,00 |  |  | 28,00 |  |  | 23,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 987,00 |  |  | 782,00 |  |  | 621,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 134,00 | 42,00 | 92,00 | 115,00 | 41,00 | 74,00 | 6,00 | 1,00 | 5,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 30,00 | 8,00 | 22,00 | 35,00 | 16,00 | 19,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 190,00 | 73,00 | 117,00 | 70,00 | 22,00 | 48,00 | 10,00 | 4,00 | 6,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 426,00 | 109,00 | 317,00 | 521,00 | 132,00 | 389,00 | 272,00 | 76,00 | 196,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 43,00 | 20,00 | 23,00 | 25,00 | 9,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 155,00 | 43,00 | 112,00 | 110,00 | 41,00 | 69,00 | 34,00 | 14,00 | 20,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 18,00 | 3,00 | 15,00 | 25,00 | 13,00 | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 80,00 | 34,00 | 46,00 | 23,00 | 10,00 | 13,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 279,00 | 94,00 | 185,00 | 175,00 | 50,00 | 125,00 | 31,00 | 12,00 | 19,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 376,00 | 88,00 | 288,00 | 508,00 | 135,00 | 373,00 | 253,00 | 68,00 | 185,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 180,00 | 85,00 | 95,00 | 64,00 | 25,00 | 39,00 | 14,00 | 6,00 | 8,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 126,00 | 25,00 | 101,00 | 71,00 | 28,00 | 43,00 | 12,00 | 2,00 | 10,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 538,00 | 154,00 | 384,00 | 478,00 | 115,00 | 363,00 | 138,00 | 37,00 | 101,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 12,00 |  |  | 11,00 |  |  | 2,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 750,00 |  |  | 706,00 |  |  | 288,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| CO01 | bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | długotrwale bezrobotni | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | osoby bierne zawodowo | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | osoby w wieku poniżej 25 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | osoby w wieku powyżej 54 lat | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | uczestnicy z niepełnosprawnościami | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | osoby pochodzące z obszarów wiejskich | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Całkowita łączna liczba uczestników |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |
| Priorytet inwestycyjny | 9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia |

## Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 9

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2022 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 014a | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | osoby | 1 068,00 |  |  | 1 286,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |  |  | 183,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem. | Słabiej rozwinięte | sztuka | 639,00 |  |  | 906,00 | 0,00 | 0,00 | 1,42 |  |  | 124,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | EUR | 49 802,00 |  |  | 143 591,56 | 0,00 | 0,00 | 2,88 |  |  | 18 185,34 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Osoby | 311,00 |  |  | 389,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | Entities | 97,00 |  |  | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2021** | | | **2020** | | | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 014a | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 181,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem. | Słabiej rozwinięte | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 82 193,22 | 0,00 | 0,00 | 43 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 014a | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem. | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV30 | Wartość działań EFS w celu zwalczania skutków COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Uczestnicy otrzymali wsparcie w walce z pandemią COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV33 | Podmioty wspierane w zwalczaniu pandemii COVID-19 | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Osie priorytetowe dla pomocy technicznej**

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 11 - Pomoc Techniczna |

## Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 11

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2022 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | 2015 | | | 2014 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 11 - Pomoc Techniczna |

## Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 11

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wartość skumulowana** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | 2022 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 024 | Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego |  | szt. |  |  |  | 2 199 131,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 548 661,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej |  | szt. |  |  |  | 24 852,34 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 3 746,69 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji |  | os. |  |  |  | 2 236,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 726,25 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | Liczba przeprowadzonych ewaluacji |  | szt. |  |  |  | 19,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | Liczba projektów objętych wsparciem |  | szt. |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów |  | os. |  |  |  | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu |  | szt. |  |  |  | 21,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy |  | szt. |  |  |  | 2 106,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 239,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych |  | szt. |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | Liczba użytkowników systemów informatycznych |  | os. |  |  |  | 11 145,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 109,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | Liczba opracowanych ekspertyz |  | szt. |  |  |  | 42,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów |  | szt. |  |  |  | 98,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 4,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2021** | | | **2020** | | | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 024 | Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego |  | 561 147,00 | 0,00 | 0,00 | 432 717,00 | 0,00 | 0,00 | 45 144,00 | 0,00 | 0,00 | 217 770,00 | 0,00 | 0,00 | 275 191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej |  | 3 462,66 | 0,00 |  | 3 462,84 | 0,00 | 0,00 | 3 880,35 | 0,00 | 0,00 | 3 487,30 | 0,00 | 0,00 | 3 837,60 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji |  | 127,65 | 0,00 | 0,00 | 211,30 | 0,00 | 0,00 | 215,50 | 0,00 | 0,00 | 193,30 | 0,00 | 0,00 | 492,30 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | Liczba przeprowadzonych ewaluacji |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | Liczba projektów objętych wsparciem |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 578,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy |  | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | Liczba użytkowników systemów informatycznych |  | 627,00 | 0,00 | 0,00 | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106,00 | 0,00 | 0,00 | 8 367,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | Liczba opracowanych ekspertyz |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |
| 024 | Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego |  | 118 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej |  | 2 974,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji |  | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | Liczba przeprowadzonych ewaluacji |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | Liczba projektów objętych wsparciem |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 1 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu |  | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy |  | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | Liczba użytkowników systemów informatycznych |  | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | Liczba opracowanych ekspertyz |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów |  | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 11 - Pomoc Techniczna |
| Cel szczegółowy | 1 - Skuteczny i efektywny system wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez efektywny system monitorowania i oceny oraz doskonalenie systemu informacyjnego. |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 11 / 1

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2022** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 027 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych. |  | Współczynnik (%) |  | Współczynnik | 50,00% |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 70,77% | 0,00% | 0,00% |  |
| 028 | Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego |  | Liczba (Skala 0-5) |  | Liczba | 3,85 |  |  | 5,17% |  |  | 19,91 | 0,00 | 0,00 | 4,14 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2021** | | | | | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 027 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych. |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 70,09% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 54,35% | 0,00% | 0,00% |  |
| 028 | Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego |  | 15,77 | 0,00 | 0,00 | 4,02 | 0,00 | 0,00 |  | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 027 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych. |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 48,68% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 92,50% | 0,00% | 0,00% |  |
| 028 | Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego |  | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 0,00 |  | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 027 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych. |  | 0,00% | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 028 | Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego |  | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 027 | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych. |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 028 | Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 11 - Pomoc Techniczna |
| Cel szczegółowy | 2 - Wzmocnienie potencjału administracyjnego jednostek uczestniczących we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 11 / 2

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2022** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 029 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności |  | Liczba (sztuka) |  | Liczba | 2,50 |  |  | 2,17% |  |  | 5,43 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |  |
| 030 | Średnioroczna liczba szkoleń na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE |  | Liczba (sztuka) |  | Liczba | 2,30 |  |  | 2,74% |  |  | 6,31 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 0,00 |  |
| 031 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) |  | Liczba (liczba dni) |  | Liczba | 390,00 |  |  | 4,80% |  |  | 1 871,04 | 0,00 | 0,00 | 768,68 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2021** | | | | | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 029 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności |  | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |  | 5,32 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |  |
| 030 | Średnioroczna liczba szkoleń na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE |  | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 0,00 |  | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |  |
| 031 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) |  | 1 102,36 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 042,36 | 0,00 | 0,00 | 92,38 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 029 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności |  | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |  | 5,18 | 0,00 | 0,00 | 5,13 | 0,00 | 0,00 |  |
| 030 | Średnioroczna liczba szkoleń na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE |  | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |  | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |  |
| 031 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) |  | 949,98 | 0,00 | 0,00 | 241,67 | 0,00 | 0,00 |  | 708,31 | 0,00 | 0,00 | 266,75 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 029 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności |  | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |  | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |  |
| 030 | Średnioroczna liczba szkoleń na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE |  | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 0,00 |  |
| 031 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) |  | 441,56 | 0,00 | 0,00 | 178,56 | 0,00 | 0,00 |  | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 263,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 029 | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 030 | Średnioroczna liczba szkoleń na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 031 | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 11 - Pomoc Techniczna |
| Cel szczegółowy | 3 - Skuteczne i efektywne działania informacyjne i promocyjne. |

## Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS, EFS REACT-EU, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REACT-EU - 11 / 3

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **Jednostka pomiaru wskaźnika** | **Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów** | **Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i docelowej** | **Wartość docelowa (2023)** | | | **Wskaźnik osiągnięć** | | | **2022** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  |  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 032 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |  | Liczba (Skala 0-5) |  | Liczba | 4,20 |  |  | 5,14% |  |  | 21,59 | 0,00 | 0,00 | 4,83 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Odsetek mieszkańców województwa dostrzegających wpływ FE na rozwój województwa świętokrzyskiego |  | Współczynnik (%) |  | Współczynnik | 93,00% |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 78,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2021** | | | | | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 032 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 16,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 16,76 | 0,00 | 0,00 | 4,62 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Odsetek mieszkańców województwa dostrzegających wpływ FE na rozwój województwa świętokrzyskiego |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 032 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 12,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 12,14 | 0,00 | 0,00 | 4,47 |  |  |  |
| 2 | Odsetek mieszkańców województwa dostrzegających wpływ FE na rozwój województwa świętokrzyskiego |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 032 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 7,67 | 0,00 | 0,00 | 3,07 | 0,00 | 0,00 |  | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Odsetek mieszkańców województwa dostrzegających wpływ FE na rozwój województwa świętokrzyskiego |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| **ID** | **Wskaźnik** | **Kategoria regionu** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** | **Łącznie** | | | **Łącznie w roku** | | | **Jakościowe** |
|  |  |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** | **Ogółem** | **Mężczyźni** | **Kobiety** |  |
| 032 | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Odsetek mieszkańców województwa dostrzegających wpływ FE na rozwój województwa świętokrzyskiego |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

## Tabela 3B: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa

|  |  |
| --- | --- |
| Wskaźnik | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach PO – przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa |
| CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 4 033 |
| CO02 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 2 153 |
| CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje | 1 511 |
| CO04 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 502 |
| CO05 - Inwestycje produkcyjne: liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw | 27 |

## Tabela 5: Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania

| **Oś priorytetowa** | **Rodzaj wskaźnika** | **Numer identyfikacyjny** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Fundusz** | **Kategoria regionu** | **2022 Ogółem razem** | **2022 Ogółem mężczyźni** | **2022 Ogółem kobiety** | **2022 Rocznie ogółem** | **2022 Rocznie ogółem mężczyźni** | **2022 Rocznie ogółem kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 62 126 902,38 |  |  |  |  |  |
| 1 | I | 002 | liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R w podpisanych umowach | szt | EFRR | Słabiej rozwinięte | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 1 | O | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | sztuka | EFRR | Słabiej rozwinięte | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 144 368 863,77 |  |  |  |  |  |
| 10 | O | 146 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem | Liczba | EFS | Słabiej rozwinięte | 31 008,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | O | 164 | Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne | szt. | EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | O | 166 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacyjnej | szt. | EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | O | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Enterprises | EFRR | Słabiej rozwinięte | 2 121,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 179 006 977,74 |  |  |  |  |  |
| 2 | O | 026 | Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 35,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 154 883 727,94 |  |  |  |  |  |
| 3 | O | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 5 182,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | O | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 88,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | O | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 339,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 89 360 607,60 |  |  |  |  |  |
| 4 | O | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 31,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | O | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 306,65 |  |  |  |  |  |
| 4 | O | 70 | Liczba zabytków nieruchomych i instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 65,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 121 514 922,99 |  |  |  |  |  |
| 5 | O | 148 | Całkowita długość nowych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 99,26 |  |  |  |  |  |
| 6 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 130 060 680,40 |  |  |  |  |  |
| 6 | I | 003 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją w podpisanych umowach | ha | EFRR | Słabiej rozwinięte | 344,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | O | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ha | EFRR | Słabiej rozwinięte | 143,41 |  |  |  |  |  |
| 6 | O | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 57,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 153 599 918,82 |  |  |  |  |  |
| 7 | O | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 361,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | O | 050 | Liczba wybudowanych oraz przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 22,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | O | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 42,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | O | 004 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 3 030,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 |  |  |
| 8 | O | 102 | Liczba uczniów objętych wsparciem w programie | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | O | 98 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 6 064,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 85 225 294,85 |  |  |  |  |  |
| 9 | O | 145 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem. | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 28 944,00 |  |  |  |  |  |

| **Oś priorytetowa** | **Rodzaj wskaźnika** | **Numer identyfikacyjny** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Fundusz** | **Kategoria regionu** | **2021 Ogółem razem** | **2020 Ogółem razem** | **2019 Ogółem razem** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 44 731 873,94 | 32 518 962,00 | 19 667 982,67 |  |
| 1 | I | 002 | liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R w podpisanych umowach | szt | EFRR | Słabiej rozwinięte | 4,00 | 4,00 | 4,00 |  |
| 1 | O | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | sztuka | EFRR | Słabiej rozwinięte | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |
| 10 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 126 113 933,93 | 112 740 078,83 | 91 907 135,11 |  |
| 10 | O | 146 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem | Liczba | EFS | Słabiej rozwinięte | 26 851,00 | 23 073,00 | 19 823,00 |  |
| 13 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | O | 164 | Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne | szt. | EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | O | 166 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacyjnej | szt. | EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | O | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Enterprises | EFRR | Słabiej rozwinięte | 2 022,00 | 383,00 | 211,00 |  |
| 2 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 179 311 299,77 | 116 380 834,33 | 84 361 746,20 |  |
| 2 | O | 026 | Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 26,00 | 26,00 | 26,00 |  |
| 3 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 106 679 019,23 | 84 503 903,89 | 46 141 471,39 |  |
| 3 | O | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 4 967,00 | 3 692,00 | 1 878,00 |  |
| 3 | O | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 72,00 | 53,00 | 32,00 |  |
| 3 | O | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 266,00 | 221,00 | 152,00 |  |
| 4 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 90 024 860,24 | 75 566 845,49 | 46 168 851,76 |  |
| 4 | O | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 30,00 | 30,00 | 26,00 |  |
| 4 | O | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 263,74 | 222,69 | 131,31 |  |
| 4 | O | 70 | Liczba zabytków nieruchomych i instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 65,00 | 65,00 | 64,00 |  |
| 5 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 113 603 274,13 | 106 275 731,79 | 78 154 995,25 |  |
| 5 | O | 148 | Całkowita długość nowych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 85,39 | 63,22 | 38,21 |  |
| 6 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 99 239 209,79 | 79 841 877,57 | 49 906 516,63 |  |
| 6 | I | 003 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją w podpisanych umowach | ha | EFRR | Słabiej rozwinięte | 319,09 | 261,70 | 184,86 |  |
| 6 | O | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ha | EFRR | Słabiej rozwinięte | 63,92 | 43,71 | 19,33 |  |
| 6 | O | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 52,00 | 47,00 | 41,00 |  |
| 7 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 133 789 076,99 | 107 943 196,69 | 77 071 184,49 |  |
| 7 | O | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 338,00 | 318,00 | 271,00 |  |
| 7 | O | 050 | Liczba wybudowanych oraz przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 21,00 | 20,00 | 17,00 |  |
| 7 | O | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 37,00 | 29,00 | 19,00 |  |
| 8 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 87 416 936,76 | 66 134 839,52 | 48 817 110,70 |  |
| 8 | O | 004 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 2 595,00 | 1 584,00 | 909,00 |  |
| 8 | O | 102 | Liczba uczniów objętych wsparciem w programie | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 39 046,00 | 33 033,00 | 27 855,00 |  |
| 8 | O | 98 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 5 943,00 | 5 324,00 | 4 464,00 |  |
| 9 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 84 456 691,29 | 53 792 101,53 | 25 908 361,54 |  |
| 9 | O | 145 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem. | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 25 754,00 | 21 527,00 | 15 442,00 |  |

| **Oś priorytetowa** | **Rodzaj wskaźnika** | **Numer identyfikacyjny** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Fundusz** | **Kategoria regionu** | **2018 Ogółem razem** | **2017 Ogółem razem** | **2016 Ogółem razem** | **2015 Ogółem razem** | **2014 Ogółem razem** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 7 115 912,13 | 719 871,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | I | 002 | liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R w podpisanych umowach | szt | EFRR | Słabiej rozwinięte | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | O | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | sztuka | EFRR | Słabiej rozwinięte | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 72 740 177,50 | 45 900 287,00 | 16 339 156,44 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | 146 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem | Liczba | EFS | Słabiej rozwinięte | 15 629,00 | 5 072,00 | 6 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | O | 164 | Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne | szt. | EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | O | 166 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacyjnej | szt. | EFS | Słabiej rozwinięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | O | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Enterprises | EFRR | Słabiej rozwinięte | 152,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 48 131 511,06 | 18 820 836,36 | 37 364,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | O | 026 | Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 25 104 861,89 | 63 916,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | O | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | O | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | O | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 23 917 393,46 | 3 532 367,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | O | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 14,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | O | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 80,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | O | 70 | Liczba zabytków nieruchomych i instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 44 226 029,89 | 14 427 814,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | O | 148 | Całkowita długość nowych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 33,12 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 20 151 935,56 | 16 402,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | I | 003 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją w podpisanych umowach | ha | EFRR | Słabiej rozwinięte | 195,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | O | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ha | EFRR | Słabiej rozwinięte | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | O | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 45 474 238,65 | 1 060 873,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | O | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | O | 050 | Liczba wybudowanych oraz przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | O | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 28 537 496,81 | 10 566 741,85 | 320 121,38 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | O | 004 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 597,00 | 319,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | O | 102 | Liczba uczniów objętych wsparciem w programie | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 17 580,00 | 9 085,00 | 1 253,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | O | 98 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 3 498,00 | 2 255,00 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 16 419 590,84 | 4 887 657,00 | 246 346,11 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | O | 145 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem. | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 9 590,00 | 4 597,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Oś priorytetowa** | **Rodzaj wskaźnika** | **Numer identyfikacyjny** | **Wskaźnik** | **Jednostka miary** | **Fundusz** | **Kategoria regionu** | **Cel pośredni na 2018 r. ogółem** | **Cel pośredni na 2018 r. mężczyźni** | **Cel pośredni na 2018 r. kobiety** | **Cel końcowy (2023 r.) ogółem** | **Cel końcowy (2023 r.) mężczyźni** | **Cel końcowy (2023 r.) kobiety** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 7 669 600,00 |  |  | 107 256 526,00 |  |  |
| 1 | I | 002 | liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R w podpisanych umowach | szt | EFRR | Słabiej rozwinięte | 3 |  |  | 3,00 |  |  |
| 1 | O | 025 | Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R | sztuka | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0 |  |  | 3,00 |  |  |
| 10 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 30 656 772,00 |  |  | 151 394 527,00 |  |  |
| 10 | O | 146 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem | Liczba | EFS | Słabiej rozwinięte | 11 916,00 | 4 862,00 | 7 054,00 | 31 521,00 | 12 861,00 | 18 660,00 |
| 13 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | N/D | N/D | N/D | 4 352 942,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | O | 164 | Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne | szt. | EFS | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 13 | O | 166 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacyjnej | szt. | EFS | Słabiej rozwinięte |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 2 | O | CO02 | Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | Enterprises | EFRR | Słabiej rozwinięte | 125 |  |  | 1 000,00 |  |  |
| 2 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 42 985 565,00 |  |  | 222 393 262,00 |  |  |
| 2 | O | 026 | Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 2 |  |  | 18,00 |  |  |
| 3 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 19 681 202,00 |  |  | 220 750 122,00 |  |  |
| 3 | O | 27 | Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 3 |  |  | 4 200,00 |  |  |
| 3 | O | 31 | Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 12 |  |  | 100,00 |  |  |
| 3 | O | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 60 |  |  | 411,00 |  |  |
| 4 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 21 470 588,00 |  |  | 148 996 708,00 |  |  |
| 4 | O | 47 | Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 12 |  |  | 30,00 |  |  |
| 4 | O | 56 | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 70 |  |  | 300,00 |  |  |
| 4 | O | 70 | Liczba zabytków nieruchomych i instytucji kultury objętych wsparciem | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 6 |  |  | 58,00 |  |  |
| 5 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 32 294 118,00 |  |  | 151 318 558,00 |  |  |
| 5 | O | 148 | Całkowita długość nowych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 21,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 6 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 16 470 588,00 |  |  | 147 556 426,00 |  |  |
| 6 | I | 003 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją w podpisanych umowach | ha | EFRR | Słabiej rozwinięte | 70 |  |  | 118,00 |  |  |
| 6 | O | 041 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ha | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0 |  |  | 118,00 |  |  |
| 6 | O | 34 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 8 |  |  | 41,00 |  |  |
| 7 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 18 665 150,00 |  |  | 163 782 134,00 |  |  |
| 7 | O | 047 | Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 3 |  |  | 200,00 |  |  |
| 7 | O | 050 | Liczba wybudowanych oraz przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 2 |  |  | 13,00 |  |  |
| 7 | O | 88 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 4 |  |  | 27,00 |  |  |
| 8 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 21 835 945,00 |  |  | 112 744 439,00 |  |  |
| 8 | O | 004 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 466 |  |  | 2 722,00 |  |  |
| 8 | O | 102 | Liczba uczniów objętych wsparciem w programie | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 9224 |  |  | 27 859,00 |  |  |
| 8 | O | 98 | Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 1751 |  |  | 5 362,00 |  |  |
| 9 | F | 001 | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 16 166 165,00 |  |  | 120 329 176,00 |  |  |
| 9 | O | 145 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem. | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 8 669,00 |  |  | 27 146,00 |  |  |

## 3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Tabela 6: Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu

(jak określono w tabeli 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 [wzór do celów przedkładania danych finansowych])

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oś priorytetowa** | **Fundusz** | **Kategoria regionu** | **Podstawa obliczenia** | **Finansowanie ogółem** | **Stopa dofinansowania** | **Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia** | **Udział wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji wybranych do dofinansowania w alokacji całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danej osi priorytetowej** | **Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia** | **Całkowite wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej** | **Udział wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych przez beneficjentów w alokacji całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danej osi priorytetowej** | **Liczba wybranych operacji** |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 107 256 526,00 | 85,00% | 100 793 937,31 | 93,97% | 81 211 913,54 | 56 987 959,29 | 53,13% | 50 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 151 394 526,00 | 85,00% | 151 759 351,21 | 100,24% | 144 125 441,24 | 135 824 188,92 | 89,72% | 261 |
| 12 | EFRR |  | Ogółem | 21 633 025,00 | 87,60% | 18 481 786,39 | 85,43% | 18 414 495,44 | 205 588,11 | 0,95% | 19 |
| 13 | EFS | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 4 352 942,00 | 85,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 222 393 262,00 | 85,00% | 226 011 816,31 | 101,63% | 180 449 493,89 | 200 229 093,38 | 90,03% | 2 187 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 220 750 123,00 | 85,00% | 232 347 169,37 | 105,25% | 220 752 862,91 | 148 851 429,74 | 67,43% | 359 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 148 996 709,00 | 85,00% | 153 484 108,92 | 103,01% | 151 135 315,37 | 106 333 945,26 | 71,37% | 138 |
| 5 | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 151 318 558,00 | 85,00% | 144 220 492,17 | 95,31% | 144 220 492,17 | 121 724 199,14 | 80,44% | 17 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 147 556 426,00 | 85,00% | 164 952 966,84 | 111,79% | 163 763 873,51 | 125 761 896,94 | 85,23% | 92 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 163 782 133,00 | 85,00% | 183 148 191,79 | 111,82% | 179 869 397,80 | 162 945 622,10 | 99,49% | 223 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 112 744 441,00 | 85,00% | 110 414 112,66 | 97,93% | 104 509 393,56 | 98 679 420,41 | 87,52% | 710 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 120 329 176,00 | 85,00% | 118 738 910,96 | 98,68% | 115 940 963,32 | 101 275 753,33 | 84,17% | 313 |
| 11 | EFS | Słabiej rozwinięte | Ogółem | 54 470 589,00 | 85,00% | 58 919 174,58 | 108,17% | 58 919 174,58 | 40 379 317,10 | 74,13% | 188 |
| **Ogółem** | **EFRR** | **Słabiej rozwinięte** |  | **1 162 053 737,00** | **85,00%** | **1 204 958 682,71** | **103,69%** | **1 121 403 349,19** | **922 834 145,85** | **79,41%** | **3 066** |
| **Ogółem** | **EFS** | **Słabiej rozwinięte** |  | **443 291 674,00** | **85,00%** | **439 831 549,41** | **99,22%** | **423 494 972,70** | **376 158 679,76** | **84,86%** | **1 472** |
| **Ogółem** | **EFRR REACT-EU** |  |  | **21 633 025,00** | **87,60%** | **18 481 786,39** | **85,43%** | **18 414 495,44** | **205 588,11** | **0,95%** | **19** |
| **Suma całkowita** |  |  |  | **1 626 978 436,00** | **85,03%** | **1 663 272 018,51** | **102,23%** | **1 563 312 817,33** | **1 299 198 413,72** | **79,85%** | **4 557** |

## Tabela 7: Podział skumulowanych danych finansowych według kategorii interwencji w przypadku EFRR, EFRR REACT-EU, EFS, EFS REACT-EU i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)

| **Oś priorytetowa** | **Charakterystyka wydatków** | | **Rodzaje kategorii** | | | | | | | | **Dane finansowe** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Fundusz** | **Kategoria regionu** | **Zakres interwencji** | **Forma finansowania** | **Wymiar terytorialny** | **Terytorialny mechanizm wdrażania** | **Cel tematyczny** | **Temat uzupełniający EFS** | **Wymiar gospodarczy** | **Wymiar lokalizacji** | **Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia** | **Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia** | **Całkowite wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej** | **Liczba wybranych operacji** |
| 13 | EFS | Słabiej rozwinięte | 050 | 01 | 02 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | EFS | Słabiej rozwinięte | 051 | 01 | 03 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | EFS | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 01 | 07 |  | 08 | 21 | PL33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | PL33 | 413 296,34 | 231 453,42 | 388 336,67 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | PL33 | 747 973,54 | 468 835,35 | 363 516,89 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 002 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | PL33 | 346 573,44 | 145 328,85 | 346 573,44 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | PL33 | 768 327,82 | 422 580,30 | 603 953,76 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | PL33 | 210 787,41 | 94 854,33 | 210 520,54 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | PL33 | 1 910 781,32 | 1 083 394,04 | 1 910 476,49 | 2 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 14 | PL33 | 180 894,90 | 81 402,71 | 162 859,15 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | PL33 | 260 375,25 | 137 710,21 | 249 995,62 | 2 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | PL33 | 1 033 723,76 | 516 861,88 | 733 366,70 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | PL33 | 251 840,79 | 103 254,72 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 08 | PL33 | 1 105 965,21 | 608 280,87 | 1 105 965,21 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | PL33 | 1 283 964,78 | 754 860,03 | 365 560,09 | 3 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | PL33 | 749 366,80 | 449 620,08 | 749 366,80 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | PL33 | 8 603 729,61 | 7 615 824,38 | 6 902 629,84 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | PL33 | 56 494 506,16 | 51 038 490,91 | 27 589 630,01 | 2 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 08 | PL33 | 4 147 582,40 | 2 073 791,20 | 0,00 | 2 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | PL33 | 1 652 339,00 | 1 168 912,66 | 642 449,80 | 4 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | PL33 | 387 384,50 | 265 944,06 | 174 539,84 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 14 | PL33 | 426 094,62 | 327 613,48 | 426 094,62 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | PL33 | 872 052,08 | 690 726,71 | 536 995,07 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | PL33 | 5 703 047,90 | 4 416 184,46 | 4 278 688,74 | 5 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | PL33 | 618 658,05 | 419 003,62 | 618 658,05 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | PL33 | 889 766,30 | 548 500,69 | 871 640,83 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 10 | PL33 | 851 687,12 | 625 934,91 | 357 891,92 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 14 | PL33 | 657 502,08 | 505 113,72 | 373 172,30 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 15 | PL33 | 326 332,61 | 215 651,56 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | PL33 | 1 266 110,23 | 766 671,09 | 1 171 322,95 | 2 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | PL33 | 632 560,49 | 453 144,62 | 632 560,49 | 1 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | PL33 | 4 051 223,86 | 2 322 390,63 | 3 069 379,11 | 3 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 08 | PL33 | 1 771 041,04 | 1 164 404,52 | 1 366 181,60 | 2 |
| 1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | PL33 | 2 178 447,90 | 1 495 173,53 | 785 632,76 | 3 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | PL33 | 534 974,02 | 408 657,61 | 531 630,53 | 4 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | PL33 | 10 704 092,07 | 5 810 546,15 | 9 502 074,39 | 38 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 08 | PL33 | 3 759 119,55 | 2 161 461,57 | 3 664 241,04 | 11 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 10 | PL33 | 23 695,02 | 20 140,76 | 23 695,02 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | PL33 | 736 901,86 | 398 403,72 | 709 249,87 | 3 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 14 | PL33 | 226 734,89 | 186 593,59 | 180 016,78 | 5 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 15 | PL33 | 140 532,18 | 112 425,75 | 140 532,18 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 17 | PL33 | 138 650,09 | 90 122,56 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 19 | PL33 | 5 023,01 | 5 023,01 | 5 023,01 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 20 | PL33 | 2 383 999,81 | 1 815 289,98 | 1 907 851,09 | 28 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | PL33 | 2 402 562,05 | 1 875 523,63 | 2 290 512,88 | 39 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | PL33 | 213 838,08 | 172 798,54 | 210 313,86 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | PL33 | 305 191,43 | 206 910,31 | 42 532,91 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | PL33 | 15 166 514,64 | 8 261 651,71 | 11 858 846,85 | 45 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 08 | PL33 | 2 462 126,64 | 1 787 647,43 | 2 321 365,98 | 21 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 09 | PL33 | 203 104,77 | 154 359,62 | 202 539,75 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 11 | PL33 | 1 651 191,44 | 908 155,29 | 1 310 639,21 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 14 | PL33 | 752 607,16 | 517 760,93 | 446 717,33 | 4 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 15 | PL33 | 350 727,75 | 192 889,18 | 204 162,64 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 19 | PL33 | 5 023,01 | 5 023,01 | 5 023,01 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 20 | PL33 | 941 635,81 | 772 232,95 | 808 517,01 | 17 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 22 | PL33 | 134 230,23 | 107 384,19 | 134 230,23 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 23 | PL33 | 101 797,03 | 86 527,48 | 101 797,03 | 3 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | PL33 | 2 376 374,46 | 1 878 184,18 | 2 041 353,02 | 34 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 01 | PL33 | 85 265,65 | 74 610,04 | 85 265,65 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | PL33 | 1 074 974,02 | 828 772,14 | 1 037 146,36 | 10 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 04 | PL33 | 705 673,99 | 508 090,32 | 703 477,94 | 3 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 05 | PL33 | 1 651 839,79 | 871 346,67 | 1 282 042,90 | 5 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | PL33 | 20 371 462,47 | 12 576 063,58 | 17 868 814,72 | 85 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 08 | PL33 | 7 049 982,93 | 4 535 443,25 | 5 974 354,07 | 43 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 09 | PL33 | 2 071 241,06 | 1 015 740,05 | 649 407,75 | 3 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 10 | PL33 | 256 109,27 | 207 021,66 | 247 706,77 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 11 | PL33 | 1 427 561,09 | 826 804,77 | 376 747,41 | 3 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 12 | PL33 | 94 734,50 | 77 573,52 | 92 864,11 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | PL33 | 259 154,72 | 203 763,58 | 259 154,72 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 14 | PL33 | 157 951,47 | 126 361,17 | 149 918,07 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 15 | PL33 | 1 000 644,29 | 753 831,59 | 939 507,00 | 13 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 16 | PL33 | 26 119,52 | 26 119,52 | 21 727,82 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 20 | PL33 | 748 971,52 | 601 434,92 | 744 528,28 | 7 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 21 | PL33 | 131 343,12 | 105 074,49 | 131 343,12 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 23 | PL33 | 65 643,86 | 55 797,29 | 41 684,95 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | PL33 | 11 350 395,86 | 7 754 928,92 | 9 555 972,83 | 76 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 16 | PL33 | 103 655 152,49 | 93 363 001,60 | 96 261 534,63 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | PL33 | 10 899 870,21 | 10 841 677,41 | 8 094 480,58 | 4 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | PL33 | 159 889,41 | 159 889,41 | 130 034,19 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | PL33 | 41 494,51 | 35 270,33 | 41 231,21 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 08 | PL33 | 42 651,16 | 36 253,49 | 42 651,16 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | PL33 | 114 549,26 | 97 366,87 | 114 549,26 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | PL33 | 10 046,03 | 10 046,03 | 10 046,03 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 05 | PL33 | 20 393,26 | 20 393,26 | 20 393,26 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | PL33 | 84 161,66 | 84 161,66 | 84 161,66 | 10 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 08 | PL33 | 236 421,76 | 236 421,76 | 236 421,76 | 34 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 09 | PL33 | 26 300,84 | 26 300,84 | 26 300,84 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 10 | PL33 | 12 303,82 | 12 303,82 | 12 303,82 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 12 | PL33 | 144 062,07 | 144 062,07 | 144 062,07 | 18 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | PL33 | 98 429,74 | 98 429,74 | 96 215,21 | 17 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 14 | PL33 | 311 409,05 | 311 409,05 | 311 409,05 | 44 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 15 | PL33 | 783 606,33 | 783 606,33 | 783 606,33 | 95 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 16 | PL33 | 50 230,14 | 50 230,14 | 50 230,14 | 10 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 17 | PL33 | 83 684,68 | 83 684,68 | 83 684,68 | 9 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | PL33 | 10 046,03 | 10 046,03 | 10 046,03 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 19 | PL33 | 51 448,92 | 51 448,92 | 51 448,92 | 8 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 20 | PL33 | 89 068,33 | 89 068,33 | 89 068,33 | 16 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 21 | PL33 | 39 334,98 | 39 334,98 | 39 334,98 | 3 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 23 | PL33 | 237 935,84 | 237 935,84 | 237 935,84 | 40 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | PL33 | 1 511 256,92 | 1 511 256,92 | 1 507 200,40 | 255 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | PL33 | 29 093,37 | 29 093,37 | 29 093,37 | 3 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | PL33 | 8 700,12 | 8 700,12 | 8 700,12 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | PL33 | 127 957,48 | 127 957,48 | 127 957,48 | 12 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 08 | PL33 | 300 008,78 | 300 008,78 | 298 102,85 | 39 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 09 | PL33 | 5 023,01 | 5 023,01 | 5 023,01 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 12 | PL33 | 255 563,01 | 255 563,01 | 255 563,01 | 34 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | PL33 | 98 703,63 | 98 703,63 | 98 703,63 | 13 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 14 | PL33 | 428 609,52 | 428 609,52 | 428 609,52 | 68 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 15 | PL33 | 1 107 879,69 | 1 107 879,69 | 1 107 879,69 | 128 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 16 | PL33 | 53 473,75 | 53 473,75 | 53 473,75 | 9 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 17 | PL33 | 40 184,11 | 40 184,11 | 40 184,11 | 7 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 19 | PL33 | 46 392,90 | 46 392,90 | 46 392,90 | 7 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 20 | PL33 | 75 345,20 | 75 345,20 | 75 345,20 | 15 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 21 | PL33 | 45 984,34 | 45 984,34 | 45 984,34 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 23 | PL33 | 220 241,23 | 220 241,23 | 220 241,23 | 40 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | PL33 | 1 569 579,90 | 1 552 630,91 | 1 561 937,52 | 249 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | PL33 | 54 672,43 | 54 672,43 | 54 672,43 | 4 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 04 | PL33 | 10 046,03 | 10 046,03 | 10 046,03 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | PL33 | 159 370,88 | 159 370,88 | 159 370,88 | 22 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 08 | PL33 | 535 949,04 | 535 949,04 | 535 949,04 | 76 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 09 | PL33 | 14 207,23 | 14 207,23 | 14 207,23 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 10 | PL33 | 5 023,01 | 5 023,01 | 5 023,01 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 12 | PL33 | 232 443,84 | 232 443,84 | 232 443,84 | 33 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | PL33 | 76 160,33 | 76 160,33 | 76 160,33 | 13 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 14 | PL33 | 243 509,21 | 243 509,21 | 243 509,21 | 45 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 15 | PL33 | 534 210,77 | 534 210,77 | 534 210,77 | 65 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 16 | PL33 | 22 172,65 | 22 172,65 | 22 172,65 | 4 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 17 | PL33 | 18 746,14 | 18 746,14 | 18 746,14 | 3 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 20 | PL33 | 65 220,30 | 65 220,30 | 65 220,30 | 8 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 21 | PL33 | 5 023,01 | 5 023,01 | 5 023,01 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 23 | PL33 | 147 565,10 | 147 565,10 | 147 507,50 | 26 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | PL33 | 816 415,29 | 816 415,29 | 814 517,13 | 144 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 072 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | PL33 | 2 388 290,64 | 2 388 290,64 | 2 388 290,64 | 2 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 072 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | PL33 | 845 284,77 | 845 284,77 | 845 284,77 | 1 |
| 2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 072 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | PL33 | 2 461 302,03 | 2 461 302,03 | 2 370 666,27 | 2 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | PL33 | 540 541,77 | 324 325,06 | 533 529,54 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 763 297,16 | 763 297,16 | 763 297,16 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 09 | PL33 | 555 847,30 | 389 093,11 | 555 847,30 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | PL33 | 1 972 133,09 | 1 268 554,30 | 1 754 957,47 | 4 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 6 381 921,60 | 6 381 921,60 | 4 878 491,39 | 8 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 20 | PL33 | 854 583,67 | 854 583,67 | 854 583,67 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 07 | PL33 | 920 034,57 | 644 024,20 | 843 370,44 | 2 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | PL33 | 5 192 249,06 | 3 878 505,93 | 4 707 148,77 | 9 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 17 362 445,51 | 17 362 445,51 | 16 540 277,77 | 20 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 012 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | PL33 | 1 066 972,57 | 1 066 972,57 | 628 882,12 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 8 679 414,84 | 8 679 414,84 | 6 347 104,65 | 7 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 19 | PL33 | 555 562,36 | 472 228,01 | 365 869,28 | 2 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 20 | PL33 | 8 345 419,08 | 8 345 419,08 | 1 527 256,53 | 2 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 33 078 351,25 | 33 078 351,25 | 25 074 417,67 | 51 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 20 | PL33 | 2 989 705,09 | 2 989 705,09 | 1 026 783,15 | 3 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 21 | PL33 | 130 022,69 | 78 027,96 | 124 720,98 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | PL33 | 119 429,12 | 101 514,75 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 08 | PL33 | 718 257,33 | 718 257,33 | 443 629,70 | 2 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 62 542 699,64 | 62 542 699,64 | 43 109 309,44 | 111 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 19 | PL33 | 217 230,34 | 184 645,79 | 217 230,34 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 20 | PL33 | 584 140,01 | 554 933,01 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 21 | PL33 | 793 868,12 | 674 787,91 | 780 252,88 | 2 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 24 | PL33 | 409 400,25 | 351 601,69 | 391 469,28 | 5 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 014 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 17 | PL33 | 440 042,96 | 282 981,86 | 6 777,75 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 014 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 17 | PL33 | 1 601 673,38 | 979 099,61 | 589 941,08 | 3 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 014 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 1 153 201,25 | 1 153 201,25 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 014 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 17 | PL33 | 345 889,24 | 305 558,21 | 199 639,75 | 3 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 016 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 2 476 317,98 | 2 476 317,98 | 2 071 801,42 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 043 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 11 247 801,23 | 11 247 801,23 | 4 303 771,66 | 2 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 043 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 34 856 314,14 | 34 856 314,14 | 14 232 640,07 | 7 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 05 | PL33 | 205 839,38 | 133 795,60 | 187 222,99 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 07 | PL33 | 1 871 722,95 | 1 123 074,33 | 1 777 913,73 | 10 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 08 | PL33 | 1 648 742,72 | 914 718,14 | 1 634 078,65 | 4 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 14 | PL33 | 954 053,66 | 621 033,08 | 924 848,57 | 4 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 15 | PL33 | 441 946,59 | 287 265,29 | 441 946,59 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 20 | PL33 | 382 347,39 | 225 112,28 | 332 514,59 | 2 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 23 | PL33 | 181 421,32 | 124 458,79 | 181 421,32 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 24 | PL33 | 302 309,36 | 174 324,83 | 302 309,36 | 2 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 03 | PL33 | 698 548,81 | 384 201,84 | 176 683,25 | 2 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 05 | PL33 | 31 825,76 | 20 686,74 | 28 643,18 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 07 | PL33 | 1 922 638,85 | 1 199 794,97 | 1 662 885,08 | 9 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 08 | PL33 | 581 949,74 | 388 557,67 | 558 243,91 | 3 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 11 | PL33 | 351 735,88 | 203 827,22 | 91 082,80 | 2 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 14 | PL33 | 649 939,52 | 409 348,02 | 462 685,47 | 5 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 15 | PL33 | 977 252,66 | 554 454,87 | 822 250,96 | 3 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 20 | PL33 | 919 112,08 | 529 676,39 | 205 182,08 | 2 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | PL33 | 1 268 340,12 | 812 186,76 | 1 102 217,05 | 11 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 01 | PL33 | 293 542,34 | 190 802,52 | 27 425,03 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 03 | PL33 | 864 853,04 | 493 156,70 | 857 244,29 | 4 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 07 | PL33 | 2 792 711,70 | 1 690 094,60 | 1 819 301,26 | 11 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 08 | PL33 | 653 248,37 | 449 044,32 | 642 715,50 | 4 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 11 | PL33 | 114 234,09 | 74 252,16 | 88 475,02 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 14 | PL33 | 474 888,88 | 300 113,73 | 464 585,46 | 7 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 15 | PL33 | 532 025,34 | 345 816,47 | 497 268,98 | 3 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 17 | PL33 | 52 961,76 | 34 425,14 | 51 879,70 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 23 | PL33 | 199 566,20 | 129 718,03 | 178 478,32 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 24 | PL33 | 303 330,29 | 197 164,62 | 283 329,67 | 4 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 069 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 24 | PL33 | 136 404,20 | 90 264,29 | 136 404,20 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 090 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 4 584 114,03 | 4 584 114,03 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 090 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 18 | PL33 | 1 060 795,74 | 1 060 795,74 | 39 191,47 | 2 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 017 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | PL33 | 153 260,84 | 121 290,63 | 153 260,81 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 017 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 706 300,93 | 706 300,93 | 706 125,16 | 2 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 017 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 21 | PL33 | 426 848,79 | 362 821,47 | 426 848,79 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 017 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 11 | PL33 | 624 622,69 | 560 595,38 | 196 904,63 | 2 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 017 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 651 363,55 | 651 363,55 | 204 158,36 | 4 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 018 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | PL33 | 3 508 891,15 | 2 980 868,75 | 3 040 142,09 | 3 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 018 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 11 | PL33 | 1 826 583,63 | 1 552 596,08 | 1 489 159,66 | 2 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 019 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 463 918,74 | 463 918,74 | 463 549,51 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 019 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 757 052,09 | 757 052,09 | 757 052,09 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 19 728 778,98 | 19 728 778,98 | 15 646 737,64 | 11 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 022 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 60 600 103,57 | 60 600 103,57 | 41 645 748,93 | 36 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 085 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 757 242,10 | 757 242,10 | 749 575,25 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 729 229,11 | 729 229,11 | 496 160,25 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | PL33 | 3 946 311,04 | 3 946 311,04 | 2 776 324,32 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 18 | PL33 | 1 165 349,91 | 1 165 349,91 | 1 163 333,09 | 6 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 24 | PL33 | 162 101,16 | 162 101,16 | 162 101,16 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  | 18 | PL33 | 3 275 361,41 | 3 275 361,41 | 3 237 979,62 | 21 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  | 24 | PL33 | 4 163 323,39 | 4 152 741,80 | 208 569,36 | 3 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 090 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 2 948 531,44 | 2 948 531,44 | 2 892 415,76 | 2 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 8 678 725,91 | 8 678 725,91 | 4 817 157,03 | 2 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 23 | PL33 | 3 676 866,24 | 3 676 866,24 | 126 902,54 | 2 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 24 | PL33 | 933 945,15 | 721 501,65 | 932 454,25 | 2 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 4 494 624,72 | 4 494 624,72 | 4 494 550,02 | 2 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 23 | PL33 | 134 089,97 | 134 089,97 | 133 030,66 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 24 | PL33 | 132 323,12 | 105 858,50 | 132 323,12 | 1 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 18 | PL33 | 20 607 700,82 | 20 454 223,76 | 12 144 693,33 | 15 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 23 | PL33 | 625 977,59 | 500 782,07 | 405 274,22 | 2 |
| 4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 095 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 24 | PL33 | 7 604 680,88 | 6 746 084,41 | 6 731 413,61 | 11 |
| 5 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 026 | 01 | 03 | 07 | 07 |  | 12 | PL33 | 19 828 443,13 | 19 828 443,13 | 7 991 198,65 | 2 |
| 5 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 026 | 01 | 03 | 07 | 07 |  | 18 | PL33 | 7 735 055,30 | 7 735 055,30 | 7 728 392,79 | 1 |
| 5 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 034 | 01 | 02 | 07 | 07 |  | 12 | PL33 | 36 532 532,86 | 36 532 532,86 | 30 322 491,87 | 4 |
| 5 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 034 | 01 | 03 | 07 | 07 |  | 12 | PL33 | 80 124 460,88 | 80 124 460,88 | 75 682 115,83 | 10 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 18 | PL33 | 3 385 648,26 | 3 385 648,26 | 3 385 648,26 | 2 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 18 | PL33 | 3 645 274,98 | 3 645 274,98 | 3 009 754,43 | 2 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 013 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 18 | PL33 | 15 383 042,13 | 15 383 042,13 | 15 178 668,01 | 23 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 031 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 18 | PL33 | 28 567 935,71 | 28 567 935,71 | 28 566 721,81 | 1 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 034 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 18 | PL33 | 4 547 407,56 | 4 547 407,56 | 4 547 407,56 | 1 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 043 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 18 | PL33 | 609 134,56 | 609 134,56 | 246 027,69 | 1 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 050 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 18 | PL33 | 7 897 958,03 | 7 897 958,03 | 7 835 371,89 | 1 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 085 | 01 | 03 | 01 | 06 |  | 18 | PL33 | 6 608 947,83 | 6 608 947,83 | 4 703 049,54 | 15 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 089 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 18 | PL33 | 13 723 710,79 | 13 634 349,89 | 8 913 700,76 | 2 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 089 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 18 | PL33 | 40 806 433,89 | 40 014 991,96 | 25 334 176,29 | 11 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 089 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 18 | PL33 | 29 215 279,14 | 28 906 988,64 | 14 486 683,12 | 24 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 090 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 18 | PL33 | 2 293 760,99 | 2 293 760,99 | 2 293 760,99 | 1 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 090 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 18 | PL33 | 3 915 862,72 | 3 915 862,72 | 2 908 494,19 | 6 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 092 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 18 | PL33 | 2 968 113,30 | 2 968 113,30 | 2 967 975,45 | 1 |
| 6 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 092 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 18 | PL33 | 1 384 456,95 | 1 384 456,95 | 1 384 456,95 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 050 | 01 | 01 | 07 | 10 |  | 18 | PL33 | 4 419 080,15 | 4 419 080,15 | 3 901 427,89 | 2 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 050 | 01 | 02 | 07 | 10 |  | 18 | PL33 | 2 115 553,46 | 2 115 553,46 | 2 115 553,46 | 3 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 050 | 01 | 02 | 07 | 10 |  | 19 | PL33 | 1 202 991,89 | 1 202 991,89 | 997 768,33 | 3 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 050 | 01 | 03 | 07 | 10 |  | 18 | PL33 | 4 131 206,18 | 4 131 206,18 | 4 127 362,82 | 2 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 051 | 01 | 01 | 07 | 10 |  | 18 | PL33 | 2 108 590,85 | 2 108 590,85 | 2 103 250,87 | 4 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 051 | 01 | 01 | 07 | 10 |  | 19 | PL33 | 1 094 812,72 | 717 297,31 | 1 075 037,50 | 5 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 051 | 01 | 02 | 07 | 10 |  | 18 | PL33 | 10 047 094,56 | 10 047 094,56 | 9 625 161,89 | 20 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 051 | 01 | 02 | 07 | 10 |  | 19 | PL33 | 446 944,34 | 446 944,34 | 372 599,97 | 2 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 051 | 01 | 03 | 07 | 10 |  | 18 | PL33 | 27 453 552,74 | 27 453 552,74 | 25 624 095,18 | 68 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 051 | 01 | 03 | 07 | 10 |  | 19 | PL33 | 918 681,57 | 835 946,56 | 878 433,86 | 6 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 051 | 01 | 03 | 07 | 10 |  | 24 | PL33 | 352 811,75 | 151 107,19 | 350 226,82 | 2 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 052 | 01 | 02 | 07 | 10 |  | 18 | PL33 | 3 707 630,56 | 3 707 630,56 | 3 706 369,15 | 2 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 052 | 01 | 02 | 07 | 10 |  | 19 | PL33 | 969 948,22 | 969 948,22 | 969 948,22 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 052 | 01 | 03 | 07 | 10 |  | 18 | PL33 | 6 063 756,33 | 6 063 756,33 | 6 015 729,92 | 8 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 052 | 01 | 03 | 07 | 10 |  | 19 | PL33 | 193 998,31 | 193 998,31 | 180 433,24 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 053 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 20 | PL33 | 16 769 651,99 | 16 769 651,99 | 14 245 312,46 | 6 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 18 | PL33 | 858 543,04 | 858 543,04 | 98 235,29 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 20 | PL33 | 35 505 914,99 | 34 895 194,02 | 30 589 739,61 | 22 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 053 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 20 | PL33 | 2 135 890,90 | 2 114 752,90 | 1 665 213,87 | 8 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 21 | PL33 | 2 764 190,84 | 2 574 815,22 | 2 728 092,80 | 5 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 18 | PL33 | 5 415 482,28 | 5 415 482,28 | 5 281 791,20 | 9 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 18 | PL33 | 2 730 273,51 | 2 730 273,51 | 2 708 427,23 | 7 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 20 | PL33 | 247 189,50 | 247 189,50 | 228 635,26 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 21 | PL33 | 994 170,12 | 845 044,60 | 983 951,44 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 24 | PL33 | 179 297,83 | 152 403,16 | 126 560,67 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 18 | PL33 | 9 336 068,60 | 9 336 068,60 | 7 672 180,38 | 4 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  | 18 | PL33 | 4 848 913,78 | 4 848 913,78 | 2 257 488,64 | 3 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 18 | PL33 | 4 323 862,45 | 4 323 862,45 | 4 217 905,99 | 6 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 079 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 18 | PL33 | 744 067,29 | 744 067,29 | 499 492,81 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 079 | 01 | 02 | 07 | 02 |  | 18 | PL33 | 1 481 173,41 | 1 481 173,41 | 1 469 908,67 | 2 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 081 | 01 | 01 | 07 | 02 |  | 20 | PL33 | 1 080 196,08 | 964 941,44 | 1 058 400,10 | 2 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 081 | 01 | 02 | 07 | 02 |  | 20 | PL33 | 14 398 318,18 | 14 370 515,19 | 12 087 156,04 | 2 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 081 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 20 | PL33 | 450 610,05 | 360 525,78 | 412 428,02 | 4 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 092 | 01 | 01 | 07 | 08 |  | 15 | PL33 | 1 847 956,46 | 831 580,41 | 1 832 910,16 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 092 | 01 | 01 | 07 | 08 |  | 18 | PL33 | 1 588 123,20 | 1 588 123,20 | 1 588 122,94 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 092 | 01 | 02 | 07 | 08 |  | 18 | PL33 | 7 229 154,92 | 7 229 154,92 | 6 732 217,26 | 4 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 092 | 01 | 03 | 07 | 08 |  | 15 | PL33 | 762 213,04 | 392 146,76 | 646 052,34 | 1 |
| 7 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 092 | 01 | 03 | 07 | 08 |  | 18 | PL33 | 2 230 275,70 | 2 230 275,70 | 1 771 999,80 | 2 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 18 | PL33 | 479 612,59 | 437 082,54 | 479 407,79 | 2 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 19 | PL33 | 18 228,04 | 15 493,65 | 18 228,04 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 3 137 582,15 | 3 072 425,17 | 2 581 644,49 | 15 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 5 671 509,16 | 5 189 588,91 | 4 711 899,14 | 32 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 20 | PL33 | 473 616,13 | 388 549,10 | 414 225,03 | 5 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | PL33 | 2 265 829,79 | 1 997 138,31 | 1 985 756,65 | 12 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 105 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 1 550 852,88 | 1 334 597,15 | 1 385 450,26 | 7 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 13 | PL33 | 101 551,33 | 91 375,25 | 0,00 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 18 | PL33 | 292 921,62 | 292 921,62 | 224 139,01 | 3 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 19 | PL33 | 102 299,19 | 91 743,22 | 0,00 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 20 | PL33 | 1 777 875,29 | 1 631 339,57 | 1 170 958,57 | 6 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 21 | PL33 | 81 274,68 | 78 139,47 | 81 274,68 | 2 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 24 | PL33 | 222 732,21 | 197 726,87 | 145 440,56 | 3 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 07 | PL33 | 27 639,57 | 24 875,61 | 27 639,57 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 11 | PL33 | 89 472,84 | 89 472,84 | 89 472,84 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 16 | PL33 | 42 153,45 | 37 889,23 | 42 153,45 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 612 115,81 | 611 488,35 | 504 373,69 | 6 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 1 242 375,75 | 1 116 571,33 | 1 224 236,18 | 3 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 20 | PL33 | 8 109 340,65 | 7 709 830,40 | 6 644 775,86 | 19 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | PL33 | 506 654,84 | 490 321,47 | 506 654,84 | 6 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 256 406,36 | 230 517,75 | 252 560,37 | 3 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 115 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 18 | PL33 | 1 080 630,18 | 1 042 399,55 | 1 068 695,13 | 6 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 115 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 19 | PL33 | 1 955 208,83 | 1 819 768,07 | 1 399 092,14 | 21 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 115 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 24 | PL33 | 60 170,21 | 60 170,21 | 36 960,30 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 3 588 315,44 | 3 588 315,44 | 3 409 633,52 | 23 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 25 985 903,05 | 24 982 668,69 | 24 401 444,78 | 258 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 391 844,87 | 377 606,92 | 391 391,73 | 4 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 117 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 18 | PL33 | 153 565,62 | 138 209,05 | 149 385,24 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 117 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 19 | PL33 | 1 503 960,18 | 1 353 054,80 | 1 438 868,95 | 13 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 117 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 24 | PL33 | 117 258,35 | 105 532,52 | 50 232,76 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 117 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 4 177 210,14 | 3 755 745,43 | 3 858 965,00 | 32 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 117 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 176 144,65 | 158 530,18 | 175 939,87 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 118 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 15 | PL33 | 242 433,04 | 242 433,04 | 238 351,78 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 118 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 19 | PL33 | 1 297 962,50 | 1 220 217,59 | 1 188 180,09 | 10 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 118 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 24 | PL33 | 195 787,00 | 193 174,69 | 189 986,17 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 118 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 08 | PL33 | 101 983,51 | 88 725,66 | 101 983,51 | 1 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 118 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 15 | PL33 | 3 362 168,01 | 3 319 325,19 | 2 982 242,15 | 8 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 118 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 5 675 004,60 | 5 628 990,30 | 5 347 502,63 | 9 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 118 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 30 853 837,61 | 29 040 663,70 | 27 640 805,00 | 174 |
| 8 | EFS | Słabiej rozwinięte | 118 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 2 432 680,54 | 2 264 774,72 | 2 119 468,64 | 15 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 6 476 448,23 | 6 385 336,29 | 6 270 352,09 | 26 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 6 118 027,04 | 5 811 447,38 | 5 480 782,01 | 32 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | PL33 | 10 549 363,65 | 10 461 574,15 | 5 607 834,81 | 26 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 1 679 066,63 | 1 594 903,03 | 1 619 262,16 | 7 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 20 | PL33 | 546 929,20 | 505 899,90 | 399 169,69 | 2 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 21 | PL33 | 377 908,09 | 374 322,56 | 365 524,89 | 3 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 24 | PL33 | 80 967,88 | 80 967,88 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 18 962 075,32 | 18 862 122,87 | 17 079 807,85 | 41 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 2 874 071,48 | 2 796 020,25 | 2 491 135,30 | 15 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 20 | PL33 | 20 316 910,66 | 19 724 909,53 | 18 636 782,86 | 23 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | PL33 | 38 855 005,37 | 37 972 816,42 | 32 891 241,53 | 124 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 112 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 2 549 525,99 | 2 183 582,27 | 2 507 214,59 | 7 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 113 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 1 075 658,95 | 1 075 658,95 | 940 114,76 | 2 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 113 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 1 065 618,69 | 1 052 749,20 | 1 038 555,35 | 1 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 113 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | PL33 | 3 099 067,57 | 3 077 340,97 | 2 277 891,43 | 1 |
| 9 | EFS | Słabiej rozwinięte | 113 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 4 112 266,21 | 3 981 311,67 | 3 670 084,01 | 2 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 102 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 18 | PL33 | 1 370 446,88 | 1 370 446,88 | 1 316 998,32 | 2 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 102 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 19 | PL33 | 353 600,26 | 335 919,65 | 309 143,28 | 2 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 102 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 24 | PL33 | 1 662 789,12 | 1 332 959,86 | 1 537 045,35 | 5 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 62 242 353,14 | 62 242 353,14 | 57 927 783,25 | 106 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 17 476 618,83 | 16 121 986,59 | 14 822 913,53 | 57 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | PL33 | 417 335,21 | 396 455,04 | 417 335,21 | 1 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 8 111 549,32 | 7 171 997,10 | 6 684 638,80 | 27 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 19 | PL33 | 1 733 372,98 | 1 733 372,98 | 1 730 781,62 | 1 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | 24 | PL33 | 1 826 048,81 | 1 778 386,31 | 1 787 682,63 | 2 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 13 | PL33 | 343 551,91 | 333 863,59 | 338 290,32 | 1 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 16 | PL33 | 0,00 | 0,00 | 5 618,09 | 0 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 17 | PL33 | 404 514,35 | 392 781,77 | 401 505,28 | 1 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 2 797 007,53 | 2 749 868,71 | 2 767 575,45 | 3 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | PL33 | 13 987 504,01 | 13 381 132,96 | 13 387 880,04 | 23 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | PL33 | 1 095 578,10 | 1 072 812,86 | 1 085 819,11 | 3 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 16 065 497,29 | 15 390 337,59 | 14 778 466,14 | 23 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 104 | 04 | 07 | 07 |  | 08 | 16 | PL33 | 5 292 996,19 | 4 499 046,76 | 4 259 165,49 | 1 |
| 10 | EFS | Słabiej rozwinięte | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | PL33 | 16 578 587,28 | 13 821 719,45 | 12 265 547,01 | 3 |
| 12 | EFRR |  | 013 | 01 | 01 | 07 | 13 |  | 18 | PL33 | 1 451 411,53 | 1 451 411,53 | 0,00 | 2 |
| 12 | EFRR |  | 013 | 01 | 01 | 07 | 13 |  | 20 | PL33 | 4 650 140,92 | 4 650 140,92 | 0,00 | 1 |
| 12 | EFRR |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 13 |  | 18 | PL33 | 5 035 108,25 | 5 035 108,25 | 0,00 | 5 |
| 12 | EFRR |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 13 |  | 20 | PL33 | 918 947,77 | 918 947,77 | 0,00 | 1 |
| 12 | EFRR |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 13 |  | 18 | PL33 | 5 977 571,59 | 5 977 571,59 | 205 588,11 | 8 |
| 12 | EFRR |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 13 |  | 21 | PL33 | 307 698,22 | 261 543,49 | 0,00 | 1 |
| 12 | EFRR |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 13 |  | 24 | PL33 | 140 908,11 | 119 771,89 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFS | Słabiej rozwinięte | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 53 407 102,91 | 53 407 102,91 | 38 050 313,30 | 122 |
| 11 | EFS | Słabiej rozwinięte | 122 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 2 588 026,17 | 2 588 026,17 | 963 856,88 | 21 |
| 11 | EFS | Słabiej rozwinięte | 123 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | PL33 | 2 924 045,50 | 2 924 045,50 | 1 365 146,92 | 45 |

## Tabela 8: Wykorzystanie finansowania krzyżowego

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Wykorzystanie finansowania krzyżowego** | **Oś priorytetowa** | **Kwota wsparcia UE, jaką przewiduje się wykorzystać w celu finansowania krzyżowego na podstawie wybranych operacji (w EUR)** | **Jako część wsparcia UE na oś priorytetową (w %) (3/wsparcie UE na oś priorytetową\*100)** | **Kwota wsparcia UE w ramach finansowania krzyżowego w oparciu o wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (w EUR)** | **Jako część wsparcia UE na oś priorytetową (w %) (5/wsparcie UE na oś priorytetową\*100)** |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | 1 | 31 908,82 | 0,04% | 43 912,07 | 0,05% |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS | 10 | 12 868 534,70 | 10,00% | 1 124,77 | 0,00% |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS | 11 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS REACT-EU, ale objęte wsparciem w ramach EFRR REACT-EU | 12 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | 2 | 240 916,69 | 0,13% | 1 493,97 | 0,00% |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | 3 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | 4 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | 5 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | 6 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR | 7 | 836 459,78 | 0,60% | 259 234,28 | 0,19% |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS | 8 | 9 583 277,30 | 10,00% | 2 255 204,10 | 2,35% |
| koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS | 9 | 10 227 979,90 | 10,00% | 5 352 358,57 | 5,23% |

## Tabela 9: Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR, EFRR REACT-EU i Fundusz Spójności w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia")

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Oś priorytetowa** | **Kwota wsparcia UE, jaką przewiduje się wykorzystać na operacje realizowane poza obszarem objętym programem na podstawie wybranych operacji (w EUR)** | **Jako część wsparcia UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu (%) (2/wsparcie UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu\*100)** | **Kwota wsparcia UE podczas operacji realizowanych poza obszarem objętym programem w oparciu o wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (w EUR)** | **Jako część wsparcia UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu (%) (4/wsparcie UE dla osi priorytetowej w momencie przyjęcia programu\*100)** |
| 1 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 12 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7 | 0,00 |  | 0,00 |  |

## Tabela 10: Wydatki poniesione poza Unią (EFS i EFS REACT-EU)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kwota wydatków, które mają zostać poniesione poza terytorium Unii w ramach celów tematycznych 8 i 10 na podstawie wybranych operacji (w EUR) | Udział w całkowitej alokacji finansowej (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego (%) (1/całkowita alokacja finansowa (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego\*100) | Wydatki kwalifikowalne poniesione poza terytorium Unii, zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (w EUR) | Udział w całkowitej alokacji finansowej (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego (%) (3/całkowita alokacja finansowa (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego\*100) |
| 0,00 |  | 0,00 |  |

# SYNTEZA EWALUACJI

Synteza wyników wszystkich ewaluacji programu dostępnych w odniesieniu do poprzedniego roku obrotowego, wraz z odniesieniem do nazwy i okresu, jaki obejmowała dana ewaluacja

|  |
| --- |
| **Zgodnie z Planem Ewaluacji RPOWŚ w 2022 r. zrealizowano następujące badania ewaluacyjne:**   1. ***Ewaluacja wpływu inwestycji transportowych w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020***   Badanie dotyczyło oceny efektów inwestycji transportowych realizowanych w ramach RPOWŚ  w obszarze:   * zwiększenia dostępności transportowej i poprawy bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T; * poprawy stanu połączeń kolejowych w regionie; * zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz wewnętrznej dostępności komunikacyjnej na obszarze KOF.   Projekty infrastruktury drogowej nakierowane były na poprawę funkcjonowania kluczowego systemu transportowego w województwie świętokrzyskimi i realizowane na terenie prawie całego województwa. Oprócz modernizacji i przebudowy już istniejących dróg i linii kolejowych, zrealizowano projekty dotyczące budowy dróg, w tym budowy obwodnic, przez co luka w funkcjonującej sieci transportowej została w pewnym stopniu wypełniona. Mimo to, potrzeby w zakresie rozwoju transportu drogowego i kolejowego wciąż są duże i konieczne jest ich dalsze finansowanie. Realizacja projektów miała pozytywny wpływ na sferę społeczno-ekonomiczną województwa świętokrzyskiego, ponieważ przyczynia się do poprawy mobilności mieszkańców i wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Zrealizowane interwencje drogowe wpływają na poprawę bezpieczeństwa na drogach m.in. dzięki budowie obwodnic, zwiększeniu szerokości jezdni, a tym samym przepustowości, odwodnieniu drogi, a także przebudowie niebezpiecznych skrzyżowań i odcinków dróg.  Świadczą o tym m.in. spadek liczby wypadków w latach 2014-2020 (o 36,5%) oraz zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych (o 26,1%). Obserwuje się także pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego, a tym samym redukcję emisji CO2.  W regionie widoczne jest zapotrzebowanie na budowę nowych dróg (przede wszystkim obwodnic odciążających miasta od ruchu samochodowego, a także dróg prowadzących do terminali intermodalnych, centrów logistycznych, terenów inwestycyjnych lub innych gałęzi transportu) oraz modernizację dróg już istniejących. Brakuje też dobrze funkcjonujących węzłów multimodalnych, łączących drogi z siecią kolejową oraz sieciami innych gałęzi transportu.  Na podstawie wyników badania w perspektywie 2021-2027 zarekomendowano finansowanie inwestycji związanych z zakupem zeroemisyjnego taboru kolejowego i autobusów, które będą spełniać normy związane z ochroną środowiska i będą dostosowane do potrzeb mieszkańców (w tym także osób niepełnosprawnych). Ponadto badanie potwierdziło zasadność kontynuowania inwestycji przyczyniających się do utworzenia węzłów umożliwiających m.in. połączenie obszarów miejskich z infrastrukturą ruchu regionalnego i lokalnego. Zwrócono uwagę na konieczność podjęcia działań umożliwiających zapewnienie pozamiejskiego publicznego transportu zbiorowego w miejscach dotychczasowo pozbawionych tego rodzaju formy komunikacji oraz premiowanie projektów, które w szczególny sposób będą oddziaływać na zwiększenie bezpieczeństwa w regionie i tym samym na uspójnienie sieci infrastruktury oraz na poprawę środowiska naturalnego (w tym redukcję emisji CO2).     1. ***Ocena efektów wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji MSP w woj. Świętokrzyskim w perspektywie 2014-2020***     Przedmiot badania stanowiły wszystkie działania z OP1. Innowacje i nauka (PI 1a i PI 1b); OP2. Konkurencyjna gospodarka (PI 3a i PI 3b) oraz Działanie 10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (PI 8v).  Odbiorcami wsparcia w działaniach objętych badaniem były podmioty gospodarcze, jednostki naukowe (dotacje na inwestycje w infrastrukturę B+R), instytucje otoczenia biznesu (dotacje na rozwój i podniesienie oferty usługowej), jednostki samorządu terytorialnego (dotacje na rozwój terenów inwestycyjnych).  W wyniku przeprowadzonej analizy wskazano, że inwestycje zrealizowane dzięki wsparciu miały istotne znaczenie dla firm. 74% przedsiębiorców i 57% pożyczkobiorców deklarowało umocnienie pozycji konkurencyjnej w porównaniu do momentu poprzedzającego otrzymanie wsparcia. Beneficjenci dotacji otrzymali silniejszy impuls rozwojowy aniżeli pożyczkobiorcy, wpływ na to miała zarówno forma wsparcia jak i jego wartość. 70% beneficjentów PI 1b – badania i rozwój - zainicjowało dzięki wsparciu aktywność związaną z prowadzeniem prac B+R.  Działania ukierunkowane na wzrost umiędzynarodowienia gospodarki regionalnej, były wdrażane w oparciu o aktualne badania potrzeb oraz możliwości eksportowe przedsiębiorstw działających w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji, analizie poddane zostały najważniejsze rynki docelowe. Największy wpływ na wzrost umiędzynarodowienia miały wyjazdy na targi zagraniczne, a najbardziej istotną i pożądaną formą wsparcia są bezpośrednie kontakty, w szczególności spotkania B2B. Uzbrajanie i tworzenie nowych terenów inwestycyjnych miało wieloaspektowy wpływ na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, choć zdecydowanie bardziej w skali lokalnej niż regionalnej. Zagospodarowane tereny inwestycyjne stają się lokalnymi ośrodkami, wokół których zaczynają tworzyć się łańcuchy wartości, powstają nowe przedsiębiorstwa oraz usługi dla mieszkańców.  Wszystkie wsparte Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) prowadziły analizy potrzeb MŚP i dzięki temu usługi przez nie dostarczane były coraz lepiej dostosowywane do potrzeb firm. Najważniejszym efektem interwencji było wprowadzenie pakietów innowacyjnych usług doradczych dostosowanych do specyfiki projektów innowacyjnych, np. wsparcie związane z pracami badawczo-rozwojowymi czy ochroną praw własności intelektualnej. Potencjał IOB do świadczenia usług dla MŚP zwiększył się dzięki inwestycjom w infrastrukturę, profesjonalizacji kadr oraz dopasowaniu oferty do potrzeb firm.  Rekomendacje zaproponowane w toku badania to m.in.:  - wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą na minimalizację obciążeń finansowych firm związanych z realizacją projektów; wykorzystanie formuły panelu ekspertów do oceny projektów badawczo – rozwojowych;  - premiowanie pośredników finansowych za pozyskiwanie zaawansowanych technologicznie projektów do portfela pożyczek;  - większe ukierunkowanie wsparcia dotyczącego umiędzynarodowienia na startupach oraz długofalowe wsparcie przedsiębiorstw z zakresu umiędzynarodowienia, wykraczające poza pierwsze nawiązanie kontaktu z przedsiębiorstwem zagranicznym;  - wprowadzenie standardu badania potrzeb przedsiębiorstw przez IOB;  - wprowadzenie wyższego poziomu dofinansowania usług szkoleniowych w obszarach z Przemysłem 4.0, w tym informatyki, programowania, big data, druku 3, chmur danych, Internetu rzeczy, uczenia maszynowego itp.   1. ***Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych w ramach RPOWŚ 2014-2020***   Głównym celem badania była ocena wpływu interwencji RPOWŚ 2014-2020 na poprawę dostępu do e-usług publicznych w regionie w ramach PI 2c. Istotne było dokonanie oceny podsumowującej i określenie czy działania prowadzone we wskazanym zakresie przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu i jakości życia mieszkańców. W wyniku realizacji interwencji powstały i powstają kompleksowe rozwiązania w zakresie e-usług publicznych. Wdrożone rozwiązania, aplikacje i systemy zostały ocenione jako użyteczne i funkcjonalne. Cieszą się jednak umiarkowanym zainteresowaniem odbiorców, co jest uzależnione od zasięgu efektów projektów i momentu ich wdrażania. Zdecydowanie największą sumaryczną wartość miały przedsięwzięcia z zakresu e-zdrowia, ponad 43% wartości wszystkich realizowanych w tym obszarze projektów. Obejmowały one wdrożenie i wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej, wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych, rozwój systemów i infrastruktury informatycznej, służącej poprawie efektywności zarządzania podmiotami wykonującymi na terenie województwa działalność leczniczą, finansowaną ze środków publicznych. W obszarze e-zdrowia na szczególną uwagę zasługuje projekt pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)”, który objął swoim zasięgiem 20 podmiotów leczniczych z terenu województwa.  W przypadku projektów z zakresu e-geodezji były one realizowane prawie we wszystkich powiatach województwa świętokrzyskiego (poza ostrowieckim). Połowa z nich to projekty partnerskie realizowane wspólnie przez powiaty.  Wdrożenie e-systemów wpłynęło na usprawnienie pracy i zapewnienie udogodnień dla obywateli. Najczęściej wskazywanymi efektami wsparcia były: spadek liczby klientów załatwiających sprawy w sposób tradycyjny (83,3%), skrócenie czasu załatwiania konkretnych spraw (75%), skrócenie czasu obiegu dokumentów (66,7%), ograniczenie zużycia papieru (58,3%) oraz lepsze postrzeganie urzędu przez klientów (58,3%). Badanie wykazało, że realizacja projektów stanowiła impuls do innych działań w obszarze informatyzacji i cyfryzacji. Użyteczność e-usług uwidoczniła się w okresie pandemii COVID-19, szczególnie funkcja e-recept lub e-rejestracji w przypadku usług zdrowotnych, e-dziennika w przypadku usług edukacyjnych oraz cyfrowe zasoby geodezyjne. Wszystkie te usługi umożliwiły załatwienie sprawy przez Internet/telefon.  Podsumowując stwierdzono, że interwencja poddana ewaluacji wdrażana jest w sposób efektywny. W badaniu wskazane zostały obszary nadal wymagające wsparcia m.in.: wyposażenie lokalnej administracji publicznej w narzędzia informatyczne umożliwiające integrację z centralną architekturą informatyczną; zastosowanie sztucznej inteligencji w procesach przetwarzania danych; wsparcie podnoszenia kompetencji cyfrowych pracowników instytucji sektora publicznego; cyberbezpieczeństwo, ukierunkowane na wzmacnianie bezpieczeństwa świadczenia e-usług lub systemów informatycznych poprzez budowę lub modernizację istniejących systemów, o zasięgu regionalnym i lokalnym; usługi w zakresie e-zdrowia. Pozytywnie oceniono także zaplanowany zakres działań w ramach programu regionalnego FEŚ 2021-2027.  Dla RPOWŚ prowadzona jest strona internetowa z oddzielną zakładką dedykowaną ewaluacji RPOWŚ. Na stronie publikowane są opracowania, wyniki analiz oraz badań ewaluacyjnych dotyczących Programu. IZ RPOWŚ na bieżąco informuje przedstawicieli KM o wynikach realizowanych badań ewaluacyjnych i sformułowanych rekomendacjach. W przygotowanie zakresu badań ewaluacyjnych, akceptacji i oceny raportów końcowych z przeprowadzonych analiz zaangażowana jest Grupa Sterująca Ewaluacją w RPOWŚ. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Fundusz** | **Od miesiąca** | **Od roku** | **Do miesiąca** | **Do roku** | **Rodzaj oceny** | **Cel tematyczny** | **Temat** | **Ustalenia** |
| Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych w ramach RPOWŚ 2014-2020 | EFRR | 8 | 2022 | 12 | 2022 | Wpływ | 02 | Głównym celem badania była ocena wpływu interwencji RPOWŚ 2014-2020 na poprawę dostępu do e-usług publicznych w regionie. Istotne było dokonanie oceny podsumowującej i określenie, czy działania prowadzone we wskazanym zakresie przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu i jakości życia mieszkańców, sprzyjają wzmocnieniu podejmowanych działań. Interwencja w tym obszarze była wynikiem odnotowywanej na terenie świętokrzyskiego niewystarczającej ilości i jakości e-usług w sektorze publicznym. | Największą sumaryczną wartość miały  przedsięwzięcia z zakresu e-zdrowia – 76,59 mln zł (co stanowiło ponad 43% wartości wszystkich projektów). Projekty z zakresu e-zdrowia obejmowały wdrożenie i wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej, wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych, rozwój systemów i infrastruktury informatycznej, służącej poprawie efektywności zarządzania podmiotami wykonującymi na terenie województwa działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych. W obszarze **e-zdrowia** na szczególną uwagę zasługuje projekt pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (*InPlaMed WŚ*)”, który objął 20 podmiotów leczniczych w terenu województwa.  Projekty z zakresu e-geodezji realizowane były prawie we wszystkich powiatach województwa świętokrzyskiego (poza ostrowieckim). Połowa projektów z zakresu e-geodezji to projekty partnerskie realizowane wspólnie przez powiaty. Wdrożenie e-systemów wpłynęło (lub w niedługim czasie prawdopodobnie wpłynie) na usprawnienie pracy i zapewnienie udogodnień dla obywateli. Najczęściej wskazywanymi efektami będą: spadek liczby klientów załatwiających sprawy w sposób tradycyjny (83,3%), skrócenie czasu załatwiania konkretnych spraw (75%), skrócenie czasu obiegu dokumentów (66,7%), ograniczenie zużycia papieru (58,3%) oraz lepsze postrzeganie urzędu przez klientów (58,3%). Wnioski płynące z badania wskazują, że realizacja projektów stanowi impuls do innych działań w obszarze informatyzacji i cyfryzacji. |
| Ewaluacja wpływu inwestycji transportowych w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 | EFRR | 2 | 2022 | 7 | 2022 | Wpływ | 07 | Celem badania była ocena wpływu inwestycji transportowych w ramach RPOWŚ 2014-2020 na poprawę funkcjonowania systemu transportowego w regionie. Została dokonana ocena efektów zrealizowanych inwestycji w zakresie zwiększenia dostępności transportowej i poprawy bezpieczeństw regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T, poprawy stanu połączeń kolejowych w regionie, zwiększenia bezpieczeństwa i wewnętrznej dostępności  komunikacyjnej w obszarze Kieleckiego obszaru Funkcjonalnego (KOF). | Badanie wykazało, że podjęta interwencja pozytywnie wpłynęła na poprawę dostępności komunikacyjnej województwa świętokrzyskiego. Zrealizowane projekty umożliwiły poprawienie przepustowości na drogach o znaczeniu regionalnym. Poprawa dostępności regionu nastąpiła także dzięki realizacji projektów z zakresu transportu kolejowego (budowa krótkiego odcinka linii kolejowej oraz dostawa taboru kolejowego). Realizacja projektów dot. transportu miała pozytywny wpływ na sferę społeczno-ekonomiczną, przyczynia się do poprawy mobilności mieszkańców i wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Realizowane interwencje drogowe wpływają na poprawę bezpieczeństwa na drogach m.in. dzięki budowie obwodnic, zwiększeniu szerokości jezdni, przepustowości, odwodnieniu drogi, a także przebudowie niebezpiecznych skrzyżowań i odcinków dróg. Obserwuje się także pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego (m.in. poprzez odpowiednio zaprojektowane odwodnienie drogi np.  kanalizacja deszczowa z separatorami i podczyszczalniami, zbiorniki zbierające wodę, nasadzenia zieleni, zastosowanie cichej nawierzchni, zmniejszenie zatłoczenia dróg, a tym samym redukcję emisji CO2). W perspektywie 2021-2027 rekomenduje się realizację projektów w zakresie budowy nowych dróg (głównie obwodnic i tych prowadzących do terenów inwestycyjnych, terminali intermodalnych, centrów logistycznych oraz modernizację sieci kolejowej i istniejących drogowych ciągów komunikacyjnych, które przyczynią się do poprawy przepustowości. |
| Ocena efektów wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji MSP w woj. Świętokrzyskim w perspektywie2014-2020 | EFRR  EFS | 7 | 2022 | 11 | 2022 | Wpływ | 01  03  08 | Celem głównym badania była ocena wpływu działań skierowanych do sektora przedsiębiorstw w ramach RPOWŚ 2014-2020 na poziom konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji podmiotów gospodarczych w regionie.  Przedmiot badania stanowiły wszystkie działania z OP1.Innowacje i nauka, OP2. Konkurencyjna gospodarka oraz działanie 10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian. Badanie miało charakter ex-post, realizowane w końcowym okresie wdrażania Programu. | W analizie wskazano, że 77% beneficjentów/przedsiębiorców (działanie 2.5) i  75% pożyczkobiorców (działanie 2.6) uznało, że inwestycja zrealizowana dzięki wsparciu miała duże lub bardzo duże znaczenie dla ich firmy. 74% przedsiębiorców i 57% pożyczkobiorców deklarowało umocnienie pozycji konkurencyjnej w porównaniu do momentu poprzedzającego otrzymanie wsparcia. Beneficjenci 2.5 otrzymali silniejszy impuls rozwojowy niż pożyczkobiorcy w działaniu 2.6 – wpływ na to miała zarówno forma wsparcia jak i jego wartość (prawie trzykrotnie wyższa w 2.5). 70% beneficjentów działania 1.2 – badania i rozwój - dzięki wsparciu zainicjowało aktywność związaną z prowadzeniem prac B+R. Poprawną logikę miały działania ukierunkowane na wzrost umiędzynarodowienia gospodarki regionalnej, były wdrażane w oparciu o aktualne badania potrzeb oraz możliwości eksportowych przedsiębiorstw działających w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji, analizie poddane były najważniejsze rynki docelowe. Działania podejmowane w  ramach promocji gospodarczej regionu wpisywały się w potrzeby przedsiębiorców (77% przedsiębiorców oceniających dobrze i bardzo dobrze). Największy wpływ na wzrost umiędzynarodowienia miały wyjazdy na targi zagraniczne, a istotną i pożądaną formą wsparcia były bezpośrednie kontakty, w szczególności B2B.  Uzbrajanie i tworzenie nowych terenów inwestycyjnych miało wieloaspektowy wpływ na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, choć zdecydowanie bardziej w skali lokalnej niż regionalnej. |

# **KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

a) Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania

|  |
| --- |
| **SYTUACJA GOSPODARCZA**  Trudna sytuacja w obszarze zamówień publicznych powodowała problemy we wdrażaniu projektów EFRR jak i EFS. Utrzymujące się wysokie ceny na rynku usług i materiałów budowlanych przekładały się na problemy z wyłonieniem wykonawców inwestycji/realizatorów zadań w projektach. Zostało to spotęgowane utrudnionym dostępem do materiałów w konsekwencji wojny na Ukrainie jak również rosnącej inflacji. Przedstawiane oferty istotnie przekraczały założony budżet i możliwości finansowe beneficjentów. Sytuacja ekonomiczna na rynku wywołana pandemią COVID-19 oraz trwająca wojna na Ukrainie, jak również galopująca inflacją powodują spadek potencjału inwestycyjnego świętokrzyskich przedsiębiorstw.  W 22 r. wdrażano inwestycje ze środki w ramach instrumentu REACT-EU stanowiące dodatkową alokację dla regionu w wysokości 18,9 mln EUR związane są z odpowiedzią na kryzys wywołany pandemią COVID-19. REACT-EU jest traktowany jako pomost między reagowaniem na kryzys związany z COVID-19, a długoterminowymi celami wspieranymi przez politykę spójności na lata 2021-2027.  Utworzono oś priorytetową "CARE" - WSPARCIE OSÓB UCIEKAJĄCYCH Z UKRAINY W WYNIKU DZIAŁAŃ ZBROJNYCH, której celem jest realizacja inwestycji w zakresie włączenia społecznego, edukacji mająca sprostać wyzwaniom migracyjnym wynikającym z agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej.  **AUDYT TEMATYCZNY I PŁATNOŚCI**  W 22 r. trwał audyt tematyczny Komisji Europejskiej nr DAC214PL1062, i jednocześnie w związku z wydanym przez KE ostrzeżeniem wstrzymana była certyfikacja środków Programu w ramach OP 2, OP 4 i OP 9. Wpływało to na realizację przez IZ prognoz płatności i celów certyfikacji środków. IZ RPOWŚ zrealizowała rekomendacje i zalecenia KE oraz na bieżąco współpracowała z KE w zakresie niezbędnych wyjaśnień.  **PRE-UMOWY**  W roku 2022 kontynuowano proces zawierania umów o dofinansowanie dla projektów, które zostały wybrane do dofinansowania i dla których podpisano pre-umowy. W efekcie w roku 2022 wartość pre-umów zmniejszyła się o ponad 5 mln € i na koniec 2022 wynosiła 3,7 mln €, z czego 3,6 mln € dot. PI9b/Dz. 6.5.  IZ stale monitoruje stan przygotowania projektów objętych pre-umowami, dla większości w trakcie oceny jest dokumentacja przedłożona przez Beneficjentów, a inwestycje realizują możliwe zadania. Z tego względu IZ nie identyfikuje zagrożeń we wdrażaniu interwencji Programu.  **EFS**  W 2022 r. zarejestrowano w systemie SL2014 nieprawidłowości na ogólną kwotę 106,28 tys.€ (wkład publiczny). Kwoty odzyskane – 51,36 tys. €, kwoty do odzyskania – 54,92 tys.€. W celu odzyskania środków IZ wydała decyzje administracyjne, skierowała sprawy do windykacji. W 2022 r. nie przedstawiono do certyfikacji wydatków w ramach osi 9 Programu w związku z wstrzymaniem przez KE certyfikacji tych wydatków. Powodem wstrzymania certyfikacji było ustalenie dotyczące Działania 9.3 w ramach audytu KE nr DAC214PL1062. Wydatki nie są przedstawiane do certyfikacji od dnia 16 grudnia 2021 r. Aktualna sytuacja negatywnie wpływa na rozliczanie wydatków w ramach Programu i może prowadzić do trudności w osiągnięciu wskaźników finansowych na zakończenie jego realizacji. W okresie sprawozdawczym pracownicy WUP, kontrolujący prawidłowość realizacji projektów, nie wykryli żadnych istotnych uchybień. W efekcie audytu operacji przeprowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej w Kielcach w okresie styczeń- maj 2022 wykryto nieprawidłowość dotyczącą uznania za niekwalifikowane wydatki związane z dop./wyp. 2 stanowisk pracy. Nieprawidłowość zgłoszona została do OLAF. Nr raportu RPSW/2022/Z13/IP/00001/K. Środki odzyskano.  W ramach osi 8 i 9 stopień real. prawie wszystkich wskaźników produktu i rezultatu przekroczył na koniec 2022 r. poziom 100% real. wzgl. wart. doc. na 2023 r. Część wskaźników o poziomie niższym nie wykazuje jednak zagrożenia osiągnięcia wart. zakładanej, biorąc pod uwagę, że projekty są w trakcie realizacji. Tu, gdzie to zasadne dokonano zmian wartości docelowych wskaźników w Programie, które zostały w grudniu 22r. zaakceptowane przez KE.  **PI 9i**  W 2022 r. ogłoszono nabór projektu w trybie nadzwyczajnym w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie. W wyniku podjętych działań w ramach projektu zostały utworzone Centra Pomocy Uchodźcom, przeprowadzane są kursy/nauka języka polskiego, tłumaczenie dokumentów z j. ukraińskiego na j. polski/ z j. polskiego na j. ukraiński. Zapewniono także pomoc socjalno-bytową przez zakup: żywności, środków higieny osobistej, środków czystości, odzieży, urządzeń niezbędnych do wykonywania pracy zdalne. W PI 9i dodano wskaźniki produktu związane ze wsparciem uchodźców z Ukrainy.  **PI 8iii**  W ramach PI 8i jedynymi wsk., w których zagrożone jest osiągnięcie wartości docelowej są wskaźniki rezultatu dot. liczby osób bezrobotnych (osiągnięto 46% wartości docel.), długotrwale bezrobotnych (osiągnięto 51% wartości docel.) oraz niepełnosprawnych (osiągnięto 82% wartości docel.), które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu prog. Zdecydowany wpływ na niewielki przyrost w/w wskaźników miała pandemia COVID-19, która zbiegła się w czasie z realizacją nowo podpisanych umów w r. 2020 i 2021. Wszystkie przyjęte do realizacji proj. przewidywały wsparcie w postaci szkoleń kończących się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji. Niestety wskutek wybuchu pandemii, szkolenia były odkładane w czasie lub całkowicie odwoływane. O ile firmy szkoleniowe z czasem umożliwiły zdalny udział w zajęciach teoretycznych, o tyle nie było możliwości przeprowadzenia zajęć praktycznych, niezbędnych do uzyskania odpowiednich uprawnień. Innym czynnikiem mającym wpływ na niską realizację wskaź. jest fakt, że uzyskanie kwalifikacji zgodnie z def. wskaźnika wymaga przeprowadzenia egzaminu przez uprawnioną do tego instytucję zewnętrzną. Beneficjenci często sygnalizowali problem ze znalezieniem odpowiedniej instytucji.  **PI 8v**  Obniżenie wartości docelowej wskaźnika dot. liczby osób pracujących oraz wskaźnika mon. ilość osób w wieku 50 lat i więcej, które skorzystały ze szkoleń za pośrednictwem, BUR przy jednoczesnym wzroście dynamiki ich przyrostu na przestrzeni r. 2022 spowodowały, że % realizacji wartości docelowej każdego z nich, na koniec okresu spraw., oscylował wokół poziomu 90% w przypadku os. pracujących objętych wsparciem oraz 84% w odniesieniu do os. w wieku 50+. Wartości docelowe zostały zmniejszone w efekcie przesunięcia części alokacji z PI8v na PI 9i. Ponadto Projektodawca ograniczył możliwość kilkukrotnego udziału w projekcie tych samych osób, co wpływało negatywnie na wzrost wskaźnika. |

b) Ocena tego, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych (w stosownych przypadkach)

|  |
| --- |
| **Ramy wykonania:**  Spośród 33 wskaźników ram wykonania Programu wartość celu końcowego na koniec 2023 r.   * dla 3 wskaźników wynosi 0% (są to wskaźniki dotyczące osi 13, której wdrażanie dopiero rozpoczęto), * dla 30 wynosi powyżej 50%, w tym 16 wskaźników pow. 100% wartości docelowej.   Dla 9 osi priorytetowych poziom realizacji celu końcowego wskaźnika fin. przekroczył 60%.  **W 2022 r. przeprowadzono jedną modyfikacje RPOWŚ.** Wprowadzono nową **13. Oś priorytetową: CARE – *Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju***, której celem jest sprostanie wyzwaniom migracyjnym, wynikającym z agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej, obejmującą inwestycje ukierunkowane na stworzenie dla uchodźców godnych warunków zamieszkania. Powyższe ma zostać osiągnięte poprzez mieszkania socjalne oraz wsparcie inwestycyjne w zakresie wyposażenia placówek edukacyjnych do których uczęszczają dzieci uchodźców, w niezbędny sprzęt komputerowy. Na realizację celu przeznaczono 3,7 mln EUR.  Ponadto ww. modyfikacja RPOWŚ 2014-2020, objęła wprowadzenie do Programu środków II transzy REACT-EU, przeznaczonych na realizację Osi priorytetowej *12. REACT-EU dla Świętokrzyskiego* w wysokości ponad 3 mln EUR. Zmiany programu to także kolejne przesunięcia unijnych funduszy w wysokości ponad 10 mln EUR w ramach poszczególnych działań, w celu efektywnego wykorzystania środków z kończącej się perspektywy finansowej UE. Przedsiębiorcy (w ramach Działania 2.6) otrzymają blisko 3,2 mln EUR w ramach instrumentów finansowych. Na poprawę efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (Działanie 3.3) zostanie przeznaczona dodatkowa kwota w wysokości blisko 3 mln EUR. Również w ramach Działania 9.1 została przewidziana interwencja związana z przeciwdziałaniem skutkom agresji Federacji Rosyjskiej w Ukrainie, która stanowi odpowiedź na potrzeby uchodźców opuszczających Ukrainę i przybywających do Polski. Na ten cel zostały przeznaczone środki w wysokości blisko 4 mln EUR.    IZ na bieżąco prowadzi monitoring i podejmuje działania zmierzające do zapewnienia realizacji celów określonych na koniec 2023 r. |

# STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ

Streszczenie treści rocznych i końcowych sprawozdań z wdrażania należy opublikować i przekazać jako oddzielny plik w postaci załącznika do rocznego i końcowego sprawozdania z wdrażania.

Możesz przesłać/znaleźć streszczenie podawane do wiadomości publicznej w menu Ogólne > Dokumenty aplikacji SFC2014.

# SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **1. Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI** | |
| 1.1. Oś priorytetowa wspierająca instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI | 10 - Otwarty rynek pracy |
| 2. Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka | EFS |
| ***3. Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego*** | ***08 - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz mobilności pracowników*** |
| 3.1. Kwota finansowania z EFSI zaangażowana w umowie o finansowaniu z poszczególnych celów tematycznych wybranych w polu 3 (fakultatywnie) | 4 499 046,76 |
| **4. Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego** | |
| 4.1. Numer CCI każdego innego programu finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 30. Data ukończenia oceny ex ante | 2014-11-28 |
| **31. Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy** | |
| 31.1. Czy rozpoczęto już proces wyboru lub wyznaczenia? | Tak |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | 10.4 EFS, Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Warszawa |
| **7. Rozwiązania wdrożeniowe** | |
| 7.1. Instrumenty finansowe ustanowione na poziomie Unii, zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierane z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI |  |
| 7.1.1. Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii |  |
| 7.2. Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b), c) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | Powierzenie zadań wdrożeniowych przez bezpośrednie udzielenie zamówienia |
| 7.3. Instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od IZ z produktami finansowym EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Fundusz funduszy |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Bank publiczny lub instytucja publiczna |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Bank Gospodarstwa Krajowego |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | wybór podmiotu wdrażającego IF w ramach współpracy publiczno - publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w zakresie zamówień |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2017-06-30 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 5 292 996,19 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 4 499 046,76 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 4 499 046,76 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 4 647 255,65 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 3 950 167,29 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) |  |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 3 950 167,29 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 697 088,36 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 697 088,36 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 170 926,52 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 125 346,12 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 45 580,40 |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 34 917,49 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 793 949,43 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 697 088,36 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 697 088,36 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (307) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Starachowice |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | 10.4 EFS, Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Tak |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska , Starachowice |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | przetarg nieograniczony, nr umowy operacyjnej 2/RPSW/1120/2020/IV/DIF/307 |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2020-07-21 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 514 275,65 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 426 848,79 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 426 848,79 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 318 030,94 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 298 794,15 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) |  |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 298 794,15 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 19 236,79 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 19 236,79 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 22 118,62 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 22 118,62 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **mikropożyczka** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 312 282,57 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 259 194,54 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 290 940,13 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 241 480,31 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 241 480,31 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) | 0,00 |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) |  |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 49 459,82 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 16 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 15 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 16 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa | 0 |
| 29.2. w tym MŚP | 16 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 16 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne | 0 |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 0 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 0,00 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 53 088,04 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 53 088,04 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 0,83 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,10 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 5 430,28 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 12 797,45 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 12 405,33 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 392,12 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 87 426,86 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 49 459,82 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 49 459,82 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (080) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Końskie |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | 10.4 EFS, Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Tak |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska , Końskie |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | przetarg nieograniczony, nr umowy operacyjnej 2/RPSW/7517/2018/1/DPE/080 |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2018-02-07 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 2 589 442,26 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 2 134 243,94 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 2 134 243,94 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 2 570 076,52 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 2 116 743,14 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) |  |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 2 116 743,14 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 453 333,38 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 453 333,38 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 83 449,17 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) |  |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 83 449,17 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **mikropożyczka** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 2 834 932,31 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 2 059 674,84 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 2 513 008,22 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 2 059 674,84 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) |  |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 2 059 674,84 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) |  |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 453 333,38 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 153 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 153 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 153 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 153 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 153 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 11 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 200 618,93 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 775 257,47 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 775 257,47 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 1,14 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,29 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 31 850,77 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 919 963,01 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 903 488,47 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 16 474,54 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 455 198,32 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 453 333,38 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 453 333,38 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (304) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Końskie |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | 10.4 EFS, Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Tak |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Końskie |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | przetarg nieograniczony, nr umowy operacyjnej 2/RPSW/1120/2020/I/DIF/304 |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2020-07-14 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 1 094 484,07 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 853 697,58 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 853 697,58 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 537 637,39 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 448 191,23 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) |  |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 448 191,23 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 89 446,16 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 89 446,16 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 24 370,18 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) |  |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 24 370,18 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **mikropożyczka** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 406 573,47 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 317 127,31 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 406 573,47 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 317 127,31 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) |  |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 317 127,31 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) |  |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 89 446,16 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 20 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 20 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 20 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 20 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 20 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 1 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 21 342,44 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 89 446,16 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 89 446,16 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 1,02 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,18 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 10 509,47 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 42 503,46 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 41 991,76 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 511,70 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 240 786,50 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 89 446,16 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 89 446,16 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (317) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Końskie |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | 10.4 EFS, Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Tak |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Końskie |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | przetarg nieograniczony, nr umowy operacyjnej 2/RPSW/1120/2020/II/DIF/317 |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2020-07-14 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 820 863,06 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 640 273,18 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) | 640 273,18 |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 679 273,51 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 554 903,43 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) |  |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) | 554 903,43 |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 124 370,08 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 124 370,08 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 23 387,08 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) |  |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 23 387,08 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **mikropożyczka** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 570 013,87 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 440 948,46 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 565 318,54 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 440 948,46 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) |  |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) | 440 948,46 |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) |  |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 124 370,08 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 32 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 32 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 32 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 32 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 32 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 1 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 21 342,44 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 129 065,41 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 129 065,41 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 1,11 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,20 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 7 773,47 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 47 942,11 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 46 833,13 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 1 108,98 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 820 863,06 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 124 370,08 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 124 370,08 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **1. Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI** | |
| 1.1. Oś priorytetowa wspierająca instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI | 2 - Konkurencyjna gospodarka |
| 2. Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka | EFRR |
| ***3. Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego*** | ***03 - Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR)*** |
| 3.1. Kwota finansowania z EFSI zaangażowana w umowie o finansowaniu z poszczególnych celów tematycznych wybranych w polu 3 (fakultatywnie) | 93 363 001,60 |
| **4. Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego** | |
| 4.1. Numer CCI każdego innego programu finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego |  |
| 30. Data ukończenia oceny ex ante | 2014-11-28 |
| **31. Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy** | |
| 31.1. Czy rozpoczęto już proces wyboru lub wyznaczenia? | Tak |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | 2.6 EFRR, Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Warszawa |
| **7. Rozwiązania wdrożeniowe** | |
| 7.1. Instrumenty finansowe ustanowione na poziomie Unii, zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierane z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI |  |
| 7.1.1. Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii |  |
| 7.2. Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b), c) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | Powierzenie zadań wdrożeniowych przez bezpośrednie udzielenie zamówienia |
| 7.3. Instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od IZ z produktami finansowym EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a |  |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Fundusz funduszy |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Bank publiczny lub instytucja publiczna |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Bank Gospodarstwa Krajowego |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | polska, Warszawa |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | wybór podmiotu wdrażającego IF w ramach współpracy publiczno - publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w zakresie zamówień |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2017-06-30 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 103 655 152,49 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 93 363 001,60 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 93 363 001,60 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 85 545 015,31 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 78 786 209,22 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 78 786 209,22 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 6 758 806,09 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 6 758 806,09 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 1 689 519,19 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 1 153 054,43 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 536 464,76 |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 613 538,91 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a |  |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) |  |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) |  |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) |  |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 10 292 150,89 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 6 758 806,09 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 6 758 806,09 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (105) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Starachowice |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | 2.6 EFRR, Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Starachowice |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | przetarg nieograniczony, numer umowy operacyjnej 2/RPSW/12617/2018/V/DIF/105 |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2018-03-27 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 1 561 641,91 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 1 280 546,37 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 1 280 546,37 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 1 561 641,91 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 1 280 546,37 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 1 280 546,37 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 281 095,54 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 281 095,54 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 69 804,94 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) |  |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 69 804,94 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **Pożyczka dla MŚP** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 1 511 763,81 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 1 280 546,37 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 1 511 763,81 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 1 280 546,37 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 1 280 546,37 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 231 217,44 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 66 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 66 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 66 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 65 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 63 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 1 |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców | spółdzielnia socjalna |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 0 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 0,00 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 235 720,05 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 235 720,05 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 1,15 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,11 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 2 586,47 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 816 156,38 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 763 087,38 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 53 069,00 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 281 095,54 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 281 095,54 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 281 095,54 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica (086) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Pierzchnica |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | 2.6 EFRR, Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Pierzchnica |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | przetarg nieograniczony, numer umowy operacyjnej 2/RPSW/12617/2018/IV/DIF/086 |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2018-03-09 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 2 845 658,59 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 2 134 243,94 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 2 134 243,94 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 2 795 254,86 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 2 134 243,94 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 2 134 243,94 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 661 010,92 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 661 010,92 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 143 194,45 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) |  |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 143 194,45 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **Pożyczka dla MŚP** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 2 795 463,44 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 2 134 243,94 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 2 795 254,86 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 2 134 243,94 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 2 134 243,94 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) |  |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 661 010,92 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 88 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 88 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 86 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 86 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 65 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 1 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 8 536,98 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 661 219,50 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 661 219,50 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 1,25 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,22 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 6 181,74 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 1 593 163,91 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 1 501 660,85 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 91 503,06 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 711 414,65 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 661 010,92 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 661 010,92 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica (297) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Lublin |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | 2.6 EFRR, Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Lubelska Fundacja Rozwoju - Lider Konsorcjum, Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. - Uczestnik Konsorcjum |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Lublin |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | przetarg nieograniczony, numer umowy operacyjnej 2/RPSW/16219/2020/III/DIF/279 |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2020-06-16 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 2 610 966,06 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 2 610 966,06 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 2 610 966,06 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 2 610 966,06 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 2 610 966,06 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 2 610 966,06 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 167 072,37 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) |  |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 167 072,37 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **Pożyczka dla MŚP** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 2 582 593,21 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 2 561 092,73 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 2 561 092,73 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 2 561 092,73 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 2 561 092,73 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) |  |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 35 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 35 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 35 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 34 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 26 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 1 |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców | fundacja |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 0 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 0,00 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 21 500,48 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 21 500,48 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 0,90 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 0,93 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 20,49 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 378 116,02 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 378 023,25 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 92,77 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 725 268,35 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) |  |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) |  |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. (102) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Kielce |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | 2.6 EFRR, Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | przetarg nieograniczony, numer umowy operacyjnej 2/RPSW/12617/2018/I/DIF/102 |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2018-03-27 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 13 133 808,89 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 8 536 975,78 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 8 536 975,78 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 11 780 321,73 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 8 536 975,78 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 8 536 975,78 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 3 243 345,95 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 3 243 345,95 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 491 425,37 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) |  |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 491 425,37 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **Pożyczka dla MŚP** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 13 806 964,48 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 8 536 975,78 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 11 780 321,73 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 8 536 975,78 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 8 536 975,78 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 3 243 345,95 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 338 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 338 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 323 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 321 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 265 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 2 |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców | spółdzielnia, stowarzyszenie |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 8 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 210 456,73 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 5 269 358,67 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 5 269 358,67 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 1,47 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,52 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 24 421,99 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 5 902 130,23 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 5 641 785,65 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 260 344,58 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 4 686 349,33 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 3 243 345,95 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 3 243 345,95 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. (278) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Kielce |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | 2.6 EFRR, Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Kielce |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | przetarg nieograniczony, numer umowy operacyjnej 2/RPSW/16219/2020/I/DIF/278 |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2020-06-09 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 9 447 344,87 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 9 390 673,35 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 9 390 673,35 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 9 447 344,87 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 9 390 673,35 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 9 390 673,35 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 56 671,52 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 56 671,52 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 278 287,66 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) | 0,00 |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 278 287,66 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **Pożyczka dla MŚP** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 12 942 251,51 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 9 412 015,79 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 9 447 344,87 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 9 390 673,35 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 9 390 673,35 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) |  |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 56 671,52 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 175 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 174 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 162 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 162 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 134 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 1 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 4 481,91 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 3 530 235,72 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 3 530 235,72 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 0,95 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,31 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 47 398,71 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 2 057 624,63 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 2 038 499,70 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 19 124,93 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 56 671,52 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 56 671,52 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 56 671,52 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum, Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej - Uczestnik Konsorcjum, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości - Uczestnik Konsorcjum, Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica - Uczestnik Konsorcjum, Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego - Uczestnik Konsorcjum (298) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Kielce |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | 2.6 EFRR, Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy |  |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | przetarg nieograniczony, numer umowy operacyjnej 2/RPSW/8020/2020/1/DIF/298 |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2020-06-29 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 32 013 659,16 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 32 013 659,16 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 32 013 659,16 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 32 013 659,16 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 32 013 659,16 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 32 013 659,16 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 1 580 289,53 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) |  |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 1 580 289,53 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **Pożyczka dla MŚP** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 32 957 429,37 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 32 013 659,16 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 32 013 659,16 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 32 013 659,16 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 32 013 659,16 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) |  |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 540 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 540 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 514 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 510 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 400 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców | 4 |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców | stowarzyszenia, spółdzielnie, fundacja |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 7 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 234 553,41 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 943 770,20 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 943 770,20 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 0,93 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 0,96 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 24 410,60 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 8 172 753,62 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 8 159 570,55 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 13 183,07 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 0,00 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (103) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Końskie |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | 2.6 EFRR, Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Końskie |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | przetarg nieograniczony, numer umowy operacyjnej 2/RPSW/12617/2018/II/DIF/103 |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2018-03-27 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 7 880 285,33 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 5 122 185,47 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 5 122 185,47 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 7 265 398,57 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 5 113 861,91 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 5 113 861,91 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 2 151 536,66 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 2 151 536,66 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 270 161,44 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) |  |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 270 161,44 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **Pożyczka dla MŚP** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 8 732 267,41 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 5 113 861,91 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 7 265 398,57 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 5 113 861,91 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 5 113 861,91 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) | 0,00 |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 2 151 536,66 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 225 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 225 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 225 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 225 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 202 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 22 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 720 548,29 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 3 618 405,49 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 3 618 405,49 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 1,47 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,61 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 16 396,04 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 3 442 973,43 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 3 234 150,43 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 208 823,00 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 2 811 809,60 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 2 151 536,66 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 2 151 536,66 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (258) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Końskie |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | 2.6 EFRR, Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Końskie |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | przetarg nieograniczony, numer umowy operacyjnej 2/RPSW/16219/2020/II/DIF/258 |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2020-05-04 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 7 683 278,20 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 7 683 278,20 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 7 683 278,20 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 5 874 673,63 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 5 874 673,63 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 5 874 673,63 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) |  |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) |  |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 339 663,04 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) |  |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 339 663,04 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **Pożyczka dla MŚP** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 7 683 278,20 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 7 683 278,20 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 7 683 278,20 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 7 683 278,20 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 7 683 278,20 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) |  |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 157 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 157 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 152 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 152 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 134 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 3 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 176 075,13 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 0,00 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 0,93 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 0,93 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 1 367,23 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 1 591 961,88 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 1 584 412,11 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 7 549,77 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 0,00 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Lubelska Fundacja Rozwoju (104) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Kielce |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | 2.6 EFRR, Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Lubelska Fundacja Rozwoju |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Kielce |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | przetarg nieograniczony, numer umowy operacyjnej 2/RPSW/12617/2018/III/DIF/104 |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2018-03-27 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 4 017 400,37 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 3 414 790,31 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 3 414 790,31 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 3 792 216,63 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 3 414 790,31 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 3 414 790,31 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 377 426,32 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 377 426,32 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 282 360,73 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) |  |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 282 360,73 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **Pożyczka dla MŚP** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 4 814 781,80 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 3 414 790,31 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 3 792 216,63 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 3 414 790,31 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 3 414 790,31 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) |  |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 377 426,32 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 94 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 94 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 94 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 94 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 78 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 0 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 0,00 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 1 399 991,49 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 1 399 991,49 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 1,07 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,29 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 13 979,58 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 2 016 260,62 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 1 924 807,03 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 91 453,59 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 602 610,06 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 377 426,32 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 377 426,32 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Lubelska Fundacja Rozwoju - Lider Konsorcjum, Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. - Uczestnik Konsorcjum (279) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Kielce |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | 2.6 EFRR, Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Lubelska Fundacja Rozwoju - Lider Konsorcjum, Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. - Uczestnik Konsorcjum |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Kielce |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | przetarg nieograniczony, numer umowy operacyjnej 2/RPSW/16219/2020/III/DIF/279 |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2020-06-16 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 6 606 605,70 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 6 402 731,83 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 6 402 731,83 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 5 159 782,76 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 5 122 185,47 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 5 122 185,47 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) | 37 597,29 |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) | 37 597,29 |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 172 093,16 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) |  |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 172 093,16 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **Pożyczka dla MŚP** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 6 118 777,02 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 4 906 242,66 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 4 943 839,95 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 4 906 242,66 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 4 906 242,66 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) |  |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 37 597,29 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 46 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 46 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 45 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 45 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 21 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 0 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 0,00 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 1 212 534,35 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 1 212 534,35 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 0,96 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,19 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 1 386,09 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 906 629,52 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 903 255,14 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 3 374,38 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 203 873,87 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 37 597,29 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 37 597,29 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 5. Nazwa instrumentu finansowego | Lubelska Fundacja Rozwoju - Lider Konsorcjum, Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. - Uczestnik Konsorcjum (340) |
| 6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) | Polska, Kielce |
| 8. Rodzaj instrumentu finansowego | Poszczególny fundusz funduszu funduszy |
| 8.2. Powiązany fundusz funduszy | 2.6 EFRR, Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego |
| 8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty | Instrument specjalnie zaprojektowany |
| **9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013** | |
| 9.0.1. Pożyczki (≥ EUR 25 000) | Tak |
| 9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Gwarancje | Nie |
| 9.0.4. Inwestycje kapitałowe | Nie |
| 9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa | Nie |
| 9.0.6. Inne produkty finansowe | Nie |
| 9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym | Nie |
| 9.1. Opis innego produktu finansowego |  |
| 9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |
| 10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej | Oddzielny blok finansowy |
| **III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **11. Podmiot wdrażający instrument finansowy** | |
| 11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) | Podmiot prawa publicznego lub prywatnego |
| 11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Lubelska Fundacja Rozwoju - Lider Konsorcjum, Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. - Uczestnik Konsorcjum |
| 11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy | Polska, Kielce |
| 12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura | Pozostałe |
| 12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy | przetarg nieograniczony, numer umowy operacyjnej 2/RPSW/16219/2020/IV/DIF/340 |
| 13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy | 2020-11-02 |
| **IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) | 1 958 224,54 |
| 14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) | 1 958 224,54 |
| 14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) | 1 958 224,54 |
| 14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) |  |
| 15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 1 958 224,54 |
| 15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) | 1 958 224,54 |
| 15.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 1 958 224,54 |
| 15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 15.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 15.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 15.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) |  |
| 15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR) |  |
| 15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) |  |
| 16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) |  |
| 17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR) | 41 689,87 |
| 17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) |  |
| 17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) | 41 689,87 |
| 18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| 21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) |  |
| **V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| ***22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy*** | **Pożyczka dla MŚP** |
| 22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy | Pożyczka |
| 24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR) | 2 902 080,69 |
| 24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 2 390 353,22 |
| 25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) | 2 390 353,22 |
| 25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) | 2 390 353,22 |
| 25.1.1. w tym EFRR (w EUR) | 2 390 353,22 |
| 25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) |  |
| 25.1.3. w tym EFS (w EUR) |  |
| 25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) |  |
| 25.1.5. w tym EFMR (w EUR) |  |
| 25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) |  |
| 25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) | 0,00 |
| 27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów | 24 |
| 28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów | 24 |
| 29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego | 24 |
| 29.1. w tym duże przedsiębiorstwa |  |
| 29.2. w tym MŚP | 24 |
| 29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa | 15 |
| 29.3. w tym osoby fizyczne |  |
| 29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców |  |
| 33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki | 0 |
| 34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) | 0,00 |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 511 727,47 |
| 38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 511 727,47 |
| 38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu** | |
| 39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów | 0,98 |
| 39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów | 1,17 |
| 39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów (fakultatywnie) |  |
| **VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego | Tak |
| 32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji |  |
| **VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| 35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 0,00 |
| 36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR) | 100 447,15 |
| 36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) | 100 335,02 |
| 36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) | 112,13 |
| 37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a | 0,00 |
| 37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR) | 0,00 |
| 37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) | 0,00 |
| 37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) | 0,00 |
| **VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |
| **38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)** | |
| 38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) | 0,00 |
| 38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| 38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) |  |
| 38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) |  |
| **IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** | |

# Opcjonalnie w przypadku sprawozdania, które zostanie złożone w 2016 r.; nie dotyczy innych sprawozdań podstawowych: DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH

Tabela 14: Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków wstępnych

| Ogólne warunki wstępne | Niespełnione kryteria | Podjęte działania | Termin | Odpowiedzialne podmioty | Działanie ukończone w terminie | Spełnione kryteria | Przewidywany termin pełnego wdrożenia pozostałych działań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabela 15: Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie tematycznych warunków wstępnych

| Ogólne warunki wstępne | Niespełnione kryteria | Podjęte działania | Termin | Odpowiedzialne podmioty | Działanie ukończone w terminie | Spełnione kryteria | Przewidywany termin pełnego wdrożenia pozostałych działań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Duże projekty

Tabela 12: Duże projekty

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt | CCI | Status dużego projektu | Inwestycje ogółem | Całkowite koszty kwalifikowalne | Planowana data powiadomienia / planowana data przedłożenia projektu | Data udzielenia zgody / zatwierdzenia przez Komisję w sposób dorozumiany | Planowane rozpoczęcie wdrażania (rok, kwartał) | Planowana data zakończenia | Oś priorytetowa/ priorytety inwestycyjne | Aktualny stan realizacji – postęp finansowy (% wydatków poświadczonych Komisji w porównaniu z całkowitymi kosztami kwalifikowalnymi) | Aktualny stan realizacji – postęp fizyczny w odniesieniu do głównego etapu wdrażania projektu | Główne produkty | Data podpisania pierwszej umowy na wykonanie prac | Uwagi |

**Napotkane znaczące problemy w realizacji dużych projektów oraz wprowadzone środki zaradcze**

|  |
| --- |
|  |

**Wszelkie zmiany planowane w wykazie dużych projektów w programie operacyjnym**

|  |
| --- |
|  |

## Wspólne plany działania

**Postępy we wdrażaniu poszczególnych etapów wspólnych planów działania**

|  |
| --- |
|  |

Tabela 13: Wspólne plany działania

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tytuł wspólnego planu działania** | **CCI** | **Etap wdrażania wspólnego planu działania** | **Całkowite koszty kwalifikowalne** | **Całkowite wsparcie publiczne** | **Wkład PO do wdrażania wspólnego planu działania** | **Oś priorytetowa** | **Rodzaj wspólnego planu działania** | **[Planowane] przedłożenie Komisji** | **[Planowane] rozpoczęcie wdrażania** | **[Planowane] zakończenie** | **Główne produkty i rezultaty** | **Całkowite wydatki kwalifikowalne poświadczone Komisji** | **Uwagi** |

**Napotkane znaczące problemy oraz wprowadzone środki zaradcze**

|  |
| --- |
|  |

**CZĘŚĆ B**

**SPRAWOZDANIA ZŁOŻONE W LATACH 2017, 2019 ORAZ KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

# OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Informacje zawarte w części A i osiąganie celów programu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 1 - Innowacje i nauka |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 10 - Otwarty rynek pracy |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 11 - Pomoc Techniczna |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 12 - REACT-EU dla Świętokrzyskiego |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 13 - CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 2 - Konkurencyjna gospodarka |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 3 - Efektywna i zielona energia |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 5 - Nowoczesna komunikacja |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 6 - Rozwój miast |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 7 - Sprawne usługi publiczne |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oś priorytetowa | 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem |

|  |
| --- |
|  |

## Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

|  |
| --- |
|  |

## Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

|  |
| --- |
|  |

## Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oś priorytetowa** | **Amount of support to be used for climate change objectives (EUR)** | **Proportion of total allocation to the operational programme (%)** |
| 12 | 16 190 080,85 | 85,43% |
| 3 | 173 912 428,47 | 92,69% |
| 4 | 11 804 613,12 | 9,32% |
| 5 | 9 371 589,44 | 7,29% |
| 6 | 26 784 198,71 | 21,36% |
| **Ogółem** | **238 062 910,59** | **17,21%** |

|  |
| --- |
|  |

## Rola partnerów we wdrażaniu programu

|  |
| --- |
|  |

# OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 AKAPIT PIERWSZY LIT. a) I b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013

## Postępy we wdrażaniu planu ewaluacji oraz działań następczych podjętych w związku z ustaleniami dokonanymi w ramach ewaluacji

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Nazwa** | **Fundusz** | **Rok zakończenia oceny** | **Rodzaj oceny** | **Cel tematyczny** | **Temat** | **Ustalenia (w przypadku wykonania)** | **Działania następcze (w przypadku wykonania)** |

## Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji

|  |
| --- |
|  |

# DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (można je uwzględnić w sprawozdaniu, które zostanie złożone w 2016 r. (zob. pkt 9 powyżej); wymagane w sprawozdaniu, które należy złożyć w 2017 r.) Opcjonalnie: sprawozdanie z postępów

# DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

## Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego

|  |
| --- |
|  |

## Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich

|  |
| --- |
|  |

## Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych

|  |
| --- |
|  |

## W stosownych przypadkach — wkład w strategie makroregionalne i strategie morskie

Jak określono w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 art. 27 ust. 3 dotyczący "Treści programów", art. 96 ust. 3 lit. e) dotyczący "Treści, przyjęcia i zmiany programów operacyjnych w ramach celu ‘Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia’", art. 111 ust. 3 i art. 111 ust. 4 lit. d) dotyczący "Sprawozdań z wdrażania w ramach celu ‘Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia’" oraz załącznik 1 sekcja 7.3 dotyczący "Wkładu głównych programów w strategie makroregionalne i strategie morskie", program ten ma wkład w strategie makroregionalne lub strategie morskie:

|  |
| --- |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 (RPOWŚ) wspiera obszary, które są spójne z Planem Działania Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) i realizuje wszystkie jej trzy główne cele. W 2022 roku podejmowane w ramach projektów działania koncentrowały się głównie na celu 2 – Poprawa spójności regionu i celu 3 – Wzrost dobrobytu. Ich wartość ogółem wyniosła 5 575 733 704 PLN (wkład UE), z czego prawie 73% to projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - 4 063 084 778 PLN a pozostałe z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) -  1 512 648 926 PLN.  EFRR w RPOWŚ to realizacja w 2022 roku spójnych z celami SUERMB działań w ramach ośmiu osi priorytetowych, z czego największe wsparcie było realizowane w ramach trzech osi, wskazanych poniżej:     Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia – kontraktacja środków UE: 854 mln PLN, przeważające inwestycje dot. poprawy efektywności energetycznej oraz przejścia na gospodarkę niskoemisyjną (termomodernizacja infrastruktury publicznej oraz istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej, infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego, ścieżki rowerowe i piesze);     Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka – kontraktacja środków UE: 832 mln PLN, przeważające działania wspierające inwestycje produkcyjne w MŚP oraz infrastrukturę biznesową;     Oś priorytetowa 5. Nowoczesna komunikacja – kontraktacja środków UE: 565 mln PLN,  inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej.  Spójne z Planem Działania Strategii są też projekty, które były realizowane w ramach trzech osi priorytetowych, współfinansowanych z EFS, wskazanych poniżej:     Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy - kontraktacja środków UE: 600 mln PLN, przeważające działania ukierunkowane na wsparcie dostępu do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo min. poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników oraz wsparcie samozatrudnienia;     Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - kontraktacja środków UE: 473 mln PLN, przeważające działania wspierające dostęp do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych oraz promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych;     Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - kontraktacja środków UE: 438 mln PLN, przeważające działania dot. rozwoju i podnoszenia jakości szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego a także programy prozdrowotne dla osób pracujących. |

🗹 Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego

🞎 Strategia UE na rzecz regionu Dunaju (EUSDR)

🞎 Strategia UE na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego (EUSAIR)

🞎 Strategia UE na rzecz regionu alpejskiego (EUSALP)

🞎 Strategia na rzecz regionu Oceanu Atlantyckiego (ATLSBS)

### EUSBSR

Cel(e), obszar(y) polityki i działanie(-a) horyzontalne, dla których program ma znaczenie:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Cele** |
| 🞎 | 1 - Ocalenie morza |
| 🗹 | 2 - Rozwój połączeń w regionie |
| 🗹 | 3 - Zwiększenie dobrobytu |
|  | **Obszary polityki** |
| 🞎 | 4.1 - Biogospodarka |
| 🗹 | 4.2 - Kultura |
| 🞎 | 4.3 - Edukacja |
| 🗹 | 4.4 - Energia |
| 🞎 | 4.5 - Substancje niebezpieczne |
| 🞎 | 4.6 - Zdrowie |
| 🞎 | 4.7 - Innowacje |
| 🞎 | 4.8 - Substancje biogenne |
| 🞎 | 4.9 - Bezpieczeństwo morskie i ochrona na morzu |
| 🗹 | 4.10 - Bezpieczeństwo |
| 🞎 | 4.11 - Czysta żegluga |
| 🗹 | 4.12 - Turystyka |
| 🗹 | 4.13 - Transport |
|  | **Działania horyzontalne** |
| 🞎 | 5.1 - Zdolności |
| 🞎 | 5.2 - Klimat |
| 🞎 | 5.3 - Sąsiedzi |
| 🞎 | 5.4 - Planowanie przestrzenne |

**Działania lub mechanizmy wykorzystane, aby lepiej połączyć program z EUSBSR**

**A. Czy koordynatorzy makroregionalni (przede wszystkim koordynatorzy krajowi, koordynatorzy obszarów polityki, koordynatorzy działań horyzontalnych lub członkowie komitetu sterującego / grup koordynacyjnych) są członkami komitetu monitorującego programu?**

Tak 🞎 Nie 🗹

**B. Czy w kryteriach wyboru przyznano dodatkowe punkty za szczególe środki wspierające EUSBSR?**

Tak 🞎 Nie 🗹

**C. Czy w ramach programu zainwestowano środki UE w EUSBSR?**

Tak 🗹 Nie 🞎

**przybliżona lub dokładna kwota w euro zainwestowana w EUSBSR:**

|  |  |
| --- | --- |
| EFRR | 867 161 408,40 |
| FS |  |
| EFS | 322 836 180,98 |
| EFRROW |  |
| EFMR |  |
| EIS |  |
| inne fundusze |  |
| nazwa innych funduszy |  |

**D. Obtained results in relation to the EUSBSR (n.a. for 2016)**

|  |
| --- |
|  |

**E. Does the programme address the EUSBSR sub-objectives (with corresponding to specific targets and indicators) as stated in the "EUSBSR Action Plan"? (Please specify the target and the indicator)**

|  |
| --- |
|  |

## **W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych**

|  |
| --- |
|  |

## Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe

|  |
| --- |
|  |

**CZĘŚĆ C – SPRAWOZDANIA ZŁOŻONE W 2019 R. I KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA (art. 50 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

# INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU (art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

# INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU (sprawozdanie z postępów osiągniętych w ramach danego wariantu)

Informacje na temat wkładu programu w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz ocena tego wkładu

|  |
| --- |
|  |

# KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

W przypadku gdy z oceny postępów poczynionych w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania wynika, że pewne cele pośrednie i końcowe nie zostały osiągnięte, państwa członkowskie powinny przedstawić podstawowe przyczyny niepowodzenia w osiąganiu tych celów pośrednich w sprawozdaniu na 2019 r. (w odniesieniu do celów pośrednich) i w końcowym sprawozdaniu z wdrażania (w odniesieniu do celów końcowych).

|  |
| --- |
|  |

Dokumenty

| **Tytuł dokumentu** | **Typ dokumentu** | **Data dokumentu** | **Lokalny nr referencyjny** | **Nr referencyjny Komisji** | **Pliki** | **Data wysłania** | **Wysłane przez** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Streszczeniew podawane do wiadomości publicznej | Streszczenie podawane do wiadomości publicznej | 2023-08-28 |  | Ares(2023)5831995 | Streszczenie podawane do wiadomości publicznej | 2023-08-28 | n0036qn7 |

Ostatnie wyniki zatwierdzenia

| **Waga** | **Kod** | **Wiadomość** |
| --- | --- | --- |
| Informacja |  | Wersja sprawozdania z wdrażania została zatwierdzona. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 1, kategoria regionu: L, rok: 2014 (0,34 < 0,36). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 1, kategoria regionu: L, rok: 2016 (0,31 < 0,36). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 1, kategoria regionu: L, rok: 2017 (0,31 < 0,36). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 1, kategoria regionu: L, rok: 2018 (0,00 < 0,36). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 1, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 0,36). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 147, kategoria regionu: L, rok: 2014 (0,00 < 1,50). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 147, kategoria regionu: L, rok: 2015 (0,70 < 1,50). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 147, kategoria regionu: L, rok: 2016 (0,70 < 1,50). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 147, kategoria regionu: L, rok: 2017 (0,00 < 1,50). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 147, kategoria regionu: L, rok: 2018 (0,00 < 1,50). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 147, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 1,50). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 034, kategoria regionu: L, rok: 2014 (5,40 < 6,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 034, kategoria regionu: L, rok: 2015 (4,30 < 6,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 034, kategoria regionu: L, rok: 2016 (4,70 < 6,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 034, kategoria regionu: L, rok: 2018 (5,50 < 6,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 034, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 6,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 035, kategoria regionu: L, rok: 2014 (0,12 < 0,16). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 035, kategoria regionu: L, rok: 2018 (0,00 < 0,16). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 035, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 0,16). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 036, kategoria regionu: L, rok: 2014 (6,70 < 8,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 036, kategoria regionu: L, rok: 2015 (6,60 < 8,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 036, kategoria regionu: L, rok: 2016 (4,70 < 8,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 036, kategoria regionu: L, rok: 2017 (5,20 < 8,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 036, kategoria regionu: L, rok: 2018 (0,00 < 8,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 036, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 8,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 039, kategoria regionu: L, rok: 2014 (11,10 < 13,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 039, kategoria regionu: L, rok: 2015 (11,50 < 13,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 039, kategoria regionu: L, rok: 2016 (10,40 < 13,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 039, kategoria regionu: L, rok: 2017 (12,20 < 13,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 039, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 13,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 149, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 15,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 045, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 7,80). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 51, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 53,60). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 52, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 51,50). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 046, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 2 016 393,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 047, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 64,53). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 5, priorytet inwestycyjny: 7b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 048, kategoria regionu: L, rok: 2018 (0,00 < 27,39). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 5, priorytet inwestycyjny: 7b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 048, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 27,39). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 5, priorytet inwestycyjny: 7d, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 049, kategoria regionu: L, rok: 2018 (0,00 < 23,20). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 5, priorytet inwestycyjny: 7d, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 049, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 23,20). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 78, kategoria regionu: L, rok: 2014 (3,00 < 3,10). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 78, kategoria regionu: L, rok: 2015 (2,50 < 3,10). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 78, kategoria regionu: L, rok: 2016 (2,80 < 3,10). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 78, kategoria regionu: L, rok: 2017 (2,90 < 3,10). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 78, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 3,10). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 6d, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 052, kategoria regionu: L, rok: 2015 (18,07 < 18,20). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 058, kategoria regionu: L, rok: 2014 (46,40 < 50,20). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 058, kategoria regionu: L, rok: 2015 (49,10 < 50,20). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 058, kategoria regionu: L, rok: 2016 (50,10 < 50,20). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 058, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 50,20). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 2, wskaźnik: 151, kategoria regionu: L, rok: 2014 (67,60 < 71,10). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 2, wskaźnik: 151, kategoria regionu: L, rok: 2016 (70,80 < 71,10). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 2, wskaźnik: 151, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 71,10). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 3, wskaźnik: 060, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 11,20). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 2c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 055, kategoria regionu: L, rok: 2015 (15,60 < 20,80). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 2c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 055, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 20,80). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 8b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 063, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 62,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 2, wskaźnik: 057, kategoria regionu: L, rok: 2014 (49 807,00 < 52 380,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 2, wskaźnik: 057, kategoria regionu: L, rok: 2015 (47 069,00 < 52 380,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 2, wskaźnik: 057, kategoria regionu: L, rok: 2016 (44 911,00 < 52 380,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 2, wskaźnik: 057, kategoria regionu: L, rok: 2017 (41 812,00 < 52 380,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 2, wskaźnik: 057, kategoria regionu: L, rok: 2018 (39 048,00 < 52 380,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.48 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 2, wskaźnik: 057, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 52 380,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 1, kategoria regionu: L, rok: 2015 (0,61 > 0,47). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 035, kategoria regionu: L, rok: 2015 (0,27 > 0,19). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 035, kategoria regionu: L, rok: 2017 (0,24 > 0,19). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 148, kategoria regionu: L, rok: 2014 (684 171 680,00 > 785 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 148, kategoria regionu: L, rok: 2015 (605 099 292,00 > 785 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 148, kategoria regionu: L, rok: 2016 (585 952 803,00 > 785 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 148, kategoria regionu: L, rok: 2017 (696 964 712,00 > 785 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 148, kategoria regionu: L, rok: 2018 (665 545 660,00 > 785 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 148, kategoria regionu: L, rok: 2019 (857 686 966,00 > 785 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 039, kategoria regionu: L, rok: 2018 (14,30 > 13,90). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 149, kategoria regionu: L, rok: 2014 (26,20 > 19,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 149, kategoria regionu: L, rok: 2015 (27,50 > 19,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 149, kategoria regionu: L, rok: 2016 (20,70 > 19,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 149, kategoria regionu: L, rok: 2017 (20,40 > 19,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 51, kategoria regionu: L, rok: 2017 (64,00 > 63,60). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 51, kategoria regionu: L, rok: 2018 (64,30 > 63,60). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 046, kategoria regionu: L, rok: 2014 (2 470 079,00 > 2 392 855,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 046, kategoria regionu: L, rok: 2018 (2 400 020,00 > 2 392 855,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 047, kategoria regionu: L, rok: 2014 (65,10 > 64,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 047, kategoria regionu: L, rok: 2015 (65,00 > 64,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 047, kategoria regionu: L, rok: 2017 (65,00 > 64,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 047, kategoria regionu: L, rok: 2018 (65,00 > 64,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 6d, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 052, kategoria regionu: L, rok: 2016 (20,49 > 18,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 6d, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 052, kategoria regionu: L, rok: 2017 (26,20 > 18,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 6d, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 052, kategoria regionu: L, rok: 2018 (26,00 > 18,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 6d, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 052, kategoria regionu: L, rok: 2019 (24,80 > 18,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 3, wskaźnik: 060, kategoria regionu: L, rok: 2015 (43,40 > 12,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 3, wskaźnik: 060, kategoria regionu: L, rok: 2016 (39,50 > 12,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 3, wskaźnik: 060, kategoria regionu: L, rok: 2017 (43,60 > 12,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, cel szczegółowy: 3, wskaźnik: 060, kategoria regionu: L, rok: 2018 (45,20 > 12,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 2c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 055, kategoria regionu: L, rok: 2017 (26,50 > 23,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 2c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 055, kategoria regionu: L, rok: 2018 (32,90 > 23,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 8b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 063, kategoria regionu: L, rok: 2015 (65,90 > 64,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 8b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 063, kategoria regionu: L, rok: 2016 (66,80 > 64,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 8b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 063, kategoria regionu: L, rok: 2017 (68,00 > 64,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.49 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 8b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 063, kategoria regionu: L, rok: 2018 (68,00 > 64,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 5b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 044, kategoria regionu: L, rok: 2014 (10,45 > 10,25). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 5b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 044, kategoria regionu: L, rok: 2016 (10,33 > 10,25). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 5b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 044, kategoria regionu: L, rok: 2017 (10,33 > 10,25). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 050, kategoria regionu: L, rok: 2014 (377 868,00 > 137 332,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 050, kategoria regionu: L, rok: 2015 (364 119,00 > 137 332,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 050, kategoria regionu: L, rok: 2016 (367 893,00 > 137 332,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 050, kategoria regionu: L, rok: 2017 (405 605,00 > 137 332,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 050, kategoria regionu: L, rok: 2018 (371 948,00 > 137 332,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 053, kategoria regionu: L, rok: 2015 (41,00 > 35,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 9b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 054, kategoria regionu: L, rok: 2014 (22,60 > 19,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 9b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 054, kategoria regionu: L, rok: 2015 (24,40 > 19,70). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.50 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest większa od wartości bazowej i odbiega od celu dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 056, kategoria regionu: L, rok: 2014 (5,41 > 5,40). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 29, kategoria regionu: L, rok: 2015 (0,11 < 0,12). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 29, kategoria regionu: L, rok: 2017 (0,11 < 0,12). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 29, kategoria regionu: L, rok: 2018 (0,00 < 0,12). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 29, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 0,12). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 150, kategoria regionu: L, rok: 2014 (3 991 177,00 < 4 000 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 150, kategoria regionu: L, rok: 2015 (3 571 004,00 < 4 000 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 150, kategoria regionu: L, rok: 2016 (3 669 626,00 < 4 000 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 150, kategoria regionu: L, rok: 2017 (3 800 149,00 < 4 000 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 150, kategoria regionu: L, rok: 2018 (3 514 462,00 < 4 000 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 150, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 4 000 000,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 050, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 135 932,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 051, kategoria regionu: L, rok: 2014 (68,00 < 72,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 051, kategoria regionu: L, rok: 2015 (66,00 < 72,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 051, kategoria regionu: L, rok: 2016 (45,00 < 72,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 051, kategoria regionu: L, rok: 2017 (62,00 < 72,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 051, kategoria regionu: L, rok: 2018 (60,33 < 72,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 051, kategoria regionu: L, rok: 2019 (38,00 < 72,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 053, kategoria regionu: L, rok: 2014 (27,00 < 33,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 053, kategoria regionu: L, rok: 2016 (18,00 < 33,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 053, kategoria regionu: L, rok: 2017 (31,00 < 33,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 053, kategoria regionu: L, rok: 2018 (25,00 < 33,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 053, kategoria regionu: L, rok: 2019 (20,00 < 33,00). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 9b, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 054, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 15,50). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 056, kategoria regionu: L, rok: 2016 (5,23 < 5,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 056, kategoria regionu: L, rok: 2017 (5,26 < 5,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 056, kategoria regionu: L, rok: 2018 (0,00 < 5,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.51 | Wartość roczna wprowadzona w tabeli 1 jest mniejsza od wartości docelowej dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, cel szczegółowy: 1, wskaźnik: 056, kategoria regionu: L, rok: 2019 (0,00 < 5,30). Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 100,43% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO32, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 100,57% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 40, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 100,57% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 40, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 100,57% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 40, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 100,79% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO29, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 100,80% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: 027, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 100,80% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: 027, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 100,80% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: 027, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 100,80% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: 027, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 101,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: 31, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 101,31% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: 28, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 101,32% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 101,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2017. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 101,53% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 5, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: 31, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,40% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,40% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,40% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,40% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,40% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,57% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 5, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,57% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 5, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,17% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 5b, wskaźnik: 47, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 5b, wskaźnik: 47, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 5b, wskaźnik: 47, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 5b, wskaźnik: 47, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,36% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO08, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,64% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,71% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,94% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,17% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,17% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,17% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,17% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,18% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,65% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO26, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,65% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO28, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,76% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 048, kategoria regionu: L, rok: 2017. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 104,85% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 105,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: 31, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 105,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO02, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 105,22% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: CO19, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 105,45% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 105,45% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO02, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 105,63% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 74, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 105,63% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 74, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 105,63% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 74, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 105,63% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 74, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 105,63% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 74, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 105,89% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: CO19, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 106,10% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: CO19, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 106,98% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO26, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 107,14% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 8b, wskaźnik: 044, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 107,27% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO02, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 107,27% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV20, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 107,32% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: 34, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 107,37% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV20, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 107,41% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 88, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 107,78% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO13, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 107,78% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO13, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 107,78% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO13, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 107,78% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO13, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 107,78% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO13, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 108,02% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV20, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 108,44% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 108,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: 27, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 108,82% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO08, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 109,09% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO26, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 109,09% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO26, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 109,09% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO26, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 109,36% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 110,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO02, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 110,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 61, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 112,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: 31, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 112,09% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 37, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 112,19% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO32, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 112,20% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: 34, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 112,47% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 112,90% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 5, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 113,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 047, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 113,03% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: 28, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 113,24% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO03, kategoria regionu: L, rok: 2017. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 113,24% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO03, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 113,30% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 113,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 61, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 113,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 61, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 113,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 113,61% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 113,64% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO25, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 113,64% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO25, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 113,95% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO28, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 114,92% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: 56, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 115,82% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: 34, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 116,26% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 116,28% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO28, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 116,67% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 61, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 117,10% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV21, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 117,20% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 117,65% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV12, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 117,65% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV12, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 117,65% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV12, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 117,86% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 60, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 117,86% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 60, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 117,86% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 60, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 117,86% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 60, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 117,86% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 60, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 118,15% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 39, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 118,62% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 5, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 120,30% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: CO30, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 120,75% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 036, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 120,84% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 121,19% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 121,28% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: CO30, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 121,81% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO32, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,31% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,31% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,31% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,31% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,31% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,38% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: CO30, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,62% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,73% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO26, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,73% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO26, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,86% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 037, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 123,23% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 123,25% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 123,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 61, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 123,45% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: CO30, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 123,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: CO30, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 123,73% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV2, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 123,74% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 124,13% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO32, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 124,45% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 124,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: 042, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 124,83% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: 27, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 125,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 41, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 125,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 41, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 125,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 039, kategoria regionu: L, rok: 2017. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 125,45% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 125,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: 27, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 125,79% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: 34, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 126,22% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO31, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 126,67% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO31, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 127,82% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 128,17% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: 27, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 129,86% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO08, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 130,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: 042, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 130,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: 042, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 131,62% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO08, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 132,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: 042, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 132,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: 042, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 132,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: 043, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 132,20% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO08, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 132,24% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: 27, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 133,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: 025, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 133,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: 025, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 133,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: 025, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 133,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: 025, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 133,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: 025, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 133,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 38, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 133,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV13, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 133,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV13, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 133,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV13, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 133,90% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO32, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 134,11% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 134,15% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: 34, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 134,29% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 037, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 134,29% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 037, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 134,62% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV2, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 134,64% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV2, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 134,95% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO32, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 135,02% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 135,56% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 38, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 135,63% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV7, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 136,53% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: 56, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 136,56% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: 56, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 136,94% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: 56, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 137,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 137,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 137,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 137,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 137,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 137,27% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: 56, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 137,46% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 138,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: 043, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 138,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: 043, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 138,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: 043, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 138,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 2c, wskaźnik: 043, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 138,71% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 139,02% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: 34, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 139,08% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV7, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 139,08% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV7, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 140,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO05, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 142,72% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 142,86% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 037, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 142,86% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 037, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 144,04% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 144,45% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO32, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 144,46% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: 28, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 144,80% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 37, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 145,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 039, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 145,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 039, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 145,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 039, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 145,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 039, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 145,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 039, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 145,42% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 37, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 146,34% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: 34, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 146,48% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 37, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 149,61% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 036, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 149,88% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 036, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 150,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 8b, wskaźnik: 044, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 150,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 045, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 150,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 045, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 150,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 045, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 150,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 045, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 150,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 045, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 150,45% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 036, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 150,55% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 036, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 150,77% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO32, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 150,80% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 39, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 151,30% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 152,24% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 152,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 153,78% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 156,66% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 9b, wskaźnik: 041, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 157,14% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: 033, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 157,14% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: 033, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 160,60% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 39, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 161,64% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO28, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 162,96% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 88, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 162,96% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 88, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 164,29% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: 033, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 164,29% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: 033, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 164,29% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 8b, wskaźnik: 044, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 165,61% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 9b, wskaźnik: 041, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 167,79% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 167,79% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 167,79% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 167,79% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 167,79% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 167,79% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 167,79% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 167,79% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 168,58% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO27, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 169,18% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO28, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 170,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 68, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 171,43% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: 033, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 174,07% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 88, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 180,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 8b, wskaźnik: CO08, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 180,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 8b, wskaźnik: CO08, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 182,07% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 39, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 182,68% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO29, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 186,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 047, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 187,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 047, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 187,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 047, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 190,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 68, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 190,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 68, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 190,48% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 048, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 190,48% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 048, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 190,48% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 048, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 190,48% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 048, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 190,48% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 048, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 190,91% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 046, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 190,91% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 046, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 190,91% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 046, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 190,91% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 046, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 190,91% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 046, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 191,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 047, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 193,80% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 39, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 193,80% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 39, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 196,93% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 39, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 196,93% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 39, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 198,82% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO29, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 199,61% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO29, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 205,80% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO02, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 208,05% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 208,05% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 210,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 68, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 214,20% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO02, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 216,90% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO02, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 221,78% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 9b, wskaźnik: 041, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 230,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 8b, wskaźnik: CO08, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 250,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO25, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 250,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6a, wskaźnik: 030, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 250,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6a, wskaźnik: 030, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 250,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6a, wskaźnik: 030, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 255,56% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: 139, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 255,56% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: 139, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 266,67% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: 139, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 266,67% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: 139, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 270,42% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 9b, wskaźnik: 041, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 273,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV26, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 273,50% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV26, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 273,83% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV22, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 274,17% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV22, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 274,83% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV26, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 274,85% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO27, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 275,67% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV22, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 284,09% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO25, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 284,09% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO25, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 285,34% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO27, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 285,47% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO27, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 291,11% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 9b, wskaźnik: 041, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 292,09% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO27, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 305,56% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: 139, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 308,22% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO28, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 320,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV14, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 320,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV14, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 320,00% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV14, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 329,62% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 332,19% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO28, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 332,19% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO28, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 341,64% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV15, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 357,80% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 444,80% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 457,61% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO36, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 464,46% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV15, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 466,46% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV15, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 480,83% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 512,73% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 529,33% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO36, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 536,54% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO36, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.52 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 556,10% wartości docelowej ogółem dla "S", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO36, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 100,07% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: CO32, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 100,20% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO08, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 100,57% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 40, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 100,59% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 100,80% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: 027, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 100,80% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: 027, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 100,80% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: 027, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 100,83% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 100,83% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 101,50% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 101,50% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 101,50% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,22% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: 56, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,30% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV7, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,33% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO28, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,33% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO28, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 102,57% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 5, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,33% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 5b, wskaźnik: 47, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 103,33% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 61, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 105,37% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO27, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 105,63% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 74, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 105,63% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 74, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 105,63% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 74, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 106,93% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV2, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 106,96% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV20, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 106,96% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV20, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 107,14% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: 033, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 107,41% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 88, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 107,78% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO13, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 108,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO05, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 109,52% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 048, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 110,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 61, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 110,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 61, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 110,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 61, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 110,71% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 60, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 110,71% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 60, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 111,70% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 37, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 112,05% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV23, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 112,05% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV27, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 114,29% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6b, wskaźnik: 033, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 114,29% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 60, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 114,29% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6c, wskaźnik: 60, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 114,29% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 037, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 114,29% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 037, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 114,63% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: 34, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 115,80% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 116,20% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 117,65% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV12, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 118,26% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: 27, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 120,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV14, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 121,53% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 9b, wskaźnik: 041, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,31% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,31% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,31% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,31% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,93% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 122,99% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV7, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 123,29% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO28, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 123,38% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 3, priorytet inwestycyjny: 4a, wskaźnik: 27, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 126,83% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: 34, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 127,83% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 131,45% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 133,23% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 133,33% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: 025, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 133,33% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV13, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 133,33% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV13, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 135,50% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 047, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 136,30% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO28, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 136,36% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 046, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 137,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 7b, wskaźnik: CO14, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 137,04% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 88, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 137,51% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 138,20% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4e, wskaźnik: 39, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 139,02% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 4c, wskaźnik: 34, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 144,44% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: 139, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 144,44% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: 139, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 144,44% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: 139, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 146,06% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO29, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 146,75% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV21, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 148,42% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 150,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6a, wskaźnik: 030, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 150,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 68, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 150,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 68, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 150,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 045, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 150,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 045, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 150,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 045, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 153,02% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 154,55% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 046, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 155,34% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 155,56% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 88, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 157,14% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 048, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 159,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 047, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 159,73% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 160,20% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 163,64% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 046, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 169,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 047, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 171,81% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 172,73% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: 046, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 178,52% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 179,72% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 179,87% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 180,50% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 047, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 185,08% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1a, wskaźnik: CO27, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 185,83% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO29, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 189,26% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 190,48% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 048, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 190,48% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 048, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 190,48% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: 048, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 192,13% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO29, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 194,44% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: 139, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 202,20% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO02, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 205,58% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 12, priorytet inwestycyjny: 13i, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: , rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 207,10% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO02, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 211,39% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 12, priorytet inwestycyjny: 13i, wskaźnik: CO32, kategoria regionu: , rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 215,88% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV15, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 230,98% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 246,58% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO28, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 273,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV26, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 273,17% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV26, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 273,50% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV22, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 273,83% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV22, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 277,24% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CO36, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 304,77% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 1, priorytet inwestycyjny: 1b, wskaźnik: CO06, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 310,96% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO28, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 317,03% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV15, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 320,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV14, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 320,00% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 9a, wskaźnik: CV14, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.53 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem stanowi 321,92% wartości docelowej ogółem dla "F", osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO28, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi % wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 12, priorytet inwestycyjny: 13i, wskaźnik: 34, kategoria regionu: , rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi % wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 12, priorytet inwestycyjny: 13i, wskaźnik: CO32, kategoria regionu: , rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi % wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 12, priorytet inwestycyjny: 13i, wskaźnik: CO34, kategoria regionu: , rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi % wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 4, priorytet inwestycyjny: 6d, wskaźnik: 69, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 102,40% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 102,67% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 106,31% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO03, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 106,40% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 107,20% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 108,00% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO05, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 112,05% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV23, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 112,05% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV27, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 112,80% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3a, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 113,33% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 113,33% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2018. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 126,75% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 135,33% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 135,33% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 136,87% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2021. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 150,00% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 7, priorytet inwestycyjny: 8b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2019. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 152,67% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO01, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 152,67% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3b, wskaźnik: CO04, kategoria regionu: L, rok: 2020. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 156,45% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 6, priorytet inwestycyjny: 10a, wskaźnik: CO35, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 158,35% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CO07, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.54 | W tabeli 3A wprowadzona wartość roczna ogółem dla "F" (zrealizowane) stanowi 160,86% wartości rocznej ogółem wprowadzonej dla "S" (prognoza od wybranych) dla osi priorytetowej: 2, priorytet inwestycyjny: 3c, wskaźnik: CV21, kategoria regionu: L, rok: 2022. Proszę sprawdzić. |
| Ostrzeżenie | 2.87.2 | W instrumentach finansowych dla poszczególnych funduszy w ramach funduszu funduszy, poszczególnych funduszy i zarządzania bezpośredniego należy wybrać przynajmniej 1 wskaźnik produktu (41): instrument finansowy "Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (105)" |
| Ostrzeżenie | 2.87.2 | W instrumentach finansowych dla poszczególnych funduszy w ramach funduszu funduszy, poszczególnych funduszy i zarządzania bezpośredniego należy wybrać przynajmniej 1 wskaźnik produktu (41): instrument finansowy "Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (307)" |
| Ostrzeżenie | 2.87.2 | W instrumentach finansowych dla poszczególnych funduszy w ramach funduszu funduszy, poszczególnych funduszy i zarządzania bezpośredniego należy wybrać przynajmniej 1 wskaźnik produktu (41): instrument finansowy "Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica (086)" |
| Ostrzeżenie | 2.87.2 | W instrumentach finansowych dla poszczególnych funduszy w ramach funduszu funduszy, poszczególnych funduszy i zarządzania bezpośredniego należy wybrać przynajmniej 1 wskaźnik produktu (41): instrument finansowy "Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica (297)" |
| Ostrzeżenie | 2.87.2 | W instrumentach finansowych dla poszczególnych funduszy w ramach funduszu funduszy, poszczególnych funduszy i zarządzania bezpośredniego należy wybrać przynajmniej 1 wskaźnik produktu (41): instrument finansowy "Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. (102)" |
| Ostrzeżenie | 2.87.2 | W instrumentach finansowych dla poszczególnych funduszy w ramach funduszu funduszy, poszczególnych funduszy i zarządzania bezpośredniego należy wybrać przynajmniej 1 wskaźnik produktu (41): instrument finansowy "Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. (278)" |
| Ostrzeżenie | 2.87.2 | W instrumentach finansowych dla poszczególnych funduszy w ramach funduszu funduszy, poszczególnych funduszy i zarządzania bezpośredniego należy wybrać przynajmniej 1 wskaźnik produktu (41): instrument finansowy "Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum, Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej - Uczestnik Konsorcjum, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości - Uczestnik Konsorcjum, Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica - Uczestnik Konsorcjum, Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego - Uczestnik Konsorcjum (298)" |
| Ostrzeżenie | 2.87.2 | W instrumentach finansowych dla poszczególnych funduszy w ramach funduszu funduszy, poszczególnych funduszy i zarządzania bezpośredniego należy wybrać przynajmniej 1 wskaźnik produktu (41): instrument finansowy "Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (080)" |
| Ostrzeżenie | 2.87.2 | W instrumentach finansowych dla poszczególnych funduszy w ramach funduszu funduszy, poszczególnych funduszy i zarządzania bezpośredniego należy wybrać przynajmniej 1 wskaźnik produktu (41): instrument finansowy "Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (103)" |
| Ostrzeżenie | 2.87.2 | W instrumentach finansowych dla poszczególnych funduszy w ramach funduszu funduszy, poszczególnych funduszy i zarządzania bezpośredniego należy wybrać przynajmniej 1 wskaźnik produktu (41): instrument finansowy "Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (258)" |
| Ostrzeżenie | 2.87.2 | W instrumentach finansowych dla poszczególnych funduszy w ramach funduszu funduszy, poszczególnych funduszy i zarządzania bezpośredniego należy wybrać przynajmniej 1 wskaźnik produktu (41): instrument finansowy "Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (304)" |
| Ostrzeżenie | 2.87.2 | W instrumentach finansowych dla poszczególnych funduszy w ramach funduszu funduszy, poszczególnych funduszy i zarządzania bezpośredniego należy wybrać przynajmniej 1 wskaźnik produktu (41): instrument finansowy "Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (317)" |
| Ostrzeżenie | 2.87.2 | W instrumentach finansowych dla poszczególnych funduszy w ramach funduszu funduszy, poszczególnych funduszy i zarządzania bezpośredniego należy wybrać przynajmniej 1 wskaźnik produktu (41): instrument finansowy "Lubelska Fundacja Rozwoju (104)" |
| Ostrzeżenie | 2.87.2 | W instrumentach finansowych dla poszczególnych funduszy w ramach funduszu funduszy, poszczególnych funduszy i zarządzania bezpośredniego należy wybrać przynajmniej 1 wskaźnik produktu (41): instrument finansowy "Lubelska Fundacja Rozwoju - Lider Konsorcjum, Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. - Uczestnik Konsorcjum (279)" |
| Ostrzeżenie | 2.87.2 | W instrumentach finansowych dla poszczególnych funduszy w ramach funduszu funduszy, poszczególnych funduszy i zarządzania bezpośredniego należy wybrać przynajmniej 1 wskaźnik produktu (41): instrument finansowy "Lubelska Fundacja Rozwoju - Lider Konsorcjum, Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. - Uczestnik Konsorcjum (340)" |
| Ostrzeżenie | 2.131 | Suma elementów 15 w funduszu funduszy i poszczególnych funduszach powinna być >= sumie "Całkowitej kwoty wkładów z programu wpłaconych do instrumentów finansowych" w dodatku 1 do ostatnio przedłożonego wniosku o płatność w roku sprawozdawczym, w odniesieniu do osi priorytetowej określonej w elemencie 1.1 oraz w odniesieniu do odpowiednich funduszy określonych w elemencie 2.  Oś priorytetowa: 2, suma elementów 15: 85 545 015,31, całkowita kwota wpłacona do instrumentów finansowych w ostatnim wniosku o płatność: 88 331 415,14 |
| Ostrzeżenie | 2.153 | Suma elementów 25 + suma elementów 17 może być niespójna z dodatkiem 1 do wniosków o płatność (suma elementów 25 w poszczególnych funduszach w ramach funduszu funduszy + suma elementów 17 w poszczególnych funduszach w ramach funduszu funduszy i poszczególnych funduszach powinna być >= sumie "Całkowitej kwoty wkładów z programu faktycznie wpłaconych lub, w przypadku gwarancji, będących przedmiotem zobowiązania, jako wydatki kwalifikowalne w rozumieniu art. 42 ust. 1" w dodatku 1 do ostatnio przedłożonego wniosku o płatność w roku sprawozdawczym, w odniesieniu do osi priorytetowej określonej w elemencie 1.1 oraz w odniesieniu do odpowiednich funduszy określonych w elemencie 2). Oś priorytetowa: 10, suma elementów 25 w poszczególnych funduszach w ramach funduszu funduszy i poszczególnych funduszach: 3 775 840,36, suma elementów 17 w poszczególnych funduszach w ramach funduszu funduszy i poszczególnych funduszach:153 325,05, suma całkowita kwot we wniosku o płatność: 4 262 907,62 |